## META(23)
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | Atributo.1 | Atributo.2 | Atributo.3 | Valor
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 27.6407
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 94.66
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Contorno de Florianópolis, em pista dupla
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 94.66
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 207305400
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 709950000
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 29.2
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 47.33
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.63232
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.57622
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3075
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.016213
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.91061
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.4512
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.11865
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.22
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.5347
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.068
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.9369
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.4
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.727
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.023
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.133
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.568
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.55
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 33
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.9
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.8
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.8
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 48.1
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 20.5
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 21.7
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 44.1
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 36
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.7
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 56.8
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV*
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV*
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's)
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BR-242 - ENTR BA-245 - SUBTRECHO 8
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BA-250 - Entr BA-890 - SUBTRECHO 12
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BA-890 - Acesso à Jequié - SUBTRECHO 13
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BA-641 - Entr BR-407 (Vit. da Conquista) - SUBTRECHO 17
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BR-407 - Entr BA-265 - SUBTRECHO 18
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (4º ano)
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (5º ano)
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 25.6
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.727
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.023
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.133
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.568
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.55
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 33
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 24.9
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.8
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.8
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 48.1
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 20.5
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 21.7
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 44.1
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 36
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.7
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 56.8
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3161600
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2881075.5
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1537480
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 81063.5
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4553064
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7256200
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 593250
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 31100100
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7673400
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15340200
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9684400
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 32000000
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13635000
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10115000
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 665000
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12840000
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17750000
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2500000
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 495000000
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 124500000
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 721500000
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 307500000
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 325500000
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 661500000
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 540000000
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18500000
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 284000000
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.47
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 21.13
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 15.2
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.19
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35.46
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 40.88
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 23.73
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 24.98
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 85.26
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 82.92
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.41
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 269.2
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 335.677
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 337.7
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 337.925
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.35
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 343.9
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 195
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 217.1
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 217.1
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 543.2
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 653
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 674.7
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 826.9
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 862.9
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 99.4
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 314.2
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 332.95
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 335.677
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.792
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.782
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.35
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 343.9
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 162
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 74.9
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 215.3
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 215.3
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 495.1
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 632.5
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 653
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 782.8
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 826.9
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 95.7
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 257.4
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.14877
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.34185
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.16688
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.17574
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2394
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.033264
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.063072
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.14494
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5254
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 9.2304
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.406
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2392
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.4332
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2322
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.252
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2622
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.24
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.36
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.58
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.48
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 13.9854
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.611
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.19
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.908
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 13
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de 3ª Faixa
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | 3ª e 4ª faixa (LD e LE)
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.52
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.76
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.43
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.35
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.38
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.24
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.36
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.58
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.48
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 21.19
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.611
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.19
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.908
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 13
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 297544
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 683696
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 333766
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 351470
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 478800
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 66528
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 126144
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 289884
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1050800
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18460728
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6812000
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 478400
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 866400
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 464400
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 504000
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 524400
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 480000
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 720000
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1160000
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2960000
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 27970800
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3222000
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6380000
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3816000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 26000000
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28.61
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 44.98
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 38.81
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 50.21
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 63
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 13.86
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.52
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 24.99
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35.5
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 66
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 26.2
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 46
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 57
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 54
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 72
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 69
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 66
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.64
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345.58
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.06
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 793.4
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 887.261
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 896.256
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 904.759
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.8
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.06
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.64
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 345
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 345.58
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 885.65
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 893.066
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 902.851
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.01083
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.6216
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3435
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.002925
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.21334
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.36736
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.15018
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0981
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0624
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1858
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1252
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.182
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.387
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5833
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.89
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.471
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.99
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.99
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4198
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.161
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.859
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2411
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0211
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2097
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0688
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4992
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3681
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3521
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2314
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.254
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1368
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4645
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3064
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1981
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0401
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0571
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2712
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0089
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1634
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3266
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1739
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1432
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4116
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2723
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.8764
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.53
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.43
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.6
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.58
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.3
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.46
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.72
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.69
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.3
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.45
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Rio Mampituba
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Rio Sanga Funda
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Canal DNOS II
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Nova Duplicada - km 245+330
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Reformulação Diamante Existente - Lajeado - Faixa Adicional
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Nova Duplicada - km 252+100
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Reformulação da Trombeta Existente - Estrela - Faixa Adicional
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Reformulação Trevo Completo Existente (BR-453) - Estrela - Faixa Adicional
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV*
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Arroio Concórdia
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão)
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Marginal Sul]
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Marginal Norte
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Intersecção Diamante
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Intersecção Trombeta
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial:
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC.
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano.
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano (
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção - km 174+015 - Lote 02
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção -km 177+600;- Lote 02
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção -km 182+140;- Lote 02
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção -km 194+700,- Lote 02
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim,
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE PASSAGEM SOBRE FERROVIA - Itatim
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 0.003249
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12432000
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6870000
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 87750
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4266720
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14694240
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3003600
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3924000
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2496000
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7432000
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3756000
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1820000
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3870000
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5833000
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17800000
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18840000
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24750000
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24750000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10495000
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4025000
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 34360000
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 347508000
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 422000
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8388000
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2752000
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19968000
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14724000
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14084000
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2314000
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2540000
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1368000
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4645000
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3064000
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1981000
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 401000
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 571000
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2712000
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 89000
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1634000
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3266000
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1739000
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1432000
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8232000
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2723000
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8764000
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15900000
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12900000
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17400000
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6250000
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2500000
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7500000
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13800000
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7500000
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6250000
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14400000
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 27600000
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18000000
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1960000000
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 120000000
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.61
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 62.16
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 34.35
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.17
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 29.63
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 53.24
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 50.06
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 21.8
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.24
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 18.58
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.52
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 18.2
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 38.7
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 58.33
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 89
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 47.1
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 41.98
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 16.1
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 85.9
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.73
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.11
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 20.97
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.88
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 49.92
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 36.81
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35.21
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 23.14
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 25.4
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 13.68
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 46.45
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 30.64
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 19.81
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.01
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.71
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 27.12
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.89
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 16.34
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 32.66
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.39
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.32
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 41.16
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 27.23
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 87.64
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 53
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 43
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 60
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 58
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 46
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 72
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 69
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 45
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 39.72
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 52.93
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 81.1
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 247.3
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.43
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 249.9
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 252.1
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.8
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345.35
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.2
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 339.9
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 343.45
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 372.95
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 709
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.85
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.75
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 158.72
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 158.72
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.47
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.47
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 515+370
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 7
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 312.2
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 85.1
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 97
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 236.7
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 236.7
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 521.6
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 131.3
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 140.3
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 101
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 97.3
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 39.72
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 52.93
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 81.1
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 247.3
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.43
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 249.9
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 252.1
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.8
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 345.35
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.2
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 339.9
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 343.45
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 372.95
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 709
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.85
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.75
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 158.72
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 158.72
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.47
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.47
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 515+370
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 312.2
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 85.1
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 97
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 236.7
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 236.7
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 521.6
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 131.3
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 140.3
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 101
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 97.3
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1736
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6065
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2963
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2768
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.304
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.8306
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.878
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.847
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.4965
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1484
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.55
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.97
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.88
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6806
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.225
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.74922
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.568
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.212
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.618
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9579
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.825
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.825
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.304
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.034
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.33
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.15
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.55
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.97
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.88
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.24
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.39
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.14
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.45
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.82
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.68
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.68
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.54
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.54
152 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
153 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
155 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.716
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.2
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LD
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LD
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LE
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LE
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais (Chaveslândia)
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas)
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (São Simão)
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta)
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta)
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul)
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul)
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul)
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte)
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte)
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte)
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte)
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte)
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais (Esquerdo)
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais (Direito)
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais (Direito)
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
152 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
153 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
155 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE SÃO CAETANO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE KM 50, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.26
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.33
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.15
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.55
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.97
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.88
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.24
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.39
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.14
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.45
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.82
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.68
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.68
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.54
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.54
152 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
153 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
155 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.2
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3520800
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4819500
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3888900
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3830400
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 912000
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5491800
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2634000
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2541000
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7489500
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3445170
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4650000
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5910000
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2640000
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5041710
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3675078
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2247645
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4704000
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6636000
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1854000
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2873700
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2475000
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2475000
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2850000
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2850000
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10500000
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10500000
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 912000
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6102000
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10500000
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3990000
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7500000
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2100000
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3450000
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4650000
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5910000
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2640000
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9600000
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6720000
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19170000
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12420000
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4350000
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2460000
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2040000
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2040000
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1620000
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1620000
152 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2100000
153 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2100000
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000
155 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4200000
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8400000
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8148000
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12000000
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18600000
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 39.12
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 45.9
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 43.21
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 36.48
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 19
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 81
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 87.8
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 84.7
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99.86
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99.86
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 26.3
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 29.59
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 51.67
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 56
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 79
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 15.45
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 15.45
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 19
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 90
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
152 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
153 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
155 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 97
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 246.9
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 246.9
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.8
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.8
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 872.3
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 631.16
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 8.5
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 58
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 58
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.83
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 331.4
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 332.77
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.45
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 276.45
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 273.73
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 272.85
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.35
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 121.36
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 159.46
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 159.46
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.67
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.8
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 279.84
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.69
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.03
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 211.4
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 431.1
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 448.34
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 448.34
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 449.18
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 449.18
152 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 461
153 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 461
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 462.1
155 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 462.1
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 464.4
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 473.4
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 100.8
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 100.8
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 280.5
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 283.1
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 268
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 268
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.7
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.7
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 870.7
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 628.9
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 5
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 57
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 57
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 327.5
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.9
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 332.07
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 329.6
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 278
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 275.7
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 273.73
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 272.45
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 120.36
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 156.26
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.22
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 225.57
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 278.84
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 152.89
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 209.95
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 430.28
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 447.66
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 447.66
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 448.64
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 448.64
152 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 460.3
153 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 460.3
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 461.3
155 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 461.3
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 463
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 472.4
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 98
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 98
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 276.5
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 276.9
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.251
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1186
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.5156
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.39072
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.64
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 10.05
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 18.7
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 9.6
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.64
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 10.05
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 18.7
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9.6
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1250952
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1118565
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3515600
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 390720
97 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5640000
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5640000
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10050000
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18700000
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9600000
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 22.18
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11.13
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 18.8
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.07
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 58.86
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 65.8
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 35.36
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 48.81
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 22.3
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 56.2