## Sheet1
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | Atributo.1 | Atributo.2 | Atributo.3 | Valor | ID-ÚNICO
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 39.72 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 39.72 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.61 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19128000 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14547000 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 63.76 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.6376 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 0.003249 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 39.72 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 76.0508 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 39.72 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4849 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.3 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.01083 | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12432000 | 2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 62.16 | 2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.6216 | 2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Rio Mampituba | 2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 52.93 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 84.2 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 34.35 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6870000 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17742500 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 67.0142 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11890000 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7097 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3435 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 70.97 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 84.2 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4756 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 52.93 | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4279 | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 53.5009 | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 84.2 | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7998 | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 84.2 | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 79.98 | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10697500 | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19995000 | 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.38 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.06 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.825 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Tio Hugo - Soledade | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 35 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 246.9 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 28555625 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Canal DNOS II | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.79 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 10.675 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2475000 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 366052.5 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 53375000 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 53.5 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21840 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.52 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.7111 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 30.5 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.12202 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.01092 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 62400 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0312 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15200000 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 81.1 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 81.1 | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 309870 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2475000 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7.1232 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11400000 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 269.2 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.10329 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 35616000 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.825 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 44800000 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 246.9 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.76 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 218.7 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 218.7 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 25.6 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.96 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 79.5 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.01064 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.38 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 35 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.52 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 60800 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21280 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0304 | 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 225.32 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 9.6718 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12040 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 34400 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.38 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.8 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1754 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 268 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2850000 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.00602 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.43 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0172 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.11368 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 225.32 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5876850 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7600000 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 324.1 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.79 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 568400 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 20.3 | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11400000 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.008575 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.35 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.8 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 49000 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 268 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17150 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.38 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2850000 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0245 | 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0152 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.38 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30400 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.494 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1482000 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Tio Hugo (Esquerdo) | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 214.7 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13750000 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.00532 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10640 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.4 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.3 | 9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.3 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.4 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8690000 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.494 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3476 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 214.7 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5500000 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1482000 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Tio Hugo (Direito) | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 63.2 | 10
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7425000 | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16500000 | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 247.3 | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2475 | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 45 | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55 | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55 | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 247.3 | 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55 | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 249.9 | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.39215 | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 71.3 | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 249.9 | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55 | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11764500 | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16500000 | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 25.6 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3161600 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.825 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.63232 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.06 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 46 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28.61 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13035000 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 56.75 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 478400 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 297544 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.52 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5675 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14187500 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5214 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 257.4 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 91.8767 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2392 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.14877 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 257.4 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Duplicada Arroio Penteado - Duplicação Seg C - PER: km 257+400 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 246.9 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2475000 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 269.2 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.47 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6250000 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 32000000 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.4 | 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.57622 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.727 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2500000 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.727 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 57 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 44.98 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 866400 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 252.1 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.34185 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 683696 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.76 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.4332 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.54981 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14482500 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 57.93 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13745340.75 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 252.1 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 94.91 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5793 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 335.677 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 332.95 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13635000 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.825 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2881075.5 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 21.13 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2475000 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 246.9 | 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 51.99 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3075 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 247.3 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 464400 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10398000 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 333766 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.43 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.16688 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2322 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 96.1 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.023 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.023 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.8 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5199 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 335.677 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1537480 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 268 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 337.7 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2850000 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 247.3 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10115000 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 15.2 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7500000 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.49962 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9992478 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 38.81 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 54 | 15
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.17574 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 46 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.8 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.43 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 665000 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2850000 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.19 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 351470 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25548000 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4835 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19339836 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.6387 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Reformulação Diamante Existente - Lajeado - Faixa Adicional | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.252 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.35 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 63.87 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV* | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.46 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13800000 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 72 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 75.7 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.133 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.792 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 268 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 50.21 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 504000 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.133 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.43 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.016213 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 337.925 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 81063.5 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 16
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 524400 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7500000 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.002925 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 249.9 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1736 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.91061 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.568 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 39.12 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12840000 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 249.9 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35.46 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.17 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 63 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 69 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2622 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2394 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.38 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 87750 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 478800 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.35 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.782 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.7 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.568 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4553064 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LD | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3520800 | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.35 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.033264 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 480000 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 252.1 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.55 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.24 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.24 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 66528 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6250000 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.4512 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.25 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.64 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 13.86 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4819500 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17750000 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 252.1 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 40.88 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10500000 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 45.9 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 343.9 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.55 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6065 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7256200 | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LD | 18
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.11865 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.8 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2963 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 23.73 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LE | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.8 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2500000 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.7 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.72 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Reformulação da Trombeta Existente - Estrela - Faixa Adicional | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.063072 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 343.9 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 72 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 126144 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.36 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.36 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 10 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 795.9 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 752.6 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8000000 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 504000 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.8942 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 19 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1800000 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 80000000 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 29.63 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 709 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5757 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de 3ª Faixa | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.6 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6060000 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1151400 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.03 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 43.95 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.168 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 871.1 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3888900 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4266720 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.5 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 720000 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14400000 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.64 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.52 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.21334 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.6 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 709 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 593250 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 43.21 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 19
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000 | 19
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 69 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.14494 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Reformulação Trevo Completo Existente (BR-453) - Estrela - Faixa Adicional | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.69 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.58 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 289884 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 871.1 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 53.24 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.58 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2768 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LE | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4400000 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de 3ª Faixa | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 873.3 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.2 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.36736 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.6 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.2 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1800000 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 504000 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4400000 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 27600000 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1160000 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 24.99 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 345 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345.58 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.2 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14694240 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.168 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 36.48 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.6 | 20
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 752.6 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3830400 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10500000 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5 | 20
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3003600 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000 | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 754.5 | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.3 | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3900000 | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28 | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 345.58 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.06 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2960000 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35.5 | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1092000 | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.3 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.48 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1050800 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 50.06 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.15018 | 21
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.364 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.48 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5254 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.3 | 21
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3924000 | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1092000 | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3900000 | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28 | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8 | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 754.5 | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.3 | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 45 | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.3 | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.45 | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.364 | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18000000 | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0981 | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2 | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 21.8 | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8 | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 22
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0624 | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2496000 | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4 | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.24 | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4 | 23
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 18.58 | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1858 | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7432000 | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345.35 | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 345.35 | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1252 | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2100000 | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 114.6 | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.322 | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 113.9 | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.2 | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3756000 | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 46 | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7 | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.52 | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 966000 | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7 | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.2 | 25
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 43 | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.182 | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 18.2 | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 113.8 | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000 | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1032000 | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 339.9 | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 339.9 | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.344 | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1820000 | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 26
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 114.6 | 26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.387 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9184 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Dispositivo em Desnível | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.97 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 401.85 | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 91.84 | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 38.7 | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 343.45 | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3870000 | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 276 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9184000 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.97 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.97 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 273.03 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8910000 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8910000 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 401.85 | 27
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul) | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 343.45 | 27
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3360000 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3360000 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul) | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.12 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.12 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 276.72 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Alargamento de OAE | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 28
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 28
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2 | 28
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 58.33 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 264 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 277.84 | 28
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 264 | 28
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5833 | 28
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.12 | 28
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 28
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5833000 | 28
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 28
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul) | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 372.95 | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 279.75 | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2040000 | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 372.95 | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 279.07 | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2040000 | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17800000 | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.89 | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.68 | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.68 | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 89 | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.68 | 29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 29
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 289.3 | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.26072 | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 782160 | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 32.59 | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000 | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte) | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 288.5 | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.57278 | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte) | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.05 | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 285.8 | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.05 | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1718325 | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3150000 | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 54.55 | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 286.85 | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 31
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 278.6 | 32
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.2 | 32
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.1318 | 32
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte) | 32
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 281.8 | 32
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 32
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2 | 32
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9395520 | 32
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9600000 | 32
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 97.87 | 32
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Decrescente) | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 872.3 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 19 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 19 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 912000 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 709 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 912000 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais (Chaveslândia) | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 793.4 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 66 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.471 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8000000 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18840000 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 870.7 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 66 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 27970800 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18460728 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 21.19 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 624 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8000000 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de 3ª Faixa | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 13.9854 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 9.2304 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.304 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 624 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 709 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 624.3 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 624.3 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nada Consta | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 47.1 | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.304 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 33
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.034 | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 90 | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 631.16 | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 81 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.19 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.19 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 624.3 | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5491800 | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6102000 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 671.19 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Crescente) | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 8.19 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 628.9 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.8306 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000 | 34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.26 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 663 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40950000 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trombeta | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40950000 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nada Consta | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7 | 34
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.98 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 671.75 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15396500 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 671.75 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 671.2 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.6 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.81 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 29400000 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 671.19 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 53 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 677 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.6 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16800000 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 676.8 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.6 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.0793 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 98 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15396500 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nada Consta | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Decrescente) | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Diamante | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16800000 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.0793 | 35
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 674.25 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Crescente) | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 674.25 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.4 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.4 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16200000 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Diamante | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.4 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 671.4 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 676.8 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16200000 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 36
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 36
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5 | 37
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5 | 37
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 8.5 | 37
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 37
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (São Simão) | 37
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10500000 | 37
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 5 | 37
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2634000 | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.878 | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 57 | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 87.8 | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 58 | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000 | 38
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 84.7 | 39
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2541000 | 39
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 58 | 39
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 39
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.847 | 39
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 57 | 39
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000 | 39
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 39
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 39
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 39
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3990000 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.83 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul) | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24750000 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.85 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 327.5 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.85 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.33 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Marginal Sul] | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.33 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.99 | 40
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.5 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.5 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.75 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Marginal Norte | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul) | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.4965 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.75 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7500000 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7489500 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.9 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99.86 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 331.4 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24750000 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.99 | 41
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul) | 42
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 42
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7 | 42
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7 | 42
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 332.77 | 42
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2100000 | 42
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 332.07 | 42
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3450000 | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1484 | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3445170 | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte) | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.15 | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99.86 | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 329.6 | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.45 | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.15 | 43
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4650000 | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4650000 | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.55 | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 278 | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.55 | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte) | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.55 | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 276.45 | 44
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5910000 | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.97 | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.97 | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 275.7 | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.97 | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte) | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 273.73 | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5910000 | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 45
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 272.85 | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2640000 | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2640000 | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 273.73 | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.88 | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.88 | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.88 | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte) | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 46
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1 | 47
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000 | 47
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1 | 47
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 272.45 | 47
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000 | 47
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 47
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 47
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1 | 47
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte) | 47
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.35 | 47
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2576000 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 913.951 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trombeta | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.288 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.288 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 969.8 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 912.663 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 969.8 | 55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.196 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trombeta | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 924.655 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 923.459 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.196 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 973.6 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2392000 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 973.6 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 56
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Diamante | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 932.559 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1001.5 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8182000 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.091 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.091 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 936.65 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1001.5 | 57
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1814000 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 940.051 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.907 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1045.1 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.907 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Diamante | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 940.958 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1045.1 | 58
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.092 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1144.3 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.092 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 940.958 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4184000 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 943.05 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1144.3 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5000000 | 59
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4616000 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5000000 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.308 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 946.358 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1134.46 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.308 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1134.46 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 944.05 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 60
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5000000 | 61
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 61
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 61
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1112.9 | 61
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1112.9 | 61
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 61
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 61
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 311 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 279.84 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 278.84 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 311 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 62
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2550000 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 311 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.85 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.85 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345.05 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 311 | 63
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 64
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.2 | 64
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 64
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 411.3 | 64
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.2 | 64
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 409.1 | 64
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6600000 | 64
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2 | 65
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 65
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 411.6 | 65
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.2 | 65
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 65
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 408.4 | 65
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9600000 | 65
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 527.4 | 66
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 66
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 527.85 | 66
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 66
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1350000 | 66
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.45 | 66
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.45 | 66
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 67
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.45 | 67
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 527.4 | 67
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 527.85 | 67
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 67
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1350000 | 67
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.45 | 67
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 574.4 | 68
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000 | 68
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.611 | 68
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1 | 68
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1 | 68
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 68
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 68
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 68
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 887.261 | 68
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.611 | 68
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 575.5 | 68
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3222000 | 68
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional | 68
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 885.65 | 68
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional | 69
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 896.256 | 69
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 893.066 | 69
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 69
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.2 | 69
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3600000 | 69
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 69
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 69
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 575.6 | 69
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.19 | 69
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 574.4 | 69
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6380000 | 69
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.19 | 69
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.2 | 69
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 70
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional | 70
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 902.851 | 70
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 904.759 | 70
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.908 | 70
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3816000 | 70
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 70
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.3 | 70
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.3 | 70
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | xxx | 70
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.908 | 70
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1144.3 | 70
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Acesso ao Porto de Miritituba | 70
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24900000 | 70
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 158.72 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | xxx | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1134.46 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 121.36 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 120.36 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 158.72 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Acesso ao Porto de Itapacurá | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 43500000 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.5 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 14.5 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 71
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | xxx | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 16.52 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 16.52 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 159.46 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9600000 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 49560000 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.2 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 158.72 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1112.9 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 158.72 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 72
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 156.26 | 72
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1650000 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 465000 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.74 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.47 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 159.46 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.22 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6720000 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 696150 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.055 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.24 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.47 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.4 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23205 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.5 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 128 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 131.31 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 127.4 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.24 | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 73
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2325 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.1 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.57 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 124.9 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.5 | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.75 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.5 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 15.4 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.34 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trombeta | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.5 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 56.52 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.094388 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1887768 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 131.09 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 128 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 16.7 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2171 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.847 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5652 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1694000 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 225.57 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 651300 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11304000 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.67 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.47 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5 | 74
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.47 | 74
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.31916 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9574950 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.45 | 75
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.8 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 363000 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8893.5 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 212.925 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0044467 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.5 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.1815 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 132.85 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2871540 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16500000 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3 | 75
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km | 75
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 212.925 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95718 | 75
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 75
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.45 | 75
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 58.03 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 75
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000 | 75
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3 | 75
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Parclo | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2711268 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.90376 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.736 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 133.11 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.1484 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.91 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1472000 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 139.2 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 76
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.014058 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.09 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84 | 76
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 76
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais | 76
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 76
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 278.84 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 28115.2 | 76
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 279.84 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2968000 | 76
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11849.6 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.322 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0059248 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 644000 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.60844 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1825320 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.1 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 127.67 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.84 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.67 | 77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.67 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.60844 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.0628 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 127.67 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 47.12 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6125600 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.5 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.8 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 34.78 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2130483.68 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1825320 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.1 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.0652 | 78
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 13 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6812000 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 26000000 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.02174 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30.5 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.76 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 630000 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10495000 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 41.98 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 132.09 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.315 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.406 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 13 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 26.2 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.8 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3019500 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 132.09 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.39 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 65221.2 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4788 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.002394 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6806 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.0065 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 166.8 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.69 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Intersecção Diamante | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 26.3 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais (Esquerdo) | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4198 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.39 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19170000 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5041710 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.16 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.8 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1 | 79
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 136.29 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.7 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30.5 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 34422.3 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.011474 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 36.5 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2319026.04 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 67.02 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.7301 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.161 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3675078 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12420000 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.14 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.14 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.74 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3019500 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.14 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3460200 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais (Direito) | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Intersecção Trombeta | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 29.59 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 231.44 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1595 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 136.29 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.0065 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 16.1 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4025000 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.225 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.03 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 152.89 | 80
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 51.67 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais (Direito) | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4350000 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.76 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2247645 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.45 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7365232.8 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.6826 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 139.86 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.014739 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.7 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.88 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 217.94 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2352000 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.74922 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.45 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 90 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 211.4 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.884 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 139.86 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 209.95 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.784 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 44217.6 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15768000 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 46.71 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.5 | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 38808 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.36 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5750000 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.012936 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.65 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.784 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.36 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2352000 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.5 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23 | 82
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.343 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.36 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21197.4 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5750000 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.5 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.06 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1029000 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.36 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0070658 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9 | 83
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20477.1 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5750000 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.99 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.75 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 10 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.5 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1029000 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.343 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.023 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0068257 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.75 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 575000 | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 10 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.0096 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 33.53 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.75 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9032904 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.39 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.69 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.023 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5750000 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Esquerdo | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3028732.7112 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.011 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 575000 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 47.12 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.75 | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 85
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 152.16 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.69247 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 92 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2077416 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.32221 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21613100 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.86452 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 46.53 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 966621.6648 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.86 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 93.97 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.92 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 80.52 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 23000000 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75 | 86
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5877144 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.14 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 84.5 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21125000 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.03 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 47.32 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.845 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.78421 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 152.89 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3876 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 40.03 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 45.87 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.959 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2352620.7432 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9690037.5 | 87
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.3569 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.81 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 92.32 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 81 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18694800 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20250000 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.587 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4070655 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 204.74 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 85.11 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 85.5 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3464534.4705 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.74779 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 206.327 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1548 | 88
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 60.15 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.673 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5019000 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.42406 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10601437.5 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 230.8 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 230.8 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 206.327 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.705 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.673 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 70.5 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5019000 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17625000 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 208 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.673 | 89
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 22125000 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.95 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 208 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.885 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.716 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 88.5 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.3471 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 218.8 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 209.95 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 218.8 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 88 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14341425 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4041180 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 64.82 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 78.5 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5148000 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.57366 | 90
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.45 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 611575.2 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 218.8 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 22125000 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 29 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14341425 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1261500 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 48.48 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 211.4 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 88.5 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.20386 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 64.82 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 209.95 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.57366 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 218.8 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.885 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.4205 | 91
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 93.5 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.4 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 153.45 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 93 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 210.7 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.232 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 153.45 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Esquerdo | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 208.3 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6260760 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6696000 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.0869 | 92
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 93
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 93
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.59 | 93
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.59 | 93
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 93
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 93
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 93
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 94
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.64 | 94
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 94
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 94
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 94
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 94
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.64 | 94
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 222.84 | 95
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 222.84 | 95
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 95
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 95
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 95
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 95
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 95
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 96
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 96
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 222.95 | 96
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000 | 96
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 96
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 96
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 222.95 | 96
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5640000 | 97
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 22.18 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.859 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 35.36 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 85.9 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5640000 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1250952 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.64 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.64 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.251 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 34360000 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 515+370 | 98
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 515+370 | 98
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5820000 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 716442 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.043567 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 225 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.31 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.047763 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.85 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.388 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4750000 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.559 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nova Pista em Serra | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.19 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.369 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 22.93 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1089175 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.19 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 233 | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10050000 | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 48.81 | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 10.05 | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 10.05 | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1118565 | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1186 | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 58.86 | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11.13 | 99
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 99
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 23.18 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 8.2 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.779 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.24682 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.672 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3702300 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.04 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3515600 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.01 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 18.7 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 18.7 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 445756.92 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.029717 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 22.3 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 18.8 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18700000 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nova Pista em Serra | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.024803 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.2 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2675000 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.107 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.107 | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 620065 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.5156 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 101
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.39072 | 101
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 9.6 | 101
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.07 | 101
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 56.2 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 227.525 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.222 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.044755 | 101
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9600000 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 20.16 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 101
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul | 101
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 65.8 | 101
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 390720 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 227.747 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1118880 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5550000 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.222 | 101
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9.6 | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 101
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.85 | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.148 | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0015785 | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.041 | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.189 | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1025000 | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 39462.5 | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.041 | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 228.314 | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 252412.5 | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.127 | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.010096 | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 228.187 | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.127 | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7.95 | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3175000 | 103
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.52 | 104
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 583740 | 104
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10575000 | 104
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 230.277 | 104
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte | 104
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.423 | 104
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 230.7 | 104
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.02335 | 104
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.423 | 104
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 104
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 29.2 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 709950000 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 347508000 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 27.6407 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 47.33 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 94.66 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 207305400 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.73 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2411 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1960000000 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 94.66 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 7 | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 106
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2 | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2 | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0211 | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.11 | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 422000 | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 107
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8388000 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2097 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 20.97 | 108
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0688 | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2752000 | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.88 | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 109
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19968000 | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4992 | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 49.92 | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 36.81 | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3681 | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14724000 | 111
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3521 | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35.21 | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14084000 | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 112
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2314000 | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 23.14 | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2314 | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 113
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2540000 | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 25.4 | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.254 | 114
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1368 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 18.7 | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1368000 | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 13.68 | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8583300 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul - 16º ano - Trecho 1 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.47551 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 475514.82 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.5833 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 45.9 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 22.3 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.54 | 115
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41 | 115
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 116
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1201320 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 139833.648 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte 16º ano - Trecho 2 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.2013 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.64 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 35.36 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11.64 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41 | 116
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4645 | 116
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 116
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4645000 | 116
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 116
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 116
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 116
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 46.45 | 116
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 21.3 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.13983 | 116
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.65 | 117
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul 16º ano - Trecho 3 | 117
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 816750 | 117
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 49.5 | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3064 | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3064000 | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 117
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 48.72 | 117
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 50.37 | 117
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.81675 | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 30.64 | 117
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 117
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 10.05 | 118
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 58.86 | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1981000 | 118
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.5123 | 118
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 48.81 | 118
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8512350 | 118
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte 16º ano - Trecho 4 | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1981 | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 118
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 19.81 | 118
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 84.7 | 118
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.94 | 119
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.88852 | 119
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 45.8 | 119
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul 16º ano | 119
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 54.08 | 119
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 888520 | 119
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 52.14 | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.01 | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 401000 | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0401 | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 119
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 119
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul 16º ano | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0571 | 120
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6451200 | 120
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 56.2 | 120
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9.6 | 120
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 65.8 | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 571000 | 120
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.4512 | 120
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 67.2 | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.71 | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 120
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 120
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 515.37 | 121
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 121
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 121
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 121
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5640000 | 121
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.1 | 121
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.141 | 121
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2712000 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2712 | 121
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 121
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 515.37 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 27.12 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 121
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0089 | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.89 | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 89000 | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 122
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1634 | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 16.34 | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1634000 | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 123
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3266 | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3266000 | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 32.66 | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 124
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1739 | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3 | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3 | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.39 | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1739000 | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1432 | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15 | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1432000 | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15 | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.32 | 126
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 10 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 277536000 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 392000000 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 20 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.4 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.99 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.16 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 9.466 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 7 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 47.33 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9912 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 94.66 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 49625505 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.6167 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 70995000 | 127
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 128
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.32 | 128
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 128
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6400000 | 128
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 32 | 128
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 128
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 128
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3394000 | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2 | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 16.97 | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 362000 | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0181 | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.81 | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.1697 | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2 | 129
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1636000 | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0409 | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.09 | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 130
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16304000 | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4076 | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 40.76 | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 131
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3364 | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 33.64 | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13456000 | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 132
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 22.97 | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2297000 | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2297 | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 133
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24000 | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0024 | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.24 | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 41.16 | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8232000 | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 312.2 | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 312.2 | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 134
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4116 | 134
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.75 | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 375000 | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0375 | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 135
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 136
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 136
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5843 | 136
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 33 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 33 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 495000000 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 195 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 162 | 136
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 136
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 58.43 | 136
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 136
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5843000 | 136
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 136
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 120000000 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 136
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.9 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.22 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1457 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.57 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1457000 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 31100100 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 124500000 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 74.9 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 24.98 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 24.9 | 137
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's) | 137
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1738 | 138
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.38 | 138
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 138
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 138
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 138
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 138
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 138
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1738000 | 138
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 138
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 138
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 138
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 138
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 138
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 138
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 138
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 138
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 138
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 139
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 139
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 139
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 139
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 36.09 | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3609000 | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 139
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 139
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3609 | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 139
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 139
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 140
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 24.34 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2434 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2434000 | 140
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 140
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 140
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 140
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 140
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 140
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 141
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 80.33 | 141
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.8033 | 141
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8033000 | 141
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 141
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 141
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 141
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 141
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 141
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 141
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 141
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15 | 141
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 141
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 141
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 141
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 141
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15 | 141
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 142
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 142
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 142
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 142
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 142
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 142
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 142
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 27.23 | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2723 | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 85.1 | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2723000 | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 85.1 | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 143
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8764000 | 144
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 144
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 87.64 | 144
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 144
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 144
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 144
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 97 | 144
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.8764 | 144
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 97 | 144
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 144
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 236.7 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 236.7 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 217.1 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's): | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 85.26 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 215.3 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7673400 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.5347 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.8 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.8 | 145
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's): | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 215.3 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 217.1 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 236.7 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 236.7 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.8 | 146
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.8 | 146
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BR-242 - ENTR BA-245 - SUBTRECHO 8 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.82 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 521.6 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 495.1 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2460000 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 521.6 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.82 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 48.1 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 721500000 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 48.1 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE PASSAGEM SOBRE FERROVIA - Itatim | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 543.2 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 431.1 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 430.28 | 147
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.68 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 448.34 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2040000 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 447.66 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 20.5 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 20.5 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 653 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BA-250 - Entr BA-890 - SUBTRECHO 12 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.68 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 632.5 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 307500000 | 148
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.68 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 448.34 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 653 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 674.7 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.68 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2040000 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 21.7 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 325500000 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BA-890 - Acesso à Jequié - SUBTRECHO 13 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 447.66 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 21.7 | 149
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 661500000 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BA-641 - Entr BR-407 (Vit. da Conquista) - SUBTRECHO 17 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 44.1 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 448.64 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.54 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 44.1 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 826.9 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 782.8 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.54 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 449.18 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1620000 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 51.7 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 51.7 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 230 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 25.9 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.65 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 16.835 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 51.7 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 258500000 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de terceira faixa | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 150
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16835000 | 150
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 36 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.54 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 540000000 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BR-407 - Entr BA-265 - SUBTRECHO 18 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 32 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação do km 74+900 ao km 99+800 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1620000 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de terceira faixa | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 862.9 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 449.18 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.54 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 24.9 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 230 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10607400 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.1215 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.25797 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.16 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1600000 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.05 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 448.64 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 826.9 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1289859.84 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.52 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 36 | 151
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 74.9 | 151
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 461 | 152
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2100000 | 152
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7 | 152
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 152
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7 | 152
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 152
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 460.3 | 152
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 461 | 153
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 460.3 | 153
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2100000 | 153
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 153
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7 | 153
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 153
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7 | 153
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 566.2 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 462.1 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BA-245 - Entr BR-026(B) - SUBTRECHO 9 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 115000000 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 543.2 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 461.3 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 23 | 154
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 155
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 155
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 155
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 461.3 | 155
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000 | 155
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 462.1 | 155
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8 | 155
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 463 | 156
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.4 | 156
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4 | 156
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 464.4 | 156
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4200000 | 156
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE SÃO CAETANO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 156
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 156
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 157
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE KM 50, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 157
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000 | 157
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 473.4 | 157
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 157
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 472.4 | 157
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 157
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 53 | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15900000 | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.53 | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 131.3 | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 131.3 | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 164
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 140.3 | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12900000 | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 43 | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 140.3 | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.43 | 165
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 166
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 101 | 166
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 166
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 166
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 101 | 166
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000 | 166
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 60 | 166
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000 | 166
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.6 | 166
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 166
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.7 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.8 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.068 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.58 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 98 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 95.7 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (4º ano) | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17400000 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15340200 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 82.92 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.7 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 99.4 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4704000 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 56 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 100.8 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.8 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8400000 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18500000 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.568 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 58 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 97.3 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 97.3 | 167
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 100.8 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8148000 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (5º ano) | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9684400 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 314.2 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.716 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.41 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 257.4 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 98 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 284000000 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.8 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 97 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6636000 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 79 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 56.8 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 56.8 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.9369 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.212 | 168
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 276.5 | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 280.5 | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12000000 | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1854000 | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4 | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 15.45 | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.618 | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4 | 169
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18600000 | 170
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100 | 170
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.2 | 170
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 15.45 | 170
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 276.9 | 170
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 283.1 | 170
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 170
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2873700 | 170
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.2 | 170
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9579 | 170
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 56.8907
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.96
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 9.7985
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 94.66
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23.57
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.96
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 9.83
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Contorno de Betim
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Contorno de Florianópolis, em pista dupla
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Variante de Ourinhos, em pista dupla
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Variantes e Contornos (inclusive OAE's): - Avenida do Contorno – Barreto (Niterói).
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Contornos em pista dupla em trecho urbano - Rondonópolis - MT
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 94.66
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 23.57
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.96
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9.83
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 300000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 426679950
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24800000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 96000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 97985440
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11500000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 300000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 709950000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 117850000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24800000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 96000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 98300000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11500000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 60.1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99.68
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 497.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 47.33
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 11.785
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 338.88
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 320.1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 9.83
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 119.9
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 490
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | CONTORNO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 336.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 317.7
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | CONTORNO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 117.6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.054
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.646
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.054
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.396
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.044
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.706
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.044
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.486
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.044
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.526
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.35
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6108
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.5516
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.11679
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2393
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.3327
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.127
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 19.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 30.5
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.4102
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.9
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 9.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.26532
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 20
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.4
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.3978
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 29.5033
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 33.73
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 31
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 9.2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 40.075
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.00296
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 70.6
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 45.4002
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 72.6
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 46.8052
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.054
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.646
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.054
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.396
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.044
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.706
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.044
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.486
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.044
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.526
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.35
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.727
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.023
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.133
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.568
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.55
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 19.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30.5
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 37.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.9
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 17.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 12.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.9
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 9.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 11.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 11.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.8
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 11.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 20
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 12.4
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.4
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 29.98
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 33.73
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.73
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 11.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23.87
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 9.2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 40.075
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 70.6
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 56.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 72.6
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 108.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 154.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 117.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 108.2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 01
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 02 - OAE km 326+100 SNV*
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 03
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 04 - OAE km 329+700 SNV*
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 05
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 06 - OAE km 330+200 SNV*
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 07
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 08 - km 331+000 SNV*
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 09
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 10 - km 331+400 SNV*
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 11
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV*
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV*
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Execução da segunda pista no trecho da Serra do Cafezal
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's)
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's)
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's)
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's)
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's)
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's)
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicações (inclusive OAE's):
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (2º ano)
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (2º ano)
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (3º ano)
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (3º ano)
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (3º ano)
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (4º ano)
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (4º ano)
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação (5º ano)
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Meta ano 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Meta ano 2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Meta ano 3
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação - Meta ano 4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT)
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.054
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.646
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.054
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.396
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.044
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.706
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.044
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.486
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.044
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.526
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.35
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.727
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.023
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.133
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.568
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.55
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 19.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 30.5
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 37.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 24.9
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 17.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 12.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.9
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 11.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 11.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.8
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 11.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 20
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 12.4
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.4
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 29.98
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 33.73
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.73
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 11.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 31
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9.2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 40.075
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 70.6
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 56.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 72.6
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 108.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 154.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 117.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 108.2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2500000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 270000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18230000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 270000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1980000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 220000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3530000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 220000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2430000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 220000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7630000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6750000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8054194.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7758205
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 583936.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6196584
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6663350
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 635000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 28000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 99000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2745000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 186152400
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 39000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 105000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 42000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 31500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 261000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 22500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 189000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 52500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 28500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 139500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 175500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 175500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 54000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 79500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3979800
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 175500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 300000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 186000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 80967600
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 442549770
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 505950000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 56500000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 155000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 46000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 200375000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14800
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 353000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 227001200
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 363000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 234026100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2500000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 270000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18230000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 270000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1980000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 220000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3530000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 220000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2430000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 220000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7630000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6750000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13635000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10115000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 665000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12840000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17750000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2500000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 28000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 99000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2745000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 559500000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 373500000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 39000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 105000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 42000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 31500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 261000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 22500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 189000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 52500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 28500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 139500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 175500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 175500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 54000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 79500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 27000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 175500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 300000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 186000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 81000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 449700000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 505950000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 70950000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 56500000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 119350000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 46000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 200375000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18500000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 353000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 284000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 363000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 544500000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 771000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 589500000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 541000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 59.07
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 76.7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 87.81
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 48.26
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 37.54
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 25.4
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 49.84
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.74
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 99.96
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 98.41
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.08
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 79.93
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 42.98
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 77
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 324.6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 324.654
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.354
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.75
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 328.794
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 329.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 329.544
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 330.03
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 330.074
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 331.6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 332.95
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 335.677
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 337.7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 337.925
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.35
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 343.9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 122.9
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 142.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 367.2
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 37.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 54.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345.2
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 74.9
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 258.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 103.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 105.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 117.8
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 121.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 123.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 132.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 144.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 202
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 205.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 210
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 215.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 217.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 228.8
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 248.8
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 261.2
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 5.4
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 35.38
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 33.73
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 4.73
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 110.7
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 150.9
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 119.9
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 143.8
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 190.95
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 99.4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 261.1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 314.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 72.6
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 181.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 263.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 272.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 461.7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 324.1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 324.6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 324.654
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.354
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.75
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 328.794
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 329.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 329.544
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 330.03
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 330.074
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 331.6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 332.95
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 335.677
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.792
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.782
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.35
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 343.9
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 117.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 122.9
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 336.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 74.9
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 51.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 338.2
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 72.1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 256
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 84.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 102
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 103.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 105.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 117.8
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 121.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 123.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 132.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 190.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 202
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 208.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 210
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 215.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 217.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 228.8
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 248.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 5.4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 99.4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 119.9
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 110.7
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 140.6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 150.875
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 95.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 190.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 257.4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 72.6
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 108.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 154.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 353.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.20674
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.29693
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.43506
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9546
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.15252
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1333
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7.2046
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.35
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.59696
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.36
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.58
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.48
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2132
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2584
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.1548
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0245
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0646
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 21.19
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.35
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.2299
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Tudo indica que antecipou essa parte de baixo, pois estava programado para 2023 e 2024 pela planilha de planejamento e de acompanhamento
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de 3ª Faixa
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de 3ª Faixa
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de 3ª Faixa
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Alargamento da rampa N4 no Sentido Rio-Niterói entre a Praça de Pedágio e o Acesso à Avenida Feliciano Sodré - Implantação de Faixa Adicionalà Rampa N4 (Extensão?)
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Alargamento do Viaduto da Rampa N12 - implantação da faixa adicional à rampa N12 (Extensão?)
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.24
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.36
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.58
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.48
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.52
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.76
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.43
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.35
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.38
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 21.19
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.35
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.33
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 413472
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 593856
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 870116
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1909200
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 305032
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 266608
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14409200
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2700000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1193910.4114
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 480000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 720000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1160000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2960000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 426400
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 516800
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 309600
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 49000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 129200
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 42380000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2700000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4459882
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 86.14
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 82.48
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 75.01
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 64.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 29.33
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.54
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 34
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 26.77
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 41
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 34
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 36
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 17
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 26.77
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.64
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345.58
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.06
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 793.4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 159.9
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 192.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.64
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 345
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 345.58
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.06
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 115.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 162.4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3784
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.6565
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.8085
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.122
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4166
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1252
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9376
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.7439
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.11
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.31
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.141
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.2996
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5575
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.7903
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9312
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4599
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2229
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3095
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.7686
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.746
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.8632
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5331
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.6184
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.7645
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9599
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9429
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.143
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4243
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.6294
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5494
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4861
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0758
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0317
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.45
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.7277
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0445
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.07
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Rio Mampituba
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Rio Sanga Funda
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trombeta - Osório
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Superior
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Canal DNOS II
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Superior
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte sobre o Arroio Concórdia
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV*
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão)
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Dispositivo de Interseção no entroncamento de Xapetuba (Xapetuba)
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Complementação do trevo de acesso a cidade de Piracaia - Obras DNIT
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Conclusão trevo de terra preta - Obras DNIT
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Conclusão do trevo de acesso à SP-008 - Obras DNIT
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Complementação do trevo de acesso ao bairro de Garipocaba - Obras do DNIT
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Guaripocaba II - Obras do DNIT
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Conclusão do trevo de acesso ao bairro do Bacci - Obras do DNIT
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Esmeralda - Obras do DNIT
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de São Sebastião - Obras do DNIT
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira:
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: Complementação da PR-09 - Estrada da Graciosa
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009)
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto:
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto:
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação Alças de Trevo:
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação Alças de Trevo:
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial:
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial:
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC.
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 127,6
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 131,8 (Fazenda Rio Grande)
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: Fazenda Rio Grande (PR)
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de passagem em desnível do Distrito Industrial com reserva para faixa exclusiva de ônibus:
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Interseção em desnível Vila Pompéia com reserva para faixa exclusiva de ônibus
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC,
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR,
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 288
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 305
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria − BR-116/SP
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: trevo no km 81 a ser executado no 12º ano
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: início do Contorno de Ourinhos (interseção com a BR-153)
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: final do Contorno de Ourinhos (interseção com SP-270),
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1.
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de trevo no km 265,7: 1 unidade no km 265,7 (Green Valley),
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de trevo no km 194,1:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de OAE: 1 unidade no trecho Manilha – Varandinha (rua lateral)
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Obras para Conclusão do viaduto de Simões Filho
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos;
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-01 - BR - 050/MG - UBERABA
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID-03- BR - 050/MG - UBERABA
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-06- BR - 050/GO - CRISTALINA
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-07- BR - 050/GO - IPAMERI -Entr GO-519 (Domiciano Ribeiro)
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-08- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-09- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-10- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-11- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - Entr. BR-490/GO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-12- BR - 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-13- BR - 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-16- BR - 050/GO - CUMARI
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID-04- BR - 050/GO - IPAMERI
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID-05- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID-06- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID-07- BR - 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em Desnível ID-02- BR - 050/GO - IPAMERI
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em Desnível ID-03- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em Desnível ID-04- BR - 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em Desnível ID-05- BR - 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Mergulhão em Niteroi - Passagem subterrânea sob a Praça Renascença
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?)
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9460000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16412500
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8085000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3660000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4166000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1252000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 37504000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 29756000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2750000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12400000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5640000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1203881000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11150000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 31612000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 37248000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18396000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8916000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12380000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7686000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7460000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8632000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5331000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6184000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7645000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9599000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9429000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1430000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4243000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6294000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5494000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4861000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 758000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1268000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7277000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 445000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 72000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 72000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 72000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 72000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 280000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1400000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6800000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1960000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 72000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 72000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 72000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 72000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 120000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 140000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 37.84
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 65.65
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 80.85
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 41.66
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.52
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 93.76
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 74.39
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 31
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 61.4225
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 55.75
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 79.03
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 93.12
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 45.99
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 22.29
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 30.95
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 76.86
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 74.6
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 86.32
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 53.31
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 61.84
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 76.45
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 95.99
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 94.29
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.3
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 42.43
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 62.94
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 54.94
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 48.61
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7.58
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.17
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 45
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 72.77
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.45
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 30
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 40
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 50
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 52.93
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 4.83
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 32.17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 62.6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 80.05
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 80.08
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 81.1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 83.59
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 83.65
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 85.84
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 85.84
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 339.9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 343.45
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345.35
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.43
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 372.95
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 432.9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 433.6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 709
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 656.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 19.4
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 57
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 67.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 10.5
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 12
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 16
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 25.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 73.3
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 663.26
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 617.45
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 648.3
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 633
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 646.05
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 639.25
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 637.26
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 644.1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 140.3
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 169.65
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 127.6
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 131.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 138.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 141.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 128.7
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 116.5
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 117.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 4.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 12.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 88.6
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 277.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 288
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 305
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 297.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 312.2
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 325.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 332
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 336
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 474.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 308
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 478
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 370
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 4.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 337
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 338.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 51.04
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 53.1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 85.1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 97
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 169.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 190.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 204.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 243.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 253.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 248.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 244.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 297.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 260.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 265.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 194.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 92.8
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 101.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 113.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 122.14
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 125
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 132.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 138.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 144.5
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 0.08
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 36.47
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 124
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 131.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 140.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 151.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 101
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 97.3
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 111.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 119.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 187
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 202.4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 207.6
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 209.8
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 245.4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 270.1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 273.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 280.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 296
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 276.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 125.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 154.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 163.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 265.1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 311.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 140
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 222
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 233
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 255
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 14
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 48
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 77
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 94.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 111
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 117.6
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 261.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 279
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 270.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 315.4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 320.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.7
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 465.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 475.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 480
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 503.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 572.7
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 592.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 599.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 644
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 660
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 689.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 713.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 758.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 762.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 819.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 831.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 833.3
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 839.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 855
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 102
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 107
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 787.3
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 119.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 32
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 56.43
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 548
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 620
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 670
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 805
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 322.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 329
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 339.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 342.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 121
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 321
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 52.93
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 4.83
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 32.17
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 62.6
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 80.05
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 80.08
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 81.1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 83.59
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 83.65
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 85.84
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 85.84
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 339.9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 343.45
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 345.35
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.43
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 372.95
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 432.9
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 433.6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 709
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 656.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 19.4
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 57
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 67.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 10.5
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 12
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 16
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 25.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 33
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 73.3
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 663.26
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 617.45
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 648.3
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 633
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 646.05
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 639.25
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 637.26
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 644.1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 140.3
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 169.65
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.6
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 131.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 138.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 141.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 128.7
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 116.5
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 117.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 4.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 12.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 88.6
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 277.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 288
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 305
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 297.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 312.2
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 325.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 332
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 336
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 474.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 308
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 478
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 370
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 4.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 338.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 73
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 51.04
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 53.1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 85.1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 97
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 169.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 190.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 204.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 253.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 248.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 244.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 297.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 260.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 265.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 194.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 92.8
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 101.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 113.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 122.14
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 125
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 132.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 138.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 144.5
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 0.08
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 36.47
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 124
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 131.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 140.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 22
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 101
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 97.3
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 111.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 119.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 187
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 202.4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 207.6
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 209.8
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 270.1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 273.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 280.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 296
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 276.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 125.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 154.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 163.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 265.1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 311.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 140
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 222
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 233
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 255
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 14
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 48
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 77
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 94.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 111
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 117.6
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 261.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 279
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 270.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 315.4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 320.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.7
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 465.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 475.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 480
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 503.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 572.7
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 592.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 599.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 644
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 660
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 689.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 713.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 758.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 762.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 819.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 831.5
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 833.3
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 839.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 855
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 102
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 107
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 787.3
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 119.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 32
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 56.43
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 548
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 620
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 670
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 805
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 322.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 329
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 339.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 342.7
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 121
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 321
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2477
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2002
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2549
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.4553
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.226
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.296
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 18.8
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 18.8
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 13
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 10
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 16
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 15
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 16
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.44
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7.38
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 13.7295
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 18.81
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.5
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.59856
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.8685
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.93465
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.26
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.26
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 18.8
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 18.8
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 13
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 10
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 16
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 11
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 15
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 16
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.44
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.38
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 15
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 20
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 20
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 12.5
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.2
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.9
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.9
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.716
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.552
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.25
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LD
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LD
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LE
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais- Lajeado LE
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas)
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas)
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais (Chaveslândia)
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte Atibaia
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos - região de Vargem
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - região de Itaguara
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pìsta Norte
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos – Região de Mairiporã
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Contorno Leste de Curitiba - região da interseção com a BR 277
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos –
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Camboriú – 2 lados – segmentos descontínuos
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Sta. Luzia/Porto Belo - lado direito - segmentos descontínuos
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - - Itajaí – 2 lados – segmentos descontínuos
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itapema – 2 lados – segmentos descontínuos
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Pinheirinho – Fazenda Rio Grande no PR
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Rio Negro/PR
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mandirituba/PR
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mafra/SC
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra,
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de ruas laterias em Pista Simples na região de São José do Rio Preto
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de ruas laterias em Pista Simples - região de Marília
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples:
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-01 - Pista Sul BR 050/MG - ARAGUARI
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-01 - Pista Norte BR 050/MG - ARAGUARI
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-05 - Pista Norte BR 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?)
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.26
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.26
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 18.8
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 18.8
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 13
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 10
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 16
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 11
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 15
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 16
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.44
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7.38
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 15
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 20
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 20
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 12.5
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.6
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.5
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.2
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.6
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.25
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3743100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3600450
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3764700
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4365900
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 678000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3888000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1500000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 56400000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 56400000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 39000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7200000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8400000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 48000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4500000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 33000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 45000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 48000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4320000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7200000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7500000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 22140000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 41188500
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 56430000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 37500000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21600000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11400000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1795680
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2605500
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6600000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2803950
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 192000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 400000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10500000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10500000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6780000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6780000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1500000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 56400000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 56400000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 39000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7200000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8400000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 48000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4500000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 33000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 45000000
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 48000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4320000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7200000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7500000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 22140000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 45000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 60000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 60000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 37500000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21600000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11400000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1500000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6600000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1500000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3600000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5400000
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1200000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2700000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2700000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8400000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8148000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1656000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2100000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6600000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4500000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18600000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9750000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13200000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4200000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2700000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9300000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9300000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8700000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 192000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 400000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 41.59
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 34.29
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 41.83
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 41.58
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 10
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 81
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 91.53
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 94.05
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 49.88
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 48.25
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 30.15
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 90
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 90
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 97
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 92
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 631.16
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 631.16
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 872.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 50
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 497
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 497
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 536
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 591
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 668
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 668
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 685
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 724
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 871
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 890
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 937
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 46
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 65
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 565
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 54
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 68
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 618.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 650
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 2
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 60
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 125
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1.44
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 7.38
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 15
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 20
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 20
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 62.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 259
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 8.6
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 21.9
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 24.4
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 0.6
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 29.5
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 30.6
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 33.6
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1.8
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 30.8
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 100.8
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 100.8
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 107.3
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 108
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 209.6
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 246.9
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 280.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 283.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 320.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 598.55
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 686.2
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 685.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 710.3
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 709.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 822
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 822
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 855
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 855
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 342
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 340.2
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 5
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 337.7
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 340.7
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 628.9
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 628.9
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 870.7
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 49
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 478.2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 478.2
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 534
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 588
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 662
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 662
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 684
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 723
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 869
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 877
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 935
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 44
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 55
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 561
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 52.9
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 66
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 617
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 634
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 49
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 110
Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 130
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 50.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 255.4
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 8.1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 21.1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 23.3
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 0.2
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 29
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 30.1
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 33
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 30.4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 40
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 40
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 98
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 98
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 106.7
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 107.3
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 207.4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.4
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 276.5
Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 276.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 319
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 595.3
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 681.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 681.8
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 708.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 708.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 818.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 818.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 853.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 853.9
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 339.1
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 339.1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 88
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.9841
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.63958
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.030525
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.23316
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.03977
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.22464
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 30
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.7104
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.6228
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 88
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 18.7
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.64
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.65
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 10.05
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.94
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 9.6
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.9
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.7
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 21.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 15.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 16.4
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 19.9
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.9
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | terceiras faixas, em segmentos descontínuos
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas:
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas:
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas:
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas:
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas:
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Execução de Terceiras Faixas:
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo)
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 88
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 18.7
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.64
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.65
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 10.05
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.94
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9.6
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 30
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.9
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7.7
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.8
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 30
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 21.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.3
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 15.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 16.4
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 19.9
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.9
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 88000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1984070
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 639576
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30525
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 233160
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 39770
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 224640
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1300000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1200000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1400000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2710400
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2600000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3500000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2600000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1600000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2800000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2300000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1500000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2500000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20982640
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 88000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18700000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5640000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1650000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10050000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1940000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9600000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1500000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1900000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3200000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 700000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1300000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1200000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1400000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7700000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2600000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3500000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2600000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 800000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1600000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2800000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2300000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 200000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1500000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2500000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 90000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21600000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4300000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15600000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16400000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19900000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 71200000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 10.61
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11.34
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.85
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.32
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.05
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.34
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 29.47
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 88
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 50.37
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 58.86
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 54.08
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 65.8
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 30
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 189.5
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 195.3
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 199.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 6.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 8
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 12.4
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 14.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 35
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 112.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 118
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 126
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 128.8
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 130.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 133.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 136.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 139.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 158.4
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 179.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 212.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 215
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 310
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 30
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 121.4
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 166.1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 15.6
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 199.1
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 275.3
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 306.4
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 22.3
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 35.36
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 48.72
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 48.81
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 52.14
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 56.2
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 188
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 193.4
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 196
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 5.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 6.7
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 11.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 12.8
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 34
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 40.3
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 104.6
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 115.4
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 122.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 126.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 129.7
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 132.2
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 134.7
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 136.7
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 156.1
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 179
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 211
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 212.5
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 304
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 161.8
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 182.7
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 255.4
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 297.5