## Sheet1
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | OAE - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | OAE - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | OAE - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | OAE - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | OAE - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$)
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 30 | 0.3 | 9000000 | 3.61 | 0.01083 | 0.003249
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 62.16 | 0.6216 | 12432000
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 34.35 | 0.3435 | 6870000
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 25 | 0.825 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 25 | 6.4 | 32000000 | 2.47 | 0.63232 | 3161600 | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 25 | 0.25 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 46 | 0.2392 | 478400 | 28.61 | 0.14877 | 297544
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 25 | 0.825 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | 100 | 2.727 | 13635000 | 21.13 | 0.57622 | 2881075.5 | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 25 | 0.25 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 57 | 0.4332 | 866400 | 44.98 | 0.34185 | 683696
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | 100 | 2.023 | 10115000 | 15.2 | 0.3075 | 1537480 | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 25 | 0.25 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 54 | 0.2322 | 464400 | 38.81 | 0.16688 | 333766
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV* | 337.792 | 337.925 | 0.133 | 100 | 0.133 | 665000 | 12.19 | 0.016213 | 81063.5 | Interconexão - Reformulação Diamante Existente - Lajeado - Faixa Adicional | 347.43 | 347.43 | 1 | 46 | 0.46 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 72 | 0.252 | 504000 | 50.21 | 0.17574 | 351470
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | 39.12 | 1.1736 | 3520800 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | 100 | 2.568 | 12840000 | 35.46 | 0.91061 | 4553064 | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 25 | 0.25 | 7500000 | 1.17 | 0.002925 | 87750 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 69 | 0.2622 | 524400 | 63 | 0.2394 | 478800
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 45.9 | 1.6065 | 4819500 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | 100 | 3.55 | 17750000 | 40.88 | 1.4512 | 7256200 | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 25 | 0.25 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | 100 | 0.24 | 480000 | 13.86 | 0.033264 | 66528
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | 43.21 | 1.2963 | 3888900 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2500000 | 23.73 | 0.11865 | 593250 | Interconexão - Reformulação da Trombeta Existente - Estrela - Faixa Adicional | 348.8 | 348.8 | 1 | 72 | 0.72 | 14400000 | 29.63 | 0.21334 | 4266720 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | 100 | 0.36 | 720000 | 17.52 | 0.063072 | 126144
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 36.48 | 1.2768 | 3830400 | [10 empty] | Interconexão - Reformulação Trevo Completo Existente (BR-453) - Estrela - Faixa Adicional | 349.5 | 349.5 | 1 | 69 | 0.69 | 27600000 | 53.24 | 0.36736 | 14694240 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | 100 | 0.58 | 1160000 | 24.99 | 0.14494 | 289884
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 50.06 | 0.15018 | 3003600 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | 100 | 1.48 | 2960000 | 35.5 | 0.5254 | 1050800
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | 45 | 0.45 | 18000000 | 21.8 | 0.0981 | 3924000
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 6.24 | 0.0624 | 2496000
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 18.58 | 0.1858 | 7432000
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 12.52 | 0.1252 | 3756000
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 18.2 | 0.182 | 1820000
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 38.7 | 0.387 | 3870000
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 58.33 | 0.5833 | 5833000
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 89 | 0.89 | 17800000
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
32 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais (Chaveslândia) | 870.7 | 872.3 | 1.6 | 19 | 0.304 | 912000 | 19 | 0.304 | 912000 | [10 empty] | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 47.1 | 0.471 | 18840000 | [10 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 753.2 | 793.4 | 21.19 | 66 | 13.9854 | 27970800 | 66 | 9.2304 | 18460728
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 90 | 2.034 | 6102000 | 81 | 1.8306 | 5491800
35 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
36 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 0 | 0 | 0
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 87.8 | 0.878 | 2634000
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 84.7 | 0.847 | 2541000
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | 100 | 1.33 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 99 | 0.99 | 24750000
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | 100 | 2.5 | 7500000 | 99.86 | 2.4965 | 7489500 | [10 empty] | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 99 | 0.99 | 24750000
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | 100 | 1.15 | 3450000 | 99.86 | 1.1484 | 3445170
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | 100 | 1.55 | 4650000 | 100 | 1.55 | 4650000
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | 100 | 1.97 | 5910000 | 100 | 1.97 | 5910000
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | 100 | 0.88 | 2640000 | 100 | 0.88 | 2640000
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 100 | 1.1 | 3300000
48 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
49 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
50 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
51 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
52 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
53 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
54 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
55 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
56 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
57 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
58 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
59 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
60 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
61 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
62 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
63 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
64 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
65 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
66 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
67 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | 100 | 1.611 | 3222000 | 0 | 0 | 0
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | 100 | 3.19 | 6380000 | 0 | 0 | 0
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | 100 | 1.908 | 3816000 | 0 | 0 | 0
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 100 | 2.24 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0
77 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
78 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Esquerdo) | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 100 | 6.39 | 19170000 | 26.3 | 1.6806 | 5041710 | [10 empty] | OAE - Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 41.98 | 0.4198 | 10495000 | [10 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | 100 | 13 | 26000000 | 26.2 | 3.406 | 6812000
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Direito) | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 100 | 4.14 | 12420000 | 29.59 | 1.225 | 3675078 | [10 empty] | OAE - Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 16.1 | 0.161 | 4025000
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | Vias Marginais (Direito) | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000 | 51.67 | 0.74922 | 2247645
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
84 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
85 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
86 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
87 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
88 | Rodoviário | SD | MINAS GERAIS | 1 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
89 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | CONCER
90 | Rodoviário | RJ | MINAS GERAIS | 40 | CONCER
91 | Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL | 1 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
92 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 116 | ECO SUL
93 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 392 | ECO SUL
94 | Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
95 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 393 | RODOVIA DO AÇO
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
97 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [57 empty] | 5640000
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515+370 | 515+370 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 85.9 | 0.859 | 34360000 | [20 empty] | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | 100 | 5.64 | 5640000 | 22.18 | 1.251 | 1250952
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 100 | 10.05 | 10050000 | 11.13 | 1.1186 | 1118565
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | 100 | 18.7 | 18700000 | 18.8 | 3.5156 | 3515600
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 100 | 9.6 | 9600000 | 4.07 | 0.39072 | 390720
102 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
103 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
104 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
105 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 1960000000 | 17.73 | 1.2411 | 347508000 | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 100 | 94.66 | 709950000 | 29.2 | 27.6407 | 207305400
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 2.11 | 0.0211 | 422000
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 20.97 | 0.2097 | 8388000
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 6.88 | 0.0688 | 2752000
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 49.92 | 0.4992 | 19968000
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 36.81 | 0.3681 | 14724000
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 35.21 | 0.3521 | 14084000
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 23.14 | 0.2314 | 2314000
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 25.4 | 0.254 | 2540000
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 13.68 | 0.1368 | 1368000
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 46.45 | 0.4645 | 4645000
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 30.64 | 0.3064 | 3064000
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 19.81 | 0.1981 | 1981000
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 4.01 | 0.0401 | 401000
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 5.71 | 0.0571 | 571000
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 27.12 | 0.2712 | 2712000
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0.89 | 0.0089 | 89000
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 16.34 | 0.1634 | 1634000
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 32.66 | 0.3266 | 3266000
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 17.39 | 0.1739 | 1739000
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 14.32 | 0.1432 | 1432000
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
128 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
129 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
130 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
131 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
132 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
133 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 41.16 | 0.4116 | 8232000
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | 100 | 33 | 495000000 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | 120000000 | 0 | 0 | 0
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 100 | 24.9 | 124500000 | 24.98 | 6.22 | 31100100 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 27.23 | 0.2723 | 2723000
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 87.64 | 0.8764 | 8764000
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 100 | 1.8 | 9000000 | 85.26 | 1.5347 | 7673400 | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 100 | 1.8 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
147 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 430.28 | 431.1 | 0.82 | 100 | 0.82 | 2460000 | 0 | 0 | 0 | Entr BR-242 - ENTR BA-245 - SUBTRECHO 8 | 495.1 | 543.2 | 48.1 | 100 | 48.1 | 721500000 | 0 | 0 | 0 | PROJETO DE PASSAGEM SOBRE FERROVIA - Itatim | 521.6 | 521.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
148 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 447.66 | 448.34 | 0.68 | 100 | 0.68 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | Entr BA-250 - Entr BA-890 - SUBTRECHO 12 | 632.5 | 653 | 20.5 | 100 | 20.5 | 307500000 | 0 | 0 | 0
149 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 447.66 | 448.34 | 0.68 | 100 | 0.68 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | Entr BA-890 - Acesso à Jequié - SUBTRECHO 13 | 653 | 674.7 | 21.7 | 100 | 21.7 | 325500000 | 0 | 0 | 0
150 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 448.64 | 449.18 | 0.54 | 100 | 0.54 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | Entr BA-641 - Entr BR-407 (Vit. da Conquista) - SUBTRECHO 17 | 782.8 | 826.9 | 44.1 | 100 | 44.1 | 661500000 | 0 | 0 | 0
151 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 448.64 | 449.18 | 0.54 | 100 | 0.54 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | Entr BR-407 - Entr BA-265 - SUBTRECHO 18 | 826.9 | 862.9 | 36 | 100 | 36 | 540000000 | 0 | 0 | 0
152 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 460.3 | 461 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0
153 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 460.3 | 461 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 461.3 | 462.1 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0
155 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 461.3 | 462.1 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE SÃO CAETANO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 463 | 464.4 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | 0 | 0 | 0
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE KM 50, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 472.4 | 473.4 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0
158 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
159 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
160 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
161 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
162 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
163 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
164 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 53 | 0.53 | 15900000
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 43 | 0.43 | 12900000
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 60 | 0.6 | 6000000
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 100 | 2.8 | 8400000 | 56 | 1.568 | 4704000 | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | 100 | 3.7 | 18500000 | 82.92 | 3.068 | 15340200 | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 58 | 0.58 | 17400000
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 97 | 2.716 | 8148000 | 79 | 2.212 | 6636000 | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | 100 | 56.8 | 284000000 | 3.41 | 1.9369 | 9684400
169 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 15.45 | 0.618 | 1854000
170 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | 100 | 6.2 | 18600000 | 15.45 | 0.9579 | 2873700
171 | Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO | 1 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
172 | Rodoviário | BA | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101
173 | Rodoviário | ES | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101
174 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
175 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 40 | VIA 040
176 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA 040
177 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 40 | VIA 040
178 | Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL | 1 | MSVIAS | ANTT | CCR
179 | Rodoviário | MS | MATO GROSSO DO SUL | 163 | MSVIAS
180 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
181 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
182 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
183 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
184 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
185 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 60 | CONCEBRA
186 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | CONCEBRA
187 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 153 | CONCEBRA
188 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 153 | CONCEBRA
189 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 365 | CONCEBRA
190 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
191 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 373 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
195 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 373 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
196 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
197 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
198 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 476 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
199 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 476 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
200 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 418 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
201 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 418 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 423 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 423 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 427 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 427 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
206 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
209 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
211 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
212 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
213 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
214 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
215 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
216 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
217 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
218 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
219 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
220 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
221 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
222 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
223 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
226 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
228 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
229 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
230 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
231 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
232 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
233 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
234 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
235 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
236 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
237 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
238 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
239 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
240 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
241 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
242 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
243 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
244 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
245 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
246 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
247 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
248 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
249 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
250 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
251 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
252 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
253 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
254 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
255 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
256 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
257 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
258 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
259 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
260 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
261 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
262 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
263 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
264 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
265 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
266 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
267 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
268 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
269 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
270 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
271 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
272 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
273 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
274 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
275 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
276 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
277 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
278 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
279 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
280 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
281 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
282 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
283 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
284 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
285 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
286 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
287 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
288 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
289 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
290 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
291 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
292 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
293 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
294 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
295 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
296 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
297 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
298 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
299 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
300 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
301 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
302 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
303 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
304 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
305 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
306 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
307 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
308 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
309 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
310 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
311 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
312 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
313 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
314 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
315 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
316 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
317 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
318 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
319 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
320 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
321 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
322 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
323 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
324 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
325 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
326 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
327 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
328 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
329 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
330 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
331 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
332 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
333 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
334 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
335 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
336 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
337 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
338 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
339 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
340 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
341 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
342 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
343 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
344 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
345 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
346 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
347 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
348 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
349 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
350 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
351 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
352 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
353 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
354 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
355 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
356 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
357 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
358 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
359 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
360 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
361 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
362 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
363 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
364 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
365 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
366 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
367 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
368 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
369 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
370 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
371 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
372 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
373 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
374 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
375 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
376 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
377 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
378 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
379 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
380 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
381 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
382 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
383 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
384 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
385 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
386 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
387 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
388 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
389 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
390 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
391 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
392 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
393 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
394 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
395 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
396 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
397 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
398 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
399 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
400 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
401 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
402 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
403 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
404 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
405 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
406 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
407 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
408 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
409 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
410 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
411 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
412 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
413 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
414 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
415 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
416 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
417 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
418 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
419 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
420 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
421 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
422 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
423 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
424 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
425 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
426 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
427 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
428 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
429 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
430 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
431 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
432 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
433 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
434 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
435 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
436 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
437 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
438 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
439 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
440 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
441 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
442 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
443 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
444 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
445 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
446 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
447 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
448 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
449 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
450 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
451 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
452 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
453 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
454 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
455 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
456 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
457 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
458 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
459 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
460 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
461 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
462 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
463 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
464 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
465 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
466 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
467 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
468 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
469 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
470 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
471 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
472 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
473 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
474 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
475 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
476 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
477 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
478 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
479 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
480 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
481 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
482 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
483 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
484 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
485 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
486 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
487 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
488 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
489 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
490 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
491 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
492 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
493 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
494 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
495 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
496 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
497 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
498 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
499 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
500 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
501 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
502 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
503 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
504 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
505 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
506 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
507 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
508 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
509 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
510 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
511 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
512 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
513 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
514 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
515 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
516 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
517 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
518 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
519 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
520 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
521 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
522 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
523 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
524 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
525 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
526 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
527 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
528 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
529 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
530 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
531 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
532 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
533 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
534 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
535 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
536 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
537 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
538 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
539 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
540 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
541 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
542 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
543 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
544 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
545 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
546 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
547 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
548 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
549 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
550 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
551 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
552 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
553 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
554 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
555 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
556 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
557 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
558 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
559 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
560 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
561 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
562 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
563 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
564 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
565 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
566 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
567 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
568 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
569 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
570 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
571 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
572 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
573 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
574 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
575 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
576 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
577 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
578 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
579 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
580 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
581 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
582 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
583 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
584 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
585 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
586 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
587 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
588 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
589 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
590 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
591 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
592 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
593 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
594 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
595 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
596 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
597 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
598 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
599 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
600 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
601 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
602 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
603 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
604 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
605 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
606 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
607 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
608 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
609 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
610 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
611 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
612 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
613 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
614 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
615 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
616 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
617 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
618 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
619 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
620 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
621 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
622 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
623 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
624 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
625 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
626 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
627 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
628 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
629 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
630 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
631 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
632 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
633 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
634 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
635 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
636 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
637 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
638 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
639 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
640 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
641 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
642 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
643 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
644 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
645 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
646 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
647 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
648 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
649 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
650 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
651 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
652 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
653 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
654 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
655 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
656 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
657 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
658 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
659 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
660 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
661 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
662 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
663 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
664 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
665 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
666 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
667 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
668 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
669 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
670 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
671 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
672 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
673 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
674 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
675 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
676 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
677 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
678 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
679 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
680 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
681 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
682 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
683 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
684 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
685 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
686 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
687 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
688 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
689 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
690 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
691 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
692 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
693 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
694 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
695 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
696 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
697 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
698 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
699 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
700 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
701 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
702 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
703 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
704 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
705 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
706 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
707 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
708 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
709 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
710 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
711 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
712 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
713 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
714 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
715 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
716 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
717 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
718 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
719 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
720 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
721 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
722 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
723 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
724 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
725 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
726 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
727 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
728 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
729 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
730 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
731 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
732 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
733 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
734 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
735 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
736 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
737 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
738 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
739 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
740 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
741 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
742 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
743 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
744 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
745 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
746 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
747 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
748 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
749 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
750 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
751 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
752 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
753 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
754 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
755 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
756 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
757 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
758 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
759 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
760 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
761 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
762 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
763 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
764 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
765 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
766 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
767 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
768 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
769 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
770 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
771 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
772 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
773 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
774 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
775 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
776 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
777 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
778 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
779 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
780 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
781 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
782 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
783 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
784 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
785 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
786 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
787 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
788 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
789 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
790 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
791 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
792 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
793 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
794 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
795 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
796 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
797 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
798 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
799 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
800 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
801 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
802 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
803 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
804 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
805 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
806 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
807 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
808 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
809 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
810 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
811 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
812 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
813 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
814 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
815 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
816 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
817 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
818 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
819 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
820 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
821 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
822 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
823 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
824 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
825 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
826 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
827 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
828 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
829 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
830 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
831 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
832 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
833 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
834 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
835 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
836 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
837 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
838 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
839 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
840 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
841 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
842 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
843 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
844 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
845 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
846 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
847 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
848 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
849 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
850 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
851 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
852 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
853 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
854 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
855 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
856 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
857 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
858 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
859 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
860 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
861 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
862 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
863 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
864 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
865 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
866 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
867 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
868 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
869 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
870 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
871 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
872 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
873 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
874 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
875 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
876 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
877 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
878 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
879 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
880 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
881 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
882 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
883 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
884 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
885 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
886 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
887 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
888 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
889 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
890 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
891 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
892 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
893 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
894 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
895 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
896 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
897 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
898 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
899 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
900 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
901 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
902 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
903 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
904 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
905 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
906 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
907 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
908 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
909 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
910 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
911 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
912 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
913 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
914 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
915 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
916 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
917 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
918 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
919 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
920 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
921 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
922 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
923 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
924 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
925 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
926 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
927 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
928 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
929 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
930 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
931 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
932 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
933 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
934 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
935 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
936 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
937 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
938 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
939 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
940 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
941 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
942 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
943 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
944 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
945 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
946 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
947 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
948 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
949 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
950 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
951 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
952 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
953 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
954 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
955 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
956 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
957 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
958 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
959 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
960 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
961 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
962 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
963 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
964 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
965 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
966 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
967 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
968 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
969 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
970 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
971 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE
972 |  |  | GOIÁS |  | ROTA VERDE