## Sheet1
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | OAE - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | OAE - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | OAE - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | OAE - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | OAE - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$)
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 63.76 | 0.6376 | 19128000 | 76.0508 | 0.4849 | 14547000
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste | 84.2 | 84.2 | 1 | 70.97 | 0.7097 | 17742500 | 67.0142 | 0.4756 | 11890000
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L | 84.2 | 84.2 | 1 | 79.98 | 0.7998 | 19995000 | 53.5009 | 0.4279 | 10697500
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 25 | 0.825 | 2475000 | 14.79 | 0.12202 | 366052.5 | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 35 | 10.675 | 53375000 | 53.5 | 5.7111 | 28555625 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 38 | 0.38 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 6 | 0.0312 | 62400 | 35 | 0.01092 | 21840
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 25 | 0.825 | 2475000 | 12.52 | 0.10329 | 309870 | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 35 | 8.96 | 44800000 | 79.5 | 7.1232 | 35616000 | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 38 | 0.38 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 4 | 0.0304 | 60800 | 35 | 0.01064 | 21280
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 | 5.79 | 1.1754 | 5876850 | 9.6718 | 0.11368 | 568400 | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 38 | 0.38 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 4 | 0.0172 | 34400 | 35 | 0.00602 | 12040
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 38 | 0.38 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 7 | 0.0245 | 49000 | 35 | 0.008575 | 17150
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 38 | 0.494 | 1482000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 55 | 0.55 | 13750000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 4 | 0.0152 | 30400 | 35 | 0.00532 | 10640
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 38 | 0.494 | 1482000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 55 | 0.55 | 5500000 | 63.2 | 0.3476 | 8690000
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000 | 45 | 0.2475 | 7425000
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000 | 71.3 | 0.39215 | 11764500
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | OAE Duplicada Arroio Penteado - Duplicação Seg C - PER: km 257+400 | 257.4 | 257.4 | 1 | 56.75 | 0.5675 | 14187500 | 91.8767 | 0.5214 | 13035000
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 57.93 | 0.5793 | 14482500 | 94.91 | 0.54981 | 13745340.75
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 51.99 | 0.5199 | 10398000 | 96.1 | 0.49962 | 9992478
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | 63.87 | 0.6387 | 25548000 | 75.7 | 0.4835 | 19339836
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | 28 | 0.168 | 504000 | [10 empty] | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 100 | 1 | 80000000 | 10 | 0.1 | 8000000 | [10 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 43.95 | 6.8942 | 3.03 | 6060000 | 19 | 0.5757 | 1151400
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | 28 | 0.168 | 504000 | [30 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 871.1 | 873.3 | 2.2 | 100 | 2.2 | 4400000 | 100 | 2.2 | 4400000
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000 | 28 | 0.364 | 1092000
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000 | 28 | 0.364 | 1092000
23 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
24 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 46 | 0.322 | 966000
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 43 | 0.344 | 1032000
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 | 100 | 2.97 | 8910000 | 100 | 2.97 | 8910000 | [10 empty] | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 91.84 | 0.9184 | 9184000
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 | 100 | 1.12 | 3360000 | 100 | 1.12 | 3360000 | [10 empty] | Alargamento de OAE | 264 | 264 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 | 100 | 0.68 | 2040000 | 100 | 0.68 | 2040000
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 32.59 | 0.26072 | 782160
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | 100 | 1.05 | 3150000 | 54.55 | 0.57278 | 1718325
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | 97.87 | 3.1318 | 9395520
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Decrescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 100 | 1.6 | 4800000 | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 8000000 | 100 | 1.6 | 8000000 | Passagem Inferior | 624 | 624 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Crescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 100 | 1.6 | 4800000 | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 | 100 | 8.19 | 40950000 | 100 | 8.19 | 40950000 | Trombeta | 622.7 | 622.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Decrescente) | 671.2 | 676.8 | 5.6 | 100 | 5.6 | 16800000 | 100 | 5.6 | 16800000 | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 | 53 | 3.0793 | 15396500 | 100 | 3.0793 | 15396500 | Diamante | 671.75 | 671.75 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 98 | 0.98 | 29400000
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Crescente) | 671.4 | 676.8 | 5.4 | 100 | 5.4 | 16200000 | 100 | 5.4 | 16200000 | [10 empty] | Diamante | 674.25 | 674.25 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
37 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
38 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
39 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
40 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
41 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
42 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
43 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
44 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
45 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
46 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
47 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
48 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
49 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
50 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
51 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
52 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
53 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
54 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 | 100 | 1.288 | 2576000 | 0 | 0 | 0
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 | 100 | 1.196 | 2392000 | 0 | 0 | 0
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 | 100 | 4.091 | 8182000 | 0 | 0 | 0
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 | 100 | 0.907 | 1814000 | 0 | 0 | 0
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 | 100 | 2.092 | 4184000 | 0 | 0 | 0
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 | 100 | 2.308 | 4616000 | 0 | 0 | 0
61 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 | 100 | 0.85 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | 0 | 0 | 0
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | 0 | 0 | 0
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000 | 0 | 0 | 0
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000 | 0 | 0 | 0
68 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0
69 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | 0 | 0 | 0
70 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | 100 | 8.3 | 24900000 | 0 | 0 | 0
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 | 100 | 14.5 | 43500000 | 0 | 0 | 0
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 | 100 | 16.52 | 49560000 | 0 | 0 | 0
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 6.5 | 0.23205 | 696150 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 5.5 | 0.055 | 1650000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 124.9 | 128 | 3.1 | 7.5 | 0.2325 | 465000 | 0 | 0 | 0
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 6.5 | 0.2171 | 651300 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 56.52 | 0.5652 | 11304000 | 16.7 | 0.094388 | 1887768 | [10 empty] | faixa adicional/km | 128 | 143.4 | 15.4 | 5.5 | 0.847 | 1694000 | 0 | 0 | 0
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 14.84 | 0.95718 | 2871540 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Diamante | 212.925 | 212.925 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000 | 58.03 | 0.31916 | 9574950 | [10 empty] | faixa adicional/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 5.5 | 0.1815 | 363000 | 2.45 | 0.0044467 | 8893.5
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 14.84 | 0.90376 | 2711268 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 14.84 | 0.1484 | 2968000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 23 | 0.736 | 1472000 | 1.91 | 0.014058 | 28115.2
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 14.84 | 0.60844 | 1825320 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 23 | 0.322 | 644000 | 1.84 | 0.0059248 | 11849.6
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 14.84 | 0.60844 | 1825320 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 | 47.12 | 3.0628 | 6125600 | 34.78 | 1.0652 | 2130483.68
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 30.5 | 1.0065 | 3019500 | 2.16 | 0.02174 | 65221.2 | [10 empty] | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 3.5 | 0.315 | 630000 | 0.76 | 0.002394 | 4788
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 30.5 | 1.0065 | 3019500 | 1.14 | 0.011474 | 34422.3 | [10 empty] | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 226.7 | 231.44 | 4.74 | 36.5 | 1.7301 | 3460200 | 67.02 | 1.1595 | 2319026.04
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 24.5 | 0.784 | 2352000 | 1.88 | 0.014739 | 44217.6 | [10 empty] | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 | 90 | 7.884 | 15768000 | 46.71 | 3.6826 | 7365232.8
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 24.5 | 0.784 | 2352000 | 1.65 | 0.012936 | 38808 | [10 empty] | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 23 | 0.23 | 5750000 | 0 | 0 | 0
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 24.5 | 0.343 | 1029000 | 2.06 | 0.0070658 | 21197.4 | [10 empty] | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 23 | 0.23 | 5750000 | 0 | 0 | 0
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 24.5 | 0.343 | 1029000 | 1.99 | 0.0068257 | 20477.1 | [10 empty] | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 23 | 0.23 | 5750000 | 10 | 0.023 | 575000
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 47.12 | 3.011 | 9032904 | 33.53 | 1.0096 | 3028732.7112 | [10 empty] | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 23 | 0.23 | 5750000 | 10 | 0.023 | 575000
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 80.52 | 0.69247 | 2077416 | 46.53 | 0.32221 | 966621.6648 | [10 empty] | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 92 | 0.92 | 23000000 | 93.97 | 0.86452 | 21613100
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 47.32 | 1.959 | 5877144 | 40.03 | 0.78421 | 2352620.7432 | [10 empty] | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 84.5 | 0.845 | 21125000 | 45.87 | 0.3876 | 9690037.5
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | 85.5 | 1.3569 | 4070655 | 85.11 | 1.1548 | 3464534.4705 | [10 empty] | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 81 | 0.81 | 20250000 | 92.32 | 0.74779 | 18694800
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | 100 | 1.673 | 5019000 | 100 | 1.673 | 5019000 | [10 empty] | Ponte | 230.8 | 230.8 | 1 | 70.5 | 0.705 | 17625000 | 60.15 | 0.42406 | 10601437.5
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | 88 | 1.716 | 5148000 | 78.5 | 1.3471 | 4041180 | [10 empty] | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 88.5 | 0.885 | 22125000 | 64.82 | 0.57366 | 14341425
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 29 | 0.4205 | 1261500 | 48.48 | 0.20386 | 611575.2 | [10 empty] | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 88.5 | 0.885 | 22125000 | 64.82 | 0.57366 | 14341425
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | 93 | 2.232 | 6696000 | 93.5 | 2.0869 | 6260760 | [10 empty] | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
95 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
97 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
98 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | 4.85 | 0.388 | 5820000 | 12.31 | 0.047763 | 716442 | [10 empty] | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 | 100 | 0.19 | 4750000 | 22.93 | 0.043567 | 1089175
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | 3.01 | 0.24682 | 3702300 | 12.04 | 0.029717 | 445756.92 | [10 empty] | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 | 100 | 0.107 | 2675000 | 23.18 | 0.024803 | 620065
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 | 100 | 0.222 | 5550000 | 20.16 | 0.044755 | 1118880
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 | 100 | 0.041 | 1025000 | 3.85 | 0.0015785 | 39462.5
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 | 100 | 0.127 | 3175000 | 7.95 | 0.010096 | 252412.5
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 | 100 | 0.423 | 10575000 | 5.52 | 0.02335 | 583740
105 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
106 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
107 | Rodoviário | SD | MINAS GERAIS |  | CONCER | ANTT | TRIUNFO
108 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | CONCER
109 | Rodoviário | RJ | MINAS GERAIS | 40 | CONCER
110 | Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL |  | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
111 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 116 | ECO SUL
112 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 392 | ECO SUL
113 | Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO |  | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
114 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 393 | RODOVIA DO AÇO
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Sul - 16º ano - Trecho 1 | 22.3 | 41 | 18.7 | 45.9 | 8.5833 | 8583300 | 5.54 | 0.47551 | 475514.82
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Norte 16º ano - Trecho 2 | 35.36 | 41 | 5.64 | 21.3 | 1.2013 | 1201320 | 11.64 | 0.13983 | 139833.648
117 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Sul 16º ano - Trecho 3 | 48.72 | 50.37 | 1.65 | 49.5 | 0.81675 | 816750 | 0 | 0 | 0
118 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Norte 16º ano - Trecho 4 | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 84.7 | 8.5123 | 8512350 | 0 | 0 | 0
119 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Sul 16º ano | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 45.8 | 0.88852 | 888520 | 0 | 0 | 0
120 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Sul 16º ano | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 67.2 | 6.4512 | 6451200 | 0 | 0 | 0
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515.37 | 515.37 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 14.1 | 0.141 | 5640000
122 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
123 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
124 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
125 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
126 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 20 | 1.4 | 392000000 | 14.16 | 0.9912 | 277536000 | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 10 | 9.466 | 70995000 | 6.99 | 6.6167 | 49625505
128 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 32 | 0.32 | 6400000 | 0 | 0 | 0
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 16.97 | 0.1697 | 3394000 | 1.81 | 0.0181 | 362000
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 4.09 | 0.0409 | 1636000
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 40.76 | 0.4076 | 16304000
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 33.64 | 0.3364 | 13456000
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 22.97 | 0.2297 | 2297000
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0.24 | 0.0024 | 24000
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 3.75 | 0.0375 | 375000
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 58.43 | 0.5843 | 5843000
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 14.57 | 0.1457 | 1457000
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 17.38 | 0.1738 | 1738000
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 36.09 | 0.3609 | 3609000
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 24.34 | 0.2434 | 2434000
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 80.33 | 0.8033 | 8033000
142 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
143 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
144 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
145 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
146 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
147 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
148 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
149 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano | 0 | 51.7 | 51.7 | 100 | 51.7 | 258500000 | 0 | 0 | 0 | [30 empty] | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 25.9 | 0.65 | 16.835 | 16835000 | 0 | 0 | 0
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicação do km 74+900 ao km 99+800 | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 8.52 | 2.1215 | 10607400 | 12.16 | 0.25797 | 1289859.84 | [30 empty] | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 32 | 0.05 | 1.6 | 1600000 | 0 | 0 | 0
152 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS
153 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [11 empty] | Entr BA-245 - Entr BR-026(B) - SUBTRECHO 9 | 543.2 | 566.2 | 23 | 100 | 23 | 115000000 | 0 | 0 | 0
155 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
158 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
159 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
160 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
161 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
162 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
163 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
164 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
165 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
166 | Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO |  | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
167 | Rodoviário | BA | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101
168 | Rodoviário | ES | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101
169 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS |  | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
170 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 40 | VIA 040
171 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA 040
172 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 40 | VIA 040
173 | Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL |  | MSVIAS | ANTT | CCR
174 | Rodoviário | MS | MATO GROSSO DO SUL | 163 | MSVIAS
175 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
176 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
177 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
178 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
179 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS |  | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
180 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 60 | CONCEBRA
181 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | CONCEBRA
182 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 153 | CONCEBRA
183 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 153 | CONCEBRA
184 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 365 | CONCEBRA
185 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
186 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
187 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
188 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
189 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 373 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
190 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 373 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
191 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 476 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 476 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
195 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 418 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
196 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 418 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
197 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 423 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
198 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 423 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
199 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 427 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
200 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 427 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
201 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
206 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
209 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
211 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
212 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
213 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
214 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
215 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
216 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
217 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
218 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
219 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
220 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
221 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
222 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
223 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
225 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
226 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
227 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
228 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
229 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
230 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
231 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
232 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
233 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
234 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
235 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
236 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
237 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
238 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS