## Sheet1
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - Descrição | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - km (i) | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - km (f) | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - Ext. (km) | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - (km)% PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - FINANCEIRO PLAN (R$) | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - (km)% EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (Ano Vigente) - FINANCEIRO (R$) | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - Descrição | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - km (i) | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - km (f) | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - Ext. (km) | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) PLAN | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - (km)% PLAN | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - FINANCEIRO PLAN (R$) | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) EXEC | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - (km)% EXEC | DUPLICAÇÃO - (Ano Vigente) - FINANCEIRO (R$) | OAE - (Ano Vigente) - Descrição | OAE - (Ano Vigente) - km (i) | OAE - (Ano Vigente) - km (f) | OAE - (Ano Vigente) - Ext. (km) | OAE - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) PLAN | OAE - (Ano Vigente) - (km)% PLAN | OAE - (Ano Vigente) - FINANCEIRO PLAN (R$) | OAE - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) EXEC | OAE - (Ano Vigente) - (km)% EXEC | OAE - (Ano Vigente) - FINANCEIRO (R$) | CONTORNO - (Ano Vigente) - Descrição | CONTORNO - (Ano Vigente) - km (i) | CONTORNO - (Ano Vigente) - km (f) | CONTORNO - (Ano Vigente) - Ext. (km) | CONTORNO - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) PLAN | CONTORNO - (Ano Vigente) - (km)% PLAN | CONTORNO - (Ano Vigente) - FINANCEIRO PLAN (R$) | CONTORNO - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) EXEC | CONTORNO - (Ano Vigente) - (km)% EXEC | CONTORNO - (Ano Vigente) - FINANCEIRO (R$) | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - Descrição | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - km (i) | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - km (f) | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - Ext. (km) | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) PLAN | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - (km)% PLAN | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - FINANCEIRO PLAN (R$) | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) EXEC | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - (km)% EXEC | FX ADICIONAL - (Ano Vigente) - FINANCEIRO (R$) | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - Descrição | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - km (i) | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - km (f) | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - Ext. (km) | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) PLAN | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - (km)% PLAN | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - FINANCEIRO PLAN (R$) | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - PERCENTUAL (%) EXEC | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - (km)% EXEC | TERCEIRA FAIXA - (Ano Vigente) - FINANCEIRO (R$)
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000 |  |  |  | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 70.38 | 21.4659 | 107329500 |  |  |  | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 89 | 0.89 | 35600000 | [13 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela | 344.4 | 349.5 | 5.1 | 43.55 | 2.2211 | 4442100
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000 |  |  |  | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 | 14.39 | 2.9212 | 14605850 |  |  |  | Interconexão Tipo Diamante Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 85.21 | 2.8119 | 8435790 |  |  |  | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 56.81 | 14.5434 | 72716800 |  |  |  | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 100 | 1 | 20000000
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 87.48 | 2.8868 | 8660520 | [13 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 75.05 | 0.7505 | 22515000
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | OAE Duplicada Arroio Penteado - Duplicação Seg C - PER: km 257+400 | 257.4 | 257.4 | 1 | 43.25 | 0.4325 | 10812500
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 42.07 | 0.4207 | 10517500
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
14 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 |  |  |  | Trecho 15 | 751.6 | 753.2 | 1.6 | 100 | 1.6 | 8000000 | [33 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 43.95 | 6.8942 | 3.03 | 6060000 | 0 | 0 | 0
15 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000
16 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000
17 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000
18 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
20 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000
21 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000
22 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000
23 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 280 | 281.8 | 1.8 | 100 | 1.8 | 5400000 | 100 | 1.8 | 5400000 | [10 empty] | Dispositivo em Desnível | 247 | 247 | 1 | 100 | 1 | 10000000
24 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 282.7 | 284.03 | 1.33 | 100 | 1.33 | 3990000 | 78.5 | 1.044 | 3132150 | [10 empty] | Dispositivo em Desnível | 252.27 | 252.27 | 1 | 100 | 1 | 10000000
25 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 287.5 | 288.04 | 0.54 | 100 | 0.54 | 1620000 | [13 empty] | Alargamento de OAE | 259 | 259 | 1 | 100 | 1 | 10000000
26 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 413.2 | 415.2 | 2 | 100 | 2 | 6000000
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 417.25 | 417.65 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 324.1 | 320.15 | 3.95 | 100 | 3.95 | 11850000
29 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Crescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 |  |  |  | Nada Consta | 720.8 | 721.905 | 1.105 | 100 | 1.105 | 5525000 |  |  |  | Passagem Inferior | 721.9 | 721.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000
30 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Decrescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 |  |  |  | Nada Consta | 721.905 | 724 | 2.095 | 100 | 2.095 | 10475000 |  |  |  | Passagem Inferior | 723.5 | 723.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000
31 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Crescente) | 759.7 | 762.9 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 |  |  |  | Nada Consta | 759.5 | 760.644 | 1.144 | 100 | 1.144 | 5720000 |  |  |  | Passagem Inferior | 176 | 176 | 1 | 100 | 1 | 10000000
32 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Decrescente) | 797.3 | 799.7 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 |  |  |  | Nada Consta | 797.3 | 797.901 | 0.601 | 100 | 0.601 | 3005000 |  |  |  | Trombeta | 797.3 | 797.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | [10 empty] | Nada Consta | 797.901 | 800 | 2.099 | 100 | 2.099 | 10495000 |  |  |  | Diamante | 759.5 | 759.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | [20 empty] | Diamante | 761.8 | 761.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
37 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
38 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
39 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Decrescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 100 | 4.6 | 13800000 |  |  |  | Nada Consta | 176.03 | 199.43 | 23.4 | 100 | 23.4 | 117000000 |  |  |  | Diamante | 301.3 | 284.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
40 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Crescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 100 | 4.6 | 13800000 |  |  |  | Nada Consta | 288.5 | 302.43 | 13.93 | 100 | 13.93 | 69650000 |  |  |  | Diamante | 302.43 | 302.43 | 1 | 100 | 1 | 30000000
41 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Decrescente) | 300.5 | 302.4 | 1.9 | 100 | 1.9 | 5700000 |  |  |  | Nada Consta | 302.43 | 319.24 | 16.81 | 96 | 16.1376 | 80688000
42 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Crescente) | 301.3 | 303.82 | 2.52 | 100 | 2.52 | 7560000
43 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Crescente) | 318.3 | 319.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000
44 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Decrescente) | 318.8 | 319.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000
45 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
46 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
47 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
48 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
49 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
50 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
51 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
52 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
53 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
54 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
55 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
56 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 951.066 | 953.057 | 1.991 | 100 | 1.991 | 3982000 | 0 | 0 | 0
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 955.854 | 960.351 | 4.497 | 100 | 4.497 | 8994000 | 0 | 0 | 0
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 960.351 | 963.554 | 3.203 | 100 | 3.203 | 6406000 | 0 | 0 | 0
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 966.567 | 967.861 | 1.294 | 100 | 1.294 | 2588000 | 0 | 0 | 0
61 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 971.354 | 972.055 | 0.701 | 100 | 0.701 | 1402000 | 0 | 0 | 0
62 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 972.055 | 973.254 | 1.199 | 100 | 1.199 | 2398000 | 0 | 0 | 0
63 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 978.15 | 978.863 | 0.713 | 100 | 0.713 | 1426000 | 0 | 0 | 0
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 605.2 | 606.55 | 1.35 | 100 | 1.35 | 4050000 | [13 empty] | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | 100 | 1 | 25000000
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 624.6 | 627 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | [13 empty] | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | 100 | 1 | 25000000
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 624.6 | 627.2 | 2.6 | 100 | 2.6 | 7800000 | [13 empty] | Rotatória Alongada | 120.57 | XXX | 1 | 100 | 1 | 6250000
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | [13 empty] | Rotatória Alongada | 158 | XXX | 1 | 100 | 1 | 6250000
68 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | [13 empty] | Rotatória Alongada | 225.8 | XXX | 1 | 100 | 1 | 6250000
69 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | [13 empty] | Rotatória Alongada | 279.15 | XXX | 1 | 100 | 1 | 6250000
70 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 100 | 2.24 | 6720000
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 100 | 1 | 3000000
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Esquerdo | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 100 | 3.57 | 10710000 | [13 empty] | Intersecção Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 20 | 0.2 | 6000000 | [13 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 124.9 | 128 | 6.2 | 34.1 | 2.1142 | 4228400
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Direito | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 100 | 3.34 | 10020000 | [13 empty] | Intersecção Tipo Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 4.03 | 0.0403 | 806000 | [13 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 128 | 143.4 | 30.8 | 34.1 | 10.5028 | 21005600
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Esquerdo | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 100 | 6.45 | 19350000 | [13 empty] | Intersecção Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | [13 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 143.4 | 146.7 | 6.6 | 40.2 | 2.6532 | 5306400
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Esquerdo | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 100 | 4.1 | 12300000 | [13 empty] | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | [13 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 146.7 | 149.9 | 6.4 | 36 | 2.304 | 4608000
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Esquerdo | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 100 | 3.3 | 9900000 | [13 empty] | Ponte | 127.52 | 127.52 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | [13 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 149.9 | 151.3 | 2.8 | 39 | 1.092 | 2184000
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Esquerdo | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | [13 empty] | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 34.5 | 0.345 | 8625000 | [13 empty] | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 | 2.91 | 0.18915 | 378300
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Esquerdo | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | [13 empty] | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 34.5 | 0.345 | 8625000 | [13 empty] | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 8.5 | 0.765 | 1530000
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Direito | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 100 | 6.09 | 18270000 | [13 empty] | Ponte | 127.98 | 127.98 | 2 | 100 | 2 | 50000000 | [13 empty] | faixa adicional/km | 226.7 | 231.44 | 4.74 | 10 | 0.474 | 948000
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Direito | 139.2 | 143.4 | 4.2 | 100 | 4.2 | 12600000 | [13 empty] | Ponte | 128.06 | 128.06 | 2 | 100 | 2 | 50000000 | [13 empty] | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 | 12 | 1.0512 | 2102400
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Direito | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 100 | 3.3 | 9900000 | [13 empty] | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 34.5 | 0.345 | 8625000
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Direito | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | [13 empty] | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 | 34.5 | 0.345 | 8625000
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Via Marginal Direito | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | [13 empty] | Ponte | 136.33 | 136.33 | 1 | 100 | 1 | 25000000
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 2.91 | 0.18595 | 557847 | [13 empty] | Ponte | 137.45 | 137.45 | 2 | 100 | 2 | 50000000
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 11.59 | 0.099674 | 299022 | [13 empty] | Ponte | 137.45 | 137.45 | 1 | 100 | 1 | 25000000
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 2.71 | 0.11219 | 336582 | [13 empty] | Ponte | 139.3 | 139.3 | 1 | 100 | 1 | 25000000
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 139.74 | 139.74 | 2 | 100 | 2 | 50000000
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 | 34.5 | 0.345 | 8625000
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 146.06 | 146.06 | 2 | 100 | 2 | 50000000
95 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 146.08 | 146.08 | 1 | 100 | 1 | 25000000
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 146.09 | 146.09 | 1 | 100 | 1 | 25000000
97 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 34.5 | 0.345 | 8625000
98 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 34.5 | 0.345 | 8625000
99 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 146.72 | 146.72 | 1 | 100 | 1 | 25000000
100 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 34.5 | 0.345 | 8625000
101 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 34.5 | 0.345 | 8625000
102 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 146.76 | 146.76 | 1 | 100 | 1 | 25000000
103 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 5 | 0.05 | 1250000
104 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 15 | 0.15 | 3750000
105 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 9.5 | 0.095 | 2375000
106 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 9.5 | 0.095 | 2375000
107 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
108 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
109 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | 21.19 | 1.6952 | 25428000 | [13 empty] | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 | 71.1 | 0.13509 | 3377250
110 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | 17.99 | 1.4752 | 22127700 | [13 empty] | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 | 69.5 | 0.074365 | 1859125
111 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 | 65.9 | 0.1463 | 3657450
112 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 | 84.5 | 0.034645 | 866125
113 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 | 64.26 | 0.08161 | 2040255
114 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 | 50.9 | 0.21531 | 5382675
115 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 225.998 | 226.028 | 0.03 | 13.2 | 0.00396 | 99000
116 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 226.833 | 226.873 | 0.04 | 100 | 0.04 | 1000000
117 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 226.997 | 227.037 | 0.04 | 100 | 0.04 | 1000000
118 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 227.978 | 228.144 | 0.166 | 33.91 | 0.056291 | 1407265
119 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 228.86 | 229.147 | 0.287 | 53.31 | 0.153 | 3824992.5
120 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 228.939 | 229.194 | 0.255 | 39.28 | 0.10016 | 2504100
121 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 230.931 | 231.281 | 0.35 | 35.42 | 0.12397 | 3099250
122 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 231.343 | 231.587 | 0.244 | 13.22 | 0.032257 | 806420
123 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 226 | 226 | 1 | 3.42 | 0.0342 | 855000
124 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
125 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
126 | Rodoviário | SD | MINAS GERAIS |  | CONCER | ANTT | TRIUNFO
127 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | CONCER
128 | Rodoviário | RJ | MINAS GERAIS | 40 | CONCER
129 | Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL |  | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
130 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 116 | ECO SUL
131 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 392 | ECO SUL
132 | Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO |  | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
133 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 393 | RODOVIA DO AÇO
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
136 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos | 934 | 934.3 | 0.3 | 100 | 0.3 | 900000
137 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
138 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
139 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
140 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
141 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
142 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 66.5 | 0.665 | 13300000
143 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 31.89 | 0.3189 | 6378000
144 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
145 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
146 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
147 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
148 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
149 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
152 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicação do lote 01 | 0 | 51.7 | 51.7 | 31.92 | 16.5026 | 82513200 |  |  |  | Dispositivo km 4+800 | 4.8 | 4.8 | 1 | 30 | 0.3 | 3000000 | [23 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 99.8 | 230 | 25.9 | 100 | 25.9 | 25900000
153 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [51 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 99.8 | 230 | 32 | 65 | 20.8 | 20800000
154 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS
155 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS
156 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [11 empty] | Entr BA-026(B) - Entr BA-553 - SUBTRECHO 10 | 566.2 | 589.4 | 23.2 | 100 | 23.2 | 116000000
157 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [11 empty] | Acesso à Jequié - Entr BR-030 - SUBTRECHO 14 | 674.7 | 735.4 | 60.7 | 100 | 60.7 | 303500000
158 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [11 empty] | Entr BA-262 - Entr BA-641 - SUBTRECHO 16 | 755.9 | 782.8 | 26.9 | 100 | 26.9 | 134500000
159 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
160 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
161 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
162 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
163 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
164 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
165 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
167 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
168 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
169 | Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO |  | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
170 | Rodoviário | BA | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101
171 | Rodoviário | ES | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101
172 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS |  | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
173 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 40 | VIA 040
174 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA 040
175 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 40 | VIA 040
176 | Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL |  | MSVIAS | ANTT | CCR
177 | Rodoviário | MS | MATO GROSSO DO SUL | 163 | MSVIAS
178 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
179 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
180 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
181 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL
182 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS |  | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
183 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 60 | CONCEBRA
184 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | CONCEBRA
185 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 153 | CONCEBRA
186 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 153 | CONCEBRA
187 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 365 | CONCEBRA
188 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
189 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
190 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
191 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 373 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 373 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
195 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
196 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 476 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH | [21 empty] | BSO 09 | 188.3 | 188.3 | 1 | 100 | 1 | 10000000
197 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 476 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
198 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 418 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
199 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 418 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
200 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 423 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
201 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 423 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 427 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 427 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
206 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
209 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
211 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
212 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
213 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
214 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
215 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
216 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
217 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
218 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
219 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
220 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
221 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
222 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
223 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
226 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
228 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
229 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
230 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
231 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
232 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
233 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
234 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
235 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
236 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
237 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
238 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
239 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
240 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
241 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS