## Sheet1
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | DUPLICAÇÃO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | OAE - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | OAE - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | OAE - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | OAE - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | OAE - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | OAE - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | CONTORNO - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | FX ADICIONAL - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - Descrição | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - km (i) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - km (f) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - Ext. (km) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) PLAN | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - (km)% PLAN | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO PLAN (R$) | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - PERCENTUAL (%) EXEC | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - (km)% EXEC | TERCEIRA FAIXA - (Acumulada até ano anterior) - FINANCEIRO (R$)
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 37.84 | 0.3784 | 9460000
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 65.65 | 0.6565 | 16412500
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | 41.59 | 1.2477 | 3743100 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 01 | 324.1 | 324.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2500000 | 100 | 0.5 | 2500000 | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 80.85 | 0.8085 | 8085000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | 100 | 0.24 | 480000 | 86.14 | 0.20674 | 413472
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 34.29 | 1.2002 | 3600450 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 02 - OAE km 326+100 SNV* | 324.6 | 324.654 | 0.054 | 100 | 0.054 | 270000 | 100 | 0.054 | 270000 | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 12.2 | 0.122 | 3660000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | 100 | 0.36 | 720000 | 82.48 | 0.29693 | 593856
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | 41.83 | 1.2549 | 3764700 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 03 | 324.654 | 328.3 | 3.646 | 100 | 3.646 | 18230000 | 100 | 3.646 | 18230000 | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 41.66 | 0.4166 | 4166000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | 100 | 0.58 | 1160000 | 75.01 | 0.43506 | 870116
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 41.58 | 1.4553 | 4365900 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 04 - OAE km 329+700 SNV* | 328.3 | 328.354 | 0.054 | 100 | 0.054 | 270000 | 100 | 0.054 | 270000 | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 12.52 | 0.1252 | 1252000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | 100 | 1.48 | 2960000 | 64.5 | 0.9546 | 1909200
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 05 | 328.354 | 328.75 | 0.396 | 100 | 0.396 | 1980000 | 100 | 0.396 | 1980000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 93.76 | 0.9376 | 37504000 | [10 empty] | Tudo indica que antecipou essa parte de baixo, pois estava programado para 2023 e 2024 pela planilha de planejamento e de acompanhamento
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 06 - OAE km 330+200 SNV* | 328.75 | 328.794 | 0.044 | 100 | 0.044 | 220000 | 100 | 0.044 | 220000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 74.39 | 0.7439 | 29756000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 41 | 0.2132 | 426400 | 29.33 | 0.15252 | 305032
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 07 | 328.794 | 329.5 | 0.706 | 100 | 0.706 | 3530000 | 100 | 0.706 | 3530000 | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 34 | 0.2584 | 516800 | 17.54 | 0.1333 | 266608
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 08 - km 331+000 SNV* | 329.5 | 329.544 | 0.044 | 100 | 0.044 | 220000 | 100 | 0.044 | 220000 | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | 7 | 0.07 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 36 | 0.1548 | 309600 | 0 | 0 | 0
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 09 | 329.544 | 330.03 | 0.486 | 100 | 0.486 | 2430000 | 100 | 0.486 | 2430000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | 17 | 0.17 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 7 | 0.0245 | 49000 | 0 | 0 | 0
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 10 - km 331+400 SNV* | 330.03 | 330.074 | 0.044 | 100 | 0.044 | 220000 | 100 | 0.044 | 220000 | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 17 | 0.0646 | 129200 | 0 | 0 | 0
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 11 | 330.074 | 331.6 | 1.526 | 100 | 1.526 | 7630000 | 100 | 1.526 | 7630000 | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 11 | 0.11 | 2750000
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 12 | 331.6 | 332.95 | 1.35 | 100 | 1.35 | 6750000 | 100 | 1.35 | 6750000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo | 390.8 | 390.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | 100 | 2.727 | 13635000 | 59.07 | 1.6108 | 8054194.5 | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | 100 | 2.023 | 10115000 | 76.7 | 1.5516 | 7758205 | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV* | 337.792 | 337.925 | 0.133 | 100 | 0.133 | 665000 | 87.81 | 0.11679 | 583936.5
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | 100 | 2.568 | 12840000 | 48.26 | 1.2393 | 6196584
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | 100 | 3.55 | 17750000 | 37.54 | 1.3327 | 6663350
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2500000 | 25.4 | 0.127 | 635000
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
32 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 100 | 2.26 | 6780000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 31 | 0.31 | 12400000 | [10 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 753.2 | 793.4 | 21.19 | 100 | 21.19 | 42380000 | 34 | 7.2046 | 14409200
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 100 | 2.26 | 6780000 | 10 | 0.226 | 678000 | [10 empty] | Dispositivo de Interseção no entroncamento de Xapetuba (Xapetuba) | 656.3 | 656.3 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
35 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais (Chaveslândia) | 870.7 | 872.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 81 | 1.296 | 3888000
36 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
37 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [40 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 115.2 | 159.9 | 1.35 | 100 | 1.35 | 2700000 | 100 | 1.35 | 2700000
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [40 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 162.4 | 192.7 | 8.33 | 26.77 | 2.2299 | 4459882 | 26.77 | 0.59696 | 1193910.4114
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL
42 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
43 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
44 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
45 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
46 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
47 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
48 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
49 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
50 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
51 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
52 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
53 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
54 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
55 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
56 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
57 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
58 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
59 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
60 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
61 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
62 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
63 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
68 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
69 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
70 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
71 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
72 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
73 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
74 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
75 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
76 | Rodoviário | SD | MINAS GERAIS | 1 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
77 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
78 | Rodoviário | RJ | MINAS GERAIS | 40 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
79 | Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL | 1 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
80 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 116 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
81 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 392 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
82 | Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
83 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 393 | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000 | [20 empty] | terceiras faixas, em segmentos descontínuos | 0 | 88 | 88 | 100 | 88 | 88000000 | 100 | 88 | 88000000
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Complementação do trevo de acesso a cidade de Piracaia - Obras DNIT | 19.4 | 19.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão trevo de terra preta - Obras DNIT | 57 | 57 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso à SP-008 - Obras DNIT | 67.7 | 67.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Complementação do trevo de acesso ao bairro de Garipocaba - Obras do DNIT | 10.5 | 10.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Guaripocaba II - Obras do DNIT | 12 | 12 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro do Bacci - Obras do DNIT | 16 | 16 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Esmeralda - Obras do DNIT | 25.7 | 25.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de São Sebastião - Obras do DNIT | 33 | 33 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
95 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Pista Norte Atibaia | 49 | 50 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 100 | 1 | 3000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | Contorno de Betim | 490 | 497.5 | 7.5 | 100 | 7.5 | 300000000 | 100 | 7.5 | 300000000 | [10 empty] | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | 100 | 18.7 | 18700000 | 10.61 | 1.9841 | 1984070
96 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos - região de Vargem | 3.5 | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 100 | 0.5 | 1500000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | 100 | 5.64 | 5640000 | 11.34 | 0.63958 | 639576
97 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 478.2 | 497 | 18.8 | 100 | 18.8 | 56400000 | 100 | 18.8 | 56400000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 14.1 | 0.141 | 5640000 | [20 empty] | Pista Sul | 48.72 | 50.37 | 1.65 | 100 | 1.65 | 1650000 | 1.85 | 0.030525 | 30525
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 478.2 | 497 | 18.8 | 100 | 18.8 | 56400000 | 100 | 18.8 | 56400000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 100 | 10.05 | 10050000 | 2.32 | 0.23316 | 233160
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 534 | 536 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 6000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Sul | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 100 | 1.94 | 1940000 | 2.05 | 0.03977 | 39770
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 588 | 591 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | 100 | 3 | 9000000 | [10 empty] | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 100 | 9.6 | 9600000 | 2.34 | 0.22464 | 224640
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 662 | 668 | 6 | 100 | 6 | 18000000 | 100 | 6 | 18000000
102 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 662 | 668 | 6 | 100 | 6 | 18000000 | 100 | 6 | 18000000
103 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 684 | 685 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 100 | 1 | 3000000
104 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 723 | 724 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 100 | 1 | 3000000
105 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 869 | 871 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 6000000
106 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 877 | 890 | 13 | 100 | 13 | 39000000 | 100 | 13 | 39000000
107 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 935 | 937 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 6000000
108 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 44 | 46 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 6000000
109 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 55 | 65 | 10 | 100 | 10 | 30000000 | 100 | 10 | 30000000
110 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - região de Itaguara | 561 | 565 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 100 | 4 | 12000000
111 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Pìsta Norte | 52.9 | 54 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 100 | 1.1 | 3300000
112 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos – Região de Mairiporã | 66 | 68 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 6000000
113 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Contorno Leste de Curitiba - região da interseção com a BR 277 | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | 100 | 2.4 | 7200000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
114 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: Complementação da PR-09 - Estrada da Graciosa | 73.3 | 73.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
115 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | 100 | 2.8 | 8400000 | 100 | 2.8 | 8400000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) | 663.26 | 663.26 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30000000 | 100 | 30 | 30000000
116 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos – | 634 | 650 | 16 | 100 | 16 | 48000000 | 100 | 16 | 48000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 617.45 | 617.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
117 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 648.3 | 648.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
118 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 633 | 633 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
119 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 646.05 | 646.05 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
120 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 639.25 | 639.25 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
121 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação Alças de Trevo: | 637.26 | 637.26 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
122 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação Alças de Trevo: | 644.1 | 644.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Camboriú – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 6000000 | [10 empty] | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 1960000000 | 61.4225 | 4.2996 | 1203881000 | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 100 | 94.66 | 709950000 | 60.1 | 56.8907 | 426679950
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Sta. Luzia/Porto Belo - lado direito - segmentos descontínuos | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 100 | 1 | 3000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | 100 | 1.5 | 4500000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 55.75 | 0.5575 | 11150000
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - - Itajaí – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 2.5 | 5 | 100 | 5 | 15000000 | 100 | 5 | 15000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itapema – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 3.5 | 7 | 100 | 7 | 21000000 | 100 | 7 | 21000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 79.03 | 0.7903 | 31612000
128 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 49 | 60 | 11 | 100 | 11 | 33000000 | 100 | 11 | 33000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 110 | 125 | 15 | 100 | 15 | 45000000 | 100 | 15 | 45000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 93.12 | 0.9312 | 37248000
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 130 | 146 | 16 | 100 | 16 | 48000000 | 100 | 16 | 48000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 45.99 | 0.4599 | 18396000
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 22.29 | 0.2229 | 8916000
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 30.95 | 0.3095 | 12380000
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 76.86 | 0.7686 | 7686000
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 74.6 | 0.746 | 7460000
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 86.32 | 0.8632 | 8632000
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 53.31 | 0.5331 | 5331000
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 61.84 | 0.6184 | 6184000
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 76.45 | 0.7645 | 7645000
142 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 95.99 | 0.9599 | 9599000
143 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 94.29 | 0.9429 | 9429000
144 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
145 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
146 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
147 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
148 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
149 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 14.3 | 0.143 | 1430000
150 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 42.43 | 0.4243 | 4243000
151 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 62.94 | 0.6294 | 6294000
152 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 54.94 | 0.5494 | 5494000
153 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
154 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 48.61 | 0.4861 | 4861000
155 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 7.58 | 0.0758 | 758000
156 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Pinheirinho – Fazenda Rio Grande no PR | 0 | 1.44 | 1.44 | 100 | 1.44 | 4320000 | 100 | 1.44 | 4320000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 127,6 | 127.6 | 127.6 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 188 | 189.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0
157 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Rio Negro/PR | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | 100 | 2.4 | 7200000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 131,8 (Fazenda Rio Grande) | 131.8 | 131.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 193.4 | 195.3 | 1.9 | 100 | 1.9 | 1900000 | 0 | 0 | 0
158 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mandirituba/PR | 0 | 2.5 | 2.5 | 100 | 2.5 | 7500000 | 100 | 2.5 | 7500000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 | 138.8 | 138.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 196 | 199.2 | 3.2 | 100 | 3.2 | 3200000 | 0 | 0 | 0
159 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
160 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: Fazenda Rio Grande (PR) | 128.7 | 128.7 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 40000000
161 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de passagem em desnível do Distrito Industrial com reserva para faixa exclusiva de ônibus: | 116.5 | 116.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 40000000
162 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Interseção em desnível Vila Pompéia com reserva para faixa exclusiva de ônibus | 117.5 | 117.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 40000000
163 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mafra/SC | 0 | 7.38 | 7.38 | 100 | 7.38 | 22140000 | 100 | 7.38 | 22140000 | Duplicação | 117.3 | 122.9 | 5.6 | 100 | 5.6 | 28000000 | 100 | 5.6 | 28000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC, | 4.5 | 4.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 5.5 | 6.2 | 0.7 | 100 | 0.7 | 700000 | 0 | 0 | 0
164 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicação | 122.9 | 142.7 | 19.8 | 100 | 19.8 | 99000000 | 100 | 19.8 | 99000000 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 6.7 | 8 | 1.3 | 100 | 1.3 | 1300000 | 100 | 1.3 | 1300000
165 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 11.2 | 12.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 1200000 | 100 | 1.2 | 1200000
166 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 12.8 | 14.2 | 1.4 | 100 | 1.4 | 1400000 | 100 | 1.4 | 1400000
167 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 34 | 35 | 1 | 100 | 1 | 1000000 | 100 | 1 | 1000000
168 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 40.3 | 41.3 | 1 | 100 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0
169 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 104.6 | 112.3 | 7.7 | 100 | 7.7 | 7700000 | 35.2 | 2.7104 | 2710400
170 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | 100 | 2.6 | 2600000 | 100 | 2.6 | 2600000
171 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | 100 | 3.5 | 3500000 | 100 | 3.5 | 3500000
172 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | 100 | 2.6 | 2600000 | 100 | 2.6 | 2600000
173 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 800000 | 0 | 0 | 0
174 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | 100 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0
175 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 1600000 | 100 | 1.6 | 1600000
176 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | 100 | 2.8 | 2800000 | 100 | 2.8 | 2800000
177 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | 100 | 2.3 | 2300000 | 100 | 2.3 | 2300000
178 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | 100 | 0.2 | 200000 | 0 | 0 | 0
179 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1500000 | 100 | 1.5 | 1500000
180 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2500000 | 100 | 2.5 | 2500000
181 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | 100 | 6 | 6000000 | 0 | 0 | 0
182 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45000000 | 91.53 | 13.7295 | 41188500 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | 100 | 23.57 | 117850000 | 0 | 0 | 0
183 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 12.8 | 12.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
187 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | 100 | 4 | 40000000 | 0 | 0 | 0
188 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Execução da segunda pista no trecho da Serra do Cafezal | 336.7 | 367.2 | 30.5 | 100 | 30.5 | 2745000000 | 100 | 30.5 | 2745000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 3.17 | 0.0317 | 1268000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 90000000 | 0 | 0 | 0
189 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 60000000 | 94.05 | 18.81 | 56430000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 288 | 288 | 288 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
190 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 305 | 305 | 305 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
191 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 297.6 | 297.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
192 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 45 | 0.45 | 9000000
193 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 325.7 | 325.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
194 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
195 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 336 | 336 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
196 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 340 | 340 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
197 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 474.7 | 474.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
198 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 308 | 308 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
199 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 478 | 478 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
200 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria − BR-116/SP | 370 | 370 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
201 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | Execução de ruas laterias em Pista Simples na região de São José do Rio Preto | 50.3 | 62.8 | 12.5 | 100 | 12.5 | 37500000 | 100 | 12.5 | 37500000 | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | 100 | 37.3 | 559500000 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: trevo no km 81 a ser executado no 12º ano | 81 | 81 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000 | Variante de Ourinhos, em pista dupla | 336.4 | 338.88 | 4.96 | 100 | 4.96 | 24800000 | 100 | 4.96 | 24800000 | [10 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | 100 | 21.6 | 21600000 | 0 | 0 | 0
202 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | Execução de ruas laterias em Pista Simples - região de Marília | 255.4 | 259 | 3.6 | 100 | 7.2 | 21600000 | 100 | 7.2 | 21600000 | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 100 | 24.9 | 373500000 | 49.84 | 12.4102 | 186152400 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | 100 | 4.3 | 4300000 | 0 | 0 | 0
203 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 51.7 | 54.3 | 2.6 | 100 | 2.6 | 39000000 | 100 | 2.6 | 39000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: início do Contorno de Ourinhos (interseção com a BR-153) | 337 | 337 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | 100 | 15.6 | 15600000 | 0 | 0 | 0
204 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 338.2 | 345.2 | 7 | 100 | 7 | 105000000 | 100 | 7 | 105000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: final do Contorno de Ourinhos (interseção com SP-270), | 338.3 | 338.3 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | 100 | 16.4 | 16400000 | 0 | 0 | 0
205 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 72.1 | 74.9 | 2.8 | 100 | 2.8 | 42000000 | 100 | 2.8 | 42000000 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | 100 | 19.9 | 19900000 | 0 | 0 | 0
206 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 256 | 258.1 | 2.1 | 100 | 2.1 | 31500000 | 100 | 2.1 | 31500000 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
207 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
208 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 72.77 | 0.7277 | 7277000
209 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 4.45 | 0.0445 | 445000
210 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples: | 0 | 3.8 | 3.8 | 100 | 3.8 | 11400000 | 100 | 3.8 | 11400000 | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | 100 | 17.4 | 261000000 | 100 | 17.4 | 261000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000 | Execução de Variantes e Contornos (inclusive OAE's): - Avenida do Contorno – Barreto (Niterói). | 317.7 | 320.1 | 4.8 | 100 | 4.8 | 96000000 | 100 | 4.8 | 96000000 | [10 empty] | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | 100 | 8.9 | 71200000 | 29.47 | 2.6228 | 20982640
211 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 22500000 | 100 | 1.5 | 22500000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
212 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | 100 | 1.7 | 25500000 | 100 | 1.7 | 25500000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
213 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | 100 | 12.6 | 189000000 | 100 | 12.6 | 189000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
214 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | 100 | 3.5 | 52500000 | 100 | 3.5 | 52500000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
215 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | 100 | 1.9 | 28500000 | 100 | 1.9 | 28500000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
216 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | 100 | 9.3 | 139500000 | 100 | 9.3 | 139500000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
217 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | 100 | 11.7 | 175500000 | 100 | 11.7 | 175500000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 30 | 0.3 | 6000000
218 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | 100 | 11.7 | 175500000 | 100 | 11.7 | 175500000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 40 | 0.4 | 8000000
219 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | 100 | 3.6 | 54000000 | 100 | 3.6 | 54000000 | Implantação de trevo no km 265,7: 1 unidade no km 265,7 (Green Valley), | 265.7 | 265.7 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
220 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | 100 | 1.4 | 21000000 | 100 | 1.4 | 21000000 | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
221 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | 100 | 5.3 | 79500000 | 100 | 5.3 | 79500000 | Implantação de OAE: 1 unidade no trecho Manilha – Varandinha (rua lateral) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
222 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 100 | 1.8 | 27000000 | 14.74 | 0.26532 | 3979800 | [7 empty] | 100
223 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | 100 | 11.7 | 175500000 | 100 | 11.7 | 175500000 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
224 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | 100 | 20 | 300000000 | 100 | 20 | 300000000 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
225 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | 100 | 12.4 | 186000000 | 100 | 12.4 | 186000000 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
226 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
227 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 125 | 125 | 1 | 100 | 1 | 72000000 | 100 | 1 | 72000000
228 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 132.3 | 132.3 | 1 | 100 | 1 | 72000000 | 100 | 1 | 72000000
229 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 138.5 | 138.5 | 1 | 100 | 1 | 72000000 | 100 | 1 | 72000000
230 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 144.5 | 144.5 | 1 | 100 | 1 | 72000000 | 100 | 1 | 72000000
231 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 100 | 5.4 | 81000000 | 99.96 | 5.3978 | 80967600 | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | 100 | 9.83 | 98300000 | 99.68 | 9.7985 | 97985440
232 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | 100 | 29.98 | 449700000 | 98.41 | 29.5033 | 442549770 | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
233 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | 100 | 33.73 | 505950000 | 100 | 33.73 | 505950000 | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 120000000 | 0 | 0 | 0
234 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | 100 | 4.73 | 70950000 | 0 | 0 | 0
235 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0
236 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0
237 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | 49.88 | 0.59856 | 1795680
238 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | 100 | 1.8 | 5400000 | 48.25 | 0.8685 | 2605500
239 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | 0 | 0 | 0
240 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [21 empty] | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
241 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [21 empty] | Obras para Conclusão do viaduto de Simões Filho | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
242 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [21 empty] | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
243 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
244 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
245 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
246 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-01 - Pista Sul BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | 90 | 0.9 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (2º ano) | 99.4 | 110.7 | 11.3 | 100 | 11.3 | 56500000 | 100 | 11.3 | 56500000 | Interconexão Diamante ID-01 - BR - 050/MG - UBERABA | 124 | 124 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
247 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-01 - Pista Norte BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | 90 | 0.9 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (2º ano) | 119.9 | 150.9 | 31 | 77 | 23.87 | 119350000 | 100 | 31 | 155000000 | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
248 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [10 empty] | Duplicação (3º ano) | 110.7 | 119.9 | 9.2 | 100 | 9.2 | 46000000 | 100 | 9.2 | 46000000 | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
249 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [10 empty] | Duplicação (3º ano) | 140.6 | 143.8 | 3.2 | 100 | 3.2 | 16000000 | 100 | 3.2 | 16000000 | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
250 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [10 empty] | Duplicação (3º ano) | 150.875 | 190.95 | 40.075 | 100 | 40.075 | 200375000 | 100 | 40.075 | 200375000 | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
251 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
252 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 157.5 | 157.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
253 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
254 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 100 | 2.8 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | 100 | 3.7 | 18500000 | 0.08 | 0.00296 | 14800 | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
255 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 97 | 2.716 | 8148000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (4º ano) | 190.5 | 261.1 | 70.6 | 100 | 70.6 | 353000000 | 100 | 70.6 | 353000000 | Interconexão Diamante ID-06- BR - 050/GO - CRISTALINA | 111.7 | 111.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
256 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | 92 | 0.552 | 1656000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | 100 | 56.8 | 284000000 | 79.93 | 45.4002 | 227001200 | Interconexão Diamante ID-07- BR - 050/GO - IPAMERI -Entr GO-519 (Domiciano Ribeiro) | 119.2 | 119.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
257 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-08- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 187 | 187 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
258 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-05 - Pista Norte BR 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.4 | 209.6 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | 100 | 2.2 | 6600000 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-09- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 202.4 | 202.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
259 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-10- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.6 | 207.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
260 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-11- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - Entr. BR-490/GO | 209.8 | 209.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
261 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | 100 | 6.2 | 18600000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-12- BR - 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 245.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
262 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-13- BR - 050/GO - CATALÃO | 270.1 | 270.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
263 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO | 273.2 | 273.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
264 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
265 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-16- BR - 050/GO - CUMARI | 296 | 296 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
266 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
267 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-04- BR - 050/GO - IPAMERI | 125.2 | 125.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
268 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-05- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 154.5 | 154.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
269 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-06- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 163.5 | 163.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
270 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-07- BR - 050/GO - CATALÃO | 265.1 | 265.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
271 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
272 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-02- BR - 050/GO - IPAMERI | 140 | 140 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
273 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-03- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 222 | 222 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
274 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-04- BR - 050/GO - CATALÃO | 233 | 233 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
275 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-05- BR - 050/GO - CATALÃO | 255 | 255 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
276 | Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO | 1 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
277 | Rodoviário | BA | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
278 | Rodoviário | ES | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
279 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
280 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 40 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
281 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
282 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 40 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
283 | Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL | 1 | MSVIAS | ANTT | CCR
284 | Rodoviário | MS | MATO GROSSO DO SUL | 163 | MSVIAS | ANTT | CCR
285 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 1 | 0 | 72.6 | 72.6 | 100 | 72.6 | 363000000 | 100 | 72.6 | 363000000 | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000 | Implantação de Contornos em pista dupla em trecho urbano - Rondonópolis - MT | 117.6 | 119.9 | 2.3 | 100 | 2.3 | 11500000 | 100 | 2.3 | 11500000
286 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | 100 | 3.25 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | 100 | 108.9 | 544500000 | 42.98 | 46.8052 | 234026100 | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
287 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | 100 | 4.4 | 13200000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | 100 | 154.2 | 771000000 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
288 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | 100 | 117.9 | 589500000 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
289 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | 100 | 108.2 | 541000000 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
290 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | 100 | 0.9 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
291 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | 30.15 | 0.93465 | 2803950 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
292 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
293 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
294 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
295 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
296 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
297 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
298 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
299 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
300 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
301 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
302 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
303 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
304 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
305 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
306 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
307 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
308 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
309 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
310 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 30000000
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 30000000
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 30000000
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 30000000
321 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
322 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
323 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
324 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
325 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | 100 | 2.9 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
326 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
327 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
328 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
329 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
330 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 60 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
331 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
332 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 153 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
333 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 153 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
334 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 365 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
335 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | 2.4 | 192000000 | 100 | 2.4 | 192000000 | [10 empty] | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 121 | 121 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000 | [10 empty] | Alargamento da rampa N4 no Sentido Rio-Niterói entre a Praça de Pedágio e o Acesso à Avenida Feliciano Sodré - Implantação de Faixa Adicionalà Rampa N4 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2000000 | 100 | 1 | 2000000
336 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 400000000 | 100 | 5 | 400000000 | [10 empty] | Execução de Mergulhão em Niteroi - Passagem subterrânea sob a Praça Renascença | 321 | 321 | 1 | 50 | 0.5 | 140000000 | 100 | 1 | 280000000 | [10 empty] | Alargamento do Viaduto da Rampa N12 - implantação da faixa adicional à rampa N12 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2000000 | 100 | 1 | 2000000
337 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
338 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
339 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
340 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 373 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
341 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 373 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
342 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
343 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
344 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 476 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
345 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 476 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH
346 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 418 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH | ESTADUAL
347 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 418 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH | ESTADUAL
348 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 423 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH | ESTADUAL
349 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 423 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH | ESTADUAL
350 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 427 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH | ESTADUAL
351 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 427 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | Pátria - IBH | ESTADUAL
352 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
353 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
354 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
355 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
356 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
357 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
358 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
359 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
360 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
361 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
362 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
363 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
364 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
365 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
366 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
367 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
368 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
369 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
370 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
371 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
372 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
373 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
374 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
375 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL | ESTADUAL
376 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
377 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
378 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
379 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
380 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
381 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
382 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
383 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
384 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
385 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
386 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
387 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
388 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
389 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
390 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
391 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
392 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
393 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
394 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
395 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
396 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
397 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
398 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
399 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
400 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
401 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
402 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
403 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
404 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
405 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
406 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
407 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
408 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
409 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
410 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
411 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
412 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
413 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
414 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
415 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
416 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
417 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
418 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
419 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
420 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
421 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
422 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
423 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
424 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
425 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
426 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
427 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
428 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
429 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
430 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
431 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
432 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
433 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
434 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
435 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
436 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
437 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
438 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
439 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
440 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
441 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
442 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
443 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
444 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
445 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
446 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
447 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
448 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
449 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
450 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
451 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
452 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
453 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
454 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
455 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
456 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
457 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
458 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
459 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
460 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
461 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
462 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
463 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
464 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
465 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
466 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
467 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
468 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
469 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
470 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
471 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
472 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
473 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
474 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
475 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
476 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
477 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
478 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
479 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
480 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
481 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
482 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
483 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
484 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
485 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
486 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
487 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
488 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
489 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
490 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
491 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
492 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
493 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
494 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
495 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
496 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
497 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
498 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
499 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
500 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
501 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
502 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
503 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
504 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
505 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
506 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
507 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
508 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
509 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
510 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
511 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
512 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
513 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
514 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
515 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
516 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
517 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
518 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
519 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
520 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
521 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
522 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
523 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
524 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
525 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
526 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
527 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
528 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
529 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
530 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
531 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
532 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
533 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
534 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
535 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
536 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
537 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
538 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
539 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
540 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
541 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
542 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
543 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
544 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
545 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
546 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
547 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
548 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
549 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
550 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
551 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
552 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
553 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
554 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
555 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
556 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
557 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
558 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
559 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
560 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
561 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
562 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
563 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
564 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
565 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
566 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
567 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
568 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
569 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
570 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
571 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
572 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
573 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
574 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
575 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
576 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
577 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
578 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
579 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
580 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
581 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
582 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
583 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
584 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
585 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
586 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
587 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
588 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
589 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
590 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
591 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
592 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
593 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
594 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
595 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
596 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
597 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
598 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
599 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
600 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
601 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
602 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
603 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
604 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
605 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
606 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
607 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
608 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
609 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
610 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
611 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
612 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
613 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
614 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
615 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
616 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
617 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
618 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
619 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
620 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
621 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
622 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
623 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
624 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
625 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
626 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
627 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
628 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
629 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
630 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
631 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
632 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
633 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
634 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
635 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
636 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
637 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
638 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
639 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
640 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
641 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
642 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
643 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
644 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
645 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
646 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
647 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
648 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
649 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
650 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
651 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
652 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
653 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
654 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
655 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
656 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
657 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
658 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
659 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
660 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
661 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
662 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
663 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
664 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
665 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
666 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
667 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
668 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
669 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
670 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
671 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
672 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
673 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
674 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
675 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
676 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
677 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
678 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
679 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
680 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
681 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
682 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
683 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
684 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
685 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
686 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
687 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
688 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
689 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
690 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
691 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
692 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
693 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
694 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
695 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
696 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
697 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
698 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
699 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
700 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
701 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
702 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
703 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
704 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
705 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
706 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
707 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
708 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
709 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
710 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
711 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
712 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
713 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
714 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
715 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
716 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
717 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
718 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
719 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
720 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
721 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
722 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
723 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
724 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
725 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
726 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
727 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
728 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
729 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
730 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
731 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
732 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
733 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
734 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
735 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
736 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
737 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
738 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
739 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
740 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
741 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
742 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
743 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
744 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
745 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
746 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
747 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
748 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
749 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
750 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
751 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
752 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
753 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
754 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
755 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
756 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
757 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
758 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
759 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
760 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
761 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
762 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
763 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
764 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
765 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
766 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
767 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
768 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
769 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
770 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
771 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
772 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
773 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
774 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
775 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
776 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
777 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
778 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
779 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS