## Sheet1
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | Atributo.1 | Atributo.2 | Atributo.3 | Valor
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 62.16
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 11825940
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte sobre o Rio Mampituba
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 76.1
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.47304
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.6216
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 15540000
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte sobre o Rio Sanga Funda
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 34.35
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 8587500
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.3435
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 52.93
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 52.93
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 5020697.5
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2639
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 39.72
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 39.72
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 76.1
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7917000
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 26.39
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.20083
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trombeta - Osório
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 4.83
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 4.83
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 32.17
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 32.17
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 62.6
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 62.6
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 80.05
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 80.05
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 80.08
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 80.08
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagem Superior
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte sobre o Canal DNOS II
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 81.1
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 81.1
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 83.59
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 83.59
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 83.65
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 83.65
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagem Superior
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 85.84
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 85.84
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 85.84
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 85.84
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 988942.1587
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 84.2
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 84.2
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 3.9558
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.039558
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 84.2
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 84.2
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6619781.1953
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.26479
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 26.4791
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 344.64
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 344.4
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 0.24
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais- Lajeado LD
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 0.5
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 0.95
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 337.7
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 0.36
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0095
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0095
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 344.64
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 95000
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 19.8
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.5787
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 339.9
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 13498.65
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2699730
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1736100
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0026997
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 339.9
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 340.7
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 19.29
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.727
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 95000
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 335.677
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 345
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 332.95
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.53995
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 819315
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 340.2
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 340.2
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 19.81
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.16386
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.5
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.16386
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2080050
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.69335
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 819315
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 345.58
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.023
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 344.2
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7528
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais- Lajeado LD
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 345
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 337.7
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 335.677
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 75.28
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 340.7
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 0.58
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 8.1
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 22584000
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 337.7
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1964000
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 16.28
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.1835
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 345.58
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 340.35
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 337.782
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV*
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 19.64
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 1.48
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 93.43
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 347.06
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais- Lajeado LE
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.1964
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 2090352
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 343.45
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1834965.2
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2090352
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 343.45
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1346400
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.41807
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.41807
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 340.7
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.568
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 14.96
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.4488
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 29.15
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0023037
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 344.2
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.55
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.76609
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 0.3
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 344.2
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 6911.1
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 279840
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2303700
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 344.2
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7679
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3830450
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 343.9
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 21.94
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 340.35
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.5
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Tudo indica que antecipou essa parte de baixo, pois estava programado para 2023 e 2024 pela planilha de planejamento e de acompanhamento
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 340.7
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 9.6
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2915
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 21.58
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2915000
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais- Lajeado LE
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.027984
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 42.06
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 344.4
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1271750
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.5
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 437424
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 0.52
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 347.58
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.25435
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.21871
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 343.9
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 344.4
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 347.06
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 50.87
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 344.4
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.33693
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 2812000
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1010790
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 345.35
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 10.21
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 345.35
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 246.9
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 348.34
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 347.58
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 7.03
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0703
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0703
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2812000
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 569696
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.28485
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 243.6
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 0.76
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 37.48
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.3
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.3
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.065317
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 22.53
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.46
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 46
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 243.6
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 269.2
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 348.34
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 28838400
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1235520
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 15665018.88
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 13800000
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 347.43
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 54.32
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 347.43
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 348.77
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 246.9
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 12.48
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 15.19
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 0.43
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 25.6
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 3.133
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 5.7677
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.41184
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 130634
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 243.6
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 8474000
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 348.8
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 348.8
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 42.37
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 271.8
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 25
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 0.35
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 152530
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 349.12
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2850000
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 348.77
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 268
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.4237
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.076265
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 21.79
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.95
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.8
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 349.5
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 18704000
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 30.5
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.4676
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 271.8
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 0.38
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 25
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 349.5
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 53.5
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 45600
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 349.5
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 5.7111
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 10.675
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 213.1
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.95
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Tio Hugo - Soledade
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 46.76
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 243.6
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 268
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 349.12
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 35
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0228
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 53375000
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.8
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 6
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 28555625
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2850000
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 5339584.8
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1482000
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.4994
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 49.94
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 38
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 9988000
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 352.58
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 9.6718
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 20.3
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Tio Hugo (Esquerdo)
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.11368
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 214.7
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.26698
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 344.4
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5876850
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 352.58
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 213.4
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 5.79
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 53.46
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 568400
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.3
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.1754
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 324.1
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.494
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.3
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Tio Hugo (Direito)
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 372.95
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.494
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte sobre o Arroio Concórdia
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 213.4
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 214.7
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1482000
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 38
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 372.95
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 78.2
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 13991544
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 390.8
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 31280000
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.782
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 44.73
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 390.8
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.34979
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.56
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 16800000
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV*
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 432.9
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 432.9
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 56
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 433.6
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 433.6
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
33 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6250000
33 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 25
33 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 245.33
33 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
33 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE Nova Duplicada - km 245+330
33 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 245.33
33 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.25
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 118000
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.25
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 245.33
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2500000
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 25
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 245.33
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0118
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 4.72
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.25
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 247.3
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7500000
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 5.52
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 414000
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 25
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 247.3
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0138
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 249.9
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.09389
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2383
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 2816706
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7149000
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 39.4
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 249.9
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 23.83
37 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 23.83
37 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5957500
37 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE Nova Duplicada - km 252+100
37 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2383
37 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
37 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 252.1
37 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 252.1
38 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 15200000
38 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 213.1
38 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 38
38 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
38 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação
38 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 213.1
38 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.38
39 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 218.7
39 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 38
39 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo
39 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.38
39 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 11400000
39 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 218.7
39 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
40 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
40 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 225.32
40 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 38
40 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço
40 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7600000
40 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.38
40 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 225.32
41 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.38
41 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 38
41 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante - Soledade
41 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 243.6
41 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
41 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 11400000
41 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 243.6
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6780000
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 8760000
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 8760000
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 709
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão)
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.26
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 631.16
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 628.9
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.219
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.219
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 2.26
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 21.9
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 709
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas)
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2034
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 610200
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.26
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 610200
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas)
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 628.9
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.2034
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 9
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 631.16
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
47 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1296000
47 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 753.2
47 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.432
47 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 72
47 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais LD (Ituiutaba)
47 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.6
47 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 752.6
48 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1296000
48 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.432
48 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 72
48 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.6
48 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 753.2
48 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais LE (Ituiutaba)
48 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 752.6
49 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.936
49 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 72
49 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.3
49 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 753.2
49 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 754.5
49 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2808000
49 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais LD (Ituiutaba)
50 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 753.2
50 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.3
50 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 72
50 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 754.5
50 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2808000
50 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.936
50 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais LE (Ituiutaba)
53 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.5
53 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais LD (São Simão)
53 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 8.5
53 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.5
53 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 5
53 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
53 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 10500000
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta)
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.122
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 57
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.122
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 58
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 366000
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 366000
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 12.2
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.153
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 58
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta)
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 15.3
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 459000
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 459000
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.153
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 57
57 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1134000
57 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 114.6
57 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 113.9
57 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.378
57 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce)
57 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.7
57 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 54
58 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 114.6
58 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 57
58 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.8
58 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce)
58 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 113.8
58 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.456
58 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1368000
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 2500
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 250000
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (pista Sul)
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 328.85
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 327.5
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3990000
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 328.83
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Pista Marginal Sul]
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 328.85
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0001
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.01
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 1
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 1
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.33
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.33
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (pista Sul)
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 328.75
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 250000
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0001
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 0.14
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 1
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0035
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0035
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 328.75
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 328.9
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.01
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 1
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Pista Marginal Norte
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 10500
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 10500
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 2500
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 331.4
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.5
61 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7
61 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.7
61 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
61 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 332.77
61 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 332.07
61 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (pista Sul)
61 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2100000
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 328.45
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 401.85
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 329.6
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0816
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (Pista Norte)
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 816000
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 8.16
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 401.85
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.00161
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.00161
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 4830
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.15
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 0.14
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4830
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Dispositivo em Desnível
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Alargamento de OAE
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (Pista Norte)
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 278
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 264
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 276.45
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.55
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 264
64 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (Pista Norte)
64 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.97
64 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 273.73
64 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 275.7
65 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.88
65 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 273.73
65 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (Pista Norte)
65 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 272.85
66 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 272.45
66 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 271.35
66 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.1
66 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (Pista Norte)
68 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.97
68 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (pista Sul)
68 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 276
68 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 273.03
69 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 277.84
69 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.12
69 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 276.72
69 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (pista Sul)
70 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.68
70 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 279.75
70 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (pista Sul)
70 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 279.07
71 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.53928
71 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.8
71 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (Pista Norte)
71 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1617840
71 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 288.5
71 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 289.3
71 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 67.41
72 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 285.8
72 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 45.45
72 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.47723
72 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 286.85
72 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1431675
72 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.05
72 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (Pista Norte)
73 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 281.8
73 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.06816
73 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 2.13
73 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Não Consta (Pista Norte)
73 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 278.6
73 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.2
73 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 204480
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 1.6
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.6
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 622.7
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.6
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 8000000
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 8000000
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Nada Consta
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 624.3
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40950000
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Nada Consta
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 671.19
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 663
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 8.19
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 40950000
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 8.19
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 8.19
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 3.0793
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 671.19
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 677
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 53
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Nada Consta
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 5.81
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 15396500
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 15396500
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.0793
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Trombeta
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 885.65
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 887.261
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 969.8
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 1.611
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3222000
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 969.8
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.611
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 973.6
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6380000
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 973.6
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 893.066
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.19
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Trombeta
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 896.256
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 3.19
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 912.663
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 1.288
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2576000
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 913.951
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 1001.5
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 1001.5
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.288
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Diamante
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Diamante
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 1045.1
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 1045.1
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 924.655
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 923.459
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 1.196
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.196
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2392000
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 1144.3
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 932.559
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 936.65
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 4.091
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 4.091
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 8182000
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5000000
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 1144.3
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 1134.46
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5000000
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 1134.46
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 940.051
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1814000
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 0.907
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.907
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 940.958
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 2.092
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 940.958
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4184000
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 943.05
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 2.092
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 1112.9
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5000000
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 1112.9
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho
102 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 944.05
102 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 2.308
102 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional
102 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 2.308
102 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
102 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4616000
102 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 946.358
103 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 902.851
103 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.908
103 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 1.908
103 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | Faixa Adicional
103 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3816000
103 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 904.759
103 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 121.36
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE - Vias Marginais
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 158.72
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3000000
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 120.36
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 158.72
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 158.72
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.2
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 158.72
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 159.46
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE - Vias Marginais
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.2
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 9600000
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 156.26
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 2.24
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE - Vias Marginais
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6720000
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 159.46
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 157.47
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.24
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 157.22
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 157.47
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3300000
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.1
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 157.47
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.1
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE - Vias Marginais
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 157.47
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 226.67
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 225.57
108 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
108 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 226
108 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
108 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2400000
108 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.8
108 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.8
108 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 226.8
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 311
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE - Vias Marginais
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 311
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 279.84
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3000000
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 278.84
110 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
110 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE - Vias Marginais
110 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
110 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
110 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
110 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 311
110 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 311
111 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
111 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 345.05
111 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.85
111 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 344.2
111 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
111 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.85
111 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2550000
112 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 2.2
112 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.2
112 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
112 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 411.3
112 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6600000
112 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
112 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 409.1
113 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
113 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.2
113 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.2
113 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 411.6
113 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 408.4
113 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 9600000
113 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
114 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.45
114 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.45
114 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 527.85
114 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
114 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 527.4
114 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
114 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1350000
115 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
115 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
115 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 527.4
115 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1350000
115 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.45
115 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.45
115 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 527.85
116 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 574.4
116 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
116 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.1
116 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 575.5
116 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3300000
116 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
116 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.1
117 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.2
117 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 575.6
117 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
117 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3600000
117 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais
117 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.2
117 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 574.4
118 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | xxx
118 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
118 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 1144.3
118 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Acesso ao Porto de Miritituba
118 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 8.3
118 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 24900000
118 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 8.3
119 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 14.5
119 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 43500000
119 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Acesso ao Porto de Itapacurá
119 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 14.5
119 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 1134.46
119 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
119 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | xxx
120 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho
120 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 16.52
120 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 1112.9
120 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 49560000
120 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | xxx
120 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
120 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 16.52
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 13
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 6642885.6
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | 3ª e 4ª faixa (LD e LE)
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 696150
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (até 2024) | 3.3214
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.57
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 9.594
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 127.74
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 34.62
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 14016181.5
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 6.5
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 151.3
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 157.8
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 19188000
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 17406000
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.56065
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.23205
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.5802
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 73.8
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 96.63
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 213.1
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE - Intersecção Diamante
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 58.02
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 131.31
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 213.1
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 127.4
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 6.5
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2171
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 131.09
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 127.4
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 5.5
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.055
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1650000
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 651300
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 127.75
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.34
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 14.84
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 212.925
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 6.45
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2325
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 132.85
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 212.925
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.1303
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 465000
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2871540
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 3.1
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | faixa adicional/km
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 139.3
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.95718
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 124.9
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 128
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 7.5
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3909000
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 13.03
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Diamante
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 14.84
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.1484
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2968000
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 14.84
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Parclo
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 139.2
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 139.3
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | faixa adicional/km
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2711268
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 15.4
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1694000
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 5.5
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 6.09
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 143.4
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 128
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.90376
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.847
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 133.11
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 139.3
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 139.3
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1825320
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.1815
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | faixa adicional/km
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 3.3
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 14.84
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 7.5
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 143.4
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 146.7
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1875000
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 363000
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 127.67
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 143.4
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 4.1
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 5.5
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.60844
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.075
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 127.67
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | faixa adicional/km
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.736
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 3.2
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 7.5
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 14.84
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.60844
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 139.3
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1825320
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 127.67
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1472000
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 143.4
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1875000
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 149.9
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 4.1
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 23
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.075
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 146.7
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 127.67
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 23
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 132.09
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.075
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 151.3
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 149.9
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 644000
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2805660
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 132.09
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1875000
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 146.7
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.3
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 28.34
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 1.4
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 7.5
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.93522
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 143.4
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | faixa adicional/km
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.322
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1875000
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.0628
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | faixa adicional/km
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 7.5
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 29.36
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 6.5
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.96888
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2906640
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 143.4
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 146.7
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6125600
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 136.29
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.3
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.075
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 136.29
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 47.12
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 157.8
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 151.3
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 166.8
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.075
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 3.5
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 139.86
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 139.86
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1875000
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 157.8
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.315
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | faixa adicional/km
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.2
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 149.9
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 630000
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 146.7
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2171520
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.72384
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 7.5
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 9
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 22.62
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 43.29
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 146.36
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (até 2024) | 226.7
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7312
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (até 2024) | 217.94
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 146.36
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5750000
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (até 2024) | faixa adicional/km
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (até 2024) | 8.76
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.2
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 149.9
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7584408
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.23
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 146.7
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.7922
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 23
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2193600
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 22.85
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 149.9
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 146.36
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 151.3
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.23
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 146.36
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.4
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.31416
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 22.44
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5750000
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 23
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 942480
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.4
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3250000
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.13
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 146.75
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.31514
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais/km
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 13
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 22.51
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 149.9
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 945420
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 146.75
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 151.3
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3250000
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 6.39
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.13
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 146.75
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 146.75
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7623909
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 13
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 39.77
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 151.3
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 2.5413
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais (Esquerdo)
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 157.69
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 33.99
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 152.16
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.86
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.29231
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 876942
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 151.3
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Direito
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3773196
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 152.89
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.2577
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 4.14
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 226.75
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7467500
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2987
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 226.75
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 29.87
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais (Direito)
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 30.38
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 157.03
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 204.74
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 76.32
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.587
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 226.75
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0061893
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Direito
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 18567.9
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 206.327
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 0.39
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 226.75
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7632
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 19080000
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 230.8
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.673
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 208
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 206.327
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Direito
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 30.65
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7662500
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.3065
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 230.8
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 218.8
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.5332
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 218.8
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 53.32
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 13330000
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Direito
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.80866
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 209.95
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 41.47
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 208
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2425995
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 53.32
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 218.8
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 13330000
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.5332
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.95
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 218.8
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 153.45
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.45
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 8.45
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 211.4
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 153.45
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.12253
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 209.95
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais (Direito)
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 367575
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.4
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 157.59
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 8.39
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.20136
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 604080
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 210.7
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Esquerdo
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 208.3
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 157.59
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 157.64
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 157.64
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 222.84
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 222.84
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 222.95
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 222.95
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 25000000
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.11595
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 157.5
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.839
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | OAE - Intersecção Trombeta
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 2898745
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 157.5
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 16780000
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 13.82
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 83.9
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 4.85
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 226.369
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3660825
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 77.07
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5820000
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Nova Pista em Serra
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 8
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 226.559
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.14643
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.388
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 225
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 0.19
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 233
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 76.82
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 8.2
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 8.2
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2054935
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.082197
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 226.779
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.3977
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 4.85
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5965500
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 0.107
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Nova Pista em Serra
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 226.672
150 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.17724
150 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 227.747
150 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
150 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4431120
150 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 0.222
150 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 79.84
150 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 227.525
151 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.039421
151 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 96.15
151 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 226.148
151 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 985537.5
151 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 0.041
151 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 226.189
151 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
152 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.1169
152 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 228.314
152 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
152 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2922587.5
152 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 0.127
152 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 92.05
152 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 228.187
153 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 9991260
153 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 0.423
153 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Ponte
153 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 230.7
153 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.39965
153 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 230.277
153 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 94.48
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 8.5833
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 18.7
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 41
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 8583300
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 45.9
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Pista Sul
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 22.3
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 35.36
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.2013
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 41
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1201320
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 21.3
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Pista Norte
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 5.64
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 49.5
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Pista Norte
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 85.9
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 4.9747
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 515+370
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 515+370
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 34360000
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 58.86
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4974750
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 10.05
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.859
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 48.81
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 48.81
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 8.5123
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 58.86
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 84.7
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Pista Norte
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 10.05
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 8512350
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 1.94
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 10000000
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 54.08
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 45.8
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.88852
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 52.14
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira:
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 888520
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Pista Sul
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
171 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 9.6
171 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 56.2
171 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 65.8
171 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 6.4512
171 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Pista Sul
171 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6451200
171 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 67.2
174 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 617
174 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 618.4
174 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.8
174 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 287090088.6
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.4593
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.5
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 7
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 10.7
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 78.59
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 50643100
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 39800412.29
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (até 2024) | 94.66
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 7
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 408611000
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 1.5
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 20.8475
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (até 2024) | 10.1286
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 1.0253
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (até 2024) | 47.33
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 70.26
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (até 2024) | 7.9601
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (até 2024) | Contorno de Florianópolis, em pista dupla
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos
177 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
177 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 32
177 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
177 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.32
177 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú
177 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
177 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6400000
178 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.1516
178 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial:
178 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 109.2
178 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3032000
178 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 109.2
178 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 15.16
178 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
179 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial:
179 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 140.3
179 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
179 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 140.3
180 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
180 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
180 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
180 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408
181 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
181 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
181 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407
181 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
182 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
182 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
182 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
182 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais
183 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais
183 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
183 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
183 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
183 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
183 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
183 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0409
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0409
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1636000
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1636000
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 4.09
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 12391064
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.409
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 40.9
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.30978
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 16360000
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 75.74
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.18348
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 7339219.2
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 33.84
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.3384
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC.
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 13536000
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 54.22
187 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
187 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
187 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
187 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
188 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
188 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
188 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
188 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
189 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
189 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
189 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
189 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
190 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
190 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
190 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
190 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
191 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
191 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
191 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
191 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 0.24
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 24000
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 24000
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0024
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0024
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 53.45
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0752
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 752000
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.040194
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 7.52
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 401944
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0374
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 374000
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.0374
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 374000
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 3.74
195 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
195 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
195 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
195 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
196 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
196 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
196 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
196 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
197 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
197 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
197 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
197 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
198 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
198 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
198 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
198 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
199 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
199 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
199 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
199 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
200 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
200 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
200 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
200 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
201 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
201 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
201 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
201 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 58.58
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1836483
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.5858
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.18365
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 31.35
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5858000
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 85.03
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 5668000
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.48195
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 4819500.4
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.5668
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 56.68
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2072000
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2072
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1550892
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.15509
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 74.85
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 20.72
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.10809
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 12.4
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.124
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1080908
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 87.17
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1240000
206 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 169.65
206 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 169.65
206 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC
206 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7566000
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 229.3
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 229.3
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7566
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 75.66
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 19.67
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1967000
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 232.15
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 232.15
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.1967
209 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 138.8
209 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 138.8
209 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8
209 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 141.8
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 141.8
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (até 2024) | 1.1011
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 64.8
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 14.3
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4989600
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 104.6
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 7.7
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1101100
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 4.9896
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 112.3
212 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 118
212 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 115.4
212 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 2.6
212 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
213 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 3.5
213 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
213 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 126
213 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 122.5
214 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 126.2
214 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 2.6
214 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
214 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 128.8
215 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 0.8
215 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 129.7
215 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
215 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 800000
215 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 130.5
215 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
215 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.8
216 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1000000
216 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
216 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
216 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 133.2
216 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
216 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 132.2
216 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 1
217 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 136.3
217 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 1.6
217 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 134.7
217 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
218 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
218 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 136.7
218 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 139.5
218 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 2.8
219 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 158.4
219 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 2.3
219 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
219 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 156.1
220 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 179
220 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 0.2
220 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
220 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
220 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 200000
220 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.2
220 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 179.2
221 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 1.5
221 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
221 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 211
221 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 212.5
222 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
222 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 215
222 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 2.5
222 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 212.5
223 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6000000
223 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas
223 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 6
223 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
223 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 310
223 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 6
223 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 304
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3811500
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 8.47
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR,
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (até 2024) | 23.57
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (até 2024) | 23.57
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 15
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 117850000
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (até 2024) | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (até 2024) | 11.785
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.2705
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 15
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
226 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 88.6
226 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
226 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR
226 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 88.6
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
228 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
228 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
228 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
228 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
228 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 4
228 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 4
228 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 277.6
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 20
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 60000000
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra,
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 20
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.9683
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 277.6
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 20
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 38732000
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 96.83
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 20
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2768000
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 312.2
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 2768000
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 5.95
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3570000
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 13.84
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 312.2
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 20
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.19
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.1384
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.1384
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
231 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
231 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
231 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 332
231 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 332
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's)
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 99.8
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 121.4
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 4.8
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 559500000
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 21.6
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas:
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 37.3
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 4.8
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 21.6
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 21600000
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 37.3
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 37.3
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 3.1687
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 74.9
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's)
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 50.16
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 73
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 4.3
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 25.37
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 99.8
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 73
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4300000
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas:
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 47530086.12
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 187347600
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 4.3
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 24.9
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 166.1
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 161.8
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 12.4898
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 51.04
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 15.6
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 15.6
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 51.04
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 15.6
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 15600000
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas:
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 16.4
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 162
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 199.1
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 33
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 16400000
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 16.4
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 495000000
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas:
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 53.1
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 195
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 33
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 53.1
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 182.7
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 255.4
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 19900000
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 19.9
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 85.1
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 85.1
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 19.9
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Execução de Terceiras Faixas:
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 275.3
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 587950.3
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 97
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 791000
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.058795
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.0791
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 74.33
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 7.91
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 97
238 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 1683.5
238 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Implantação de terceira faixa
238 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 25.9
238 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 99.8
238 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 230
238 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 65
238 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1683500000
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 160000000
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 3
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 160
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Implantação de terceira faixa
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 3
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 120000000
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 32
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 230
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 99.8
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 5
240 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
240 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano.
240 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
240 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
240 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
240 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 10000000
240 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
241 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano (
241 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
241 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
241 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
241 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
241 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
241 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
242 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Interseção - km 174+015 - Lote 02
242 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
242 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
242 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
242 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
242 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
242 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
243 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
243 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
243 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
243 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
243 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
243 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
243 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Interseção -km 177+600;- Lote 02
244 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
244 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
244 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
244 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
244 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
244 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
244 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Interseção -km 182+140;- Lote 02
245 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Interseção -km 194+700,- Lote 02
245 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
245 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
245 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.1236
245 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2472000
245 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 12.36
245 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (até 2024) | 8.9
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 102
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 169.7
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 84.6
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 17.4
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 169.7
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 50217360
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 70.53
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (até 2024) | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo)
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (até 2024) | 6.2772
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (até 2024) | 306.4
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (até 2024) | 297.5
247 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.5
247 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 102
247 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 190.6
247 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras
247 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
247 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 190.6
247 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
247 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 103.5
248 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
248 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial
248 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
248 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 105.2
248 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 103.5
248 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.7
248 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 204.1
248 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 204.1
249 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
249 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 117.8
249 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
249 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau
249 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 12.6
249 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 243.4
249 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 243.4
249 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 105.2
250 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 121.3
250 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 117.8
250 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
250 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.5
250 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 253.3
250 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 253.3
250 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
250 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto
251 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 248.2
251 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 121.3
251 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
251 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito
251 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
251 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.9
251 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 248.2
251 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 123.2
252 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim
252 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 244.1
252 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
252 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 244.1
252 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
252 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 9.3
252 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 132.5
252 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 123.2
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 11.7
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 297.4
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 132.5
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 14000000
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 70
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 297.4
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 144.2
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 12000000
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.6
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 190.3
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 202
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 11.7
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 60
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 260.1
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 260.1
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1.
255 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 194.1
255 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de trevo no km 194,1:
255 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
255 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 202
255 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 205.6
255 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
255 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.6
255 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 194.1
256 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 210
256 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
256 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.4
256 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 92.8
256 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
256 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 92.8
256 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
256 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 208.6
257 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 5.3
257 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 210
257 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 101.1
257 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
257 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 215.3
257 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 101.1
257 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
257 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
258 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
258 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 113.3
258 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
258 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
258 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 11.7
258 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 228.8
258 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 217.1
258 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 113.3
259 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
259 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:
259 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 228.8
259 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 248.8
259 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 122.14
259 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
259 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 122.14
259 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 20
260 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 12.4
260 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
260 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 248.8
260 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 261.2
261 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 236.7
261 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim,
261 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 236.7
261 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 14.74
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 236.7
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.26532
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 215.3
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 217.1
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicações (inclusive OAE's):
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.8
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3979800
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 236.7
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 0.08
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.00216
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 0.32
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.031456
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 314560
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 314560
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | Descrição | (até 2024) | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (até 2024) | 9.83
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 32400
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 0.04
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 5.4
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 0.08
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 5.4
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 8.1
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.5
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | km (f) | (até 2024) | 9.83
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 8.6
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.031456
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.5
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1500000
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.47668
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 21.9
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.6
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 21.1
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 35.38
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 5.4
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4800000
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.6
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 29.98
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 7150230
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 1.59
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 33.73
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 24.4
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.2
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 120000000
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 23.3
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 2.2
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6600000
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 33.73
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 0.6
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 521.6
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 4.73
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE PASSAGEM SOBRE FERROVIA - Itatim
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.8
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 4.73
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 521.6
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 4.73
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 70950000
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.8
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2400000
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 0.2
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 48.1
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 543.2
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3000000
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 29
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Entr BR-242 - ENTR BA-245 - SUBTRECHO 8
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 495.1
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 721500000
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 48.1
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 29.5
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 30.6
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 632.5
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.5
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 653
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.5
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 307500000
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 20.5
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 20.5
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Entr BA-250 - Entr BA-890 - SUBTRECHO 12
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 30.1
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1500000
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 50.12
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 21.7
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 325500000
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 653
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.2
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 21.7
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 674.7
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 33.6
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.60144
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1804320
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 33
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Entr BA-890 - Acesso à Jequié - SUBTRECHO 13
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 51.75
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 661500000
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 44.1
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2794500
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 1.8
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.9315
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 826.9
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 44.1
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Entr BA-641 - Entr BR-407 (Vit. da Conquista) - SUBTRECHO 17
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.8
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 782.8
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 36
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 30.8
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1200000
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 30.4
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Entr BR-407 - Entr BA-265 - SUBTRECHO 18
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.4
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 36
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 540000000
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.4
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 826.9
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 862.9
272 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 431.1
272 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2460000
272 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 430.28
272 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
272 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
272 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.82
272 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.82
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 543.2
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 447.66
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 448.34
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 23
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 566.2
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2040000
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.68
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.68
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Entr BA-245 - Entr BR-026(B) - SUBTRECHO 9
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 115000000
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 23
274 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
274 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2040000
274 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.68
274 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 447.66
274 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.68
274 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
274 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 448.34
275 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 448.64
275 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 449.18
275 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.54
275 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.54
275 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
275 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1620000
275 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
276 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
276 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1620000
276 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 449.18
276 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 448.64
276 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.54
276 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.54
276 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
277 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7
277 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.7
277 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
277 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
277 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2100000
277 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 461
277 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 460.3
278 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.7
278 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7
278 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2100000
278 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 460.3
278 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 461
278 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
278 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
279 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2400000
279 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
279 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.8
279 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 461.3
279 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
279 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.8
279 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 462.1
280 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.8
280 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
280 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 461.3
280 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
280 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2400000
280 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.8
280 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 462.1
281 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4200000
281 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE SÃO CAETANO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
281 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 464.4
281 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.4
281 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 463
281 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
281 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.4
282 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1
282 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE KM 50, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais
282 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3000000
282 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 472.4
282 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 473.4
282 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
282 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
283 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
283 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 36.47
283 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
283 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
283 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
283 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520
283 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 36.47
285 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
285 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (f) | (até 2024) | 1
285 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | Descrição | (até 2024) | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos;
285 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | km (i) | (até 2024) | 1
285 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
285 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
285 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 131.3
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.18448
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 39.25
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 131.3
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 5534250
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 47
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.47
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 14100000
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 17100000
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.57
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 140.3
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.12979
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 22.77
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 57
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 3893670
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 140.3
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA
291 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
291 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 151.5
291 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA
291 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 151.5
291 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
291 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
291 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
292 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 4
292 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
292 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
292 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 4
292 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI
292 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
292 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
293 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
293 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
293 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI
293 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
293 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 22
293 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
293 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 22
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 101
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.4
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 40
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 101
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 3182000
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.3182
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4000000
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 79.55
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 42
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 100.8
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.629
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.42
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 98
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 97.3
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 17
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1032189
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação (4º ano)
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.8
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 95.7
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.27628
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1599998.4
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3145000
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.232
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 99.4
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3696000
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 43.29
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 97.3
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.7
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 32.82
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 8288280
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.20644
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 44
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 65.78
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.53333
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 12600000
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação (5º ano)
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 3406636.8
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.45411
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 257.4
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.8
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 47314400
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 4362000
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 314.2
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 100.8
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 56.8
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1362337.2
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 16.66
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 7.2
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.588
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 280.5
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 77.23
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1764000
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 98
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 9.4629
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 280.5
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 21
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 14.54
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.68133
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.1454
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 107.3
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.6
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.2156
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 8624000
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 21.56
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 276.5
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 106.7
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 1800000
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.6
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 276.5
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2100000
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 311.7
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 311.7
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.7
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 107.3
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 108
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.7
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4500000
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 246.9
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.3309
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.5
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 273.2
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.5
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 245.4
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 273.2
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 33.09
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 9927000
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.382
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 10.34
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 10146000
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 276.5
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1049096.4
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 84.55
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 280.5
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 4
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.3497
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 283.1
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 84.55
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 10.34
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 15726300
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 5.2421
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 0.54203
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 276.9
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 6.2
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 1626099.42
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.1
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3300000
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (até 2024) | 100
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 320.1
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 181.5
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 319
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 62.0948
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação - Meta ano 2
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (até 2024) | 1.1
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.1
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (até 2024) | 3300000
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 108.9
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 57.02
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 72.6
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 310473900
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 14
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 14
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 9750000
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.25
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 154.2
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 771000000
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 598.55
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.25
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 595.3
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 263.1
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 108.9
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 48
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação - Meta ano 3
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 154.2
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 48
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 681.8
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 4.4
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 154.2
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 13200000
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 272.1
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 686.2
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 4.4
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 117.9
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação - Meta ano 4
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 77
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 77
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 117.9
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 589500000
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 94.2
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 4
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 94.2
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 685.8
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT)
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 108.2
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 108.2
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 541000000
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 12000000
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 461.7
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 353.5
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 681.8
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 4
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 710.3
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.4
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 111
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 111
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 708.9
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.4
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 4200000
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 2700000
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 117.6
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 117.6
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 709.8
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 0.9
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 708.9
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 0.9
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 2.1654
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 261.9
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 69.85
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 261.9
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.1
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 818.9
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 822
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 6496050
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 818.9
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 3.1
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 9300000
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 279
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 822
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 3.1
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 279
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3300000
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.1
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 855
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 853.9
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 270.5
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.1
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 270.5
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.1
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 855
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3300000
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 315.4
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.1
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 853.9
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 315.4
321 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
321 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 320.1
321 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 320.1
321 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT
321 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
321 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
321 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
322 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 347.7
322 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 347.7
322 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
322 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
322 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
322 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT
322 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
323 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 465.5
323 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
323 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
323 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
323 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 465.5
323 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT
323 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
324 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
324 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT
324 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
324 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
324 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 475.9
324 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 475.9
324 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
325 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
325 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 480
325 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 480
325 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
325 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
325 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
325 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT
326 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
326 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT
326 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 503.5
326 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
326 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
326 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
326 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 503.5
327 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 572.7
327 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
327 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT
327 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
327 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
327 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 572.7
327 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
328 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 592.9
328 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
328 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT
328 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
328 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 592.9
328 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
328 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
329 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
329 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 599.2
329 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
329 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
329 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT
329 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 599.2
329 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
330 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
330 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
330 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
330 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 644
330 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT
330 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 644
330 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
331 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT
331 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
331 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 660
331 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 660
331 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
331 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
331 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
332 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
332 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
332 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 689.5
332 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 689.5
332 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT
332 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
332 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
333 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
333 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
333 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 713.8
333 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT
333 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
333 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 713.8
333 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
334 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
334 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 758.8
334 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
334 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT
334 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
334 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
334 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 758.8
335 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
335 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
335 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT
335 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
335 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 762.8
335 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 762.8
335 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
336 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
336 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
336 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT
336 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 819.8
336 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 819.8
336 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
336 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
337 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT
337 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
337 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
337 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 831.5
337 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
337 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
337 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 831.5
338 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT
338 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 833.3
338 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
338 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
338 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
338 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
338 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 833.3
339 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 839.8
339 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
339 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 839.8
339 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
339 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
339 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT
339 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
340 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 855
340 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
340 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
340 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 855
340 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 30000000
340 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT
340 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
341 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
341 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 102
341 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 102
341 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT
342 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
342 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 107
342 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT
342 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 107
343 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
343 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 787.3
343 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT
343 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 787.3
344 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 20000000
344 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 119.9
344 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
344 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 119.9
344 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
344 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT
344 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
345 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
345 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT
345 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
345 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
345 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 32
345 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 10000000
345 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 32
346 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 56.43
346 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 56.43
346 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
346 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT
347 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT
347 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
347 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 548
347 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 548
348 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
348 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 620
348 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
348 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 620
348 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
348 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 10000000
348 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT
349 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT
349 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 670
349 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
349 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 670
349 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
349 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 10000000
349 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
350 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
350 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
350 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 10000000
350 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 805
350 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 805
350 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
350 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 322.8
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 322.8
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 339.1
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 8700000
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 2.9
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 2.9
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 342
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (até 2024) | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 329
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (até 2024) | 1.1
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (até 2024) | 339.1
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 3300000
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 329
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (até 2024) | 340.2
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (até 2024) | 1.1
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT
353 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
353 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 339.1
353 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1
353 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 339.1
353 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
353 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT
353 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
354 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (i) | (até 2024) | 342.7
354 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | km (f) | (até 2024) | 342.7
354 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Ext. (km) | (até 2024) | 1
354 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (até 2024) | 100
354 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | Descrição | (até 2024) | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT
354 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (até 2024) | 40000000
354 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (até 2024) | 1