## RISCOS
ID-ÚNICO | SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | INTERVENÇÃO AFETADA | Descrição | Ext.(km) | Ext.(km)! | FINANCEIRO(R$)! | FINANCEIRO(R$) | km(i) | km(f) | INTERFERÊNCIAS | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA | PLANILHA
1 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | CONTORNO | [7 empty] | AMBIENTAL | Interferência com comunidades Quilombolas | 1 | META
2 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | OUTROS | Em observações | 2 | META
3 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 124.99 | 124.99 | 0 | 0 | 1401.71 | 1526.7 | DISTRIBUIDORAS | OUTROS | 2 | META
4 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | AMBIENTAL | Interferência com comunidades Quilombolas | 0 | META
5 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | OAE | Ponte - Rio Preguiça | 1 | 1 | 0 | 0 | 1372.756 | 1372.756 | DISTRIBUIDORAS | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados | 0 | META
6 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | PÁTIO | TEM FRENTE DE SERVIÇO | [6 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Redes de Gás | 0 | META
7 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | CONTORNO | [7 empty] | PROJETO | Projeto Executivo DEFICIENTE | 2 | META
8 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | AMBIENTAL | Descumprimento de condicionantes ambientais | 1 | META
9 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | PROJETO | Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente | 0 | META
10 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | OUTROS | Em observações | 2 | META
11 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | OAE | Viaduto (VF) - BA 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1383.133 | 1383.133 | ADMINISTRATIVO | Firmado TAC | 1 | META
12 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | PÁTIO | INTERFERÊNCIA PARCIAL | [6 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Em Processo de Audiência de Conciliação | 1 | META
13 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | CONTORNO | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | 2 | META
14 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Judicialização dos processos | 2 | META
15 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | AMBIENTAL | Não existe pendência ambiental | 1 | META
16 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Aplicado Fator D | 1 | META
17 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | OAE | Ponte - Rio da Onça | 1 | 1 | 0 | 0 | 1384.693 | 1384.693 | ADMINISTRATIVO | Em processo de Relicitação | 0 | META
18 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | PÁTIO | TEM FRENTE DE SERVIÇO | [6 empty] | ADMINISTRATIVO | Não existem pendências administrativas | 1 | META
19 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | CONTORNO | [7 empty] | AMBIENTAL | Interferência com comunidades Quilombolas | 2 | META
20 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | AMBIENTAL | Descumprimento de exigências de órgãos de controle | 2 | META
21 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Redes de Esgoto | 1 | META
22 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Redes de Gás | 2 | META
23 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | OAE | PI - Mineração Mirabela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1389.965 | 1389.965 | DESAPROPRIAÇÃO | Não Existe Pendência de Desapropriação | 0 | META
24 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | PÁTIO | INTERFERÊNCIA TOTAL | [6 empty] | AMBIENTAL | Descumprimento de condicionantes ambientais | 0 | META
25 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | CONTORNO | [7 empty] | PROJETO | Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente | 1 | META
26 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | 0 | META
27 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Em processo de Relicitação | 2 | META
28 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Cadastros desatualizados | 1 | META
29 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | OAE | Ponte Rio do Peixe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1391 | 1391 | PROJETO | Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor | 0 | META
30 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | PÁTIO | OUTROS | [6 empty] | PROJETO | Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente | 1 | META
31 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | CONTORNO | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Acórdão do TCU | 1 | META
32 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer | 1 | META
33 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Acórdão do TCU | 2 | META
34 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | OUTROS | Em observações | 1 | META
35 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | OAE | Viaduto (VF) BA 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1416 | 1416 | DESAPROPRIAÇÃO | OUTROS | 2 | META
36 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | PÁTIO | INTERFERÊNCIA PARCIAL | [6 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Falta de Estudos e levantamentos prévios de áreas a serem desapropriadas | 1 | META
37 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | CONTORNO | [7 empty] | PROJETO | Fato relevante depois da elaboração do projeto executivo decorrente de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR | 1 | META
38 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Redes de Esgoto | 1 | META
39 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Não Existe Pendência de Desapropriação | 1 | META
40 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Rede Elétrica | 2 | META
41 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | CONTORNO |  |  |  | 0 | 0 |  |  | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Redes de Esgoto | 1 | INEXECUTADO
42 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | DUPLICAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer | 1 | INEXECUTADO
43 | Ferroviário |  |  | FIOL 01F | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | Ainda não foram iniciados os cadastros | 1 | INEXECUTADO
44 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | MATERIAL RODANTE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | PROJETO | Executor NÃO apresentou Projeto Executivo | 0 | INEXECUTADO
45 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | OAE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | ADMINISTRATIVO | Não existem pendências administrativas | 1 | INEXECUTADO
46 | Ferroviário |  |  | FIOL 02F | BAFER |  | PÁTIO | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  |  | 0 |  |  | ADMINISTRATIVO | Aplicado Fator D | 0 | INEXECUTADO
47 | Ferroviário |  |  | FIOL 02FA | BAFER |  | CONTORNO | [7 empty] | PROJETO | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente | 0 | INEXECUTADO
48 | Ferroviário |  |  | FIOL 02FA | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | OUTROS | Em observações | 1 | INEXECUTADO
49 | Ferroviário |  |  | FIOL 02FA | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | PROJETO | Executor NÃO apresentou Projeto Executivo | 2 | INEXECUTADO
50 | Ferroviário |  |  | FIOL 03F | BAFER |  | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer | 2 | INEXECUTADO
51 | Ferroviário |  |  | FIOL 03F | BAFER |  | OAE | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Judicialização dos processos de desapropriação | 2 | INEXECUTADO
52 | Ferroviário |  |  | FIOL 03F | BAFER |  | PÁTIO | OUTROS | [6 empty] | AMBIENTAL | Descumprimento de exigências de órgãos de controle | 0 | INEXECUTADO
53 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | CONTORNO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados | 0 | INEXECUTADO
54 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Judicialização dos processos | 0 | INEXECUTADO
55 | Ferroviário |  |  | FIOL 04F | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO | 2 | INEXECUTADO
56 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | AMBIENTAL | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso | 0 | INEXECUTADO
57 | [6 empty] | OAE | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Não existem pendências administrativas | 2 | INEXECUTADO
58 | [6 empty] | PÁTIO | INTERFERÊNCIA TOTAL | [6 empty] | OUTROS | Em observações | 1 | INEXECUTADO
59 | [6 empty] | CONTORNO |  |  |  |  | 0 |  |  | ADMINISTRATIVO | Firmado TAC | 1 | INEXECUTADO
60 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Linhas Férreas | 2 | INEXECUTADO
61 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | AMBIENTAL | RNC não solucionados | 2 | INEXECUTADO
62 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE |  |  |  |  | 0 |  |  | PROJETO | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente | 2 | INEXECUTADO
63 | [6 empty] | OAE |  |  |  |  | 0 |  |  | ADMINISTRATIVO | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO | 1 | INEXECUTADO
64 | [6 empty] | PÁTIO | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | OUTROS | Em observações | 0 | INEXECUTADO
65 | [6 empty] | CONTORNO | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Em processo de Relicitação | 0 | INEXECUTADO
66 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO | 1 | INEXECUTADO
67 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados | 2 | INEXECUTADO
68 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | PROJETO | Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor | 0 | INEXECUTADO
69 | [6 empty] | OAE | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Rede Elétrica | 0 | INEXECUTADO
70 | [6 empty] | PÁTIO | OUTROS | [6 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Ainda não foram iniciados os cadastros | 1 | INEXECUTADO
71 | [6 empty] | CONTORNO | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Não Existe Pendência de Desapropriação | 0 | INEXECUTADO
72 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | OUTROS | Em observações | 1 | INEXECUTADO
73 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO | 1 | INEXECUTADO
74 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | AMBIENTAL | Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas | 0 | INEXECUTADO
75 | [6 empty] | OAE | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Pedido Reequilíbrio Econômico-Financeiro - REF | 0 | INEXECUTADO
76 | [6 empty] | PÁTIO | OUTROS | [6 empty] | OUTROS | Em observações | 1 | INEXECUTADO
77 | [6 empty] | CONTORNO |  |  |  |  | 0 |  |  | PROJETO | Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor | 0 | INEXECUTADO
78 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | ADMINISTRATIVO | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO | 0 | INEXECUTADO
79 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OUTROS | 1 | INEXECUTADO
80 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE |  |  |  |  | 0 |  |  | OUTROS | Em observações | 0 | INEXECUTADO
81 | [6 empty] | OAE |  |  |  |  | 0 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer | 1 | INEXECUTADO
82 | [6 empty] | PÁTIO | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 0 | 0 |  |  | ADMINISTRATIVO | Pedido Reequilíbrio Econômico-Financeiro - REF | 1 | INEXECUTADO
83 | [6 empty] | CONTORNO | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | OUTROS | 2 | INEXECUTADO
84 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Rede Elétrica | 0 | INEXECUTADO
85 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | PROJETO | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente | 0 | INEXECUTADO
86 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | OUTROS | 2 | INEXECUTADO
87 | [6 empty] | OAE | [7 empty] | AMBIENTAL | Programas ambientais sem execução | 0 | INEXECUTADO
88 | [6 empty] | PÁTIO | INTERFERÊNCIA TOTAL | [6 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados | 0 | INEXECUTADO
89 | [6 empty] | CONTORNO | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Não Existe Pendência de Desapropriação | 1 | INEXECUTADO
90 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | OUTROS | 1 | INEXECUTADO
91 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | AMBIENTAL | OUTROS | 1 | INEXECUTADO
92 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | OUTROS | Em observações | 2 | INEXECUTADO
93 | [6 empty] | OAE | [7 empty] | PROJETO | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente | 0 | INEXECUTADO
94 | [6 empty] | PÁTIO | INTERFERÊNCIA TOTAL | [6 empty] | PROJETO | Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente | 0 | INEXECUTADO
95 | [6 empty] | CONTORNO |  |  |  |  | 0 |  |  | PROJETO | Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente | 1 | INEXECUTADO
96 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | AMBIENTAL | Descumprimento de exigências de órgãos de controle | 0 | INEXECUTADO
97 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | Ainda não foram iniciados os cadastros | 0 | INEXECUTADO
98 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE |  |  |  |  | 0 |  |  | OUTROS | Em observações | 0 | INEXECUTADO
99 | [6 empty] | OAE |  |  |  |  | 0 |  |  | PROJETO | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente | 1 | INEXECUTADO
100 | [6 empty] | PÁTIO | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | OUTROS | Em observações | 1 | INEXECUTADO
101 | [6 empty] | CONTORNO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | OUTROS | 2 | INEXECUTADO
102 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | OUTROS | 1 | INEXECUTADO
103 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | PROJETO | OUTROS | 2 | INEXECUTADO
104 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Aplicado Fator D | 1 | INEXECUTADO
105 | [6 empty] | OAE | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Não Existe Pendência de Desapropriação | 2 | INEXECUTADO
106 | [6 empty] | PÁTIO | INTERFERÊNCIA PARCIAL | [6 empty] | DISTRIBUIDORAS | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | 1 | INEXECUTADO
107 | [6 empty] | CONTORNO | [7 empty] | PROJETO | Fato relevante depois da elaboração do projeto executivo decorrente de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR | 1 | INEXECUTADO
108 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | PROJETO | Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente | 2 | INEXECUTADO
109 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Rede Elétrica | 0 | INEXECUTADO
110 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Rede Elétrica | 2 | INEXECUTADO
111 | [6 empty] | OAE | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Em processo de Relicitação | 0 | INEXECUTADO
112 | [6 empty] | PÁTIO | INTERFERÊNCIA PARCIAL | [6 empty] | PROJETO | Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor | 0 | INEXECUTADO
113 | [6 empty] | CONTORNO |  |  |  |  | 0 |  |  | DISTRIBUIDORAS | Judicialização dos processos | 1 | INEXECUTADO
114 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | Judicialização dos processos de desapropriação | 2 | INEXECUTADO
115 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  |  | DISTRIBUIDORAS | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | 1 | INEXECUTADO
116 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE |  |  |  |  | 0 |  |  | PROJETO | Projeto Executivo DEFICIENTE | 1 | INEXECUTADO
117 | [6 empty] | OAE |  |  |  |  | 0 |  |  | DISTRIBUIDORAS | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | 2 | INEXECUTADO
118 | [6 empty] | PÁTIO | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 0 | 0 |  |  | OUTROS | Em observações | 0 | INEXECUTADO
119 | [6 empty] | CONTORNO | [7 empty] | DESAPROPRIAÇÃO | Em Processo de Audiência de Conciliação | 1 | INEXECUTADO
120 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | OUTROS | Em observações | 1 | INEXECUTADO
121 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | DISTRIBUIDORAS | Interferência com Redes de Gás | 1 | INEXECUTADO
122 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | PROJETO | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente | 0 | INEXECUTADO
123 | [6 empty] | OAE | [7 empty] | AMBIENTAL | Interferência com comunidades Quilombolas | 0 | INEXECUTADO
124 | [6 empty] | PÁTIO | OUTROS | [6 empty] | AMBIENTAL | OUTROS | 1 | INEXECUTADO
125 | [6 empty] | CONTORNO | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | OUTROS | 2 | INEXECUTADO
126 | [6 empty] | DUPLICAÇÃO | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Em processo de Relicitação | 2 | INEXECUTADO
127 | [6 empty] | IMPLANTAÇÃO | [7 empty] | OUTROS | Em observações | 2 | INEXECUTADO
128 | [6 empty] | MATERIAL RODANTE | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | OUTROS | 1 | INEXECUTADO
129 | [6 empty] | OAE | [7 empty] | ADMINISTRATIVO | Acórdão do TCU | 2 | INEXECUTADO
130 | [6 empty] | PÁTIO | INTERFERÊNCIA TOTAL | [6 empty] | DISTRIBUIDORAS | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | 1 | INEXECUTADO