## Sheet1
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | Atributo.1 | Atributo.2 | Atributo.3 | Valor
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Jan-Mês Presente) | 0.04
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Contorno) |  | INTERFERÊNCIA | DESAPROPRIAÇÃO
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | km (i) | (Jan-Mês Presente) | 5
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | km (f) | (Jan-Mês Presente) | 5.3
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Jan-Mês Presente) | 5.6604
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Jan-Mês Presente) | 12
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Jan-Mês Presente) | 60000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | FINANCEIRO (R$) | (Jan-Mês Presente) | 30000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | Ext. (km) | (Jan-Mês Presente) | 0.3
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | Descrição | (Jan-Mês Presente) | Reforma de Viaduto
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | (km)% PLAN | (Jan-Mês Presente) | 15
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | PÁTIO | (km)% EXEC | (Jan-Mês Presente) | 0.04
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | km (i) | (Jan-Mês Presente) | 4.6
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | km (f) | (Jan-Mês Presente) | 4.9
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Jan-Mês Presente) | 6.1224
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Jan-Mês Presente) | 12
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Jan-Mês Presente) | 60000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Jan-Mês Presente) | 30000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Contorno) |  | NÍVEL DE ALERTA | 1
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | Ext. (km) | (Jan-Mês Presente) | 0.3
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Contorno) |  | PRINCIPAL | Em Processo de Audiência de Conciliação
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Duplicação) |  | INTERFERÊNCIA | OUTROS
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Pátio) |  | NÍVEL DE ALERTA | 1
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Pátio) |  | INTERFERÊNCIA | AMBIENTAL
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (OAE) |  | SITUAÇÃO | TEM FRENTE DE SERVIÇO
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (OAE) |  | PRINCIPAL | Interferência com comunidades Quilombolas
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (OAE) |  | NÍVEL DE ALERTA | 0
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (OAE) |  | INTERFERÊNCIA | AMBIENTAL
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Material Rodante) |  | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA PARCIAL
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Material Rodante) |  | PRINCIPAL | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Material Rodante) |  | NÍVEL DE ALERTA | 0
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Material Rodante) |  | INTERFERÊNCIA | PROJETO
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Implantação) |  | SITUAÇÃO | OUTROS
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Implantação) |  | PRINCIPAL | Interferência com Redes de Gás
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Implantação) |  | NÍVEL DE ALERTA | 1
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Implantação) |  | INTERFERÊNCIA | DISTRIBUIDORAS
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Duplicação) |  | SITUAÇÃO | OUTROS
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Duplicação) |  | PRINCIPAL | Em observações
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Duplicação) |  | NÍVEL DE ALERTA | 1
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Contorno) |  | SITUAÇÃO | OUTROS
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | Descrição | (Jan-Mês Presente) | Reforma de Viaduto
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | (km)% PLAN | (Jan-Mês Presente) | 15
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | OAE | (km)% EXEC | (Jan-Mês Presente) | 0.04
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Jan-Mês Presente) | 6.383
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Jan-Mês Presente) | 12
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Jan-Mês Presente) | 60000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Jan-Mês Presente) | 30000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Jan-Mês Presente) | 0.3
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Jan-Mês Presente) | Reforma de Viaduto
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Jan-Mês Presente) | 15
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Jan-Mês Presente) | 0.04
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | km (i) | (Jan-Mês Presente) | 4.8
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | km (f) | (Jan-Mês Presente) | 5.1
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Jan-Mês Presente) | 5.8824
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Jan-Mês Presente) | 12
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Jan-Mês Presente) | 60000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Jan-Mês Presente) | 30000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Jan-Mês Presente) | 0.3
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | Descrição | (Jan-Mês Presente) | Reforma de Viaduto
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Jan-Mês Presente) | 15
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Jan-Mês Presente) | 4.7
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Jan-Mês Presente) | 4.4
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | (km)% EXEC | (Jan-Mês Presente) | 0.04
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | (km)% PLAN | (Jan-Mês Presente) | 15
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | km (i) | (Jan-Mês Presente) | 5.2
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | km (f) | (Jan-Mês Presente) | 5.5
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | PERCENTUAL (%) PLAN | (Jan-Mês Presente) | 5.4545
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | PERCENTUAL (%) EXEC | (Jan-Mês Presente) | 12
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Jan-Mês Presente) | 60000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | FINANCEIRO (R$) | (Jan-Mês Presente) | 30000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | Ext. (km) | (Jan-Mês Presente) | 0.3
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | Descrição | (Jan-Mês Presente) | Reforma de Viaduto
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Pátio) |  | PRINCIPAL | OUTROS
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | (km)% PLAN | (Jan-Mês Presente) | 15
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | km (i) | (Jan-Mês Presente) | 4.2
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | km (f) | (Jan-Mês Presente) | 4.5
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Jan-Mês Presente) | 6.6667
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Jan-Mês Presente) | 12
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Jan-Mês Presente) | 60000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Jan-Mês Presente) | 30000
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | Ext. (km) | (Jan-Mês Presente) | 0.3
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | IMPLANTAÇÃO | Descrição | (Jan-Mês Presente) | Reforma de Viaduto
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | (km)% EXEC | (Jan-Mês Presente) | 0.04
1 | Ferroviário |  |  |  | FIOL 04F | ANTT | BAFER |  | RISCOS (Pátio) |  | SITUAÇÃO | OUTROS