## INFORMAÇÕES (1)
INFORMAÇÕES CONTRATUAIS
DADOS CONTRATUAIS
Região | SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | ANO LEILÃO | DATA DE INÍCIO | ANO DA CONCESSÃO | PRAZO (anos) | CAPEX (BI) | OPEX (BI) | TRECHO | KM Inicial | KM Final | EXTENSÃO (km)
[12 empty] | CAPEX TOTAL: | OPEX TOTAL: |  |  |  | EXTENSÃO TOTAL:
| Nº Concessões: |  | 14 | [8 empty] | #VALUE! | #REF! |  |  |  | #VALUE!
Norte | Ferroviário | SP, MG | 1 | MALHA PAULISTA | ANTT | RUMO |  | 1998 | 1999-01-01 | 26 | 30 | xx |  |  | ATIVO |  | 2118
Norte | Ferroviário
Norte | Ferroviário | RS,SC, PR,SP | 1 | MALHA SUL | ANTT | RUMO |  | 1996 | 1997-03-01 | 28 | 30 | 10.3 |  |  | RENEGOCIAÇÃO |  | 7223.4
Norte | Ferroviário
Norte | Ferroviário | SP, MS | 1 | MALHA OESTE | ANTT | RUMO |  | 1995 | 1996-07-01 | 29 | 30 | 18.925 |  |  | RELICITAÇÃO |  | 1973.1
Norte | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário | TO, GO | 1 | FERROVIA NORTE SUL - MALHA CENTRAL | ANTT | RUMO |  | 2018 | 2019-07-31 | 5 | 30 |  |  |  | ATIVO |  | 1544
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário | MT, MS, SP | 1 | MALHA NORTE | ANTT | RUMO |  | 1989 | 1989-05-12 | 36 | 90 |  |  |  | ATIVO |  | 735.3
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário | MA, TO | 1 | FERROVIA NORTE SUL S A | ANTT | VLI |  | 1987 | 2007-12-20 | 17 | 30 |  |  |  | ATIVO |  | 744.5
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário | PA, MA | 1 | ESTRADA DE FERRO DOS CARAJÁS | ANTT | VALE |  | 1997 | 1997-07-01 | 28 | 30 |  |  |  | ATIVO |  | 996.7
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário | BA | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE I | ANTT | BAFER |  | 2020 | 2021-09-03 | 3 | 35 |  |  |  | ATIVO |  | 537
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário | SC | 1 | FERROVIA TEREZA CRISTINA | ANTT | FTC |  | 1996 | 1997-01-24 | 28 | 30 |  |  |  | RELICITAÇÃO |  | 162
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário |  | 1 | MALHA CENTRO-LESTE | ANTT | VLI
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário | ES, MG | 1 | ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS | ANTT | VALE |  | 1997 | 1997-07-01 | 28 | 30 |  |  |  | ATIVO |  | 894.2
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário | MG, RJ, SP | 1 | MALHA SUDESTE | ANTT | MRS |  | 1996 | 1996-11-26 | 29 | 30 |  |  |  | ATIVO |  | 1821.3
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário | PI, CE, PE | 1 | NOVA TRANSNORDESTINA | ANTT | TLSA |  |  | 2014-01-22 | 10 | 30 | 12.6 |  |  | ATIVO |  | xx
Nordeste | Ferroviário
Nordeste | Ferroviário |  | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO DO CENTRO-OESTE (FICO) | ANTT | VLI | [5 empty] | xx |  |  |  |  | xx
Nordeste | Ferroviário
JUDICIAL
CADUCIDADE
RENEGOCIAÇÃO
RELICITAÇÃO
Note on D7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 nesta célula é para quantificar o número total de concessões.
Note on O7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pegar o Trecho no PER
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 nesta célula é para quantificar o número total de concessões.
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 nesta célula é para quantificar o número total de concessões.
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 nesta célula é para quantificar o número total de concessões.

## CADERNO (1)
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO |  |  | Documentos: PER e Planilha de Planejamento 5º ano |  |  | PER - PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA
DADOS CONTRATUAIS
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | IMPLANTAÇÃO | [43 empty] | DUPLICAÇÃO | [43 empty] | OAE | [43 empty] | CONTORNO | [43 empty] | PÁTIO | [43 empty] | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES)
[8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$)
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | km (i) | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | IMPL. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | DUPLICAÇÃO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | OAE TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | CONTORNO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | PÁTIO. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | VAGÕES TOTAL | #REF! | #REF!
Ferroviário |  |  | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE I | ANTT | BAFER | [5 empty] | TOTAL | 366.782 | 1100346000 |  |  |  |  | TOTAL | 12.976 | 38928000 |  |  |  |  | TOTAL | 44.9703 | 134910900 |  |  |  |  | TOTAL | 70.4788 | 211436400 |  |  |  |  | TOTAL | 42.3229 | 126968700 |  |  |  |  | TOTAL | 16.687 | IMPL. NA CONCESSÃO | 554.217 | 1662651000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 780 | 218400000000 |  |  |  |  | TOTAL | 7.55 | 147500000 |  |  |  |  | TOTAL | 22.1 | 416500000 |  |  |  |  | TOTAL | 20.1 | 358500000 |  |  |  |  | TOTAL | 15.1 | 273500000 |  |  |  |  | TOTAL | 9 | OAE NA CONCESSÃO | 853.85 | 219696000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0.9 | 60000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | 59000000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.1 | 111000000 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | PÁTIO NA CONCESSÃO | 5 | 280000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | VAGÕES NA CONCESSÃO | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | LOTE 01F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 39.9968 | 119990400 |  |  |  |  | SOMA | 9.9992 | 29997600 |  |  |  |  | SOMA | 31.2475 | 93742500 |  |  |  |  | SOMA | 29.9976 | 89992800 |  |  |  |  | SOMA | 13.7489 | 41246700 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 50061000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1.9 | 36500000 |  |  |  |  | SOMA | 6.6 | 114500000 |  |  |  |  | SOMA | 10.8 | 174500000 |  |  |  |  | SOMA | 5.4 | 87500000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 20000000 | TOTAL | 100000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0.5 | 25000000 |  |  |  |  | SOMA | 1.5 | 75000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 50000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 32 | 39.9968 | 119990400 | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 8 | 9.9992 | 29997600 | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 25 | 31.2475 | 93742500 | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 24 | 29.9976 | 89992800 | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 11 | 13.7489 | 41246700 | [60 empty] | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Passagem Inferior | 1434.695 | 1434.695 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [67 empty] | Pátio de Interligação de Ilhéus - (km1491+320 ao 1496+625) |  |  | 1 | 50 | 0.5 | 25000000 | Pátio de Interligação de Ilhéus - (km1491+320 ao 1496+625) |  |  | 1 | 50 | 0.5 | 25000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | Viaduto (VF) - BA 650 | 1383.133 | 1383.133 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Viaduto (VF) - BA 650 | 1383.133 | 1383.133 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Viaduto (VF) - BA 650 | 1383.133 | 1383.133 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | PI — Fazenda Baviera (BA 647) | 1374.421 | 1374.421 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [74 empty] | Pátio deInterligação de Ilhéus - (km1491+320 ao 1496+625) |  |  | 1 | 100 | 1 | 50000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | Ponte - Rio da Onça | 1384.693 | 1384.693 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte - Rio da Onça | 1384.693 | 1384.693 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte - Rio da Onça | 1384.693 | 1384.693 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Rio do Banco | 1433 | 1433 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | PI - Mineração Mirabela | 1389.965 | 1389.965 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI - Mineração Mirabela | 1389.965 | 1389.965 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI - Mineração Mirabela | 1389.965 | 1389.965 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 15 | 0.15 | 1500000 | Ponte Rio do Peixe | 1391 | 1391 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Viaduto (VF) BA 120 | 1416 | 1416 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Viaduto (VF) BA 120 | 1416 | 1416 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | Viaduto (VF) BA 120 | 1416 | 1416 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 75 | 0.75 | 15000000 | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 75 | 0.75 | 15000000 | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | PI BR 030 | 1435 | 1435 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI BR 030 | 1435 | 1435 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Ponte Rio do Banco | 1433 | 1433 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 65 | 0.65 | 6500000 | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 35 | 0.35 | 3500000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | PI BR 030 | 1435 | 1435 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 25 | 0.25 | 2500000 | PI BA 262 | 1483 | 1483 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI BA 262 | 1483 | 1483 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | PI BA 262 | 1483 | 1483 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI Fazenda BavieraBA 647 | 1374 | 1374 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | PI km 1402 | 1402 | 1402 | 1 | 20 | 0.2 | 2000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | PI km 1402 | 1402 | 1402 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Viaduto (VR) km 1440 | 1441 | 1441 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Viaduto (VR) km 1440 | 1441 | 1441 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000 | Viaduto (VR) km 1440 | 1441 | 1441 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Viaduto (VR) Pátio 1492 (km | 1493 | 1493 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [110 empty] | Viaduto (VR) Pátio 1492 (km | 1493 | 1493 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 79.998 | 239994000 |  |  |  |  | SOMA | 1.194 | 3582000 |  |  |  |  | SOMA | 11.94 | 35820000 |  |  |  |  | SOMA | 15.522 | 46566000 |  |  |  |  | SOMA | 10.746 | 32238000 |  |  |  |  | SOMA | 16.687 | 50061000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2.6 | 52000000 |  |  |  |  | SOMA | 5.2 | 104000000 |  |  |  |  | SOMA | 4.6 | 92000000 |  |  |  |  | SOMA | 3.4 | 68000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 50000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 67 | 79.998 | 239994000 | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 1 | 1.194 | 3582000 | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 10 | 11.94 | 35820000 | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 13 | 15.522 | 46566000 | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 9 | 10.746 | 32238000 | Segmento Ferroviário - Entre a Ponte Rio das Pedras e o final do lote |  |  | 16.687 | 100 | 16.687 | 50061000 | [53 empty] | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | [88 empty] | Pátios de Cruzamento do Lote 02F |  |  | 1 | 100 | 1 | 50000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 90 | 0.9 | 18000000 | Ponte Riacho de Fogo | 1271 | 1271 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Ponte Lago Barragem de Pedra II | 1294 | 1294 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000 | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 90 | 0.9 | 18000000 | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Ponte Rio das Pedras BA 130 | 1355 | 1355 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio das Pedras BA 130 | 1355 | 1355 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | Ponte Rio das Pedras BA 130 | 1355 | 1355 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Viaduto (VF) BA 558 | 1358 | 1358 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Viaduto (VF) BA 558 | 1358 | 1358 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Viaduto (VF) BA 558 | 1358 | 1358 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Viaduto (VF) BA 647 | 1365 | 1365 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Viaduto (VF) BA 647 | 1365 | 1365 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Viaduto (VF) BA 647 | 1365 | 1365 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02FA | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 780 | 218400000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [89 empty] | Lote 2FA – Túnel de Jequié - Obras remanescentes | 1316 | 2096 | 780 | 100 | 780 | 218400000000
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 03F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 114.86 | 344580000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 3F - Obras remanescentes | 1168.45 | 1283.31 | 114.86 | 100 | 114.86 | 344580000
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 04F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 131.9272 | 395781600 |  |  |  |  | SOMA | 1.7828 | 5348400 |  |  |  |  | SOMA | 1.7828 | 5348400 |  |  |  |  | SOMA | 24.9592 | 74877600 |  |  |  |  | SOMA | 17.828 | 53484000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 3.05 | 59000000 |  |  |  |  | SOMA | 10.3 | 198000000 |  |  |  |  | SOMA | 4.7 | 92000000 |  |  |  |  | SOMA | 6.3 | 118000000 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 80000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0.9 | 60000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0.5 | 34000000 |  |  |  |  | SOMA | 0.6 | 36000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 74 | 131.9272 | 395781600 | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 1 | 1.7828 | 5348400 | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 1 | 1.7828 | 5348400 | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 14 | 24.9592 | 74877600 | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 10 | 17.828 | 53484000 | [60 empty] | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000 | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000 | Passagem Inferior | 992.525 | 992.525 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [46 empty] | Pátio de Interligação de Caetité | 990.17 | 990.17 | 1 | 40 | 0.4 | 20000000 | [14 empty] | Pátio de Interligação de Caetité | 990.17 | 990.17 | 1 | 20 | 0.2 | 10000000 | Pátio de Interligação de Caetité | 990.17 | 990.17 | 1 | 40 | 0.4 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Passagem Inferior | 1088.61 | 1088.61 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [46 empty] | Implantação de Terminal Intermodal em Caetité/BA | 990.17 | 990.17 | 1 | 50 | 0.5 | 40000000 | [14 empty] | Implantação de Terminal Intermodal em Caetité/BA | 990.17 | 990.17 | 1 | 30 | 0.3 | 24000000 | Implantação de Terminal Intermodal em Caetité/BA | 990.17 | 990.17 | 1 | 20 | 0.2 | 16000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Passagem Inferior | 1121.1 | 1121.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Viaduto (VR) — Serragem | 985.28 | 985.28 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 20 | 0.2 | 2000000 | Ponte Riacho das Antas II | 1009 | 1009 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [14 empty] | PI — km 992 | 992.526 | 992.526 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 15 | 0.15 | 3000000 | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 80 | 0.8 | 8000000 | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 20 | 0.2 | 2000000 | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 80 | 0.8 | 8000000 | PI — Itaquaraí | 1088.609 | 1088.609 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000 | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 85 | 0.85 | 17000000 | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 15 | 0.15 | 3000000 | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 85 | 0.85 | 17000000 | PI — km 1121 | 1121.1 | 1121.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Viaduto (VF) BA 148 | 1095 | 1095 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Viaduto (VF) BA 940 | 1026 | 1026 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio Riachão | 1051 | 1051 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 5 | 0.05 | 1000000 | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000 | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [96 empty] | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Viaduto (VF) BA 148 | 1095 | 1095 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [103 empty] | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000
Note on AZ7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## PLAN_EXEC ATÉ ANO ANTERIOR (22)
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO |  |  | DOCUMENTOS: Planejamento Anual; Acompanhamento Obras Via Sul |  |  | FÍSICO-FINANCEIRO EXECUTADO ANTERIOR
|  |  |  | DADOS CONTRATUAIS |  |  |  | EXECUÇÃO ANTERIOR
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | IMPLANTAÇÃO (Acumulada até ano anterior) | [9 empty] | DUPLICAÇÃO (Acumulada até ano anterior) | [9 empty] | OAE (Acumulada ano anterior) | [9 empty] | CONTORNO (Acumulada até ano anterior) | [9 empty] | PÁTIO (Acumulada até ano anterior) | [9 empty] | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) (Acumulada até ano anterior) | [9 empty] | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO GERAL
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | PAV. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | DUPLIC. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | OAE TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | CONTORNO TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | PÁTIO TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | VAGÕES TOTAL EXEC | #REF! | #REF!
Ferroviário |  |  | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE I | ANTT | BAFER | [5 empty] | TOTAL PLAN | 366.782 | 1100346000 | TOTAL EXEC | 366.782 | 1100346000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 780 | 218400000000 | TOTAL | 780 | 218400000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0.9 | 60000000 | TOTAL | 0.9 | 60000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | LOTE 01F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 39.9968 | 119990400 | SOMA | 39.9968 | 119990400 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 32 | 39.9968 | 119990400 | 100 | 39.9968 | 119990400
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 79.998 | 239994000 | SOMA | 79.998 | 239994000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 67 | 79.998 | 239994000 | 100 | 79.998 | 239994000
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02FA | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 780 | 218400000000 | SOMA | 780 | 218400000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [21 empty] | Lote 2FA – Túnel de Jequié - Obras remanescentes | 1316 | 2096 | 780 | 100 | 780 | 218400000000 | 100 | 780 | 218400000000
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 03F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 114.86 | 344580000 | SOMA | 114.86 | 344580000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 3F - Obras remanescentes | 1168.45 | 1283.31 | 114.86 | 100 | 114.86 | 344580000 | 100 | 114.86 | 344580000
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 04F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 131.9272 | 395781600 | SOMA | 131.9272 | 395781600 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0.9 | 60000000 | SOMA | 0.9 | 60000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 74 | 131.9272 | 395781600 | 100 | 131.9272 | 395781600 | [30 empty] | Pátio de Interligação de Caetité | 990.17 | 990.17 | 1 | 40 | 0.4 | 20000000 | 100 | 0.4 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [41 empty] | Implantação de Terminal Intermodal em Caetité/BA | 990.17 | 990.17 | 1 | 50 | 0.5 | 40000000 | 100 | 0.5 | 40000000
Note on C9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## META(1) 2023
|  |  | PLANILHA DE MONITORAMENTO |  |  | DOCUMENTOS: Planejamento Anual na meta; o que foi executado na planilha de Acompanhamento |  |  | PER - PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA | [167 empty] | META ANO
[5 empty] | DADOS CONTRATUAIS | [171 empty] | METAS ANO PRESENTE
Região | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [29 empty] | DUPLICAÇÃO | [29 empty] | OAE | [29 empty] | CONTORNO | [29 empty] | FX ADICIONAL | [29 empty] | TERCEIRA FAIXA | [17 empty] | IMPLANTAÇÃO (Ano Vigente) | [9 empty] | DUPLICAÇÃO (Ano Vigente) | [9 empty] | OAE (Ano Vigente) | [9 empty] | CONTORNO (Ano Vigente) | [9 empty] | PÁTIO (Ano Vigente) | [9 empty] | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) (Ano Vigente) | [9 empty] | OBSERVAÇÕES
[9 empty] | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | PÓS 2026 |  |  | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO GERAL
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | IMPL. TOTAL EXEC (maio) | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | DUPLIC. TOTAL EXEC (maio) | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | OAE TOTAL EXEC (maio) | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | CONTORNO TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | PÁTIO TOTAL EXEC (maio) | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | VAGÕES TOTAL EXEC | #REF! | #REF!
[9 empty] | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km)
Nordeste | Ferroviário |  |  | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE I | ANTT | BAFER | [173 empty] | TOTAL PLAN | 12.976 | 38928000 | TOTAL EXEC | 12.976 | 38928000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 7.55 | 147500000 | TOTAL | 7.55 | 147500000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Ferroviário |  |  |  | LOTE 01F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 9.9992 | 29997600 | SOMA | 9.9992 | 29997600 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1.9 | 36500000 | SOMA | 1.9 | 36500000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [169 empty] | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 8 | 9.9992 | 29997600 | 100 | 9.9992 | 29997600 | [10 empty] | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 100 | 0.25 | 5000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 100 | 0.25 | 5000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 100 | 0.25 | 5000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Rio do Banco | 1433 | 1433 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | 100 | 0.5 | 10000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 15 | 0.15 | 1500000 | 100 | 0.15 | 1500000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 100 | 0.25 | 5000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 100 | 0.25 | 5000000
| Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 1.194 | 3582000 | SOMA | 1.194 | 3582000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2.6 | 52000000 | SOMA | 2.6 | 52000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [169 empty] | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 1 | 1.194 | 3582000 | 100 | 1.194 | 3582000 | [10 empty] | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 100 | 0.3 | 6000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 100 | 0.3 | 6000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 90 | 0.9 | 18000000 | 100 | 0.9 | 18000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | 100 | 0.8 | 16000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 100 | 0.3 | 6000000
| Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
| Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
| Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
| Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
| Ferroviário |  |  |  | LOTE 04F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 1.7828 | 5348400 | SOMA | 1.7828 | 5348400 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 3.05 | 59000000 | SOMA | 3.05 | 59000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [169 empty] | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 1 | 1.7828 | 5348400 | 100 | 1.7828 | 5348400 | [10 empty] | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | 100 | 0.5 | 10000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | 100 | 0.35 | 7000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | 100 | 0.35 | 7000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 100 | 0.3 | 6000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | 100 | 0.2 | 4000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 20 | 0.2 | 2000000 | 100 | 0.2 | 2000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 15 | 0.15 | 3000000 | 100 | 0.15 | 3000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000 | 100 | 0.1 | 2000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Viaduto (VF) BA 148 | 1095 | 1095 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 100 | 0.3 | 6000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | 100 | 0.2 | 4000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 5 | 0.05 | 1000000 | 100 | 0.05 | 1000000
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [189 empty] | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | 100 | 0.35 | 7000000
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## EXECUTADO ATUAL (pendências 22)
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | FÍSICO-FINANCEIRO EXECUTADO ATUAL
|  |  |  | DADOS CONTRATUAIS |  |  |  | EXECUÇÃO ATUAL
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | IMPLANTAÇÃO (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | DUPLICAÇÃO (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | OAE (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | CONTORNO (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | PÁTIO (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO GERAL
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | IMPL. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUP. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | DUP. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | OAE TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONT. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | CONT. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | PÁTIO TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | VAGÕES TOTAL EXEC | #REF! | #REF!
Ferroviário |  |  | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE I | ANTT | BAFER | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | LOTE 01F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02FA | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 03F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 04F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER

## À EXECUTAR (1)
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | FÍSICO-FINANCEIRO À EXECUTAR
DADOS CONTRATUAIS
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | IMPLANTAÇÃO | [29 empty] | DUPLICAÇÃO | [29 empty] | OAE | [29 empty] | CONTORNO | [29 empty] | PÁTIO | [29 empty] | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) | [29 empty] | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | SITUAÇÃO GERAL
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$)
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL.. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL | #REF! | IMPL. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL | #REF! | #REF! | km (i) | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL | #REF! | #REF! | km (i) | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL | #REF! | DUP. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL | #REF! | OAE. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL | #REF! | CONTORNO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL | #REF! | PÁTIO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL | #REF! | VAGÕES TOTAL | #REF! | #REF!
Ferroviário |  |  | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE I | ANTT | BAFER | [5 empty] | TOTAL | 44.9703 | 134910900 |  |  |  |  | TOTAL | 70.4788 | 211436400 |  |  |  |  | TOTAL | 42.3229 | 126968700 |  |  |  |  | TOTAL | 16.687 | IMPL. NA CONCESSÃO | 174.459 | 523377000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 22.1 | 416500000 |  |  |  |  | TOTAL | 20.1 | 358500000 |  |  |  |  | TOTAL | 15.1 | 273500000 |  |  |  |  | TOTAL | 9 | OAE NA CONCESSÃO | 66.3 | 1148500000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | 59000000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.1 | 111000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PÁTIO NA CONCESSÃO | 3.1 | 170000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | VAGÕES NA CONCESSÃO | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | LOTE 01F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 31.2475 | 93742500 |  |  |  |  | SOMA | 29.9976 | 89992800 |  |  |  |  | SOMA | 13.7489 | 41246700 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 50061000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6.6 | 114500000 |  |  |  |  | SOMA | 10.8 | 174500000 |  |  |  |  | SOMA | 5.4 | 87500000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 20000000 | TOTAL | 100000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0.5 | 25000000 |  |  |  |  | SOMA | 1.5 | 75000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 25 | 31.2475 | 93742500 | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 24 | 29.9976 | 89992800 | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 11 | 13.7489 | 41246700 | [39 empty] | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Passagem Inferior | 1434.695 | 1434.695 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | Pátio de Interligação de Ilhéus - (km1491+320 ao 1496+625) |  |  | 1 | 50 | 0.5 | 25000000 | Pátio de Interligação de Ilhéus - (km1491+320 ao 1496+625) |  |  | 1 | 50 | 0.5 | 25000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) - BA 650 | 1383.133 | 1383.133 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Viaduto (VF) - BA 650 | 1383.133 | 1383.133 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Viaduto (VF) - BA 650 | 1383.133 | 1383.133 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | PI — Fazenda Baviera (BA 647) | 1374.421 | 1374.421 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [46 empty] | Pátio deInterligação de Ilhéus - (km1491+320 ao 1496+625) |  |  | 1 | 100 | 1 | 50000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte - Rio da Onça | 1384.693 | 1384.693 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte - Rio da Onça | 1384.693 | 1384.693 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte - Rio da Onça | 1384.693 | 1384.693 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | PI - Mineração Mirabela | 1389.965 | 1389.965 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI - Mineração Mirabela | 1389.965 | 1389.965 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI - Mineração Mirabela | 1389.965 | 1389.965 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio do Peixe | 1391 | 1391 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Viaduto (VF) BA 120 | 1416 | 1416 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Viaduto (VF) BA 120 | 1416 | 1416 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) BA 120 | 1416 | 1416 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 75 | 0.75 | 15000000 | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 75 | 0.75 | 15000000 | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | PI BR 030 | 1435 | 1435 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI BR 030 | 1435 | 1435 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio do Banco | 1433 | 1433 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 65 | 0.65 | 6500000 | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 35 | 0.35 | 3500000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | PI BR 030 | 1435 | 1435 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 25 | 0.25 | 2500000 | PI BA 262 | 1483 | 1483 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI BA 262 | 1483 | 1483 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | PI BA 262 | 1483 | 1483 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI Fazenda BavieraBA 647 | 1374 | 1374 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | PI km 1402 | 1402 | 1402 | 1 | 20 | 0.2 | 2000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | PI km 1402 | 1402 | 1402 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Viaduto (VR) km 1440 | 1441 | 1441 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VR) km 1440 | 1441 | 1441 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000 | Viaduto (VR) km 1440 | 1441 | 1441 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Viaduto (VR) Pátio 1492 (km | 1493 | 1493 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [68 empty] | Viaduto (VR) Pátio 1492 (km | 1493 | 1493 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 11.94 | 35820000 |  |  |  |  | SOMA | 15.522 | 46566000 |  |  |  |  | SOMA | 10.746 | 32238000 |  |  |  |  | SOMA | 16.687 | 50061000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 5.2 | 104000000 |  |  |  |  | SOMA | 4.6 | 92000000 |  |  |  |  | SOMA | 3.4 | 68000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 10 | 11.94 | 35820000 | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 13 | 15.522 | 46566000 | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 9 | 10.746 | 32238000 | Segmento Ferroviário - Entre a Ponte Rio das Pedras e o final do lote |  |  | 16.687 | 100 | 16.687 | 50061000 | [32 empty] | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | [60 empty] | Pátios de Cruzamento do Lote 02F |  |  | 1 | 100 | 1 | 50000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Riacho de Fogo | 1271 | 1271 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Lago Barragem de Pedra II | 1294 | 1294 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000 | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 90 | 0.9 | 18000000 | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio das Pedras BA 130 | 1355 | 1355 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio das Pedras BA 130 | 1355 | 1355 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | Ponte Rio das Pedras BA 130 | 1355 | 1355 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) BA 558 | 1358 | 1358 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Viaduto (VF) BA 558 | 1358 | 1358 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Viaduto (VF) BA 558 | 1358 | 1358 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) BA 647 | 1365 | 1365 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Viaduto (VF) BA 647 | 1365 | 1365 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Viaduto (VF) BA 647 | 1365 | 1365 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02FA | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 03F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 04F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 1.7828 | 5348400 |  |  |  |  | SOMA | 24.9592 | 74877600 |  |  |  |  | SOMA | 17.828 | 53484000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 10.3 | 198000000 |  |  |  |  | SOMA | 4.7 | 92000000 |  |  |  |  | SOMA | 6.3 | 118000000 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 80000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0.5 | 34000000 |  |  |  |  | SOMA | 0.6 | 36000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 1 | 1.7828 | 5348400 | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 14 | 24.9592 | 74877600 | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 10 | 17.828 | 53484000 | [39 empty] | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000 | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000 | Passagem Inferior | 992.525 | 992.525 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | Pátio de Interligação de Caetité | 990.17 | 990.17 | 1 | 20 | 0.2 | 10000000 | Pátio de Interligação de Caetité | 990.17 | 990.17 | 1 | 40 | 0.4 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Passagem Inferior | 1088.61 | 1088.61 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | Implantação de Terminal Intermodal em Caetité/BA | 990.17 | 990.17 | 1 | 30 | 0.3 | 24000000 | Implantação de Terminal Intermodal em Caetité/BA | 990.17 | 990.17 | 1 | 20 | 0.2 | 16000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Passagem Inferior | 1121.1 | 1121.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Viaduto (VR) — Serragem | 985.28 | 985.28 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Riacho das Antas II | 1009 | 1009 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [14 empty] | PI — km 992 | 992.526 | 992.526 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 80 | 0.8 | 8000000 | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 20 | 0.2 | 2000000 | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 80 | 0.8 | 8000000 | PI — Itaquaraí | 1088.609 | 1088.609 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 85 | 0.85 | 17000000 | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 15 | 0.15 | 3000000 | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 85 | 0.85 | 17000000 | PI — km 1121 | 1121.1 | 1121.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) BA 940 | 1026 | 1026 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio Riachão | 1051 | 1051 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000 | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) BA 148 | 1095 | 1095 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000
Note on AL7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BP7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CT7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DX7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on FB7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GF7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## META(2024)
|  |  | PLANILHA DE MONITORAMENTO |  |  | DOCUMENTOS: Planejamento Anual na meta; o que foi executado na planilha de Acompanhamento |  |  | PER - PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA | [167 empty] | META ANO
[5 empty] | DADOS CONTRATUAIS | [171 empty] | METAS ANO PRESENTE
Região | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [29 empty] | DUPLICAÇÃO | [29 empty] | OAE | [29 empty] | CONTORNO | [29 empty] | FX ADICIONAL | [29 empty] | TERCEIRA FAIXA | [17 empty] | IMPLANTAÇÃO (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (Pavimentação) |  |  |  | DUPLICAÇÃO (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (Pavimentação) |  |  |  | OAE (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (Pavimentação) |  |  |  | CONTORNO (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (Pavimentação) |  |  |  | PÁTIO (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (Pavimentação) |  |  |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (Pavimentação) |  |  |  | OBSERVAÇÕES
[9 empty] | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | PÓS 2026 |  |  |  |  | Até 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | PÓS 2026 |  |  | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | SITUAÇÃO GERAL
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) | PERCENTUAL (%) | FINANCEIRO (R$) | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | IMPL. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | DUPLIC. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | OAE TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | CONTORNO TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | PÁTIO TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | VAGÕES TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | (Quando escolher a opção Outros, descrever aqui a situação de forma suscinta)
[9 empty] | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km)
Nordeste | Ferroviário |  |  | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE I | ANTT | BAFER | [173 empty] | TOTAL PLAN | 44.9703 | 134910900 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 22.1 | 416500000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Ferroviário |  |  |  | LOTE 01F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 31.2475 | 93742500 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 6.6 | 114500000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [169 empty] | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 25 | 31.2475 | 93742500 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) - BA 650 | 1383.133 | 1383.133 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte - Rio da Onça | 1384.693 | 1384.693 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | PI - Mineração Mirabela | 1389.965 | 1389.965 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio do Peixe | 1391 | 1391 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) BA 120 | 1416 | 1416 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio do Banco | 1433 | 1433 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | PI BR 030 | 1435 | 1435 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 25 | 0.25 | 2500000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | PI BA 262 | 1483 | 1483 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VR) km 1440 | 1441 | 1441 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 11.94 | 35820000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 5.2 | 104000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [169 empty] | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 10 | 11.94 | 35820000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Riacho de Fogo | 1271 | 1271 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Lago Barragem de Pedra II | 1294 | 1294 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio das Pedras BA 130 | 1355 | 1355 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) BA 558 | 1358 | 1358 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) BA 647 | 1365 | 1365 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
| Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
| Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
| Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
| Ferroviário |  |  |  | LOTE 04F | ANTT | BAFER | [173 empty] | SOMA | 1.7828 | 5348400 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 10.3 | 198000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [169 empty] | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 1 | 1.7828 | 5348400 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Riacho das Antas II | 1009 | 1009 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 80 | 0.8 | 8000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 85 | 0.85 | 17000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) BA 940 | 1026 | 1026 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio Riachão | 1051 | 1051 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) BA 148 | 1095 | 1095 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | 0 | 0 | 0
| Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [197 empty] | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | 0 | 0 | 0
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## iNEXECUTADO (pendências até 23)
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | FÍSICO-FINANCEIRO EXECUTADO ATUAL
|  |  |  | DADOS CONTRATUAIS |  |  |  | EXECUÇÃO ATUAL
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | IMPLANTAÇÃO (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | RISCOS (Terceira Faixa) |  |  |  | DUPLICAÇÃO (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | RISCOS (Terceira Faixa) |  |  |  | OAE (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | RISCOS (Terceira Faixa) |  |  |  | CONTORNO (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | RISCOS (Terceira Faixa) |  |  |  | PÁTIO (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | RISCOS (Terceira Faixa) |  |  |  | MATERIAL RODANTE (LOCOMOTIVAS E VAGÕES) (Jan-Mês Presente) | [9 empty] | RISCOS (Terceira Faixa) |  |  |  | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC (maio) | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | SITUAÇÃO GERAL
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | IMPL. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUP. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | DUP. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | OAE TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONT. TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | CONT. TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | PÁTIO TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL PLAN | #REF! | #REF! | VAGÕES TOTAL EXEC | #REF! | #REF! | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | (Quando escolher a opção Outros, descrever aqui a situação de forma suscinta)
Ferroviário |  |  | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE I | ANTT | BAFER | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | LOTE 01F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02FA | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 03F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 04F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER

## À EXECUTAR (2025 DIANTE)
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | FÍSICO-FINANCEIRO À EXECUTAR
DADOS CONTRATUAIS
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | [138 empty] | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | SITUAÇÃO GERAL
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$)
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL.. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | IMPL. TOTAL | #REF! | IMPL. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL | #REF! | #REF! | km (i) | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL | #REF! | #REF! | km (i) | km (i) | km (f) | Ext. (km) | DUPLIC. TOTAL | #REF! | DUP. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | OAE TOTAL | #REF! | OAE. TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | CONTORNO TOTAL | #REF! | CONTORNO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | PÁTIO TOTAL | #REF! | PÁTIO TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL | #REF! | #REF! | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | VAGÕES TOTAL | #REF! | VAGÕES TOTAL | #REF! | #REF!
Ferroviário |  |  | 1 | FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE I | ANTT | BAFER | [5 empty] | TOTAL | 70.4788 | 211436400 |  |  |  |  | TOTAL | 42.3229 | 126968700 |  |  |  |  | TOTAL | 16.687 | IMPL. NA CONCESSÃO | 129.4887 | 388466100 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 20.1 | 358500000 |  |  |  |  | TOTAL | 15.1 | 273500000 |  |  |  |  | TOTAL | 9 | OAE NA CONCESSÃO | 44.2 | 732000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | 59000000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.1 | 111000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PÁTIO NA CONCESSÃO | 3.1 | 170000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | VAGÕES NA CONCESSÃO | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | LOTE 01F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 29.9976 | 89992800 |  |  |  |  | SOMA | 13.7489 | 41246700 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 50061000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 10.8 | 174500000 |  |  |  |  | SOMA | 5.4 | 87500000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 20000000 | TOTAL | 100000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0.5 | 25000000 |  |  |  |  | SOMA | 1.5 | 75000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 24 | 29.9976 | 89992800 | Lote 1F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1401.71 | 1526.7 | 124.99 | 11 | 13.7489 | 41246700 | [32 empty] | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Ponte - Rio Preguiça | 1372.756 | 1372.756 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Passagem Inferior | 1434.695 | 1434.695 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [25 empty] | Pátio de Interligação de Ilhéus - (km1491+320 ao 1496+625) |  |  | 1 | 50 | 0.5 | 25000000 | Pátio de Interligação de Ilhéus - (km1491+320 ao 1496+625) |  |  | 1 | 50 | 0.5 | 25000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VF) - BA 650 | 1383.133 | 1383.133 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Viaduto (VF) - BA 650 | 1383.133 | 1383.133 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | PI — Fazenda Baviera (BA 647) | 1374.421 | 1374.421 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [32 empty] | Pátio deInterligação de Ilhéus - (km1491+320 ao 1496+625) |  |  | 1 | 100 | 1 | 50000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte - Rio da Onça | 1384.693 | 1384.693 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte - Rio da Onça | 1384.693 | 1384.693 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | PI - Mineração Mirabela | 1389.965 | 1389.965 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI - Mineração Mirabela | 1389.965 | 1389.965 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VF) BA 120 | 1416 | 1416 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Viaduto (VF) BA 120 | 1416 | 1416 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 75 | 0.75 | 15000000 | Ponte Rio Gongogi II | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 75 | 0.75 | 15000000 | Ponte Rio Gongogi I | 1426 | 1426 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | PI BR 030 | 1435 | 1435 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI BR 030 | 1435 | 1435 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 65 | 0.65 | 6500000 | PI BR 101 | 1471 | 1471 | 1 | 35 | 0.35 | 3500000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Rio Mocambo | 1479 | 1479 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | PI BA 262 | 1483 | 1483 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000 | PI BA 262 | 1483 | 1483 | 1 | 50 | 0.5 | 5000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Ponte Rio Almada | 1490 | 1490 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | PI Fazenda BavieraBA 647 | 1374 | 1374 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | PI km 1402 | 1402 | 1402 | 1 | 20 | 0.2 | 2000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | PI km 1402 | 1402 | 1402 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Viaduto (VR) km 1440 | 1441 | 1441 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VR) km 1440 | 1441 | 1441 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Viaduto (VR) Pátio 1492 (km | 1493 | 1493 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VR) Pátio 1492 (km | 1493 | 1493 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 15.522 | 46566000 |  |  |  |  | SOMA | 10.746 | 32238000 |  |  |  |  | SOMA | 16.687 | 50061000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 4.6 | 92000000 |  |  |  |  | SOMA | 3.4 | 68000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 13 | 15.522 | 46566000 | Lote 2F - Obras remanescentes - Linha Singela | 1283.31 | 1402.71 | 119.4 | 9 | 10.746 | 32238000 | Segmento Ferroviário - Entre a Ponte Rio das Pedras e o final do lote |  |  | 16.687 | 100 | 16.687 | 50061000 | [25 empty] | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Riacho Gentil | 1259 | 1259 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | [46 empty] | Pátios de Cruzamento do Lote 02F |  |  | 1 | 100 | 1 | 50000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Lago Barragem de Pedra I | 1268 | 1268 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 90 | 0.9 | 18000000 | Viaduto (VF) BR116 | 1311 | 1311 | 1 | 10 | 0.1 | 2000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Ponte Rio Jibóia | 1338 | 1338 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Rio Vieira | 1348 | 1348 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Rio das Pedras BA 130 | 1355 | 1355 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | Ponte Rio das Pedras BA 130 | 1355 | 1355 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VF) BA 558 | 1358 | 1358 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Viaduto (VF) BA 558 | 1358 | 1358 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VF) BA 647 | 1365 | 1365 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | Viaduto (VF) BA 647 | 1365 | 1365 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000
Ferroviário |  |  |  | LOTE 02FA | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 03F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  |  |  | LOTE 04F | ANTT | BAFER | [5 empty] | SOMA | 24.9592 | 74877600 |  |  |  |  | SOMA | 17.828 | 53484000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 4.7 | 92000000 |  |  |  |  | SOMA | 6.3 | 118000000 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 80000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0.5 | 34000000 |  |  |  |  | SOMA | 0.6 | 36000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER |  | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 14 | 24.9592 | 74877600 | Lote 4F - Obras remanescentes | 990.17 | 1168.45 | 178.28 | 10 | 17.828 | 53484000 | [32 empty] | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | Viaduto (VF) Brejinho I | 973 | 973 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000 | Passagem Inferior | 992.525 | 992.525 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [25 empty] | Pátio de Interligação de Caetité | 990.17 | 990.17 | 1 | 20 | 0.2 | 10000000 | Pátio de Interligação de Caetité | 990.17 | 990.17 | 1 | 40 | 0.4 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Viaduto (VF) Brejinho II | 976 | 976 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Passagem Inferior | 1088.61 | 1088.61 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [25 empty] | Implantação de Terminal Intermodal em Caetité/BA | 990.17 | 990.17 | 1 | 30 | 0.3 | 24000000 | Implantação de Terminal Intermodal em Caetité/BA | 990.17 | 990.17 | 1 | 20 | 0.2 | 16000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Viaduto (VF) BA-156 | 981 | 981 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000 | Passagem Inferior | 1121.1 | 1121.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | Ponte Riacho da Faca | 989 | 989 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Riacho das Antas I | 1001 | 1001 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000 | Viaduto (VR) — Serragem | 985.28 | 985.28 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [61 empty] | PI — km 992 | 992.526 | 992.526 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 20 | 0.2 | 2000000 | PI BA 617 | 1012 | 1012 | 1 | 80 | 0.8 | 8000000 | PI — Itaquaraí | 1088.609 | 1088.609 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 15 | 0.15 | 3000000 | Viaduto (VF) BR 030 II | 1022 | 1022 | 1 | 85 | 0.85 | 17000000 | PI — km 1121 | 1121.1 | 1121.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | Ponte Riacho da Cruz | 1079 | 1079 | 1 | 40 | 0.4 | 8000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 20 | 0.2 | 4000000 | Ponte Rio Brumado I | 1110 | 1110 | 1 | 80 | 0.8 | 16000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000 | Ponte Rio Brumado II | 1139 | 1139 | 1 | 50 | 0.5 | 10000000
Ferroviário |  | 1 |  | FIOL | ANTT | BAFER | [47 empty] | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 65 | 0.65 | 13000000 | Viaduto (VF) VFFLS (sobre FCA) | 1140 | 1140 | 1 | 35 | 0.35 | 7000000
Note on AE7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## LISTA AUXILIAR
PROJETO | AMBIENTAL | DESAPROPRIAÇÃO | DISTRIBUIDORAS | ADMINISTRATIVO | OUTROS | -
Executor NÃO apresentou Projeto Executivo | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer | Interferência com Rede Elétrica | Acórdão do TCU | Em observações
Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso | Judicialização dos processos de desapropriação | Interferência com Redes de Esgoto | Em processo de Relicitação
Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente | Descumprimento de condicionantes ambientais | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | Interferência com Redes de Gás | Pedido Reequilibrio Econômico-Financeiro - REF
Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor | Programas ambientais sem execução | Cadastros desatualizados | Interferência com Linhas Férreas | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO
Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente | Descumprimento de exigências dos órgãos ambientais e intervenientes | Falta de Estudos e levantamentos prévios de áreas a serem desapropriadas | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados | Firmado TAC
Projeto Executivo DEFICIENTE | Descumprimento de exigências de órgãos de controle | Ainda não foram iniciados os cadastros | Judicialização dos processos | Não existem pendências administrativas
DESATUALIZAÇÃO do Projeto executivo em função do tempo decorrido | Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas | Em Processo de Audiência de Conciliação | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | Aplicado Fator D
Fato relevante depois da elaboração do projeto executivo decorrente de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR | RNC não solucionados | Não Existe Pendência de Desapropriação | OUTROS | OUTROS
OUTROS | Ausência de ASV | OUTROS
Interferência com comunidades Quilombolas
Não existe pendência ambiental
OUTROS
SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIAS | SITUAÇÃO LICENÇAS | NÍVEL DE ALERTA
TEM FRENTE DE SERVIÇO | PROJETO | Pendente | 2
INTERFERÊNCIA PARCIAL | AMBIENTAL | Obtida | 1
INTERFERÊNCIA TOTAL | DESAPROPRIAÇÃO | Dispensado | 0
OUTROS | DISTRIBUIDORAS | Em analise
ADMINISTRATIVO
OUTROS
-

## AUXILIAR
SETOR
Aeroportuário
Ferroviário
Hidrovia
Portos e Terminais Portuários
Rodoviário
PROJETO |  | DESAPROPRIAÇÃO
Executor NÃO apresentou Projeto Executivo |  | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer
Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente |  | Judicialização dos processos de desapropriação
Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente |  | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves
Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor |  | Cadastros desatualizados
Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente |  | Falta de Estudos e levantamentos prévios de áreas a serem desapropriadas
Projeto Executivo DEFICIENTE |  | Ainda não foram iniciados os cadastros
DESATUALIZAÇÃO do Projeto executivo em função do tempo decorrido |  | Em Processo de Audiência de Conciliação
Fato relevante depois da elaboração do projeto executivo decorrente de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR |  | Não Existe Pendência de Desapropriação
OUTROS |  | OUTROS
AMBIENTAL |  | CONCESSIONÁRIAS
Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Interferência com Rede Elétrica
Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | Interferência com Redes de Esgoto
Descumprimento de condicionantes ambientais |  | Interferência com Redes de Gás
Programas ambientais sem execução |  | Interferência com Linhas Férreas
Descumprimento de exigências dos órgãos ambientais e intervenientes |  | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados
Descumprimento de exigências de órgãos de controle |  | Judicialização dos processos
Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas |  | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves
RNC não solucionados |  | OUTROS
Ausência de ASV
Interferência com comunidades Quilombolas
Não existe pendência ambiental
OUTROS
OBRAS |  | ADMINISTRATIVO
Instabilidade de taludes já executados |  | Acórdão do TCU
Patologias surgidas no revestimento após execução. |  | Em processo de Relicitação
Atraso na execução da obra, face o cronograma definido |  | Pedido Reequilibrio Econômico-Financeiro - REF
Execução abaixo da meta estipúlada no ano |  | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO
Alteração de Cronograma físico financeiro |  | Firmado TAC
Não existe pendência de obra |  | Não existem pendências administrativas
OUTROS |  | Aplicado Fator D
OUTROS
CUSTOS GERENCIAIS | Custo
PAVIMENTAÇÃO
Vias Marginais/km | 3000000
Nova Pista em Serra | 8000000
DUPLICAÇÃO
Duplicação/km | 5000000
OAE
Interconexão Tipo Diamante | 30000000
Interconexão Tipo Trombeta | 20000000
Passagem inferiores | 10000000 | todas as obras que deveriam já ter sido feitas até 2022, então foi colocado até o ano de 2022].
Interconexão Tipo Trevo Completo | 40000000 | Não tem a metragem da Passagem inferior e interconexão
Interconexão Tipo Diamante Invertido | 30000000
Ponte | 20000000
Túneis | 280000000
CONTORNO
Construção/km | 4000000
FAIXA ADICIONAL
faixa adicional/km | 2000000
TERCEIRA FAIXA
terceira faixa/km | 1000000
FERROVIAS
Pátio | 50000000
Terminais | 80000000
SP/RJ
VIA COSTEIRA
VIA BRASIL

## CLASSIFICAÇÃO
PRINCIPAIS INTERVENÇÕES | INTERVENÇÃO PADRÃO
MALHA PAULISTA
Pátio de Cruzamento | PÁTIO
Passagem inferior | OAE
Passagem em nível | OAE
Ponte Ferroviária | OAE
Viaduto Rodoviário | OAE
Viaduto Ferroviário | OAE
Passagem Superior | OAE
Duplicação de Trecho Ferroviário | DUPLICAÇÃO
Contorno Ferroviário | CONTORNO
Túnel Ferroviário | OAE
MALHA CENTRAL
Passagem em Nível | OAE
Passagem Inferior | OAE
Pátios de Cruzamento | PÁTIO
Ponte Ferroviária | OAE
BAHIA FERROVIAS - BAFER
Passagem em Nível | OAE | Retirar do Controle
Ponte Ferroviária | OAE
Passagem Inferior | OAE
Passagem Veicular | OAE | Retirar do Controle
Viaduto Ferroviário | OAE
Viaduto Rodoviário | OAE
Pátios de Cruzamento | PÁTIO
Pátio de Interligação | PÁTIO
Segmento Ferroviário | IMPLANTAÇÃO
Terminal Intermodal | PÁTIO
MRS
OAE | OAE
Viaduto Rodoviário | OAE
Pátios | PÁTIO
Terminais | PÁTIO
Passagem Inferior | OAE
EFVM
Passagem de Nível | OAE | Retirar do Controle
Viaduto Rodoviário | OAE
Passagem Inferior | OAE
Duplicação de Segmento | DUPLICAÇÃO
Contorno Ferroviário | CONTORNO
Túnel Rodoviário | TÚNEL

## INSTRUCÕES
DIRETRIZES
1. A planilha está dividida em 7 Guias: Informações, PER, Planejado_Executado acumulado até o ano de 2022, Meta_Executado no ano de 2023, Meta_Executado no ano de 2024, Inexecução até o ano de 2023, A Executar.
2. A Guia "Informações" apresenta toda a carteira de contrato de concessões rodoviárias, contendo os dados contratuais.
3. A Guia "PER" contempla todo o planejamento da concessão, dividido em 6 intervenções de obras obrigatórias relevantes, sendo que cada intervenção é dividida por ano: acumulado até 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e Pós 2026.
4. A Guia "Plna_Exec_até ano 2022" apresenta o físico - financeiro acumulado até o ano de 2022 por intervenções.
5. A Guia "Meta 2023" contempla a meta e o executado para o ano de 2023 por intervenções. Depois da virada do ano passa a ser executado do ano 2023.
6. A Guia "Meta 2024" contempla a meta e o executado para o ano de 2024 por intervenções.
7. A Guia "inexecução" apresenta a inexecução por intervenção, inclusive com a motivação ou justificativa.
8. A Guia "A Executar" apresenta o físico - financeiro a executar do ano de 2025 em diante, dividido por intervenções.
INSTRUÇÕES
1. Todas as intervenções, com seus respectivos dados, estão preenchidas na célula de cor azul claro.
2. Favor,quando atualizar o percentual executado, colocar a letra na cor verde.
3. Caso for preencher alguma intervenção colocar a cor das letras de tudo que foi preenchido em verde escuro.
4. Na Guia Meta será colocado o percentual planejado, sendo que o percentual executado daquele ponto, ou seja, o planjejado 50% de duplicação (20 km ) na meta, sendo que até o final do ano estará executado acumulado 100% (os 20 km ).
5. A Guia Meta 2024 estará preenchida de acordo com o estabelecido no PER.
6. A Guia Inexecução estará preenchida com o que não foi executado até a data de 2023.
7. O que não foi executado conforme planejado será colocado na guia inexução e o percentual planejado agora será a diferençado que não foi executado.
8. Tanto na Guia "Meta 2024", quanto na Guia "Inexecução", constam colunas com os riscos de cada intervenção. Todas as células dos riscos existe uma lista supensa para ser escolhida o principal risco do trecho.
9. Nas colunas de Riscos das intervenções, quando escolher a principal interferência do trecho, na coluna ao lado vai aparecer as prinicpais situações para aquela interferência especifica.
10. As colunas de Riscos das intervenções contém o Nível de Alerta, onde quando escolher "zero" o trecho estará bem crítico para execução dos serviços e quando escolher "dois" estará livre para execução dos serviços
11. Quando escolher a opção Outros, nas colunas de riscos das intervenções, descrever na última coluna (observações) a situação de forma suscinta.