## INSTRUCÕES
DIRETRIZES
1. A planilha está dividida em 6 Guias: PER, Planejado_Executado acumulado até o ano de 2022, Meta_Executado no ano de 2023, Meta_Executado no ano de 2024, Inexecução até o ano de 2023, A Executar.
2. A Guia "PER" contempla todo o planejamento da concessão, dividido em 6 intervenções de obras obrigatórias relevantes, sendo que cada intervenção é dividida por ano: acumulado até 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e Pós 2026.
3. A Guia "Plan_Exec_até 2022" apresenta o físico - financeiro acumulado até o ano de 2022 por intervenções.
4. A Guia "Meta_Exec 2023" contempla a meta e o executado para o ano de 2023 por intervenções.
5. A Guia "Meta 2024" contempla a meta e o executado para o ano de 2024 por intervenções.
6. A Guia "inexecutado até 2023" apresenta a inexecução por intervenção, inclusive com a motivação ou justificativa.
7. A Guia "A Executar" apresenta o físico - financeiro a executar do ano de 2025 em diante, dividido por intervenções.
INSTRUÇÕES
1. Todas as intervenções, com seus respectivos dados, estão preenchidas na célula de cor azul claro.
2. Favor,quando atualizar o percentual executado, colocar a letra na cor verde.
3. Caso for preencher alguma nova intervenção colocar a cor das letras de tudo que foi preenchido em verde escuro.
4. Na Guia "Meta 2024" será colocado o percentual planejado, sendo que o percentual executado será relacionado ao planejado, ou seja, o planjejado 50% de duplicação (20 km) na meta 2024, sendo que até o final do ano estará executado acumulado 100% (os 20 km).
5. A Guia "Meta 2024" estará preenchida de acordo com o estabelecido no PER.
6. A Guia "Inexecutado até 2023" estará preenchida com o que não foi executado até a data de 2023.
7. O que não foi executado conforme planejado será colocado na guia inexecução e o percentual planejado agora será a diferença do que não foi executado.
8. Tanto na Guia "Meta 2024", quanto na Guia "Inexecutado até 2023", constam colunas com os riscos de cada intervenção. Todas as células da coluna de riscos existe uma lista suspensa para ser escolhida o principal risco do trecho.
9. Ao selecionar na coluna de Riscos das intervenções, escolhendo a principal interferência do trecho, na coluna subsequente vai aparecer as principais situações para aquela interferência especifica.
10. As colunas de Riscos das intervenções contêm o Nível de Alerta, e quando escolher "zero" o trecho estará bem crítico para execução dos serviços (sinal vermelho) e quando escolher "dois" estará livre para execução dos serviços (sinal verde).
11. Quando escolher a opção "Outros" nas colunas de riscos das intervenções, descrever na última coluna (observações) a situação de forma suscinta.

## PER
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | PER - PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DA RODOVIA
DADOS CONTRATUAIS
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [43 empty] | DUPLICAÇÃO | [43 empty] | OAE | [43 empty] | CONTORNO | [43 empty] | FX ADICIONAL | [43 empty] | TERCEIRA FAIXA
[8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | Até 2022 | [6 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$)
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | km (i) | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | PAV. TOTAL | 889.571 | 3281313000 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | DUPLICAÇÃO TOTAL | 2476.4636 | 13567438100 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | OAE TOTAL | 606.1 | 16493000000 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | CONTORNO TOTAL | 153.71 | 834460000 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | FX AD. TOTAL | 1252.725 | 2505450000 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | FAIXA TOTAL | 330.58 | 330580000
Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL |  | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 13 | 39000000 |  |  |  |  | TOTAL | 6.39 | 19170000 |  |  |  |  | TOTAL | 8.798 | 26394000 |  |  |  |  | TOTAL | 1.612 | 4836000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 45.7 | PAV. NA CONCESSÃO | 75.5 | 229300000 |  |  |  |  | TOTAL | 20.3 | 101500000 |  |  |  |  | TOTAL | 16.64 | 83200000 |  |  |  |  | TOTAL | 19.635 | 98175000 |  |  |  |  | TOTAL | 19.825 | 99125000 |  |  |  |  | TOTAL | 18.117 | 90585000 |  |  |  |  | TOTAL | 130.683 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 225.2 | 1126000000 |  |  |  |  | TOTAL | 24.24 | 538200000 |  |  |  |  | TOTAL | 11.11 | 343300000 |  |  |  |  | TOTAL | 3.17 | 84100000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.48 | 74400000 |  |  |  |  | TOTAL | 0.9 | 27000000 |  |  |  |  | TOTAL | 12.1 | OAE NA CONCESSÃO | 54 | 1280000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2.55 | 5100000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.55 | 5100000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 73.7 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 78.8 | 157600000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 139900000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 653415000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 40000000 |  |  |  | 1 | SOMA | 1 | 30000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 213000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 147400000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Interconexão Tipo Diamante - Três Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 10 | 180000000 |  |  |  | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  | 7 | SOMA | 7 | 70000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  | 73.7 | SOMA | 73.7 | 147400000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [28 empty] | Passagem Inferior - | 0.685 | 0.685 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Santo Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [28 empty] | Passagem Inferior Norte | 22.5 | 22.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [81 empty] | Entr. RS 030 - Acesso RS - 030 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [28 empty] | Passagem Inferior Sul | 22.5 | 22.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [81 empty] | AcessoRS 030 - Entr. RS-118 | 1.5 | 74.4 | 72.9 | 100 | 72.9 | 145800000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [28 empty] | Passagem Inferior Norte | 67.9 | 67.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [28 empty] | Passagem Inferior Sul | 67.9 | 67.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [28 empty] | Passagem Inferior Norte | 71.9 | 71.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Passagem Inferior Norte | 85.4 | 85.4 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [28 empty] | Passagem Inferior Sul | 71.9 | 71.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Passagem Inferior Sul | 85.4 | 85.4 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 13 | 39000000 |  |  |  |  | SOMA | 6.39 | 19170000 |  |  |  |  | SOMA | 8.798 | 26394000 |  |  |  |  | SOMA | 1.612 | 4836000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 45.7 | 139900000 | [6 empty] | SOMA | 20.3 | 101500000 |  |  |  | 25.6 | SOMA | 16.64 | 83200000 |  |  |  |  | SOMA | 19.635 | 98175000 |  |  |  |  | SOMA | 19.825 | 99125000 |  |  |  |  | SOMA | 18.117 | 90585000 |  |  |  |  | SOMA | 130.683 | 653415000 | [6 empty] | SOMA | 12.24 | 318200000 |  |  |  | 12 | SOMA | 10.11 | 313300000 |  |  |  | 7 | SOMA | 3.17 | 84100000 |  |  |  | 4 | SOMA | 2.48 | 74400000 |  |  |  |  | SOMA | 0.9 | 27000000 |  |  |  | 6 | SOMA | 5.1 | 143000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [5 empty] | 5.1 | SOMA | 2.55 | 5100000 |  |  |  |  | SOMA | 2.55 | 5100000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Soledade (Esquerdo) | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 45 | 1.485 | 4455000 | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 38 | 0.494 | 1482000 | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 62 | 0.806 | 2418000 | [28 empty] | 0 |  | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 35 | 10.675 | 53375000 | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 65 | 19.825 | 99125000 | Fontoura Xavier / Marques de Souza | 269.2 | 324.1 | 54.9 | 33 | 18.117 | 90585000 | Carazinho - Tio Hugo | 178.5 | 213.1 | 34.6 | 100 | 34.6 | 173000000 |  |  | Passagem Inferior Arnoldo Scherer | 339.9 | 339.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Passagem Inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 45 | 0.45 | 4500000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 38 | 0.38 | 15200000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 62 | 0.62 | 24800000 | Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval | 279.5 | 279.5 | 1 | 45 | 0.45 | 13500000 | Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval | 279.5 | 279.5 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000 | [46 empty] | Lajeado - Estrela | 344.4 | 349.5 | 5.1 | 50 | 2.55 | 5100000 | Lajeado - Estrela | 344.4 | 349.5 | 5.1 | 50 | 2.55 | 5100000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Soledade (Direito) | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 45 | 1.485 | 4455000 | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 38 | 0.494 | 1482000 | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 62 | 0.806 | 2418000 | [7 empty] | São José do Herval (Direita) | 279.6 | 280.5 | 0.9 | 100 | 0.9 | 2700000 |  |  | Marques de Souza - Lajeado | 324.1 | 344.4 | 20.3 | 100 | 20.3 | 101500000 | Soledade - Foutora Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 65 | 16.64 | 83200000 | Soledade - Foutora Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 35 | 8.96 | 44800000 | [14 empty] | Fontoura Xavier / Marques de Souza | 269.2 | 324.1 | 54.9 | 67 | 36.783 | 183915000 |  |  | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado | 340.2 | 340.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 45 | 0.45 | 13500000 | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 38 | 0.38 | 11400000 | Interconexão Tipo Diamante Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 62 | 0.62 | 18600000 | Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo | 300.2 | 300.2 | 1 | 45 | 0.45 | 13500000 | Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo | 300.2 | 300.2 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Fontoura Xavier (Esquerdo) | 268 | 271.8 | 3.8 | 45 | 1.71 | 5130000 | Soledade (Esquerdo) | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 55 | 1.815 | 5445000 | [14 empty] | Estrela (esquerda) | 349.6 | 360.3 | 10.7 | 100 | 10.7 | 32100000 | [37 empty] | Tabaí - Canoas | 385 | 444.3 | 59.3 | 100 | 59.3 | 296500000 |  |  | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 45 | 0.45 | 13500000 | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 38 | 0.38 | 7600000 | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 62 | 0.62 | 12400000 | [7 empty] | Interconexão Tipo Trombeta- Estrela | 354.8 | 354.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Fontoura Xavier (Direito) | 268 | 271.8 | 3.8 | 45 | 1.71 | 5130000 | Soledade (Esquerdo) | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 55 | 1.815 | 5445000 | [14 empty] | Estrela (Direita) | 349.6 | 360.3 | 10.7 | 100 | 10.7 | 32100000 | [46 empty] | Interconexão Tipo Diamante Invertido - Nova Santa Rita | 432.9 | 432.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Interconexão Tipo Diamante | 339 | 339 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 38 | 0.38 | 11400000 | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 62 | 0.62 | 18600000 | [7 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Estrela | 360.3 | 360.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Lajeado (Esquerdo) | 337.7 | 340.7 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | [7 empty] | Fontoura Xavier (Esquerdo) | 268 | 271.8 | 3.8 | 55 | 2.09 | 6270000 | [14 empty] | Tabaí ( (esquerda) | 383.9 | 385.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 7000000 | [46 empty] | Interconexão Tipo Diamante Invertido - Nova Santa Rita | 433.6 | 433.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Interconexão Tipo Diamante | 343 | 343 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Passagem Inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 55 | 0.55 | 5500000 | [14 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Fazenda Vila Nova | 365.9 | 365.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Lajeado (Direito) | 337.7 | 340.7 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | [7 empty] | Fontoura Xavier (Direito) | 268 | 271.8 | 3.8 | 55 | 2.09 | 6270000 | [14 empty] | Triunfo (esquerdo) | 385.9 | 386.4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [46 empty] | Passagem Inferior Lajeado | 343.45 | 343.45 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000 | [14 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Triunfo | 385.9 | 385.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Lajeado (Esquerdo) | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | [28 empty] | Triunfo (direita) | 385.9 | 386.4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [46 empty] | Passagem Inferior Bairro Olaria | 344.2 | 344.2 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Lajeado (Direito) | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | [28 empty] | Triunfo (esquerdo) | 386.4 | 388.4 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | [46 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Triunfo (direita) | 386.4 | 388.4 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | [46 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | 93 | 0.93 | 18600000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Triunfo/Montenegro (Esquerdo) | 409.5 | 411.5 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | [46 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | 17 | 0.17 | 6800000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | 83 | 0.83 | 33200000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Triunfo/Montenegro (Direito) | 409.5 | 411.5 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | [46 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | 7 | 0.07 | 1400000 | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Nova Santa Rita (Esquerda) | 430.5 | 437 | 6.5 | 100 | 6.5 | 19500000 | [46 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo | 390.8 | 390.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Nova Santa Rita (Direita) | 430.5 | 437 | 6.5 | 100 | 6.5 | 19500000 | [46 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo | 390.8 | 390.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [88 empty] | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 4.52 | 13560000 |  |  |  |  | TOTAL | 7.1 | 21300000 |  |  |  |  | TOTAL | 5.3 | 15900000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 16.92 | 50760000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 1.6 | 8000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 42.6 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 44.2 | 221000000 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 60000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 2 | 60000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 3.765 | 7530000 |  |  |  |  | TOTAL | 21.306 | 42612000 |  |  |  |  | TOTAL | 5.208 | 10416000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 11.155 | 22310000 |  |  |  |  | TOTAL | 93.102 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 134.536 | 269072000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 4.52 | 13560000 |  |  |  |  | SOMA | 1.6 | 4800000 |  |  |  |  | SOMA | 3.8 | 11400000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1.6 | 8000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 42.6 | 213000000 | TOTAL | 213000000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 60000000 |  |  |  | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 21.306 | 42612000 |  |  |  |  | SOMA | 5.208 | 10416000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 41.883 | 83766000 | TOTAL | 186204000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 100 | 2.26 | 6780000 | Vias Marginais (Chaveslândia) | 870.7 | 872.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | [44 empty] | Trecho 15 | 751.6 | 753.2 | 1.6 | 100 | 1.6 | 8000000 | [7 empty] | Trecho 13 | 709 | 735.6 | 26.6 | 100 | 26.6 | 133000000 |  |  | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [88 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 753.2 | 793.4 | 40.2 | 53 | 21.306 | 42612000 | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 75.2 | 4 | 3.008 | 6016000 | [14 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 793.4 | 795.9 | 2.5 | 51 | 1.275 | 2550000
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 100 | 2.26 | 6780000 | [7 empty] | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | [58 empty] | Trecho 14 | 735.6 | 751.6 | 16 | 100 | 16 | 80000000 |  |  | Dispositivo de Interseção no entroncamento de Xapetuba (Xapetuba) | 656.3 | 656.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [95 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 871.1 | 873.3 | 2.2 | 100 | 2.2 | 4400000 | [14 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 75.2 | 54 | 40.608 | 81216000
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [14 empty] | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [14 empty] | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 5.5 | 16500000 |  |  |  |  | SOMA | 1.5 | 4500000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 3.765 | 7530000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 11.155 | 22310000 |  |  |  |  | SOMA | 51.219 | 102438000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [7 empty] | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | [155 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 115.2 | 159.9 | 44.7 | 3 | 1.341 | 2682000 | [21 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 64.7 | 113.2 | 48.5 | 23 | 11.155 | 22310000 | Implantação de 3ª Faixa | 0 | 4.9 | 4.9 | 68 | 3.332 | 6664000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [7 empty] | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | [155 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 162.4 | 192.7 | 30.3 | 8 | 2.424 | 4848000 | [28 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 4.9 | 9.3 | 4.4 | 63 | 2.772 | 5544000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [7 empty] | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | [197 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 9.3 | 16 | 6.7 | 17 | 1.139 | 2278000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [211 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 16 | 64.7 | 48.7 | 43 | 20.941 | 41882000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [211 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 64.7 | 113.2 | 48.5 | 35 | 16.975 | 33950000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [211 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 162.4 | 192.7 | 30.3 | 20 | 6.06 | 12120000
Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 11.18 | 33540000 |  |  |  |  | TOTAL | 9.82 | 29460000 |  |  |  |  | TOTAL | 10.02 | 30060000 |  |  |  |  | TOTAL | 9.38 | 28140000 |  |  |  |  | TOTAL | 29.94 | PAV. NA CONCESSÃO | 70.34 | 211020000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 40000000 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | 10000000 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 20000000 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | 10000000 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | OAE NA CONCESSÃO | 7 | 90000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 98.46 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 98.46 | 196920000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 11.18 | 33540000 |  |  |  |  | SOMA | 9.82 | 29460000 |  |  |  |  | SOMA | 10.02 | 30060000 |  |  |  |  | SOMA | 9.38 | 28140000 |  |  |  |  | SOMA | 29.94 | 89820000 | TOTAL | 89820000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 40000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 10000000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 20000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 10000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 10000000 | TOTAL | 10000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 98.46 | 196920000 | TOTAL | 196920000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | 100 | 1.33 | 3990000 | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 | 100 | 2.97 | 8910000 | Não Consta (pista Sul) | 280 | 281.8 | 1.8 | 100 | 1.8 | 5400000 | Não Consta (pista Sul) | 249.78 | 250.42 | 0.64 | 100 | 0.64 | 1920000 | Não Consta (pista Sul) | 288.92 | 291.2 | 2.28 | 100 | 2.28 | 6840000 | [53 empty] | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Dispositivo em Desnível | 247 | 247 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Dispositivo em Desnível | 261.5 | 261.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Dispositivo em Desnível | 460.65 | 460.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [81 empty] | Faixa Adicional Pista Sul | 256.5 | 258.08 | 1.58 | 100 | 1.58 | 3160000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | 100 | 2.5 | 7500000 | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 | 100 | 1.12 | 3360000 | Não Consta (pista Sul) | 282.7 | 284.03 | 1.33 | 100 | 1.33 | 3990000 | Não Consta (pista Sul) | 251.7 | 252.3 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | Não Consta (pista Sul) | 291.9 | 294.54 | 2.64 | 100 | 2.64 | 7920000 | [53 empty] | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Dispositivo em Desnível | 252.27 | 252.27 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [95 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 273 | 282.3 | 18.6 | 100 | 18.6 | 37200000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 | 100 | 0.68 | 2040000 | Não Consta (pista Sul) | 287.5 | 288.04 | 0.54 | 100 | 0.54 | 1620000 | Não Consta (pista Sul) | 252.35 | 252.92 | 0.57 | 100 | 0.57 | 1710000 | Não Consta (pista Sul) | 295.96 | 296.64 | 0.68 | 100 | 0.68 | 2040000 | [169 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 312 | 317.25 | 10.5 | 100 | 10.5 | 21000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | 100 | 1.15 | 3450000 | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | Não Consta (pista Sul) | 413.2 | 415.2 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | Não Consta (pista Sul) | 263.63 | 264.47 | 0.84 | 100 | 0.84 | 2520000 | Não Consta (pista Sul) | 297.36 | 298.46 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | [169 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 317.25 | 327.58 | 20.66 | 100 | 20.66 | 41320000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | 100 | 1.55 | 4650000 | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | 100 | 1.05 | 3150000 | Não Consta (pista Sul) | 417.25 | 417.65 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | Não Consta (pista Sul) | 268.96 | 269.08 | 0.12 | 100 | 0.12 | 360000 | Não Consta (pista Sul) | 298.46 | 299.4 | 0.94 | 100 | 0.94 | 2820000 | [169 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 327.58 | 328.3 | 1.44 | 100 | 1.44 | 2880000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | 100 | 1.97 | 5910000 | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | Não Consta (Pista Norte) | 324.1 | 320.15 | 3.95 | 100 | 3.95 | 11850000 | Não Consta (pista Sul) | 269.42 | 269.98 | 0.56 | 100 | 0.56 | 1680000 | Não Consta (pista Sul) | 385.2 | 386 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | [169 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 328.3 | 331 | 5.4 | 100 | 5.4 | 10800000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | 100 | 0.88 | 2640000 | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 439.65 | 437.65 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | Não Consta (pista Sul) | 386.3 | 387.35 | 1.05 | 100 | 1.05 | 3150000 | [169 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 331 | 335 | 8 | 100 | 8 | 16000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 414.65 | 413.2 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000 | Não Consta (pista Sul) | 391.35 | 391.75 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | [169 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 335 | 339.58 | 9.16 | 100 | 9.16 | 18320000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 407.4 | 404.8 | 2.6 | 100 | 2.6 | 7800000 | Não Consta (pista Sul) | 392.44 | 392.91 | 0.47 | 100 | 0.47 | 1410000 | [169 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 339.58 | 351.14 | 23.12 | 100 | 23.12 | 46240000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (pista Sul) | 395.2 | 396.63 | 1.43 | 100 | 1.43 | 4290000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (pista Sul) | 438.1 | 439.1 | 1 | 100 | 1 | 3000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (pista Sul) | 447.2 | 448.2 | 1 | 100 | 1 | 3000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (pista Sul) | 459.7 | 460.15 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 458 | 456 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 448.2 | 447.2 | 1 | 100 | 1 | 3000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 443.05 | 441.75 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 388.85 | 386.2 | 2.65 | 100 | 2.65 | 7950000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 385.9 | 384 | 1.9 | 100 | 1.9 | 5700000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 383.3 | 382.63 | 0.67 | 100 | 0.67 | 2010000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 298.67 | 297.85 | 0.82 | 100 | 0.82 | 2460000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 297.85 | 297.15 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 296.4 | 295.67 | 0.73 | 100 | 0.73 | 2190000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 264.38 | 263.55 | 0.83 | 100 | 0.83 | 2490000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 263.1 | 262.5 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 255.5 | 254.75 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2250000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 254.4 | 253.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 252.15 | 251.6 | 0.55 | 100 | 0.55 | 1650000
Rodoviário | N/CO | TOCANTINS | 1 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 14.2 | 42600000 |  |  |  |  | TOTAL | 27.22 | 81660000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.3 | 6900000 |  |  |  |  | TOTAL | 46.176 | PAV. NA CONCESSÃO | 89.896 | 269688000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 12.8693 | 64346500 |  |  |  |  | TOTAL | 60.5116 | 302558000 |  |  |  |  | TOTAL | 41.07 | 205350000 |  |  |  |  | TOTAL | 508.2997 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 622.7506 | 3113753100 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 4 | 90000000 |  |  |  |  | TOTAL | 8 | 170000000 |  |  |  |  | TOTAL | 3 | 80000000 |  |  |  |  | TOTAL | 21 | OAE NA CONCESSÃO | 36 | 850000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 6.09 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 6.09 | 24360000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 37.896 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 37.896 | 75792000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 14.2 | 42600000 |  |  |  |  | SOMA | 11.8 | 35400000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 3000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 138528000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 12.8693 | 64346500 |  |  |  |  | SOMA | 7.044 | 35220000 |  |  |  |  | SOMA | 24.9 | 124500000 |  |  |  |  | SOMA | 129.3545 | 646772600 | TOTAL | 2541498600 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 4 | 90000000 |  |  |  |  | SOMA | 6 | 110000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 20000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 510000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 24360000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 75792000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Decrescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | Não Consta (Crescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | Não Consta (Decrescente) | 692.5 | 693.5 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | [23 empty] | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 8000000 | Nada Consta | 720.8 | 721.905 | 1.105 | 100 | 1.105 | 5525000 | Nada Consta | 677 | 701.9 | 24.9 | 100 | 24.9 | 124500000 | Nada Consta | 624.3 | 663 | 38.7 | 100 | 38.7 | 193500000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 624 | 624 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Passagem Inferior | 721.9 | 721.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Trombeta | 701.9 | 701.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | Não Consta (Decrescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | [30 empty] | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 | 100 | 8.19 | 40950000 | Nada Consta | 721.905 | 724 | 2.095 | 100 | 2.095 | 10475000 | [7 empty] | Nada Consta | 701.9 | 720.8 | 18.9 | 100 | 18.9 | 94500000 | [16 empty] | Trombeta | 622.7 | 622.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Passagem Inferior | 723.5 | 723.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Decrescente) | 671.2 | 676.8 | 5.6 | 100 | 5.6 | 16800000 | Não Consta (Crescente) | 759.7 | 762.9 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | [30 empty] | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 | 53 | 3.0793 | 15396500 | Nada Consta | 759.5 | 760.644 | 1.144 | 100 | 1.144 | 5720000 | [7 empty] | Nada Consta | 724 | 759.5 | 35.5 | 100 | 35.5 | 177500000 | [16 empty] | Diamante | 671.75 | 671.75 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Passagem Inferior | 176 | 176 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 671.4 | 676.8 | 5.4 | 100 | 5.4 | 16200000 | Não Consta (Decrescente) | 797.3 | 799.7 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | [37 empty] | Nada Consta | 797.3 | 797.901 | 0.601 | 100 | 0.601 | 3005000 | [7 empty] | Nada Consta | 760.644 | 797.3 | 36.656 | 92 | 33.7235 | 168617600 | [16 empty] | Diamante | 674.25 | 674.25 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Trombeta | 797.3 | 797.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [65 empty] | Nada Consta | 797.901 | 800 | 2.099 | 100 | 2.099 | 10495000 | [7 empty] | Nada Consta | 800 | 802.531 | 2.531 | 100 | 2.531 | 12655000 | [23 empty] | Diamante | 759.5 | 759.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [109 empty] | Diamante | 761.8 | 761.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ECOVIAS DO ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ECOVIAS DO ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ECOVIAS DO ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 15.42 | 46260000 |  |  |  |  | SOMA | 1.3 | 3900000 |  |  |  |  | SOMA | 42.675 | 128025000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 53.4676 | 267338000 |  |  |  |  | SOMA | 16.17 | 80850000 |  |  |  |  | SOMA | 348.7352 | 1743676000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 60000000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 60000000 |  |  |  |  | SOMA | 14 | 340000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 17.264 | 34528000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [21 empty] | Não Consta (Decrescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 100 | 4.6 | 13800000 | Não Consta (Crescente) | 284.1 | 284.8 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | Não Consta (Crescente) | 68.4 | 75.8 | 7.4 | 100 | 7.4 | 22200000 | [23 empty] | Nada Consta | 176.03 | 199.43 | 23.4 | 100 | 23.4 | 117000000 | Nada Consta | 274.94 | 284.5 | 9.56 | 100 | 9.56 | 47800000 | Nada Consta | 0 | 31.52 | 31.52 | 100 | 31.52 | 157600000 | [23 empty] | Diamante | 301.3 | 284.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Diamante | 284.5 | 284.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Passagem Inferior | 107.1 | 107.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [81 empty] | 30 (SUL) | 435.5 | 444.132 | 8.632 | 100 | 8.632 | 17264000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [21 empty] | Não Consta (Crescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 100 | 4.6 | 13800000 | Não Consta (Decrescente) | 284.2 | 284.8 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | Não Consta (Decrescente) | 71.2 | 71.7 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [23 empty] | Nada Consta | 288.5 | 302.43 | 13.93 | 100 | 13.93 | 69650000 | Nada Consta | 284.5 | 288.5 | 4 | 100 | 4 | 20000000 | Nada Consta | 31.52 | 57.26 | 25.74 | 100 | 25.74 | 128700000 | [23 empty] | Diamante | 302.43 | 302.43 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Diamante | 319.2 | 319.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Passagem Inferior | 199.5 | 199.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [81 empty] | 30 (NORTE) | 435.5 | 444.132 | 8.632 | 100 | 8.632 | 17264000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [21 empty] | Não Consta (Decrescente) | 300.5 | 302.4 | 1.9 | 100 | 1.9 | 5700000 | [7 empty] | Não Consta (Crescente) | 173.8 | 178.8 | 5 | 100 | 5 | 15000000 | [23 empty] | Nada Consta | 302.43 | 319.24 | 16.81 | 96 | 16.1376 | 80688000 | Nada Consta | 319.24 | 321.85 | 2.61 | 100 | 2.61 | 13050000 | Nada Consta | 57.26 | 71.08 | 13.82 | 100 | 13.82 | 69100000 | [37 empty] | Trombeta | 109 | 109 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [21 empty] | Não Consta (Crescente) | 301.3 | 303.82 | 2.52 | 100 | 2.52 | 7560000 | [7 empty] | Não Consta (Decrescente) | 175 | 175.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | [37 empty] | Nada Consta | 71.08 | 107.12 | 36.04 | 100 | 36.04 | 180200000 | [37 empty] | Trombeta | 212.55 | 212.55 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [21 empty] | Não Consta (Crescente) | 318.3 | 319.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | [7 empty] | Não Consta (Crescente) | 241.5 | 243.7 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | [37 empty] | Nada Consta | 107.12 | 124.42 | 17.3 | 100 | 17.3 | 86500000 | [37 empty] | Trombeta | 242.5 | 242.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [21 empty] | Não Consta (Decrescente) | 318.8 | 319.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | [7 empty] | Não Consta (Decrescente) | 265 | 265.3 | 0.3 | 100 | 0.3 | 900000 | [37 empty] | Nada Consta | 124.42 | 141.85 | 17.43 | 100 | 17.43 | 87150000 | [37 empty] | Trombeta | 402 | 402 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 265 | 265.9 | 0.9 | 100 | 0.9 | 2700000 | [37 empty] | Nada Consta | 141.85 | 176.03 | 34.18 | 100 | 34.18 | 170900000 | [37 empty] | Diamante | 68.25 | 68.25 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 356.1 | 360.1 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | [37 empty] | Nada Consta | 199.43 | 212.45 | 13.02 | 100 | 13.02 | 65100000 | [37 empty] | Diamante | 71.1 | 71.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 396.2 | 396.7 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [37 empty] | Nada Consta | 212.45 | 242.5 | 30.05 | 100 | 30.05 | 150250000 | [37 empty] | Diamante | 75.7 | 75.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 429.725 | 431.5 | 1.775 | 100 | 1.775 | 5325000 | [37 empty] | Nada Consta | 242.5 | 274.94 | 32.44 | 100 | 32.44 | 162200000 | [37 empty] | Diamante | 200.8 | 200.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 432 | 436 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | [37 empty] | Nada Consta | 321.85 | 357.29 | 35.44 | 100 | 35.44 | 177200000 | [37 empty] | Diamante | 202.5 | 202.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Decrescente) | 432 | 436.5 | 4.5 | 100 | 4.5 | 13500000 | [37 empty] | Nada Consta | 357.29 | 360.12 | 2.83 | 100 | 2.83 | 14150000 | [37 empty] | Diamante | 357.3 | 357.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 436.8 | 438.5 | 1.7 | 100 | 1.7 | 5100000 | [37 empty] | Nada Consta | 360.12 | 369.65 | 9.53 | 100 | 9.53 | 47650000 | [37 empty] | Diamante | 360.1 | 360.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Decrescente) | 439.05 | 444.05 | 5 | 100 | 5 | 15000000 | [37 empty] | Nada Consta | 369.65 | 377.17 | 7.52 | 100 | 7.52 | 37600000 | [37 empty] | Diamante | 444.122 | 444.122 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 440 | 444.1 | 4.1 | 100 | 4.1 | 12300000 | [37 empty] | Nada Consta | 377.17 | 401.97 | 24.8 | 100 | 24.8 | 124000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [79 empty] | Nada Consta | 401.97 | 420.53 | 18.56 | 92 | 17.0752 | 85376000
Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ECOVIAS DO ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 3.501 | 10503000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 30.21 | 151050000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 170000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6.09 | 24360000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 20.632 | 41264000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Decrescente) | 409.4 | 410.56 | 1.16 | 100 | 1.16 | 3480000 | [37 empty] | Nada Consta | 409.3 | 439.51 | 30.21 | 100 | 30.21 | 151050000 | [37 empty] | Trombeta | 389.4 | 389.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [37 empty] | Segmento 41A | 389.374 | 395.464 | 6.09 | 100 | 6.09 | 24360000 | [37 empty] | 42 (SUL) | 395.89 | 398.04 | 2.15 | 100 | 2.15 | 4300000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 409.5 | 410.6 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | [81 empty] | Trombeta | 395.88 | 395.88 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 42 (NORTE) | 398.016 | 399.25 | 1.234 | 100 | 1.234 | 2468000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Decrescente) | 435.355 | 435.976 | 0.621 | 100 | 0.621 | 1863000 | [81 empty] | Trombeta | 410.56 | 410.56 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 42 (SUL) | 401.651 | 404.895 | 3.244 | 100 | 3.244 | 6488000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 435.356 | 435.476 | 0.12 | 100 | 0.12 | 360000 | [81 empty] | Trombeta | 436.6 | 436.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 42 (NORTE) | 404.485 | 405.795 | 1.31 | 100 | 1.31 | 2620000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [35 empty] | Não Consta (Crescente) | 438.3 | 438.8 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [81 empty] | Diamante | 392.44 | 392.44 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 42 (SUL) | 406.672 | 409.05 | 2.378 | 100 | 2.378 | 4756000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [123 empty] | Diamante | 409.34 | 409.34 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 42 (SUL) | 395.89 | 398.04 | 2.15 | 100 | 2.15 | 4300000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [123 empty] | Diamante | 414.72 | 414.72 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 42 (NORTE) | 398.016 | 399.25 | 1.234 | 100 | 1.234 | 2468000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [211 empty] | 42 (SUL) | 401.651 | 404.895 | 3.244 | 100 | 3.244 | 6488000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [211 empty] | 42 (NORTE) | 404.485 | 405.795 | 1.31 | 100 | 1.31 | 2620000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [211 empty] | 42 (SUL) | 406.672 | 409.05 | 2.378 | 100 | 2.378 | 4756000
Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ECOVIAS DO ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 57.154 | 171462000 |  |  |  |  | TOTAL | 28.363 | PAV. NA CONCESSÃO | 85.517 | 256551000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 28.965 | 144825000 |  |  |  |  | TOTAL | 274.263 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 303.228 | 1516140000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 8 | 130000000 |  |  |  |  | TOTAL | 20 | OAE NA CONCESSÃO | 28 | 550000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 70.204 | 140408000 |  |  |  |  | TOTAL | 186.032 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 256.236 | 512472000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 35.241 | 105723000 |  |  |  |  | SOMA | 1.8 | 5400000 | TOTAL | 85089000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 91.215 | 456075000 | TOTAL | 1371315000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 30000000 |  |  |  |  | SOMA | 8 | 160000000 | TOTAL | 420000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 70.204 | 140408000 |  |  |  |  | SOMA | 55.489 | 110978000 | TOTAL | 372064000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 162.198 | 162.75 | 0.552 | 100 | 0.552 | 1656000 | Crescente | 67.5 | 68 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [37 empty] | Nada Consta | 0 | 22.2 | 22.2 | 100 | 22.2 | 111000000 | [30 empty] | Intersecção Diamante | 195.5 | 195.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Intersecção Diamante | 47.45 | 47.45 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [74 empty] | Decrescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 100 | 2.702 | 5404000 | Decrescente | 90.5 | 94.963 | 4.463 | 100 | 4.463 | 8926000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 163.25 | 163.5 | 0.25 | 100 | 0.25 | 750000 | Decrescente | 67.5 | 68 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [37 empty] | Nada Consta | 22.2 | 22.5 | 0.3 | 100 | 0.3 | 1500000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 54.165 | 54.165 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [74 empty] | Crescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 100 | 2.702 | 5404000 | Crescente | 94 | 95 | 1 | 100 | 1 | 2000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 175 | 177 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | Crescente | 105.5 | 105.9 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | [37 empty] | Nada Consta | 22.5 | 38 | 15.5 | 100 | 15.5 | 77500000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 80.9 | 80.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [74 empty] | Decrescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 100 | 2.4 | 4800000 | Crescente | 97.563 | 99.026 | 1.463 | 100 | 1.463 | 2926000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 176.71 | 179.35 | 2.64 | 100 | 2.64 | 7920000 | Decrescente | 105.5 | 105.9 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | [37 empty] | Nada Consta | 38 | 54.11 | 16.11 | 100 | 16.11 | 80550000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 113.265 | 113.265 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [74 empty] | Crescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 100 | 2.4 | 4800000 | Decrescente | 98.064 | 98.516 | 0.452 | 100 | 0.452 | 904000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 177.4 | 179.25 | 1.85 | 100 | 1.85 | 5550000 | [44 empty] | Nada Consta | 54.11 | 57 | 2.89 | 100 | 2.89 | 14450000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 83.44 | 83.44 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [74 empty] | Decrescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 100 | 4.1 | 8200000 | Decrescente | 101.006 | 101.35 | 0.344 | 100 | 0.344 | 688000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 179.84 | 180.36 | 0.52 | 100 | 0.52 | 1560000 | [44 empty] | Nada Consta | 57 | 77.9 | 20.9 | 100 | 20.9 | 104500000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 90.4 | 90.4 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [74 empty] | Crescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 100 | 4.1 | 8200000 | Crescente | 103.035 | 104.032 | 0.997 | 100 | 0.997 | 1994000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 180.75 | 181.1 | 0.35 | 100 | 0.35 | 1050000 | [44 empty] | Nada Consta | 77.9 | 90.5 | 12.6 | 100 | 12.6 | 63000000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 105.65 | 105.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [74 empty] | Decrescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 6400000 | Decrescente | 124.4 | 134.4 | 10 | 100 | 10 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 180.95 | 182.552 | 1.602 | 100 | 1.602 | 4806000 | [44 empty] | Nada Consta | 105.185 | 105.9 | 0.715 | 100 | 0.715 | 3575000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 142.65 | 142.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [74 empty] | Crescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 6400000 | Decrescente | 134.4 | 139 | 4.6 | 100 | 4.6 | 9200000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 181.34 | 182.482 | 1.142 | 100 | 1.142 | 3426000 | [169 empty] | Decrescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 100 | 3.9 | 7800000 | Crescente | 139 | 145.2 | 6.2 | 100 | 6.2 | 12400000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 182.693 | 183.32 | 0.627 | 100 | 0.627 | 1881000 | [169 empty] | Crescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 100 | 3.9 | 7800000 | Decrescente | 139 | 145.4 | 6.4 | 100 | 6.4 | 12800000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 182.812 | 185.3 | 2.488 | 100 | 2.488 | 7464000 | [169 empty] | Decrescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 100 | 4.1 | 8200000 | Decrescente | 197.3 | 204.8 | 7.5 | 100 | 7.5 | 15000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 183.66 | 186.33 | 2.67 | 100 | 2.67 | 8010000 | [169 empty] | Crescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 100 | 4.1 | 8200000 | Crescente | 197.3 | 204.8 | 7.5 | 100 | 7.5 | 15000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 185.5 | 195.4 | 9.9 | 100 | 9.9 | 29700000 | [169 empty] | Decrescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 100 | 6.5 | 13000000 | Decrescente | 204.8 | 207.085 | 2.285 | 100 | 2.285 | 4570000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 186.75 | 195.4 | 8.65 | 100 | 8.65 | 25950000 | [169 empty] | Crescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 100 | 6.5 | 13000000 | Crescente | 204.8 | 207.085 | 2.285 | 100 | 2.285 | 4570000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [204 empty] | Decrescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 100 | 6.35 | 12700000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [204 empty] | Crescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 100 | 6.35 | 12700000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [204 empty] | Decrescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 100 | 1.85 | 3700000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [204 empty] | Crescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 100 | 1.85 | 3700000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7.92 | 23760000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 3.774 | 4.96 | 1.186 | 100 | 1.186 | 3558000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 12.15 | 12.525 | 0.375 | 100 | 0.375 | 1125000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 12.7 | 14.58 | 1.88 | 100 | 1.88 | 5640000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Decrescente | 12.8 | 14.18 | 1.38 | 100 | 1.38 | 4140000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 16.832 | 17.063 | 0.231 | 100 | 0.231 | 693000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 17.25 | 18.124 | 0.874 | 100 | 0.874 | 2622000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Decrescente | 17.25 | 18.124 | 0.874 | 100 | 0.874 | 2622000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 18.44 | 19 | 0.56 | 100 | 0.56 | 1680000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Decrescente | 18.44 | 19 | 0.56 | 100 | 0.56 | 1680000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 16.728 | 50184000 |  |  |  |  | SOMA | 0.433 | 1299000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 19.914 | 99570000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 100000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 20000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 0.603 | 5.223 | 4.62 | 100 | 4.62 | 13860000 | Decrescente | 77.532 | 77.965 | 0.433 | 100 | 0.433 | 1299000 | [30 empty] | Nada Consta | 0 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 4000000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 6.1 | 673.266 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Intersecção Trombeta | 77.985 | 77.985 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 0.758 | 3.028 | 2.27 | 100 | 2.27 | 6810000 | [37 empty] | Nada Consta | 5.3 | 15.6 | 10.3 | 100 | 10.3 | 51500000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 6.7 | 6.7 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 3.309 | 5.233 | 1.924 | 100 | 1.924 | 5772000 | [37 empty] | Nada Consta | 15.6 | 17.6 | 2 | 100 | 2 | 10000000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 15.585 | 15.585 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 5.789 | 6.641 | 0.852 | 100 | 0.852 | 2556000 | [37 empty] | Nada Consta | 18.8 | 19.8 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 19.757 | 19.757 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 5.789 | 6.642 | 0.853 | 100 | 0.853 | 2559000 | [37 empty] | Nada Consta | 19.8 | 25.614 | 5.814 | 100 | 5.814 | 29070000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 21.276 | 21.276 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 17.668 | 19.209 | 1.541 | 100 | 1.541 | 4623000 | [81 empty] | Passagem Inferior | 23.39 | 23.39 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 17.841 | 18.8 | 0.959 | 100 | 0.959 | 2877000 | [81 empty] | Trevo Completo | 7.4 | 7.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 19.676 | 21.478 | 1.802 | 100 | 1.802 | 5406000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 19.681 | 21.588 | 1.907 | 100 | 1.907 | 5721000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 5.185 | 15555000 |  |  |  |  | SOMA | 18.21 | 54630000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 9.051 | 45255000 |  |  |  |  | SOMA | 183.048 | 915240000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 11 | 240000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 130.543 | 261086000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 409.915 | 410.655 | 0.74 | 100 | 0.74 | 2220000 | Decrescente | 497.435 | 498.34 | 0.905 | 100 | 0.905 | 2715000 | [30 empty] | Nada Consta | 412.576 | 413.315 | 0.739 | 100 | 0.739 | 3695000 | Nada Consta | 421.627 | 457.47 | 35.843 | 100 | 35.843 | 179215000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 422.41 | 195.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | Decrescente | 457.5 | 458.6 | 1.1 | 100 | 1.1 | 2200000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 409.935 | 411.31 | 1.375 | 100 | 1.375 | 4125000 | Crescente | 524.345 | 526.4 | 2.055 | 100 | 2.055 | 6165000 | [30 empty] | Nada Consta | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 100 | 8.312 | 41560000 | Nada Consta | 486.296 | 500.111 | 13.815 | 100 | 13.815 | 69075000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 523.538 | 523.538 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | Crescente | 458.8 | 460 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 411.345 | 411.855 | 0.51 | 100 | 0.51 | 1530000 | Decrescente | 524.865 | 525.815 | 0.95 | 100 | 0.95 | 2850000 | [37 empty] | Nada Consta | 500.111 | 520.517 | 20.406 | 100 | 20.406 | 102030000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 703.32 | 703.32 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | Crescente | 461.1 | 462.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 412.015 | 412.49 | 0.475 | 100 | 0.475 | 1425000 | Crescente | 528.235 | 529.5 | 1.265 | 100 | 1.265 | 3795000 | [37 empty] | Nada Consta | 520.517 | 523.531 | 3.014 | 100 | 3.014 | 15070000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 763.58 | 763.58 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | Decrescente | 461.281 | 460 | 1.281 | 100 | 1.281 | 2562000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Decrescente | 416.24 | 417.105 | 0.865 | 100 | 0.865 | 2595000 | Decrescente | 528.235 | 529.5 | 1.265 | 100 | 1.265 | 3795000 | [37 empty] | Nada Consta | 523.531 | 526.621 | 3.09 | 100 | 3.09 | 15450000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 765.75 | 765.75 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | Crescente | 463.4 | 464.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [28 empty] | Crescente | 416.34 | 417.56 | 1.22 | 100 | 1.22 | 3660000 | Decrescente | 529.5 | 530.05 | 0.55 | 100 | 0.55 | 1650000 | [37 empty] | Nada Consta | 528.2 | 528.345 | 0.145 | 100 | 0.145 | 725000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 673.266 | 673.266 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [81 empty] | Decrescente | 463.5 | 462.2 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 529.5 | 530.15 | 0.65 | 100 | 0.65 | 1950000 | [37 empty] | Nada Consta | 528.345 | 562.3 | 33.955 | 100 | 33.955 | 169775000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 704.084 | 704.084 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [81 empty] | Decrescente | 465.8 | 464.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 537 | 538.615 | 1.615 | 100 | 1.615 | 4845000 | [37 empty] | Nada Consta | 702.8 | 703.136 | 0.336 | 100 | 0.336 | 1680000 | [37 empty] | Passagem Inferior | 737.1 | 737.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [81 empty] | Decrescente | 468.1 | 466.8 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Decrescente | 537.46 | 538.615 | 1.155 | 100 | 1.155 | 3465000 | [37 empty] | Nada Consta | 703.136 | 704.31 | 1.174 | 100 | 1.174 | 5870000 | [37 empty] | Intersecção Trombeta | 470.375 | 470.375 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | Decrescente | 470.4 | 469.1 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Decrescente | 650.645 | 652.5 | 1.855 | 100 | 1.855 | 5565000 | [37 empty] | Nada Consta | 704.31 | 737.257 | 32.947 | 100 | 32.947 | 164735000 | [37 empty] | Intersecção Trombeta | 607.444 | 607.444 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | Crescente | 470.4 | 471.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 650.96 | 652.205 | 1.245 | 100 | 1.245 | 3735000 | [37 empty] | Nada Consta | 737.257 | 745.457 | 8.2 | 100 | 8.2 | 41000000 | [37 empty] | Intersecção Trombeta | 815 | 815 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | Decrescente | 473.4 | 472.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 672.955 | 673.29 | 0.335 | 100 | 0.335 | 1005000 | [37 empty] | Nada Consta | 745.457 | 765.76 | 20.303 | 100 | 20.303 | 101515000 | [125 empty] | Crescente | 475.7 | 476.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 766.4 | 767 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | [37 empty] | Nada Consta | 765.76 | 773 | 7.24 | 100 | 7.24 | 36200000 | [125 empty] | Decrescente | 476.815 | 476.5 | 0.315 | 100 | 0.315 | 630000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Decrescente | 767.91 | 769.465 | 1.555 | 100 | 1.555 | 4665000 | [37 empty] | Nada Consta | 814.364 | 815.05 | 0.686 | 100 | 0.686 | 3430000 | [125 empty] | Crescente | 481 | 482.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [35 empty] | Crescente | 768.54 | 770.75 | 2.21 | 100 | 2.21 | 6630000 | [37 empty] | Nada Consta | 815.05 | 816.944 | 1.894 | 100 | 1.894 | 9470000 | [125 empty] | Decrescente | 482 | 480.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 486.296 | 485.1 | 1.196 | 100 | 1.196 | 2392000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 562.305 | 563.5 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 567.4 | 563.5 | 3.9 | 100 | 3.9 | 7800000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 567.5 | 568.705 | 1.205 | 100 | 1.205 | 2410000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 569.8 | 568.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 569.9 | 571.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 572.2 | 571 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 572.3 | 573.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 574.6 | 573.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 574.7 | 575.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 577 | 575.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 577.11 | 578.305 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 579.4 | 578.205 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 579.5 | 580.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 581.8 | 580.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 581.9 | 583.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 584.2 | 583 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 584.6 | 585.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 586.2 | 585 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 593.9 | 591 | 2.9 | 100 | 2.9 | 5800000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 594 | 595.207 | 1.207 | 100 | 1.207 | 2414000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 598.6 | 597.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 598.7 | 599.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 603.3 | 602.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 603.3 | 604.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 608 | 606.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 608 | 609.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 609.2 | 608 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 612.7 | 613.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 617 | 615.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 3000000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 617.3 | 618.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 622.1 | 620.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 622.8 | 624 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 627.2 | 626 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 627.5 | 628.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 636.5 | 637.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 636.5 | 635.195 | 1.305 | 100 | 1.305 | 2610000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 640.367 | 641.2 | 0.833 | 100 | 0.833 | 1666000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 644 | 645.195 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 645 | 643.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 648 | 649.195 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 648 | 646.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 651.3 | 652.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 651.3 | 650.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 652.5 | 652.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 500000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 655 | 656.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 661.1 | 662.31 | 1.21 | 100 | 1.21 | 2420000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 666 | 667.195 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 669.9 | 668 | 1.9 | 100 | 1.9 | 3800000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 671 | 672.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 674.2 | 673 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 675.505 | 676.8 | 1.295 | 100 | 1.295 | 2590000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 678.5 | 677.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 680.2 | 681.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 682.8 | 681.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 684 | 685.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 687.1 | 685.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 691.1 | 689.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 695 | 694.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1200000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 695.3 | 696.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 699.3 | 700.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 775.3 | 773.3 | 2 | 100 | 2 | 4000000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 777.3 | 778.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 777.4 | 776.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 779.4 | 778.19 | 1.21 | 100 | 1.21 | 2420000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 781.285 | 782.5 | 1.215 | 100 | 1.215 | 2430000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 781.4 | 780.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 783.305 | 784.5 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 783.4 | 782.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 785.4 | 784.195 | 1.205 | 100 | 1.205 | 2410000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 787.308 | 788.5 | 1.192 | 100 | 1.192 | 2384000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 787.4 | 786.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 789.3 | 790.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 789.4 | 788.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 793.4 | 792.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 793.5 | 794.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 796.5 | 797.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 798.4 | 797.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 800.4 | 799.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 800.5 | 801.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 802.4 | 801.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 802.5 | 803.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 804.4 | 803.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 804.5 | 805.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 806.5 | 807.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 806.6 | 805.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 808.8 | 807.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 808.9 | 810.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 811 | 809.805 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Crescente | 811.1 | 812.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [211 empty] | Decrescente | 814.364 | 813.8 | 0.564 | 100 | 0.564 | 1128000
Rodoviário | N/CO | MATO GROSSO | 1 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA, ZETA, ROCHA CAVALCANTE E M4 | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 9.34 | 28020000 |  |  |  |  | TOTAL | 49.77 | 149310000 |  |  |  |  | TOTAL | 10.45 | 31350000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 69.56 | 208680000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 4 | 80000000 |  |  |  |  | TOTAL | 9 | 155000000 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 40000000 |  |  |  |  | TOTAL | 4 | 100000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 19 | 375000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 6.709 | 13418000 |  |  |  |  | TOTAL | 11.882 | 23764000 |  |  |  |  | TOTAL | 13.598 | 27196000 |  |  |  |  | TOTAL | 10.688 | 21376000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 42.877 | 85754000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 115000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 3 | 80000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6.709 | 13418000 |  |  |  |  | SOMA | 11.882 | 23764000 |  |  |  |  | SOMA | 13.598 | 27196000 |  |  |  |  | SOMA | 10.688 | 21376000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [102 empty] | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Trombeta | 997.3 | 997.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [60 empty] | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | 100 | 1.611 | 3222000 | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 | 100 | 1.288 | 2576000 | Faixa Adicional | 951.066 | 953.057 | 1.991 | 100 | 1.991 | 3982000 | Faixa Adicional | 978.863 | 980.167 | 1.304 | 100 | 1.304 | 2608000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [102 empty] | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Diamante | 1053 | 1001.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [60 empty] | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | 100 | 3.19 | 6380000 | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 | 100 | 1.196 | 2392000 | Faixa Adicional | 955.854 | 960.351 | 4.497 | 100 | 4.497 | 8994000 | Faixa Adicional | 982.458 | 983.656 | 1.198 | 100 | 1.198 | 2396000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [102 empty] | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [7 empty] | Diamante | 1080.8 | 1080.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [60 empty] | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | 100 | 1.908 | 3816000 | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 | 100 | 4.091 | 8182000 | Faixa Adicional | 960.351 | 963.554 | 3.203 | 100 | 3.203 | 6406000 | Faixa Adicional | 994.459 | 997.152 | 2.693 | 100 | 2.693 | 5386000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [102 empty] | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 | 100 | 0.907 | 1814000 | Faixa Adicional | 966.567 | 967.861 | 1.294 | 100 | 1.294 | 2588000 | Faixa Adicional | 997.761 | 999.157 | 1.396 | 100 | 1.396 | 2792000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [102 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | [81 empty] | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 | 100 | 2.092 | 4184000 | Faixa Adicional | 971.354 | 972.055 | 0.701 | 100 | 0.701 | 1402000 | Faixa Adicional | 1003.857 | 1004.36 | 0.503 | 100 | 0.503 | 1006000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [102 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | [81 empty] | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 | 100 | 2.308 | 4616000 | Faixa Adicional | 972.055 | 973.254 | 1.199 | 100 | 1.199 | 2398000 | Faixa Adicional | 1019.754 | 1021.156 | 1.402 | 100 | 1.402 | 2804000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [102 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | [88 empty] | Faixa Adicional | 978.15 | 978.863 | 0.713 | 100 | 0.713 | 1426000 | Faixa Adicional | 1025.46 | 1026.55 | 1.09 | 100 | 1.09 | 2180000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [204 empty] | Faixa Adicional | 1040.055 | 1041.157 | 1.102 | 100 | 1.102 | 2204000
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 9.34 | 28020000 |  |  |  |  | SOMA | 10.45 | 31350000 |  |  |  |  | SOMA | 7.55 | 22650000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 4 | 80000000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 40000000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 40000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 20000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [7 empty] | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | Vias Marginais | 605.2 | 606.55 | 1.35 | 100 | 1.35 | 4050000 | [67 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Trombeta | 674.4 | 674.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [7 empty] | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 | 100 | 0.85 | 2550000 | Vias Marginais | 624.6 | 627 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | [67 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [7 empty] | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 100 | 2.24 | 6720000 | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | Vias Marginais | 624.6 | 627.2 | 2.6 | 100 | 2.6 | 7800000 | [67 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [7 empty] | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | [67 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [7 empty] | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000 | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [7 empty] | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [14 empty] | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [14 empty] | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 39.32 | 117960000 |  |  |  |  | SOMA | 2.9 | 8700000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [14 empty] | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | 100 | 8.3 | 24900000 | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000
Rodoviário | PA | 1 | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [14 empty] | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 | 100 | 14.5 | 43500000 | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000
Rodoviário | PA | 1 | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [14 empty] | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 | 100 | 16.52 | 49560000
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 20.45 | 61350000 |  |  |  |  | TOTAL | 43.55 | 130650000 |  |  |  |  | TOTAL | 6.17 | 18510000 |  |  |  |  | TOTAL | 81.83 | PAV. NA CONCESSÃO | 152 | 496000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 80.1 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 80.1 | 400500000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 8 | 170000000 |  |  |  |  | TOTAL | 22 | 450000000 |  |  |  |  | TOTAL | 14 | 300000000 |  |  |  |  | TOTAL | 186.6 | OAE NA CONCESSÃO | 230.6 | 5778000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 13 | 26000000 |  |  |  |  | TOTAL | 52.8 | 105600000 |  |  |  |  | TOTAL | 71.6 | 143200000 |  |  |  |  | TOTAL | 464.52 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 601.92 | 1203840000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 20.45 | 61350000 |  |  |  |  | SOMA | 43.55 | 130650000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 40.16 | 120480000 | TOTAL | 285490000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 400500000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 8 | 170000000 |  |  |  |  | SOMA | 22 | 450000000 |  |  |  |  | SOMA | 10 | 210000000 |  |  |  |  | SOMA | 62 | 1430000000 | TOTAL | 4858000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 13 | 26000000 |  |  |  |  | SOMA | 52.8 | 105600000 |  |  |  |  | SOMA | 46.4 | 92800000 |  |  |  |  | SOMA | 253.6 | 507200000 | TOTAL | 929040000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 100 | 6.39 | 19170000 | Esquerdo | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 100 | 3.57 | 10710000 | [7 empty] | Direito | 56.29 | 60.24 | 3.95 | 100 | 3.95 | 11850000 | [60 empty] | Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Intersecção Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Intersecção Diamante | 124.8 | 124.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Intersecção Diamante | 37.9 | 37.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [60 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | 100 | 13 | 26000000 | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 124.9 | 128 | 6.2 | 100 | 6.2 | 12400000 | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 110.7 | 117.4 | 13.4 | 100 | 13.4 | 26800000 | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 21.8 | 33.7 | 23.8 | 100 | 23.8 | 47600000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 100 | 0.86 | 2580000 | Direito | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 100 | 3.34 | 10020000 | [7 empty] | Esquerdo | 57.92 | 60.12 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | [60 empty] | Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Intersecção Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 111.13 | 111.13 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 48.3 | 48.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [67 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 128 | 143.4 | 30.8 | 100 | 30.8 | 61600000 | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 117.4 | 124.9 | 15 | 100 | 15 | 30000000 | 3ª faixa (LD e LE) | 33.7 | 36.4 | 5.4 | 100 | 5.4 | 10800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 100 | 4.14 | 12420000 | Esquerdo | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 100 | 6.45 | 19350000 | [7 empty] | Esquerdo | 104.96 | 109.07 | 4.11 | 100 | 4.11 | 12330000 | [60 empty] | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 111.35 | 111.35 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 52.7 | 52.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [67 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 143.4 | 146.7 | 6.6 | 100 | 6.6 | 13200000 | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 157.8 | 166.8 | 18 | 100 | 18 | 36000000 | 3ª faixa (LD e LE) | 36.4 | 39.1 | 5.4 | 100 | 5.4 | 10800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | 100 | 1.587 | 4761000 | Esquerdo | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 100 | 4.1 | 12300000 | [7 empty] | Direito | 105 | 109.12 | 4.12 | 100 | 4.12 | 12360000 | [60 empty] | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 127.52 | 127.52 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 113.03 | 113.03 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Intersecção Diamante | 58.2 | 58.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [67 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 146.7 | 149.9 | 6.4 | 100 | 6.4 | 12800000 | [7 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 39.1 | 51.2 | 24.2 | 100 | 24.2 | 48400000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | 100 | 1.673 | 5019000 | Esquerdo | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 100 | 3.3 | 9900000 | [7 empty] | Esquerdo | 109.49 | 117.49 | 8 | 100 | 8 | 24000000 | [60 empty] | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 127.98 | 127.98 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Ponte | 114.85 | 114.85 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 64.9 | 64.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [67 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 149.9 | 151.3 | 2.8 | 100 | 2.8 | 5600000 | [7 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 51.2 | 65 | 27.6 | 100 | 27.6 | 55200000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | 100 | 1.95 | 5850000 | Esquerdo | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | [7 empty] | Direito | 109.6 | 117.33 | 7.73 | 100 | 7.73 | 23190000 | [60 empty] | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 128.06 | 128.06 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Ponte | 116.07 | 116.07 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 67.2 | 67.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 166.8 | 169.1 | 4.6 | 100 | 4.6 | 9200000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000 | Esquerdo | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | [7 empty] | Esquerdo | 68.27 | 68.64 | 0.37 | 100 | 0.37 | 1110000 | [60 empty] | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Diamante | 71.4 | 71.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 169.1 | 178.8 | 19.4 | 100 | 19.4 | 38800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | Direito | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 100 | 6.09 | 18270000 | [7 empty] | Esquerdo | 198.95 | 204.03 | 5.08 | 100 | 5.08 | 15240000 | [60 empty] | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 136.33 | 136.33 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Diamante | 80.9 | 80.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 99 | 110.7 | 23.4 | 100 | 23.4 | 46800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [21 empty] | Direito | 139.2 | 143.4 | 4.2 | 100 | 4.2 | 12600000 | [7 empty] | Direito | 199.17 | 203.77 | 4.6 | 100 | 4.6 | 13800000 | [67 empty] | Ponte | 137.45 | 137.45 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | [7 empty] | Intersecção Diamante | 105.6 | 105.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 65 | 71.3 | 12.6 | 100 | 12.6 | 25200000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [21 empty] | Direito | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 100 | 3.3 | 9900000 | [81 empty] | Ponte | 137.45 | 137.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trombeta | 21.5 | 21.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 71.3 | 74.5 | 6.4 | 100 | 6.4 | 12800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [21 empty] | Direito | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | [81 empty] | Ponte | 139.3 | 139.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trombeta | 60.3 | 60.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 74.5 | 79.9 | 10.8 | 100 | 10.8 | 21600000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [21 empty] | Direito | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | [81 empty] | Ponte | 139.74 | 139.74 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | [7 empty] | Intersecção Trombeta | 199.1 | 199.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 79.9 | 85 | 10.2 | 100 | 10.2 | 20400000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [109 empty] | Ponte | 146.06 | 146.06 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 39.1 | 39.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 85 | 99 | 28 | 100 | 28 | 56000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [109 empty] | Ponte | 146.08 | 146.08 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 51.1 | 51.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 199.6 | 204.7 | 10.2 | 100 | 10.2 | 20400000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [109 empty] | Ponte | 146.09 | 146.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 74.4 | 74.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 178.8 | 186.1 | 14.6 | 100 | 14.6 | 29200000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [109 empty] | Ponte | 146.72 | 146.72 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 98.9 | 98.9 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 186.1 | 199.6 | 27 | 100 | 27 | 54000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [109 empty] | Ponte | 146.76 | 146.76 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 178.84 | 178.84 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 14.851 | 14.851 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 21.47 | 21.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 26.411 | 26.411 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 39.09 | 39.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 44.26 | 44.26 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 48.35 | 48.35 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 48.35 | 48.35 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 51.13 | 51.13 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 56.56 | 56.56 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 57.1 | 57.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 58.16 | 58.16 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 60.33 | 60.33 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 63.66 | 63.66 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 64.3 | 64.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 64.903 | 64.903 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 65.25 | 65.25 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 67.15 | 67.15 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 70.18 | 70.18 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 70.56 | 70.56 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 71.36 | 71.36 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 71.43 | 71.43 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 74.45 | 74.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 74.46 | 74.46 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 80.91 | 80.91 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 88.94 | 88.94 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 98.87 | 98.87 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 105.62 | 105.62 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 107.48 | 107.48 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 107.5 | 107.5 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 110.57 | 110.57 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 166.81 | 166.81 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 178.84 | 178.84 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 185.62 | 185.62 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 186.11 | 186.11 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 188.225 | 188.225 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 193.87 | 193.87 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 199.07 | 199.07 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 199.07 | 199.07 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 199.55 | 199.55 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 199.59 | 199.59 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 200.94 | 200.94 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 200.94 | 200.94 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6 | 150000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7.2 | 14400000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 43.6 | 43.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 29.7 | 30.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 47.9 | 47.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 37.3 | 38.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 50.2 | 50.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 46.1 | 47.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 43.6 | 43.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 25.6 | 26.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 47.9 | 47.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 38.7 | 39.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 50.2 | 50.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 46.1 | 47.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6.17 | 18510000 |  |  |  |  | SOMA | 31.09 | 133270000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 4 | 90000000 |  |  |  |  | SOMA | 53.4 | 1202000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 25.2 | 50400000 |  |  |  |  | SOMA | 177.82 | 355640000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Esquerdo | 300 | 303.9 | 3.9 | 100 | 3.9 | 11700000 | Serra das Araras (Nova Pista Subida) | 218 | 226 | 8 | 100 | 8 | 64000000 | [74 empty] | Intersecção Diamante | 303.28 | 303.28 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Intersecção Diamante | 237.48 | 237.48 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [74 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 290.8 | 303.4 | 25.2 | 100 | 25.2 | 50400000 | 3ª faixa (LD e LE) | 207.7 | 210.3 | 5.2 | 100 | 5.2 | 10400000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Direito | 300.33 | 301.6 | 1.27 | 100 | 1.27 | 3810000 | Direito | 217.75 | 218.66 | 0.91 | 100 | 0.91 | 2730000 | [74 empty] | Ponte | 294.39 | 294.39 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Intersecção Diamante | 241.05 | 241.05 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 210.3 | 218 | 15.4 | 100 | 15.4 | 30800000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Direito | 303 | 304 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | Esquerdo | 234.67 | 235.64 | 0.97 | 100 | 0.97 | 2910000 | [74 empty] | Ponte | 303.27 | 303.27 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 245.11 | 245.11 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 226 | 230.9 | 9.8 | 100 | 9.8 | 19600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 255.85 | 257.05 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | [81 empty] | Intersecção Trombeta | 210.34 | 210.34 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 230.9 | 235.8 | 9.8 | 100 | 9.8 | 19600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 266.7 | 269 | 2.3 | 100 | 2.3 | 6900000 | [81 empty] | Intersecção Trombeta | 257.15 | 257.15 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 235.8 | 257.2 | 42.8 | 100 | 42.8 | 85600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 269 | 270.19 | 1.19 | 100 | 1.19 | 3570000 | [81 empty] | Intersecção Trombeta | 163.58 | 163.58 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 257.2 | 263.6 | 12.8 | 100 | 12.8 | 25600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 267.45 | 269 | 1.55 | 100 | 1.55 | 4650000 | [81 empty] | Intersecção Trombeta | 268.93 | 268.93 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 263.6 | 269 | 10.8 | 100 | 10.8 | 21600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 269 | 270.13 | 1.13 | 100 | 1.13 | 3390000 | [81 empty] | Intersecção Trombeta | 309.45 | 309.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 269 | 271.5 | 5 | 100 | 5 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 270.13 | 270.79 | 0.66 | 100 | 0.66 | 1980000 | [81 empty] | Intersecção Trombeta | 310.67 | 310.67 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 271.5 | 290.8 | 38.6 | 100 | 38.6 | 77200000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 304.9 | 307.1 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | [81 empty] | Ponte | 263.58 | 263.58 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 303.4 | 309.5 | 12.2 | 100 | 12.2 | 24400000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 307.5 | 309.38 | 1.88 | 100 | 1.88 | 5640000 | [81 empty] | Ponte | 268.09 | 268.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 309.5 | 316.7 | 14.4 | 100 | 14.4 | 28800000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 288.3 | 290 | 1.7 | 100 | 1.7 | 5100000 | [81 empty] | Ponte | 268.9 | 268.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 330.85 | 331.27 | 0.42 | 100 | 0.42 | 840000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 314.24 | 315.24 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | [81 empty] | Ponte | 308.28 | 308.28 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 332 | 331.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1200000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 314.29 | 315.17 | 0.88 | 100 | 0.88 | 2640000 | [81 empty] | Ponte | 283.64 | 283.64 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 315.5 | 317.21 | 1.71 | 100 | 1.71 | 5130000 | [81 empty] | Ponte | 310.67 | 310.67 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 315.65 | 317.21 | 1.56 | 100 | 1.56 | 4680000 | [81 empty] | Ponte | 241.05 | 241.05 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 322 | 322.75 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2250000 | [81 empty] | Ponte | 245.11 | 245.11 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 328.91 | 330.41 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | [81 empty] | Ponte | 226.47 | 226.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 231.85 | 231.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 234.4 | 234.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 316.51 | 316.51 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 323.59 | 323.59 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 328.65 | 328.65 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 329.008 | 329.008 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte | 329.85 | 329.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 218.35 | 218.35 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 219.25 | 219.25 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 219.7 | 219.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.1 | 220.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.84 | 220.84 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 221.43 | 221.43 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 222 | 222 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 222.49 | 222.49 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 223.14 | 223.14 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 224.09 | 224.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 224.88 | 224.88 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 225.35 | 225.35 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 225.64 | 225.64 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 219.25 | 219.25 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.14 | 222.14 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.37 | 222.37 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.5 | 222.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 223.285 | 223.285 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 223.98 | 223.98 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 224.09 | 224.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 224.32 | 224.32 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 225.02 | 225.02 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 225.66 | 225.66 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Túnel BR 116 RJ (Serra das Araras) | 222.6 | 223 | 0.4 | 100 | 0.4 | 112000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 10.58 | 31740000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 80.1 | 400500000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 65.2 | 2076000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 25.9 | 51800000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 410 | 411.8 | 1.8 | 100 | 1.8 | 5400000 | [37 empty] | Nada Consta | 416 | 428.3 | 12.3 | 100 | 12.3 | 61500000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 420.7 | 420.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 500.2 | 502.4 | 2.2 | 100 | 2.2 | 4400000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 413.3 | 414.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | [37 empty] | Nada Consta | 428.3 | 433.1 | 4.8 | 100 | 4.8 | 24000000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 423.2 | 423.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 512 | 512.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 407.75 | 407.57 | 0.18 | 100 | 0.18 | 540000 | [37 empty] | Nada Consta | 433.1 | 481.8 | 48.7 | 100 | 48.7 | 243500000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 428.5 | 428.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 518.7 | 519.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 406.85 | 406.45 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | [37 empty] | Nada Consta | 481.8 | 496.1 | 14.3 | 100 | 14.3 | 71500000 | [37 empty] | Intersecção Diamante | 433.5 | 433.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 523 | 523.6 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Esquerdo | 405.7 | 403.02 | 2.68 | 100 | 2.68 | 8040000 | [81 empty] | Intersecção Diamante | 456 | 456 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 526 | 526.7 | 0.7 | 100 | 0.7 | 1400000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 399.75 | 400.2 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000 | [81 empty] | Intersecção Diamante | 456.8 | 456.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 527.4 | 528.8 | 1.4 | 100 | 1.4 | 2800000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 403.05 | 405.6 | 2.55 | 100 | 2.55 | 7650000 | [81 empty] | Intersecção Diamante | 471.1 | 471.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 522.9 | 523.7 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [35 empty] | Direito | 406.38 | 407.7 | 1.32 | 100 | 1.32 | 3960000 | [81 empty] | Intersecção Diamante | 473.5 | 473.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 520.2 | 521.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 477.3 | 477.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 512 | 512.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 482.5 | 482.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 502.4 | 504 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 485.7 | 485.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 529.5 | 530.4 | 0.9 | 100 | 0.9 | 1800000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 488.3 | 488.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 537.7 | 538.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 505.1 | 505.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 546.4 | 548 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 506.2 | 506.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 552.2 | 553.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 511.6 | 511.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 562.6 | 563.3 | 0.7 | 100 | 0.7 | 1400000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 521.6 | 521.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LD) | 570 | 571.4 | 1.4 | 100 | 1.4 | 2800000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 524.9 | 524.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 573.1 | 574.7 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 532.7 | 532.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 565 | 566.6 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 534.5 | 534.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 553.6 | 555.6 | 2 | 100 | 2 | 4000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Diamante | 575.9 | 575.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 548 | 549.6 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Trombeta | 416.2 | 416.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 541.1 | 541.9 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Trombeta | 425.85 | 425.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [81 empty] | 3ª faixa (LE) | 530 | 531.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Trombeta | 496.2 | 496.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Intersecção Tipo Parclo | 408.08 | 408.08 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 408.15 | 408.15 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 416.206 | 416.206 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 416.206 | 416.206 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 420.74 | 420.74 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 422.977 | 422.977 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 423.179 | 423.179 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 425.85 | 425.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 428.5 | 428.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 429 | 429 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 430.15 | 430.15 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 433.5 | 433.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 434.034 | 434.034 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 438.56 | 438.56 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 439.057 | 439.057 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 440.02 | 440.02 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 456 | 456 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 456.82 | 456.82 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 471.086 | 471.086 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 471.415 | 471.415 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 473.508 | 473.508 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 477.149 | 477.149 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 477.313 | 477.313 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 482.5 | 482.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 485.036 | 485.036 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 485.716 | 485.716 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 486.34 | 486.34 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 488.208 | 488.208 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 492.517 | 492.517 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 505.079 | 505.079 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 506.233 | 506.233 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 511.607 | 511.607 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 521.636 | 521.636 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 524.937 | 524.937 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 532.729 | 532.729 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 534.483 | 534.483 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Novas OAEs | 575.883 | 575.883 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Túnel BR 101 RJ (Muriqui) | 418.2 | 418.8 | 0.6 | 100 | 0.6 | 168000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Interno) | 429.8 | 430.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 224000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [123 empty] | Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Externo) | 429.8 | 430.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 224000000
Rodoviário | SD | MINAS GERAIS | 1 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | MG |  | 040
Rodoviário | RJ |  | 040
Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL | 1 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
Rodoviário | RS |  | 116
Rodoviário | RS |  | 392
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
Rodoviário | RJ |  | 393
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 94.2 | 282600000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 94.2 | 282600000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 17 | 460000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 17 | 460000000 |  |  |  |  | TOTAL | 7.5 | 37500000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 7.5 | 37500000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 88 | 88000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 47.58 | 47580000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 135.58 | 135580000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 11 | 250000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 88 | 88000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [125 empty] | terceiras faixas, em segmentos descontínuos | 0 | 88 | 88 | 100 | 88 | 88000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Complementação do trevo de acesso a cidade de Piracaia - Obras DNIT | 19.4 | 19.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Conclusão trevo de terra preta - Obras DNIT | 57 | 57 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Conclusão do trevo de acesso à SP-008 - Obras DNIT | 67.7 | 67.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Complementação do trevo de acesso ao bairro de Garipocaba - Obras do DNIT | 10.5 | 10.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Guaripocaba II - Obras do DNIT | 12 | 12 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro do Bacci - Obras do DNIT | 16 | 16 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Esmeralda - Obras do DNIT | 25.7 | 25.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de São Sebastião - Obras do DNIT | 33 | 33 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 94.2 | 282600000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6 | 210000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7.5 | 37500000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 47.58 | 47580000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Pista Norte Atibaia | 49 | 50 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [37 empty] | Contorno de Betim | 490 | 497.5 | 7.5 | 100 | 7.5 | 37500000 | [95 empty] | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | 100 | 18.7 | 18700000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos - região de Vargem | 3.5 | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [139 empty] | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | 100 | 5.64 | 5640000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 478.2 | 497 | 18.8 | 100 | 18.8 | 56400000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [139 empty] | Pista Sul | 48.72 | 50.37 | 1.65 | 100 | 1.65 | 1650000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 478.2 | 497 | 18.8 | 100 | 18.8 | 56400000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [139 empty] | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 100 | 10.05 | 10050000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 534 | 536 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [139 empty] | Pista Sul | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 100 | 1.94 | 1940000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 588 | 591 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | [81 empty] | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [139 empty] | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 100 | 9.6 | 9600000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 662 | 668 | 6 | 100 | 6 | 18000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 662 | 668 | 6 | 100 | 6 | 18000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 684 | 685 | 1 | 100 | 1 | 3000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 723 | 724 | 1 | 100 | 1 | 3000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 869 | 871 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 877 | 890 | 13 | 100 | 13 | 39000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 935 | 937 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 44 | 46 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 55 | 65 | 10 | 100 | 10 | 30000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - região de Itaguara | 561 | 565 | 4 | 100 | 4 | 12000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Pìsta Norte | 52.9 | 54 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos – Região de Mairiporã | 66 | 68 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | SUL | PARANÁ | 1 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 79.7 | 239100000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 79.7 | 239100000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 47 | 2660000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 20000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 49 | 2680000000 |  |  |  |  | TOTAL | 94.66 | 473300000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 94.66 | 473300000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 30 | 30000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 30 | 30000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 2.4 | 7200000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 40000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Contorno Leste de Curitiba - região da interseção com a BR 277 | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: Complementação da PR-09 - Estrada da Graciosa | 73.3 | 73.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 18.8 | 56400000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 8 | 120000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 30 | 30000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | 100 | 2.8 | 8400000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) | 663.26 | 663.26 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [125 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos – | 634 | 650 | 16 | 100 | 16 | 48000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 617.45 | 617.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 648.3 | 648.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 633 | 633 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 646.05 | 646.05 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 639.25 | 639.25 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação Alças de Trevo: | 637.26 | 637.26 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação Alças de Trevo: | 644.1 | 644.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 58.5 | 175500000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 37 | 2500000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 20000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 94.66 | 473300000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Camboriú – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | [81 empty] | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 1960000000 | [7 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [23 empty] | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 100 | 94.66 | 473300000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Sta. Luzia/Porto Belo - lado direito - segmentos descontínuos | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - - Itajaí – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 2.5 | 5 | 100 | 5 | 15000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itapema – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 3.5 | 7 | 100 | 7 | 21000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 49 | 60 | 11 | 100 | 11 | 33000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 110 | 125 | 15 | 100 | 15 | 45000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 130 | 146 | 16 | 100 | 16 | 48000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 13.72 | 41160000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 13.72 | 41160000 |  |  |  |  | TOTAL | 25.4 | 127000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 25.4 | 127000000 |  |  |  |  | TOTAL | 9 | 240000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 9 | 240000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 48.3 | 48300000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 48.3 | 48300000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 6.34 | 19020000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 190000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6.6 | 6600000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Pinheirinho – Fazenda Rio Grande no PR | 0 | 1.44 | 1.44 | 100 | 1.44 | 4320000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 127,6 | 127.6 | 127.6 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [125 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 188 | 189.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1500000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Rio Negro/PR | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 131,8 (Fazenda Rio Grande) | 131.8 | 131.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [125 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 193.4 | 195.3 | 1.9 | 100 | 1.9 | 1900000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mandirituba/PR | 0 | 2.5 | 2.5 | 100 | 2.5 | 7500000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 | 138.8 | 138.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [125 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 196 | 199.2 | 3.2 | 100 | 3.2 | 3200000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: Fazenda Rio Grande (PR) | 128.7 | 128.7 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de passagem em desnível do Distrito Industrial com reserva para faixa exclusiva de ônibus: | 116.5 | 116.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Interseção em desnível Vila Pompéia com reserva para faixa exclusiva de ônibus | 117.5 | 117.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 7.38 | 22140000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 25.4 | 127000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 2 | 50000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 41.7 | 41700000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mafra/SC | 0 | 7.38 | 7.38 | 100 | 7.38 | 22140000 | [37 empty] | Duplicação | 117.3 | 122.9 | 5.6 | 100 | 5.6 | 28000000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC, | 4.5 | 4.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [125 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 5.5 | 6.2 | 0.7 | 100 | 0.7 | 700000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicação | 122.9 | 142.7 | 19.8 | 100 | 19.8 | 99000000 | [37 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [125 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 6.7 | 8 | 1.3 | 100 | 1.3 | 1300000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 11.2 | 12.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 1200000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 12.8 | 14.2 | 1.4 | 100 | 1.4 | 1400000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 34 | 35 | 1 | 100 | 1 | 1000000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 40.3 | 41.3 | 1 | 100 | 1 | 1000000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 104.6 | 112.3 | 7.7 | 100 | 7.7 | 7700000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | 100 | 2.6 | 2600000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | 100 | 3.5 | 3500000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | 100 | 2.6 | 2600000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 800000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | 100 | 1 | 1000000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 1600000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | 100 | 2.8 | 2800000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | 100 | 2.3 | 2300000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | 100 | 0.2 | 200000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1500000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2500000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [221 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | 100 | 6 | 6000000
Rodoviário | SUL/SD | SÃO PAULO | 1 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 55 | 165000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 55 | 165000000 |  |  |  |  | TOTAL | 30.5 | 244000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 30.5 | 244000000 |  |  |  |  | TOTAL | 22 | 550000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 22 | 550000000 |  |  |  |  | TOTAL | 23.57 | 117850000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 23.57 | 117850000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 30 | 30000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 30 | 30000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 15 | 45000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 9 | 200000000 |  |  |  | 22 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 23.57 | 117850000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [37 empty] | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | 100 | 23.57 | 117850000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 12.8 | 12.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | 100 | 4 | 40000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 40 | 120000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 30.5 | 244000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 13 | 350000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 30 | 30000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 60000000 | [37 empty] | Duplicação - Execução da segunda pista no trecho da Serra do Cafezal | 336.7 | 367.2 | 30.5 | 100 | 30.5 | 244000000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [125 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 60000000 | [81 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 288 | 288 | 288 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 305 | 305 | 305 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 297.6 | 297.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 325.7 | 325.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 336 | 336 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 340 | 340 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 474.7 | 474.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 308 | 308 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 478 | 478 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria − BR-116/SP | 370 | 370 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | TOTAL | 16.1 | 48300000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 16.1 | 48300000 |  |  |  |  | TOTAL | 76.7 | 613600000 |  |  |  |  | TOTAL | 33 | 264000000 |  |  |  |  | TOTAL | 51.7 | 413600000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 161.4 | 1291200000 |  |  |  |  | TOTAL | 9 | 170000000 |  |  |  |  | TOTAL | 9 | 230000000 |  |  |  |  | TOTAL | 10 | 200000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 28 | 600000000 |  |  |  |  | TOTAL | 4.96 | 24800000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 4.96 | 24800000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 77.8 | 77800000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 77.8 | 77800000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | SOMA | 16.1 | 48300000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 76.7 | 613600000 |  |  |  |  | SOMA | 33 | 264000000 |  |  |  |  | SOMA | 51.7 | 413600000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 9 | 170000000 |  |  |  | 13 | SOMA | 9 | 230000000 |  |  |  |  | SOMA | 10 | 200000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 4.96 | 24800000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 77.8 | 77800000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | Execução de ruas laterias em Pista Simples na região de São José do Rio Preto | 50.3 | 62.8 | 12.5 | 100 | 12.5 | 37500000 | [37 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | 100 | 37.3 | 298400000 | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | 100 | 33 | 264000000 | Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano | 0 | 51.7 | 51.7 | 100 | 51.7 | 413600000 | [23 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: trevo no km 81 a ser executado no 12º ano | 81 | 81 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | 120000000 | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km 04+770; | 4.77 | 4.77 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [23 empty] | Variante de Ourinhos, em pista dupla | 336.4 | 338.88 | 4.96 | 100 | 4.96 | 24800000 | [81 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | 100 | 21.6 | 21600000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | Execução de ruas laterias em Pista Simples | 255.4 | 259 | 3.6 | 100 | 3.6 | 10800000 | [37 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 100 | 24.9 | 199200000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km 09+200; | 9.2 | 9.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [111 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | 100 | 4.3 | 4300000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 51.7 | 54.3 | 2.6 | 100 | 2.6 | 20800000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: início do Contorno de Ourinhos (interseção com a BR-153) | 337 | 337 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km 13+880; | 13.88 | 13.88 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [111 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | 100 | 15.6 | 15600000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 338.2 | 345.2 | 7 | 100 | 7 | 56000000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: final do Contorno de Ourinhos (interseção com SP-270), | 338.3 | 338.3 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km 19+250; | 19.25 | 19.25 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [111 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | 100 | 16.4 | 16400000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 72.1 | 74.9 | 2.8 | 100 | 2.8 | 22400000 | [37 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km 25+395; | 25.395 | 25.395 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [111 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | 100 | 19.9 | 19900000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 256 | 258.1 | 2.1 | 100 | 2.1 | 16800000 | [37 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km28+000; | 18 | 18 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km 31+250; | 31.25 | 31.25 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [7 empty] | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km 37+500; | 37.5 | 37.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [89 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [7 empty] | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km 39+380; | 39.38 | 39.38 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [103 empty] | Passagem Superior e Inferior (Trevos em Desnível) – km 46+460, | 46.46 | 46.46 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 3.8 | 11400000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 3.8 | 11400000 |  |  |  |  | TOTAL | 125.7 | 1005600000 |  |  |  |  | TOTAL | 3.6 | 28800000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 129.3 | 1034400000 |  |  |  |  | TOTAL | 20 | 600000000 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 60000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 22 | 660000000 |  |  |  |  | TOTAL | 4.8 | 96000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 4.8 | 96000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 8.9 | 8900000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 8.9 | 8900000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 3.8 | 11400000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 125.7 | 1005600000 |  |  |  |  | SOMA | 3.6 | 28800000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 20 | 600000000 |  |  |  | 2 | SOMA | 2 | 60000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 4.8 | 96000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 8.9 | 8900000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples: | 0 | 3.8 | 3.8 | 100 | 3.8 | 11400000 | [37 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | 100 | 17.4 | 139200000 | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 100 | 1.8 | 14400000 | [30 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [30 empty] | Execução de Variantes e Contornos (inclusive OAE's): - Avenida do Contorno – Barreto (Niterói). | 317.7 | 320.1 | 4.8 | 100 | 4.8 | 96000000 | [81 empty] | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | 100 | 8.9 | 8900000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 12000000 | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 100 | 1.8 | 14400000 | [30 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | 100 | 1.7 | 13600000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | 100 | 12.6 | 100800000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | 100 | 3.5 | 28000000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | 100 | 1.9 | 15200000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | 100 | 9.3 | 74400000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | 100 | 11.7 | 93600000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | 100 | 11.7 | 93600000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | 100 | 3.6 | 28800000 | [37 empty] | Implantação de trevo no km 265,7: 1 unidade no km 265,7 (Green Valley), | 265.7 | 265.7 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | 100 | 1.4 | 11200000 | [37 empty] | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | 100 | 5.3 | 42400000 | [37 empty] | Implantação de OAE: 1 unidade no trecho Manilha – Varandinha (rua lateral) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | 100 | 11.7 | 93600000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | 100 | 20 | 160000000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [45 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | 100 | 12.4 | 99200000 | [37 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 125 | 125 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 132.3 | 132.3 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 138.5 | 138.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [89 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 144.5 | 144.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | NE | BAHIA | 1 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | TOTAL | 10 | 30000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 10 | 30000000 |  |  |  |  | TOTAL | 73.84 | 590720000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 73.84 | 590720000 |  |  |  |  | TOTAL | 6 | 190000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 6 | 190000000 |  |  |  |  | TOTAL | 9.83 | 49150000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 9.83 | 49150000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 10 | 30000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 73.84 | 590720000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 80000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 9.83 | 49150000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [37 empty] | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 100 | 5.4 | 43200000 | [37 empty] | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [37 empty] | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | 100 | 9.83 | 49150000
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | [37 empty] | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | 100 | 29.98 | 239840000 | [37 empty] | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | [37 empty] | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | 100 | 33.73 | 269840000
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | [37 empty] | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | 100 | 4.73 | 37840000
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | 100 | 1 | 3000000
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | 100 | 1.8 | 5400000
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 2 | 60000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS | [89 empty] | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | BA | 1 | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS | [89 empty] | Obras para Conclusão do viaduto de Simões Filho | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 2 | 50000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS | [89 empty] | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | BA | 1 | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS | [89 empty] | Construção de interseção com linha ferroviária em níveis diferentes no município de Itatim. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS
Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADS
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 22.468 | 67404000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 22.468 | 67404000 |  |  |  |  | TOTAL | 218.745 | 1093725000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 218.745 | 1093725000 |  |  |  |  | TOTAL | 30 | 730000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 30 | 730000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 1.8 | 5400000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 87.645 | 438225000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 8 | 190000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-01 - Pista Sul BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | 90 | 0.9 | 2700000 | [37 empty] | Duplicação (2º ano) | 99.4 | 110.7 | 11.3 | 100 | 11.3 | 56500000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-01 - BR - 050/MG - UBERABA | 124 | 124 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-01 - Pista Norte BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | 90 | 0.9 | 2700000 | [37 empty] | Duplicação (2º ano) | 119.9 | 150.9 | 31 | 77 | 23.87 | 119350000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [44 empty] | Duplicação (3º ano) | 110.7 | 119.9 | 9.2 | 100 | 9.2 | 46000000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [44 empty] | Duplicação (3º ano) | 140.6 | 143.8 | 3.2 | 100 | 3.2 | 16000000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [44 empty] | Duplicação (3º ano) | 150.875 | 190.95 | 40.075 | 100 | 40.075 | 200375000 | [37 empty] | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 157.5 | 157.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | GO | GOIÁS | 101 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 20.668 | 62004000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 131.1 | 655500000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 22 | 540000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 100 | 2.8 | 8400000 | [37 empty] | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | 100 | 3.7 | 18500000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 97 | 2.716 | 8148000 | [37 empty] | Duplicação (4º ano) | 190.5 | 261.1 | 70.6 | 100 | 70.6 | 353000000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-06- BR - 050/GO - CRISTALINA | 111.7 | 111.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | 92 | 0.552 | 1656000 | [37 empty] | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | 100 | 56.8 | 284000000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-07- BR - 050/GO - IPAMERI -Entr GO-519 (Domiciano Ribeiro) | 119.2 | 119.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-08- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 187 | 187 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-05 - Pista Norte BR 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.4 | 209.6 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-09- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 202.4 | 202.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-10- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.6 | 207.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-11- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - Entr. BR-490/GO | 209.8 | 209.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | 100 | 6.2 | 18600000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-12- BR - 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 245.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-13- BR - 050/GO - CATALÃO | 270.1 | 270.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO | 273.2 | 273.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-16- BR - 050/GO - CUMARI | 296 | 296 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID-04- BR - 050/GO - IPAMERI | 125.2 | 125.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID-05- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 154.5 | 154.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID-06- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 163.5 | 163.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID-07- BR - 050/GO - CATALÃO | 265.1 | 265.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Retorno em Desnível ID-02- BR - 050/GO - IPAMERI | 140 | 140 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Retorno em Desnível ID-03- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 222 | 222 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Retorno em Desnível ID-04- BR - 050/GO - CATALÃO | 233 | 233 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Retorno em Desnível ID-05- BR - 050/GO - CATALÃO | 255 | 255 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO | 1 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
Rodoviário | BA |  | 101
Rodoviário | ES |  | 101
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
Rodoviário | DF |  | 040
Rodoviário | GO |  | 040
Rodoviário | MG |  | 040
Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL | 1 | MSVIAS | ANTT | CCR
Rodoviário | MS |  | 163
Rodoviário | CO | MATO GROSSO | 1 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 27.45 | 82350000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 27.45 | 82350000 |  |  |  |  | TOTAL | 561.8 | 2809000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 561.8 | 2809000000 |  |  |  |  | TOTAL | 44 | 1200000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 44 | 1200000000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.3 | 11500000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 2.3 | 11500000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 23.45 | 70350000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 561.8 | 2809000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 40 | 1040000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2.3 | 11500000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | [37 empty] | Duplicação - Meta ano 1 | 0 | 72.6 | 72.6 | 100 | 72.6 | 363000000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [37 empty] | Implantação de Contornos em pista dupla em trecho urbano - Rondonópolis - MT | 117.6 | 119.9 | 2.3 | 100 | 2.3 | 11500000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | 100 | 3.25 | 9750000 | [37 empty] | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | 100 | 108.9 | 544500000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | 100 | 4.4 | 13200000 | [37 empty] | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | 100 | 154.2 | 771000000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | [37 empty] | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | 100 | 117.9 | 589500000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | [37 empty] | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | 100 | 108.2 | 541000000 | [37 empty] | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | 100 | 0.9 | 2700000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | [81 empty] | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 4 | 12000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 4 | 160000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | 100 | 2.9 | 8700000 | [81 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | [81 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [88 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | DF |  | 060
Rodoviário | GO |  | 060
Rodoviário | GO |  | 153
Rodoviário | MG |  | 153
Rodoviário | MG |  | 365
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | [5 empty] | TOTAL | 7.4 | 592000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 7.4 | 592000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2.5 | 200000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 2.5 | 200000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 4000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 2 | 4000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 7.4 | 592000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2.5 | 200000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 4000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | 2.4 | 192000000 | [81 empty] | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 121 | 121 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [81 empty] | Alargamento da rampa N4 no Sentido Rio-Niterói entre a Praça de Pedágio e o Acesso à Avenida Feliciano Sodré - Implantação de Faixa Adicionalà Rampa N4 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 400000000 | [81 empty] | Execução de Mergulhão em Niteroi - Passagem subterrânea sob a Praça Renascença | 321 | 321 | 1 | 50 | 0.5 | 140000000 | [81 empty] | Alargamento do Viaduto da Rampa N12 - implantação da faixa adicional à rampa N12 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [88 empty] | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Note on AZ7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AR24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não tem o lado esquerdo)
Note on C25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AR27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não tem Direita
Note on C28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * Houve um remanejamento das Vias Marginais previstas para serem executadas em Monte Alegre de Minas (TH 11) tendo em vista sua execução ter sido ocorrida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) antes da assunção da rodovia pela Ecovias do Cerrado.
Note on GN42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 40,2 km, será feito terceira faixa em 21,19. Por isso coloquei percentual de 53%.
Note on GU42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 75,2 km, será feito terceira faixa em 3,03 km no quinto ano e o restante 22 e 23 ano. Por isso coloquei percentual de 4%.
Note on HP42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 2,5 km, será feito terceira faixa em 1,21. Por isso coloquei percentual de 51%.
Note on C43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * Houve um remanejamento das Vias Marginais previstas para serem executadas em Monte Alegre de Minas (TH 11) tendo em vista sua execução ter sido ocorrida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) antes da assunção da rodovia pela Ecovias do Cerrado.
Note on HP43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 75,2 km, será feito terceira faixa em 40,91 km no 22 e 23 ano. Por isso coloquei percentual de 54%.
Note on C44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on GG50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 44,7 km, será feito terceira faixa em 1,35 km no 3 ano. Por isso coloquei percentual de 3%.
Note on HI50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 48,5 km, será feito terceira faixa em 23 km no 7 ano. Por isso coloquei percentual de 23%.
Note on HP50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 4,9 km, será feito terceira faixa em 3,33 km. Por isso coloquei percentual de 68%.
Note on C51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on GG51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 30,3km, será feito terceira faixa em 2,23 km no 2 ano. Por isso coloquei percentual de 8%.
Note on HP51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 4,4 km, será feito terceira faixa em 2,74 km. Por isso coloquei percentual de 63%.
Note on C52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HP52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 6,7 km, será feito terceira faixa em 1,17 km. Por isso coloquei percentual de 17%.
Note on C53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HP53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 48,7 km, será feito terceira faixa em 21,13 km. Por isso coloquei percentual de 43%.
Note on C54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HP54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 48,5 km, será feito terceira faixa em 16,63 km no 15 ano. Por isso coloquei percentual de 35%.
Note on C55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HP55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 30,3km, será feito terceira faixa em 6,10 km no 22 ano. Por isso coloquei percentual de 20%.
Note on AZ56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HO59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HO60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HO61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HO62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HO63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HO64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HO65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on HO66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BS89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Dos 5,81 km do trecho, 2,75 já está duplicado, faltando duplicar 3,06 segundo o PER.
Note on C90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CN90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O trecho total tem 36,656, mas já foi duplicado 3,10, restando 33,555 a duplicar segundo PER
Note on C91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C94: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BZ102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O trecho total tem 16,81, mas já foi duplicado 0,70, restando 16,11 a duplicar segundo PER
Note on C103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C107: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C111: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C112: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C113: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C114: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CN115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O trecho total tem 18,56, mas já foi duplicado 1,50, restando 17,06 a duplicar segundo PER
Note on C117: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C118: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C119: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C120: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C121: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C122: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C123: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C124: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C126: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C128: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C129: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HS130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O resumo foi colocado 255,236. Foi conferido na tabela e o valor está equivocado. Na verdade o valor é 256,236
Note on HT130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C132: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C133: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C134: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C135: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C136: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C137: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C138: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C147: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C201: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C202: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C207: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C208: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C214: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C218: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C219: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C226: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C227: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C228: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C229: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C230: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C231: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C253: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C260: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C261: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C263: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C264: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C267: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C268: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C270: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C271: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C273: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C274: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C275: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C276: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C279: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C280: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C281: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C282: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DG283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Excepcionalmente foi colocado este tipo de OAE (Rotatória alongada) por que se trata de trecho muito importante DA RODOVIA.
Note on C284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DG284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Excepcionalmente foi colocado este tipo de OAE (Rotatória alongada) por que se trata de trecho muito importante DA RODOVIA.
Note on C285: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DG285: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Excepcionalmente foi colocado este tipo de OAE (Rotatória alongada) por que se trata de trecho muito importante DA RODOVIA.
Note on C286: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C288: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C289: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C290: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C292: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C293: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C294: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C295: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C297: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y297: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Acesso na perpendicular da rodovia
Note on C298: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y298: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Acesso na perpendicular da rodovia
Note on C299: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y299: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Acesso na perpendicular da rodovia
Note on AZ300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HS300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O resumo foi colocado 255,236. Foi conferido na tabela e o valor está equivocado. Na verdade o valor é 256,236
Note on HT300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C302: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C303: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C304: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C305: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C306: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C307: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C308: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C309: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C310: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C311: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C312: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C313: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C314: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C315: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C316: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C317: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C318: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C319: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C320: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C321: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C322: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C323: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C324: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C325: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C326: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C327: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C328: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C329: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C330: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C331: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C332: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C333: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C334: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C335: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C336: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C337: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C338: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C339: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C340: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C341: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C342: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C343: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C344: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C345: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C346: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C347: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C348: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C349: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C350: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C351: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C352: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C353: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C354: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C355: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C356: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C357: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C358: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C359: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C360: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C362: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C363: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C364: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C365: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C366: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C367: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C369: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AX369: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O custo do pavimento para trecho de serra é sempre mais elevado
Note on C370: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C371: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C372: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C373: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C374: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C375: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C376: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C377: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C378: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C379: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C380: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C381: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C382: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C383: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C384: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on EE384: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Duas pontes no mesmo local, por ser de pistas diferentes
Note on C385: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C386: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C387: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C388: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C389: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C390: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C391: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C392: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C393: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C394: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C395: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C396: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C397: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C398: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C399: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C400: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C401: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C403: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C404: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C405: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C406: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C407: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C408: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C409: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C410: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C411: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C412: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C413: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C414: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C415: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C416: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C417: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C418: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C419: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C420: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C422: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C423: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C424: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C425: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C426: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C427: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C428: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C429: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C430: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C431: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C432: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C433: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C434: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C435: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C436: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C437: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C438: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C439: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C440: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C441: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C442: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C443: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C444: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C445: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C446: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C447: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C448: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C449: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C450: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C451: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C452: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C453: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C454: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C455: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C456: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C457: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C458: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C459: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C460: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C461: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C462: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C463: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C464: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C465: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C466: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C467: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C468: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C469: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C470: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C471: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C472: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C473: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C474: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C475: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C476: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C477: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C478: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C479: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C480: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C481: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C482: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C483: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C495: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C496: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C497: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C498: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY498: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C499: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY499: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C500: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY500: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C502: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY502: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C503: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY503: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C504: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY504: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C505: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY505: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C507: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on EQ507: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação
Note on C508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C509: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C510: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C511: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C512: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C513: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C514: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C516: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C517: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C518: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C520: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C521: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C522: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C524: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C527: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY527: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C528: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY528: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C530: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY530: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C531: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY531: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C532: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY532: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C533: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY533: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C534: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY534: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C535: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY535: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alças de trevo
Note on C537: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY537: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alças de trevo
Note on C539: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DM539: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on EN539: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on EQ539: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on C540: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY540: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DM540: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C541: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY541: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C543: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY543: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C544: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY544: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C545: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY545: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C546: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY546: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C547: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY547: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C548: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY548: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C549: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY549: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C550: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY550: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C551: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY551: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C553: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY553: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C554: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY554: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C555: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY555: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C556: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY556: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C557: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY557: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C558: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY558: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C559: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY559: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C560: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY560: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C561: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY561: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C562: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY562: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C563: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY563: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C564: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY564: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C566: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY566: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C567: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY567: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C568: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY568: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C569: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY569: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AZ570: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR570: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ570: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB570: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT570: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL570: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C572: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY572: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C573: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY573: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C574: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY574: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C575: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY575: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C576: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY576: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C577: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY577: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C578: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY578: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C580: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY580: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C581: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY581: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C582: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C583: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C584: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C585: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C586: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C587: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C588: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C589: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C590: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C591: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C592: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C593: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C594: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C595: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C596: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C597: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C598: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ599: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR599: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ599: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB599: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT599: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL599: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C601: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY601: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on EN601: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on EQ601: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on C602: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY602: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C603: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY603: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C604: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY604: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C605: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY605: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C606: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY606: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C608: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG608: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY608: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C609: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY609: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C610: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY610: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C611: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY611: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C612: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY612: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C613: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY613: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C614: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY614: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C615: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY615: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C616: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY616: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C617: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY617: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C618: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY618: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C619: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY619: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C620: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY620: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AZ621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL621: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on BN623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on BU623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DC623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: São 3 trevos em localização a denir
Note on DF623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo. São 3 trevos em localização a definir
Note on DM623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on EN623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on EQ623: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on C624: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG624: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on BU624: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY624: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DF624: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on DM624: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C625: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG625: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY625: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on DF625: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DM625: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on DF626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DM626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C627: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG627: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY627: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on DF627: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DM627: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C628: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG628: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY628: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on DF628: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DM628: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C629: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY629: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on DF629: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DM629: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C630: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY630: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on DM630: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C631: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY631: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on DM631: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C632: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DM632: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AZ633: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR633: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ633: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB633: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT633: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL633: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on BN635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DF635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on EN635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on EQ635: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno com elevado. O custo inicial já foi da ordem de 20 mi. Quando multiplicado por 4, que é o valor da atualização da 2 etapa então resulta nesse valor.
Note on C636: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG636: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on BN636: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY636: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on DF636: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C637: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG637: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY637: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C638: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG638: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY638: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C639: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG639: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY639: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C640: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG640: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY640: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C641: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG641: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY641: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C642: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG642: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY642: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C643: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG643: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY643: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C644: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG644: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY644: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C645: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG645: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY645: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C646: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG646: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY646: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C647: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG647: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY647: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C648: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG648: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY648: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C649: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG649: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY649: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C650: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG650: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY650: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C651: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG651: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY651: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C652: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG652: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on CY652: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C653: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY653: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C654: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CY654: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AZ655: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR655: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ655: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB655: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT655: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL655: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C657: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG657: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on EN657: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on EQ657: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno com elevado. O custo inicial já foi da ordem de 20 mi. Quando multiplicado por 4, que é o valor da atualização da 2 etapa então resulta nesse valor.
Note on C658: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG658: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on C659: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG659: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on C660: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG660: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on C661: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C662: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C663: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C664: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C665: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C667: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C668: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C670: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C671: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C673: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C674: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ675: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR675: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ675: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB675: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT675: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL675: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C677: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C678: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C679: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C680: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C681: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C682: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C683: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C684: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C686: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C687: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C688: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C689: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C690: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C691: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C692: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C693: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C694: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C695: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C696: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C697: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C698: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C699: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C700: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C701: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C702: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C703: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C704: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C705: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C706: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C707: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ717: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR717: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ717: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB717: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT717: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL717: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C719: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on EQ719: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação
Note on C720: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C721: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C722: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C723: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C724: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C725: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C726: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C727: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C728: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C729: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C730: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C731: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C732: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C733: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C734: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C735: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C736: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C737: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C738: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C739: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C740: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C741: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C742: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C743: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C744: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C745: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C746: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C747: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C748: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C749: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C750: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C751: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C752: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C753: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C754: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C755: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C756: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C757: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C758: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C760: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C761: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C762: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C763: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ770: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CR770: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EJ770: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on GB770: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on HT770: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on JL770: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C772: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I772: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de um viaduto elevado foi considerado o custo de uma interconexão em diamante
Note on J772: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estaca 1 + 16
Note on K772: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estaca 121 + 18
Note on CS772: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de um viaduto elevado foi considerado o custo de uma interconexão em diamante
Note on C773: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on CS773: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi considerado o custo de um túnel, em torno de 50% por ser embaixo de uma praça.
Note on C774: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## PLAN_EXEC ATÉ 2022)
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | FÍSICO-FINANCEIRO EXECUTADO ACUMULADO ATÉ 2022
|  |  |  | DADOS CONTRATUAIS |  |  |  | EXECUÇÃO ANTERIOR
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO (Acumulada até 2022) | [9 empty] | DUPLICAÇÃO (Acumulada até 2022) | [9 empty] | OAE (Acumulada ano 2022) | [9 empty] | CONTORNO (Acumulada até 2022) | [9 empty] | FX ADICIONAL (Acumulada até 2022) | [9 empty] | TERCEIRA FAIXA (Acumulada até 2022) | [9 empty] | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO GERAL
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km)
Rodoviário |  | RIO GRANDE DO SUL |  | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 13 | 39000000 | TOTAL EXEC | 5.1581 | 15474150 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 20.351 | 101755000 | TOTAL EXEC | 14.8283 | 74141270 |  |  |  |  | TOTAL | 24.24 | 548200000 | TOTAL | 13.2987 | 277321000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 3.3755 | 6751000 | TOTAL | 2.1791 | 4358284 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 40000000 | SOMA | 1.0349 | 20698000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 37.84 | 0.3784 | 7568000
Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 65.65 | 0.6565 | 13130000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 10 | 190000000 | SOMA | 9 | 170000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 13 | 39000000 | SOMA | 5.1581 | 15474150 |  |  |  |  | SOMA | 20.351 | 101755000 | SOMA | 14.8283 | 74141270 |  |  |  |  | SOMA | 12.24 | 318200000 | SOMA | 3.2638 | 86623000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 3.3755 | 6751000 | SOMA | 2.1791 | 4358284 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | 41.59 | 1.2477 | 3743100 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 01 | 324.1 | 324.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2500000 | 100 | 0.5 | 2500000 | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 80.85 | 0.8085 | 8085000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | 100 | 0.24 | 480000 | 86.14 | 0.20674 | 413472
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 34.29 | 1.2002 | 3600450 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 02 - OAE km 326+100 SNV* | 324.6 | 324.654 | 0.054 | 100 | 0.054 | 270000 | 100 | 0.054 | 270000 | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 12.2 | 0.122 | 3660000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | 100 | 0.36 | 720000 | 82.48 | 0.29693 | 593856
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | 41.83 | 1.2549 | 3764700 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 03 | 324.654 | 328.3 | 3.646 | 100 | 3.646 | 18230000 | 100 | 3.646 | 18230000 | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 41.66 | 0.4166 | 4166000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | 100 | 0.58 | 1160000 | 75.01 | 0.43506 | 870116
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 41.58 | 1.4553 | 4365900 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 04 - OAE km 329+700 SNV* | 328.3 | 328.354 | 0.054 | 100 | 0.054 | 270000 | 100 | 0.054 | 270000 | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 12.52 | 0.1252 | 1252000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | 100 | 1.48 | 2960000 | 64.5 | 0.9546 | 1909200
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 05 | 328.354 | 328.75 | 0.396 | 100 | 0.396 | 1980000 | 100 | 0.396 | 1980000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 93.76 | 0.9376 | 37504000 | [10 empty] | Tudo indica que antecipou essa parte de baixo, pois estava programado para 2023 e 2024 pela planilha de planejamento e de acompanhamento
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 06 - OAE km 330+200 SNV* | 328.75 | 328.794 | 0.044 | 100 | 0.044 | 220000 | 100 | 0.044 | 220000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 74.39 | 0.7439 | 29756000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 41 | 0.2132 | 426400 | 29.33 | 0.15252 | 305032
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 07 | 328.794 | 329.5 | 0.706 | 100 | 0.706 | 3530000 | 100 | 0.706 | 3530000 | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 34 | 0.2584 | 516800 | 17.54 | 0.1333 | 266608
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 08 - km 331+000 SNV* | 329.5 | 329.544 | 0.044 | 100 | 0.044 | 220000 | 100 | 0.044 | 220000 | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | 7 | 0.07 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 36 | 0.1548 | 309600 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 09 | 329.544 | 330.03 | 0.486 | 100 | 0.486 | 2430000 | 100 | 0.486 | 2430000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | 17 | 0.17 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 7 | 0.0245 | 49000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 10 - km 331+400 SNV* | 330.03 | 330.074 | 0.044 | 100 | 0.044 | 220000 | 100 | 0.044 | 220000 | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 17 | 0.0646 | 129200 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 11 | 330.074 | 331.6 | 1.526 | 100 | 1.526 | 7630000 | 100 | 1.526 | 7630000 | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 11 | 0.11 | 2200000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 12 | 331.6 | 332.95 | 1.35 | 100 | 1.35 | 6750000 | 100 | 1.35 | 6750000 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo | 390.8 | 390.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | 100 | 2.727 | 13635000 | 59.07 | 1.6108 | 8054194.5 | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | 100 | 2.023 | 10115000 | 76.7 | 1.5516 | 7758205 | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV* | 337.792 | 337.925 | 0.133 | 100 | 0.133 | 665000 | 87.81 | 0.11679 | 583936.5
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | 100 | 2.568 | 12840000 | 48.26 | 1.2393 | 6196584
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | 100 | 3.55 | 17750000 | 37.54 | 1.3327 | 6663350
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2500000 | 25.4 | 0.127 | 635000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | CERRADO | ANTT | ECORODOVIAS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 4.52 | 13560000 | TOTAL EXEC | 0.226 | 678000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 80000000 | TOTAL | 1.31 | 52400000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 24.77 | 49540000 | TOTAL | 9.1516 | 18303142 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 4.52 | 13560000 | SOMA | 0.226 | 678000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 80000000 | SOMA | 1.31 | 52400000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 21.19 | 42380000 | SOMA | 7.2046 | 14409200 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 100 | 2.26 | 6780000 |  | 0 | 0 | [10 empty] | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 31 | 0.31 | 12400000 | [10 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 753.2 | 793.4 | 21.19 | 100 | 21.19 | 42380000 | 34 | 7.2046 | 14409200
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 100 | 2.26 | 6780000 | 10 | 0.226 | 678000 | [10 empty] | Dispositivo de Interseção no entroncamento de Xapetuba (Xapetuba) | 656.3 | 656.3 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais (Chaveslândia) | 870.7 | 872.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 81 | 1.296 | 3888000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 3.58 | 7160000 | SOMA | 1.947 | 3893942 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [40 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 115.2 | 159.9 | 1.35 | 100 | 1.35 | 2700000 | 100 | 1.35 | 2700000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [40 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 162.4 | 192.7 | 8.33 | 26.7707 | 2.23 | 4460000 | 26.77 | 0.59697 | 1193942
Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SC |  | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SC |  | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | N/CO | TOCANTINS | 1 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | RJ |  | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | RJ |  | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | N/CO | MATO GROSSO | 1 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA, ZETA, ROCHA CAVALCANTE E M4 | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MT |  | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
Rodoviário | MT |  | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PA |  | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
Rodoviário | PA |  | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PA |  | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
Rodoviário | PA |  | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
Rodoviário | SD | RIO/SP | 1 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SP |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SP |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RJ |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SD | MINAS GERAIS | 1 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | MG |  | 040
Rodoviário | RJ |  | 040
Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL | 1 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
Rodoviário | RS |  | 116
Rodoviário | RS |  | 392
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
Rodoviário | RJ |  | 393
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 94.2 | 282600000 | TOTAL EXEC | 94.2 | 3768000000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 17 | 460000000 | TOTAL | 12.141 | 485640000 |  |  |  |  | TOTAL | 7.5 | 37500000 | TOTAL | 7.5 | 300000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 135.58 | 135580000 | TOTAL | 91.1517 | 3646069640
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 11 | 250000000 | SOMA | 11 | 440000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 88 | 88000000 | SOMA | 88 | 3520000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | terceiras faixas, em segmentos descontínuos | 0 | 88 | 88 | 100 | 88 | 88000000 | 100 | 88 | 3520000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Complementação do trevo de acesso a cidade de Piracaia - Obras DNIT | 19.4 | 19.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão trevo de terra preta - Obras DNIT | 57 | 57 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso à SP-008 - Obras DNIT | 67.7 | 67.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Complementação do trevo de acesso ao bairro de Garipocaba - Obras do DNIT | 10.5 | 10.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Guaripocaba II - Obras do DNIT | 12 | 12 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro do Bacci - Obras do DNIT | 16 | 16 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Esmeralda - Obras do DNIT | 25.7 | 25.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de São Sebastião - Obras do DNIT | 33 | 33 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 94.2 | 282600000 | SOMA | 94.2 | 3768000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6 | 210000000 | SOMA | 1.141 | 45640000 |  |  |  |  | SOMA | 7.5 | 37500000 | SOMA | 7.5 | 300000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 47.58 | 47580000 | SOMA | 3.1517 | 126069640
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Pista Norte Atibaia | 49 | 50 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 100 | 1 | 40000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 874+900 | 874+900 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | Contorno de Betim | 490 | 497.5 | 7.5 | 100 | 7.5 | 37500000 | 100 | 7.5 | 300000000 | [10 empty] | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | 100 | 18.7 | 18700000 | 10.61 | 1.9841 | 79362800
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos - região de Vargem | 3.5 | 4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 100 | 0.5 | 20000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 890+235 | 890+216 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | 100 | 5.64 | 5640000 | 11.34 | 0.63958 | 25583040
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 478.2 | 497 | 18.8 | 100 | 18.8 | 56400000 | 100 | 18.8 | 752000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515+370 | 515+370 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 14.1 | 0.141 | 5640000 | [20 empty] | Pista Sul | 48.72 | 50.37 | 1.65 | 100 | 1.65 | 1650000 | 1.85 | 0.030525 | 1221000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 478.2 | 497 | 18.8 | 100 | 18.8 | 56400000 | 100 | 18.8 | 752000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 494+040 | 494+040 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 100 | 10.05 | 10050000 | 2.32 | 0.23316 | 9326400
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 534 | 536 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 80000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 938+500 | 938+500 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Sul | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 100 | 1.94 | 1940000 | 2.05 | 0.03977 | 1590800
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 588 | 591 | 3 | 100 | 3 | 9000000 | 100 | 3 | 120000000 | [10 empty] | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: | 477.69 | 477.69 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 100 | 9.6 | 9600000 | 2.34 | 0.22464 | 8985600
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 662 | 668 | 6 | 100 | 6 | 18000000 | 100 | 6 | 240000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 662 | 668 | 6 | 100 | 6 | 18000000 | 100 | 6 | 240000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 684 | 685 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 723 | 724 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 869 | 871 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 80000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 877 | 890 | 13 | 100 | 13 | 39000000 | 100 | 13 | 520000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 935 | 937 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 80000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 44 | 46 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 80000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 55 | 65 | 10 | 100 | 10 | 30000000 | 100 | 10 | 400000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - região de Itaguara | 561 | 565 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 100 | 4 | 160000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Pìsta Norte | 52.9 | 54 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 100 | 1.1 | 44000000
Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos – Região de Mairiporã | 66 | 68 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 80000000
Rodoviário | SUL | PARANÁ | 1 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 79.7 | 239100000 | TOTAL EXEC | 79.7 | 239100000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 41 | 2580000000 | TOTAL | 29.5136 | 1623010000 |  |  |  |  | TOTAL | 94.66 | 709950000 | TOTAL | 56.8907 | 426679950 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 30 | 30000000 | TOTAL | 30 | 30000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 2.4 | 7200000 | SOMA | 2.4 | 7200000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 40000000 | SOMA | 2 | 40000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Contorno Leste de Curitiba - região da interseção com a BR 277 | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | 100 | 2.4 | 7200000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: Complementação da PR-09 - Estrada da Graciosa | 73.3 | 73.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 18.8 | 56400000 | SOMA | 18.8 | 56400000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 40000000 | SOMA | 2 | 40000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 30 | 30000000 | SOMA | 30 | 30000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | 100 | 2.8 | 8400000 | 100 | 2.8 | 8400000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) | 663.26 | 663.26 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 30000000 | 100 | 30 | 30000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos – | 634 | 650 | 16 | 100 | 16 | 48000000 | 100 | 16 | 48000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 617.45 | 617.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 648.3 | 648.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 633 | 633 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 646.05 | 646.05 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 639.25 | 639.25 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação Alças de Trevo: | 637.26 | 637.26 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação Alças de Trevo: | 644.1 | 644.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 58.5 | 175500000 | SOMA | 58.5 | 175500000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 37 | 2500000000 | SOMA | 25.5136 | 1543010000 |  |  |  |  | SOMA | 94.66 | 709950000 | SOMA | 56.8907 | 426679950 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Camboriú – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | 100 | 2 | 6000000 | [10 empty] | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 1960000000 | 61.4225 | 4.2996 | 1203881000 | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 100 | 94.66 | 709950000 | 60.1 | 56.8907 | 426679950
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Sta. Luzia/Porto Belo - lado direito - segmentos descontínuos | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 100 | 1 | 3000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | 100 | 1.5 | 4500000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 55.75 | 0.5575 | 11150000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - - Itajaí – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 2.5 | 5 | 100 | 5 | 15000000 | 100 | 5 | 15000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itapema – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 3.5 | 7 | 100 | 7 | 21000000 | 100 | 7 | 21000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 79.03 | 0.7903 | 31612000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 49 | 60 | 11 | 100 | 11 | 33000000 | 100 | 11 | 33000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 110 | 125 | 15 | 100 | 15 | 45000000 | 100 | 15 | 45000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 93.12 | 0.9312 | 37248000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 130 | 146 | 16 | 100 | 16 | 48000000 | 100 | 16 | 48000000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 45.99 | 0.4599 | 18396000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 22.29 | 0.2229 | 8916000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 30.95 | 0.3095 | 12380000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 76.86 | 0.7686 | 7686000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 74.6 | 0.746 | 7460000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 86.32 | 0.8632 | 8632000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 53.31 | 0.5331 | 5331000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 61.84 | 0.6184 | 6184000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 76.45 | 0.7645 | 7645000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 95.99 | 0.9599 | 9599000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 94.29 | 0.9429 | 9429000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 14.3 | 0.143 | 1430000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 42.43 | 0.4243 | 4243000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 62.94 | 0.6294 | 6294000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 54.94 | 0.5494 | 5494000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 48.61 | 0.4861 | 4861000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 7.58 | 0.0758 | 758000
Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 13.72 | 41160000 | TOTAL EXEC | 13.72 | 41160000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 25.4 | 127000000 | TOTAL EXEC | 25.4 | 127000000 |  |  |  |  | TOTAL | 9 | 240000000 | TOTAL | 7 | 280000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 48.3 | 48300000 | TOTAL | 27.0104 | 27010400
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 6.34 | 19020000 | SOMA | 6.34 | 19020000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 190000000 | SOMA | 6 | 240000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6.6 | 6600000 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Pinheirinho – Fazenda Rio Grande no PR | 0 | 1.44 | 1.44 | 100 | 1.44 | 4320000 | 100 | 1.44 | 4320000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 127,6 | 127.6 | 127.6 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 188 | 189.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Rio Negro/PR | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | 100 | 2.4 | 7200000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 131,8 (Fazenda Rio Grande) | 131.8 | 131.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 193.4 | 195.3 | 1.9 | 100 | 1.9 | 1900000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mandirituba/PR | 0 | 2.5 | 2.5 | 100 | 2.5 | 7500000 | 100 | 2.5 | 7500000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 | 138.8 | 138.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 196 | 199.2 | 3.2 | 100 | 3.2 | 3200000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: Fazenda Rio Grande (PR) | 128.7 | 128.7 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de passagem em desnível do Distrito Industrial com reserva para faixa exclusiva de ônibus: | 116.5 | 116.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Interseção em desnível Vila Pompéia com reserva para faixa exclusiva de ônibus | 117.5 | 117.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 7.38 | 22140000 | SOMA | 7.38 | 22140000 |  |  |  |  | SOMA | 25.4 | 127000000 | SOMA | 25.4 | 127000000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 50000000 | SOMA | 1 | 40000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 41.7 | 41700000 | SOMA | 27.0104 | 27010400
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mafra/SC | 0 | 7.38 | 7.38 | 100 | 7.38 | 22140000 | 100 | 7.38 | 22140000 | Duplicação | 117.3 | 122.9 | 5.6 | 100 | 5.6 | 28000000 | 100 | 5.6 | 28000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC, | 4.5 | 4.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 5.5 | 6.2 | 0.7 | 100 | 0.7 | 700000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicação | 122.9 | 142.7 | 19.8 | 100 | 19.8 | 99000000 | 100 | 19.8 | 99000000 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 6.7 | 8 | 1.3 | 100 | 1.3 | 1300000 | 100 | 1.3 | 1300000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 11.2 | 12.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 1200000 | 100 | 1.2 | 1200000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 12.8 | 14.2 | 1.4 | 100 | 1.4 | 1400000 | 100 | 1.4 | 1400000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 34 | 35 | 1 | 100 | 1 | 1000000 | 100 | 1 | 1000000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 40.3 | 41.3 | 1 | 100 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 104.6 | 112.3 | 7.7 | 100 | 7.7 | 7700000 | 35.2 | 2.7104 | 2710400
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | 100 | 2.6 | 2600000 | 100 | 2.6 | 2600000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | 100 | 3.5 | 3500000 | 100 | 3.5 | 3500000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | 100 | 2.6 | 2600000 | 100 | 2.6 | 2600000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 800000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | 100 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 1600000 | 100 | 1.6 | 1600000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | 100 | 2.8 | 2800000 | 100 | 2.8 | 2800000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | 100 | 2.3 | 2300000 | 100 | 2.3 | 2300000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | 100 | 0.2 | 200000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1500000 | 100 | 1.5 | 1500000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | 100 | 2.5 | 2500000 | 100 | 2.5 | 2500000
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | 100 | 6 | 6000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SUL/SD | SÃO PAULO | 1 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 55 | 165000000 | TOTAL EXEC | 32.5395 | 97618500 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 30.5 | 1464000000 | TOTAL EXEC | 30.5 | 1464000000 |  |  |  |  | TOTAL | 4 | 160000000 | TOTAL | 1.0317 | 41268000 |  |  |  |  | TOTAL | 23.57 | 117850000 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 30 | 90000000 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 15 | 45000000 | SOMA | 13.7295 | 41188500 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 80000000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 23.57 | 117850000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | 100 | 15 | 45000000 | 91.53 | 13.7295 | 41188500 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | 100 | 23.57 | 117850000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 12.8 | 12.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | 100 | 4 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 40 | 120000000 | SOMA | 18.81 | 56430000 |  |  |  |  | SOMA | 30.5 | 1464000000 | SOMA | 30.5 | 1464000000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 80000000 | SOMA | 1.0317 | 41268000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 30 | 90000000 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Execução da segunda pista no trecho da Serra do Cafezal | 336.7 | 367.2 | 30.5 | 100 | 30.5 | 1464000000 | 100 | 30.5 | 1464000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 3.17 | 0.0317 | 1268000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 0 | 30 | 30 | 100 | 30 | 90000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 60000000 | 94.05 | 18.81 | 56430000 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 288 | 288 | 288 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 305 | 305 | 305 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 297.6 | 297.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 45 | 0.45 | 9000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 325.7 | 325.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 336 | 336 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 340 | 340 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 474.7 | 474.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 308 | 308 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 478 | 478 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria − BR-116/SP | 370 | 370 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | TOTAL PLAN | 19.7 | 59100000 | TOTAL EXEC | 19.7 | 59100000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 76.7 | 613600000 | TOTAL EXEC | 26.9102 | 215281280 |  |  |  |  | TOTAL | 10 | 180000000 | TOTAL | 7.7722 | 147722000 |  |  |  |  | TOTAL | 4.96 | 24800000 | TOTAL | 4.96 | 24800000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 77.8 | 77800000 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | SOMA | 19.7 | 59100000 | SOMA | 19.7 | 59100000 |  |  |  |  | SOMA | 76.7 | 613600000 | SOMA | 26.9102 | 215281280 |  |  |  |  | SOMA | 9 | 170000000 | SOMA | 6.7722 | 137722000 |  |  |  |  | SOMA | 4.96 | 24800000 | SOMA | 4.96 | 24800000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 77.8 | 77800000 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | Execução de ruas laterias em Pista Simples na região de São José do Rio Preto | 50.3 | 62.8 | 12.5 | 100 | 12.5 | 37500000 | 100 | 12.5 | 37500000 | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | 100 | 37.3 | 298400000 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: trevo no km 81 a ser executado no 12º ano | 81 | 81 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000 | Variante de Ourinhos, em pista dupla | 336.4 | 338.88 | 4.96 | 100 | 4.96 | 24800000 | 100 | 4.96 | 24800000 | [10 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | 100 | 21.6 | 21600000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | Execução de ruas laterias em Pista Simples - região de Marília | 255.4 | 259 | 3.6 | 100 | 7.2 | 21600000 | 100 | 7.2 | 21600000 | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 100 | 24.9 | 199200000 | 49.84 | 12.4102 | 99281280 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | 100 | 4.3 | 4300000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 51.7 | 54.3 | 2.6 | 100 | 2.6 | 20800000 | 100 | 2.6 | 20800000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: início do Contorno de Ourinhos (interseção com a BR-153) | 337 | 337 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | 100 | 15.6 | 15600000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 338.2 | 345.2 | 7 | 100 | 7 | 56000000 | 100 | 7 | 56000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: final do Contorno de Ourinhos (interseção com SP-270), | 338.3 | 338.3 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | 100 | 16.4 | 16400000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 72.1 | 74.9 | 2.8 | 100 | 2.8 | 22400000 | 100 | 2.8 | 22400000 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | 100 | 19.9 | 19900000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 256 | 258.1 | 2.1 | 100 | 2.1 | 16800000 | 100 | 2.1 | 16800000 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 72.77 | 0.7277 | 7277000
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 4.45 | 0.0445 | 445000
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 3.8 | 11400000 | TOTAL EXEC | 3.8 | 11400000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 127.5 | 1020000000 | TOTAL EXEC | 125.9529 | 1006827400 |  |  |  |  | TOTAL | 20 | 688000000 | TOTAL | 18.7 | 662000000 |  |  |  |  | TOTAL | 4.8 | 96000000 | TOTAL | 4.8 | 96000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 8.9 | 71200000 | TOTAL | 2.6219 | 20975520
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 3.8 | 11400000 | SOMA | 3.8 | 11400000 |  |  |  |  | SOMA | 127.5 | 1020000000 | SOMA | 125.9529 | 1006827400 |  |  |  |  | SOMA | 20 | 688000000 | SOMA | 18.7 | 662000000 |  |  |  |  | SOMA | 4.8 | 96000000 | SOMA | 4.8 | 96000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 8.9 | 71200000 | SOMA | 2.6219 | 20975520
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples: | 0 | 3.8 | 3.8 | 100 | 3.8 | 11400000 | 100 | 3.8 | 11400000 | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | 100 | 17.4 | 139200000 | 100 | 17.4 | 139200000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000 | Execução de Variantes e Contornos (inclusive OAE's): - Avenida do Contorno – Barreto (Niterói). | 317.7 | 320.1 | 4.8 | 100 | 4.8 | 96000000 | 100 | 4.8 | 96000000 | [10 empty] | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | 100 | 8.9 | 71200000 | 29.46 | 2.6219 | 20975520
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 12000000 | 100 | 1.5 | 12000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | 100 | 1.7 | 13600000 | 100 | 1.7 | 13600000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | 100 | 12.6 | 100800000 | 100 | 12.6 | 100800000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | 100 | 3.5 | 28000000 | 100 | 3.5 | 28000000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | 100 | 1.9 | 15200000 | 100 | 1.9 | 15200000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | 100 | 9.3 | 74400000 | 100 | 9.3 | 74400000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | 100 | 11.7 | 93600000 | 100 | 11.7 | 93600000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 30 | 0.3 | 6000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | 100 | 11.7 | 93600000 | 100 | 11.7 | 93600000 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 40 | 0.4 | 8000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | 100 | 3.6 | 28800000 | 100 | 3.6 | 28800000 | Implantação de trevo no km 265,7: 1 unidade no km 265,7 (Green Valley), | 265.7 | 265.7 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | 100 | 1.4 | 11200000 | 100 | 1.4 | 11200000 | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | 100 | 5.3 | 42400000 | 100 | 5.3 | 42400000 | Implantação de OAE: 1 unidade no trecho Manilha – Varandinha (rua lateral) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 100 | 1.8 | 14400000 | 14.74 | 0.26532 | 1326600 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | 100 | 11.7 | 93600000 | 100 | 11.7 | 93600000 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | 100 | 20 | 160000000 | 100 | 20 | 160000000 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | 100 | 12.4 | 99200000 | 99.9 | 12.3876 | 99100800 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 125 | 125 | 1 | 100 | 1 | 72000000 | 100 | 1 | 72000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 132.3 | 132.3 | 1 | 100 | 1 | 72000000 | 100 | 1 | 72000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 138.5 | 138.5 | 1 | 100 | 1 | 72000000 | 100 | 1 | 72000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 144.5 | 144.5 | 1 | 100 | 1 | 72000000 | 100 | 1 | 72000000
Rodoviário | NE | BAHIA | 1 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 10 | 30000000 | TOTAL EXEC | 1.4671 | 4401180 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 73.84 | 590720000 | TOTAL EXEC | 68.6312 | 549049264 |  |  |  |  | TOTAL | 7 | 290000000 | TOTAL | 1 | 20000000 |  |  |  |  | TOTAL | 9.83 | 98300000 | TOTAL | 9.7985 | 97985440 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 10 | 30000000 | SOMA | 1.4671 | 4401180 |  |  |  |  | SOMA | 73.84 | 590720000 | SOMA | 68.6312 | 549049264 |  |  |  |  | SOMA | 3 | 200000000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 9.83 | 98300000 | SOMA | 9.7985 | 97985440 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 100 | 5.4 | 43200000 | 99.96 | 5.3978 | 43182720 | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | 100 | 9.83 | 98300000 | 99.68 | 9.7985 | 97985440
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | 100 | 29.98 | 239840000 | 98.41 | 29.5033 | 236026544 | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | 100 | 33.73 | 269840000 | 100 | 33.73 | 269840000 | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 120000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | 100 | 4.73 | 37840000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | 49.88 | 0.59856 | 1795680
Rodoviário | BA | 1 |  | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | 100 | 1.8 | 5400000 | 48.25 | 0.8685 | 2605500
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 60000000 | SOMA | 1 | 20000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [21 empty] | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [21 empty] | Obras para Conclusão do viaduto de Simões Filho | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 30000000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [21 empty] | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [21 empty] | Construção de interseção com linha ferroviária em níveis diferentes no município de Itatim. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 22.468 | 67404000 | TOTAL EXEC | 2.2 | 6600000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 218.745 | 1093725000 | TOTAL EXEC | 210.7782 | 1053891000 |  |  |  |  | TOTAL | 30 | 730000000 | TOTAL | 20 | 460000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 1.8 | 5400000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 87.645 | 438225000 | SOMA | 94.775 | 473875000 |  |  |  |  | SOMA | 8 | 190000000 | SOMA | 2 | 50000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-01 - Pista Sul BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | 90 | 0.9 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (2º ano) | 99.4 | 110.7 | 11.3 | 100 | 11.3 | 56500000 | 100 | 11.3 | 56500000 | Interconexão Diamante ID-01 - BR - 050/MG - UBERABA | 124 | 124 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-01 - Pista Norte BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | 90 | 0.9 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (2º ano) | 119.9 | 150.9 | 31 | 77 | 23.87 | 119350000 | 100 | 31 | 155000000 | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [10 empty] | Duplicação (3º ano) | 110.7 | 119.9 | 9.2 | 100 | 9.2 | 46000000 | 100 | 9.2 | 46000000 | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [10 empty] | Duplicação (3º ano) | 140.6 | 143.8 | 3.2 | 100 | 3.2 | 16000000 | 100 | 3.2 | 16000000 | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [10 empty] | Duplicação (3º ano) | 150.875 | 190.95 | 40.075 | 100 | 40.075 | 200375000 | 100 | 40.075 | 200375000 | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 157.5 | 157.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | GO | GOIÁS | 101 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 20.668 | 62004000 | SOMA | 2.2 | 6600000 |  |  |  |  | SOMA | 131.1 | 655500000 | SOMA | 116.0032 | 580016000 |  |  |  |  | SOMA | 22 | 540000000 | SOMA | 18 | 410000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 100 | 2.8 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | 100 | 3.7 | 18500000 | 0.08 | 0.00296 | 14800 | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 97 | 2.716 | 8148000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (4º ano) | 190.5 | 261.1 | 70.6 | 100 | 70.6 | 353000000 | 100 | 70.6 | 353000000 | Interconexão Diamante ID-06- BR - 050/GO - CRISTALINA | 111.7 | 111.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | 92 | 0.552 | 1656000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | 100 | 56.8 | 284000000 | 79.93 | 45.4002 | 227001200 | Interconexão Diamante ID-07- BR - 050/GO - IPAMERI -Entr GO-519 (Domiciano Ribeiro) | 119.2 | 119.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-08- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 187 | 187 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-05 - Pista Norte BR 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.4 | 209.6 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | 100 | 2.2 | 6600000 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-09- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 202.4 | 202.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-10- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.6 | 207.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-11- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - Entr. BR-490/GO | 209.8 | 209.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | 100 | 6.2 | 18600000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-12- BR - 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 245.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-13- BR - 050/GO - CATALÃO | 270.1 | 270.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO | 273.2 | 273.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-16- BR - 050/GO - CUMARI | 296 | 296 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-04- BR - 050/GO - IPAMERI | 125.2 | 125.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-05- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 154.5 | 154.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-06- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 163.5 | 163.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-07- BR - 050/GO - CATALÃO | 265.1 | 265.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-02- BR - 050/GO - IPAMERI | 140 | 140 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-03- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 222 | 222 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-04- BR - 050/GO - CATALÃO | 233 | 233 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-05- BR - 050/GO - CATALÃO | 255 | 255 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO | 1 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
Rodoviário | BA |  | 101
Rodoviário | ES |  | 101
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
Rodoviário | DF |  | 040
Rodoviário | GO |  | 040
Rodoviário | MG |  | 040
Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL | 1 | MSVIAS | ANTT | CCR
Rodoviário | MS |  | 163
Rodoviário | CO | MATO GROSSO | 1 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | [5 empty] | TOTAL PLAN | 27.45 | 82350000 | TOTAL EXEC | 0.93465 | 2803950 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 561.8 | 2809000000 | TOTAL EXEC | 119.4052 | 597026100 |  |  |  |  | TOTAL | 44 | 1200000000 | TOTAL | 9 | 270000000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.3 | 11500000 | TOTAL | 2.3 | 11500000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 23.45 | 70350000 | SOMA | 0.93465 | 2803950 |  |  |  |  | SOMA | 561.8 | 2809000000 | SOMA | 119.4052 | 597026100 |  |  |  |  | SOMA | 40 | 1040000000 | SOMA | 9 | 270000000 |  |  |  |  | SOMA | 2.3 | 11500000 | SOMA | 2.3 | 11500000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 1 | 0 | 72.6 | 72.6 | 100 | 72.6 | 363000000 | 100 | 72.6 | 363000000 | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000 | Implantação de Contornos em pista dupla em trecho urbano - Rondonópolis - MT | 117.6 | 119.9 | 2.3 | 100 | 2.3 | 11500000 | 100 | 2.3 | 11500000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | 100 | 3.25 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | 100 | 108.9 | 544500000 | 42.98 | 46.8052 | 234026100 | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | 100 | 4.4 | 13200000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | 100 | 154.2 | 771000000 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | 100 | 117.9 | 589500000 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | 100 | 108.2 | 541000000 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | 100 | 0.9 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | 30.15 | 0.93465 | 2803950 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 4 | 12000000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 4 | 160000000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | 100 | 2.9 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [20 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | DF |  | 060
Rodoviário | GO |  | 060
Rodoviário | GO |  | 153
Rodoviário | MG |  | 153
Rodoviário | MG |  | 365
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 7.4 | 592000000 | TOTAL EXEC | 7.4 | 592000000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2.5 | 200000000 | TOTAL | 3 | 340000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 4000000 | TOTAL | 2 | 4000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 7.4 | 592000000 | SOMA | 7.4 | 592000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2.5 | 200000000 | SOMA | 3 | 340000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 4000000 | SOMA | 2 | 4000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 0 | 2.4 | 2.4 | 100 | 2.4 | 192000000 | 100 | 2.4 | 192000000 | [10 empty] | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 121 | 121 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000 | [10 empty] | Alargamento da rampa N4 no Sentido Rio-Niterói entre a Praça de Pedágio e o Acesso à Avenida Feliciano Sodré - Implantação de Faixa Adicionalà Rampa N4 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2000000 | 100 | 1 | 2000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 400000000 | 100 | 5 | 400000000 | [10 empty] | Execução de Mergulhão em Niteroi - Passagem subterrânea sob a Praça Renascença | 321 | 321 | 1 | 50 | 0.5 | 140000000 | 100 | 1 | 280000000 | [10 empty] | Alargamento do Viaduto da Rampa N12 - implantação da faixa adicional à rampa N12 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2000000 | 100 | 1 | 2000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 100 | 1 | 30000000
Note on C9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC20: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Norte
Note on AD20: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Norte
Note on AE20: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Norte
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC21: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Sul
Note on AD21: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Sul
Note on AE21: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Sul
Note on C23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J23: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado Esquerdo
Note on C24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J24: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado Esquerdo
Note on C25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J25: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado Direito
Note on C26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J26: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado direito
Note on C27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * Houve um remanejamento das Vias Marginais previstas para serem executadas em Monte Alegre de Minas (TH 11) tendo em vista sua execução ter sido ocorrida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) antes da assunção da rodovia pela Ecovias do Cerrado.
Note on P46: Somente sentido leste (decrescente)
Note on AZ46: 21,19 km = 755+400 ao km 756+500 756+940 ao km 758+360 762+600 ao km 764+00 764+830 ao km 766+090 766+430 ao km 767+780 771+130 ao km 772+440 771+850 ao km 775+380 775+660 ao km 771+160 784+700 ao km 786+260 785+820 ao km 787+680 788+160 ao km 788+840 788+400 ao km 790+040 791+350 ao km 793+800
Note on C47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * Houve um remanejamento das Vias Marginais previstas para serem executadas em Monte Alegre de Minas (TH 11) tendo em vista sua execução ter sido ocorrida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) antes da assunção da rodovia pela Ecovias do Cerrado.
Note on P47: Somente sentido leste (decrescente)
Note on C48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ53: Extensão proposta 1,35 km 115,100 115,920 = 0,82 116,560 117,100 = 0,54
Note on BA53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 44,7 km, será feito terceira faixa em 1,35 km no 3 ano. Por isso coloquei percentual de 3%.
Note on C54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AZ54: Extensão proposta 2,23 de 8,33 km 166+220 ao km 167+300 167+920 ao km 169+100
Note on BA54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 30,3km, será feito terceira faixa em 2,23 km no 2 ano. Por isso coloquei percentual de 8%.
Note on C57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C86: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C94: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C99: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C107: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C112: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C113: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C124: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C126: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C128: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI128: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C129: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI129: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C131: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI131: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C132: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI132: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C133: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI133: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C134: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI134: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de complementação de obra, ficou na faixa de custo de 20 mi
Note on C136: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AS136: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação
Note on C137: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C138: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C147: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alças de trevo
Note on AL165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alças de trevo
Note on C166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alças de trevo
Note on AL166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alças de trevo
Note on C168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AF168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SÃO 8 TUNEIS COM MÉDIA DE 800 METROS. EM TORNO DE 7 KM O TOTAL.
Note on AP168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on AS168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE. Na fórmula foi multiplicado por 1,5 por que o custo inicial estava em 175 mi. Como a media da segunda etapa é da ordem de 4 vezes mais, o valor chega a 700 mi
Note on AV168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on C169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on BG203: Exclusão - O trecho já tem implantada uma terceira faixa operando, em extensão adequada.
Note on C204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on BG204: Exclusão - O trecho já tem implantada uma terceira faixa operando, em extensão adequada.
Note on C205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on BG205: Exclusão - O trecho já tem implantada uma terceira faixa operando, em extensão adequada.
Note on C206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C207: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI207: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL207: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C208: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI208: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL208: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C214: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG216: Exclusão - O investimento para a implantação da extensão de terceira faixa prevista para o trecho terá melhor retorno em outro segmento de pior desempenho
Note on C217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C218: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C219: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG221: Exclusão - Considera-se que pode ser excluído em favor de outro segmento em que se observam problemas operacionais.
Note on C222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG222: Exclusão - Este segmento apesar de incluir uma rampa crítica, apresenta nível de serviço adequado para a velocidade média e o tempo perdido em pelotões. Não apresenta acidentes (típicos dos evitáveis com 3ª faixa) com vítimas nos últimos dois anos.
Note on C223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C226: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BG226: Exclusão - os segmentos de extensão inferior a 300 metros não são efetivos para a realização de ultrapassagens seguras
Note on C227: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C228: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C229: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AP232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on AS232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on AV232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on C233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra. Aqui foi multiplicado 6 vezes por que o valor original do contrato já era de 500 milhões para esse trecho de 30 km.
Note on AI239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on BM239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 3 por que o valor original já era de 30 mi para os 30 km. Com a correção resultou nesse valor.
Note on C240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AP254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on AS254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on AV254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on C255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on N255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Nos dois sentidos
Note on Y255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AL255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C260: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI260: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL260: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C261: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI261: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL261: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AL262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AP265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on AS265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno com elevado. O custo inicial já foi da ordem de 20 mi. Quando multiplicado por 4, que é o valor da atualização da 2 etapa então resulta nesse valor.
Note on AV265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on BM265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Multiplicado por 8 para o valor ficar na proporção do custo inicial.
Note on C266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C267: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y267: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI267: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C268: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y268: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI268: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C270: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y270: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI270: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C271: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y271: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI271: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C273: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y273: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI273: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C274: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y274: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI274: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C275: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y275: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI275: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AL275: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C276: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y276: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI276: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C278: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y278: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI278: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C279: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y279: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI279: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C280: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y280: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI280: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C281: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI281: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo Foi multiplicado por 1,8 para ficar proporcional ao custo inicial.
Note on AL281: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo Foi multiplicado por 1,8 para ficar proporcional ao custo inicial.
Note on C282: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI282: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo Foi multiplicado por 1,8 para ficar proporcional ao custo inicial.
Note on AL282: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo Foi multiplicado por 1,8 para ficar proporcional ao custo inicial.
Note on C283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo Foi multiplicado por 1,8 para ficar proporcional ao custo inicial.
Note on AL283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo Foi multiplicado por 1,8 para ficar proporcional ao custo inicial.
Note on C284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AI284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo Foi multiplicado por 1,8 para ficar proporcional ao custo inicial.
Note on AL284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo Foi multiplicado por 1,8 para ficar proporcional ao custo inicial.
Note on C287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AP287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on AS287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. O custo inicial já foi da ordem de 31 mi. Quando multiplicado por 2, que é o valor da atualização da 2 etapa então resulta nesse valor.
Note on AV287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. O custo inicial já foi da ordem de 31 mi. Quando multiplicado por 2, que é o valor da atualização da 2 etapa então resulta nesse valor.
Note on C288: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y288: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on C289: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y289: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AI289: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 3 para ficar proposrcional ao valor inicial
Note on C290: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Y290: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on C291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C292: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C293: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C294: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C295: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C297: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C298: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C301: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C303: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C304: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C307: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C308: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C309: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C310: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C311: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C312: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C313: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C314: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C316: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C317: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C318: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C319: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C320: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C321: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C322: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C323: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C324: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C325: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C326: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C327: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C328: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C329: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C330: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C331: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C332: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C333: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C334: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C335: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C336: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C337: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C349: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AS349: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação
Note on AV349: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação
Note on C350: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C351: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C352: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C353: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C354: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C355: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C356: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C357: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C358: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C359: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C360: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C361: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C362: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C363: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C364: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C365: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C366: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C367: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C368: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C369: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C370: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C371: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C372: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C373: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C374: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C375: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C376: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C377: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C378: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C379: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C380: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C381: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C382: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C383: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C384: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C385: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C386: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C387: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C388: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C390: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C391: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C392: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C393: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de um viaduto elevado foi considerado o custo de uma interconexão em diamante
Note on J402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estaca 1 + 16
Note on K402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estaca 121 + 18
Note on AC402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de um viaduto elevado foi considerado o custo de uma interconexão em diamante
Note on C403: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC403: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi considerado o custo de um túnel, em torno de 50% por ser embaixo de uma praça.
Note on C404: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## META_EXEC 2023
|  |  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | META ANO 2023
[5 empty] | DADOS CONTRATUAIS |  |  |  | METAS ANO PRESENTE
Região | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO (Ano 2023) | [9 empty] | DUPLICAÇÃO (Ano 2023) | [9 empty] | OAE (Ano 2023) | [9 empty] | CONTORNO (Ano 2023) | [9 empty] | FX ADICIONAL (Ano 2023) | [9 empty] | TERCEIRA FAIXA (Ano 2023) | [9 empty] | OBSERVAÇÕES
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO GERAL
[9 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km)
Norte | Rodoviário |  | RIO GRANDE DO SUL |  | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 11.392 | 34175850 | TOTAL | 5.3532 | 16059600 |  |  |  |  | TOTAL | 17.901 | 89505000 | TOTAL | 4.0127 | 20063733 |  |  |  |  | TOTAL | 7.17 | 176300000 | TOTAL | 2.8078 | 65278310.0032 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 1.4188 | 2837600 | TOTAL | 1.0726 | 2145276 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Norte | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  | 3 | SOMA | 2.3 | 49000000 | SOMA | 0.97593 | 19302000.0032 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 30 | 0.3 | 9000000 | 3.61 | 0.01083 | 0.003249
| Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 62.16 | 0.6216 | 12432000
| Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 34.35 | 0.3435 | 6870000
| Rodoviário | RS |  | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 20000000 | SOMA | 1 | 20000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 11.392 | 34175850 | SOMA | 5.3532 | 16059600 |  |  |  |  | SOMA | 17.901 | 89505000 | SOMA | 4.0127 | 20063733 |  |  |  | 10 | SOMA | 3.87 | 107300000 | SOMA | 0.8319 | 25976310 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1.4188 | 2837600 | SOMA | 1.0726 | 2145276 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 25 | 0.825 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 25 | 6.4 | 32000000 | 2.47 | 0.63232 | 3161600 | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | 100 | 0.24 | 480000 | 13.86 | 0.033264 | 66528
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 25 | 0.825 | 2475000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | 100 | 2.727 | 13635000 | 21.13 | 0.57622 | 2881075.5 | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 25 | 0.25 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | 100 | 0.36 | 720000 | 17.52 | 0.063072 | 126144
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | 100 | 2.023 | 10115000 | 15.2 | 0.3075 | 1537480 | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 25 | 0.25 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | 100 | 0.58 | 1160000 | 24.99 | 0.14494 | 289884
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV* | 337.792 | 337.925 | 0.133 | 100 | 0.133 | 665000 | 12.19 | 0.016213 | 81063.5 | Interconexão - Reformulação Diamante Existente - Lajeado - Faixa Adicional | 347.43 | 347.43 | 1 | 46 | 0.46 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | 100 | 1.48 | 2960000 | 35.5 | 0.5254 | 1050800
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | 58.41 | 1.7523 | 5256900 | 39.12 | 1.1736 | 3520800 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | 100 | 2.568 | 12840000 | 35.46 | 0.91061 | 4553064 | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 25 | 0.25 | 7500000 | 1.17 | 0.002925 | 87750 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 46 | 0.2392 | 478400 | 28.61 | 0.14877 | 297544
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 65.71 | 2.2999 | 6899550 | 45.9 | 1.6065 | 4819500 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | 100 | 3.55 | 17750000 | 40.88 | 1.4512 | 7256200 | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 57 | 0.4332 | 866400 | 44.98 | 0.34185 | 683696
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | 58.17 | 1.7451 | 5235300 | 43.21 | 1.2963 | 3888900 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2500000 | 23.73 | 0.11865 | 593250 | Interconexão - Reformulação da Trombeta Existente - Estrela - Faixa Adicional | 348.8 | 348.8 | 1 | 72 | 0.72 | 14400000 | 29.63 | 0.21334 | 4266720 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 54 | 0.2322 | 464400 | 38.81 | 0.16688 | 333766
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 58.42 | 2.0447 | 6134100 | 36.48 | 1.2768 | 3830400 | [10 empty] | Interconexão - Reformulação Trevo Completo Existente (BR-453) - Estrela - Faixa Adicional | 349.5 | 349.5 | 1 | 69 | 0.69 | 27600000 | 53.24 | 0.36736 | 14694240 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 72 | 0.252 | 504000 | 50.21 | 0.17574 | 351470
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 30 | 0.3 | 6000000 | 50.06 | 0.15018 | 3003600 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 69 | 0.2622 | 524400 | 63 | 0.2394 | 478800
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | 45 | 0.45 | 18000000 | 21.8 | 0.0981 | 3924000
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 6.24 | 0.0624 | 2496000
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 18.58 | 0.1858 | 7432000
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 12.52 | 0.1252 | 3756000
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 18.2 | 0.182 | 1820000
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 38.7 | 0.387 | 3870000
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 58.33 | 0.5833 | 5833000
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 89 | 0.89 | 17800000
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Norte | Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | CERRADO | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 7.838 | 23514000 | TOTAL EXEC | 3.8596 | 11578800 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0.69 | 27600000 | TOTAL | 0.471 | 18840000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 13.9854 | 27970800 | TOTAL | 9.2304 | 18460728 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Norte | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 2.338 | 7014000 | SOMA | 2.1346 | 6403800 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0.69 | 27600000 | SOMA | 0.471 | 18840000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 13.9854 | 27970800 | SOMA | 9.2304 | 18460728 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais (Chaveslândia) | 870.7 | 872.3 | 1.6 | 19 | 0.304 | 912000 | 19 | 0.304 | 912000 | [10 empty] | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 69 | 0.69 | 27600000 | 47.1 | 0.471 | 18840000 | [10 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 753.2 | 793.4 | 21.19 | 66 | 13.9854 | 27970800 | 66 | 9.2304 | 18460728
| Rodoviário | MG |  | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 90 | 2.034 | 6102000 | 81 | 1.8306 | 5491800
| Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
| Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
| Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 5.5 | 16500000 | SOMA | 1.725 | 5175000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 87.8 | 0.878 | 2634000
| Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 84.7 | 0.847 | 2541000
Norte | Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 11.18 | 33540000 | TOTAL EXEC | 9.1449 | 27434670 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 40000000 | TOTAL | 1.98 | 39600000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Norte | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 11.18 | 33540000 | SOMA | 9.1449 | 27434670 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 40000000 | SOMA | 1.98 | 39600000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | 100 | 1.33 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 99 | 0.99 | 19800000
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | 100 | 2.5 | 7500000 | 99.86 | 2.4965 | 7489500 | [10 empty] | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 99 | 0.99 | 19800000
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | 100 | 1.15 | 3450000 | 99.86 | 1.1484 | 3445170
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | 100 | 1.55 | 4650000 | 100 | 1.55 | 4650000
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | 100 | 1.97 | 5910000 | 100 | 1.97 | 5910000
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | 100 | 0.88 | 2640000 | 100 | 0.88 | 2640000
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 100 | 1.1 | 3300000
Nordeste | Rodoviário | N/CO | TOCANTINS | 1 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Nordeste | Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Nordeste | Rodoviário | N/CO | MATO GROSSO | 1 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA, ZETA, ROCHA CAVALCANTE E M4 | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 9.34 | 28020000 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 4 | 80000000 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 6.709 | 13418000 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6.709 | 13418000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | 100 | 1.611 | 3222000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | 100 | 3.19 | 6380000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | 100 | 1.908 | 3816000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 9.34 | 28020000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 4 | 80000000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 100 | 2.24 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PA |  | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
| Rodoviário | PA |  | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
Nordeste | Rodoviário | SD | RIO/SP | 1 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 11.98 | 35940000 | TOTAL EXEC | 3.6548 | 10964433 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 50000000 | TOTAL | 0.5808 | 11616000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 13 | 26000000 | TOTAL | 3.406 | 6812000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 11.98 | 35940000 | SOMA | 3.6548 | 10964433 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 50000000 | SOMA | 0.5808 | 11616000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 13 | 26000000 | SOMA | 3.406 | 6812000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Esquerdo) | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 100 | 6.39 | 19170000 | 26.3 | 1.6806 | 5041710 | [10 empty] | OAE - Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 41.98 | 0.4198 | 8396000 | [10 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | 100 | 13 | 26000000 | 26.2 | 3.406 | 6812000
| Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Direito) | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 100 | 4.14 | 12420000 | 29.59 | 1.225 | 3675078 | [10 empty] | OAE - Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 16.1 | 0.161 | 3220000
| Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP |  |  |  | Vias Marginais (Direito) | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000 | 51.67 | 0.74922 | 2247645
| Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | SP |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Nordeste | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Nordeste | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | SD | MINAS GERAIS | 1 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
| Rodoviário | MG |  | 040
| Rodoviário | RJ |  | 040
| Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL | 1 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
| Rodoviário | RS |  | 116
| Rodoviário | RS |  | 392
| Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
| Rodoviário | RJ |  | 393
| Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | 40000000 | TOTAL | 0.859 | 34360000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 15.69 | 15690000 | TOTAL | 2.3695 | 94780680
| Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | SP |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 40000000 | SOMA | 0.859 | 34360000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 15.69 | 15690000 | SOMA | 2.3695 | 94780680
| Rodoviário | MG |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515+370 | 515+370 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 85.9 | 0.859 | 34360000 | [20 empty] | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | 100 | 5.64 | 5640000 | 22.18 | 1.251 | 50038080
| Rodoviário | MG |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 100 | 10.05 | 10050000 | 11.13 | 1.1186 | 44742600
| Rodoviário | MG |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | 100 | 18.7 | 18700000 | 18.8 | 3.5156 | 140624000
| Rodoviário | MG |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 100 | 9.6 | 9600000 | 4.07 | 0.39072 | 15628800
| Rodoviário | SUL | PARANÁ | 1 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 23 | 2280000000 | TOTAL | 4.7286 | 427531000 |  |  |  |  | TOTAL | 94.66 | 709950000 | TOTAL | 27.6407 | 207305400 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 23 | 2280000000 | SOMA | 4.7286 | 427531000 |  |  |  |  | SOMA | 94.66 | 709950000 | SOMA | 27.6407 | 207305400 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 100 | 7 | 1960000000 | 17.73 | 1.2411 | 347508000 | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 100 | 94.66 | 709950000 | 29.2 | 27.6407 | 207305400
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 2.11 | 0.0211 | 422000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 20.97 | 0.2097 | 8388000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 6.88 | 0.0688 | 2752000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 49.92 | 0.4992 | 19968000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 36.81 | 0.3681 | 14724000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 35.21 | 0.3521 | 14084000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 23.14 | 0.2314 | 2314000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 25.4 | 0.254 | 2540000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 13.68 | 0.1368 | 1368000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 46.45 | 0.4645 | 4645000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 30.64 | 0.3064 | 3064000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 19.81 | 0.1981 | 1981000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 4.01 | 0.0401 | 401000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 5.71 | 0.0571 | 571000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 27.12 | 0.2712 | 2712000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0.89 | 0.0089 | 89000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 16.34 | 0.1634 | 1634000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 32.66 | 0.3266 | 3266000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 17.39 | 0.1739 | 1739000
| Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 14.32 | 0.1432 | 1432000
| Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | SUL/SD | SÃO PAULO | 1 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | 20000000 | TOTAL | 0.4116 | 8232000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 20000000 | SOMA | 0.4116 | 8232000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 41.16 | 0.4116 | 8232000
| Rodoviário | SP |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 57.9 | 463200000 | TOTAL EXEC | 6.22 | 49760160 |  |  |  |  | TOTAL | 9 | 230000000 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 57.9 | 463200000 | SOMA | 6.22 | 49760160 |  |  |  |  | SOMA | 9 | 230000000 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | 100 | 33 | 264000000 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | 120000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 100 | 24.9 | 199200000 | 24.98 | 6.22 | 49760160 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 27.23 | 0.2723 | 2723000
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 87.64 | 0.8764 | 8764000
| Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 1.8 | 14400000 | TOTAL EXEC | 1.5347 | 7673400 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 60000000 | TOTAL | 2 | 60000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1.8 | 14400000 | SOMA | 1.5347 | 7673400 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 60000000 | SOMA | 2 | 60000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 100 | 1.8 | 14400000 | 85.26 | 1.5347 | 7673400 | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 100 | 1 | 40000000
| Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 100 | 1 | 20000000
| Rodoviário | NE | BAHIA | 1 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | BA |  | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA |  | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | BA |  | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA |  | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | BA |  | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA |  | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 5.516 | 16548000 | TOTAL EXEC | 3.78 | 11340000 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 60.5 | 302500000 | TOTAL EXEC | 5.0049 | 25024600 |  |  |  |  | TOTAL | 3 | 90000000 | TOTAL | 1.54 | 46200000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 60000000 | SOMA | 0.96 | 28800000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MG |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 53 | 0.53 | 15900000
| Rodoviário | MG |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 43 | 0.43 | 12900000
| Rodoviário | MG |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 60 | 0.6 | 6000000
| Rodoviário | GO | GOIÁS | 101 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 5.516 | 16548000 | SOMA | 3.78 | 11340000 |  |  |  |  | SOMA | 60.5 | 302500000 | SOMA | 5.0049 | 25024600 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 30000000 | SOMA | 0.58 | 17400000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 100 | 2.8 | 8400000 | 56 | 1.568 | 4704000 | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | 100 | 3.7 | 18500000 | 82.92 | 3.068 | 15340200 | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 58 | 0.58 | 17400000
| Rodoviário | GO |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 97 | 2.716 | 8148000 | 79 | 2.212 | 6636000 | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | 100 | 56.8 | 284000000 | 3.41 | 1.9369 | 9684400
| Rodoviário | GO |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 15.45 | 0.618 | 1854000
| Rodoviário | GO |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | 100 | 6.2 | 18600000 | 15.45 | 0.9579 | 2873700
| Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO | 1 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
| Rodoviário | BA |  | 101
| Rodoviário | ES |  | 101
| Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
| Rodoviário | DF |  | 040
| Rodoviário | GO |  | 040
| Rodoviário | MG |  | 040
| Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL | 1 | MSVIAS | ANTT | CCR
| Rodoviário | MS |  | 163
| Rodoviário | CO | MATO GROSSO | 1 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MT |  | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL
| Rodoviário | MT |  | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL
| Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MT |  | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL
| Rodoviário | MT |  | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL
| Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
| Rodoviário | DF |  | 060
| Rodoviário | GO |  | 060
| Rodoviário | GO |  | 153
| Rodoviário | MG |  | 153
| Rodoviário | MG |  | 365
| Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J23: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on K23: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on X23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VALOR RETIRADO DO MEMORANDO QUE DEFINIU OS PERCENTUAIS
Note on D24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J24: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on K24: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on D25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J25: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on K25: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on D26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J26: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on K26: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on D27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BA46: 21,19 = 755+400 ao km 756+500 756+940 ao km 758+360 762+600 ao km 764+00 764+830 ao km 766+090 766+430 ao km 767+780 771+130 ao km 772+440 771+850 ao km 775+380 775+660 ao km 771+160 784+700 ao km 786+260 785+820 ao km 787+680 788+160 ao km 788+840 788+400 ao km 790+040 791+350 ao km 793+800
Note on BB46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 40,2 km, será feito terceira faixa em 21,19. Por isso coloquei percentual de 53%.
Note on D47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D86: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D99: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D107: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D111: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D114: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D116: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D118: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D119: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D121: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D122: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D124: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D136: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D137: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AG151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SÃO 8 TUNEIS COM MÉDIA DE 800 METROS. EM TORNO DE 7 KM O TOTAL.
Note on AQ151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on AT151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE. Na fórmula foi multiplicado por 1,5 por que o custo inicial estava em 175 mi. Como a media da segunda etapa é da ordem de 4 vezes mais, o valor chega a 700 mi
Note on AW151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on AJ152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AM152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AM153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AM154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AM155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AM156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AM157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AJ162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AJ163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on D167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on D169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AJ170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on D171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on D174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AM184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on D185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Z188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AG188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: São 3 trevos em localização a denir
Note on AJ188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo. São 3 trevos em localização a definir
Note on D189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Z189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AJ189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on D190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on D191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on D192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on D193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on D194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on D195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on D196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AM196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on D199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Z199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AJ199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on D200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on Z200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AJ200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on D203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D207: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D218: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## META(2024)
|  |  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | META ANO 2024
[5 empty] | DADOS CONTRATUAIS |  |  |  | METAS ANO PRESENTE
Região | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (Pavimentação) |  |  |  | DUPLICAÇÃO (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (Duplicação) |  |  |  | OAE (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (OAE) |  |  |  | CONTORNO (Ano Vigente) | [8 empty] | RISCOS (Contorno) |  |  |  | FX ADICIONAL (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (FX Adicional) |  |  |  | TERCEIRA FAIXA (Ano Vigente) | [9 empty] | RISCOS (Terceira Faixa) |  |  |  | OBSERVAÇÕES
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | SITUAÇÃO GERAL
[9 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | (Quando escolher a opção Outros, descrever aqui a situação de forma suscinta)
Norte | Rodoviário |  | RIO GRANDE DO SUL |  | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 8.798 | 26394000 | TOTAL | 0.2051 | 615285 | [8 empty] | TOTAL | 19.635 | 98175000 | TOTAL | 1.1554 | 5777082.5 | [8 empty] | TOTAL | 4.69 | 119500000 | TOTAL | 0.19845 | 6309350 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0.1185 | 237000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Norte | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RS |  | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 8.798 | 26394000 | SOMA | 0.2051 | 615285 | [8 empty] | SOMA | 19.635 | 98175000 | SOMA | 1.1554 | 5777082.5 | [8 empty] | SOMA | 4.69 | 119500000 | SOMA | 0.19845 | 6309350 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0.1185 | 237000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 55 | 1.815 | 5445000 | 6.06 | 0.10999 | 329967 |  |  |  |  | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 35 | 10.675 | 53375000 | 0.55 | 0.058713 | 293562.5 |  |  |  |  | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 38 | 0.38 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 6 | 0.0312 | 62400 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 55 | 1.815 | 5445000 | 5.24 | 0.095106 | 285318 |  |  |  |  | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 35 | 8.96 | 44800000 | 12.24 | 1.0967 | 5483520 |  |  |  |  | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 38 | 0.38 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 4 | 0.0304 | 60800 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 55 | 2.09 | 6270000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 38 | 0.38 | 7600000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 4 | 0.0172 | 34400 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 55 | 2.09 | 6270000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 38 | 0.38 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 7 | 0.0245 | 49000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 38 | 0.494 | 1482000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 55 | 0.55 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 4 | 0.0152 | 30400 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 38 | 0.494 | 1482000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 55 | 0.55 | 5500000 | 1.18 | 0.00649 | 129800
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000 | 1.38 | 0.00759 | 227700
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000 | 9.37 | 0.051535 | 1546050
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 55 | 0.55 | 11000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 17 | 0.17 | 3400000 | 26.7 | 0.04539 | 907800
| Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | 25 | 0.25 | 10000000 | 34.98 | 0.08745 | 3498000
| Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Norte | Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | CERRADO | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 5.3 | 15900000 | TOTAL EXEC | 0.0519 | 155700 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 5.23 | 10460000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Norte | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 3.8 | 11400000 | SOMA | 0.0519 | 155700 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 5.23 | 10460000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | 4.43 | 0.02658 | 79740 | [45 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 43.95 | 6.8942 | 3.03 | 6060000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | 4.22 | 0.02532 | 75960 | [45 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 871.1 | 873.3 | 2.2 | 100 | 2.2 | 4400000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
| Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
| Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 1.5 | 4500000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0
Norte | Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 8.4458 | 25337328 | TOTAL EXEC | 3.8977 | 11693130.5688 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0.9743 | 9743000 | TOTAL | 0.26306 | 2630610 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Norte | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 8.4458 | 25337328 | SOMA | 3.8977 | 11693130.5688 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0.9743 | 9743000 | SOMA | 0.26306 | 2630610 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 | 73.2 | 2.174 | 6522120 | 58.28 | 1.267 | 3801091.536 | [18 empty] | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | 97.43 | 0.9743 | 9743000 | 27 | 0.26306 | 2630610
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 | 73.2 | 0.81984 | 2459520 | 59.59 | 0.48854 | 1465627.968
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 | 86.02 | 0.58494 | 1754808 | 81.91 | 0.47912 | 1437363.2328
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 30.96 | 0.24768 | 743040
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | 100 | 1.05 | 3150000 | 6.53 | 0.068565 | 205695
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 | 94.28 | 3.017 | 9050880 | 44.64 | 1.3468 | 4040312.832
Nordeste | Rodoviário | N/CO | TOCANTINS | 1 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 14.2 | 42600000 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 12.8693 | 64346500 | TOTAL EXEC | 7.9015 | 39507601.5 | [8 empty] | TOTAL | 4 | 90000000 | TOTAL | 2.9756 | 67244000 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 14.2 | 42600000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 12.8693 | 64346500 | SOMA | 7.9015 | 39507601.5 | [8 empty] | SOMA | 4 | 90000000 | SOMA | 2.9756 | 67244000 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Decrescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 8000000 | 58.4 | 0.9344 | 4672000 |  |  |  |  | Passagem Inferior | 624 | 624 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 72.87 | 0.7287 | 7287000
| Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Crescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 | 100 | 8.19 | 40950000 | 63.6 | 5.2088 | 26044200 |  |  |  |  | Trombeta | 622.7 | 622.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 74.5 | 0.745 | 14900000
| Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Decrescente) | 671.2 | 676.8 | 5.6 | 100 | 5.6 | 16800000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 | 53 | 3.0793 | 15396500 | 57.1 | 1.7583 | 8791401.5 |  |  |  |  | Diamante | 671.75 | 671.75 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 73.25 | 0.7325 | 21975000
| Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | Não Consta (Crescente) | 671.4 | 676.8 | 5.4 | 100 | 5.4 | 16200000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Diamante | 674.25 | 674.25 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 76.94 | 0.7694 | 23082000
| Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
| Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Nordeste | Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
| Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Nordeste | Rodoviário | N/CO | MATO GROSSO | 1 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA, ZETA, ROCHA CAVALCANTE E M4 | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 49.77 | 149310000 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 9 | 155000000 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 11.882 | 23764000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 7 | 115000000 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 11.882 | 23764000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [28 empty] | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 | 100 | 1.288 | 2576000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [28 empty] | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 | 100 | 1.196 | 2392000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [28 empty] | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 | 100 | 4.091 | 8182000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [28 empty] | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 | 100 | 0.907 | 1814000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [28 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 | 100 | 2.092 | 4184000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [28 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 | 100 | 2.308 | 4616000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [28 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 10.45 | 31350000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 2 | 40000000 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 | 100 | 0.85 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 39.32 | 117960000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PA |  | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | 100 | 8.3 | 24900000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA |  | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 | 100 | 14.5 | 43500000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | PA |  | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 | 100 | 16.52 | 49560000 | 0 | 0 | 0
Nordeste | Rodoviário | SD | RIO/SP | 1 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 8.47 | 25410000 | TOTAL EXEC | 6.5612 | 19683571.5 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 6 | 120000000 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Nordeste | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 8.47 | 25410000 | SOMA | 6.5612 | 19683571.5 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 6 | 120000000 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 100 | 0.86 | 2580000 | 22.9 | 0.19694 | 590820 | [18 empty] | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | 100 | 1.587 | 4761000 | 72.85 | 1.1561 | 3468388.5 | [18 empty] | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | 100 | 1.673 | 5019000 | 93.2 | 1.5592 | 4677708 | [18 empty] | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | 100 | 1.95 | 5850000 | 74.15 | 1.4459 | 4337775 | [18 empty] | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | 91.79 | 2.203 | 6608880 | [18 empty] | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | SP |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Nordeste | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Nordeste | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
| Rodoviário | SD | MINAS GERAIS | 1 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
| Rodoviário | MG |  | 040
| Rodoviário | RJ |  | 040
| Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL | 1 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
| Rodoviário | RS |  | 116
| Rodoviário | RS |  | 392
| Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
| Rodoviário | RJ |  | 393
| Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 47.58 | 47580000 | TOTAL | 1.6925 | 1692476
| Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | SP |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 47.58 | 47580000 | SOMA | 1.6925 | 1692476
| Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [70 empty] | Pista Sul - 16º ano | 22.3 | 41 | 18.7 | 100 | 18.7 | 18700000 | 5.54 | 1.036 | 1035980
| Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [70 empty] | Pista Norte 16º ano | 35.36 | 41 | 5.64 | 100 | 5.64 | 5640000 | 11.64 | 0.6565 | 656496
| Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [70 empty] | Pista Sul 16º ano | 48.72 | 50.37 | 1.65 | 100 | 1.65 | 1650000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [70 empty] | Pista Norte 16º ano | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 100 | 10.05 | 10050000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [70 empty] | Pista Sul 16º ano | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 100 | 1.94 | 1940000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | MG | 1 | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [70 empty] | Pista Sul 16º ano | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 100 | 9.6 | 9600000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SUL | PARANÁ | 1 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 2 | 20000000 | TOTAL | 0.9467 | 9467000 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 2 | 20000000 | SOMA | 0.9467 | 9467000 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 24.34 | 0.2434 | 2434000
| Rodoviário | SC | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 70.33 | 0.7033 | 7033000
| Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | SUL/SD | SÃO PAULO | 1 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | PR |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | PR |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | SP |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 51.7 | 413600000 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 51.7 | 413600000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [15 empty] | Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano | 0 | 51.7 | 51.7 | 100 | 51.7 | 413600000 | 0 | 0 | 0
| Rodoviário | SP |  | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO
| Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | RJ |  | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS
| Rodoviário | NE | BAHIA | 1 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | BA |  | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA |  | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | BA |  | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA |  | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | BA |  | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA |  | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
| Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MG |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
| Rodoviário | MG |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
| Rodoviário | GO | GOIÁS | 101 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | GO |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
| Rodoviário | GO |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
| Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO | 1 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
| Rodoviário | BA |  | 101
| Rodoviário | ES |  | 101
| Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
| Rodoviário | DF |  | 040
| Rodoviário | GO |  | 040
| Rodoviário | MG |  | 040
| Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL | 1 | MSVIAS | ANTT | CCR
| Rodoviário | MS |  | 163
| Rodoviário | CO | MATO GROSSO | 1 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MT |  | 163 | ECO 050 | ANTT | ODEBRECHT | EPL
| Rodoviário | MT |  | 163 | ECO 050 | ANTT | ODEBRECHT | EPL
| Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | MT |  | 406 | ECO 050 | ANTT | ODEBRECHT | EPL
| Rodoviário | MT |  | 406 | ECO 050 | ANTT | ODEBRECHT | EPL
| Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
| Rodoviário | DF |  | 060
| Rodoviário | GO |  | 060
| Rodoviário | GO |  | 153
| Rodoviário | MG |  | 153
| Rodoviário | MG |  | 365
| Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
| Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [7 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
| Rodoviário | RJ |  | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
| Rodoviário | RJ |  | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J21: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on K21: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J22: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on K22: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J23: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on K23: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on D24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J24: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on K24: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on D25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BP37: 3,03 km de 43,94 km previstos
Note on BQ37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 75,2 km, será feito terceira faixa em 3,03 km no quinto ano e o restante 22 e 23 ano. Por isso coloquei percentual de 4%.
Note on D38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BT38: 03/02/2023
Note on D39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AB59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Dos 5,81 km do trecho, 2,75 já está duplicado, faltando duplicar 3,06 segundo o PER.
Note on D60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D94: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AL95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Excepcionalmente foi colocado este tipo de OAE (Rotatória alongada) por que se trata de trecho muito importante DA RODOVIA.
Note on D96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AL96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Excepcionalmente foi colocado este tipo de OAE (Rotatória alongada) por que se trata de trecho muito importante DA RODOVIA.
Note on D97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AL97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Excepcionalmente foi colocado este tipo de OAE (Rotatória alongada) por que se trata de trecho muito importante DA RODOVIA.
Note on D99: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on L108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Acesso na perpendicular da rodovia
Note on D109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on L109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Acesso na perpendicular da rodovia
Note on D110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on L110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Acesso na perpendicular da rodovia
Note on D113: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D114: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D116: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D117: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D118: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D120: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D121: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D123: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D124: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D126: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D138: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AR155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on D156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AR156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on D159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AD173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AO173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: São 3 trevos em localização a denir
Note on D174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AR177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on D178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AR178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on D181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D214: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## iNEXECUTADO ATÉ 2023 (Pendência
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | INEXECUÇÃO POR INTERVENÇÃO (Motivação)
|  |  |  | DADOS CONTRATUAIS |  |  |  | EXECUÇÃO ATUAL
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO (até 2023) | [9 empty] | RISCOS (Pavimentação) |  |  |  | DUPLICAÇÃO (até 2023) | [9 empty] | RISCOS (Duplicação) |  |  |  | OAE (até 2023) | [9 empty] | RISCOS (OAE) |  |  |  | CONTORNO (até 2023) | [9 empty] | RISCOS (Contorno) |  |  |  | FX ADICIONAL (até 2023) | [9 empty] | RISCOS (FX Adicional) |  |  |  | TERCEIRA FAIXA (até 2023) | [9 empty] | RISCOS (Terceira Faixa) |  |  |  | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) PLAN | (km)% PLAN | FINANCEIRO PLAN (R$) | PERCENTUAL (%) EXEC | (km)% EXEC | FINANCEIRO (R$) | SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIA | PRINCIPAL | NÍVEL DE ALERTA | SITUAÇÃO GERAL
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) | [6 empty] | (células contêm listas suspensas) |  |  |  | (Quando escolher a opção Outros, descrever aqui a situação de forma suscinta)
Rodoviário |  | RIO GRANDE DO SUL |  | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 6.0388 | 18116250 | TOTAL | 0.095529 | 286586.1 | [8 empty] | TOTAL | 7.91 | 39549997 | TOTAL | 0.78784 | 3939193.7106 | [8 empty] | TOTAL | 7.0154 | 194482000 | TOTAL | 0.48489 | 15053431.2 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0.66794 | 1335884 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0.2639 | 7917000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS |  | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RS | 1 | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 26.39 | 0.2639 | 7917000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 6.0388 | 18116250 | SOMA | 0.095529 | 286586.1 | [8 empty] | SOMA | 7.91 | 39549997 | SOMA | 0.78784 | 3939193.7106 | [8 empty] | SOMA | 6.7515 | 186565000 | SOMA | 0.48489 | 15053431.2 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0.66794 | 1335884 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | [13 empty] | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | [13 empty] | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | [27 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | 19.29 | 0.5787 | 1736100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | 19.8 | 0.53995 | 2699730 | 0.1 | 0.00053995 | 2699.73 |  |  |  |  | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | 0.95 | 0.0095 | 95000 | 0.95 | 9.025e-05 | 902.5 | [18 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 19.81 | 0.69335 | 2080050 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | 8.1 | 0.16386 | 819315 | 8.1 | 0.013273 | 66364.515 |  |  |  |  | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | 75.28 | 0.7528 | 22584000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | 14.96 | 0.4488 | 1346400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | 16.28 | 0.41807 | 2090352 | 16.28 | 0.068062 | 340309.3056 |  |  |  |  | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | 19.64 | 0.1964 | 1964000 | 18.35 | 0.036039 | 360394 | [18 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 21.94 | 0.7679 | 2303700 | 0.3 | 0.0023037 | 6911.1 |  |  |  |  | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | 21.58 | 0.76609 | 3830450 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | 29.15 | 0.2915 | 2915000 | 2.8 | 0.008162 | 81620 | [18 empty] | Tudo indica que antecipou essa parte de baixo, pois estava programado para 2023 e 2024 pela planilha de planejamento e de acompanhamento
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | 50.87 | 0.25435 | 1271750 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 42.06 | 0.21871 | 437424 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 25 | 0.825 | 2475000 | 6.06 | 0.049995 | 149985 | [18 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 7.03 | 0.0703 | 2812000 | 7.03 | 0.0049421 | 197683.6 | [18 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 37.48 | 0.28485 | 569696 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 25 | 0.825 | 2475000 | 5.24 | 0.04323 | 129690 |  |  |  |  | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 22.53 | 5.7677 | 28838400 | 12.24 | 0.70596 | 3529820.16 |  |  |  |  | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | 46 | 0.46 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 15.19 | 0.065317 | 130634 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | 42.37 | 0.4237 | 8474000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 21.79 | 0.076265 | 152530 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | 46.76 | 0.4676 | 18704000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 6 | 0.0228 | 45600 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 49.94 | 0.4994 | 9988000 | 26.7 | 0.13334 | 2666796
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo | 390.8 | 390.8 | 1 | 78.2 | 0.782 | 31280000 | 34.98 | 0.27354 | 10941744
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | 56 | 0.56 | 16800000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS |  | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 25 | 0.25 | 2500000 | 1.18 | 0.00295 | 29500
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 25 | 0.25 | 7500000 | 1.38 | 0.00345 | 103500
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 23.83 | 0.2383 | 7149000 | 9.39 | 0.022376 | 671291.1
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [28 empty] | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 25 | 0.25 | 5000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | CERRADO | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 6.2384 | 18715200 | TOTAL EXEC | 0.056599 | 169797 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0.219 | 8760000 | TOTAL | 0.047961 | 1918440 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 2.4634 | 7390200 | SOMA | 0.018306 | 54918 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0.219 | 8760000 | SOMA | 0.047961 | 1918440 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 100 | 2.26 | 6780000 |  | 0 | 0 | [18 empty] | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 21.9 | 0.219 | 8760000 | 21.9 | 0.047961 | 1918440
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 9 | 0.2034 | 610200 | 9 | 0.018306 | 54918
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 3.775 | 11325000 | SOMA | 0.038293 | 114879 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 12.2 | 0.122 | 366000 | 12.2 | 0.014884 | 44652
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 15.3 | 0.153 | 459000 | 15.3 | 0.023409 | 70227
Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 2.0351 | 6105330 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0.02 | 400000 | TOTAL | 0.0002 | 4000 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | SC | ST CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | [5 empty] | SOMA | 2.0351 | 6105330 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0.02 | 400000 | SOMA | 0.0002 | 4000 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | 100 | 1.33 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | 1 | 0.01 | 200000 | 1 | 0.0001 | 2000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | 0.14 | 0.0035 | 10500 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | 1 | 0.01 | 200000 | 1 | 0.0001 | 2000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | 0.14 | 0.00161 | 4830 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | N/CO | TOCANTINS | 1 | ARAGUAIA | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO |  | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | RJ |  | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | RJ |  | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | MG |  | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
Rodoviário | N/CO | MATO GROSSO | 1 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA, ZETA, ROCHA CAVALCANTE E M4 | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 9.34 | 28020000 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 4 | 80000000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 6.709 | 13418000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 6.709 | 13418000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [56 empty] | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | 100 | 1.611 | 3222000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [56 empty] | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | 100 | 3.19 | 6380000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [56 empty] | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | 100 | 1.908 | 3816000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 9.34 | 28020000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 4 | 80000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 100 | 2.24 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PA |  | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
Rodoviário | PA |  | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL
Rodoviário | SD | RIO/SP | 1 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 8.3252 | 24975567 | TOTAL EXEC | 2.3479 | 7043567.8599 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 1.4192 | 34186000 | TOTAL | 0.42264 | 8452842.8 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 9.594 | 19188000 | TOTAL | 2.4513 | 4902534 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 8.3252 | 24975567 | SOMA | 2.3479 | 7043567.8599 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 1.4192 | 34186000 | SOMA | 0.42264 | 8452842.8 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 9.594 | 19188000 | SOMA | 2.4513 | 4902534 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Esquerdo) | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 73.7 | 4.7094 | 14128290 | 23.97 | 1.1289 | 3386551.113 | [18 empty] | OAE - Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | 58.02 | 0.5802 | 17406000 | 56.07 | 0.32532 | 6506362.8 | [18 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | 73.8 | 9.594 | 19188000 | 25.55 | 2.4513 | 4902534
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Direito) | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 70.41 | 2.915 | 8744922 | 30.32 | 0.88382 | 2651460.3504 | [18 empty] | OAE - Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 83.9 | 0.839 | 16780000 | 11.6 | 0.097324 | 1946480
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Direito) | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 48.33 | 0.70079 | 2102355 | 47.83 | 0.33519 | 1005556.3965
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SP |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RJ |  | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RJ |  | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SD | MINAS GERAIS | 1 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | MG |  | 040
Rodoviário | RJ |  | 040
Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL | 1 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
Rodoviário | RS |  | 116
Rodoviário | RS |  | 392
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
Rodoviário | RJ |  | 393
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SP |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | MG |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SUL | PARANÁ | 1 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 6.2678 | 524559000 | TOTAL | 0.83648 | 71786752.5 | [8 empty] | TOTAL | 10.1286 | 50643100 | TOTAL | 0.85182 | 4259084.71 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR |  | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) | 663.26 | 663.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 617.45 | 617.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 648.3 | 648.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 633 | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 646.05 | 646.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 639.25 | 639.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 6.2678 | 524559000 | SOMA | 0.83648 | 71786752.5 | [8 empty] | SOMA | 10.1286 | 50643100 | SOMA | 0.85182 | 4259084.71 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 20.8475 | 1.4593 | 408611000 | 14.65 | 0.21379 | 59861511.5 |  |  |  |  | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 10.7 | 10.1286 | 50643100 | 8.41 | 0.85182 | 4259084.71
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 42.14 | 0.4214 | 8428000 | 0.34 | 0.0014328 | 28655.2
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 4.09 | 0.0409 | 1636000 | 4.09 | 0.0016728 | 66912.4
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 40.9 | 0.409 | 16360000 | 30.98 | 0.12671 | 5068328
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 33.84 | 0.3384 | 13536000 | 18.35 | 0.062096 | 2483856
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 0.0024 | 24000 | 0.24 | 5.76e-06
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 7.52 | 0.0752 | 752000 | 4.02 | 0.003023
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 3.74 | 0.0374 | 374000 | 3.74 | 0.0013988 | 13987.6
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 58.58 | 0.5858 | 5858000 | 18.37 | 0.10761 | 1076114.6
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 56.68 | 0.5668 | 5668000 | 48.2 | 0.2732 | 2731976
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 20.72 | 0.2072 | 2072000 | 15.51 | 0.032137 | 321367.2
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 12.4 | 0.124 | 1240000 | 10.81 | 0.013404 | 134044
Rodoviário | PR | 1 | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 1 | 40000000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 8 | 8000000 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 1 | 40000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 | 138.8 | 138.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 8 | 8000000 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 104.6 | 112.3 | 7.7 | 64.8 | 4.9896 | 4989600 | 14.3 | 1.1011 | 1101100
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 800000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | 100 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | 100 | 0.2 | 200000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SC | 1 | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [71 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | 100 | 6 | 6000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SUL/SD | SÃO PAULO | 1 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 22.4605 | 67381500 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 8.1067 | 201500000 | TOTAL | 0.019155 | 383091.2 | [8 empty] | TOTAL | 23.57 | 117850000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 1.2705 | 3811500 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 7 | 160000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 23.57 | 117850000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | 8.47 | 1.2705 | 3811500 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | 100 | 23.57 | 117850000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | 100 | 4 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 21.19 | 63570000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 1.1067 | 41500000 | SOMA | 0.019155 | 383091.2 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | 96.83 | 0.9683 | 38732000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | 5.95 | 1.19 | 3570000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | 13.84 | 0.1384 | 2768000 | 13.84 | 0.019155 | 383091.2
Rodoviário | SP | 1 | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 76.5698 | 612558560 | TOTAL EXEC | 0.40064 | 3205131.984 | [8 empty] | TOTAL | 10.0791 | 250791000 | TOTAL | 0.0046511 | 46510.8 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 77.8 | 77800000 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 76.5698 | 612558560 | SOMA | 0.40064 | 3205131.984 | [8 empty] | SOMA | 10.0791 | 250791000 | SOMA | 0.0046511 | 46510.8 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 77.8 | 77800000 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | 100 | 37.3 | 298400000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | 100 | 21.6 | 21600000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 25.18 | 6.2698 | 50158560 | 6.39 | 0.40064 | 3205131.984 |  |  |  |  | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | 100 | 4.3 | 4300000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | 100 | 15.6 | 15600000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [15 empty] | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | 100 | 33 | 264000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | 100 | 16.4 | 16400000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | 100 | 19.9 | 19900000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | 7.91 | 0.0791 | 791000 | 5.88 | 0.0046511 | 46510.8
Rodoviário | SP |  | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | 120000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [29 empty] | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0.0124 | 99200 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 1.3 | 26000000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 6.2781 | 50224480 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0.0124 | 99200 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 1.3 | 26000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 6.2781 | 50224480 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | 70.54 | 6.2781 | 50224480 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [15 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | 0.1 | 0.0124 | 99200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [29 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | NE | BAHIA | 1 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | TOTAL PLAN | 8.5329 | 25598820 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 5.2088 | 41670736 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 6 | 270000000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0.031456 | 314560 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 8.5329 | 25598820 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 5.2088 | 41670736 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 3 | 200000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0.031456 | 314560 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.04 | 0.00216 | 17280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | 0.32 | 0.031456 | 314560 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | 1.59 | 0.47668 | 3813456 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 120000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | 100 | 4.73 | 37840000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | 50.12 | 0.60144 | 1804320 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | 51.75 | 0.9315 | 2794500 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 1 | 40000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [29 empty] | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA |  | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 2 | 30000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [29 empty] | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | 1 | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [29 empty] | Construção de interseção com linha ferroviária em níveis diferentes no município de Itatim. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 13.2441 | 39732300 | TOTAL EXEC | 1.0847 | 3254035.05 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 10.0919 | 50459400 | TOTAL EXEC | 0.32001 | 1600072.8 | [8 empty] | TOTAL | 7.86 | 217800000 | TOTAL | 1.0959 | 32488210 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 4.44 | 105200000 | SOMA | 0.28798 | 6093830 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | 47 | 0.47 | 14100000 | 18.45 | 0.086715 | 2601450
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | 57 | 0.57 | 17100000 | 12.98 | 0.073986 | 2219580
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [28 empty] | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [28 empty] | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [28 empty] | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | 40 | 0.4 | 4000000 | 31.82 | 0.12728 | 1272800
Rodoviário | SP | GOIÁS | 101 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 13.2441 | 39732300 | SOMA | 1.0847 | 3254035.05 | [8 empty] | SOMA | 10.0919 | 50459400 | SOMA | 0.32001 | 1600072.8 | [8 empty] | SOMA | 3.42 | 112600000 | SOMA | 0.80795 | 26394380 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 44 | 1.232 | 3696000 | 19.05 | 0.2347 | 704088 |  |  |  |  | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | 17 | 0.629 | 3145000 | 5.58 | 0.20646 | 1032300 |  |  |  |  | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | 42 | 0.42 | 12600000 | 27.63 | 0.11605 | 3481380
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 21 | 0.588 | 1764000 | 16.22 | 0.095374 | 286120.8 |  |  |  |  | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | 16.66 | 9.4629 | 47314400 | 1.2 | 0.11355 | 567772.8 |  |  |  |  | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 14.54 | 0.1454 | 4362000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 21.56 | 0.2156 | 8624000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO | 273.2 | 273.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 33.09 | 0.3309 | 9927000
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | 84.55 | 3.382 | 10146000 | 8.75 | 0.29592 | 887775
Rodoviário | GO | 1 | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | 84.55 | 5.2421 | 15726300 | 8.75 | 0.45868 | 1376051.25
Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO | 1 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
Rodoviário | BA |  | 101
Rodoviário | ES |  | 101
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
Rodoviário | DF |  | 040
Rodoviário | GO |  | 040
Rodoviário | MG |  | 040
Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL | 1 | MSVIAS | ANTT | CCR
Rodoviário | MS |  | 163
Rodoviário | CO | MATO GROSSO | 1 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 26.5154 | 79546050 | TOTAL EXEC | 1.1 | 3300000 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 442.3948 | 2211973900 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 35 | 990000000 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 22.5154 | 67546050 | SOMA | 1.1 | 3300000 | [8 empty] | SOMA | 442.3948 | 2211973900 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 31 | 830000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 100 | 1.1 | 3300000 |  |  |  |  | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | 57.02 | 62.0948 | 310473900 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | 100 | 3.25 | 9750000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | 100 | 154.2 | 771000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | 100 | 4.4 | 13200000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | 100 | 117.9 | 589500000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | 100 | 108.2 | 541000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | 100 | 0.9 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | 69.85 | 2.1654 | 6496050 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 4 | 12000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 4 | 160000000 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | 100 | 2.9 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | MT | 1 | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL | [28 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | DF |  | 060
Rodoviário | GO |  | 060
Rodoviário | GO |  | 153
Rodoviário | MG |  | 153
Rodoviário | MG |  | 365
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL PLAN | 0 | 0 | TOTAL EXEC | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | [8 empty] | TOTAL | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0 | [8 empty] | SOMA | 0 | 0 | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ |  | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Rodoviário | RJ |  | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Note on C9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AK22: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Norte
Note on AL22: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Norte
Note on AM22: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Norte
Note on C23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AK23: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Sul
Note on AL23: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Sul
Note on AM23: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Sul
Note on C25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J26: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado Esquerdo
Note on C27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J27: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado Esquerdo
Note on C28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J28: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado Direito
Note on C29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on J29: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado direito
Note on C30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I31: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on J31: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on C32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I32: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on J32: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on AA32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: VALOR RETIRADO DO MEMORANDO QUE DEFINIU OS PERCENTUAIS
Note on C33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I33: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on J33: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO DIREITO
Note on C34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I34: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on J34: Alisson Jobim Pereira Nascimento: LADO ESQUERDO
Note on C35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * Houve um remanejamento das Vias Marginais previstas para serem executadas em Monte Alegre de Minas (TH 11) tendo em vista sua execução ter sido ocorrida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) antes da assunção da rodovia pela Ecovias do Cerrado.
Note on P51: Somente sentido leste (decrescente) LE (TH10)
Note on C52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on I52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * Houve um remanejamento das Vias Marginais previstas para serem executadas em Monte Alegre de Minas (TH 11) tendo em vista sua execução ter sido ocorrida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) antes da assunção da rodovia pela Ecovias do Cerrado.
Note on C54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C94: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C111: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C112: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C113: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C116: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C119: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C120: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C121: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C123: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C124: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C126: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C129: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AN158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SÃO 8 TUNEIS COM MÉDIA DE 800 METROS. EM TORNO DE 7 KM O TOTAL.
Note on BB158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on BE158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on BH158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on C159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT165: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C201: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C202: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on BB209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on BE209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on BH209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. Então o custo passou a ser de duplicação. DEVE CONSIDERAR o túnel lá em OAE.
Note on C210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on AT220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on AT225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C227: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AN227: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: São 3 trevos em localização a denir
Note on AQ227: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo. São 3 trevos em localização a definir
Note on C228: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ228: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Passagem Inferior
Note on C229: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ229: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C230: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ230: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C231: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ231: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on CG236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Multiplicado por 8 para o valor ficar na proporção do custo inicial.
Note on C237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on AT245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on C251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trevo completo
Note on C252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AQ252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Parcial foi colocado no valor de 20 mi Parcial foi colocado no valor de 20 mi
Note on C253: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC253: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on C256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on BB256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on BE256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. O custo inicial já foi da ordem de 31 mi. Quando multiplicado por 2, que é o valor da atualização da 2 etapa então resulta nesse valor.
Note on BH256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trata-se de duplicação do contorno. O custo inicial já foi da ordem de 31 mi. Quando multiplicado por 2, que é o valor da atualização da 2 etapa então resulta nesse valor.
Note on C257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on C258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on AQ258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 3 para ficar proposrcional ao valor inicial
Note on C259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Pista de Serra
Note on C260: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C261: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C263: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C264: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C267: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C270: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C273: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C276: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C278: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C279: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C280: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C281: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C285: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C286: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C288: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C289: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C301: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C302: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C303: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C304: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C305: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C306: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C307: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C308: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C309: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C310: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C311: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C312: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C313: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C314: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C315: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C316: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C317: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C318: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C319: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C320: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C321: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C322: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C323: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C324: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C325: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C326: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C327: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C328: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C329: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C330: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C331: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C332: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C333: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C334: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C335: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C336: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C337: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C338: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C339: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C340: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C342: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C343: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C344: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C345: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C354: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C355: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## A EXECUTAR (2025 DIANTE)
|  | PLANILHA DE MONITORAMENTO | [5 empty] | FÍSICO-FINANCEIRO A EXECUTAR
DADOS CONTRATUAIS
SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [22 empty] | DUPLICAÇÃO | [22 empty] | OAE | [22 empty] | CONTORNO | [22 empty] | FX ADICIONAL | [22 empty] | TERCEIRA FAIXA | [22 empty] | OBSERVAÇÕES
[8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | PÓS 2026 | [8 empty] | SITUAÇÃO GERAL
[8 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (km) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% | FINANCEIRO (R$) | FÍSICO (unid) |  |  |  | PERCENTUAL (%) | (km)% |  | REL. FÍSICO (km) | REL.FINANCEIRO (R$)
[8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | PAV. TOTAL | 399.865 | 1239595000 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | km (i) | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | km (i) | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | DUP. TOTAL | 1206.0343 | 6030171600 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | OAE. TOTAL | 308.08 | 7412400000 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | CONTORNO TOTAL | 6.09 | 24360000 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | FX ADIC. TOTAL | 1183.755 | 2367510000 | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  |  | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  |  | TERC. FX TOTAL | 0 | 0
Rodoviário |  | RIO GRANDE DO SUL |  | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 1.612 | 4836000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 45.7 | PAV. NA CONCESSÃO | 47.312 | 141936000 |  |  |  |  | TOTAL | 19.825 | 99125000 |  |  |  |  | TOTAL | 18.117 | 90585000 |  |  |  |  | TOTAL | 130.683 | DUP. NA CONCESSÃO | 168.625 | 843125000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.48 | 74400000 |  |  |  |  | TOTAL | 0.9 | 27000000 |  |  |  |  | TOTAL | 12.1 | OAE. NA CONCESSÃO | 15.48 | 314400000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 73.7 | FX ADIC. NA CONCESSÃO | 73.7 | 147400000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | TERC. FX NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 137100000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 653415000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 213000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 147400000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | RS |  | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RS |  | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 70000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 73.7 | 147400000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Passagem Inferior - | 0.685 | 0.685 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | Entr. RS 030 - Acesso RS - 030 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Passagem Inferior Norte | 22.5 | 22.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | AcessoRS 030 - Entr. RS-118 | 1.5 | 74.4 | 72.9 | 100 | 72.9 | 145800000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Passagem Inferior Sul | 22.5 | 22.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Passagem Inferior Norte | 67.9 | 67.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Passagem Inferior Sul | 67.9 | 67.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Passagem Inferior Norte | 71.9 | 71.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | 1 | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Passagem Inferior Sul | 71.9 | 71.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 1.612 | 4836000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 45.7 | 137100000 | [6 empty] | SOMA | 19.825 | 99125000 |  |  |  |  | SOMA | 18.117 | 90585000 |  |  |  |  | SOMA | 130.683 | 653415000 | [6 empty] | SOMA | 2.48 | 74400000 |  |  |  |  | SOMA | 0.9 | 27000000 |  |  |  |  | SOMA | 5.1 | 143000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 62 | 0.806 | 2418000 | [7 empty] | São José do Herval (Direita) | 279.6 | 280.5 | 0.9 | 100 | 0.9 | 2700000 |  |  | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 65 | 19.825 | 99125000 | Fontoura Xavier / Marques de Souza | 269.2 | 324.1 | 54.9 | 33 | 18.117 | 90585000 | Carazinho - Tio Hugo | 178.5 | 213.1 | 34.6 | 100 | 34.6 | 173000000 |  |  | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 62 | 0.62 | 24800000 | Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval | 279.5 | 279.5 | 1 | 45 | 0.45 | 13500000 | Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval | 279.5 | 279.5 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 62 | 0.806 | 2418000 | [7 empty] | Estrela (esquerda) | 349.6 | 360.3 | 10.7 | 100 | 10.7 | 32100000 | [16 empty] | Fontoura Xavier / Marques de Souza | 269.2 | 324.1 | 54.9 | 67 | 36.783 | 183915000 |  |  | Interconexão Tipo Diamante Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 62 | 0.62 | 18600000 | Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo | 300.2 | 300.2 | 1 | 45 | 0.45 | 13500000 | Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo | 300.2 | 300.2 | 1 | 55 | 0.55 | 16500000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Estrela (Direita) | 349.6 | 360.3 | 10.7 | 100 | 10.7 | 32100000 | [16 empty] | Tabaí - Canoas | 385 | 444.3 | 59.3 | 100 | 59.3 | 296500000 |  |  | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 62 | 0.62 | 12400000 | [7 empty] | Interconexão Tipo Trombeta- Estrela | 354.8 | 354.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Tabaí ( (esquerda) | 383.9 | 385.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | [25 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 62 | 0.62 | 18600000 | [7 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Estrela | 360.3 | 360.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Triunfo (esquerdo) | 385.9 | 386.4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [39 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Fazenda Vila Nova | 365.9 | 365.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Triunfo (direita) | 385.9 | 386.4 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [39 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Triunfo | 385.9 | 385.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Triunfo (esquerdo) | 386.4 | 388.4 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Triunfo (direita) | 386.4 | 388.4 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Triunfo/Montenegro (Esquerdo) | 409.5 | 411.5 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Triunfo/Montenegro (Direito) | 409.5 | 411.5 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Nova Santa Rita (Esquerda) | 430.5 | 437 | 6.5 | 100 | 6.5 | 19500000
Rodoviário | RS | 1 | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Nova Santa Rita (Direita) | 430.5 | 437 | 6.5 | 100 | 6.5 | 19500000
Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | RS |  | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | CERRADO | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 1.6 | 8000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 42.6 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 44.2 | 221000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 11.155 | 22310000 |  |  |  |  | TOTAL | 93.102 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 104.257 | 208514000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1.6 | 8000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 42.6 | 213000000 | TOTAL | 213000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 41.883 | 83766000 | TOTAL | 186204000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [23 empty] | Trecho 15 | 751.6 | 753.2 | 1.6 | 100 | 1.6 | 8000000 | [7 empty] | Trecho 13 | 709 | 735.6 | 26.6 | 100 | 26.6 | 133000000 | [62 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 793.4 | 795.9 | 2.5 | 51 | 1.275 | 2550000
Rodoviário | MG | 1 | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [37 empty] | Trecho 14 | 735.6 | 751.6 | 16 | 100 | 16 | 80000000 | [62 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 75.2 | 54 | 40.608 | 81216000
Rodoviário | MG |  | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | MG |  | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | MG |  | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 11.155 | 22310000 |  |  |  |  | SOMA | 51.219 | 102438000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [99 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 64.7 | 113.2 | 48.5 | 23 | 11.155 | 22310000 | Implantação de 3ª Faixa | 0 | 4.9 | 4.9 | 68 | 3.332 | 6664000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [106 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 4.9 | 9.3 | 4.4 | 63 | 2.772 | 5544000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [106 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 9.3 | 16 | 6.7 | 17 | 1.139 | 2278000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [106 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 16 | 64.7 | 48.7 | 43 | 20.941 | 41882000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [106 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 64.7 | 113.2 | 48.5 | 35 | 16.975 | 33950000
Rodoviário | GO | 1 | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | [106 empty] | Implantação de 3ª Faixa | 162.4 | 192.7 | 30.3 | 20 | 6.06 | 12120000
Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 10.02 | 30060000 |  |  |  |  | TOTAL | 9.38 | 28140000 |  |  |  |  | TOTAL | 29.94 | PAV. NA CONCESSÃO | 49.34 | 148020000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 20000000 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | 10000000 |  |  |  |  | TOTAL | 1 | OAE NA CONCESSÃO | 4 | 40000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 98.46 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 98.46 | 196920000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 10.02 | 30060000 |  |  |  |  | SOMA | 9.38 | 28140000 |  |  |  |  | SOMA | 29.94 | 89820000 | TOTAL | 89820000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 20000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 10000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 10000000 | TOTAL | 10000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 98.46 | 196920000 | TOTAL | 196920000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 280 | 281.8 | 1.8 | 100 | 1.8 | 5400000 | Não Consta (pista Sul) | 249.78 | 250.42 | 0.64 | 100 | 0.64 | 1920000 | Não Consta (pista Sul) | 288.92 | 291.2 | 2.28 | 100 | 2.28 | 6840000 | [25 empty] | Dispositivo em Desnível | 247 | 247 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Dispositivo em Desnível | 261.5 | 261.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Dispositivo em Desnível | 460.65 | 460.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | Faixa Adicional Pista Sul | 256.5 | 258.08 | 1.58 | 100 | 1.58 | 3160000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 282.7 | 284.03 | 1.33 | 100 | 1.33 | 3990000 | Não Consta (pista Sul) | 251.7 | 252.3 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | Não Consta (pista Sul) | 291.9 | 294.54 | 2.64 | 100 | 2.64 | 7920000 | [25 empty] | Dispositivo em Desnível | 252.27 | 252.27 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [53 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 273 | 282.3 | 18.6 | 100 | 18.6 | 37200000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 287.5 | 288.04 | 0.54 | 100 | 0.54 | 1620000 | Não Consta (pista Sul) | 252.35 | 252.92 | 0.57 | 100 | 0.57 | 1710000 | Não Consta (pista Sul) | 295.96 | 296.64 | 0.68 | 100 | 0.68 | 2040000 | [85 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 312 | 317.25 | 10.5 | 100 | 10.5 | 21000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 413.2 | 415.2 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | Não Consta (pista Sul) | 263.63 | 264.47 | 0.84 | 100 | 0.84 | 2520000 | Não Consta (pista Sul) | 297.36 | 298.46 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | [85 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 317.25 | 327.58 | 20.66 | 100 | 20.66 | 41320000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 417.25 | 417.65 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | Não Consta (pista Sul) | 268.96 | 269.08 | 0.12 | 100 | 0.12 | 360000 | Não Consta (pista Sul) | 298.46 | 299.4 | 0.94 | 100 | 0.94 | 2820000 | [85 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 327.58 | 328.3 | 1.44 | 100 | 1.44 | 2880000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 324.1 | 320.15 | 3.95 | 100 | 3.95 | 11850000 | Não Consta (pista Sul) | 269.42 | 269.98 | 0.56 | 100 | 0.56 | 1680000 | Não Consta (pista Sul) | 385.2 | 386 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | [85 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 328.3 | 331 | 5.4 | 100 | 5.4 | 10800000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 439.65 | 437.65 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | Não Consta (pista Sul) | 386.3 | 387.35 | 1.05 | 100 | 1.05 | 3150000 | [85 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 331 | 335 | 8 | 100 | 8 | 16000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 414.65 | 413.2 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000 | Não Consta (pista Sul) | 391.35 | 391.75 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | [85 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 335 | 339.58 | 9.16 | 100 | 9.16 | 18320000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 407.4 | 404.8 | 2.6 | 100 | 2.6 | 7800000 | Não Consta (pista Sul) | 392.44 | 392.91 | 0.47 | 100 | 0.47 | 1410000 | [85 empty] | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 339.58 | 351.14 | 23.12 | 100 | 23.12 | 46240000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (pista Sul) | 395.2 | 396.63 | 1.43 | 100 | 1.43 | 4290000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (pista Sul) | 438.1 | 439.1 | 1 | 100 | 1 | 3000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (pista Sul) | 447.2 | 448.2 | 1 | 100 | 1 | 3000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (pista Sul) | 459.7 | 460.15 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 458 | 456 | 2 | 100 | 2 | 6000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 448.2 | 447.2 | 1 | 100 | 1 | 3000000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 443.05 | 441.75 | 1.3 | 100 | 1.3 | 3900000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 388.85 | 386.2 | 2.65 | 100 | 2.65 | 7950000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 385.9 | 384 | 1.9 | 100 | 1.9 | 5700000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 383.3 | 382.63 | 0.67 | 100 | 0.67 | 2010000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 298.67 | 297.85 | 0.82 | 100 | 0.82 | 2460000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 297.85 | 297.15 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 296.4 | 295.67 | 0.73 | 100 | 0.73 | 2190000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 264.38 | 263.55 | 0.83 | 100 | 0.83 | 2490000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 263.1 | 262.5 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 255.5 | 254.75 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2250000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 254.4 | 253.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000
Rodoviário | SC | 1 | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Não Consta (Pista Norte) | 252.15 | 251.6 | 0.55 | 100 | 0.55 | 1650000
Rodoviário | N/CO | TOCANTINS | 1 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 27.22 | 81660000 |  |  |  |  | TOTAL | 2.3 | 6900000 |  |  |  |  | TOTAL | 46.176 | PAV. NA CONCESSÃO | 75.696 | 227088000 |  |  |  |  | TOTAL | 60.5116 | 302558000 |  |  |  |  | TOTAL | 41.07 | 205350000 |  |  |  |  | TOTAL | 508.2997 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 609.8813 | 3049406600 |  |  |  |  | TOTAL | 8 | 170000000 |  |  |  |  | TOTAL | 3 | 80000000 |  |  |  |  | TOTAL | 21 | OAE NA CONCESSÃO | 32 | 760000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 6.09 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 6.09 | 24360000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 37.896 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 37.896 | 75792000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 11.8 | 35400000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 3000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 138528000 |  |  |  |  | SOMA | 7.044 | 35220000 |  |  |  |  | SOMA | 24.9 | 124500000 |  |  |  |  | SOMA | 129.3545 | 646772600 | TOTAL | 2541498600 |  |  |  |  | SOMA | 6 | 110000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 20000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 510000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 24360000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 75792000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Crescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | Não Consta (Decrescente) | 692.5 | 693.5 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | [9 empty] | Nada Consta | 720.8 | 721.905 | 1.105 | 100 | 1.105 | 5525000 | Nada Consta | 677 | 701.9 | 24.9 | 100 | 24.9 | 124500000 | Nada Consta | 624.3 | 663 | 38.7 | 100 | 38.7 | 193500000 |  |  | Passagem Inferior | 721.9 | 721.9 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Trombeta | 701.9 | 701.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Decrescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | [16 empty] | Nada Consta | 721.905 | 724 | 2.095 | 100 | 2.095 | 10475000 | [7 empty] | Nada Consta | 701.9 | 720.8 | 18.9 | 100 | 18.9 | 94500000 |  |  | Passagem Inferior | 723.5 | 723.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Crescente) | 759.7 | 762.9 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | [16 empty] | Nada Consta | 759.5 | 760.644 | 1.144 | 100 | 1.144 | 5720000 | [7 empty] | Nada Consta | 724 | 759.5 | 35.5 | 100 | 35.5 | 177500000 |  |  | Passagem Inferior | 176 | 176 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Decrescente) | 797.3 | 799.7 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | [16 empty] | Nada Consta | 797.3 | 797.901 | 0.601 | 100 | 0.601 | 3005000 | [7 empty] | Nada Consta | 760.644 | 797.3 | 36.656 | 92 | 33.7235 | 168617600 |  |  | Trombeta | 797.3 | 797.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [23 empty] | Nada Consta | 797.901 | 800 | 2.099 | 100 | 2.099 | 10495000 | [7 empty] | Nada Consta | 800 | 802.531 | 2.531 | 100 | 2.531 | 12655000 |  |  | Diamante | 759.5 | 759.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | TO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [46 empty] | Diamante | 761.8 | 761.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | TO |  | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | TO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 15.42 | 46260000 |  |  |  |  | SOMA | 1.3 | 3900000 |  |  |  |  | SOMA | 42.675 | 128025000 | [6 empty] | SOMA | 53.4676 | 267338000 |  |  |  |  | SOMA | 16.17 | 80850000 |  |  |  |  | SOMA | 348.7352 | 1743676000 | [6 empty] | SOMA | 2 | 60000000 |  |  |  |  | SOMA | 2 | 60000000 |  |  |  |  | SOMA | 14 | 340000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 17.264 | 34528000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Decrescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 100 | 4.6 | 13800000 | Não Consta (Crescente) | 284.1 | 284.8 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | Não Consta (Crescente) | 68.4 | 75.8 | 7.4 | 100 | 7.4 | 22200000 |  |  | Nada Consta | 176.03 | 199.43 | 23.4 | 100 | 23.4 | 117000000 | Nada Consta | 274.94 | 284.5 | 9.56 | 100 | 9.56 | 47800000 | Nada Consta | 0 | 31.52 | 31.52 | 100 | 31.52 | 157600000 |  |  | Diamante | 301.3 | 284.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Diamante | 284.5 | 284.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Passagem Inferior | 107.1 | 107.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | 30 (SUL) | 435.5 | 444.132 | 8.632 | 100 | 8.632 | 17264000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Crescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 100 | 4.6 | 13800000 | Não Consta (Decrescente) | 284.2 | 284.8 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | Não Consta (Decrescente) | 71.2 | 71.7 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 |  |  | Nada Consta | 288.5 | 302.43 | 13.93 | 100 | 13.93 | 69650000 | Nada Consta | 284.5 | 288.5 | 4 | 100 | 4 | 20000000 | Nada Consta | 31.52 | 57.26 | 25.74 | 100 | 25.74 | 128700000 |  |  | Diamante | 302.43 | 302.43 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Diamante | 319.2 | 319.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Passagem Inferior | 199.5 | 199.5 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | 30 (NORTE) | 435.5 | 444.132 | 8.632 | 100 | 8.632 | 17264000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Decrescente) | 300.5 | 302.4 | 1.9 | 100 | 1.9 | 5700000 | [7 empty] | Não Consta (Crescente) | 173.8 | 178.8 | 5 | 100 | 5 | 15000000 |  |  | Nada Consta | 302.43 | 319.24 | 16.81 | 96 | 16.1376 | 80688000 | Nada Consta | 319.24 | 321.85 | 2.61 | 100 | 2.61 | 13050000 | Nada Consta | 57.26 | 71.08 | 13.82 | 100 | 13.82 | 69100000 | [16 empty] | Trombeta | 109 | 109 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Crescente) | 301.3 | 303.82 | 2.52 | 100 | 2.52 | 7560000 | [7 empty] | Não Consta (Decrescente) | 175 | 175.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | [16 empty] | Nada Consta | 71.08 | 107.12 | 36.04 | 100 | 36.04 | 180200000 | [16 empty] | Trombeta | 212.55 | 212.55 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Crescente) | 318.3 | 319.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | [7 empty] | Não Consta (Crescente) | 241.5 | 243.7 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | [16 empty] | Nada Consta | 107.12 | 124.42 | 17.3 | 100 | 17.3 | 86500000 | [16 empty] | Trombeta | 242.5 | 242.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | Não Consta (Decrescente) | 318.8 | 319.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | [7 empty] | Não Consta (Decrescente) | 265 | 265.3 | 0.3 | 100 | 0.3 | 900000 | [16 empty] | Nada Consta | 124.42 | 141.85 | 17.43 | 100 | 17.43 | 87150000 | [16 empty] | Trombeta | 402 | 402 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 265 | 265.9 | 0.9 | 100 | 0.9 | 2700000 | [16 empty] | Nada Consta | 141.85 | 176.03 | 34.18 | 100 | 34.18 | 170900000 | [16 empty] | Diamante | 68.25 | 68.25 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 356.1 | 360.1 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | [16 empty] | Nada Consta | 199.43 | 212.45 | 13.02 | 100 | 13.02 | 65100000 | [16 empty] | Diamante | 71.1 | 71.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 396.2 | 396.7 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [16 empty] | Nada Consta | 212.45 | 242.5 | 30.05 | 100 | 30.05 | 150250000 | [16 empty] | Diamante | 75.7 | 75.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 429.725 | 431.5 | 1.775 | 100 | 1.775 | 5325000 | [16 empty] | Nada Consta | 242.5 | 274.94 | 32.44 | 100 | 32.44 | 162200000 | [16 empty] | Diamante | 200.8 | 200.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 432 | 436 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | [16 empty] | Nada Consta | 321.85 | 357.29 | 35.44 | 100 | 35.44 | 177200000 | [16 empty] | Diamante | 202.5 | 202.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Decrescente) | 432 | 436.5 | 4.5 | 100 | 4.5 | 13500000 | [16 empty] | Nada Consta | 357.29 | 360.12 | 2.83 | 100 | 2.83 | 14150000 | [16 empty] | Diamante | 357.3 | 357.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 436.8 | 438.5 | 1.7 | 100 | 1.7 | 5100000 | [16 empty] | Nada Consta | 360.12 | 369.65 | 9.53 | 100 | 9.53 | 47650000 | [16 empty] | Diamante | 360.1 | 360.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Decrescente) | 439.05 | 444.05 | 5 | 100 | 5 | 15000000 | [16 empty] | Nada Consta | 369.65 | 377.17 | 7.52 | 100 | 7.52 | 37600000 | [16 empty] | Diamante | 444.122 | 444.122 | 1 | 100 | 1 | 30000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 440 | 444.1 | 4.1 | 100 | 4.1 | 12300000 | [16 empty] | Nada Consta | 377.17 | 401.97 | 24.8 | 100 | 24.8 | 124000000
Rodoviário | GO | 1 | 153 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [37 empty] | Nada Consta | 401.97 | 420.53 | 18.56 | 92 | 17.0752 | 85376000
Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 3.501 | 10503000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 30.21 | 151050000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 170000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6.09 | 24360000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 20.632 | 41264000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Decrescente) | 409.4 | 410.56 | 1.16 | 100 | 1.16 | 3480000 | [16 empty] | Nada Consta | 409.3 | 439.51 | 30.21 | 100 | 30.21 | 151050000 | [16 empty] | Trombeta | 389.4 | 389.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [16 empty] | Segmento 41A | 389.374 | 395.464 | 6.09 | 100 | 6.09 | 24360000 | [16 empty] | 42 (SUL) | 395.89 | 398.04 | 2.15 | 100 | 2.15 | 4300000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 409.5 | 410.6 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | [39 empty] | Trombeta | 395.88 | 395.88 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 42 (NORTE) | 398.016 | 399.25 | 1.234 | 100 | 1.234 | 2468000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Decrescente) | 435.355 | 435.976 | 0.621 | 100 | 0.621 | 1863000 | [39 empty] | Trombeta | 410.56 | 410.56 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 42 (SUL) | 401.651 | 404.895 | 3.244 | 100 | 3.244 | 6488000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 435.356 | 435.476 | 0.12 | 100 | 0.12 | 360000 | [39 empty] | Trombeta | 436.6 | 436.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 42 (NORTE) | 404.485 | 405.795 | 1.31 | 100 | 1.31 | 2620000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [14 empty] | Não Consta (Crescente) | 438.3 | 438.8 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [39 empty] | Diamante | 392.44 | 392.44 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 42 (SUL) | 406.672 | 409.05 | 2.378 | 100 | 2.378 | 4756000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [60 empty] | Diamante | 409.34 | 409.34 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 42 (SUL) | 395.89 | 398.04 | 2.15 | 100 | 2.15 | 4300000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [60 empty] | Diamante | 414.72 | 414.72 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 42 (NORTE) | 398.016 | 399.25 | 1.234 | 100 | 1.234 | 2468000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [106 empty] | 42 (SUL) | 401.651 | 404.895 | 3.244 | 100 | 3.244 | 6488000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [106 empty] | 42 (NORTE) | 404.485 | 405.795 | 1.31 | 100 | 1.31 | 2620000
Rodoviário | GO | 1 | 414 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL | [106 empty] | 42 (SUL) | 406.672 | 409.05 | 2.378 | 100 | 2.378 | 4756000
Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | GO |  | 80 | ARAGUAIA | ANTT | Ecovias do Araguaia | EPL
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 57.154 | 171462000 |  |  |  |  | TOTAL | 28.363 | PAV. NA CONCESSÃO | 85.517 | 256551000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 28.965 | 144825000 |  |  |  |  | TOTAL | 274.263 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 303.228 | 1516140000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 8 | 130000000 |  |  |  |  | TOTAL | 20 | OAE NA CONCESSÃO | 28 | 550000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 70.204 | 140408000 |  |  |  |  | TOTAL | 186.032 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 256.236 | 512472000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 35.241 | 105723000 |  |  |  |  | SOMA | 1.8 | 5400000 | TOTAL | 85089000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 91.215 | 456075000 | TOTAL | 1371315000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 30000000 |  |  |  |  | SOMA | 8 | 160000000 | TOTAL | 420000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 70.204 | 140408000 |  |  |  |  | SOMA | 55.489 | 110978000 | TOTAL | 372064000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 162.198 | 162.75 | 0.552 | 100 | 0.552 | 1656000 | Crescente | 67.5 | 68 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [16 empty] | Nada Consta | 0 | 22.2 | 22.2 | 100 | 22.2 | 111000000 | [9 empty] | Intersecção Diamante | 195.5 | 195.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Intersecção Diamante | 47.45 | 47.45 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [32 empty] | Decrescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 100 | 2.702 | 5404000 | Decrescente | 90.5 | 94.963 | 4.463 | 100 | 4.463 | 8926000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 163.25 | 163.5 | 0.25 | 100 | 0.25 | 750000 | Decrescente | 67.5 | 68 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | [16 empty] | Nada Consta | 22.2 | 22.5 | 0.3 | 100 | 0.3 | 1500000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 54.165 | 54.165 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [32 empty] | Crescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 100 | 2.702 | 5404000 | Crescente | 94 | 95 | 1 | 100 | 1 | 2000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 175 | 177 | 2 | 100 | 2 | 6000000 | Crescente | 105.5 | 105.9 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | [16 empty] | Nada Consta | 22.5 | 38 | 15.5 | 100 | 15.5 | 77500000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 80.9 | 80.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [32 empty] | Decrescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 100 | 2.4 | 4800000 | Crescente | 97.563 | 99.026 | 1.463 | 100 | 1.463 | 2926000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 176.71 | 179.35 | 2.64 | 100 | 2.64 | 7920000 | Decrescente | 105.5 | 105.9 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | [16 empty] | Nada Consta | 38 | 54.11 | 16.11 | 100 | 16.11 | 80550000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 113.265 | 113.265 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [32 empty] | Crescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 100 | 2.4 | 4800000 | Decrescente | 98.064 | 98.516 | 0.452 | 100 | 0.452 | 904000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 177.4 | 179.25 | 1.85 | 100 | 1.85 | 5550000 | [23 empty] | Nada Consta | 54.11 | 57 | 2.89 | 100 | 2.89 | 14450000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 83.44 | 83.44 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [32 empty] | Decrescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 100 | 4.1 | 8200000 | Decrescente | 101.006 | 101.35 | 0.344 | 100 | 0.344 | 688000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 179.84 | 180.36 | 0.52 | 100 | 0.52 | 1560000 | [23 empty] | Nada Consta | 57 | 77.9 | 20.9 | 100 | 20.9 | 104500000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 90.4 | 90.4 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [32 empty] | Crescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 100 | 4.1 | 8200000 | Crescente | 103.035 | 104.032 | 0.997 | 100 | 0.997 | 1994000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 180.75 | 181.1 | 0.35 | 100 | 0.35 | 1050000 | [23 empty] | Nada Consta | 77.9 | 90.5 | 12.6 | 100 | 12.6 | 63000000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 105.65 | 105.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [32 empty] | Decrescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 6400000 | Decrescente | 124.4 | 134.4 | 10 | 100 | 10 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 180.95 | 182.552 | 1.602 | 100 | 1.602 | 4806000 | [23 empty] | Nada Consta | 105.185 | 105.9 | 0.715 | 100 | 0.715 | 3575000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 142.65 | 142.65 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [32 empty] | Crescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 6400000 | Decrescente | 134.4 | 139 | 4.6 | 100 | 4.6 | 9200000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 181.34 | 182.482 | 1.142 | 100 | 1.142 | 3426000 | [85 empty] | Decrescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 100 | 3.9 | 7800000 | Crescente | 139 | 145.2 | 6.2 | 100 | 6.2 | 12400000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 182.693 | 183.32 | 0.627 | 100 | 0.627 | 1881000 | [85 empty] | Crescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 100 | 3.9 | 7800000 | Decrescente | 139 | 145.4 | 6.4 | 100 | 6.4 | 12800000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 182.812 | 185.3 | 2.488 | 100 | 2.488 | 7464000 | [85 empty] | Decrescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 100 | 4.1 | 8200000 | Decrescente | 197.3 | 204.8 | 7.5 | 100 | 7.5 | 15000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 183.66 | 186.33 | 2.67 | 100 | 2.67 | 8010000 | [85 empty] | Crescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 100 | 4.1 | 8200000 | Crescente | 197.3 | 204.8 | 7.5 | 100 | 7.5 | 15000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 185.5 | 195.4 | 9.9 | 100 | 9.9 | 29700000 | [85 empty] | Decrescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 100 | 6.5 | 13000000 | Decrescente | 204.8 | 207.085 | 2.285 | 100 | 2.285 | 4570000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 186.75 | 195.4 | 8.65 | 100 | 8.65 | 25950000 | [85 empty] | Crescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 100 | 6.5 | 13000000 | Crescente | 204.8 | 207.085 | 2.285 | 100 | 2.285 | 4570000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [99 empty] | Decrescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 100 | 6.35 | 12700000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [99 empty] | Crescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 100 | 6.35 | 12700000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [99 empty] | Decrescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 100 | 1.85 | 3700000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [99 empty] | Crescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 100 | 1.85 | 3700000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7.92 | 23760000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 3.774 | 4.96 | 1.186 | 100 | 1.186 | 3558000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 12.15 | 12.525 | 0.375 | 100 | 0.375 | 1125000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 12.7 | 14.58 | 1.88 | 100 | 1.88 | 5640000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Decrescente | 12.8 | 14.18 | 1.38 | 100 | 1.38 | 4140000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 16.832 | 17.063 | 0.231 | 100 | 0.231 | 693000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 17.25 | 18.124 | 0.874 | 100 | 0.874 | 2622000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Decrescente | 17.25 | 18.124 | 0.874 | 100 | 0.874 | 2622000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 18.44 | 19 | 0.56 | 100 | 0.56 | 1680000
Rodoviário | RJ | 1 | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Decrescente | 18.44 | 19 | 0.56 | 100 | 0.56 | 1680000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 16.728 | 50184000 |  |  |  |  | SOMA | 0.433 | 1299000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 19.914 | 99570000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7 | 100000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 20000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 0.603 | 5.223 | 4.62 | 100 | 4.62 | 13860000 | Decrescente | 77.532 | 77.965 | 0.433 | 100 | 0.433 | 1299000 | [9 empty] | Nada Consta | 0 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 4000000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 6.1 | 673.266 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | Intersecção Trombeta | 77.985 | 77.985 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 0.758 | 3.028 | 2.27 | 100 | 2.27 | 6810000 | [16 empty] | Nada Consta | 5.3 | 15.6 | 10.3 | 100 | 10.3 | 51500000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 6.7 | 6.7 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 3.309 | 5.233 | 1.924 | 100 | 1.924 | 5772000 | [16 empty] | Nada Consta | 15.6 | 17.6 | 2 | 100 | 2 | 10000000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 15.585 | 15.585 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 5.789 | 6.641 | 0.852 | 100 | 0.852 | 2556000 | [16 empty] | Nada Consta | 18.8 | 19.8 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 19.757 | 19.757 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 5.789 | 6.642 | 0.853 | 100 | 0.853 | 2559000 | [16 empty] | Nada Consta | 19.8 | 25.614 | 5.814 | 100 | 5.814 | 29070000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 21.276 | 21.276 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 17.668 | 19.209 | 1.541 | 100 | 1.541 | 4623000 | [39 empty] | Passagem Inferior | 23.39 | 23.39 | 1 | 100 | 1 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 17.841 | 18.8 | 0.959 | 100 | 0.959 | 2877000 | [39 empty] | Trevo Completo | 7.4 | 7.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 19.676 | 21.478 | 1.802 | 100 | 1.802 | 5406000
Rodoviário | RJ | 1 | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 19.681 | 21.588 | 1.907 | 100 | 1.907 | 5721000
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 5.185 | 15555000 |  |  |  |  | SOMA | 18.21 | 54630000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 9.051 | 45255000 |  |  |  |  | SOMA | 183.048 | 915240000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 11 | 240000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 130.543 | 261086000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 409.915 | 410.655 | 0.74 | 100 | 0.74 | 2220000 | Decrescente | 497.435 | 498.34 | 0.905 | 100 | 0.905 | 2715000 | [9 empty] | Nada Consta | 412.576 | 413.315 | 0.739 | 100 | 0.739 | 3695000 | Nada Consta | 421.627 | 457.47 | 35.843 | 100 | 35.843 | 179215000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 422.41 | 195.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | Decrescente | 457.5 | 458.6 | 1.1 | 100 | 1.1 | 2200000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 409.935 | 411.31 | 1.375 | 100 | 1.375 | 4125000 | Crescente | 524.345 | 526.4 | 2.055 | 100 | 2.055 | 6165000 | [9 empty] | Nada Consta | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 100 | 8.312 | 41560000 | Nada Consta | 486.296 | 500.111 | 13.815 | 100 | 13.815 | 69075000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 523.538 | 523.538 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | Crescente | 458.8 | 460 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 411.345 | 411.855 | 0.51 | 100 | 0.51 | 1530000 | Decrescente | 524.865 | 525.815 | 0.95 | 100 | 0.95 | 2850000 | [16 empty] | Nada Consta | 500.111 | 520.517 | 20.406 | 100 | 20.406 | 102030000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 703.32 | 703.32 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | Crescente | 461.1 | 462.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 412.015 | 412.49 | 0.475 | 100 | 0.475 | 1425000 | Crescente | 528.235 | 529.5 | 1.265 | 100 | 1.265 | 3795000 | [16 empty] | Nada Consta | 520.517 | 523.531 | 3.014 | 100 | 3.014 | 15070000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 763.58 | 763.58 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | Decrescente | 461.281 | 460 | 1.281 | 100 | 1.281 | 2562000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Decrescente | 416.24 | 417.105 | 0.865 | 100 | 0.865 | 2595000 | Decrescente | 528.235 | 529.5 | 1.265 | 100 | 1.265 | 3795000 | [16 empty] | Nada Consta | 523.531 | 526.621 | 3.09 | 100 | 3.09 | 15450000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 765.75 | 765.75 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | Crescente | 463.4 | 464.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [7 empty] | Crescente | 416.34 | 417.56 | 1.22 | 100 | 1.22 | 3660000 | Decrescente | 529.5 | 530.05 | 0.55 | 100 | 0.55 | 1650000 | [16 empty] | Nada Consta | 528.2 | 528.345 | 0.145 | 100 | 0.145 | 725000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 673.266 | 673.266 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | Decrescente | 463.5 | 462.2 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 529.5 | 530.15 | 0.65 | 100 | 0.65 | 1950000 | [16 empty] | Nada Consta | 528.345 | 562.3 | 33.955 | 100 | 33.955 | 169775000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 704.084 | 704.084 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | Decrescente | 465.8 | 464.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 537 | 538.615 | 1.615 | 100 | 1.615 | 4845000 | [16 empty] | Nada Consta | 702.8 | 703.136 | 0.336 | 100 | 0.336 | 1680000 | [16 empty] | Passagem Inferior | 737.1 | 737.1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | [39 empty] | Decrescente | 468.1 | 466.8 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Decrescente | 537.46 | 538.615 | 1.155 | 100 | 1.155 | 3465000 | [16 empty] | Nada Consta | 703.136 | 704.31 | 1.174 | 100 | 1.174 | 5870000 | [16 empty] | Intersecção Trombeta | 470.375 | 470.375 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | Decrescente | 470.4 | 469.1 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Decrescente | 650.645 | 652.5 | 1.855 | 100 | 1.855 | 5565000 | [16 empty] | Nada Consta | 704.31 | 737.257 | 32.947 | 100 | 32.947 | 164735000 | [16 empty] | Intersecção Trombeta | 607.444 | 607.444 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | Crescente | 470.4 | 471.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 650.96 | 652.205 | 1.245 | 100 | 1.245 | 3735000 | [16 empty] | Nada Consta | 737.257 | 745.457 | 8.2 | 100 | 8.2 | 41000000 | [16 empty] | Intersecção Trombeta | 815 | 815 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | Decrescente | 473.4 | 472.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 672.955 | 673.29 | 0.335 | 100 | 0.335 | 1005000 | [16 empty] | Nada Consta | 745.457 | 765.76 | 20.303 | 100 | 20.303 | 101515000 | [62 empty] | Crescente | 475.7 | 476.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 766.4 | 767 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | [16 empty] | Nada Consta | 765.76 | 773 | 7.24 | 100 | 7.24 | 36200000 | [62 empty] | Decrescente | 476.815 | 476.5 | 0.315 | 100 | 0.315 | 630000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Decrescente | 767.91 | 769.465 | 1.555 | 100 | 1.555 | 4665000 | [16 empty] | Nada Consta | 814.364 | 815.05 | 0.686 | 100 | 0.686 | 3430000 | [62 empty] | Crescente | 481 | 482.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [14 empty] | Crescente | 768.54 | 770.75 | 2.21 | 100 | 2.21 | 6630000 | [16 empty] | Nada Consta | 815.05 | 816.944 | 1.894 | 100 | 1.894 | 9470000 | [62 empty] | Decrescente | 482 | 480.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 486.296 | 485.1 | 1.196 | 100 | 1.196 | 2392000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 562.305 | 563.5 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 567.4 | 563.5 | 3.9 | 100 | 3.9 | 7800000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 567.5 | 568.705 | 1.205 | 100 | 1.205 | 2410000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 569.8 | 568.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 569.9 | 571.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 572.2 | 571 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 572.3 | 573.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 574.6 | 573.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 574.7 | 575.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 577 | 575.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 577.11 | 578.305 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 579.4 | 578.205 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 579.5 | 580.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 581.8 | 580.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 581.9 | 583.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 584.2 | 583 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 584.6 | 585.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 586.2 | 585 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 593.9 | 591 | 2.9 | 100 | 2.9 | 5800000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 594 | 595.207 | 1.207 | 100 | 1.207 | 2414000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 598.6 | 597.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 598.7 | 599.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 603.3 | 602.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 603.3 | 604.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 608 | 606.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 608 | 609.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 609.2 | 608 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 612.7 | 613.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 617 | 615.5 | 1.5 | 100 | 1.5 | 3000000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 617.3 | 618.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 622.1 | 620.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 622.8 | 624 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 627.2 | 626 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 627.5 | 628.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 636.5 | 637.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 636.5 | 635.195 | 1.305 | 100 | 1.305 | 2610000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 640.367 | 641.2 | 0.833 | 100 | 0.833 | 1666000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 644 | 645.195 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 645 | 643.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 648 | 649.195 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 648 | 646.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 651.3 | 652.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 651.3 | 650.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 652.5 | 652.25 | 0.25 | 100 | 0.25 | 500000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 655 | 656.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 661.1 | 662.31 | 1.21 | 100 | 1.21 | 2420000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 666 | 667.195 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 669.9 | 668 | 1.9 | 100 | 1.9 | 3800000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 671 | 672.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 674.2 | 673 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 675.505 | 676.8 | 1.295 | 100 | 1.295 | 2590000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 678.5 | 677.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 680.2 | 681.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 682.8 | 681.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 684 | 685.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 687.1 | 685.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 691.1 | 689.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 695 | 694.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1200000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 695.3 | 696.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 699.3 | 700.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 775.3 | 773.3 | 2 | 100 | 2 | 4000000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 777.3 | 778.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 777.4 | 776.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 779.4 | 778.19 | 1.21 | 100 | 1.21 | 2420000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 781.285 | 782.5 | 1.215 | 100 | 1.215 | 2430000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 781.4 | 780.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 783.305 | 784.5 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 783.4 | 782.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 785.4 | 784.195 | 1.205 | 100 | 1.205 | 2410000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 787.308 | 788.5 | 1.192 | 100 | 1.192 | 2384000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 787.4 | 786.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 789.3 | 790.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 789.4 | 788.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 793.4 | 792.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 793.5 | 794.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 796.5 | 797.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 798.4 | 797.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 800.4 | 799.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 800.5 | 801.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 802.4 | 801.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 802.5 | 803.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 804.4 | 803.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 804.5 | 805.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 806.5 | 807.7 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 806.6 | 805.4 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 808.8 | 807.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 808.9 | 810.1 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 811 | 809.805 | 1.195 | 100 | 1.195 | 2390000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Crescente | 811.1 | 812.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | MG | 1 | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL | [106 empty] | Decrescente | 814.364 | 813.8 | 0.564 | 100 | 0.564 | 1128000
Rodoviário | N/CO | MATO GROSSO | 1 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA, ZETA, ROCHA CAVALCANTE E M4 | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 10.45 | 31350000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 10.45 | 31350000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 2 | 40000000 |  |  |  |  | TOTAL | 4 | 100000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 6 | 140000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 13.598 | 27196000 |  |  |  |  | TOTAL | 10.688 | 21376000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 24.286 | 48572000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 3 | 80000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 13.598 | 27196000 |  |  |  |  | SOMA | 10.688 | 21376000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [53 empty] | Trombeta | 997.3 | 997.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [32 empty] | Faixa Adicional | 951.066 | 953.057 | 1.991 | 100 | 1.991 | 3982000 | Faixa Adicional | 978.863 | 980.167 | 1.304 | 100 | 1.304 | 2608000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [53 empty] | Diamante | 1053 | 1001.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [32 empty] | Faixa Adicional | 955.854 | 960.351 | 4.497 | 100 | 4.497 | 8994000 | Faixa Adicional | 982.458 | 983.656 | 1.198 | 100 | 1.198 | 2396000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [53 empty] | Diamante | 1080.8 | 1080.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [32 empty] | Faixa Adicional | 960.351 | 963.554 | 3.203 | 100 | 3.203 | 6406000 | Faixa Adicional | 994.459 | 997.152 | 2.693 | 100 | 2.693 | 5386000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [92 empty] | Faixa Adicional | 966.567 | 967.861 | 1.294 | 100 | 1.294 | 2588000 | Faixa Adicional | 997.761 | 999.157 | 1.396 | 100 | 1.396 | 2792000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [92 empty] | Faixa Adicional | 971.354 | 972.055 | 0.701 | 100 | 0.701 | 1402000 | Faixa Adicional | 1003.857 | 1004.36 | 0.503 | 100 | 0.503 | 1006000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [92 empty] | Faixa Adicional | 972.055 | 973.254 | 1.199 | 100 | 1.199 | 2398000 | Faixa Adicional | 1019.754 | 1021.156 | 1.402 | 100 | 1.402 | 2804000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [92 empty] | Faixa Adicional | 978.15 | 978.863 | 0.713 | 100 | 0.713 | 1426000 | Faixa Adicional | 1025.46 | 1026.55 | 1.09 | 100 | 1.09 | 2180000
Rodoviário | MT | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [99 empty] | Faixa Adicional | 1040.055 | 1041.157 | 1.102 | 100 | 1.102 | 2204000
Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 7.55 | 22650000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 2 | 40000000 |  |  |  |  | SOMA | 1 | 20000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 605.2 | 606.55 | 1.35 | 100 | 1.35 | 4050000 | [39 empty] | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Trombeta | 674.4 | 674.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 624.6 | 627 | 2.4 | 100 | 2.4 | 7200000 | [39 empty] | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 624.6 | 627.2 | 2.6 | 100 | 2.6 | 7800000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000
Rodoviário | PA | 1 | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000
Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL |  |  |  |  | SOMA | 2.9 | 8700000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PA | 1 | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000
Rodoviário | PA | 1 | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | 100 | 1.45 | 4350000
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 43.55 | 130650000 |  |  |  |  | TOTAL | 6.17 | 18510000 |  |  |  |  | TOTAL | 81.83 | PAV. NA CONCESSÃO | 131.55 | 434650000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 80.1 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 80.1 | 400500000 |  |  |  |  | TOTAL | 22 | 450000000 |  |  |  |  | TOTAL | 14 | 300000000 |  |  |  |  | TOTAL | 186.6 | OAE NA CONCESSÃO | 222.6 | 5608000000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 52.8 | 105600000 |  |  |  |  | TOTAL | 71.6 | 143200000 |  |  |  |  | TOTAL | 464.52 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 588.92 | 1177840000 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 43.55 | 130650000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 40.16 | 120480000 | TOTAL | 285490000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 400500000 |  |  |  |  | SOMA | 22 | 450000000 |  |  |  |  | SOMA | 10 | 210000000 |  |  |  |  | SOMA | 62 | 1430000000 | TOTAL | 4858000000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 52.8 | 105600000 |  |  |  |  | SOMA | 46.4 | 92800000 |  |  |  |  | SOMA | 253.6 | 507200000 | TOTAL | 929040000 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 100 | 3.57 | 10710000 | [7 empty] | Direito | 56.29 | 60.24 | 3.95 | 100 | 3.95 | 11850000 | [25 empty] | Intersecção Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Intersecção Diamante | 124.8 | 124.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Intersecção Diamante | 37.9 | 37.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [25 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 124.9 | 128 | 6.2 | 100 | 6.2 | 12400000 | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 110.7 | 117.4 | 13.4 | 100 | 13.4 | 26800000 | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 21.8 | 33.7 | 23.8 | 100 | 23.8 | 47600000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 100 | 3.34 | 10020000 | [7 empty] | Esquerdo | 57.92 | 60.12 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | [25 empty] | Intersecção Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 111.13 | 111.13 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 48.3 | 48.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [25 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 128 | 143.4 | 30.8 | 100 | 30.8 | 61600000 | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 117.4 | 124.9 | 15 | 100 | 15 | 30000000 | 3ª faixa (LD e LE) | 33.7 | 36.4 | 5.4 | 100 | 5.4 | 10800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 100 | 6.45 | 19350000 | [7 empty] | Esquerdo | 104.96 | 109.07 | 4.11 | 100 | 4.11 | 12330000 | [25 empty] | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 111.35 | 111.35 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 52.7 | 52.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [25 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 143.4 | 146.7 | 6.6 | 100 | 6.6 | 13200000 | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 157.8 | 166.8 | 18 | 100 | 18 | 36000000 | 3ª faixa (LD e LE) | 36.4 | 39.1 | 5.4 | 100 | 5.4 | 10800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 100 | 4.1 | 12300000 | [7 empty] | Direito | 105 | 109.12 | 4.12 | 100 | 4.12 | 12360000 | [25 empty] | Ponte | 127.52 | 127.52 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Ponte | 113.03 | 113.03 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Intersecção Diamante | 58.2 | 58.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [25 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 146.7 | 149.9 | 6.4 | 100 | 6.4 | 12800000 | [7 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 39.1 | 51.2 | 24.2 | 100 | 24.2 | 48400000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 100 | 3.3 | 9900000 | [7 empty] | Esquerdo | 109.49 | 117.49 | 8 | 100 | 8 | 24000000 | [25 empty] | Ponte | 127.98 | 127.98 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Ponte | 114.85 | 114.85 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 64.9 | 64.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [25 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 149.9 | 151.3 | 2.8 | 100 | 2.8 | 5600000 | [7 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 51.2 | 65 | 27.6 | 100 | 27.6 | 55200000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | [7 empty] | Direito | 109.6 | 117.33 | 7.73 | 100 | 7.73 | 23190000 | [25 empty] | Ponte | 128.06 | 128.06 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Ponte | 116.07 | 116.07 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 67.2 | 67.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 166.8 | 169.1 | 4.6 | 100 | 4.6 | 9200000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | [7 empty] | Esquerdo | 68.27 | 68.64 | 0.37 | 100 | 0.37 | 1110000 | [25 empty] | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Diamante | 71.4 | 71.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 169.1 | 178.8 | 19.4 | 100 | 19.4 | 38800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 100 | 6.09 | 18270000 | [7 empty] | Esquerdo | 198.95 | 204.03 | 5.08 | 100 | 5.08 | 15240000 | [25 empty] | Ponte | 136.33 | 136.33 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Diamante | 80.9 | 80.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 99 | 110.7 | 23.4 | 100 | 23.4 | 46800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 139.2 | 143.4 | 4.2 | 100 | 4.2 | 12600000 | [7 empty] | Direito | 199.17 | 203.77 | 4.6 | 100 | 4.6 | 13800000 | [25 empty] | Ponte | 137.45 | 137.45 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | [7 empty] | Intersecção Diamante | 105.6 | 105.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 65 | 71.3 | 12.6 | 100 | 12.6 | 25200000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 100 | 3.3 | 9900000 | [39 empty] | Ponte | 137.45 | 137.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trombeta | 21.5 | 21.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 71.3 | 74.5 | 6.4 | 100 | 6.4 | 12800000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | [39 empty] | Ponte | 139.3 | 139.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trombeta | 60.3 | 60.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 74.5 | 79.9 | 10.8 | 100 | 10.8 | 21600000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | [39 empty] | Ponte | 139.74 | 139.74 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | [7 empty] | Intersecção Trombeta | 199.1 | 199.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 79.9 | 85 | 10.2 | 100 | 10.2 | 20400000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [46 empty] | Ponte | 146.06 | 146.06 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 39.1 | 39.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 85 | 99 | 28 | 100 | 28 | 56000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [46 empty] | Ponte | 146.08 | 146.08 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 51.1 | 51.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 199.6 | 204.7 | 10.2 | 100 | 10.2 | 20400000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [46 empty] | Ponte | 146.09 | 146.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 74.4 | 74.4 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 178.8 | 186.1 | 14.6 | 100 | 14.6 | 29200000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [46 empty] | Ponte | 146.72 | 146.72 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 98.9 | 98.9 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 186.1 | 199.6 | 27 | 100 | 27 | 54000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [46 empty] | Ponte | 146.76 | 146.76 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [7 empty] | Intersecção Trevo Completo | 178.84 | 178.84 | 1 | 100 | 1 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 14.851 | 14.851 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 21.47 | 21.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 26.411 | 26.411 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 39.09 | 39.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 44.26 | 44.26 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 48.35 | 48.35 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 48.35 | 48.35 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 51.13 | 51.13 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 56.56 | 56.56 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 57.1 | 57.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 58.16 | 58.16 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 60.33 | 60.33 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 63.66 | 63.66 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 64.3 | 64.3 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 64.903 | 64.903 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 65.25 | 65.25 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 67.15 | 67.15 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 70.18 | 70.18 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 70.56 | 70.56 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 71.36 | 71.36 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 71.43 | 71.43 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 74.45 | 74.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 74.46 | 74.46 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 80.91 | 80.91 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 88.94 | 88.94 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 98.87 | 98.87 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 105.62 | 105.62 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 107.48 | 107.48 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 107.5 | 107.5 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 110.57 | 110.57 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 166.81 | 166.81 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 178.84 | 178.84 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 185.62 | 185.62 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 186.11 | 186.11 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 188.225 | 188.225 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 193.87 | 193.87 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 199.07 | 199.07 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 199.07 | 199.07 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 199.55 | 199.55 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 199.59 | 199.59 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 200.94 | 200.94 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 200.94 | 200.94 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6 | 150000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 7.2 | 14400000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 43.6 | 43.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 29.7 | 30.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 47.9 | 47.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 37.3 | 38.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 50.2 | 50.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 46.1 | 47.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 43.6 | 43.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 25.6 | 26.8 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 47.9 | 47.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 38.7 | 39.9 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | SP | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 50.2 | 50.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 46.1 | 47.3 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 6.17 | 18510000 |  |  |  |  | SOMA | 31.09 | 133270000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 4 | 90000000 |  |  |  |  | SOMA | 53.4 | 1202000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 25.2 | 50400000 |  |  |  |  | SOMA | 177.82 | 355640000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Esquerdo | 300 | 303.9 | 3.9 | 100 | 3.9 | 11700000 | Serra das Araras (Nova Pista Subida) | 218 | 226 | 8 | 100 | 8 | 64000000 | [32 empty] | Intersecção Diamante | 303.28 | 303.28 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | Intersecção Diamante | 237.48 | 237.48 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [32 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 290.8 | 303.4 | 25.2 | 100 | 25.2 | 50400000 | 3ª faixa (LD e LE) | 207.7 | 210.3 | 5.2 | 100 | 5.2 | 10400000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Direito | 300.33 | 301.6 | 1.27 | 100 | 1.27 | 3810000 | Direito | 217.75 | 218.66 | 0.91 | 100 | 0.91 | 2730000 | [32 empty] | Ponte | 294.39 | 294.39 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | Intersecção Diamante | 241.05 | 241.05 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 210.3 | 218 | 15.4 | 100 | 15.4 | 30800000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [7 empty] | Direito | 303 | 304 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | Esquerdo | 234.67 | 235.64 | 0.97 | 100 | 0.97 | 2910000 | [32 empty] | Ponte | 303.27 | 303.27 | 2 | 100 | 2 | 40000000 | Intersecção Diamante | 245.11 | 245.11 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 226 | 230.9 | 9.8 | 100 | 9.8 | 19600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 255.85 | 257.05 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | [39 empty] | Intersecção Trombeta | 210.34 | 210.34 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 230.9 | 235.8 | 9.8 | 100 | 9.8 | 19600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 266.7 | 269 | 2.3 | 100 | 2.3 | 6900000 | [39 empty] | Intersecção Trombeta | 257.15 | 257.15 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 235.8 | 257.2 | 42.8 | 100 | 42.8 | 85600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 269 | 270.19 | 1.19 | 100 | 1.19 | 3570000 | [39 empty] | Intersecção Trombeta | 163.58 | 163.58 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 257.2 | 263.6 | 12.8 | 100 | 12.8 | 25600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 267.45 | 269 | 1.55 | 100 | 1.55 | 4650000 | [39 empty] | Intersecção Trombeta | 268.93 | 268.93 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 263.6 | 269 | 10.8 | 100 | 10.8 | 21600000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 269 | 270.13 | 1.13 | 100 | 1.13 | 3390000 | [39 empty] | Intersecção Trombeta | 309.45 | 309.45 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 269 | 271.5 | 5 | 100 | 5 | 10000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 270.13 | 270.79 | 0.66 | 100 | 0.66 | 1980000 | [39 empty] | Intersecção Trombeta | 310.67 | 310.67 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD e LE) | 271.5 | 290.8 | 38.6 | 100 | 38.6 | 77200000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 304.9 | 307.1 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | [39 empty] | Ponte | 263.58 | 263.58 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 303.4 | 309.5 | 12.2 | 100 | 12.2 | 24400000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 307.5 | 309.38 | 1.88 | 100 | 1.88 | 5640000 | [39 empty] | Ponte | 268.09 | 268.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 309.5 | 316.7 | 14.4 | 100 | 14.4 | 28800000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 288.3 | 290 | 1.7 | 100 | 1.7 | 5100000 | [39 empty] | Ponte | 268.9 | 268.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 330.85 | 331.27 | 0.42 | 100 | 0.42 | 840000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 314.24 | 315.24 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | [39 empty] | Ponte | 308.28 | 308.28 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 332 | 331.4 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1200000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 314.29 | 315.17 | 0.88 | 100 | 0.88 | 2640000 | [39 empty] | Ponte | 283.64 | 283.64 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 315.5 | 317.21 | 1.71 | 100 | 1.71 | 5130000 | [39 empty] | Ponte | 310.67 | 310.67 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 315.65 | 317.21 | 1.56 | 100 | 1.56 | 4680000 | [39 empty] | Ponte | 241.05 | 241.05 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 322 | 322.75 | 0.75 | 100 | 0.75 | 2250000 | [39 empty] | Ponte | 245.11 | 245.11 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 328.91 | 330.41 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | [39 empty] | Ponte | 226.47 | 226.47 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 231.85 | 231.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 234.4 | 234.4 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 316.51 | 316.51 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 323.59 | 323.59 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 328.65 | 328.65 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 329.008 | 329.008 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte | 329.85 | 329.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 218.35 | 218.35 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 219.25 | 219.25 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 219.7 | 219.7 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.1 | 220.1 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.84 | 220.84 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 221.43 | 221.43 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 222 | 222 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 222.49 | 222.49 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 223.14 | 223.14 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 224.09 | 224.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 224.88 | 224.88 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 225.35 | 225.35 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 225.64 | 225.64 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 219.25 | 219.25 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.14 | 222.14 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.37 | 222.37 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.5 | 222.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 223.285 | 223.285 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 223.98 | 223.98 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 224.09 | 224.09 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 224.32 | 224.32 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 225.02 | 225.02 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 225.66 | 225.66 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Túnel BR 116 RJ (Serra das Araras) | 222.6 | 223 | 0.4 | 100 | 0.4 | 112000000
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 10.58 | 31740000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 80.1 | 400500000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 65.2 | 2076000000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 25.9 | 51800000 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 410 | 411.8 | 1.8 | 100 | 1.8 | 5400000 | [16 empty] | Nada Consta | 416 | 428.3 | 12.3 | 100 | 12.3 | 61500000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 420.7 | 420.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 500.2 | 502.4 | 2.2 | 100 | 2.2 | 4400000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 413.3 | 414.5 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | [16 empty] | Nada Consta | 428.3 | 433.1 | 4.8 | 100 | 4.8 | 24000000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 423.2 | 423.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 512 | 512.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 407.75 | 407.57 | 0.18 | 100 | 0.18 | 540000 | [16 empty] | Nada Consta | 433.1 | 481.8 | 48.7 | 100 | 48.7 | 243500000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 428.5 | 428.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 518.7 | 519.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 406.85 | 406.45 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | [16 empty] | Nada Consta | 481.8 | 496.1 | 14.3 | 100 | 14.3 | 71500000 | [16 empty] | Intersecção Diamante | 433.5 | 433.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 523 | 523.6 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Esquerdo | 405.7 | 403.02 | 2.68 | 100 | 2.68 | 8040000 | [39 empty] | Intersecção Diamante | 456 | 456 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 526 | 526.7 | 0.7 | 100 | 0.7 | 1400000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 399.75 | 400.2 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000 | [39 empty] | Intersecção Diamante | 456.8 | 456.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 527.4 | 528.8 | 1.4 | 100 | 1.4 | 2800000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 403.05 | 405.6 | 2.55 | 100 | 2.55 | 7650000 | [39 empty] | Intersecção Diamante | 471.1 | 471.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 522.9 | 523.7 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [14 empty] | Direito | 406.38 | 407.7 | 1.32 | 100 | 1.32 | 3960000 | [39 empty] | Intersecção Diamante | 473.5 | 473.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 520.2 | 521.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 477.3 | 477.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 512 | 512.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 482.5 | 482.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 502.4 | 504 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 485.7 | 485.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 529.5 | 530.4 | 0.9 | 100 | 0.9 | 1800000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 488.3 | 488.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 537.7 | 538.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 505.1 | 505.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 546.4 | 548 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 506.2 | 506.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 552.2 | 553.5 | 1.3 | 100 | 1.3 | 2600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 511.6 | 511.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 562.6 | 563.3 | 0.7 | 100 | 0.7 | 1400000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 521.6 | 521.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LD) | 570 | 571.4 | 1.4 | 100 | 1.4 | 2800000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 524.9 | 524.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 573.1 | 574.7 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 532.7 | 532.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 565 | 566.6 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 534.5 | 534.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 553.6 | 555.6 | 2 | 100 | 2 | 4000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Diamante | 575.9 | 575.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 548 | 549.6 | 1.6 | 100 | 1.6 | 3200000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Trombeta | 416.2 | 416.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 541.1 | 541.9 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1600000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Trombeta | 425.85 | 425.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | [39 empty] | 3ª faixa (LE) | 530 | 531.2 | 1.2 | 100 | 1.2 | 2400000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Trombeta | 496.2 | 496.2 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Intersecção Tipo Parclo | 408.08 | 408.08 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 408.15 | 408.15 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 416.206 | 416.206 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 416.206 | 416.206 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 420.74 | 420.74 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 422.977 | 422.977 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 423.179 | 423.179 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 425.85 | 425.85 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 428.5 | 428.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 429 | 429 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 430.15 | 430.15 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 433.5 | 433.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 434.034 | 434.034 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 438.56 | 438.56 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 439.057 | 439.057 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 440.02 | 440.02 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 456 | 456 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 456.82 | 456.82 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 471.086 | 471.086 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 471.415 | 471.415 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 473.508 | 473.508 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 477.149 | 477.149 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 477.313 | 477.313 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 482.5 | 482.5 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 485.036 | 485.036 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 485.716 | 485.716 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 486.34 | 486.34 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 488.208 | 488.208 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 492.517 | 492.517 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 505.079 | 505.079 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 506.233 | 506.233 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 511.607 | 511.607 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 521.636 | 521.636 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 524.937 | 524.937 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 532.729 | 532.729 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 534.483 | 534.483 | 2 | 100 | 2 | 40000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Novas OAEs | 575.883 | 575.883 | 1 | 100 | 1 | 20000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Túnel BR 101 RJ (Muriqui) | 418.2 | 418.8 | 0.6 | 100 | 0.6 | 168000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Interno) | 429.8 | 430.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 224000000
Rodoviário | RJ | 1 | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [60 empty] | Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Externo) | 429.8 | 430.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 224000000
Rodoviário | SD | MINAS GERAIS | 1 | CONCER | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | MG |  | 040
Rodoviário | RJ |  | 040
Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL | 1 | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
Rodoviário | RS |  | 116
Rodoviário | RS |  | 392
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
Rodoviário | RJ |  | 393
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | SP |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SP |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MG |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | MG |  | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SUL | PARANÁ | 1 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | PR |  | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | PR |  | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | PR |  | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | PR |  | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SC |  | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SUL | SANTA CATARINA | 1 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | PR |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SC |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SC |  | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SUL/SD | PARANÁ | 1 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | PR |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | PR |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | SP |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SP |  | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | SD | SÃO PAULO | 1 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | SP |  | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | SP |  | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | RJ |  | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | RJ |  | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS
Rodoviário | NE | BAHIA | 1 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | BA |  | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA |  | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA |  | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA |  | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA |  | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA |  | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [5 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | BA |  | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
Rodoviário | SD/CO | MINAS GERAIS | 1 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | MG |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Rodoviário | MG |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Rodoviário | GO | GOIÁS | 101 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | GO |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Rodoviário | GO |  | 050 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO | 1 | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
Rodoviário | BA |  | 101
Rodoviário | ES |  | 101
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
Rodoviário | DF |  | 040
Rodoviário | GO |  | 040
Rodoviário | MG |  | 040
Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL | 1 | MSVIAS | ANTT | CCR
Rodoviário | MS |  | 163
Rodoviário | CO | MATO GROSSO | 1 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | MT |  | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL
Rodoviário | MT |  | 163 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL
Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | [6 empty] | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0
Rodoviário | MT |  | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL
Rodoviário | MT |  | 406 | CRO | ANTT | ODEBRECHT | EPL
Rodoviário | SD/CO | GOIÁS | 1 | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
Rodoviário | DF |  | 060
Rodoviário | GO |  | 060
Rodoviário | GO |  | 153
Rodoviário | MG |  | 153
Rodoviário | MG |  | 365
Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO | 1 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | PAV. NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | DUPLICAÇÃO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | OAE NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | CONTORNO NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | FX ADICIONAL NA CONCESSÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 |  |  |  |  | TOTAL | 0 | 3ª FAIXA NA CONCESSÃO | 0 | 0
Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 |  |  |  |  | SOMA | 0 | 0 | TOTAL | 0
Rodoviário | RJ |  | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Rodoviário | RJ |  | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
Note on AE7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on W20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não tem o lado esquerdo)
Note on C21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on W23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não tem Direita
Note on C24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DO37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 2,5 km, será feito terceira faixa em 1,21. Por isso coloquei percentual de 51%.
Note on C38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DO38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 75,2 km, será feito terceira faixa em 40,91 km no 22 e 23 ano. Por isso coloquei percentual de 54%.
Note on C39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DH45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 48,5 km, será feito terceira faixa em 23 km no 7 ano. Por isso coloquei percentual de 23%.
Note on DO45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 4,9 km, será feito terceira faixa em 3,33 km. Por isso coloquei percentual de 68%.
Note on C46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DO46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 4,4 km, será feito terceira faixa em 2,74 km. Por isso coloquei percentual de 63%.
Note on C47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DO47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 6,7 km, será feito terceira faixa em 1,17 km. Por isso coloquei percentual de 17%.
Note on C48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DO48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 48,7 km, será feito terceira faixa em 21,13 km. Por isso coloquei percentual de 43%.
Note on C49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DO49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 48,5 km, será feito terceira faixa em 16,63 km no 15 ano. Por isso coloquei percentual de 35%.
Note on C50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DO50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Do trecho total de 30,3km, será feito terceira faixa em 6,10 km no 22 ano. Por isso coloquei percentual de 20%.
Note on AE51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DN54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DN55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DN56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DN57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DN58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DN59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DN60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on DN61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi multiplicado por 2 por que são ambas as pistas.
Note on C62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP80: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AX85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O trecho total tem 36,656, mas já foi duplicado 3,10, restando 33,555 a duplicar segundo PER
Note on C86: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AJ97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O trecho total tem 16,81, mas já foi duplicado 0,70, restando 16,11 a duplicar segundo PER
Note on C98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C99: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C100: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C103: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C104: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C107: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C109: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AX110: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O trecho total tem 18,56, mas já foi duplicado 1,50, restando 17,06 a duplicar segundo PER
Note on C112: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C113: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C114: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C115: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C116: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C117: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C118: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C119: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C120: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C121: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C123: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C124: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP125: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C128: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C129: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C131: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C132: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C133: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C134: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C135: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C136: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C137: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C138: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C139: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C140: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C141: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C147: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C153: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C154: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C157: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C158: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C159: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C160: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C163: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C164: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C166: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C167: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C168: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C170: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C171: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C174: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C175: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C176: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C177: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C178: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C181: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C190: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C191: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C192: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C193: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C195: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C196: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C197: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C198: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C199: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C200: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C201: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C202: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C203: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C204: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C205: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C206: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C207: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C208: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C209: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C210: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C211: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C212: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C213: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C214: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C215: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C216: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C217: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C218: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C219: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C220: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C221: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C222: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C223: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C224: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C226: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C227: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C228: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C229: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C230: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C231: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C232: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C236: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C237: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C238: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C239: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C240: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C241: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C242: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C243: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C245: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C246: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C247: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C248: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C249: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C251: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C252: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C253: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C254: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C255: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C256: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C259: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C260: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C261: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C262: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C263: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C264: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C265: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C267: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C268: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C269: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C270: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C271: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP272: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C274: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C275: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C276: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C277: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C278: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C279: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C280: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C281: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C283: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C284: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C285: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C286: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C287: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C289: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C290: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP291: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C293: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C294: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C295: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C296: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C297: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C298: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C299: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C300: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C301: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C302: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C303: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C304: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C305: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C306: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C307: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C308: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C309: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C310: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C311: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C312: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C313: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C314: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C315: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C316: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C317: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C318: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C319: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C320: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C321: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C322: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C323: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C324: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C325: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C326: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C327: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C328: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C329: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C330: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C331: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C332: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C333: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C334: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C335: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C336: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C337: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C338: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C339: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C340: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C341: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C342: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C343: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C344: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C345: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C346: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C347: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C348: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C349: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C350: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C351: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C353: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C354: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C355: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C356: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C357: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C358: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C360: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AC360: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O custo do pavimento para trecho de serra é sempre mais elevado
Note on C361: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C362: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C363: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C364: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C365: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C366: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C367: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C368: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C369: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C370: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C371: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C372: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C373: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C374: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C375: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on BT375: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Duas pontes no mesmo local, por ser de pistas diferentes
Note on C376: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C377: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C378: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C379: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C380: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C381: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C382: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C383: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C384: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C385: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C386: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C387: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C388: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C389: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C390: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C391: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C392: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C393: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C394: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C395: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C396: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C397: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C398: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C399: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C400: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C401: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C402: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C403: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C404: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C405: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C406: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C407: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C408: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C409: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C410: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C411: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C413: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C414: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C415: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C416: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C417: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C418: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C419: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C420: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C421: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C422: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C423: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C424: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C425: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C426: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C427: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C428: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C429: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C430: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C431: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C432: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C433: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C434: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C435: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C436: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C437: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C438: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C439: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C440: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C441: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C442: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C443: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C444: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C445: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C446: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C447: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C448: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C449: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C450: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C451: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C452: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C453: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C454: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C455: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C456: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C457: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C458: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C459: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C460: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C461: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C462: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C463: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C464: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C465: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C466: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C467: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C468: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C469: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C470: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C471: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C472: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C473: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C474: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C475: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP484: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C486: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C487: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C489: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C490: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE491: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB491: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY491: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV491: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS491: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP491: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C493: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C494: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C496: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C497: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C499: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C500: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP501: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C503: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C504: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C506: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C507: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP508: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C510: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C511: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C513: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C514: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP515: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C517: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C518: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP519: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on AE523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP523: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C525: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C526: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C528: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C529: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C531: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C532: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C534: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C535: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP536: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C538: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C539: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C541: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C542: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP552: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C554: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C555: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C557: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C558: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on AE565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BB565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on BY565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on CV565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on DS565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on EP565: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: FOI COLOCADO NA FORMULA O SOMATÓRIO DO PÓS 26 E DEPOIS O SOMATÓRIO DOS OUTROS ANOS
Note on C567: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on C568: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## LISTA AUXILIAR
PROJETO | AMBIENTAL | DESAPROPRIAÇÃO | DISTRIBUIDORAS | ADMINISTRATIVO | OUTROS | -
Executor NÃO apresentou Projeto Executivo | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer | Interferência com Rede Elétrica | Acórdão do TCU | Em observações
Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso | Judicialização dos processos de desapropriação | Interferência com Redes de Esgoto | Em processo de Relicitação
Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente | Descumprimento de condicionantes ambientais | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | Interferência com Redes de Gás | Pedido Reequilibrio Econômico-Financeiro - REF
Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor | Programas ambientais sem execução | Cadastros desatualizados | Interferência com Linhas Férreas | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO
Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente | Descumprimento de exigências dos órgãos ambientais e intervenientes | Falta de Estudos e levantamentos prévios de áreas a serem desapropriadas | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados | Firmado TAC
Projeto Executivo DEFICIENTE | Descumprimento de exigências de órgãos de controle | Ainda não foram iniciados os cadastros | Judicialização dos processos | Não existem pendências administrativas
DESATUALIZAÇÃO do Projeto executivo em função do tempo decorrido | Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas | Em Processo de Audiência de Conciliação | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | Aplicado Fator D
Fato relevante depois da elaboração do projeto executivo decorrente de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR | RNC não solucionados | Não Existe Pendência de Desapropriação | OUTROS | OUTROS
OUTROS | Ausência de ASV | OUTROS
Interferência com comunidades Quilombolas
Não existe pendência ambiental
OUTROS
SITUAÇÃO | INTERFERÊNCIAS | SITUAÇÃO LICENÇAS | NÍVEL DE ALERTA
TEM FRENTE DE SERVIÇO | PROJETO | Pendente | 2
INTERFERÊNCIA PARCIAL | AMBIENTAL | Obtida | 1
INTERFERÊNCIA TOTAL | DESAPROPRIAÇÃO | Dispensado | 0
OUTROS | DISTRIBUIDORAS | Em analise
ADMINISTRATIVO
OUTROS
-

## AUXILIAR
SETOR
Aeroportuário
Ferroviário
Hidrovia
Portos e Terminais Portuários
Rodoviário
PROJETO |  | DESAPROPRIAÇÃO
Executor NÃO apresentou Projeto Executivo |  | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer
Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente |  | Judicialização dos processos de desapropriação
Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente |  | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves
Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor |  | Cadastros desatualizados
Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente |  | Falta de Estudos e levantamentos prévios de áreas a serem desapropriadas
Projeto Executivo DEFICIENTE |  | Ainda não foram iniciados os cadastros
DESATUALIZAÇÃO do Projeto executivo em função do tempo decorrido |  | Em Processo de Audiência de Conciliação
Fato relevante depois da elaboração do projeto executivo decorrente de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR |  | Não Existe Pendência de Desapropriação
OUTROS |  | OUTROS
AMBIENTAL |  | CONCESSIONÁRIAS
Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Interferência com Rede Elétrica
Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | Interferência com Redes de Esgoto
Descumprimento de condicionantes ambientais |  | Interferência com Redes de Gás
Programas ambientais sem execução |  | Interferência com Linhas Férreas
Descumprimento de exigências dos órgãos ambientais e intervenientes |  | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados
Descumprimento de exigências de órgãos de controle |  | Judicialização dos processos
Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas |  | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves
RNC não solucionados |  | OUTROS
Ausência de ASV
Interferência com comunidades Quilombolas
Não existe pendência ambiental
OUTROS
OBRAS |  | ADMINISTRATIVO
Instabilidade de taludes já executados |  | Acórdão do TCU
Patologias surgidas no revestimento após execução. |  | Em processo de Relicitação
Atraso na execução da obra, face o cronograma definido |  | Pedido Reequilibrio Econômico-Financeiro - REF
Execução abaixo da meta estipúlada no ano |  | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO
Alteração de Cronograma físico financeiro |  | Firmado TAC
Não existe pendência de obra |  | Não existem pendências administrativas
OUTROS |  | Aplicado Fator D
OUTROS
CUSTOS GERENCIAIS | Custo
PAVIMENTAÇÃO
Vias Marginais/km | 3000000
Nova Pista em Serra | 8000000
DUPLICAÇÃO
Duplicação/km | 5000000
OAE
Interconexão Tipo Diamante | 30000000
Interconexão Tipo Trombeta | 20000000
Passagem inferiores | 10000000
Interconexão Tipo Trevo Completo | 40000000
Interconexão Tipo Diamante Invertido | 30000000
Ponte | 20000000
Túneis | 280000000
CONTORNO
Construção/km | 4000000
FAIXA ADICIONAL
faixa adicional/km | 2000000
TERCEIRA FAIXA
terceira faixa/km | 1000000
Alça em Viaduto/ km | 80000000
Araguaia - Quando o contrato foi assinado em outubro de 2021, então consirou-se que até outubro de 2023 será o segundo ano. Pela planilha os dados de 2023 será segundo ano, e o terceiro ano será 2024, e assim por diante. Assim estará sendo mais conservador.
Rio Minas - Quando o contrato foi assinado em agosto de 2022, então consirou-se que até agosto de 2023 será o primeiro ano. Pela planilha os dados de 2023 será primeiro ano, e o segundo ano será 2024, e assim por diante. Assim estará sendo mais conservador.
Via Costeira - Quando o contrato foi assinado em agosto de 2020, então considerou-se que até agosto de 2021 será o primeiro ano. Pela Planilha os dados de 2021 será o primeiro ano.
Via Brasil - Quando o contrato foi assinado e concessão iniciada em 04/05/2022, então consirderou-se que até maio de 2023 será o primeiro ano. Pela planilha os dados de 2023 será segundo ano, e o terceiro ano será 2024, e assim por diante. Assim estará sendo mais conservador, por ter mais tempo de execução.
RioMinas
SP/RJ
VIA COSTEIRA
VIA BRASIL
BR - 050/MG/GO
VIA BAHIA
5º, 6º e 7º anos foi adicionado as obras condicionadas -duplicação dos trechos TH8, TH 9, TH 10, TH 12, TH 13, TH 14, TH 16, TH 17 e TH 18