## .Auxiliar (hidden)
Concessionária | Tipo | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | PLAN_EXEC ATÉ 2022) | META_EXEC 2023 | META(2024) | INEXECUTADO ATÉ 2023 (Pendência) | A EXECUTAR (2025 DIANTE) |  |  | PLAN_EXEC ATÉ 2022 |  | META_EXEC 2023 |  | META(2024) | INEXECUTADO ATÉ 2023 (Pendência) | A EXECUTAR (2025 DIANTE)
[11 empty] | 2025 | 2026 | PÓS 2026 | Planejado | Executado | Planejado | Executado | Planejado | Inexecução | 2025 | 2026 | Pós 2026
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LD - 337,7 - 340,7 - 3 | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LD - 340,7 - 344,2 - 3,5 | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LE - 337,7 - 340,7 - 3 | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LE - 340,7 - 344,2 - 3,5 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 01 | 324.1 | 324.6 | 0.5 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 01 - 324,1 - 324,6 - 0,5 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 02 - OAE km 326+100 SNV* | 324.6 | 324.654 | 0.054 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 02 - OAE km 326+100 SNV* - 324,6 - 324,654 - 0,0539999999999736 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 03 | 324.654 | 328.3 | 3.646 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 03 - 324,654 - 328,3 - 3,64600000000002 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 04 - OAE km 329+700 SNV* | 328.3 | 328.354 | 0.054 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 04 - OAE km 329+700 SNV* - 328,3 - 328,354 - 0,0539999999999736 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 05 | 328.354 | 328.75 | 0.396 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 05 - 328,354 - 328,75 - 0,396000000000015 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 06 - OAE km 330+200 SNV* | 328.75 | 328.794 | 0.044 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 06 - OAE km 330+200 SNV* - 328,75 - 328,794 - 0,0439999999999827 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 07 | 328.794 | 329.5 | 0.706 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 07 - 328,794 - 329,5 - 0,706000000000017 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 08 - km 331+000 SNV* | 329.5 | 329.544 | 0.044 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 08 - km 331+000 SNV* - 329,5 - 329,544 - 0,0439999999999827 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 09 | 329.544 | 330.03 | 0.486 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 09 - 329,544 - 330,03 - 0,48599999999999 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 10 - km 331+400 SNV* | 330.03 | 330.074 | 0.044 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 10 - km 331+400 SNV* - 330,03 - 330,074 - 0,0440000000000396 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 11 | 330.074 | 331.6 | 1.526 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 11 - 330,074 - 331,6 - 1,52600000000001 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 12 | 331.6 | 332.95 | 1.35 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 12 - 331,6 - 332,95 - 1,34999999999997 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 - 332,95 - 335,677 - 2,72700000000003 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 - 335,677 - 337,7 - 2,02299999999997 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV* | 337.792 | 337.925 | 0.133 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV* - 337,792 - 337,925 - 0,133000000000038 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* - 337,782 - 340,35 - 2,56800000000004 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 - 340,35 - 343,9 - 3,54999999999995 | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 - 343,9 - 344,4 - 0,5 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Rio Mampituba - 0 - 0 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Rio Sanga Funda - 52,93 - 52,93 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Osório - 4,83 - 4,83 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha - 32,17 - 32,17 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Gravataí - 62,6 - 62,6 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí - 80,05 - 80,05 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Superior - 80,08 - 80,08 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Canal DNOS II - 81,1 - 81,1 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha - 83,59 - 83,59 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Superior - 83,65 - 83,65 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte - 85,84 - 85,84 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul - 85,84 - 85,84 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação - 339,9 - 339,9 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação - 340,2 - 340,2 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas - 343,45 - 343,45 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Lajeado / Olarias - 344,2 - 344,2 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação - 344,4 - 344,4 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação - 345,35 - 345,35 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente - 347,43 - 347,43 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação - 348,8 - 348,8 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação - 349,5 - 349,5 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - 352,58 - 352,58 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Arroio Concórdia - 372,95 - 372,95 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* - 390,8 - 390,8 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* - 432,9 - 432,9 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV - 433,6 - 433,6 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 - 344,4 - 344,64 - 0,240000000000009 | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 - 344,64 - 345 - 0,360000000000014 | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 - 345 - 345,58 - 0,579999999999984 | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 - 345,58 - 347,06 - 1,48000000000002 | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 - 347,06 - 347,58 - 0,519999999999982 | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 - 347,58 - 348,34 - 0,759999999999991 | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 - 348,34 - 348,77 - 0,430000000000007 | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 - 348,77 - 349,12 - 0,350000000000023 | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 - 349,12 - 349,5 - 0,379999999999995 | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) - 628,9 - 631,16 - 2,25999999999999 | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) - 628,9 - 631,16 - 2,25999999999999 | X
CERRADO | OAE | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | CERRADO - OAE - Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) - 709 - 709 - 1 | X
CERRADO | OAE | Dispositivo de Interseção no entroncamento de Xapetuba (Xapetuba) | 656.3 | 656.3 | 1 | CERRADO - OAE - Dispositivo de Interseção no entroncamento de Xapetuba (Xapetuba) - 656,3 - 656,3 - 1 | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 115.2 | 159.9 | 44.7 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 115,2 - 159,9 - 44,7 | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 162.4 | 192.7 | 30.3 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 162,4 - 192,7 - 30,3 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Pista Norte Atibaia | 49 | 50 | 1 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Pista Norte Atibaia - 49 - 50 - 1 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos - região de Vargem | 3.5 | 4 | 0.5 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos - região de Vargem - 3,5 - 4 - 0,5 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 478.2 | 497 | 18.8 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 478,2 - 497 - 18,8 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 478.2 | 497 | 18.8 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 478,2 - 497 - 18,8 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 534 | 536 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 534 - 536 - 2 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 588 | 591 | 3 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 588 - 591 - 3 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 662 | 668 | 6 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 662 - 668 - 6 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 662 | 668 | 6 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 662 - 668 - 6 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 684 | 685 | 1 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 684 - 685 - 1 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 723 | 724 | 1 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 723 - 724 - 1 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 869 | 871 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 869 - 871 - 2 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 877 | 890 | 13 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 877 - 890 - 13 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 935 | 937 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 935 - 937 - 2 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 44 | 46 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 44 - 46 - 2 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 55 | 65 | 10 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 55 - 65 - 10 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - região de Itaguara | 561 | 565 | 4 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - região de Itaguara - 561 - 565 - 4 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Pìsta Norte | 52.9 | 54 | 1.1 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Pìsta Norte - 52,9 - 54 - 1,1 | X
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos – Região de Mairiporã | 66 | 68 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos – Região de Mairiporã - 66 - 68 - 2 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - 1 - 1 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - 1 - 1 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 1 | 1 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - 1 - 1 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Complementação do trevo de acesso a cidade de Piracaia - Obras DNIT | 19.4 | 19.4 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Complementação do trevo de acesso a cidade de Piracaia - Obras DNIT - 19,4 - 19,4 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão trevo de terra preta - Obras DNIT | 57 | 57 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão trevo de terra preta - Obras DNIT - 57 - 57 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso à SP-008 - Obras DNIT | 67.7 | 67.7 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso à SP-008 - Obras DNIT - 67,7 - 67,7 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Complementação do trevo de acesso ao bairro de Garipocaba - Obras do DNIT | 10.5 | 10.5 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Complementação do trevo de acesso ao bairro de Garipocaba - Obras do DNIT - 10,5 - 10,5 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Guaripocaba II - Obras do DNIT | 12 | 12 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Guaripocaba II - Obras do DNIT - 12 - 12 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso ao bairro do Bacci - Obras do DNIT | 16 | 16 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso ao bairro do Bacci - Obras do DNIT - 16 - 16 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Esmeralda - Obras do DNIT | 25.7 | 25.7 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Esmeralda - Obras do DNIT - 25,7 - 25,7 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de São Sebastião - Obras do DNIT | 33 | 33 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso ao bairro de São Sebastião - Obras do DNIT - 33 - 33 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - 1 - 1 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - 1 - 1 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 1 | 1 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG - 1 - 1 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - 1 - 1 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - 1 - 1 - 1 | X
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: | 1 | 1 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: - 1 - 1 - 1 | X
FERNÃO DIAS | CONTORNO | Contorno de Betim | 490 | 497.5 | 7.5 | FERNÃO DIAS - CONTORNO - Contorno de Betim - 490 - 497,5 - 7,5 | X
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | terceiras faixas, em segmentos descontínuos | 0 | 88 | 88 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - terceiras faixas, em segmentos descontínuos - 0 - 88 - 88 | X
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Sul - 22,3 - 41 - 18,7 | X |  | X
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Norte - 35,36 - 41 - 5,64 | X |  | X
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 48.72 | 50.37 | 1.65 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Sul - 48,72 - 50,37 - 1,65 | X |  | X
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Norte - 48,81 - 58,86 - 10,05 | X |  | X
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 52.14 | 54.08 | 1.94 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Sul - 52,14 - 54,08 - 1,94 | X |  | X
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Sul - 56,2 - 65,8 - 9,59999999999999 | X |  | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Contorno Leste de Curitiba - região da interseção com a BR 277 | 0 | 2.4 | 2.4 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Contorno Leste de Curitiba - região da interseção com a BR 277 - 0 - 2,4 - 2,4 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - região da interseção do Contorno Leste de Curitiba - 617 - 618,4 - 2,79999999999995 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos – | 634 | 650 | 16 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos – - 634 - 650 - 16 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Camboriú – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 2 | 2 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Camboriú – 2 lados – segmentos descontínuos - 0 - 2 - 2 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Sta. Luzia/Porto Belo - lado direito - segmentos descontínuos | 0 | 1 | 1 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Sta. Luzia/Porto Belo - lado direito - segmentos descontínuos - 0 - 1 - 1 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos - 0 - 1,5 - 1,5 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itajaí – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 2.5 | 5 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itajaí – 2 lados – segmentos descontínuos - 0 - 2,5 - 5 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itapema – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 3.5 | 7 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itapema – 2 lados – segmentos descontínuos - 0 - 3,5 - 7 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 49 | 60 | 11 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 49 - 60 - 11 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 110 | 125 | 15 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 110 - 125 - 15 | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 130 | 146 | 16 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 130 - 146 - 16 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: Complementação da PR-09 - Estrada da Graciosa | 73.3 | 73.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: Complementação da PR-09 - Estrada da Graciosa - 73,3 - 73,3 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) | 663.26 | 663.26 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) - 663,26 - 663,26 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 617.45 | 617.45 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: - 617,45 - 617,45 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 648.3 | 648.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: - 648,3 - 648,3 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 633 | 633 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: - 633 - 633 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 646.05 | 646.05 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: - 646,05 - 646,05 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 639.25 | 639.25 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: - 639,25 - 639,25 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação Alças de Trevo: | 637.26 | 637.26 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação Alças de Trevo: - 637,26 - 637,26 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação Alças de Trevo: | 644.1 | 644.1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação Alças de Trevo: - 644,1 - 644,1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | LITORAL - OAE - Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo - 0 - 7 - 7 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: - 109,2 - 109,2 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: - 140,3 - 140,3 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC - 169,65 - 169,65 - 1 | X
LITORAL | CONTORNO | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | LITORAL - CONTORNO - Contorno de Florianópolis, em pista dupla - 0 - 47,33 - 94,66 | X
LITORAL | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 30 | 30 | LITORAL - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 0 - 30 - 30 | X
PLANALTO | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Pinheirinho – Fazenda Rio Grande no PR | 0 | 1.44 | 1.44 | PLANALTO - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Pinheirinho – Fazenda Rio Grande no PR - 0 - 1,44 - 1,44 | X
PLANALTO | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Rio Negro/PR | 0 | 2.4 | 2.4 | PLANALTO - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Rio Negro/PR - 0 - 2,4 - 2,4 | X
PLANALTO | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mandirituba/PR | 0 | 2.5 | 2.5 | PLANALTO - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mandirituba/PR - 0 - 2,5 - 2,5 | X
PLANALTO | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mafra/SC | 0 | 7.38 | 7.38 | PLANALTO - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mafra/SC - 0 - 7,38 - 7,38 | X
PLANALTO | DUPLICAÇÃO | Duplicação | 117.3 | 122.9 | 5.6 | PLANALTO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - 117,3 - 122,9 - 5,60000000000001 | X
PLANALTO | DUPLICAÇÃO | Duplicação | 122.9 | 142.7 | 19.8 | PLANALTO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - 122,9 - 142,7 - 19,8 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC, | 4.5 | 4.5 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC, - 4,5 - 4,5 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir | 1 | 1 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir - 1 - 1 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 127,6 | 127.6 | 127.6 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 127,6 - 127,6 - 127,6 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 131,8 (Fazenda Rio Grande) | 131.8 | 131.8 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 131,8 (Fazenda Rio Grande) - 131,8 - 131,8 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 | 138.8 | 138.8 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 - 138,8 - 138,8 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR - 141,8 - 141,8 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: Fazenda Rio Grande (PR) | 128.7 | 128.7 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: Fazenda Rio Grande (PR) - 128,7 - 128,7 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de passagem em desnível do Distrito Industrial com reserva para faixa exclusiva de ônibus: | 116.5 | 116.5 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de passagem em desnível do Distrito Industrial com reserva para faixa exclusiva de ônibus: - 116,5 - 116,5 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Interseção em desnível Vila Pompéia com reserva para faixa exclusiva de ônibus | 117.5 | 117.5 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Interseção em desnível Vila Pompéia com reserva para faixa exclusiva de ônibus - 117,5 - 117,5 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC, | 4.5 | 4.5 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC, - 4,5 - 4,5 - 1 | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir | 1 | 1 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir - 1 - 1 - 1 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 188 | 189.5 | 1.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 188 - 189,5 - 1,5 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 193.4 | 195.3 | 1.9 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 193,4 - 195,3 - 1,90000000000001 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 196 | 199.2 | 3.2 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 196 - 199,2 - 3,19999999999999 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 5.5 | 6.2 | 0.7 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 5,5 - 6,2 - 0,7 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 6.7 | 8 | 1.3 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 6,7 - 8 - 1,3 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 11.2 | 12.4 | 1.2 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 11,2 - 12,4 - 1,2 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 12.8 | 14.2 | 1.4 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 12,8 - 14,2 - 1,4 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 34 | 35 | 1 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 34 - 35 - 1 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 40.3 | 41.3 | 1 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 40,3 - 41,3 - 1 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 104.6 | 112.3 | 7.7 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 104,6 - 112,3 - 7,7 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 115,4 - 118 - 2,59999999999999 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 122,5 - 126 - 3,5 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 126,2 - 128,8 - 2,60000000000001 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 129,7 - 130,5 - 0,800000000000011 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 132,2 - 133,2 - 1 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 134,7 - 136,3 - 1,60000000000002 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 136,7 - 139,5 - 2,80000000000001 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 156,1 - 158,4 - 2,30000000000001 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 179 - 179,2 - 0,199999999999989 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 211 - 212,5 - 1,5 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 212,5 - 215 - 2,5 | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 304 - 310 - 6 | X
REGIS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | REGIS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba - 0 - 15 - 15 | X
REGIS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | REGIS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, - 0 - 20 - 20 | X
REGIS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | REGIS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati - 0 - 20 - 20 | X
REGIS | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Execução da segunda pista no trecho da Serra do Cafezal | 336.7 | 367.2 | 30.5 | REGIS - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Execução da segunda pista no trecho da Serra do Cafezal - 336,7 - 367,2 - 30,5 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, - 1 - 1 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 - 1 - 1 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 12.8 | 12.8 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR - 12,8 - 12,8 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR - 88,6 - 88,6 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 1 | 1 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR - 1 - 1 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | REGIS - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades - 1 - 1 - 4 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m - 277,6 - 277,6 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 288 | 288 | 288 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 288 - 288 - 288 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 305 | 305 | 305 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 305 - 305 - 305 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 297.6 | 297.6 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 297,6 - 297,6 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 312,2 - 312,2 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 325.7 | 325.7 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 325,7 - 325,7 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 332 - 332 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 336 | 336 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 336 - 336 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 340 | 340 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 340 - 340 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 474.7 | 474.7 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 474,7 - 474,7 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 308 | 308 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP - 308 - 308 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 478 | 478 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP - 478 - 478 - 1 | X
REGIS | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria − BR-116/SP | 370 | 370 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria − BR-116/SP - 370 - 370 - 1 | X
REGIS | CONTORNO | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | REGIS - CONTORNO - Contorno Norte de Curitiba em pista dupla - 0 - 11,785 - 23,57 | X
REGIS | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 0 | 30 | 30 | REGIS - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 0 - 30 - 30 | X
TRANSBRASILIANA | PAVIMENTAÇÃO | Execução de ruas laterias em Pista Simples na região de São José do Rio Preto | 50.3 | 62.8 | 12.5 | TRANSBRASILIANA - PAVIMENTAÇÃO - Execução de ruas laterias em Pista Simples na região de São José do Rio Preto - 50,3 - 62,8 - 12,5 | X
TRANSBRASILIANA | PAVIMENTAÇÃO | Execução de ruas laterias em Pista Simples - região de Marília | 255.4 | 259 | 3.6 | TRANSBRASILIANA - PAVIMENTAÇÃO - Execução de ruas laterias em Pista Simples - região de Marília - 255,4 - 259 - 3,59999999999999 | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 0 - 37,3 - 37,3 | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 74,9 - 99,8 - 24,9 | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 51.7 | 54.3 | 2.6 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 51,7 - 54,3 - 2,59999999999999 | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 338.2 | 345.2 | 7 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 338,2 - 345,2 - 7 | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 72.1 | 74.9 | 2.8 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 72,1 - 74,9 - 2,80000000000001 | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 256 | 258.1 | 2.1 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 256 - 258,1 - 2,10000000000002 | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: trevo no km 81 a ser executado no 12º ano | 81 | 81 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: trevo no km 81 a ser executado no 12º ano - 81 - 81 - 1 | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano - 4,8 - 4,8 - 1 | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: início do Contorno de Ourinhos (interseção com a BR-153) | 337 | 337 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: início do Contorno de Ourinhos (interseção com a BR-153) - 337 - 337 - 1 | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: final do Contorno de Ourinhos (interseção com SP-270), | 338.3 | 338.3 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: final do Contorno de Ourinhos (interseção com SP-270), - 338,3 - 338,3 - 1 | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 73 - 73 - 1 | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 51,04 - 51,04 - 1 | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 53,1 - 53,1 - 1 | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 85,1 - 85,1 - 1 | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 97 - 97 - 1 | X
TRANSBRASILIANA | CONTORNO | Variante de Ourinhos, em pista dupla | 336.4 | 338.88 | 4.96 | TRANSBRASILIANA - CONTORNO - Variante de Ourinhos, em pista dupla - 336,4 - 338,88 - 4,96000000000004 | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 99,8 - 121,4 - 21,6 | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 161,8 - 166,1 - 4,29999999999998 | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 0 - 15,6 - 15,6 | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 182,7 - 199,1 - 16,4 | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 255,4 - 275,3 - 19,9 | X
FLUMINENSE | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples: | 0 | 3.8 | 3.8 | FLUMINENSE - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples: - 0 - 3,8 - 3,8 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 84,6 - 102 - 17,4 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 102 - 103,5 - 1,5 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 103,5 - 105,2 - 1,7 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 105,2 - 117,8 - 12,6 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 117,8 - 121,3 - 3,5 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 121,3 - 123,2 - 1,90000000000001 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 123,2 - 132,5 - 9,3 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 132,5 - 144,2 - 11,7 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 190,3 - 202 - 11,7 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 202 - 205,6 - 3,59999999999999 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 208,6 - 210 - 1,40000000000001 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 210 - 215,3 - 5,30000000000001 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 217,1 - 228,8 - 11,7 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 228,8 - 248,8 - 20 | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 248,8 - 261,2 - 12,4 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério - 169,7 - 169,7 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras - 190,6 - 190,6 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial - 204,1 - 204,1 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau - 243,4 - 243,4 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto - 253,3 - 253,3 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito - 248,2 - 248,2 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim - 244,1 - 244,1 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha - 297,4 - 297,4 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. - 260,1 - 260,1 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de trevo no km 265,7: 1 unidade no km 265,7 (Green Valley), | 265.7 | 265.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de trevo no km 265,7: 1 unidade no km 265,7 (Green Valley), - 265,7 - 265,7 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de trevo no km 194,1: - 194,1 - 194,1 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de OAE: 1 unidade no trecho Manilha – Varandinha (rua lateral) | 1 | 1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de OAE: 1 unidade no trecho Manilha – Varandinha (rua lateral) - 1 - 1 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 92,8 - 92,8 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 101,1 - 101,1 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 113,3 - 113,3 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 122,14 - 122,14 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 125 | 125 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 125 - 125 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 132.3 | 132.3 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 132,3 - 132,3 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 138.5 | 138.5 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 138,5 - 138,5 - 1 | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 144.5 | 144.5 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 144,5 - 144,5 - 1 | X
FLUMINENSE | CONTORNO | Execução de Variantes e Contornos (inclusive OAE's): - Avenida do Contorno – Barreto (Niterói). | 317.7 | 320.1 | 4.8 | FLUMINENSE - CONTORNO - Execução de Variantes e Contornos (inclusive OAE's): - Avenida do Contorno – Barreto (Niterói). - 317,7 - 320,1 - 4,80000000000007 | X
FLUMINENSE | TERCEIRA FAIXA | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | FLUMINENSE - TERCEIRA FAIXA - Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) - 297,5 - 306,4 - 8,89999999999998 | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE - 8,1 - 8,6 - 0,5 | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D - 21,1 - 21,9 - 1,59999999999999 | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D - 23,3 - 24,4 - 2,2 | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D - 0,2 - 0,6 - 0,8 | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D - 29 - 29,5 - 1 | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D - 30,1 - 30,6 - 0,5 | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D - 33 - 33,6 - 1,2 | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D - 0 - 1,8 - 1,8 | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D - 30,4 - 30,8 - 0,400000000000002 | X
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 - 0 - 5,4 - 5,4 | X
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 - 5,4 - 35,38 - 29,98 | X
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 - 0 - 33,73 - 33,73 | X
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 - 0 - 4,73 - 4,73 | X
VIA BAHIA | OAE | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista - 0,08 - 0,08 - 1 | X
VIA BAHIA | OAE | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 - 1 - 1 - 1 | X
VIA BAHIA | OAE | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista - 1 - 1 - 1 | X
VIA BAHIA | OAE | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 - 36,47 - 36,47 - 1 | X
VIA BAHIA | OAE | Obras para Conclusão do viaduto de Simões Filho | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Obras para Conclusão do viaduto de Simões Filho - 1 - 1 - 1 | X
VIA BAHIA | OAE | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; - 1 - 1 - 1 | X
VIA BAHIA | OAE | Construção de interseção com linha ferroviária em níveis diferentes no município de Itatim. | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Construção de interseção com linha ferroviária em níveis diferentes no município de Itatim. - 1 - 1 - 1 | X
VIA BAHIA | CONTORNO | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | VIA BAHIA - CONTORNO - Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 - 0 - 9,83 - 9,83 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-01 - Pista Sul BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-01 - Pista Sul BR 050/MG - ARAGUARI - 40 - 41 - 1 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-01 - Pista Norte BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-01 - Pista Norte BR 050/MG - ARAGUARI - 40 - 41 - 1 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA - 98 - 100,8 - 2,8 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA - 98 - 100,8 - 2,8 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA - 106,7 - 107,3 - 0,599999999999994 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA - 107,3 - 108 - 0,700000000000003 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-05 - Pista Norte BR 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.4 | 209.6 | 2.2 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-05 - Pista Norte BR 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 207,4 - 209,6 - 2,19999999999999 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO - 245,4 - 246,9 - 1,5 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO - 276,5 - 280,5 - 4 | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO - 276,9 - 283,1 - 6,20000000000005 | X
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (2º ano) | 99.4 | 110.7 | 11.3 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (2º ano) - 99,4 - 110,7 - 11,3 | X
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (2º ano) | 119.9 | 150.9 | 31 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (2º ano) - 119,9 - 150,9 - 31 | X
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (3º ano) | 110.7 | 119.9 | 9.2 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (3º ano) - 110,7 - 119,9 - 9,2 | X
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (3º ano) | 140.6 | 143.8 | 3.2 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (3º ano) - 140,6 - 143,8 - 3,20000000000002 | X
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (3º ano) | 150.875 | 190.95 | 40.075 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (3º ano) - 150,875 - 190,95 - 40,075 | X
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (4º ano) - 95,7 - 99,4 - 3,7 | X
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (4º ano) | 190.5 | 261.1 | 70.6 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (4º ano) - 190,5 - 261,1 - 70,6 | X
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (5º ano) - 257,4 - 314,2 - 56,8 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-01 - BR - 050/MG - UBERABA | 124 | 124 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-01 - BR - 050/MG - UBERABA - 124 - 124 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA - 131,3 - 131,3 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA - 140,3 - 140,3 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA - 151,5 - 151,5 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI - 4 - 4 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI - 22 - 22 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 157.5 | 157.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-03- BR - 050/MG - UBERABA - 157,5 - 157,5 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA - 101 - 101 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA - 97,3 - 97,3 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-06- BR - 050/GO - CRISTALINA | 111.7 | 111.7 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-06- BR - 050/GO - CRISTALINA - 111,7 - 111,7 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-07- BR - 050/GO - IPAMERI -Entr GO-519 (Domiciano Ribeiro) | 119.2 | 119.2 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-07- BR - 050/GO - IPAMERI -Entr GO-519 (Domiciano Ribeiro) - 119,2 - 119,2 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-08- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 187 | 187 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-08- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 187 - 187 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-09- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 202.4 | 202.4 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-09- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 202,4 - 202,4 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-10- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.6 | 207.6 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-10- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 207,6 - 207,6 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-11- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - Entr. BR-490/GO | 209.8 | 209.8 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-11- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - Entr. BR-490/GO - 209,8 - 209,8 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-12- BR - 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 245.4 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-12- BR - 050/GO - CATALÃO - 245,4 - 245,4 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-13- BR - 050/GO - CATALÃO | 270.1 | 270.1 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-13- BR - 050/GO - CATALÃO - 270,1 - 270,1 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO | 273.2 | 273.2 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO - 273,2 - 273,2 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO - 280,5 - 280,5 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-16- BR - 050/GO - CUMARI | 296 | 296 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-16- BR - 050/GO - CUMARI - 296 - 296 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO - 276,5 - 276,5 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-04- BR - 050/GO - IPAMERI | 125.2 | 125.2 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-04- BR - 050/GO - IPAMERI - 125,2 - 125,2 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-05- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 154.5 | 154.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-05- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 154,5 - 154,5 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-06- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 163.5 | 163.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-06- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 163,5 - 163,5 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-07- BR - 050/GO - CATALÃO | 265.1 | 265.1 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-07- BR - 050/GO - CATALÃO - 265,1 - 265,1 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 - 311,7 - 311,7 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-02- BR - 050/GO - IPAMERI | 140 | 140 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-02- BR - 050/GO - IPAMERI - 140 - 140 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-03- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 222 | 222 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-03- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 222 - 222 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-04- BR - 050/GO - CATALÃO | 233 | 233 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-04- BR - 050/GO - CATALÃO - 233 - 233 - 1 | X
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-05- BR - 050/GO - CATALÃO | 255 | 255 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-05- BR - 050/GO - CATALÃO - 255 - 255 - 1 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-01 BR 163/MT - 319 - 320,1 - 1,10000000000002 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-03 BR 163/MT - 595,3 - 598,55 - 3,25 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito - 681,8 - 686,2 - 4,40000000000009 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo - 681,8 - 685,8 - 4 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito - 708,9 - 710,3 - 1,39999999999998 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo - 708,9 - 709,8 - 0,899999999999977 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito - 818,9 - 822 - 3,10000000000002 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo - 818,9 - 822 - 3,10000000000002 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito - 853,9 - 855 - 1,10000000000002 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo - 853,9 - 855 - 1,10000000000002 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito - 339,1 - 342 - 2,89999999999998 | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo - 339,1 - 340,2 - 1,09999999999997 | X
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 1 | 0 | 72.6 | 72.6 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 1 - 0 - 72,6 - 72,6 | X
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 2 - 72,6 - 181,5 - 108,9 | X
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 3 - 108,9 - 263,1 - 154,2 | X
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 4 - 154,2 - 272,1 - 117,9 | X
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) - 353,5 - 461,7 - 108,2 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT - 14 - 14 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT - 48 - 48 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT - 77 - 77 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT - 94,2 - 94,2 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT - 111 - 111 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT - 117,6 - 117,6 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT - 261,9 - 261,9 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT - 279 - 279 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT - 270,5 - 270,5 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT - 315,4 - 315,4 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT - 320,1 - 320,1 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT - 347,7 - 347,7 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT - 465,5 - 465,5 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT - 475,9 - 475,9 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT - 480 - 480 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT - 503,5 - 503,5 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT - 572,7 - 572,7 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT - 592,9 - 592,9 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT - 599,2 - 599,2 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT - 644 - 644 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT - 660 - 660 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT - 689,5 - 689,5 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT - 713,8 - 713,8 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT - 758,8 - 758,8 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT - 762,8 - 762,8 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT - 819,8 - 819,8 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT - 831,5 - 831,5 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT - 833,3 - 833,3 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT - 839,8 - 839,8 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT - 855 - 855 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT - 102 - 102 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT - 107 - 107 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT - 787,3 - 787,3 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT - 119,9 - 119,9 - 1 | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT - 32 - 32 - 1 | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT - 56,43 - 56,43 - 1 | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT - 548 - 548 - 1 | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT - 620 - 620 - 1 | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT - 670 - 670 - 1 | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT - 805 - 805 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT - 322,8 - 322,8 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT - 329 - 329 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT - 339,1 - 339,1 - 1 | X
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT - 342,7 - 342,7 - 1 | X
CRO | CONTORNO | Implantação de Contornos em pista dupla em trecho urbano - Rondonópolis - MT | 117.6 | 119.9 | 2.3 | CRO - CONTORNO - Implantação de Contornos em pista dupla em trecho urbano - Rondonópolis - MT - 117,6 - 119,9 - 2,30000000000001 | X
ECOPONTE | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 0 | 2.4 | 2.4 | ECOPONTE - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km - 0 - 2,4 - 2,4 | X
ECOPONTE | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 0 | 5 | 5 | ECOPONTE - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) - 0 - 5 - 5 | X
ECOPONTE | OAE | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 121 | 121 | 1 | ECOPONTE - OAE - Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km - 121 - 121 - 1 | X
ECOPONTE | OAE | Execução de Mergulhão em Niteroi - Passagem subterrânea sob a Praça Renascença | 321 | 321 | 1 | ECOPONTE - OAE - Execução de Mergulhão em Niteroi - Passagem subterrânea sob a Praça Renascença - 321 - 321 - 1 | X
ECOPONTE | OAE | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 1 | 1 | 1 | ECOPONTE - OAE - Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) - 1 - 1 - 1 | X
ECOPONTE | TERCEIRA FAIXA | Alargamento da rampa N4 no Sentido Rio-Niterói entre a Praça de Pedágio e o Acesso à Avenida Feliciano Sodré - Implantação de Faixa Adicionalà Rampa N4 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | ECOPONTE - TERCEIRA FAIXA - Alargamento da rampa N4 no Sentido Rio-Niterói entre a Praça de Pedágio e o Acesso à Avenida Feliciano Sodré - Implantação de Faixa Adicionalà Rampa N4 (Extensão?) - 0 - 1 - 1 | X
ECOPONTE | TERCEIRA FAIXA | Alargamento do Viaduto da Rampa N12 - implantação da faixa adicional à rampa N12 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | ECOPONTE - TERCEIRA FAIXA - Alargamento do Viaduto da Rampa N12 - implantação da faixa adicional à rampa N12 (Extensão?) - 0 - 1 - 1 | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade - 243,6 - 246,9 - 3,30000000000001 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade - 243,6 - 246,9 - 3,30000000000001 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier - 268 - 271,8 - 3,80000000000001 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier - 268 - 271,8 - 3,80000000000001 |  | x
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Chaveslândia) | 870.7 | 872.3 | 1.6 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Chaveslândia) - 870,7 - 872,3 - 1,59999999999991 |  | x
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (São Simão) - 5 - 8,5 - 3,5 |  | x
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) - 57 - 58 - 1 |  | x
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) - 57 - 58 - 1 |  | x
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 327,5 - 328,83 - 1,32999999999998 |  | x
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 328,9 - 331,4 - 2,5 |  | x
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 332,07 - 332,77 - 0,699999999999989 |  | x
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 329,6 - 328,45 - 1,15000000000003 |  | x
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 278 - 276,45 - 1,55000000000001 |  | x
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 275,7 - 273,73 - 1,96999999999997 |  | x
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 273,73 - 272,85 - 0,879999999999995 |  | x
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 272,45 - 271,35 - 1,09999999999997 |  | x
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 120,36 - 121,36 - 1 |  | x
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 156,26 - 159,46 - 3,20000000000002 |  | x
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 157,22 - 159,46 - 2,24000000000001 |  | x
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 225,57 - 226,67 - 1,09999999999999 |  | x
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 226 - 226,8 - 0,800000000000011 |  | x
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 278,84 - 279,84 - 1 |  | x
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Esquerdo) | 151.3 | 157.69 | 6.39 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Esquerdo) - 151,3 - 157,69 - 6,38999999999999 |  | x
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 152.89 | 157.03 | 4.14 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Direito) - 152,89 - 157,03 - 4,14000000000001 |  | x
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 209.95 | 211.4 | 1.45 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Direito) - 209,95 - 211,4 - 1,45000000000002 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier - 243,6 - 269,2 - 25,6 |  | x
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano - 162 - 195 - 33 |  | x
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 215,3 - 217,1 - 1,79999999999998 |  | x
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 215,3 - 217,1 - 1,79999999999998 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas - 39,72 - 39,72 - 1 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - OAE Nova Duplicada - km 245+330 - 245,33 - 245,33 - 1 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade - 245,33 - 245,33 - 1 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade - 247,3 - 247,3 - 1 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente - 347,43 - 347,43 - 1 |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade - 249,9 - 249,9 - 1 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - OAE Nova Duplicada - km 252+100 - 252,1 - 252,1 - 1 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação - 348,8 - 348,8 - 1 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação - 349,5 - 349,5 - 1 |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - 352,58 - 352,58 - 1 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* - 390,8 - 390,8 - 1 |  | X
VIA COSTEIRA | OAE | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Pista Marginal Sul] - 328,85 - 328,85 - 1 |  | x
VIA COSTEIRA | OAE | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Pista Marginal Norte - 328,75 - 328,75 - 1 |  | x
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 158,72 - 158,72 - 1 |  | x
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 158,72 - 158,72 - 1 |  | x
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 157,47 - 157,47 - 1 |  | x
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 157,47 - 157,47 - 1 |  | x
RIO/SP | OAE | OAE - Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | RIO/SP - OAE - OAE - Intersecção Diamante - 213,1 - 213,1 - 1 |  | x
RIO/SP | OAE | OAE - Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | RIO/SP - OAE - OAE - Intersecção Trombeta - 157,5 - 157,5 - 1 |  | x
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir - 1 - 1 - 3 |  | x
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. - 1 - 1 - 1 |  | x
TRANSBRASILIANA | OAE | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( - 1 - 1 - 1 |  | x
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção - km 174+015 - Lote 02 - 1 - 1 - 1 |  | x
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção -km 177+600;- Lote 02 - 1 - 1 - 1 |  | x
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção -km 182+140;- Lote 02 - 1 - 1 - 1 |  | x
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção -km 194+700,- Lote 02 - 1 - 1 - 1 |  | x
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, - 236,7 - 236,7 - 1 |  | x
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 - 236,7 - 236,7 - 1 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 - 347,06 - 347,58 - 0,519999999999982 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 - 347,58 - 348,34 - 0,759999999999991 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 - 348,34 - 348,77 - 0,430000000000007 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 - 348,77 - 349,12 - 0,350000000000023 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 - 349,12 - 349,5 - 0,379999999999995 |  | x
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 753.2 | 793.4 | 40.2 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 753,2 - 793,4 - 40,1999999999999 |  | x
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 885,65 - 887,261 - 1,61099999999999 |  | x
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 893,066 - 896,256 - 3,18999999999994 |  | x
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 902,851 - 904,759 - 1,90800000000002 |  | x
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 151,3 - 157,8 - 13 |  | x
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade - 243,6 - 246,9 - 3,30000000000001 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade - 243,6 - 246,9 - 3,30000000000001 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier - 268 - 271,8 - 3,80000000000001 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier - 268 - 271,8 - 3,80000000000001 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Tio Hugo (Esquerdo) - 213,4 - 214,7 - 1,29999999999998 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Tio Hugo (Direito) - 213,4 - 214,7 - 1,29999999999998 |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (Ituiutaba) - 752,6 - 753,2 - 0,600000000000023 |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LE (Ituiutaba) - 752,6 - 753,2 - 0,600000000000023 |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (Ituiutaba) - 753,2 - 754,5 - 1,29999999999995 |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LE (Ituiutaba) - 753,2 - 754,5 - 1,29999999999995 |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) - 113,9 - 114,6 - 0,699999999999989 |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) - 113,8 - 114,6 - 0,799999999999997 |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 273,03 - 276 - 2,97000000000003 |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 276,72 - 277,84 - 1,11999999999995 |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 279,07 - 279,75 - 0,680000000000007 |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 289,3 - 288,5 - 0,800000000000011 |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 286,85 - 285,8 - 1,05000000000001 |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 281,8 - 278,6 - 3,19999999999999 |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 622,7 - 624,3 - 1,59999999999991 |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 622,7 - 624,3 - 1,59999999999991 |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 671.2 | 676.8 | 5.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 671,2 - 676,8 - 5,59999999999991 |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 671.4 | 676.8 | 5.4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 671,4 - 676,8 - 5,39999999999998 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 278,84 - 279,84 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 344,2 - 345,05 - 0,850000000000023 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 409,1 - 411,3 - 2,19999999999999 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 408,4 - 411,6 - 3,20000000000005 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 527,4 - 527,85 - 0,450000000000045 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 527,4 - 527,85 - 0,450000000000045 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 574,4 - 575,5 - 1,10000000000002 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 574,4 - 575,6 - 1,20000000000005 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Acesso ao Porto de Miritituba - 1144,3 - xxx - 8,3 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Acesso ao Porto de Itapacurá - 1134,46 - xxx - 14,5 |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho - 1112,9 - xxx - 16,52 |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 151,3 - 152,16 - 0,859999999999985 |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 204,74 - 206,327 - 1,58699999999999 |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 206,327 - 208 - 1,673 |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 208 - 209,95 - 1,94999999999999 |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 208,3 - 210,7 - 2,39999999999998 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Tio Hugo - Soledade - 213,1 - 243,6 - 30,5 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier - 243,6 - 269,2 - 25,6 |  |  | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 622,7 - 624,3 - 1,59999999999991 |  |  | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 663 - 671,19 - 8,19000000000005 |  |  | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 671,19 - 677 - 5,80999999999995 |  |  | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano | 0 | 51.7 | 51.7 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano - 0 - 51,7 - 51,7 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação - 213,1 - 213,1 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo - 218,7 - 218,7 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço - 225,32 - 225,32 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Soledade - 243,6 - 243,6 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - OAE Nova Duplicada - km 245+330 - 245,33 - 245,33 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade - 245,33 - 245,33 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade - 247,3 - 247,3 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade - 249,9 - 249,9 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - OAE Nova Duplicada - km 252+100 - 252,1 - 252,1 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - 352,58 - 352,58 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* - 390,8 - 390,8 - 1 |  |  | X
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 401,85 - 401,85 - 1 |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 624 | 624 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 624 - 624 - 1 |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 622.7 | 622.7 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 622,7 - 622,7 - 1 |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 671.75 | 671.75 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 671,75 - 671,75 - 1 |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 674.25 | 674.25 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 674,25 - 674,25 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Trombeta - 969,8 - 969,8 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Trombeta - 973,6 - 973,6 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Diamante - 1001,5 - 1001,5 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Diamante - 1045,1 - 1045,1 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba - 1144,3 - 1144,3 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá - 1134,46 - 1134,46 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho - 1112,9 - 1112,9 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 311 - 311 - 1 |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 311 - 311 - 1 |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 127,439 - 127,439 - 1 |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 153,45 - 153,45 - 1 |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 157,59 - 157,59 - 1 |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 157,64 - 157,64 - 1 |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 222,84 - 222,84 - 1 |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 222,95 - 222,95 - 1 |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis - 229,3 - 229,3 - 1 |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis - 232,15 - 232,15 - 1 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 - 347,06 - 347,58 - 0,519999999999982 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 - 347,58 - 348,34 - 0,759999999999991 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 - 348,34 - 348,77 - 0,430000000000007 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 - 348,77 - 349,12 - 0,350000000000023 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 - 349,12 - 349,5 - 0,379999999999995 |  |  | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 75.2 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 795,9 - 871,1 - 75,2 |  |  | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 871.1 | 873.3 | 2.2 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 871,1 - 873,3 - 2,19999999999993 |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 912,663 - 913,951 - 1,28800000000001 |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 923,459 - 924,655 - 1,19600000000003 |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 932,559 - 936,65 - 4,09100000000001 |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 940,051 - 940,958 - 0,906999999999925 |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 940,958 - 943,05 - 2,09199999999998 |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 944,05 - 946,358 - 2,30799999999999 |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LD - 337,7 - 340,7 - 3 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LD - 340,7 - 344,2 - 3,5 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LE - 337,7 - 340,7 - 3 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LE - 340,7 - 344,2 - 3,5 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade - 243,6 - 246,9 - 3,30000000000001 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade - 243,6 - 246,9 - 3,30000000000001 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier - 268 - 271,8 - 3,80000000000001 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier - 268 - 271,8 - 3,80000000000001 |  |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) - 628,9 - 631,16 - 2,25999999999999 |  |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) - 628,9 - 631,16 - 2,25999999999999 |  |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (São Simão) - 5 - 8,5 - 3,5 |  |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) - 57 - 58 - 1 |  |  |  | X
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) - 57 - 58 - 1 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 327,5 - 328,83 - 1,32999999999998 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 328,9 - 331,4 - 2,5 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 332,07 - 332,77 - 0,699999999999989 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 329,6 - 328,45 - 1,15000000000003 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 278 - 276,45 - 1,55000000000001 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 275,7 - 273,73 - 1,96999999999997 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 273,73 - 272,85 - 0,879999999999995 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 272,45 - 271,35 - 1,09999999999997 |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 120,36 - 121,36 - 1 |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 156,26 - 159,46 - 3,20000000000002 |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 157,22 - 159,46 - 2,24000000000001 |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 225,57 - 226,67 - 1,09999999999999 |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 226 - 226,8 - 0,800000000000011 |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 278,84 - 279,84 - 1 |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Esquerdo) | 151.3 | 157.69 | 6.39 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Esquerdo) - 151,3 - 157,69 - 6,38999999999999 |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 152.89 | 157.03 | 4.14 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Direito) - 152,89 - 157,03 - 4,14000000000001 |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 209.95 | 211.4 | 1.45 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Direito) - 209,95 - 211,4 - 1,45000000000002 |  |  |  | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - região da interseção do Contorno Leste de Curitiba - 617 - 618,4 - 2,79999999999995 |  |  |  | X
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos - 0 - 1,5 - 1,5 |  |  |  | X
REGIS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | REGIS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba - 0 - 15 - 15 |  |  |  | X
REGIS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | REGIS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, - 0 - 20 - 20 |  |  |  | X
REGIS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | REGIS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati - 0 - 20 - 20 |  |  |  | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE - 8,1 - 8,6 - 0,5 |  |  |  | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D - 21,1 - 21,9 - 1,59999999999999 |  |  |  | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D - 23,3 - 24,4 - 2,2 |  |  |  | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D - 0,2 - 0,6 - 0,8 |  |  |  | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D - 29 - 29,5 - 1 |  |  |  | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D - 30,1 - 30,6 - 0,5 |  |  |  | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D - 33 - 33,6 - 1,2 |  |  |  | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D - 0 - 1,8 - 1,8 |  |  |  | X
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D - 30,4 - 30,8 - 0,400000000000002 |  |  |  | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA - 98 - 100,8 - 2,8 |  |  |  | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA - 98 - 100,8 - 2,8 |  |  |  | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA - 106,7 - 107,3 - 0,599999999999994 |  |  |  | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA - 107,3 - 108 - 0,700000000000003 |  |  |  | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO - 245,4 - 246,9 - 1,5 |  |  |  | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO - 276,5 - 280,5 - 4 |  |  |  | X
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO - 276,9 - 283,1 - 6,20000000000005 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-01 BR 163/MT - 319 - 320,1 - 1,10000000000002 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-03 BR 163/MT - 595,3 - 598,55 - 3,25 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito - 681,8 - 686,2 - 4,40000000000009 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo - 681,8 - 685,8 - 4 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito - 708,9 - 710,3 - 1,39999999999998 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo - 708,9 - 709,8 - 0,899999999999977 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito - 818,9 - 822 - 3,10000000000002 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo - 818,9 - 822 - 3,10000000000002 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito - 853,9 - 855 - 1,10000000000002 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo - 853,9 - 855 - 1,10000000000002 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito - 339,1 - 342 - 2,89999999999998 |  |  |  | X
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo - 339,1 - 340,2 - 1,09999999999997 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 - 332,95 - 335,677 - 2,72700000000003 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 - 335,677 - 337,7 - 2,02299999999997 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* - 337,782 - 340,35 - 2,56800000000004 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 - 340,35 - 343,9 - 3,54999999999995 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 - 343,9 - 344,4 - 0,5 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier - 243,6 - 269,2 - 25,6 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 0 - 37,3 - 37,3 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 74,9 - 99,8 - 24,9 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano - 162 - 195 - 33 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 84,6 - 102 - 17,4 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 102 - 103,5 - 1,5 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 103,5 - 105,2 - 1,7 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 105,2 - 117,8 - 12,6 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 117,8 - 121,3 - 3,5 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 121,3 - 123,2 - 1,90000000000001 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 123,2 - 132,5 - 9,3 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 132,5 - 144,2 - 11,7 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 190,3 - 202 - 11,7 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 202 - 205,6 - 3,59999999999999 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 208,6 - 210 - 1,40000000000001 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 210 - 215,3 - 5,30000000000001 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 217,1 - 228,8 - 11,7 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 228,8 - 248,8 - 20 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 248,8 - 261,2 - 12,4 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 215,3 - 217,1 - 1,79999999999998 |  |  |  | X
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 215,3 - 217,1 - 1,79999999999998 |  |  |  | X
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 - 0 - 5,4 - 5,4 |  |  |  | X
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 - 5,4 - 35,38 - 29,98 |  |  |  | X
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 - 0 - 33,73 - 33,73 |  |  |  | X
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 - 0 - 4,73 - 4,73 |  |  |  | X
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (5º ano) - 257,4 - 314,2 - 56,8 |  |  |  | X
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 2 - 72,6 - 181,5 - 108,9 |  |  |  | X
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 3 - 108,9 - 263,1 - 154,2 |  |  |  | X
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 4 - 154,2 - 272,1 - 117,9 |  |  |  | X
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) - 353,5 - 461,7 - 108,2 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Rio Mampituba - 0 - 0 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Rio Sanga Funda - 52,93 - 52,93 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas - 39,72 - 39,72 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Osório - 4,83 - 4,83 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha - 32,17 - 32,17 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Gravataí - 62,6 - 62,6 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí - 80,05 - 80,05 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Superior - 80,08 - 80,08 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Canal DNOS II - 81,1 - 81,1 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha - 83,59 - 83,59 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Superior - 83,65 - 83,65 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte - 85,84 - 85,84 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul - 85,84 - 85,84 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação - 339,9 - 339,9 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação - 340,2 - 340,2 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas - 343,45 - 343,45 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Lajeado / Olarias - 344,2 - 344,2 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação - 344,4 - 344,4 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação - 345,35 - 345,35 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente - 347,43 - 347,43 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação - 348,8 - 348,8 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação - 349,5 - 349,5 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - 352,58 - 352,58 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Arroio Concórdia - 372,95 - 372,95 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* - 390,8 - 390,8 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* - 432,9 - 432,9 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV - 433,6 - 433,6 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - OAE Nova Duplicada - km 245+330 - 245,33 - 245,33 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade - 245,33 - 245,33 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade - 247,3 - 247,3 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade - 249,9 - 249,9 - 1 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - OAE Nova Duplicada - km 252+100 - 252,1 - 252,1 - 1 |  |  |  | X
CERRADO | OAE | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | CERRADO - OAE - Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) - 709 - 709 - 1 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | OAE | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Pista Marginal Sul] - 328,85 - 328,85 - 1 |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | OAE | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Pista Marginal Norte - 328,75 - 328,75 - 1 |  |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 158,72 - 158,72 - 1 |  |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 158,72 - 158,72 - 1 |  |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 157,47 - 157,47 - 1 |  |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 157,47 - 157,47 - 1 |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | OAE - Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | RIO/SP - OAE - OAE - Intersecção Diamante - 213,1 - 213,1 - 1 |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | OAE - Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | RIO/SP - OAE - OAE - Intersecção Trombeta - 157,5 - 157,5 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) | 663.26 | 663.26 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) - 663,26 - 663,26 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 617.45 | 617.45 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: - 617,45 - 617,45 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 648.3 | 648.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: - 648,3 - 648,3 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 633 | 633 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: - 633 - 633 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 646.05 | 646.05 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: - 646,05 - 646,05 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 639.25 | 639.25 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: - 639,25 - 639,25 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | LITORAL - OAE - Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo - 0 - 7 - 7 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: - 109,2 - 109,2 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: - 140,3 - 140,3 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC - 169,65 - 169,65 - 1 |  |  |  | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 | 138.8 | 138.8 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 - 138,8 - 138,8 - 1 |  |  |  | X
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR - 141,8 - 141,8 - 1 |  |  |  | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR - 88,6 - 88,6 - 1 |  |  |  | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 1 | 1 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
REGIS | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | REGIS - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades - 1 - 1 - 4 |  |  |  | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m - 277,6 - 277,6 - 1 |  |  |  | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 312,2 - 312,2 - 1 |  |  |  | X
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 332 - 332 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano - 4,8 - 4,8 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 73 - 73 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 51,04 - 51,04 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 53,1 - 53,1 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 85,1 - 85,1 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 97 - 97 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir - 1 - 1 - 3 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção - km 174+015 - Lote 02 - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção -km 177+600;- Lote 02 - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção -km 182+140;- Lote 02 - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção -km 194+700,- Lote 02 - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério - 169,7 - 169,7 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras - 190,6 - 190,6 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial - 204,1 - 204,1 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau - 243,4 - 243,4 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto - 253,3 - 253,3 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito - 248,2 - 248,2 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim - 244,1 - 244,1 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha - 297,4 - 297,4 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. - 260,1 - 260,1 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de trevo no km 194,1: - 194,1 - 194,1 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 92,8 - 92,8 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 101,1 - 101,1 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 113,3 - 113,3 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 122,14 - 122,14 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, - 236,7 - 236,7 - 1 |  |  |  | X
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 - 236,7 - 236,7 - 1 |  |  |  | X
VIA BAHIA | OAE | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista - 0,08 - 0,08 - 1 |  |  |  | X
VIA BAHIA | OAE | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
VIA BAHIA | OAE | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
VIA BAHIA | OAE | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 - 36,47 - 36,47 - 1 |  |  |  | X
VIA BAHIA | OAE | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
VIA BAHIA | OAE | Construção de interseção com linha ferroviária em níveis diferentes no município de Itatim. | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Construção de interseção com linha ferroviária em níveis diferentes no município de Itatim. - 1 - 1 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA - 131,3 - 131,3 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA - 140,3 - 140,3 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA - 151,5 - 151,5 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI - 4 - 4 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI - 22 - 22 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA - 101 - 101 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA - 97,3 - 97,3 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO - 280,5 - 280,5 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO - 276,5 - 276,5 - 1 |  |  |  | X
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 - 311,7 - 311,7 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT - 14 - 14 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT - 48 - 48 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT - 77 - 77 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT - 94,2 - 94,2 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT - 111 - 111 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT - 117,6 - 117,6 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT - 261,9 - 261,9 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT - 279 - 279 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT - 270,5 - 270,5 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT - 315,4 - 315,4 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT - 320,1 - 320,1 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT - 347,7 - 347,7 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT - 465,5 - 465,5 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT - 475,9 - 475,9 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT - 480 - 480 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT - 503,5 - 503,5 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT - 572,7 - 572,7 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT - 592,9 - 592,9 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT - 599,2 - 599,2 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT - 644 - 644 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT - 660 - 660 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT - 689,5 - 689,5 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT - 713,8 - 713,8 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT - 758,8 - 758,8 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT - 762,8 - 762,8 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT - 819,8 - 819,8 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT - 831,5 - 831,5 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT - 833,3 - 833,3 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT - 839,8 - 839,8 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT - 855 - 855 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT - 102 - 102 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT - 107 - 107 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT - 787,3 - 787,3 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT - 119,9 - 119,9 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT - 32 - 32 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT - 56,43 - 56,43 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT - 548 - 548 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT - 620 - 620 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT - 670 - 670 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT - 805 - 805 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT - 322,8 - 322,8 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT - 329 - 329 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT - 339,1 - 339,1 - 1 |  |  |  | X
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT - 342,7 - 342,7 - 1 |  |  |  | X
LITORAL | CONTORNO | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | LITORAL - CONTORNO - Contorno de Florianópolis, em pista dupla - 0 - 47,33 - 94,66 |  |  |  | X
REGIS | CONTORNO | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | REGIS - CONTORNO - Contorno Norte de Curitiba em pista dupla - 0 - 11,785 - 23,57 |  |  |  | X
VIA BAHIA | CONTORNO | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | VIA BAHIA - CONTORNO - Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 - 0 - 9,83 - 9,83 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 - 344,4 - 344,64 - 0,240000000000009 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 - 344,64 - 345 - 0,360000000000014 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 - 345 - 345,58 - 0,579999999999984 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 - 345,58 - 347,06 - 1,48000000000002 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 - 347,06 - 347,58 - 0,519999999999982 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 - 347,58 - 348,34 - 0,759999999999991 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 - 348,34 - 348,77 - 0,430000000000007 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 - 348,77 - 349,12 - 0,350000000000023 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 - 349,12 - 349,5 - 0,379999999999995 |  |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 885,65 - 887,261 - 1,61099999999999 |  |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 893,066 - 896,256 - 3,18999999999994 |  |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 902,851 - 904,759 - 1,90800000000002 |  |  |  | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 151,3 - 157,8 - 13 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 115,4 - 118 - 2,59999999999999 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 122,5 - 126 - 3,5 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 126,2 - 128,8 - 2,60000000000001 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 129,7 - 130,5 - 0,800000000000011 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 132,2 - 133,2 - 1 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 134,7 - 136,3 - 1,60000000000002 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 136,7 - 139,5 - 2,80000000000001 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 156,1 - 158,4 - 2,30000000000001 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 179 - 179,2 - 0,199999999999989 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 211 - 212,5 - 1,5 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 212,5 - 215 - 2,5 |  |  |  | X
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 304 - 310 - 6 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 99,8 - 121,4 - 21,6 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 161,8 - 166,1 - 4,29999999999998 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 0 - 15,6 - 15,6 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 182,7 - 199,1 - 16,4 |  |  |  | X
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 255,4 - 275,3 - 19,9 |  |  |  | X
FLUMINENSE | TERCEIRA FAIXA | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | FLUMINENSE - TERCEIRA FAIXA - Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) - 297,5 - 306,4 - 8,89999999999998 |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Tio Hugo (Esquerdo) - 213,4 - 214,7 - 1,29999999999998 |  |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Tio Hugo (Direito) - 213,4 - 214,7 - 1,29999999999998 |  |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 280 | 281.8 | 1.8 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 280 - 281,8 - 1,80000000000001 |  |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 282.7 | 284.03 | 1.33 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 282,7 - 284,03 - 1,32999999999998 |  |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 287.5 | 288.04 | 0.54 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 287,5 - 288,04 - 0,54000000000002 |  |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 413.2 | 415.2 | 2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 413,2 - 415,2 - 2 |  |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 417.25 | 417.65 | 0.4 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 417,25 - 417,65 - 0,399999999999977 |  |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 324.1 | 320.15 | 3.95 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 324,1 - 320,15 - 3,95000000000005 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 720,8 - 723,9 - 3,10000000000002 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 720,8 - 723,9 - 3,10000000000002 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 759.7 | 762.9 | 3.2 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 759,7 - 762,9 - 3,19999999999993 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 797.3 | 799.7 | 2.4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 797,3 - 799,7 - 2,40000000000009 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 197,9 - 202,5 - 4,59999999999999 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 197,9 - 202,5 - 4,59999999999999 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 300.5 | 302.4 | 1.9 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 300,5 - 302,4 - 1,89999999999998 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 301.3 | 303.82 | 2.52 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 301,3 - 303,82 - 2,51999999999998 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 318.3 | 319.5 | 1.2 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 318,3 - 319,5 - 1,19999999999999 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 318.8 | 319.4 | 0.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 318,8 - 319,4 - 0,599999999999966 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 605.2 | 606.55 | 1.35 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 605,2 - 606,55 - 1,34999999999991 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627 | 2.4 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 624,6 - 627 - 2,39999999999998 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627.2 | 2.6 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 624,6 - 627,2 - 2,60000000000002 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 673,8 - 674,4 - 0,600000000000023 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 673,8 - 674,4 - 0,600000000000023 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 1143,5 - 1144,95 - 1,45000000000005 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 1143,5 - 1144,95 - 1,45000000000005 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 127.74 | 131.31 | 3.57 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 127,74 - 131,31 - 3,57000000000001 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 127.75 | 131.09 | 3.34 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 127,75 - 131,09 - 3,34 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 132.85 | 139.3 | 6.45 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 132,85 - 139,3 - 6,45000000000002 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 139.3 | 143.4 | 4.1 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 139,3 - 143,4 - 4,09999999999999 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 143.4 | 146.7 | 3.3 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 143,4 - 146,7 - 3,29999999999998 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 146.7 | 149.9 | 3.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 146,7 - 149,9 - 3,20000000000002 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 149.9 | 151.3 | 1.4 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 149,9 - 151,3 - 1,40000000000001 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 133.11 | 139.2 | 6.09 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 133,11 - 139,2 - 6,08999999999997 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 139.2 | 143.4 | 4.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 139,2 - 143,4 - 4,20000000000002 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 143.4 | 146.7 | 3.3 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 143,4 - 146,7 - 3,29999999999998 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 146.7 | 149.9 | 3.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 146,7 - 149,9 - 3,20000000000002 |  |  |  |  | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 149.9 | 151.3 | 1.4 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 149,9 - 151,3 - 1,40000000000001 |  |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 249.78 | 250.42 | 0.64 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 249,78 - 250,42 - 0,639999999999986 | [5 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 251.7 | 252.3 | 0.6 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 251,7 - 252,3 - 0,600000000000023 | [5 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 252.35 | 252.92 | 0.57 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 252,35 - 252,92 - 0,569999999999993 | [5 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 263.63 | 264.47 | 0.84 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 263,63 - 264,47 - 0,840000000000032 | [5 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 268.96 | 269.08 | 0.12 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 268,96 - 269,08 - 0,120000000000005 | [5 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 269.42 | 269.98 | 0.56 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 269,42 - 269,98 - 0,560000000000002 | [5 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 439.65 | 437.65 | 2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 439,65 - 437,65 - 2 | [5 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 414.65 | 413.2 | 1.45 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 414,65 - 413,2 - 1,44999999999999 | [5 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 407.4 | 404.8 | 2.6 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 407,4 - 404,8 - 2,59999999999997 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 692.5 | 693.5 | 1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 692,5 - 693,5 - 1 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 284.1 | 284.8 | 0.7 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 284,1 - 284,8 - 0,699999999999989 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 284.2 | 284.8 | 0.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 284,2 - 284,8 - 0,600000000000023 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 162.198 | 162.75 | 0.552 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 162,198 - 162,75 - 0,551999999999992 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 163.25 | 163.5 | 0.25 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 163,25 - 163,5 - 0,25 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 175 | 177 | 2 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 175 - 177 - 2 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 176.71 | 179.35 | 2.64 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 176,71 - 179,35 - 2,63999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 177.4 | 179.25 | 1.85 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 177,4 - 179,25 - 1,84999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 179.84 | 180.36 | 0.52 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 179,84 - 180,36 - 0,52000000000001 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 180.75 | 181.1 | 0.35 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 180,75 - 181,1 - 0,349999999999994 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 180.95 | 182.552 | 1.602 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 180,95 - 182,552 - 1,602 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 181.34 | 182.482 | 1.142 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 181,34 - 182,482 - 1,142 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 182.693 | 183.32 | 0.627 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 182,693 - 183,32 - 0,626999999999981 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 182.812 | 185.3 | 2.488 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 182,812 - 185,3 - 2,488 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 183.66 | 186.33 | 2.67 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 183,66 - 186,33 - 2,67000000000002 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 185.5 | 195.4 | 9.9 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 185,5 - 195,4 - 9,90000000000001 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 186.75 | 195.4 | 8.65 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 186,75 - 195,4 - 8,65000000000001 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 0.603 | 5.223 | 4.62 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 0,603 - 5,223 - 4,62 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 0.758 | 3.028 | 2.27 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 0,758 - 3,028 - 2,27 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 3.309 | 5.233 | 1.924 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 3,309 - 5,233 - 1,924 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 5.789 | 6.641 | 0.852 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 5,789 - 6,641 - 0,852 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 5.789 | 6.642 | 0.853 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 5,789 - 6,642 - 0,853000000000001 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 17.668 | 19.209 | 1.541 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 17,668 - 19,209 - 1,541 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 17.841 | 18.8 | 0.959 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 17,841 - 18,8 - 0,959 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 19.676 | 21.478 | 1.802 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 19,676 - 21,478 - 1,802 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 19.681 | 21.588 | 1.907 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 19,681 - 21,588 - 1,907 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 409.915 | 410.655 | 0.74 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 409,915 - 410,655 - 0,739999999999952 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 409.935 | 411.31 | 1.375 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 409,935 - 411,31 - 1,375 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 411.345 | 411.855 | 0.51 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 411,345 - 411,855 - 0,509999999999991 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 412.015 | 412.49 | 0.475 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 412,015 - 412,49 - 0,475000000000023 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 416.24 | 417.105 | 0.865 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 416,24 - 417,105 - 0,865000000000009 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 416.34 | 417.56 | 1.22 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 416,34 - 417,56 - 1,22000000000003 | [5 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 300 | 303.9 | 3.9 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 300 - 303,9 - 3,89999999999998 | [5 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 300.33 | 301.6 | 1.27 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 300,33 - 301,6 - 1,27000000000004 | [5 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 303 | 304 | 1 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 303 - 304 - 1 | [5 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | São José do Herval (Direita) | 279.6 | 280.5 | 0.9 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - São José do Herval (Direita) - 279,6 - 280,5 - 0,899999999999977 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Estrela (esquerda) | 349.6 | 360.3 | 10.7 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Estrela (esquerda) - 349,6 - 360,3 - 10,7 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Estrela (Direita) | 349.6 | 360.3 | 10.7 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Estrela (Direita) - 349,6 - 360,3 - 10,7 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Tabaí ( (esquerda) | 383.9 | 385.3 | 1.4 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Tabaí ( (esquerda) - 383,9 - 385,3 - 1,40000000000003 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo (esquerdo) | 385.9 | 386.4 | 0.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo (esquerdo) - 385,9 - 386,4 - 0,5 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo (direita) | 385.9 | 386.4 | 0.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo (direita) - 385,9 - 386,4 - 0,5 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo (esquerdo) | 386.4 | 388.4 | 2 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo (esquerdo) - 386,4 - 388,4 - 2 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo (direita) | 386.4 | 388.4 | 2 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo (direita) - 386,4 - 388,4 - 2 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo/Montenegro (Esquerdo) | 409.5 | 411.5 | 2 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo/Montenegro (Esquerdo) - 409,5 - 411,5 - 2 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo/Montenegro (Direito) | 409.5 | 411.5 | 2 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo/Montenegro (Direito) - 409,5 - 411,5 - 2 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Santa Rita (Esquerda) | 430.5 | 437 | 6.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Nova Santa Rita (Esquerda) - 430,5 - 437 - 6,5 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Santa Rita (Direita) | 430.5 | 437 | 6.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Nova Santa Rita (Direita) - 430,5 - 437 - 6,5 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 288.92 | 291.2 | 2.28 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 288,92 - 291,2 - 2,27999999999997 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 291.9 | 294.54 | 2.64 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 291,9 - 294,54 - 2,64000000000004 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 295.96 | 296.64 | 0.68 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 295,96 - 296,64 - 0,680000000000007 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 297.36 | 298.46 | 1.1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 297,36 - 298,46 - 1,09999999999997 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 298.46 | 299.4 | 0.94 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 298,46 - 299,4 - 0,939999999999998 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 385.2 | 386 | 0.8 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 385,2 - 386 - 0,800000000000011 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 386.3 | 387.35 | 1.05 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 386,3 - 387,35 - 1,05000000000001 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 391.35 | 391.75 | 0.4 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 391,35 - 391,75 - 0,399999999999977 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 392.44 | 392.91 | 0.47 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 392,44 - 392,91 - 0,470000000000027 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 395.2 | 396.63 | 1.43 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 395,2 - 396,63 - 1,43000000000001 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 438.1 | 439.1 | 1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 438,1 - 439,1 - 1 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 447.2 | 448.2 | 1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 447,2 - 448,2 - 1 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 459.7 | 460.15 | 0.45 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 459,7 - 460,15 - 0,449999999999989 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 458 | 456 | 2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 458 - 456 - 2 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 448.2 | 447.2 | 1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 448,2 - 447,2 - 1 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 443.05 | 441.75 | 1.3 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 443,05 - 441,75 - 1,30000000000001 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 388.85 | 386.2 | 2.65 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 388,85 - 386,2 - 2,65000000000003 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 385.9 | 384 | 1.9 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 385,9 - 384 - 1,89999999999998 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 383.3 | 382.63 | 0.67 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 383,3 - 382,63 - 0,670000000000016 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 298.67 | 297.85 | 0.82 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 298,67 - 297,85 - 0,819999999999993 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 297.85 | 297.15 | 0.7 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 297,85 - 297,15 - 0,700000000000045 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 296.4 | 295.67 | 0.73 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 296,4 - 295,67 - 0,729999999999961 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 264.38 | 263.55 | 0.83 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 264,38 - 263,55 - 0,829999999999984 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 263.1 | 262.5 | 0.6 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 263,1 - 262,5 - 0,600000000000023 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 255.5 | 254.75 | 0.75 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 255,5 - 254,75 - 0,75 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 254.4 | 253.2 | 1.2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 254,4 - 253,2 - 1,20000000000002 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 252.15 | 251.6 | 0.55 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 252,15 - 251,6 - 0,550000000000011 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 68.4 | 75.8 | 7.4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 68,4 - 75,8 - 7,39999999999999 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 71.2 | 71.7 | 0.5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 71,2 - 71,7 - 0,5 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 173.8 | 178.8 | 5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 173,8 - 178,8 - 5 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 175 | 175.8 | 0.8 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 175 - 175,8 - 0,800000000000011 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 241.5 | 243.7 | 2.2 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 241,5 - 243,7 - 2,19999999999999 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 265 | 265.3 | 0.3 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 265 - 265,3 - 0,300000000000011 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 265 | 265.9 | 0.9 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 265 - 265,9 - 0,899999999999977 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 356.1 | 360.1 | 4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 356,1 - 360,1 - 4 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 396.2 | 396.7 | 0.5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 396,2 - 396,7 - 0,5 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 429.725 | 431.5 | 1.775 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 429,725 - 431,5 - 1,77499999999998 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 432 | 436 | 4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 432 - 436 - 4 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 432 | 436.5 | 4.5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 432 - 436,5 - 4,5 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 436.8 | 438.5 | 1.7 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 436,8 - 438,5 - 1,69999999999999 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 439.05 | 444.05 | 5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 439,05 - 444,05 - 5 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 440 | 444.1 | 4.1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 440 - 444,1 - 4,10000000000002 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 409.4 | 410.56 | 1.16 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 409,4 - 410,56 - 1,16000000000003 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 409.5 | 410.6 | 1.1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 409,5 - 410,6 - 1,10000000000002 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 435.355 | 435.976 | 0.621 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 435,355 - 435,976 - 0,620999999999981 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 435.356 | 435.476 | 0.12 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 435,356 - 435,476 - 0,120000000000005 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 438.3 | 438.8 | 0.5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 438,3 - 438,8 - 0,5 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 67.5 | 68 | 0.5 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 67,5 - 68 - 0,5 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 67.5 | 68 | 0.5 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 67,5 - 68 - 0,5 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 105.5 | 105.9 | 0.4 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 105,5 - 105,9 - 0,400000000000006 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 105.5 | 105.9 | 0.4 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 105,5 - 105,9 - 0,400000000000006 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 3.774 | 4.96 | 1.186 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 3,774 - 4,96 - 1,186 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 12.15 | 12.525 | 0.375 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 12,15 - 12,525 - 0,375 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 12.7 | 14.58 | 1.88 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 12,7 - 14,58 - 1,88 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 12.8 | 14.18 | 1.38 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 12,8 - 14,18 - 1,38 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 16.832 | 17.063 | 0.231 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 16,832 - 17,063 - 0,230999999999998 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 17.25 | 18.124 | 0.874 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 17,25 - 18,124 - 0,873999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 17.25 | 18.124 | 0.874 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 17,25 - 18,124 - 0,873999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 18.44 | 19 | 0.56 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 18,44 - 19 - 0,559999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 18.44 | 19 | 0.56 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 18,44 - 19 - 0,559999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 77.532 | 77.965 | 0.433 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 77,532 - 77,965 - 0,433000000000007 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 497.435 | 498.34 | 0.905 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 497,435 - 498,34 - 0,904999999999973 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 524.345 | 526.4 | 2.055 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 524,345 - 526,4 - 2,05499999999995 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 524.865 | 525.815 | 0.95 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 524,865 - 525,815 - 0,950000000000045 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 528.235 | 529.5 | 1.265 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 528,235 - 529,5 - 1,26499999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 528.235 | 529.5 | 1.265 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 528,235 - 529,5 - 1,26499999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 529.5 | 530.05 | 0.55 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 529,5 - 530,05 - 0,549999999999955 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 529.5 | 530.15 | 0.65 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 529,5 - 530,15 - 0,649999999999977 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 537 | 538.615 | 1.615 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 537 - 538,615 - 1,61500000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 537.46 | 538.615 | 1.155 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 537,46 - 538,615 - 1,15499999999997 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 650.645 | 652.5 | 1.855 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 650,645 - 652,5 - 1,85500000000002 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 650.96 | 652.205 | 1.245 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 650,96 - 652,205 - 1,245 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 672.955 | 673.29 | 0.335 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 672,955 - 673,29 - 0,334999999999923 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 766.4 | 767 | 0.6 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 766,4 - 767 - 0,600000000000023 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 767.91 | 769.465 | 1.555 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 767,91 - 769,465 - 1,55500000000006 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 768.54 | 770.75 | 2.21 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 768,54 - 770,75 - 2,21000000000004 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 56.29 | 60.24 | 3.95 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 56,29 - 60,24 - 3,95 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 57.92 | 60.12 | 2.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 57,92 - 60,12 - 2,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 104.96 | 109.07 | 4.11 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 104,96 - 109,07 - 4,11 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 105 | 109.12 | 4.12 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 105 - 109,12 - 4,12 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 109.49 | 117.49 | 8 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 109,49 - 117,49 - 8 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 109.6 | 117.33 | 7.73 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 109,6 - 117,33 - 7,73 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 68.27 | 68.64 | 0.37 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 68,27 - 68,64 - 0,370000000000005 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 198.95 | 204.03 | 5.08 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 198,95 - 204,03 - 5,08000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 199.17 | 203.77 | 4.6 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 199,17 - 203,77 - 4,60000000000002 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Serra das Araras (Nova Pista Subida) | 218 | 226 | 8 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Serra das Araras (Nova Pista Subida) - 218 - 226 - 8 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 217.75 | 218.66 | 0.91 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 217,75 - 218,66 - 0,909999999999997 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 234.67 | 235.64 | 0.97 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 234,67 - 235,64 - 0,969999999999999 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 255.85 | 257.05 | 1.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 255,85 - 257,05 - 1,20000000000002 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 266.7 | 269 | 2.3 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 266,7 - 269 - 2,30000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 269 | 270.19 | 1.19 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 269 - 270,19 - 1,19 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 267.45 | 269 | 1.55 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 267,45 - 269 - 1,55000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 269 | 270.13 | 1.13 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 269 - 270,13 - 1,13 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 270.13 | 270.79 | 0.66 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 270,13 - 270,79 - 0,660000000000025 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 304.9 | 307.1 | 2.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 304,9 - 307,1 - 2,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 307.5 | 309.38 | 1.88 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 307,5 - 309,38 - 1,88 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 288.3 | 290 | 1.7 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 288,3 - 290 - 1,69999999999999 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 314.24 | 315.24 | 1 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 314,24 - 315,24 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 314.29 | 315.17 | 0.88 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 314,29 - 315,17 - 0,879999999999995 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 315.5 | 317.21 | 1.71 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 315,5 - 317,21 - 1,70999999999998 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 315.65 | 317.21 | 1.56 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 315,65 - 317,21 - 1,56 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 322 | 322.75 | 0.75 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 322 - 322,75 - 0,75 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 328.91 | 330.41 | 1.5 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 328,91 - 330,41 - 1,5 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 410 | 411.8 | 1.8 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 410 - 411,8 - 1,80000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 413.3 | 414.5 | 1.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 413,3 - 414,5 - 1,19999999999999 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 407.75 | 407.57 | 0.18 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 407,75 - 407,57 - 0,180000000000007 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 406.85 | 406.45 | 0.4 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 406,85 - 406,45 - 0,400000000000034 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 405.7 | 403.02 | 2.68 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 405,7 - 403,02 - 2,68000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 399.75 | 400.2 | 0.45 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 399,75 - 400,2 - 0,449999999999989 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 403.05 | 405.6 | 2.55 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 403,05 - 405,6 - 2,55000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 406.38 | 407.7 | 1.32 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 406,38 - 407,7 - 1,31999999999999 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Tio Hugo - Soledade - 213,1 - 243,6 - 30,5 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 176.03 | 199.43 | 23.4 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 176,03 - 199,43 - 23,4 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 288.5 | 302.43 | 13.93 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 288,5 - 302,43 - 13,93 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 302.43 | 319.24 | 16.81 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 302,43 - 319,24 - 16,81 |  |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Fontoura Xavier / Marques de Souza | 269.2 | 324.1 | 54.9 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Fontoura Xavier / Marques de Souza - 269,2 - 324,1 - 54,9 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 677 | 701.9 | 24.9 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 677 - 701,9 - 24,9 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 274.94 | 284.5 | 9.56 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 274,94 - 284,5 - 9,56 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 284.5 | 288.5 | 4 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 284,5 - 288,5 - 4 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 319.24 | 321.85 | 2.61 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 319,24 - 321,85 - 2,61000000000001 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 0 | 0.8 | 0.8 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 0 - 0,8 - 0,8 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 5.3 | 15.6 | 10.3 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 5,3 - 15,6 - 10,3 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 15.6 | 17.6 | 2 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 15,6 - 17,6 - 2 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 18.8 | 19.8 | 1 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 18,8 - 19,8 - 1 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 19.8 | 25.614 | 5.814 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 19,8 - 25,614 - 5,814 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 412.576 | 413.315 | 0.739 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 412,576 - 413,315 - 0,738999999999976 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 413.315 | 421.627 | 8.312 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 413,315 - 421,627 - 8,31200000000001 | [5 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Carazinho - Tio Hugo | 178.5 | 213.1 | 34.6 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Carazinho - Tio Hugo - 178,5 - 213,1 - 34,6 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Fontoura Xavier / Marques de Souza | 269.2 | 324.1 | 54.9 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Fontoura Xavier / Marques de Souza - 269,2 - 324,1 - 54,9 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Tabaí - Canoas | 385 | 444.3 | 59.3 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Tabaí - Canoas - 385 - 444,3 - 59,3 | [6 empty] | X
CERRADO | DUPLICAÇÃO | Trecho 13 | 709 | 735.6 | 26.6 | CERRADO - DUPLICAÇÃO - Trecho 13 - 709 - 735,6 - 26,6 | [6 empty] | X
CERRADO | DUPLICAÇÃO | Trecho 14 | 735.6 | 751.6 | 16 | CERRADO - DUPLICAÇÃO - Trecho 14 - 735,6 - 751,6 - 16 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 624.3 | 663 | 38.7 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 624,3 - 663 - 38,7 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 701.9 | 720.8 | 18.9 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 701,9 - 720,8 - 18,9 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 724 | 759.5 | 35.5 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 724 - 759,5 - 35,5 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 760.644 | 797.3 | 36.656 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 760,644 - 797,3 - 36,6559999999999 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 800 | 802.531 | 2.531 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 800 - 802,531 - 2,53099999999995 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 0 | 31.52 | 31.52 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 0 - 31,52 - 31,52 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 31.52 | 57.26 | 25.74 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 31,52 - 57,26 - 25,74 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 57.26 | 71.08 | 13.82 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 57,26 - 71,08 - 13,82 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 71.08 | 107.12 | 36.04 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 71,08 - 107,12 - 36,04 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 107.12 | 124.42 | 17.3 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 107,12 - 124,42 - 17,3 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 124.42 | 141.85 | 17.43 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 124,42 - 141,85 - 17,43 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 141.85 | 176.03 | 34.18 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 141,85 - 176,03 - 34,18 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 199.43 | 212.45 | 13.02 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 199,43 - 212,45 - 13,02 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 212.45 | 242.5 | 30.05 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 212,45 - 242,5 - 30,05 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 242.5 | 274.94 | 32.44 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 242,5 - 274,94 - 32,44 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 321.85 | 357.29 | 35.44 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 321,85 - 357,29 - 35,44 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 357.29 | 360.12 | 2.83 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 357,29 - 360,12 - 2,82999999999998 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 360.12 | 369.65 | 9.53 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 360,12 - 369,65 - 9,52999999999997 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 369.65 | 377.17 | 7.52 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 369,65 - 377,17 - 7,52000000000004 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 377.17 | 401.97 | 24.8 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 377,17 - 401,97 - 24,8 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 401.97 | 420.53 | 18.56 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 401,97 - 420,53 - 18,5599999999999 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 409.3 | 439.51 | 30.21 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 409,3 - 439,51 - 30,21 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 0 | 22.2 | 22.2 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 0 - 22,2 - 22,2 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 22.2 | 22.5 | 0.3 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 22,2 - 22,5 - 0,300000000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 22.5 | 38 | 15.5 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 22,5 - 38 - 15,5 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 38 | 54.11 | 16.11 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 38 - 54,11 - 16,11 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 54.11 | 57 | 2.89 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 54,11 - 57 - 2,89 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 57 | 77.9 | 20.9 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 57 - 77,9 - 20,9 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 77.9 | 90.5 | 12.6 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 77,9 - 90,5 - 12,6 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 105.185 | 105.9 | 0.715 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 105,185 - 105,9 - 0,715000000000003 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 421.627 | 457.47 | 35.843 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 421,627 - 457,47 - 35,843 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 486.296 | 500.111 | 13.815 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 486,296 - 500,111 - 13,815 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 500.111 | 520.517 | 20.406 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 500,111 - 520,517 - 20,4060000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 520.517 | 523.531 | 3.014 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 520,517 - 523,531 - 3,0139999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 523.531 | 526.621 | 3.09 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 523,531 - 526,621 - 3,09000000000003 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 528.2 | 528.345 | 0.145 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 528,2 - 528,345 - 0,144999999999982 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 528.345 | 562.3 | 33.955 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 528,345 - 562,3 - 33,9549999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 702.8 | 703.136 | 0.336 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 702,8 - 703,136 - 0,336000000000013 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 703.136 | 704.31 | 1.174 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 703,136 - 704,31 - 1,17399999999998 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 704.31 | 737.257 | 32.947 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 704,31 - 737,257 - 32,947 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 737.257 | 745.457 | 8.2 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 737,257 - 745,457 - 8,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 745.457 | 765.76 | 20.303 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 745,457 - 765,76 - 20,303 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 765.76 | 773 | 7.24 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 765,76 - 773 - 7,24000000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 814.364 | 815.05 | 0.686 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 814,364 - 815,05 - 0,685999999999922 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 815.05 | 816.944 | 1.894 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 815,05 - 816,944 - 1,89400000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 416 | 428.3 | 12.3 | RIO/SP - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 416 - 428,3 - 12,3 | [6 empty] | X
RIO/SP | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 428.3 | 433.1 | 4.8 | RIO/SP - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 428,3 - 433,1 - 4,80000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 433.1 | 481.8 | 48.7 | RIO/SP - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 433,1 - 481,8 - 48,7 | [6 empty] | X
RIO/SP | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 481.8 | 496.1 | 14.3 | RIO/SP - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 481,8 - 496,1 - 14,3 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação - 213,1 - 213,1 - 1 |  |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo - 218,7 - 218,7 - 1 |  |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço - 225,32 - 225,32 - 1 |  |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Soledade - 243,6 - 243,6 - 1 |  |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 247 | 247 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 247 - 247 - 1 |  |  |  |  | X
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 252.27 | 252.27 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 252,27 - 252,27 - 1 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 721.9 | 721.9 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 721,9 - 721,9 - 1 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 723.5 | 723.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 723,5 - 723,5 - 1 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 176 | 176 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 176 - 176 - 1 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 797.3 | 797.3 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 797,3 - 797,3 - 1 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 759.5 | 759.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 759,5 - 759,5 - 1 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 761.8 | 761.8 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 761,8 - 761,8 - 1 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 301.3 | 284.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 301,3 - 284,5 - 1 |  |  |  |  | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 302.43 | 302.43 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 302,43 - 302,43 - 1 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 625,2 - 625,2 - 1 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 625,2 - 625,2 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 127,4 - 127,4 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Tipo Parclo - 139,3 - 139,3 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 127,439 - 127,439 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 127.52 | 127.52 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 127,52 - 127,52 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 127.98 | 127.98 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 127,98 - 127,98 - 2 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 128.06 | 128.06 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 128,06 - 128,06 - 2 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 132,09 - 132,09 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 136.33 | 136.33 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 136,33 - 136,33 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 137,45 - 137,45 - 2 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 137,45 - 137,45 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 139.3 | 139.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 139,3 - 139,3 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 139.74 | 139.74 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 139,74 - 139,74 - 2 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.06 | 146.06 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,06 - 146,06 - 2 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.08 | 146.08 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,08 - 146,08 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.09 | 146.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,09 - 146,09 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.72 | 146.72 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,72 - 146,72 - 1 |  |  |  |  | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.76 | 146.76 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,76 - 146,76 - 1 |  |  |  |  | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval | 279.5 | 279.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval - 279,5 - 279,5 - 1 | [5 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo | 300.2 | 300.2 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo - 300,2 - 300,2 - 1 | [5 empty] | X
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 261.5 | 261.5 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 261,5 - 261,5 - 1 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 701.9 | 701.9 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 701,9 - 701,9 - 1 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 284.5 | 284.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 284,5 - 284,5 - 1 | [5 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 319.2 | 319.2 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 319,2 - 319,2 - 1 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 195.5 | 195.5 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 195,5 - 195,5 - 1 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 6.1 | 673.266 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 6,1 - 673,266 - 1 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 6.7 | 6.7 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 6,7 - 6,7 - 1 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 15.585 | 15.585 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 15,585 - 15,585 - 1 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 19.757 | 19.757 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 19,757 - 19,757 - 1 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 21.276 | 21.276 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 21,276 - 21,276 - 1 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 23.39 | 23.39 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 23,39 - 23,39 - 1 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Trevo Completo | 7.4 | 7.4 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Trevo Completo - 7,4 - 7,4 - 1 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | OAE | Trombeta | 997.3 | 997.3 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Trombeta - 997,3 - 997,3 - 1 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | OAE | Diamante | 1053 | 1001.5 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Diamante - 1053 - 1001,5 - 1 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | OAE | Diamante | 1080.8 | 1080.8 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Diamante - 1080,8 - 1080,8 - 1 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | OAE | Trombeta | 674.4 | 674.4 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Trombeta - 674,4 - 674,4 - 1 | [5 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 124.8 | 124.8 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 124,8 - 124,8 - 1 | [5 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 111.13 | 111.13 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 111,13 - 111,13 - 2 | [5 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 111.35 | 111.35 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 111,35 - 111,35 - 2 | [5 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 113.03 | 113.03 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 113,03 - 113,03 - 1 | [5 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 114.85 | 114.85 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 114,85 - 114,85 - 2 | [5 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 116.07 | 116.07 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 116,07 - 116,07 - 2 | [5 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 303.28 | 303.28 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 303,28 - 303,28 - 1 | [5 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 294.39 | 294.39 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 294,39 - 294,39 - 1 | [5 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 303.27 | 303.27 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 303,27 - 303,27 - 2 | [5 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - | 0.685 | 0.685 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - - 0,685 - 0,685 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Norte | 22.5 | 22.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Norte - 22,5 - 22,5 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Sul | 22.5 | 22.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Sul - 22,5 - 22,5 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Norte | 67.9 | 67.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Norte - 67,9 - 67,9 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Sul | 67.9 | 67.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Sul - 67,9 - 67,9 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Norte | 71.9 | 71.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Norte - 71,9 - 71,9 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Sul | 71.9 | 71.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Sul - 71,9 - 71,9 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval | 279.5 | 279.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval - 279,5 - 279,5 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo | 300.2 | 300.2 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo - 300,2 - 300,2 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta- Estrela | 354.8 | 354.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta- Estrela - 354,8 - 354,8 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Estrela | 360.3 | 360.3 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Estrela - 360,3 - 360,3 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Fazenda Vila Nova | 365.9 | 365.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Fazenda Vila Nova - 365,9 - 365,9 - 1 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Triunfo | 385.9 | 385.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Triunfo - 385,9 - 385,9 - 1 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 460.65 | 460.65 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 460,65 - 460,65 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 107.1 | 107.1 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 107,1 - 107,1 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 199.5 | 199.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 199,5 - 199,5 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 109 | 109 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 109 - 109 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 212.55 | 212.55 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 212,55 - 212,55 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 242.5 | 242.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 242,5 - 242,5 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 402 | 402 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 402 - 402 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 68.25 | 68.25 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 68,25 - 68,25 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 71.1 | 71.1 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 71,1 - 71,1 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 75.7 | 75.7 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 75,7 - 75,7 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 200.8 | 200.8 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 200,8 - 200,8 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 202.5 | 202.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 202,5 - 202,5 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 357.3 | 357.3 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 357,3 - 357,3 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 360.1 | 360.1 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 360,1 - 360,1 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 444.122 | 444.122 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 444,122 - 444,122 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 389.4 | 389.4 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 389,4 - 389,4 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 395.88 | 395.88 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 395,88 - 395,88 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 410.56 | 410.56 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 410,56 - 410,56 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 436.6 | 436.6 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 436,6 - 436,6 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 392.44 | 392.44 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 392,44 - 392,44 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 409.34 | 409.34 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 409,34 - 409,34 - 1 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 414.72 | 414.72 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 414,72 - 414,72 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 47.45 | 47.45 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 47,45 - 47,45 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 54.165 | 54.165 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 54,165 - 54,165 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 80.9 | 80.9 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 80,9 - 80,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 113.265 | 113.265 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 113,265 - 113,265 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 83.44 | 83.44 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 83,44 - 83,44 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 90.4 | 90.4 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 90,4 - 90,4 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 105.65 | 105.65 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 105,65 - 105,65 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 142.65 | 142.65 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 142,65 - 142,65 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Trombeta | 77.985 | 77.985 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Trombeta - 77,985 - 77,985 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 422.41 | 195.5 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 422,41 - 195,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 523.538 | 523.538 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 523,538 - 523,538 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 703.32 | 703.32 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 703,32 - 703,32 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 763.58 | 763.58 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 763,58 - 763,58 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 765.75 | 765.75 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 765,75 - 765,75 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 673.266 | 673.266 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 673,266 - 673,266 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 704.084 | 704.084 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 704,084 - 704,084 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 737.1 | 737.1 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 737,1 - 737,1 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Trombeta | 470.375 | 470.375 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Trombeta - 470,375 - 470,375 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Trombeta | 607.444 | 607.444 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Trombeta - 607,444 - 607,444 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Trombeta | 815 | 815 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Trombeta - 815 - 815 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 37.9 | 37.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 37,9 - 37,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 48.3 | 48.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 48,3 - 48,3 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 52.7 | 52.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 52,7 - 52,7 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 58.2 | 58.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 58,2 - 58,2 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 64.9 | 64.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 64,9 - 64,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 67.2 | 67.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 67,2 - 67,2 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 71.4 | 71.4 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 71,4 - 71,4 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 80.9 | 80.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 80,9 - 80,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 105.6 | 105.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 105,6 - 105,6 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 21.5 | 21.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 21,5 - 21,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 60.3 | 60.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 60,3 - 60,3 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 199.1 | 199.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 199,1 - 199,1 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 39.1 | 39.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 39,1 - 39,1 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 51.1 | 51.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 51,1 - 51,1 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 74.4 | 74.4 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 74,4 - 74,4 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 98.9 | 98.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 98,9 - 98,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 178.84 | 178.84 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 178,84 - 178,84 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 14.851 | 14.851 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 14,851 - 14,851 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 21.47 | 21.47 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 21,47 - 21,47 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 26.411 | 26.411 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 26,411 - 26,411 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 39.09 | 39.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 39,09 - 39,09 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 44.26 | 44.26 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 44,26 - 44,26 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 48.35 | 48.35 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 48,35 - 48,35 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 48.35 | 48.35 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 48,35 - 48,35 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 51.13 | 51.13 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 51,13 - 51,13 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 56.56 | 56.56 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 56,56 - 56,56 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 57.1 | 57.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 57,1 - 57,1 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 58.16 | 58.16 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 58,16 - 58,16 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 60.33 | 60.33 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 60,33 - 60,33 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 63.66 | 63.66 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 63,66 - 63,66 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 64.3 | 64.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 64,3 - 64,3 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 64.903 | 64.903 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 64,903 - 64,903 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 65.25 | 65.25 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 65,25 - 65,25 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 67.15 | 67.15 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 67,15 - 67,15 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 70.18 | 70.18 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 70,18 - 70,18 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 70.56 | 70.56 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 70,56 - 70,56 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 71.36 | 71.36 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 71,36 - 71,36 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 71.43 | 71.43 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 71,43 - 71,43 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 74.45 | 74.45 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 74,45 - 74,45 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 74.46 | 74.46 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 74,46 - 74,46 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 80.91 | 80.91 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 80,91 - 80,91 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 88.94 | 88.94 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 88,94 - 88,94 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 98.87 | 98.87 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 98,87 - 98,87 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 105.62 | 105.62 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 105,62 - 105,62 - 2 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 107.48 | 107.48 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 107,48 - 107,48 - 2 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 107.5 | 107.5 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 107,5 - 107,5 - 2 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 110.57 | 110.57 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 110,57 - 110,57 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 166.81 | 166.81 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 166,81 - 166,81 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 178.84 | 178.84 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 178,84 - 178,84 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 185.62 | 185.62 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 185,62 - 185,62 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 186.11 | 186.11 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 186,11 - 186,11 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 188.225 | 188.225 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 188,225 - 188,225 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 193.87 | 193.87 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 193,87 - 193,87 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 199.07 | 199.07 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 199,07 - 199,07 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 199.07 | 199.07 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 199,07 - 199,07 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 199.55 | 199.55 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 199,55 - 199,55 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 199.59 | 199.59 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 199,59 - 199,59 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 200.94 | 200.94 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 200,94 - 200,94 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 200.94 | 200.94 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 200,94 - 200,94 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 43.6 | 43.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 43,6 - 43,6 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 47.9 | 47.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 47,9 - 47,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 50.2 | 50.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 50,2 - 50,2 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 43.6 | 43.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 43,6 - 43,6 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 47.9 | 47.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 47,9 - 47,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 50.2 | 50.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 50,2 - 50,2 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 237.48 | 237.48 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 237,48 - 237,48 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 241.05 | 241.05 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 241,05 - 241,05 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 245.11 | 245.11 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 245,11 - 245,11 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 210.34 | 210.34 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 210,34 - 210,34 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 257.15 | 257.15 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 257,15 - 257,15 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 163.58 | 163.58 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 163,58 - 163,58 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 268.93 | 268.93 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 268,93 - 268,93 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 309.45 | 309.45 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 309,45 - 309,45 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 310.67 | 310.67 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 310,67 - 310,67 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 263.58 | 263.58 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 263,58 - 263,58 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 268.09 | 268.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 268,09 - 268,09 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 268.9 | 268.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 268,9 - 268,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 308.28 | 308.28 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 308,28 - 308,28 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 283.64 | 283.64 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 283,64 - 283,64 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 310.67 | 310.67 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 310,67 - 310,67 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 241.05 | 241.05 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 241,05 - 241,05 - 2 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 245.11 | 245.11 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 245,11 - 245,11 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 226.47 | 226.47 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 226,47 - 226,47 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 231.85 | 231.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 231,85 - 231,85 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 234.4 | 234.4 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 234,4 - 234,4 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 316.51 | 316.51 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 316,51 - 316,51 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 323.59 | 323.59 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 323,59 - 323,59 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 328.65 | 328.65 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 328,65 - 328,65 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 329.008 | 329.008 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 329,008 - 329,008 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte | 329.85 | 329.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 329,85 - 329,85 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 218.35 | 218.35 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 218,35 - 218,35 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 219.25 | 219.25 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 219,25 - 219,25 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 219.7 | 219.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 219,7 - 219,7 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.1 | 220.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 220,1 - 220,1 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.84 | 220.84 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 220,84 - 220,84 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 220,85 - 220,85 - 2 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 221.43 | 221.43 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 221,43 - 221,43 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 222 | 222 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 222 - 222 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 222.49 | 222.49 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 222,49 - 222,49 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 223.14 | 223.14 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 223,14 - 223,14 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 224.09 | 224.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 224,09 - 224,09 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 224.88 | 224.88 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 224,88 - 224,88 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 225.35 | 225.35 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 225,35 - 225,35 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 225.64 | 225.64 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 225,64 - 225,64 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 219.25 | 219.25 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 219,25 - 219,25 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 220,85 - 220,85 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 220,85 - 220,85 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.14 | 222.14 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 222,14 - 222,14 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.37 | 222.37 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 222,37 - 222,37 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.5 | 222.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 222,5 - 222,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 223.285 | 223.285 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 223,285 - 223,285 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 223.98 | 223.98 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 223,98 - 223,98 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 224.09 | 224.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 224,09 - 224,09 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 224.32 | 224.32 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 224,32 - 224,32 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 225.02 | 225.02 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 225,02 - 225,02 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 225.66 | 225.66 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 225,66 - 225,66 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Túnel BR 116 RJ (Serra das Araras) | 222.6 | 223 | 0.4 | RIO/SP - OAE - Túnel BR 116 RJ (Serra das Araras) - 222,6 - 223 - 0,400000000000006 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 420.7 | 420.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 420,7 - 420,7 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 423.2 | 423.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 423,2 - 423,2 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 428.5 | 428.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 428,5 - 428,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 433.5 | 433.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 433,5 - 433,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 456 | 456 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 456 - 456 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 456.8 | 456.8 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 456,8 - 456,8 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 471.1 | 471.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 471,1 - 471,1 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 473.5 | 473.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 473,5 - 473,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 477.3 | 477.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 477,3 - 477,3 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 482.5 | 482.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 482,5 - 482,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 485.7 | 485.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 485,7 - 485,7 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 488.3 | 488.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 488,3 - 488,3 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 505.1 | 505.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 505,1 - 505,1 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 506.2 | 506.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 506,2 - 506,2 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 511.6 | 511.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 511,6 - 511,6 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 521.6 | 521.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 521,6 - 521,6 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 524.9 | 524.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 524,9 - 524,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 532.7 | 532.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 532,7 - 532,7 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 534.5 | 534.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 534,5 - 534,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 575.9 | 575.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 575,9 - 575,9 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 416.2 | 416.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 416,2 - 416,2 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 425.85 | 425.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 425,85 - 425,85 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 496.2 | 496.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 496,2 - 496,2 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 408.08 | 408.08 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Tipo Parclo - 408,08 - 408,08 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 408.15 | 408.15 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 408,15 - 408,15 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 416.206 | 416.206 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 416,206 - 416,206 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 416.206 | 416.206 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 416,206 - 416,206 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 420.74 | 420.74 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 420,74 - 420,74 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 422.977 | 422.977 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 422,977 - 422,977 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 423.179 | 423.179 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 423,179 - 423,179 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 425.85 | 425.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 425,85 - 425,85 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 428.5 | 428.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 428,5 - 428,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 429 | 429 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 429 - 429 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 430.15 | 430.15 | 2 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 430,15 - 430,15 - 2 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 433.5 | 433.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 433,5 - 433,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 434.034 | 434.034 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 434,034 - 434,034 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 438.56 | 438.56 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 438,56 - 438,56 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 439.057 | 439.057 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 439,057 - 439,057 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 440.02 | 440.02 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 440,02 - 440,02 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 456 | 456 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 456 - 456 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 456.82 | 456.82 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 456,82 - 456,82 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 471.086 | 471.086 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 471,086 - 471,086 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 471.415 | 471.415 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 471,415 - 471,415 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 473.508 | 473.508 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 473,508 - 473,508 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 477.149 | 477.149 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 477,149 - 477,149 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 477.313 | 477.313 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 477,313 - 477,313 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 482.5 | 482.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 482,5 - 482,5 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 485.036 | 485.036 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 485,036 - 485,036 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 485.716 | 485.716 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 485,716 - 485,716 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 486.34 | 486.34 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 486,34 - 486,34 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 488.208 | 488.208 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 488,208 - 488,208 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 492.517 | 492.517 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 492,517 - 492,517 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 505.079 | 505.079 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 505,079 - 505,079 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 506.233 | 506.233 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 506,233 - 506,233 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 511.607 | 511.607 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 511,607 - 511,607 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 521.636 | 521.636 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 521,636 - 521,636 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 524.937 | 524.937 | 2 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 524,937 - 524,937 - 2 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 532.729 | 532.729 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 532,729 - 532,729 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 534.483 | 534.483 | 2 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 534,483 - 534,483 - 2 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 575.883 | 575.883 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 575,883 - 575,883 - 1 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Túnel BR 101 RJ (Muriqui) | 418.2 | 418.8 | 0.6 | RIO/SP - OAE - Túnel BR 101 RJ (Muriqui) - 418,2 - 418,8 - 0,600000000000023 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Interno) | 429.8 | 430.6 | 0.8 | RIO/SP - OAE - Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Interno) - 429,8 - 430,6 - 0,800000000000011 | [6 empty] | X
RIO/SP | OAE | Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Externo) | 429.8 | 430.6 | 0.8 | RIO/SP - OAE - Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Externo) - 429,8 - 430,6 - 0,800000000000011 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | CONTORNO | Segmento 41A | 389.374 | 395.464 | 6.09 | ARAGUAIA - CONTORNO - Segmento 41A - 389,374 - 395,464 - 6,08999999999997 | [6 empty] | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 951.066 | 953.057 | 1.991 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 951,066 - 953,057 - 1,99099999999999 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 955.854 | 960.351 | 4.497 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 955,854 - 960,351 - 4,49699999999996 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 960.351 | 963.554 | 3.203 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 960,351 - 963,554 - 3,20299999999997 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 966.567 | 967.861 | 1.294 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 966,567 - 967,861 - 1,29399999999998 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 971.354 | 972.055 | 0.701 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 971,354 - 972,055 - 0,700999999999908 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 972.055 | 973.254 | 1.199 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 972,055 - 973,254 - 1,19900000000007 |  |  |  |  | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 978.15 | 978.863 | 0.713 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 978,15 - 978,863 - 0,713000000000079 |  |  |  |  | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 124.9 | 128 | 6.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 124,9 - 128 - 6,19999999999999 |  |  |  |  | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 128 | 143.4 | 30.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 128 - 143,4 - 30,8 |  |  |  |  | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 143.4 | 146.7 | 6.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 143,4 - 146,7 - 6,59999999999997 |  |  |  |  | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 146.7 | 149.9 | 6.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 146,7 - 149,9 - 6,40000000000003 |  |  |  |  | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 149.9 | 151.3 | 2.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 149,9 - 151,3 - 2,80000000000001 |  |  |  |  | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 64.7 | 113.2 | 48.5 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 64,7 - 113,2 - 48,5 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 162,198 - 164,9 - 2,702 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 162,198 - 164,9 - 2,702 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 164,9 - 167,3 - 2,40000000000001 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 164,9 - 167,3 - 2,40000000000001 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 167,3 - 171,4 - 4,09999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 167,3 - 171,4 - 4,09999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 171,4 - 174,6 - 3,19999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 171,4 - 174,6 - 3,19999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 174,6 - 178,5 - 3,90000000000001 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 174,6 - 178,5 - 3,90000000000001 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 178,5 - 182,6 - 4,09999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 178,5 - 182,6 - 4,09999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 182,6 - 189,1 - 6,5 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 182,6 - 189,1 - 6,5 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 189,1 - 195,45 - 6,34999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 189,1 - 195,45 - 6,34999999999999 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 195,45 - 197,3 - 1,85000000000002 | [5 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 195,45 - 197,3 - 1,85000000000002 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 978.863 | 980.167 | 1.304 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 978,863 - 980,167 - 1,30399999999997 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 982.458 | 983.656 | 1.198 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 982,458 - 983,656 - 1,19799999999998 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 994.459 | 997.152 | 2.693 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 994,459 - 997,152 - 2,6930000000001 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 997.761 | 999.157 | 1.396 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 997,761 - 999,157 - 1,39600000000007 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 1003.857 | 1004.36 | 0.503 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 1003,857 - 1004,36 - 0,503000000000043 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 1019.754 | 1021.156 | 1.402 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 1019,754 - 1021,156 - 1,40199999999993 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 1025.46 | 1026.55 | 1.09 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 1025,46 - 1026,55 - 1,08999999999992 | [5 empty] | X
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 1040.055 | 1041.157 | 1.102 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 1040,055 - 1041,157 - 1,10199999999986 | [5 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 110.7 | 117.4 | 13.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 110,7 - 117,4 - 13,4 | [5 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 117.4 | 124.9 | 15 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 117,4 - 124,9 - 15 | [5 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 157.8 | 166.8 | 18 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 157,8 - 166,8 - 18 | [5 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 290.8 | 303.4 | 25.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 290,8 - 303,4 - 25,1999999999999 | [5 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Entr. RS 030 - Acesso RS - 030 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Entr. RS 030 - Acesso RS - 030 - 0,7 - 1,5 - 0,8 | [6 empty] | X
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | AcessoRS 030 - Entr. RS-118 | 1.5 | 74.4 | 72.9 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - AcessoRS 030 - Entr. RS-118 - 1,5 - 74,4 - 72,9 | [6 empty] | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 793.4 | 795.9 | 2.5 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 793,4 - 795,9 - 2,5 | [6 empty] | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 75.2 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 795,9 - 871,1 - 75,2 | [6 empty] | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 0 | 4.9 | 4.9 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 0 - 4,9 - 4,9 | [6 empty] | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 4.9 | 9.3 | 4.4 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 4,9 - 9,3 - 4,4 | [6 empty] | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 9.3 | 16 | 6.7 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 9,3 - 16 - 6,7 | [6 empty] | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 16 | 64.7 | 48.7 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 16 - 64,7 - 48,7 | [6 empty] | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 64.7 | 113.2 | 48.5 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 64,7 - 113,2 - 48,5 | [6 empty] | X
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 162.4 | 192.7 | 30.3 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 162,4 - 192,7 - 30,3 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Pista Sul | 256.5 | 258.08 | 1.58 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Pista Sul - 256,5 - 258,08 - 1,57999999999998 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 273 | 282.3 | 18.6 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 273 - 282,3 - 18,6 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 312 | 317.25 | 10.5 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 312 - 317,25 - 10,5 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 317.25 | 327.58 | 20.66 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 317,25 - 327,58 - 20,66 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 327.58 | 328.3 | 1.44 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 327,58 - 328,3 - 1,44000000000005 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 328.3 | 331 | 5.4 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 328,3 - 331 - 5,39999999999998 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 331 | 335 | 8 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 331 - 335 - 8 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 335 | 339.58 | 9.16 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 335 - 339,58 - 9,15999999999997 | [6 empty] | X
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 339.58 | 351.14 | 23.12 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 339,58 - 351,14 - 23,12 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 30 (SUL) | 435.5 | 444.132 | 8.632 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 30 (SUL) - 435,5 - 444,132 - 8,63200000000001 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 30 (NORTE) | 435.5 | 444.132 | 8.632 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 30 (NORTE) - 435,5 - 444,132 - 8,63200000000001 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (SUL) | 395.89 | 398.04 | 2.15 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (SUL) - 395,89 - 398,04 - 2,15000000000003 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (NORTE) | 398.016 | 399.25 | 1.234 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (NORTE) - 398,016 - 399,25 - 1,23399999999998 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (SUL) | 401.651 | 404.895 | 3.244 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (SUL) - 401,651 - 404,895 - 3,24399999999997 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (NORTE) | 404.485 | 405.795 | 1.31 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (NORTE) - 404,485 - 405,795 - 1,31 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (SUL) | 406.672 | 409.05 | 2.378 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (SUL) - 406,672 - 409,05 - 2,37799999999999 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (SUL) | 395.89 | 398.04 | 2.15 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (SUL) - 395,89 - 398,04 - 2,15000000000003 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (NORTE) | 398.016 | 399.25 | 1.234 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (NORTE) - 398,016 - 399,25 - 1,23399999999998 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (SUL) | 401.651 | 404.895 | 3.244 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (SUL) - 401,651 - 404,895 - 3,24399999999997 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (NORTE) | 404.485 | 405.795 | 1.31 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (NORTE) - 404,485 - 405,795 - 1,31 | [6 empty] | X
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (SUL) | 406.672 | 409.05 | 2.378 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (SUL) - 406,672 - 409,05 - 2,37799999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 90.5 | 94.963 | 4.463 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 90,5 - 94,963 - 4,46299999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 94 | 95 | 1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 94 - 95 - 1 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 97.563 | 99.026 | 1.463 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 97,563 - 99,026 - 1,46299999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 98.064 | 98.516 | 0.452 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 98,064 - 98,516 - 0,452000000000012 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 101.006 | 101.35 | 0.344 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 101,006 - 101,35 - 0,343999999999994 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 103.035 | 104.032 | 0.997 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 103,035 - 104,032 - 0,997 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 124.4 | 134.4 | 10 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 124,4 - 134,4 - 10 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 134.4 | 139 | 4.6 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 134,4 - 139 - 4,59999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 139 | 145.2 | 6.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 139 - 145,2 - 6,19999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 139 | 145.4 | 6.4 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 139 - 145,4 - 6,40000000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 197.3 | 204.8 | 7.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 197,3 - 204,8 - 7,5 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 197.3 | 204.8 | 7.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 197,3 - 204,8 - 7,5 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 204.8 | 207.085 | 2.285 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 204,8 - 207,085 - 2,285 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 204.8 | 207.085 | 2.285 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 204,8 - 207,085 - 2,285 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 457.5 | 458.6 | 1.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 457,5 - 458,6 - 1,10000000000002 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 458.8 | 460 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 458,8 - 460 - 1,19999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 461.1 | 462.3 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 461,1 - 462,3 - 1,19999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 461.281 | 460 | 1.281 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 461,281 - 460 - 1,28100000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 463.4 | 464.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 463,4 - 464,6 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 463.5 | 462.2 | 1.3 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 463,5 - 462,2 - 1,30000000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 465.8 | 464.5 | 1.3 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 465,8 - 464,5 - 1,30000000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 468.1 | 466.8 | 1.3 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 468,1 - 466,8 - 1,30000000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 470.4 | 469.1 | 1.3 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 470,4 - 469,1 - 1,29999999999995 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 470.4 | 471.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 470,4 - 471,6 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 473.4 | 472.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 473,4 - 472,2 - 1,19999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 475.7 | 476.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 475,7 - 476,9 - 1,19999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 476.815 | 476.5 | 0.315 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 476,815 - 476,5 - 0,314999999999998 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 481 | 482.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 481 - 482,2 - 1,19999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 482 | 480.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 482 - 480,8 - 1,19999999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 486.296 | 485.1 | 1.196 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 486,296 - 485,1 - 1,19599999999997 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 562.305 | 563.5 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 562,305 - 563,5 - 1,19500000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 567.4 | 563.5 | 3.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 567,4 - 563,5 - 3,89999999999998 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 567.5 | 568.705 | 1.205 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 567,5 - 568,705 - 1,20500000000004 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 569.8 | 568.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 569,8 - 568,6 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 569.9 | 571.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 569,9 - 571,1 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 572.2 | 571 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 572,2 - 571 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 572.3 | 573.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 572,3 - 573,5 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 574.6 | 573.4 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 574,6 - 573,4 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 574.7 | 575.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 574,7 - 575,9 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 577 | 575.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 577 - 575,8 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 577.11 | 578.305 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 577,11 - 578,305 - 1,19499999999994 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 579.4 | 578.205 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 579,4 - 578,205 - 1,19499999999994 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 579.5 | 580.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 579,5 - 580,7 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 581.8 | 580.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 581,8 - 580,6 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 581.9 | 583.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 581,9 - 583,1 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 584.2 | 583 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 584,2 - 583 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 584.6 | 585.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 584,6 - 585,8 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 586.2 | 585 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 586,2 - 585 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 593.9 | 591 | 2.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 593,9 - 591 - 2,89999999999998 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 594 | 595.207 | 1.207 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 594 - 595,207 - 1,20699999999999 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 598.6 | 597.4 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 598,6 - 597,4 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 598.7 | 599.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 598,7 - 599,9 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 603.3 | 602.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 603,3 - 602,1 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 603.3 | 604.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 603,3 - 604,5 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 608 | 606.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 608 - 606,8 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 608 | 609.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 608 - 609,2 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 609.2 | 608 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 609,2 - 608 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 612.7 | 613.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 612,7 - 613,9 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 617 | 615.5 | 1.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 617 - 615,5 - 1,5 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 617.3 | 618.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 617,3 - 618,5 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 622.1 | 620.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 622,1 - 620,9 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 622.8 | 624 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 622,8 - 624 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 627.2 | 626 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 627,2 - 626 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 627.5 | 628.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 627,5 - 628,7 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 636.5 | 637.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 636,5 - 637,7 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 636.5 | 635.195 | 1.305 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 636,5 - 635,195 - 1,30499999999995 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 640.367 | 641.2 | 0.833 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 640,367 - 641,2 - 0,833000000000084 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 644 | 645.195 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 644 - 645,195 - 1,19500000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 645 | 643.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 645 - 643,8 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 648 | 649.195 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 648 - 649,195 - 1,19500000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 648 | 646.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 648 - 646,8 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 651.3 | 652.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 651,3 - 652,5 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 651.3 | 650.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 651,3 - 650,1 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 652.5 | 652.25 | 0.25 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 652,5 - 652,25 - 0,25 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 655 | 656.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 655 - 656,2 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 661.1 | 662.31 | 1.21 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 661,1 - 662,31 - 1,20999999999992 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 666 | 667.195 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 666 - 667,195 - 1,19500000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 669.9 | 668 | 1.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 669,9 - 668 - 1,89999999999998 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 671 | 672.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 671 - 672,2 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 674.2 | 673 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 674,2 - 673 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 675.505 | 676.8 | 1.295 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 675,505 - 676,8 - 1,29499999999996 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 678.5 | 677.3 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 678,5 - 677,3 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 680.2 | 681.4 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 680,2 - 681,4 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 682.8 | 681.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 682,8 - 681,6 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 684 | 685.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 684 - 685,2 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 687.1 | 685.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 687,1 - 685,9 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 691.1 | 689.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 691,1 - 689,9 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 695 | 694.4 | 0.6 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 695 - 694,4 - 0,600000000000023 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 695.3 | 696.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 695,3 - 696,5 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 699.3 | 700.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 699,3 - 700,5 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 775.3 | 773.3 | 2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 775,3 - 773,3 - 2 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 777.3 | 778.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 777,3 - 778,5 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 777.4 | 776.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 777,4 - 776,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 779.4 | 778.19 | 1.21 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 779,4 - 778,19 - 1,20999999999992 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 781.285 | 782.5 | 1.215 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 781,285 - 782,5 - 1,21500000000003 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 781.4 | 780.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 781,4 - 780,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 783.305 | 784.5 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 783,305 - 784,5 - 1,19500000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 783.4 | 782.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 783,4 - 782,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 785.4 | 784.195 | 1.205 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 785,4 - 784,195 - 1,20499999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 787.308 | 788.5 | 1.192 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 787,308 - 788,5 - 1,19200000000001 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 787.4 | 786.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 787,4 - 786,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 789.3 | 790.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 789,3 - 790,5 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 789.4 | 788.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 789,4 - 788,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 793.4 | 792.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 793,4 - 792,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 793.5 | 794.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 793,5 - 794,7 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 796.5 | 797.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 796,5 - 797,7 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 798.4 | 797.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 798,4 - 797,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 800.4 | 799.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 800,4 - 799,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 800.5 | 801.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 800,5 - 801,7 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 802.4 | 801.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 802,4 - 801,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 802.5 | 803.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 802,5 - 803,7 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 804.4 | 803.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 804,4 - 803,2 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 804.5 | 805.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 804,5 - 805,7 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 806.5 | 807.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 806,5 - 807,7 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 806.6 | 805.4 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 806,6 - 805,4 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 808.8 | 807.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 808,8 - 807,6 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 808.9 | 810.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 808,9 - 810,1 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 811 | 809.805 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 811 - 809,805 - 1,19500000000005 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 811.1 | 812.3 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 811,1 - 812,3 - 1,19999999999993 | [6 empty] | X
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 814.364 | 813.8 | 0.564 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 814,364 - 813,8 - 0,564000000000078 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 21.8 | 33.7 | 23.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 21,8 - 33,7 - 23,8 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 33.7 | 36.4 | 5.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 33,7 - 36,4 - 5,39999999999999 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 36.4 | 39.1 | 5.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 36,4 - 39,1 - 5,40000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 39.1 | 51.2 | 24.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 39,1 - 51,2 - 24,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 51.2 | 65 | 27.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 51,2 - 65 - 27,6 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 166.8 | 169.1 | 4.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 166,8 - 169,1 - 4,59999999999997 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 169.1 | 178.8 | 19.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 169,1 - 178,8 - 19,4 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 99 | 110.7 | 23.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 99 - 110,7 - 23,4 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 65 | 71.3 | 12.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 65 - 71,3 - 12,6 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 71.3 | 74.5 | 6.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 71,3 - 74,5 - 6,40000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 74.5 | 79.9 | 10.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 74,5 - 79,9 - 10,8 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 79.9 | 85 | 10.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 79,9 - 85 - 10,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 85 | 99 | 28 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 85 - 99 - 28 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 199.6 | 204.7 | 10.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 199,6 - 204,7 - 10,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 178.8 | 186.1 | 14.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 178,8 - 186,1 - 14,6 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 186.1 | 199.6 | 27 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 186,1 - 199,6 - 27 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 29.7 | 30.9 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 29,7 - 30,9 - 1,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 37.3 | 38.5 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 37,3 - 38,5 - 1,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 46.1 | 47.3 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 46,1 - 47,3 - 1,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 25.6 | 26.8 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 25,6 - 26,8 - 1,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 38.7 | 39.9 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 38,7 - 39,9 - 1,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 46.1 | 47.3 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 46,1 - 47,3 - 1,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 207.7 | 210.3 | 5.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 207,7 - 210,3 - 5,20000000000005 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 210.3 | 218 | 15.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 210,3 - 218 - 15,4 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 226 | 230.9 | 9.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 226 - 230,9 - 9,80000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 230.9 | 235.8 | 9.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 230,9 - 235,8 - 9,80000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 235.8 | 257.2 | 42.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 235,8 - 257,2 - 42,8 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 257.2 | 263.6 | 12.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 257,2 - 263,6 - 12,8000000000001 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 263.6 | 269 | 10.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 263,6 - 269 - 10,8 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 269 | 271.5 | 5 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 269 - 271,5 - 5 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 271.5 | 290.8 | 38.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 271,5 - 290,8 - 38,6 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 303.4 | 309.5 | 12.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 303,4 - 309,5 - 12,2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 309.5 | 316.7 | 14.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 309,5 - 316,7 - 14,4 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 330.85 | 331.27 | 0.42 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 330,85 - 331,27 - 0,419999999999959 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 332 | 331.4 | 0.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 332 - 331,4 - 0,600000000000023 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 500.2 | 502.4 | 2.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 500,2 - 502,4 - 2,19999999999999 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 512 | 512.5 | 0.5 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 512 - 512,5 - 0,5 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 518.7 | 519.5 | 0.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 518,7 - 519,5 - 0,799999999999955 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 523 | 523.6 | 0.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 523 - 523,6 - 0,600000000000023 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 526 | 526.7 | 0.7 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 526 - 526,7 - 0,700000000000045 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 527.4 | 528.8 | 1.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 527,4 - 528,8 - 1,39999999999998 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 522.9 | 523.7 | 0.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 522,9 - 523,7 - 0,800000000000068 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 520.2 | 521.5 | 1.3 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 520,2 - 521,5 - 1,29999999999995 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 512 | 512.5 | 0.5 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 512 - 512,5 - 0,5 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 502.4 | 504 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 502,4 - 504 - 1,60000000000002 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 529.5 | 530.4 | 0.9 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 529,5 - 530,4 - 0,899999999999977 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 537.7 | 538.5 | 0.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 537,7 - 538,5 - 0,799999999999955 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 546.4 | 548 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 546,4 - 548 - 1,60000000000002 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 552.2 | 553.5 | 1.3 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 552,2 - 553,5 - 1,29999999999995 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 562.6 | 563.3 | 0.7 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 562,6 - 563,3 - 0,699999999999932 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 570 | 571.4 | 1.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 570 - 571,4 - 1,39999999999998 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 573.1 | 574.7 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 573,1 - 574,7 - 1,60000000000002 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 565 | 566.6 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 565 - 566,6 - 1,60000000000002 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 553.6 | 555.6 | 2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 553,6 - 555,6 - 2 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 548 | 549.6 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 548 - 549,6 - 1,60000000000002 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 541.1 | 541.9 | 0.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 541,1 - 541,9 - 0,799999999999955 | [6 empty] | X
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 530 | 531.2 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 530 - 531,2 - 1,20000000000005 | [6 empty] | X
Note on D3: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado Esquerdo
Note on D4: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado Esquerdo
Note on D5: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado Direito
Note on D6: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Lado direito
Note on C35: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Norte
Note on D35: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Norte
Note on E35: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Norte
Note on C36: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Sul
Note on D36: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Sul
Note on E36: Alisson Jobim Pereira Nascimento: Passagem Inferior Porto Alegre Sul
Note on C60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * Houve um remanejamento das Vias Marginais previstas para serem executadas em Monte Alegre de Minas (TH 11) tendo em vista sua execução ter sido ocorrida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) antes da assunção da rodovia pela Ecovias do Cerrado.
Note on C61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: * Houve um remanejamento das Vias Marginais previstas para serem executadas em Monte Alegre de Minas (TH 11) tendo em vista sua execução ter sido ocorrida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) antes da assunção da rodovia pela Ecovias do Cerrado.
Note on F130: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SÃO 8 TUNEIS COM MÉDIA DE 800 METROS. EM TORNO DE 7 KM O TOTAL.
Note on F161: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on F225: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on F244: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on F286: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on F308: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Contorno de Florianópolis, em pista dupla, com 47,33 km em cada sentido (total de 94,66 km), a ser executado do 7º ao 12º ano.
Note on C419: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de um viaduto elevado foi considerado o custo de uma interconexão em diamante
Note on D419: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estaca 1 + 16
Note on E419: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estaca 121 + 18
Note on C421: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Como se trata de um viaduto elevado foi considerado o custo de uma interconexão em diamante
Note on C422: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Foi considerado o custo de um túnel, em torno de 50% por ser embaixo de uma praça.

## .concessionárias (hidden)
Concessionária | Obras | Analisado | %
ARAGUAIA | 113 | 113 | 100%
CERRADO | 27 | 26 | 96.3% | *
CONCESSÃO VIA SUL | 105 | 105 | 100%
CRO | 62 | 62 | 100%
ECO 050 | 48 | 48 | 100%
ECOPONTE | 7 | 7 | 100%
FERNÃO DIAS | 41 | 41 | 100%
FLUMINENSE | 41 | 41 | 100%
LITORAL | 56 | 56 | 100%
PLANALTO | 37 | 37 | 100%
REGIS | 25 | 25 | 100%
RIO/MINAS | 254 | 254 | 100%
RIO/SP | 337 | 337 | 100%
TRANSBRASILIANA | 32 | 32 | 100%
VIA BAHIA | 21 | 21 | 100%
VIA BRASIL | 59 | 59 | 100%
VIA COSTEIRA | 72 | 72 | 100%
Total | 1337 | 1336 | 99.93%
https://anttgov.sharepoint.com/sites/GEFOP/SitePages/Acompanhamento_de_Obras.aspx

## PPI
Concessionária | Tipo | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | PLAN_EXEC ATÉ 2022) | META_EXEC 2023 | META (2024) | INEXECUTADO ATÉ 2023 (Pendência) | A EXECUTAR (2025 DIANTE) |  |  | PLAN_EXEC ATÉ 2022 |  | META_EXEC 2023 |  | META(2024) |  | INEXECUTADO ATÉ 2023 (Pendência) | A EXECUTAR (2025 DIANTE) |  |  | Total
[11 empty] | 2025 | 2026 | PÓS 2026 | Planejado | Executado | Planejado | Executado | Planejado | Executado | Inexecução | 2025 | 2026 | Pós 2026 | Previsto | Executado
ARAGUAIA | CONTORNO | Segmento 41A | 389.374 | 395.464 | 6.09 | ARAGUAIA - CONTORNO - Segmento 41A - 389,374 - 395,464 - 6,08999999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 0 | 31.52 | 31.52 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 0 - 31,52 - 31,52 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 107.12 | 124.42 | 17.3 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 107,12 - 124,42 - 17,3 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 124.42 | 141.85 | 17.43 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 124,42 - 141,85 - 17,43 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 141.85 | 176.03 | 34.18 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 141,85 - 176,03 - 34,18 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 176.03 | 199.43 | 23.4 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 176,03 - 199,43 - 23,4 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 199.43 | 212.45 | 13.02 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 199,43 - 212,45 - 13,02 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 212.45 | 242.5 | 30.05 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 212,45 - 242,5 - 30,05 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 242.5 | 274.94 | 32.44 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 242,5 - 274,94 - 32,44 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 274.94 | 284.5 | 9.56 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 274,94 - 284,5 - 9,56 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 284.5 | 288.5 | 4 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 284,5 - 288,5 - 4 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 288.5 | 302.43 | 13.93 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 288,5 - 302,43 - 13,93 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 302.43 | 319.24 | 16.81 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 302,43 - 319,24 - 16,81 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 31.52 | 57.26 | 25.74 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 31,52 - 57,26 - 25,74 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 319.24 | 321.85 | 2.61 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 319,24 - 321,85 - 2,61000000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 321.85 | 357.29 | 35.44 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 321,85 - 357,29 - 35,44 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 357.29 | 360.12 | 2.83 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 357,29 - 360,12 - 2,82999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 360.12 | 369.65 | 9.53 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 360,12 - 369,65 - 9,52999999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 369.65 | 377.17 | 7.52 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 369,65 - 377,17 - 7,52000000000004 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 377.17 | 401.97 | 24.8 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 377,17 - 401,97 - 24,8 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 401.97 | 420.53 | 18.56 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 401,97 - 420,53 - 18,5599999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 409.3 | 439.51 | 30.21 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 409,3 - 439,51 - 30,21 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 57.26 | 71.08 | 13.82 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 57,26 - 71,08 - 13,82 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 622,7 - 624,3 - 1,59999999999991 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 6 | 6.1 | 93.9 | 58.4 | 93.9 |  |  |  | 100 | 64.5
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 624.3 | 663 | 38.7 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 624,3 - 663 - 38,7 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 663 - 671,19 - 8,19000000000005 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 6 | 6.4 | 93.6 | 63.6 | 93.6 |  |  |  | 100 | 70
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 671,19 - 677 - 5,80999999999995 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 57.1 | 100 |  |  |  | 100 | 57.1
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 677 | 701.9 | 24.9 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 677 - 701,9 - 24,9 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 701.9 | 720.8 | 18.9 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 701,9 - 720,8 - 18,9 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 71.08 | 107.12 | 36.04 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 71,08 - 107,12 - 36,04 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 724 | 759.5 | 35.5 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 724 - 759,5 - 35,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 760.644 | 797.3 | 36.656 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 760,644 - 797,3 - 36,6559999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 800 | 802.531 | 2.531 | ARAGUAIA - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 800 - 802,531 - 2,53099999999995 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 30 (NORTE) | 435.5 | 444.132 | 8.632 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 30 (NORTE) - 435,5 - 444,132 - 8,63200000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 30 (SUL) | 435.5 | 444.132 | 8.632 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 30 (SUL) - 435,5 - 444,132 - 8,63200000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (NORTE) | 398.016 | 399.25 | 1.234 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (NORTE) - 398,016 - 399,25 - 1,23399999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (NORTE) | 404.485 | 405.795 | 1.31 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (NORTE) - 404,485 - 405,795 - 1,31 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (SUL) | 395.89 | 398.04 | 2.15 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (SUL) - 395,89 - 398,04 - 2,15000000000003 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (SUL) | 401.651 | 404.895 | 3.244 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (SUL) - 401,651 - 404,895 - 3,24399999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | FX ADICIONAL | 42 (SUL) | 406.672 | 409.05 | 2.378 | ARAGUAIA - FX ADICIONAL - 42 (SUL) - 406,672 - 409,05 - 2,37799999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 200.8 | 200.8 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 200,8 - 200,8 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 202.5 | 202.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 202,5 - 202,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 284.5 | 284.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 284,5 - 284,5 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 301.3 | 284.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 301,3 - 284,5 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 302.43 | 302.43 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 302,43 - 302,43 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 319.2 | 319.2 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 319,2 - 319,2 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 357.3 | 357.3 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 357,3 - 357,3 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 360.1 | 360.1 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 360,1 - 360,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 392.44 | 392.44 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 392,44 - 392,44 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 409.34 | 409.34 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 409,34 - 409,34 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 414.72 | 414.72 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 414,72 - 414,72 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 444.122 | 444.122 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 444,122 - 444,122 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 671.75 | 671.75 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 671,75 - 671,75 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 2.5 | 3 | 97 | 73.25 | 97 |  |  |  | 100 | 76.25
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 674.25 | 674.25 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 674,25 - 674,25 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 2.5 | 3 | 97 | 76.94 | 97 |  |  |  | 100 | 79.94
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 68.25 | 68.25 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 68,25 - 68,25 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 71.1 | 71.1 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 71,1 - 71,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 75.7 | 75.7 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 75,7 - 75,7 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 759.5 | 759.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 759,5 - 759,5 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Diamante | 761.8 | 761.8 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Diamante - 761,8 - 761,8 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 107.1 | 107.1 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 107,1 - 107,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 176 | 176 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 176 - 176 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 199.5 | 199.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 199,5 - 199,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 624 | 624 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 624 - 624 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 3 | 4.5 | 95.5 | 72.87 | 95.5 |  |  |  | 100 | 77.37
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 721.9 | 721.9 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 721,9 - 721,9 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Passagem Inferior | 723.5 | 723.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Passagem Inferior - 723,5 - 723,5 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 109 | 109 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 109 - 109 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 212.55 | 212.55 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 212,55 - 212,55 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 242.5 | 242.5 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 242,5 - 242,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 389.4 | 389.4 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 389,4 - 389,4 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 395.88 | 395.88 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 395,88 - 395,88 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 402 | 402 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 402 - 402 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 410.56 | 410.56 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 410,56 - 410,56 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 436.6 | 436.6 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 436,6 - 436,6 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 622.7 | 622.7 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 622,7 - 622,7 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 4.5 | 5.5 | 94.5 | 74.5 | 94.5 |  |  |  | 100 | 80
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 701.9 | 701.9 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 701,9 - 701,9 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | OAE | Trombeta | 797.3 | 797.3 | 1 | ARAGUAIA - OAE - Trombeta - 797,3 - 797,3 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 173.8 | 178.8 | 5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 173,8 - 178,8 - 5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 197,9 - 202,5 - 4,59999999999999 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 241.5 | 243.7 | 2.2 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 241,5 - 243,7 - 2,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 265 | 265.9 | 0.9 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 265 - 265,9 - 0,899999999999977 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 284.1 | 284.8 | 0.7 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 284,1 - 284,8 - 0,699999999999989 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 301.3 | 303.82 | 2.52 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 301,3 - 303,82 - 2,51999999999998 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 318.3 | 319.5 | 1.2 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 318,3 - 319,5 - 1,19999999999999 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 356.1 | 360.1 | 4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 356,1 - 360,1 - 4 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 396.2 | 396.7 | 0.5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 396,2 - 396,7 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 409.5 | 410.6 | 1.1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 409,5 - 410,6 - 1,10000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 429.725 | 431.5 | 1.775 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 429,725 - 431,5 - 1,77499999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 432 | 436 | 4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 432 - 436 - 4 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 435.356 | 435.476 | 0.12 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 435,356 - 435,476 - 0,120000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 436.8 | 438.5 | 1.7 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 436,8 - 438,5 - 1,69999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 438.3 | 438.8 | 0.5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 438,3 - 438,8 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 440 | 444.1 | 4.1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 440 - 444,1 - 4,10000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 622,7 - 624,3 - 1,59999999999991 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 3.5 | 3.5 | 96.5 | 0 | 96.5 |  |  |  | 100 | 3.5
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 671.4 | 676.8 | 5.4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 671,4 - 676,8 - 5,39999999999998 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 3.5 | 3.5 | 96.5 | 0 | 96.5 |  |  |  | 100 | 3.5
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 68.4 | 75.8 | 7.4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 68,4 - 75,8 - 7,39999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 720,8 - 723,9 - 3,10000000000002 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 759.7 | 762.9 | 3.2 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Crescente) - 759,7 - 762,9 - 3,19999999999993 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 175 | 175.8 | 0.8 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 175 - 175,8 - 0,800000000000011 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 197,9 - 202,5 - 4,59999999999999 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 265 | 265.3 | 0.3 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 265 - 265,3 - 0,300000000000011 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 284.2 | 284.8 | 0.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 284,2 - 284,8 - 0,600000000000023 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 300.5 | 302.4 | 1.9 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 300,5 - 302,4 - 1,89999999999998 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 318.8 | 319.4 | 0.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 318,8 - 319,4 - 0,599999999999966 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 409.4 | 410.56 | 1.16 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 409,4 - 410,56 - 1,16000000000003 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 432 | 436.5 | 4.5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 432 - 436,5 - 4,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 435.355 | 435.976 | 0.621 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 435,355 - 435,976 - 0,620999999999981 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 439.05 | 444.05 | 5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 439,05 - 444,05 - 5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 622,7 - 624,3 - 1,59999999999991 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 3.5 | 3.5 | 96.5 | 0 | 96.5 |  |  |  | 100 | 3.5
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 671.2 | 676.8 | 5.6 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 671,2 - 676,8 - 5,59999999999991 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 3.5 | 3.5 | 96.5 | 0 | 96.5 |  |  |  | 100 | 3.5
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 692.5 | 693.5 | 1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 692,5 - 693,5 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 71.2 | 71.7 | 0.5 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 71,2 - 71,7 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 720,8 - 723,9 - 3,10000000000002 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
ARAGUAIA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 797.3 | 799.7 | 2.4 | ARAGUAIA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Decrescente) - 797,3 - 799,7 - 2,40000000000009 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
CERRADO | DUPLICAÇÃO | Trecho 13 | 709 | 735.6 | 26.6 | CERRADO - DUPLICAÇÃO - Trecho 13 - 709 - 735,6 - 26,6 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CERRADO | DUPLICAÇÃO | Trecho 14 | 735.6 | 751.6 | 16 | CERRADO - DUPLICAÇÃO - Trecho 14 - 735,6 - 751,6 - 16 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 0 | 4.9 | 3.33 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 0 - 4,9 - 4,9 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 115.2 | 159.9 | 1.35 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 115,2 - 159,9 - 44,7 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 16 | 64.7 | 21.13 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 16 - 64,7 - 48,7 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 162.4 | 192.7 | 8.33 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 162,4 - 192,7 - 30,3 | X | - | - | - | - | - | X | 26.7707 | 26.7707 |  |  |  |  | 73.2293 |  |  | 73.23 | 100.0007 | 26.7707
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 4.9 | 9.3 | 2.74 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 4,9 - 9,3 - 4,4 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 64.7 | 113.2 | 27.76 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 64,7 - 113,2 - 48,5 | - | - | - | - | - | X | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 753.2 | 793.4 | 21.19 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 753,2 - 793,4 - 40,1999999999999 | X* | X | - | - | - | - | - | 34 | 34 | 66 | 66 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 793.4 | 795.9 | 1.21 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 793,4 - 795,9 - 2,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 43.94 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 795,9 - 871,1 - 75,2 | - | - | X | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 871.1 | 873.3 | 2.19 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 871,1 - 873,3 - 2,19999999999993 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CERRADO | FX ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 9.3 | 16 | 1.17 | CERRADO - FX ADICIONAL - Implantação de 3ª Faixa - 9,3 - 16 - 6,7 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CERRADO | OAE | Dispositivo de Interseção no entroncamento de Xapetuba (Xapetuba) | 656.3 | 656.3 | 1 | CERRADO - OAE - Dispositivo de Interseção no entroncamento de Xapetuba (Xapetuba) - 656,3 - 656,3 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CERRADO | OAE | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | CERRADO - OAE - Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) - 709 - 709 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 31 | 100 | 47.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |  |  |  | 100 | 100
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) - 628,9 - 631,16 - 2,25999999999999 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) - 628,9 - 631,16 - 2,25999999999999 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 10 | 81 | 81 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 100 | 100
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Chaveslândia) | 870.7 | 872.3 | 1.6 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Chaveslândia) - 870,7 - 872,3 - 1,59999999999991 | X* | X | - | - | - | - | - | 81 | 81 | 19 | 19 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) - 113,9 - 114,6 - 0,699999999999989 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) - 57 - 58 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 87.8 | 87.8 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  |  | 100 | 100
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (Ituiutaba) - 752,6 - 753,2 - 0,600000000000023 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 4.43 | 100 |  |  |  | 100 | 4.43
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (Ituiutaba) - 753,2 - 754,5 - 1,29999999999995 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LD (São Simão) - 5 - 8,5 - 3,5 | - | x | - | X | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) - 113,8 - 114,6 - 0,799999999999997 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) - 57 - 58 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 84.7 | 84.7 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  |  | 100 | 100
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LE (Ituiutaba) - 752,6 - 753,2 - 0,600000000000023 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 4.22 | 100 |  |  |  | 100 | 4.22
CERRADO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | CERRADO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais LE (Ituiutaba) - 753,2 - 754,5 - 1,29999999999995 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Carazinho - Tio Hugo | 178.5 | 213.1 | 34.6 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Carazinho - Tio Hugo - 178,5 - 213,1 - 34,6 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 01 | 324.1 | 324.6 | 0.5 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 01 - 324,1 - 324,6 - 0,5 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 02 - OAE km 326+100 SNV* | 324.6 | 324.654 | 0.054 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 02 - OAE km 326+100 SNV* - 324,6 - 324,654 - 0,0539999999999736 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 03 | 324.654 | 328.3 | 3.646 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 03 - 324,654 - 328,3 - 3,64600000000002 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 04 - OAE km 329+700 SNV* | 328.3 | 328.354 | 0.054 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 04 - OAE km 329+700 SNV* - 328,3 - 328,354 - 0,0539999999999736 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 05 | 328.354 | 328.75 | 0.396 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 05 - 328,354 - 328,75 - 0,396000000000015 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 06 - OAE km 330+200 SNV* | 328.75 | 328.794 | 0.044 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 06 - OAE km 330+200 SNV* - 328,75 - 328,794 - 0,0439999999999827 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 07 | 328.794 | 329.5 | 0.706 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 07 - 328,794 - 329,5 - 0,706000000000017 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 08 - km 331+000 SNV* | 329.5 | 329.544 | 0.044 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 08 - km 331+000 SNV* - 329,5 - 329,544 - 0,0439999999999827 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 09 | 329.544 | 330.03 | 0.486 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 09 - 329,544 - 330,03 - 0,48599999999999 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 10 - km 331+400 SNV* | 330.03 | 330.074 | 0.044 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 10 - km 331+400 SNV* - 330,03 - 330,074 - 0,0440000000000396 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 11 | 330.074 | 331.6 | 1.526 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 11 - 330,074 - 331,6 - 1,52600000000001 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 12 | 331.6 | 332.95 | 1.35 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 12 - 331,6 - 332,95 - 1,34999999999997 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 - 332,95 - 335,677 - 2,72700000000003 | X | X* | - | X | - | - | - | 59.09 | 59.07 | 21.13 | 21.13 | 19.8 | 0.1 | 19.8 |  |  |  | 100 | 80.3
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 - 335,677 - 337,7 - 2,02299999999997 | X | X* | - | X | - | - | - | 76.71 | 76.7 | 15.2 | 15.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV* | 337.792 | 337.925 | 0.133 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV* - 337,792 - 337,925 - 0,133000000000038 | X | X* | - | - | - | - | - | 87.94 | 87.81 | 12.06 | 12.19 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* - 337,782 - 340,35 - 2,56800000000004 | X | X* | - | X | - | - | - | 48.26 | 48.26 | 35.46 | 35.46 | 16.28 | 16.28 | 16.28 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 - 340,35 - 343,9 - 3,54999999999995 | X | X* | - | X | - | - | - | 37.54 | 37.54 | 40.88 | 40.88 | 21.58 | 0 | 21.58 |  |  |  | 100 | 78.42
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 - 343,9 - 344,4 - 0,5 | X | X* | - | X | - | - | - | 25.4 | 25.4 | 23.73 | 23.73 | 50.87 | 0 | 50.87 |  |  |  | 100 | 49.13
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier - 243,6 - 269,2 - 25,6 | - | x | X | X | - | - | - |  |  | 2.47 | 2.47 | 82.9 | 12.24 | 97.53 | 14.63 |  |  | 100 | 14.71
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Fontoura Xavier / Marques de Souza | 269.2 | 324.1 | 54.9 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Fontoura Xavier / Marques de Souza - 269,2 - 324,1 - 54,9 | - | - | - | - | - | X | X | [8 empty] | 33 | 67 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Tabaí - Canoas | 385 | 444.3 | 59.3 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Tabaí - Canoas - 385 - 444,3 - 59,3 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | CONCESSÃO VIA SUL - DUPLICAÇÃO - Tio Hugo - Soledade - 213,1 - 243,6 - 30,5 | - | - | X | - | X | - | - |  |  |  |  | 24.54 | 0.55 | 100 | 75.46 |  |  | 100 | 0.55
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | AcessoRS 030 - Entr. RS-118 | 1.5 | 74.4 | 72.9 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - AcessoRS 030 - Entr. RS-118 - 1,5 - 74,4 - 72,9 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Entr. RS 030 - Acesso RS - 030 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Entr. RS 030 - Acesso RS - 030 - 0,7 - 1,5 - 0,8 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 - 344,4 - 344,64 - 0,240000000000009 | X | X* | - | X | - | - | - | 74 | 86.14 | 26 | 13.86 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 - 344,64 - 345 - 0,360000000000014 | X | X* | - | X | - | - | - | 74 | 82.48 | 26 | 17.52 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 - 345 - 345,58 - 0,579999999999984 | X | X* | - | X | - | - | - | 74 | 75.01 | 26 | 24.99 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 - 345,58 - 347,06 - 1,48000000000002 | X | X* | - | X | - | - | - | 74 | 64.5 | 26 | 35.5 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 - 347,06 - 347,58 - 0,519999999999982 | X | X | X | X | - | - | - | 29.33 | 29.33 | 28.61 | 28.61 | 42.06 | 0 | 42.06 |  |  |  | 100 | 57.94
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 - 347,58 - 348,34 - 0,759999999999991 | X | X | X | X | - | - | - | 17.54 | 17.54 | 44.98 | 44.98 | 37.48 | 0 | 37.48 |  |  |  | 100 | 62.52
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 - 348,34 - 348,77 - 0,430000000000007 | X | x | X | X | - | - | - | 100 | 0 | 38.81 | 38.81 | 61.19 | 0 | 61.19 |  |  |  | 100 | 38.81
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 - 348,77 - 349,12 - 0,350000000000023 | X | x | X | X | - | - | - | 100 | 0 | 50.21 | 50.21 | 49.79 | 0 | 49.79 |  |  |  | 100 | 50.21
CONCESSÃO VIA SUL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | CONCESSÃO VIA SUL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 - 349,12 - 349,5 - 0,379999999999995 | X | x | X | X | - | - | - | 100 | 0 | 63 | 63 | 37 | 0 | 37 |  |  |  | 100 | 63
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - OAE Nova Duplicada - km 245+330 - 245,33 - 245,33 - 1 | - | x | X | X | - | - | - |  |  | 45 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação - 349,5 - 349,5 - 1 | X | X | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 53.24 | 53.24 | 46.76 | 0 | 46.76 |  |  |  | 100 | 53.24
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* - 390,8 - 390,8 - 1 | X | X | X | X | - | - | - | 100 | 0 | 21.8 | 21.8 | 78.2 | 34.98 | 78.2 |  |  |  | 100 | 56.78
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV - 433,6 - 433,6 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha - 83,59 - 83,59 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Estrela | 360.3 | 360.3 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Estrela - 360,3 - 360,3 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Fazenda Vila Nova | 365.9 | 365.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Fazenda Vila Nova - 365,9 - 365,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Gravataí - 62,6 - 62,6 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade - 247,3 - 247,3 - 1 | - | x | X | X | - | - | - |  |  |  |  | 75 | 1.38 | 100 | 25 |  |  | 100 | 1.38
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade - 249,9 - 249,9 - 1 | - | x | X | X | - | - | - |  |  | 1.17 | 1.17 | 84.2 | 9.39 | 98.83 | 14.63 |  |  | 100 | 10.56
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas - 39,72 - 39,72 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 3.61 | 3.61 | 96.39 | 30.41 | 96.39 |  |  |  | 100 | 34.02
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente - 347,43 - 347,43 - 1 | X | X | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* - 432,9 - 432,9 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 56 | 0 | 100 | 44 |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo | 300.2 | 300.2 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo - 300,2 - 300,2 - 1 | - | - | - | - | - | X | X | [8 empty] | 33 | 67 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval | 279.5 | 279.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval - 279,5 - 279,5 - 1 | - | - | - | - | - | X | X | [8 empty] | 33 | 67 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Soledade - 243,6 - 243,6 - 1 | - | - | X | - | X | - | - |  |  |  |  | 75 | 0 | 100 | 25 |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha - 32,17 - 32,17 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo - 218,7 - 218,7 - 1 | - | - | X | - | X | - | [8 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Triunfo | 385.9 | 385.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Diamante - Triunfo - 385,9 - 385,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação - 344,4 - 344,4 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 74 | 93.76 | 26 | 6.24 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação - 345,35 - 345,35 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 74.39 | 74.39 | 18.58 | 18.58 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação - 213,1 - 213,1 - 1 | - | - | X | - | X | - | - |  |  |  |  | 24.54 | 0 | 100 | 75.46 |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - 352,58 - 352,58 - 1 | X | X | X | X | - | - | - | 100 | 0 | 50.06 | 50.06 | 49.94 | 26.7 | 49.94 |  |  |  | 100 | 76.76
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação - 348,8 - 348,8 - 1 | X | X | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 29.63 | 29.63 | 70.37 | 0 | 70.37 |  |  |  | 100 | 29.63
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí - 80,05 - 80,05 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço - 225,32 - 225,32 - 1 | - | - | X | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta - Osório - 4,83 - 4,83 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interconexão Tipo Trombeta- Estrela | 354.8 | 354.8 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interconexão Tipo Trombeta- Estrela - 354,8 - 354,8 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação - 340,2 - 340,2 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 12.2 | 12.2 | 12.52 | 12.52 | 75.28 | 0 | 75.28 |  |  |  | 100 | 24.72
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - OAE Nova Duplicada - km 252+100 - 252,1 - 252,1 - 1 | - | x | X | X | - | - | - |  |  | 45 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - | 0.685 | 0.685 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - - 0,685 - 0,685 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação - 339,9 - 339,9 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 80.85 | 80.85 | 18.2 | 18.2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade - 245,33 - 245,33 - 1 | - | x | X | X | - | - | - |  |  |  |  | 75 | 1.18 | 100 | 25 |  |  | 100 | 1.18
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas - 343,45 - 343,45 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 41.66 | 41.66 | 38.7 | 38.7 | 19.64 | 18.35 | 19.64 |  |  |  | 100 | 98.71
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Lajeado / Olarias - 344,2 - 344,2 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 12.52 | 12.52 | 58.33 | 58.33 | 29.15 | 2.8 | 29.15 |  |  |  | 100 | 73.65
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte - 85,84 - 85,84 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul - 85,84 - 85,84 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Norte | 22.5 | 22.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Norte - 22,5 - 22,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Norte | 67.9 | 67.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Norte - 67,9 - 67,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Norte | 71.9 | 71.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Norte - 71,9 - 71,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Sul | 22.5 | 22.5 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Sul - 22,5 - 22,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Sul | 67.9 | 67.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Sul - 67,9 - 67,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Inferior Sul | 71.9 | 71.9 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Inferior Sul - 71,9 - 71,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Superior - 80,08 - 80,08 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Passagem Superior - 83,65 - 83,65 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Arroio Concórdia - 372,95 - 372,95 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 72 | 11 | 28 | 89 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Canal DNOS II - 81,1 - 81,1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 72 | 0 | 28 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Rio Mampituba - 0 - 0 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 87 | 37.84 | 13 | 62.16 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | OAE | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | CONCESSÃO VIA SUL - OAE - Ponte sobre o Rio Sanga Funda - 52,93 - 52,93 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 87 | 65.65 | 13 | 34.35 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Estrela (Direita) | 349.6 | 360.3 | 10.7 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Estrela (Direita) - 349,6 - 360,3 - 10,7 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Estrela (esquerda) | 349.6 | 360.3 | 10.7 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Estrela (esquerda) - 349,6 - 360,3 - 10,7 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Santa Rita (Direita) | 430.5 | 437 | 6.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Nova Santa Rita (Direita) - 430,5 - 437 - 6,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Santa Rita (Esquerda) | 430.5 | 437 | 6.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Nova Santa Rita (Esquerda) - 430,5 - 437 - 6,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | São José do Herval (Direita) | 279.6 | 280.5 | 0.9 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - São José do Herval (Direita) - 279,6 - 280,5 - 0,899999999999977 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Tabaí ( (esquerda) | 383.9 | 385.3 | 1.4 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Tabaí ( (esquerda) - 383,9 - 385,3 - 1,40000000000003 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Tio Hugo (Direito) - 213,4 - 214,7 - 1,29999999999998 | - | - | X | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Tio Hugo (Esquerdo) - 213,4 - 214,7 - 1,29999999999998 | - | - | X | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo (direita) | 385.9 | 386.4 | 0.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo (direita) - 385,9 - 386,4 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo (direita) | 386.4 | 388.4 | 2 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo (direita) - 386,4 - 388,4 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo (esquerdo) | 385.9 | 386.4 | 0.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo (esquerdo) - 385,9 - 386,4 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo (esquerdo) | 386.4 | 388.4 | 2 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo (esquerdo) - 386,4 - 388,4 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo/Montenegro (Direito) | 409.5 | 411.5 | 2 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo/Montenegro (Direito) - 409,5 - 411,5 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Triunfo/Montenegro (Esquerdo) | 409.5 | 411.5 | 2 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Triunfo/Montenegro (Esquerdo) - 409,5 - 411,5 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade - 243,6 - 246,9 - 3,30000000000001 | - | x | X | X | - | - | - |  |  |  |  | 78 | 6.06 | 100 | 22 |  |  | 100 | 6.06
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade - 243,6 - 246,9 - 3,30000000000001 | - | x | X | X | - | - | - |  |  |  |  | 78 | 5.24 | 100 | 22 |  |  | 100 | 5.24
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier - 268 - 271,8 - 3,80000000000001 | - | x | X | X | - | - | - |  |  |  |  | 76 | 0 | 100 | 24 |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier - 268 - 271,8 - 3,80000000000001 | - | x | X | X | - | - | - |  |  |  |  | 76 | 0 | 100 | 24 |  |  | 100 | 0
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LD - 337,7 - 340,7 - 3 | X | X* | - | X | - | - | - | 41.59 | 41.59 | 39.12 | 39.12 | 19.29 | 0 | 19.29 |  |  |  | 100 | 80.71
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LD - 340,7 - 344,2 - 3,5 | X | X* | - | X | - | - | - | 34.29 | 34.29 | 45.9 | 45.9 | 19.81 | 0 | 19.81 |  |  |  | 100 | 80.19
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LE - 337,7 - 340,7 - 3 | X | X* | - | X | - | - | - | 41.83 | 41.83 | 43.21 | 43.21 | 14.96 | 0 | 14.96 |  |  |  | 100 | 85.04
CONCESSÃO VIA SUL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | CONCESSÃO VIA SUL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais- Lajeado LE - 340,7 - 344,2 - 3,5 | X | X* | - | X | - | - | - | 41.58 | 41.58 | 36.48 | 36.48 | 21.94 | 0.3 | 21.94 |  |  |  | 100 | 78.36
CRO | CONTORNO | Implantação de Contornos em pista dupla em trecho urbano - Rondonópolis - MT | 117.6 | 119.9 | 2.3 | CRO - CONTORNO - Implantação de Contornos em pista dupla em trecho urbano - Rondonópolis - MT - 117,6 - 119,9 - 2,30000000000001 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 1 | 0 | 72.6 | 72.6 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 1 - 0 - 72,6 - 72,6 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 2 - 72,6 - 181,5 - 108,9 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 42.9752 |  |  |  |  | 57.0248 |  |  | 57.0248 | 100 | 42.9752
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 3 - 108,9 - 263,1 - 154,2 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Meta ano 4 - 154,2 - 272,1 - 117,9 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | DUPLICAÇÃO | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | CRO - DUPLICAÇÃO - Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) - 353,5 - 461,7 - 108,2 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT - 14 - 14 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT - 48 - 48 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT - 77 - 77 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT - 94,2 - 94,2 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT - 111 - 111 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT - 117,6 - 117,6 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT - 261,9 - 261,9 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT - 279 - 279 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT - 270,5 - 270,5 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT - 315,4 - 315,4 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT - 320,1 - 320,1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT - 347,7 - 347,7 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT - 465,5 - 465,5 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT - 475,9 - 475,9 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT - 480 - 480 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT - 503,5 - 503,5 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT - 572,7 - 572,7 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT - 592,9 - 592,9 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT - 599,2 - 599,2 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT - 644 - 644 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT - 660 - 660 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT - 689,5 - 689,5 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT - 713,8 - 713,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT - 758,8 - 758,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT - 762,8 - 762,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT - 819,8 - 819,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT - 831,5 - 831,5 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT - 833,3 - 833,3 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 12.46 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT - 839,8 - 839,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 12.46 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT - 855 - 855 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT - 322,8 - 322,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT - 329 - 329 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT - 339,1 - 339,1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | CRO - OAE - Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT - 342,7 - 342,7 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT - 102 - 102 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT - 107 - 107 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT - 787,3 - 787,3 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | CRO - OAE - Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT - 119,9 - 119,9 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT - 32 - 32 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT - 56,43 - 56,43 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT - 548 - 548 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 6.27 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT - 620 - 620 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT - 670 - 670 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | OAE | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | CRO - OAE - Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT - 805 - 805 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-01 BR 163/MT - 319 - 320,1 - 1,10000000000002 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito - 339,1 - 342 - 2,89999999999998 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo - 339,1 - 340,2 - 1,09999999999997 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-03 BR 163/MT - 595,3 - 598,55 - 3,25 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito - 681,8 - 686,2 - 4,40000000000009 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo - 681,8 - 685,8 - 4 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito - 708,9 - 710,3 - 1,39999999999998 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo - 708,9 - 709,8 - 0,899999999999977 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito - 818,9 - 822 - 3,10000000000002 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 30.1527 |  |  |  |  | 69.8473 |  |  | 69.8473 | 100 | 30.1527
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo - 818,9 - 822 - 3,10000000000002 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito - 853,9 - 855 - 1,10000000000002 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
CRO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | CRO - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo - 853,9 - 855 - 1,10000000000002 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (2º ano) | 119.9 | 150.9 | 31 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (2º ano) - 119,9 - 150,9 - 31 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (2º ano) | 99.4 | 110.7 | 11.3 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (2º ano) - 99,4 - 110,7 - 11,3 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (3º ano) | 110.7 | 119.9 | 9.2 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (3º ano) - 110,7 - 119,9 - 9,2 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (3º ano) | 140.6 | 143.8 | 3.2 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (3º ano) - 140,6 - 143,8 - 3,20000000000002 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (3º ano) | 150.875 | 190.95 | 40.075 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (3º ano) - 150,875 - 190,95 - 40,075 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (4º ano) | 190.5 | 261.1 | 70.6 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (4º ano) - 190,5 - 261,1 - 70,6 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (4º ano) - 95,7 - 99,4 - 3,7 | X | X* | - | X* | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 82.92 | 82.92 | 17 | 5.58 | 17 |  |  |  | 100 | 88.58
ECO 050 | DUPLICAÇÃO | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | ECO 050 - DUPLICAÇÃO - Duplicação (5º ano) - 257,4 - 314,2 - 56,8 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 79.9296 | 3.412 | 3.412 | 13.2826 | 1.2042 | 16.6585 | 3.3758 |  |  | 100 | 84.5458
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-01 - BR - 050/MG - UBERABA | 124 | 124 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-01 - BR - 050/MG - UBERABA - 124 - 124 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA - 131,3 - 131,3 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 53 | 53 | 47 | 18.45 | 47 |  |  |  | 100 | 71.45
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA - 140,3 - 140,3 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 43 | 43 | 57 | 12.98 | 57 |  |  |  | 100 | 55.98
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA - 151,5 - 151,5 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA - 97,3 - 97,3 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 58 | 58 | 42 | 27.63 | 42 |  |  |  | 100 | 85.63
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-06- BR - 050/GO - CRISTALINA | 111.7 | 111.7 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-06- BR - 050/GO - CRISTALINA - 111,7 - 111,7 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-07- BR - 050/GO - IPAMERI -Entr GO-519 (Domiciano Ribeiro) | 119.2 | 119.2 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-07- BR - 050/GO - IPAMERI -Entr GO-519 (Domiciano Ribeiro) - 119,2 - 119,2 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-08- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 187 | 187 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-08- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 187 - 187 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-09- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 202.4 | 202.4 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-09- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 202,4 - 202,4 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-10- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.6 | 207.6 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-10- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 207,6 - 207,6 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-11- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - Entr. BR-490/GO | 209.8 | 209.8 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-11- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - Entr. BR-490/GO - 209,8 - 209,8 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-12- BR - 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 245.4 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-12- BR - 050/GO - CATALÃO - 245,4 - 245,4 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-13- BR - 050/GO - CATALÃO | 270.1 | 270.1 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-13- BR - 050/GO - CATALÃO - 270,1 - 270,1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO | 273.2 | 273.2 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO - 273,2 - 273,2 - 1 | X | - | - | X* | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 72.4 | 33.09 | 100 | 27.6 |  |  | 100 | 33.09
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO - 280,5 - 280,5 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 72.4 | 14.54 | 100 | 27.6 |  |  | 100 | 14.54
ECO 050 | OAE | Interconexão Diamante ID-16- BR - 050/GO - CUMARI | 296 | 296 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Diamante ID-16- BR - 050/GO - CUMARI - 296 - 296 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO - 276,5 - 276,5 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 72.4 | 21.56 | 100 | 27.6 |  |  | 100 | 21.56
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI - 4 - 4 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI - 22 - 22 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 157.5 | 157.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-03- BR - 050/MG - UBERABA - 157,5 - 157,5 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-04- BR - 050/GO - IPAMERI | 125.2 | 125.2 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-04- BR - 050/GO - IPAMERI - 125,2 - 125,2 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-05- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 154.5 | 154.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-05- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 154,5 - 154,5 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-06- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 163.5 | 163.5 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-06- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 163,5 - 163,5 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-07- BR - 050/GO - CATALÃO | 265.1 | 265.1 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-07- BR - 050/GO - CATALÃO - 265,1 - 265,1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | ECO 050 - OAE - Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 - 311,7 - 311,7 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA - 101 - 101 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 60 | 60 | 40 | 31.82 | 40 |  |  |  | 100 | 91.82
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-02- BR - 050/GO - IPAMERI | 140 | 140 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-02- BR - 050/GO - IPAMERI - 140 - 140 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-03- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 222 | 222 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-03- BR - 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 222 - 222 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-04- BR - 050/GO - CATALÃO | 233 | 233 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-04- BR - 050/GO - CATALÃO - 233 - 233 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | OAE | Retorno em Desnível ID-05- BR - 050/GO - CATALÃO | 255 | 255 | 1 | ECO 050 - OAE - Retorno em Desnível ID-05- BR - 050/GO - CATALÃO - 255 - 255 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-01 - Pista Norte BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-01 - Pista Norte BR 050/MG - ARAGUARI - 40 - 41 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-01 - Pista Sul BR 050/MG - ARAGUARI | 40 | 41 | 1 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-01 - Pista Sul BR 050/MG - ARAGUARI - 40 - 41 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA - 98 - 100,8 - 2,8 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 56 | 56 | 44 | 19.05 | 44 |  |  |  | 100 | 75.05
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA - 98 - 100,8 - 2,8 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 79 | 79 | 21 | 16.22 | 21 |  |  |  | 100 | 95.22
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA - 106,7 - 107,3 - 0,599999999999994 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA - 107,3 - 108 - 0,700000000000003 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-05 - Pista Norte BR 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS | 207.4 | 209.6 | 2.2 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-05 - Pista Norte BR 050/GO - CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - 207,4 - 209,6 - 2,19999999999999 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO - 245,4 - 246,9 - 1,5 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO - 276,5 - 280,5 - 4 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 15.45 | 15.45 | 59.95 | 8.75 | 84.55 | 24.6 |  |  | 100 | 24.2
ECO 050 | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | ECO 050 - PAVIMENTAÇÃO - Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO - 276,9 - 283,1 - 6,20000000000005 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 15.45 | 15.45 | 59.95 | 8.75 | 84.55 | 24.6 |  |  | 100 | 24.2
ECOPONTE | OAE | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 121 | 121 | 1 | ECOPONTE - OAE - Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km - 121 - 121 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECOPONTE | OAE | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 1 | 1 | 1 | ECOPONTE - OAE - Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) - 1 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECOPONTE | OAE | Execução de Mergulhão em Niteroi - Passagem subterrânea sob a Praça Renascença | 321 | 321 | 1 | ECOPONTE - OAE - Execução de Mergulhão em Niteroi - Passagem subterrânea sob a Praça Renascença - 321 - 321 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECOPONTE | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km | 0 | 2.4 | 2.4 | ECOPONTE - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Alça de Ligação Ponte - Linha Vermelha: concepção em viaduto elevado - extensão de 2,4 km - 0 - 2,4 - 2,4 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECOPONTE | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) | 0 | 5 | 5 | ECOPONTE - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ligação entre a Ponte e a Avenida Brasil. Concepção em viaduto elevado - (Extensão?) - 0 - 5 - 5 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECOPONTE | TERCEIRA FAIXA | Alargamento da rampa N4 no Sentido Rio-Niterói entre a Praça de Pedágio e o Acesso à Avenida Feliciano Sodré - Implantação de Faixa Adicionalà Rampa N4 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | ECOPONTE - TERCEIRA FAIXA - Alargamento da rampa N4 no Sentido Rio-Niterói entre a Praça de Pedágio e o Acesso à Avenida Feliciano Sodré - Implantação de Faixa Adicionalà Rampa N4 (Extensão?) - 0 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
ECOPONTE | TERCEIRA FAIXA | Alargamento do Viaduto da Rampa N12 - implantação da faixa adicional à rampa N12 (Extensão?) | 0 | 1 | 1 | ECOPONTE - TERCEIRA FAIXA - Alargamento do Viaduto da Rampa N12 - implantação da faixa adicional à rampa N12 (Extensão?) - 0 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | CONTORNO | Contorno de Betim | 490 | 497.5 | 7.5 | FERNÃO DIAS - CONTORNO - Contorno de Betim - 490 - 497,5 - 7,5 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Complementação do trevo de acesso a cidade de Piracaia - Obras DNIT | 19.4 | 19.4 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Complementação do trevo de acesso a cidade de Piracaia - Obras DNIT - 19,4 - 19,4 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Complementação do trevo de acesso ao bairro de Garipocaba - Obras do DNIT | 10.5 | 10.5 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Complementação do trevo de acesso ao bairro de Garipocaba - Obras do DNIT - 10,5 - 10,5 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso à SP-008 - Obras DNIT | 67.7 | 67.7 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso à SP-008 - Obras DNIT - 67,7 - 67,7 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Esmeralda - Obras do DNIT | 25.7 | 25.7 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Esmeralda - Obras do DNIT - 25,7 - 25,7 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Guaripocaba II - Obras do DNIT | 12 | 12 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso ao bairro de Guaripocaba II - Obras do DNIT - 12 - 12 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso ao bairro de São Sebastião - Obras do DNIT | 33 | 33 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso ao bairro de São Sebastião - Obras do DNIT - 33 - 33 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão do trevo de acesso ao bairro do Bacci - Obras do DNIT | 16 | 16 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão do trevo de acesso ao bairro do Bacci - Obras do DNIT - 16 - 16 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Conclusão trevo de terra preta - Obras DNIT | 57 | 57 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Conclusão trevo de terra preta - Obras DNIT - 57 - 57 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: | 477.69 | 477.69 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: - 1 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 874+900 | 874+900 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - 1 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [5 empty] | 8 | 92 |  | 100 | 0
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 890+235 | 890+216 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - 1 - 1 - 1 | X | [6 empty] | 100 | 0 |  |  | 62 | 0 | 100 | 38 |  |  | 100 | 0
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 494+040 | 494+040 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - 1 - 1 - 1 | X | [6 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 938+500 | 938+500 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - 1 - 1 - 1 | X | [6 empty] | 100 | 0 |  |  | 76 | 0 | 100 | 24 |  |  | 100 | 0
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515+370 | 515+370 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | - | - | - | - | 14.1 | 14.1 | 85.9 | 85.9 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 935+360 | 935+360 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - 1 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 586+025 | 586+025 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - 1 - 1 - 1 | X | [6 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial | 506+600 | 506+600 | 1 | FERNÃO DIAS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - 1 - 1 - 1 | X | [6 empty] | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Pìsta Norte | 52.9 | 54 | 1.1 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Pìsta Norte - 52,9 - 54 - 1,1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Pista Norte Atibaia | 49 | 50 | 1 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Pista Norte Atibaia - 49 - 50 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 44 | 46 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 44 - 46 - 2 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 478.2 | 497 | 18.8 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 478,2 - 497 - 18,8 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 534 | 536 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 534 - 536 - 2 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 55 | 65 | 10 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 55 - 65 - 10 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 588 | 591 | 3 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 588 - 591 - 3 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 662 | 668 | 6 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 662 - 668 - 6 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 684 | 685 | 1 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 684 - 685 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 723 | 724 | 1 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 723 - 724 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 869 | 871 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 869 - 871 - 2 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 877 | 890 | 13 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 877 - 890 - 13 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 935 | 937 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 935 - 937 - 2 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - região de Itaguara | 561 | 565 | 4 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - região de Itaguara - 561 - 565 - 4 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos – Região de Mairiporã | 66 | 68 | 2 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos – Região de Mairiporã - 66 - 68 - 2 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos - região de Vargem | 3.5 | 4 | 0.5 | FERNÃO DIAS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos - região de Vargem - 3,5 - 4 - 0,5 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Norte - 35,36 - 41 - 5,64 | X | X* | X | - | - | - | - | 11.34 | 11.34 | 63.67 | 22.18 | 66.48 | 11.64 | 66.48 |  |  |  | 100 | 45.16
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Norte - 48,81 - 58,86 - 10,05 | X | X* | X | - | - | - | - | 2.32 | 2.32 | 4.86 | 11.13 | 83.62 | 0 | 86.55 | 2.93 |  |  | 100 | 13.45
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Sul - 22,3 - 41 - 18,7 | X | X* | X | - | - | - | - | 10.61 | 10.61 | 35.83 | 18.8 | 70.59 | 5.54 | 70.59 |  |  |  | 100 | 34.95
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 48.72 | 50.37 | 1.65 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Sul - 48,72 - 50,37 - 1,65 | X | - | X | - | - | - | - | 1.85 | 1.85 | 31.82 | 0 | 98.15 | 0 | 98.15 |  |  |  | 100 | 1.85
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 52.14 | 54.08 | 1.94 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Sul - 52,14 - 54,08 - 1,94 | X | - | X | - | - | - | - | 2.05 | 2.05 | 30.38 | 0 | 97.95 | 0 | 97.95 |  |  |  | 100 | 2.05
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - Pista Sul - 56,2 - 65,8 - 9,59999999999999 | X | X* | X | - | - | - | - | 2.34 | 2.34 | 22.79 | 4.07 | 72.67 | 0 | 93.59 | 20.92 |  |  | 100 | 6.41
FERNÃO DIAS | TERCEIRA FAIXA | terceiras faixas, em segmentos descontínuos | 0 | 88 | 88 | FERNÃO DIAS - TERCEIRA FAIXA - terceiras faixas, em segmentos descontínuos - 0 - 88 - 88 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | CONTORNO | Execução de Variantes e Contornos (inclusive OAE's): - Avenida do Contorno – Barreto (Niterói). | 317.7 | 320.1 | 4.8 | FLUMINENSE - CONTORNO - Execução de Variantes e Contornos (inclusive OAE's): - Avenida do Contorno – Barreto (Niterói). - 317,7 - 320,1 - 4,80000000000007 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 102 - 103,5 - 1,5 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 103,5 - 105,2 - 1,7 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 105,2 - 117,8 - 12,6 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 117,8 - 121,3 - 3,5 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 121,3 - 123,2 - 1,90000000000001 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 123,2 - 132,5 - 9,3 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 132,5 - 144,2 - 11,7 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 190,3 - 202 - 11,7 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 202 - 205,6 - 3,59999999999999 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 208,6 - 210 - 1,40000000000001 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 210 - 215,3 - 5,30000000000001 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 215,3 - 217,1 - 1,79999999999998 | X* | x | - | X | - | - | - | 100 | 14.74 | 85.26 | 85.26 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 217,1 - 228,8 - 11,7 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 228,8 - 248,8 - 20 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 248,8 - 261,2 - 12,4 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 99.9 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 100 | 99.9
FLUMINENSE | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | FLUMINENSE - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's): - 84,6 - 102 - 17,4 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de OAE: 1 unidade no trecho Manilha – Varandinha (rua lateral) | 1 | 1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de OAE: 1 unidade no trecho Manilha – Varandinha (rua lateral) - 1 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de trevo no km 194,1: - 194,1 - 194,1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de trevo no km 265,7: 1 unidade no km 265,7 (Green Valley), | 265.7 | 265.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de trevo no km 265,7: 1 unidade no km 265,7 (Green Valley), - 265,7 - 265,7 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 101,1 - 101,1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 113,3 - 113,3 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 122,14 - 122,14 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 125 | 125 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 125 - 125 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 132.3 | 132.3 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 132,3 - 132,3 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 138.5 | 138.5 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 138,5 - 138,5 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 144.5 | 144.5 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 144,5 - 144,5 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo: - 92,8 - 92,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, - 236,7 - 236,7 - 1 | - | x | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério - 169,7 - 169,7 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras - 190,6 - 190,6 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial - 204,1 - 204,1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim - 244,1 - 244,1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. - 260,1 - 260,1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 40 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 100 | 40
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha - 297,4 - 297,4 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 30 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 100 | 30
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 - 236,7 - 236,7 - 1 | - | x | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau - 243,4 - 243,4 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito - 248,2 - 248,2 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | FLUMINENSE - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto - 253,3 - 253,3 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples: | 0 | 3.8 | 3.8 | FLUMINENSE - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples: - 0 - 3,8 - 3,8 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
FLUMINENSE | TERCEIRA FAIXA | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | FLUMINENSE - TERCEIRA FAIXA - Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) - 297,5 - 306,4 - 8,89999999999998 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 29.46 |  |  |  |  | 70.54 |  |  | 70.54 | 100 | 29.46
LITORAL | CONTORNO | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | LITORAL - CONTORNO - Contorno de Florianópolis, em pista dupla - 0 - 47,33 - 94,66 | X | X* | - | X | - | - | - | 63.73 | 60.1 | 24.08 | 29.2 | 10.7 | 8.41 | 10.7 |  |  |  | 100 | 97.71
LITORAL | OAE | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | LITORAL - OAE - Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo - 0 - 7 - 7 | X | X* | - | X | - | - | - | 60.88 | 61.4225 | 31.75 | 17.73 | 20.8475 | 14.65 | 20.8475 |  |  |  | 100 | 93.8025
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir | 51 | 51 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: a definir - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: Complementação da PR-09 - Estrada da Graciosa | 73.3 | 73.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: Complementação da PR-09 - Estrada da Graciosa - 73,3 - 73,3 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) | 663.26 | 663.26 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: km 663,260 (PNV 2009) - 663,26 - 663,26 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 617.45 | 617.45 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: - 617,45 - 617,45 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 648.3 | 648.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: - 648,3 - 648,3 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: | 633 | 633 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: - 633 - 633 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação Alças de Trevo: | 637.26 | 637.26 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação Alças de Trevo: - 637,26 - 637,26 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação Alças de Trevo: | 644.1 | 644.1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação Alças de Trevo: - 644,1 - 644,1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 136.9 | 139.9 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 24.2 | 0 | 100 | 75.8 |  |  | 100 | 0
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: - 109,2 - 109,2 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 28.32 | 55.75 | 11.54 | 2.11 | 16.96 | 0.34 | 42.14 | 25.18 |  |  | 100 | 58.2
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: - 140,3 - 140,3 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 204.2 | 204.2 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 79.03 | 79.03 | 20.97 | 20.97 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 215.4 | 215.4 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 193.4 | 193.4 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 93.12 | 93.12 | 6.88 | 6.88 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 176.8 | 176.8 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 45.99 | 45.99 | 49.92 | 49.92 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 220 | 220 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 3.11 | 22.29 | 95.72 | 36.81 | 40.9 | 30.98 | 40.9 |  |  |  | 100 | 90.08
LITORAL | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 228.9 | 228.9 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 30.95 | 30.95 | 35.21 | 35.21 | 33.84 | 18.35 | 33.84 |  |  |  | 100 | 84.51
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 184.6 | 184.6 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 76.86 | 76.86 | 23.14 | 23.14 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 186.06 | 186.06 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 74.6 | 74.6 | 25.4 | 25.4 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 191.23 | 191.23 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 86.32 | 86.32 | 13.68 | 13.68 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 206.5 | 206.5 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 213.72 | 213.72 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 220.4 | 220.4 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 0 | 53.31 | 46.45 | 46.45 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 224.04 | 224.04 | 1 | LITORAL - OAE - Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 61.84 | 61.84 | 33.47 | 30.64 | 7.52 | 4.02 | 7.52 |  |  |  | 100 | 96.5
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 646.05 | 646.05 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: - 646,05 - 646,05 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: | 639.25 | 639.25 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: - 639,25 - 639,25 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC - 169,65 - 169,65 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 178.83 | 178.83 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 76.45 | 76.45 | 21.05 | 19.81 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 182.5 | 182.5 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 95.99 | 95.99 | 4.01 | 4.01 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 188.18 | 188.18 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 94.29 | 94.29 | 5.71 | 5.71 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 194.05 | 194.05 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 210.792 | 210.792 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 212.18 | 212.18 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 216.665 | 216.665 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 219.12 | 219.12 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 231 | 231 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 14.3 | 14.3 | 27.12 | 27.12 | 58.58 | 18.37 | 58.58 |  |  |  | 100 | 59.79
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 224.84 | 224.84 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 18.22 | 42.43 | 33.46 | 0.89 | 56.68 | 48.2 | 56.68 |  |  |  | 100 | 91.52
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 226.58 | 226.58 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 62.94 | 62.94 | 16.34 | 16.34 | 20.72 | 15.51 | 20.72 |  |  |  | 100 | 94.79
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 228.1 | 228.1 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis - 1 - 1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 47.09 | 54.93 | 44.71 | 32.66 | 12.41 | 10.81 | 12.41 |  |  |  | 100 | 98.4
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis - 229,3 - 229,3 - 1 | X* | X* | X | - | - | - | - | 48.61 | 48.61 | 50.12 | 17.39 | 34 | 24.34 | 34 |  |  |  | 100 | 90.34
LITORAL | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | LITORAL - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis - 232,15 - 232,15 - 1 | X* | X* | X | - | - | - | - | 7.58 | 7.58 | 79.01 | 14.32 | 78.1 | 70.33 | 78.1 |  |  |  | 100 | 92.23
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Camboriú – 2 lados – segmentos descontínuos | 135.3 | 135.3 | 2 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Camboriú – 2 lados – segmentos descontínuos - 0 - 2 - 2 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Sta. Luzia/Porto Belo - lado direito - segmentos descontínuos | 135.3 | 135.3 | 1 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Sta. Luzia/Porto Belo - lado direito - segmentos descontínuos - 0 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - região da interseção do Contorno Leste de Curitiba - 617 - 618,4 - 2,79999999999995 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos - 0 - 1,5 - 1,5 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Contorno Leste de Curitiba - região da interseção com a BR 277 | 0 | 2.4 | 2.4 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Contorno Leste de Curitiba - região da interseção com a BR 277 - 0 - 2,4 - 2,4 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itajaí – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 2.5 | 5 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itajaí – 2 lados – segmentos descontínuos - 0 - 2,5 - 5 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itapema – 2 lados – segmentos descontínuos | 0 | 3.5 | 7 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Itapema – 2 lados – segmentos descontínuos - 0 - 3,5 - 7 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos – | 634 | 650 | 16 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos – - 634 - 650 - 16 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 49 | 60 | 11 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 49 - 60 - 11 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 110 | 125 | 15 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 110 - 125 - 15 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos | 130 | 146 | 16 | LITORAL - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - em segmentos descontínuos - 130 - 146 - 16 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
LITORAL | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 30 | 30 | LITORAL - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 0 - 30 - 30 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | DUPLICAÇÃO | Duplicação | 117.3 | 122.9 | 5.6 | PLANALTO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - 117,3 - 122,9 - 5,60000000000001 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | DUPLICAÇÃO | Duplicação | 122.9 | 142.7 | 19.8 | PLANALTO - DUPLICAÇÃO - Duplicação - 122,9 - 142,7 - 19,8 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | OAE | Implantação de Interseção em desnível Vila Pompéia com reserva para faixa exclusiva de ônibus | 117.5 | 117.5 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Interseção em desnível Vila Pompéia com reserva para faixa exclusiva de ônibus - 117,5 - 117,5 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | OAE | Implantação de passagem em desnível do Distrito Industrial com reserva para faixa exclusiva de ônibus: | 116.5 | 116.5 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de passagem em desnível do Distrito Industrial com reserva para faixa exclusiva de ônibus: - 116,5 - 116,5 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: Fazenda Rio Grande (PR) | 128.7 | 128.7 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: Fazenda Rio Grande (PR) - 128,7 - 128,7 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir | 208.2 | 208.2 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: À definir - 1 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 127,6 | 127.6 | 127.6 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 127,6 - 127,6 - 127,6 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 131,8 (Fazenda Rio Grande) | 131.8 | 131.8 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 131,8 (Fazenda Rio Grande) - 131,8 - 131,8 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 | 138.8 | 138.8 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 - 138,8 - 138,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR - 141,8 - 141,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC, | 4.5 | 4.5 | 1 | PLANALTO - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo - Entroncamento com a BR-280/SC, - 4,5 - 4,5 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mafra/SC | 0 | 7.38 | 7.38 | PLANALTO - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mafra/SC - 0 - 7,38 - 7,38 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mandirituba/PR | 0 | 2.5 | 2.5 | PLANALTO - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Mandirituba/PR - 0 - 2,5 - 2,5 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Pinheirinho – Fazenda Rio Grande no PR | 0 | 1.44 | 1.44 | PLANALTO - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Pinheirinho – Fazenda Rio Grande no PR - 0 - 1,44 - 1,44 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Rio Negro/PR | 0 | 2.4 | 2.4 | PLANALTO - PAVIMENTAÇÃO - Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Rio Negro/PR - 0 - 2,4 - 2,4 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 5.5 | 6.2 | 0.7 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 5,5 - 6,2 - 0,7 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 6.7 | 8 | 1.3 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 6,7 - 8 - 1,3 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 11.2 | 12.4 | 1.2 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 11,2 - 12,4 - 1,2 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 12.8 | 14.2 | 1.4 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 12,8 - 14,2 - 1,4 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 34 | 35 | 1 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 34 - 35 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 40.3 | 41.3 | 1 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 40,3 - 41,3 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 104.6 | 112.3 | 7.7 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 104,6 - 112,3 - 7,7 | X | - | - | X* | - | - | - | 35.2 | 35.2 |  |  | 62.6 | 14.3 | 64.8 | 2.2 |  |  | 100 | 49.5
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 115,4 - 118 - 2,59999999999999 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 122,5 - 126 - 3,5 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 126,2 - 128,8 - 2,60000000000001 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 129,7 - 130,5 - 0,800000000000011 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 132,2 - 133,2 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 134,7 - 136,3 - 1,60000000000002 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 136,7 - 139,5 - 2,80000000000001 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 156,1 - 158,4 - 2,30000000000001 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 179 - 179,2 - 0,199999999999989 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 188 | 189.5 | 1.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 188 - 189,5 - 1,5 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 193.4 | 195.3 | 1.9 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 193,4 - 195,3 - 1,90000000000001 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 196 | 199.2 | 3.2 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 196 - 199,2 - 3,19999999999999 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 211 - 212,5 - 1,5 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 212,5 - 215 - 2,5 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
PLANALTO | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | PLANALTO - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 304 - 310 - 6 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 17.56 | 0 | 100 | 82.44 |  |  | 100 | 0
REGIS | CONTORNO | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | REGIS - CONTORNO - Contorno Norte de Curitiba em pista dupla - 0 - 11,785 - 23,57 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  | 33 | 67 | 100 | 0
REGIS | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Execução da segunda pista no trecho da Serra do Cafezal | 336.7 | 367.2 | 30.5 | REGIS - DUPLICAÇÃO - Duplicação - Execução da segunda pista no trecho da Serra do Cafezal - 336,7 - 367,2 - 30,5 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria − BR-116/SP | 370 | 370 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria − BR-116/SP - 370 - 370 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | REGIS - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades - 1 - 1 - 4 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 312.2 | 312.2 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 308 | 308 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP - 308 - 308 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP | 478 | 478 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla − BR-116/SP - 478 - 478 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 12.8 | 12.8 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR - 12,8 - 12,8 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR - 88,6 - 88,6 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 297.6 | 297.6 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 297,6 - 297,6 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 312,2 - 312,2 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 100 | 45 | 51.05 | 41.16 | 13.84 | 13.84 | 13.84 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 325.7 | 325.7 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 325,7 - 325,7 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 332 - 332 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 336 | 336 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 336 - 336 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 340 | 340 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 340 - 340 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 474.7 | 474.7 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP - 474,7 - 474,7 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m - 277,6 - 277,6 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 3.17 | 100 | 0 | 96.83 | 0 | 96.83 |  |  |  | 100 | 3.17
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 288 | 288 | 288 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 288 - 288 - 288 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 305 | 305 | 305 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo -− BR-116/SP - km 305 - 305 - 305 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
REGIS | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | REGIS - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
REGIS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | REGIS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba - 0 - 15 - 15 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 91.53 |  |  | 8.47 | 0 | 8.47 |  |  |  | 100 | 91.53
REGIS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | REGIS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati - 0 - 20 - 20 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 94.05 |  |  | 5.95 | 0 | 5.95 |  |  |  | 100 | 94.05
REGIS | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | REGIS - PAVIMENTAÇÃO - Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, - 0 - 20 - 20 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
REGIS | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 0 | 30 | 30 | REGIS - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas - 0 - 30 - 30 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 0 | [7 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 0 | 0.8 | 0.8 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 0 - 0,8 - 0,8 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 0 | 22.2 | 22.2 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 0 - 22,2 - 22,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 105.185 | 105.9 | 0.715 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 105,185 - 105,9 - 0,715000000000003 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 15.6 | 17.6 | 2 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 15,6 - 17,6 - 2 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 18.8 | 19.8 | 1 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 18,8 - 19,8 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 19.8 | 25.614 | 5.814 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 19,8 - 25,614 - 5,814 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 22.2 | 22.5 | 0.3 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 22,2 - 22,5 - 0,300000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 22.5 | 38 | 15.5 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 22,5 - 38 - 15,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 38 | 54.11 | 16.11 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 38 - 54,11 - 16,11 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 412.576 | 413.315 | 0.739 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 412,576 - 413,315 - 0,738999999999976 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 413.315 | 421.627 | 8.312 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 413,315 - 421,627 - 8,31200000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 421.627 | 457.47 | 35.843 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 421,627 - 457,47 - 35,843 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 486.296 | 500.111 | 13.815 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 486,296 - 500,111 - 13,815 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 5.3 | 15.6 | 10.3 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 5,3 - 15,6 - 10,3 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 500.111 | 520.517 | 20.406 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 500,111 - 520,517 - 20,4060000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 520.517 | 523.531 | 3.014 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 520,517 - 523,531 - 3,0139999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 523.531 | 526.621 | 3.09 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 523,531 - 526,621 - 3,09000000000003 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 528.2 | 528.345 | 0.145 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 528,2 - 528,345 - 0,144999999999982 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 528.345 | 562.3 | 33.955 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 528,345 - 562,3 - 33,9549999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 54.11 | 57 | 2.89 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 54,11 - 57 - 2,89 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 57 | 77.9 | 20.9 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 57 - 77,9 - 20,9 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 702.8 | 703.136 | 0.336 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 702,8 - 703,136 - 0,336000000000013 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 703.136 | 704.31 | 1.174 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 703,136 - 704,31 - 1,17399999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 704.31 | 737.257 | 32.947 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 704,31 - 737,257 - 32,947 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 737.257 | 745.457 | 8.2 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 737,257 - 745,457 - 8,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 745.457 | 765.76 | 20.303 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 745,457 - 765,76 - 20,303 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 765.76 | 773 | 7.24 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 765,76 - 773 - 7,24000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 77.9 | 90.5 | 12.6 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 77,9 - 90,5 - 12,6 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 814.364 | 815.05 | 0.686 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 814,364 - 815,05 - 0,685999999999922 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 815.05 | 816.944 | 1.894 | RIO/MINAS - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 815,05 - 816,944 - 1,89400000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 103.035 | 104.032 | 0.997 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 103,035 - 104,032 - 0,997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 139 | 145.2 | 6.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 139 - 145,2 - 6,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 162,198 - 164,9 - 2,702 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 164,9 - 167,3 - 2,40000000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 167,3 - 171,4 - 4,09999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 171,4 - 174,6 - 3,19999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 174,6 - 178,5 - 3,90000000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 178,5 - 182,6 - 4,09999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 182,6 - 189,1 - 6,5 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 189,1 - 195,45 - 6,34999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 195,45 - 197,3 - 1,85000000000002 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 197.3 | 204.8 | 7.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 197,3 - 204,8 - 7,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 204.8 | 207.085 | 2.285 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 204,8 - 207,085 - 2,285 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 458.8 | 460 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 458,8 - 460 - 1,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 461.1 | 462.3 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 461,1 - 462,3 - 1,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 463.4 | 464.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 463,4 - 464,6 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 470.4 | 471.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 470,4 - 471,6 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 475.7 | 476.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 475,7 - 476,9 - 1,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 481 | 482.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 481 - 482,2 - 1,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 562.305 | 563.5 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 562,305 - 563,5 - 1,19500000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 567.5 | 568.705 | 1.205 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 567,5 - 568,705 - 1,20500000000004 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 569.9 | 571.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 569,9 - 571,1 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 572.3 | 573.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 572,3 - 573,5 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 574.7 | 575.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 574,7 - 575,9 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 577.11 | 578.305 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 577,11 - 578,305 - 1,19499999999994 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 579.5 | 580.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 579,5 - 580,7 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 581.9 | 583.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 581,9 - 583,1 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 584.6 | 585.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 584,6 - 585,8 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 594 | 595.207 | 1.207 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 594 - 595,207 - 1,20699999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 598.7 | 599.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 598,7 - 599,9 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 603.3 | 604.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 603,3 - 604,5 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 608 | 609.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 608 - 609,2 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 612.7 | 613.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 612,7 - 613,9 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 617.3 | 618.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 617,3 - 618,5 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 622.8 | 624 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 622,8 - 624 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 627.5 | 628.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 627,5 - 628,7 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 636.5 | 637.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 636,5 - 637,7 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 640.367 | 641.2 | 0.833 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 640,367 - 641,2 - 0,833000000000084 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 644 | 645.195 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 644 - 645,195 - 1,19500000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 648 | 649.195 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 648 - 649,195 - 1,19500000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 651.3 | 652.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 651,3 - 652,5 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 655 | 656.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 655 - 656,2 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 661.1 | 662.31 | 1.21 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 661,1 - 662,31 - 1,20999999999992 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 666 | 667.195 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 666 - 667,195 - 1,19500000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 671 | 672.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 671 - 672,2 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 675.505 | 676.8 | 1.295 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 675,505 - 676,8 - 1,29499999999996 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 680.2 | 681.4 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 680,2 - 681,4 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 684 | 685.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 684 - 685,2 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 695.3 | 696.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 695,3 - 696,5 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 699.3 | 700.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 699,3 - 700,5 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 777.3 | 778.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 777,3 - 778,5 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 781.285 | 782.5 | 1.215 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 781,285 - 782,5 - 1,21500000000003 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 783.305 | 784.5 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 783,305 - 784,5 - 1,19500000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 787.308 | 788.5 | 1.192 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 787,308 - 788,5 - 1,19200000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 789.3 | 790.5 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 789,3 - 790,5 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 793.5 | 794.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 793,5 - 794,7 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 796.5 | 797.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 796,5 - 797,7 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 800.5 | 801.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 800,5 - 801,7 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 802.5 | 803.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 802,5 - 803,7 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 804.5 | 805.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 804,5 - 805,7 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 806.5 | 807.7 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 806,5 - 807,7 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 808.9 | 810.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 808,9 - 810,1 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 811.1 | 812.3 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 811,1 - 812,3 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 94 | 95 | 1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 94 - 95 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Crescente | 97.563 | 99.026 | 1.463 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Crescente - 97,563 - 99,026 - 1,46299999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 101.006 | 101.35 | 0.344 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 101,006 - 101,35 - 0,343999999999994 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 124.4 | 134.4 | 10 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 124,4 - 134,4 - 10 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 134.4 | 139 | 4.6 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 134,4 - 139 - 4,59999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 139 | 145.4 | 6.4 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 139 - 145,4 - 6,40000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 162,198 - 164,9 - 2,702 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 164,9 - 167,3 - 2,40000000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 167,3 - 171,4 - 4,09999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 171,4 - 174,6 - 3,19999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 174,6 - 178,5 - 3,90000000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 178,5 - 182,6 - 4,09999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 182,6 - 189,1 - 6,5 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 189,1 - 195,45 - 6,34999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 195,45 - 197,3 - 1,85000000000002 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 197.3 | 204.8 | 7.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 197,3 - 204,8 - 7,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 204.8 | 207.085 | 2.285 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 204,8 - 207,085 - 2,285 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 457.5 | 458.6 | 1.1 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 457,5 - 458,6 - 1,10000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 461.281 | 460 | 1.281 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 461,281 - 460 - 1,28100000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 463.5 | 462.2 | 1.3 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 463,5 - 462,2 - 1,30000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 465.8 | 464.5 | 1.3 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 465,8 - 464,5 - 1,30000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 468.1 | 466.8 | 1.3 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 468,1 - 466,8 - 1,30000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 470.4 | 469.1 | 1.3 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 470,4 - 469,1 - 1,29999999999995 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 473.4 | 472.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 473,4 - 472,2 - 1,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 476.815 | 476.5 | 0.315 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 476,815 - 476,5 - 0,314999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 482 | 480.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 482 - 480,8 - 1,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 486.296 | 485.1 | 1.196 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 486,296 - 485,1 - 1,19599999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 567.4 | 563.5 | 3.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 567,4 - 563,5 - 3,89999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 569.8 | 568.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 569,8 - 568,6 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 572.2 | 571 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 572,2 - 571 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 574.6 | 573.4 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 574,6 - 573,4 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 577 | 575.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 577 - 575,8 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 579.4 | 578.205 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 579,4 - 578,205 - 1,19499999999994 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 581.8 | 580.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 581,8 - 580,6 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 584.2 | 583 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 584,2 - 583 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 586.2 | 585 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 586,2 - 585 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 593.9 | 591 | 2.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 593,9 - 591 - 2,89999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 598.6 | 597.4 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 598,6 - 597,4 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 603.3 | 602.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 603,3 - 602,1 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 608 | 606.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 608 - 606,8 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 609.2 | 608 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 609,2 - 608 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 617 | 615.5 | 1.5 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 617 - 615,5 - 1,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 622.1 | 620.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 622,1 - 620,9 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 627.2 | 626 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 627,2 - 626 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 636.5 | 635.195 | 1.305 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 636,5 - 635,195 - 1,30499999999995 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 645 | 643.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 645 - 643,8 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 648 | 646.8 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 648 - 646,8 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 651.3 | 650.1 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 651,3 - 650,1 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 652.5 | 652.25 | 0.25 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 652,5 - 652,25 - 0,25 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 669.9 | 668 | 1.9 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 669,9 - 668 - 1,89999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 674.2 | 673 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 674,2 - 673 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 678.5 | 677.3 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 678,5 - 677,3 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 682.8 | 681.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 682,8 - 681,6 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 687.1 | 685.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 687,1 - 685,9 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 691.1 | 689.9 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 691,1 - 689,9 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 695 | 694.4 | 0.6 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 695 - 694,4 - 0,600000000000023 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 775.3 | 773.3 | 2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 775,3 - 773,3 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 777.4 | 776.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 777,4 - 776,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 779.4 | 778.19 | 1.21 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 779,4 - 778,19 - 1,20999999999992 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 781.4 | 780.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 781,4 - 780,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 783.4 | 782.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 783,4 - 782,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 785.4 | 784.195 | 1.205 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 785,4 - 784,195 - 1,20499999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 787.4 | 786.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 787,4 - 786,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 789.4 | 788.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 789,4 - 788,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 793.4 | 792.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 793,4 - 792,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 798.4 | 797.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 798,4 - 797,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 800.4 | 799.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 800,4 - 799,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 802.4 | 801.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 802,4 - 801,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 804.4 | 803.2 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 804,4 - 803,2 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 806.6 | 805.4 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 806,6 - 805,4 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 808.8 | 807.6 | 1.2 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 808,8 - 807,6 - 1,19999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 811 | 809.805 | 1.195 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 811 - 809,805 - 1,19500000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 814.364 | 813.8 | 0.564 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 814,364 - 813,8 - 0,564000000000078 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 90.5 | 94.963 | 4.463 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 90,5 - 94,963 - 4,46299999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | FX ADICIONAL | Decrescente | 98.064 | 98.516 | 0.452 | RIO/MINAS - FX ADICIONAL - Decrescente - 98,064 - 98,516 - 0,452000000000012 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 113.265 | 113.265 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 113,265 - 113,265 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 195.5 | 195.5 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 195,5 - 195,5 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 422.41 | 195.5 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 422,41 - 195,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 47.45 | 47.45 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 47,45 - 47,45 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 523.538 | 523.538 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 523,538 - 523,538 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 54.165 | 54.165 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 54,165 - 54,165 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 703.32 | 703.32 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 703,32 - 703,32 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 763.58 | 763.58 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 763,58 - 763,58 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 765.75 | 765.75 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 765,75 - 765,75 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Diamante | 80.9 | 80.9 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Diamante - 80,9 - 80,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Trombeta | 470.375 | 470.375 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Trombeta - 470,375 - 470,375 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Trombeta | 607.444 | 607.444 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Trombeta - 607,444 - 607,444 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Trombeta | 77.985 | 77.985 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Trombeta - 77,985 - 77,985 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Intersecção Trombeta | 815 | 815 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Intersecção Trombeta - 815 - 815 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 105.65 | 105.65 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 105,65 - 105,65 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 142.65 | 142.65 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 142,65 - 142,65 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 15.585 | 15.585 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 15,585 - 15,585 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 19.757 | 19.757 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 19,757 - 19,757 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 21.276 | 21.276 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 21,276 - 21,276 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 23.39 | 23.39 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 23,39 - 23,39 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 6.1 | 673.266 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 6,1 - 673,266 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 6.7 | 6.7 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 6,7 - 6,7 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 673.266 | 673.266 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 673,266 - 673,266 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 704.084 | 704.084 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 704,084 - 704,084 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 737.1 | 737.1 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 737,1 - 737,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 83.44 | 83.44 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 83,44 - 83,44 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Passagem Inferior | 90.4 | 90.4 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Passagem Inferior - 90,4 - 90,4 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | OAE | Trevo Completo | 7.4 | 7.4 | 1 | RIO/MINAS - OAE - Trevo Completo - 7,4 - 7,4 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 0.603 | 5.223 | 4.62 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 0,603 - 5,223 - 4,62 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 105.5 | 105.9 | 0.4 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 105,5 - 105,9 - 0,400000000000006 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 12.15 | 12.525 | 0.375 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 12,15 - 12,525 - 0,375 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 12.7 | 14.58 | 1.88 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 12,7 - 14,58 - 1,88 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 16.832 | 17.063 | 0.231 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 16,832 - 17,063 - 0,230999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 17.25 | 18.124 | 0.874 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 17,25 - 18,124 - 0,873999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 17.668 | 19.209 | 1.541 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 17,668 - 19,209 - 1,541 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 175 | 177 | 2 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 175 - 177 - 2 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 177.4 | 179.25 | 1.85 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 177,4 - 179,25 - 1,84999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 179.84 | 180.36 | 0.52 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 179,84 - 180,36 - 0,52000000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 18.44 | 19 | 0.56 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 18,44 - 19 - 0,559999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 180.95 | 182.552 | 1.602 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 180,95 - 182,552 - 1,602 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 182.693 | 183.32 | 0.627 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 182,693 - 183,32 - 0,626999999999981 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 183.66 | 186.33 | 2.67 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 183,66 - 186,33 - 2,67000000000002 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 186.75 | 195.4 | 8.65 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 186,75 - 195,4 - 8,65000000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 19.681 | 21.588 | 1.907 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 19,681 - 21,588 - 1,907 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 3.774 | 4.96 | 1.186 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 3,774 - 4,96 - 1,186 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 409.935 | 411.31 | 1.375 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 409,935 - 411,31 - 1,375 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 416.34 | 417.56 | 1.22 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 416,34 - 417,56 - 1,22000000000003 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 5.789 | 6.641 | 0.852 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 5,789 - 6,641 - 0,852 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 524.345 | 526.4 | 2.055 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 524,345 - 526,4 - 2,05499999999995 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 528.235 | 529.5 | 1.265 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 528,235 - 529,5 - 1,26499999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 529.5 | 530.15 | 0.65 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 529,5 - 530,15 - 0,649999999999977 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 537 | 538.615 | 1.615 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 537 - 538,615 - 1,61500000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 650.96 | 652.205 | 1.245 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 650,96 - 652,205 - 1,245 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 67.5 | 68 | 0.5 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 67,5 - 68 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 672.955 | 673.29 | 0.335 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 672,955 - 673,29 - 0,334999999999923 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 766.4 | 767 | 0.6 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 766,4 - 767 - 0,600000000000023 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 768.54 | 770.75 | 2.21 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Crescente - 768,54 - 770,75 - 2,21000000000004 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 0.758 | 3.028 | 2.27 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 0,758 - 3,028 - 2,27 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 105.5 | 105.9 | 0.4 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 105,5 - 105,9 - 0,400000000000006 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 12.8 | 14.18 | 1.38 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 12,8 - 14,18 - 1,38 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 162.198 | 162.75 | 0.552 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 162,198 - 162,75 - 0,551999999999992 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 163.25 | 163.5 | 0.25 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 163,25 - 163,5 - 0,25 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 17.25 | 18.124 | 0.874 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 17,25 - 18,124 - 0,873999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 17.841 | 18.8 | 0.959 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 17,841 - 18,8 - 0,959 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 176.71 | 179.35 | 2.64 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 176,71 - 179,35 - 2,63999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 18.44 | 19 | 0.56 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 18,44 - 19 - 0,559999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 180.75 | 181.1 | 0.35 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 180,75 - 181,1 - 0,349999999999994 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 181.34 | 182.482 | 1.142 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 181,34 - 182,482 - 1,142 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 182.812 | 185.3 | 2.488 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 182,812 - 185,3 - 2,488 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 185.5 | 195.4 | 9.9 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 185,5 - 195,4 - 9,90000000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 19.676 | 21.478 | 1.802 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 19,676 - 21,478 - 1,802 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 3.309 | 5.233 | 1.924 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 3,309 - 5,233 - 1,924 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 409.915 | 410.655 | 0.74 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 409,915 - 410,655 - 0,739999999999952 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 411.345 | 411.855 | 0.51 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 411,345 - 411,855 - 0,509999999999991 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 412.015 | 412.49 | 0.475 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 412,015 - 412,49 - 0,475000000000023 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 416.24 | 417.105 | 0.865 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 416,24 - 417,105 - 0,865000000000009 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 497.435 | 498.34 | 0.905 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 497,435 - 498,34 - 0,904999999999973 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 5.789 | 6.642 | 0.853 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 5,789 - 6,642 - 0,853000000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 524.865 | 525.815 | 0.95 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 524,865 - 525,815 - 0,950000000000045 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 528.235 | 529.5 | 1.265 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 528,235 - 529,5 - 1,26499999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 529.5 | 530.05 | 0.55 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 529,5 - 530,05 - 0,549999999999955 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 537.46 | 538.615 | 1.155 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 537,46 - 538,615 - 1,15499999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 650.645 | 652.5 | 1.855 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 650,645 - 652,5 - 1,85500000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 67.5 | 68 | 0.5 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 67,5 - 68 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 767.91 | 769.465 | 1.555 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 767,91 - 769,465 - 1,55500000000006 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/MINAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 77.532 | 77.965 | 0.433 | RIO/MINAS - PAVIMENTAÇÃO - Decrescente - 77,532 - 77,965 - 0,433000000000007 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 416 | 428.3 | 12.3 | RIO/SP - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 416 - 428,3 - 12,3 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 428.3 | 433.1 | 4.8 | RIO/SP - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 428,3 - 433,1 - 4,80000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 433.1 | 481.8 | 48.7 | RIO/SP - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 433,1 - 481,8 - 48,7 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 481.8 | 496.1 | 14.3 | RIO/SP - DUPLICAÇÃO - Nada Consta - 481,8 - 496,1 - 14,3 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 110.7 | 117.4 | 13.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 110,7 - 117,4 - 13,4 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 117.4 | 124.9 | 15 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 117,4 - 124,9 - 15 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 124.9 | 128 | 6.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 124,9 - 128 - 6,19999999999999 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 128 | 143.4 | 30.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 128 - 143,4 - 30,8 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 143.4 | 146.7 | 6.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 143,4 - 146,7 - 6,59999999999997 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 146.7 | 149.9 | 6.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 146,7 - 149,9 - 6,40000000000003 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 149.9 | 151.3 | 2.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 149,9 - 151,3 - 2,80000000000001 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 151,3 - 157,8 - 13 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 49.97 | 26.2 | 47.12 | 25.55 | 73.8 | 26.68 |  |  | 100 | 51.75
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 157.8 | 166.8 | 18 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 157,8 - 166,8 - 18 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 166.8 | 169.1 | 4.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 166,8 - 169,1 - 4,59999999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 169.1 | 178.8 | 19.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 169,1 - 178,8 - 19,4 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 178.8 | 186.1 | 14.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 178,8 - 186,1 - 14,6 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 186.1 | 199.6 | 27 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 186,1 - 199,6 - 27 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 199.6 | 204.7 | 10.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 199,6 - 204,7 - 10,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 21.8 | 33.7 | 23.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 21,8 - 33,7 - 23,8 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 257.2 | 263.6 | 12.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 257,2 - 263,6 - 12,8000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 263.6 | 269 | 10.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 263,6 - 269 - 10,8 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 269 | 271.5 | 5 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 269 - 271,5 - 5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 290.8 | 303.4 | 25.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 290,8 - 303,4 - 25,1999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 303.4 | 309.5 | 12.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 303,4 - 309,5 - 12,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 309.5 | 316.7 | 14.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 309,5 - 316,7 - 14,4 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 51.2 | 65 | 27.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 51,2 - 65 - 27,6 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 65 | 71.3 | 12.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 65 - 71,3 - 12,6 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 71.3 | 74.5 | 6.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 71,3 - 74,5 - 6,40000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 74.5 | 79.9 | 10.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 74,5 - 79,9 - 10,8 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 79.9 | 85 | 10.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 79,9 - 85 - 10,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 85 | 99 | 28 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 85 - 99 - 28 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 99 | 110.7 | 23.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª e 4ª faixa (LD e LE) - 99 - 110,7 - 23,4 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 207.7 | 210.3 | 5.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 207,7 - 210,3 - 5,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 210.3 | 218 | 15.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 210,3 - 218 - 15,4 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 226 | 230.9 | 9.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 226 - 230,9 - 9,80000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 230.9 | 235.8 | 9.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 230,9 - 235,8 - 9,80000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 235.8 | 257.2 | 42.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 235,8 - 257,2 - 42,8 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 271.5 | 290.8 | 38.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 271,5 - 290,8 - 38,6 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 33.7 | 36.4 | 5.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 33,7 - 36,4 - 5,39999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 36.4 | 39.1 | 5.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 36,4 - 39,1 - 5,40000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD e LE) | 39.1 | 51.2 | 24.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD e LE) - 39,1 - 51,2 - 24,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 29.7 | 30.9 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 29,7 - 30,9 - 1,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 330.85 | 331.27 | 0.42 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 330,85 - 331,27 - 0,419999999999959 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 37.3 | 38.5 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 37,3 - 38,5 - 1,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 46.1 | 47.3 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 46,1 - 47,3 - 1,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 500.2 | 502.4 | 2.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 500,2 - 502,4 - 2,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 512 | 512.5 | 0.5 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 512 - 512,5 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 518.7 | 519.5 | 0.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 518,7 - 519,5 - 0,799999999999955 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 523 | 523.6 | 0.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 523 - 523,6 - 0,600000000000023 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 526 | 526.7 | 0.7 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 526 - 526,7 - 0,700000000000045 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 529.5 | 530.4 | 0.9 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 529,5 - 530,4 - 0,899999999999977 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 537.7 | 538.5 | 0.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 537,7 - 538,5 - 0,799999999999955 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 546.4 | 548 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 546,4 - 548 - 1,60000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 552.2 | 553.5 | 1.3 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 552,2 - 553,5 - 1,29999999999995 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 562.6 | 563.3 | 0.7 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 562,6 - 563,3 - 0,699999999999932 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LD) | 570 | 571.4 | 1.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LD) - 570 - 571,4 - 1,39999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 25.6 | 26.8 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 25,6 - 26,8 - 1,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 332 | 331.4 | 0.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 332 - 331,4 - 0,600000000000023 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 38.7 | 39.9 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 38,7 - 39,9 - 1,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 46.1 | 47.3 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 46,1 - 47,3 - 1,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 502.4 | 504 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 502,4 - 504 - 1,60000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 512 | 512.5 | 0.5 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 512 - 512,5 - 0,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 520.2 | 521.5 | 1.3 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 520,2 - 521,5 - 1,29999999999995 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 522.9 | 523.7 | 0.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 522,9 - 523,7 - 0,800000000000068 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 527.4 | 528.8 | 1.4 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 527,4 - 528,8 - 1,39999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 530 | 531.2 | 1.2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 530 - 531,2 - 1,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 541.1 | 541.9 | 0.8 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 541,1 - 541,9 - 0,799999999999955 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 548 | 549.6 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 548 - 549,6 - 1,60000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 553.6 | 555.6 | 2 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 553,6 - 555,6 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 565 | 566.6 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 565 - 566,6 - 1,60000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | FX ADICIONAL | 3ª faixa (LE) | 573.1 | 574.7 | 1.6 | RIO/SP - FX ADICIONAL - 3ª faixa (LE) - 573,1 - 574,7 - 1,60000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 105.6 | 105.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 105,6 - 105,6 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 124.8 | 124.8 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 124,8 - 124,8 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 127,4 - 127,4 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 237.48 | 237.48 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 237,48 - 237,48 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 241.05 | 241.05 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 241,05 - 241,05 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 245.11 | 245.11 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 245,11 - 245,11 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 303.28 | 303.28 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 303,28 - 303,28 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 37.9 | 37.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 37,9 - 37,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 420.7 | 420.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 420,7 - 420,7 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 423.2 | 423.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 423,2 - 423,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 428.5 | 428.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 428,5 - 428,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 43.6 | 43.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 43,6 - 43,6 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 433.5 | 433.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 433,5 - 433,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 456 | 456 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 456 - 456 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 456.8 | 456.8 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 456,8 - 456,8 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 47.9 | 47.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 47,9 - 47,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 471.1 | 471.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 471,1 - 471,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 473.5 | 473.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 473,5 - 473,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 477.3 | 477.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 477,3 - 477,3 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 48.3 | 48.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 48,3 - 48,3 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 482.5 | 482.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 482,5 - 482,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 485.7 | 485.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 485,7 - 485,7 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 488.3 | 488.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 488,3 - 488,3 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 50.2 | 50.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 50,2 - 50,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 505.1 | 505.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 505,1 - 505,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 506.2 | 506.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 506,2 - 506,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 511.6 | 511.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 511,6 - 511,6 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 52.7 | 52.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 52,7 - 52,7 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 521.6 | 521.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 521,6 - 521,6 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 524.9 | 524.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 524,9 - 524,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 532.7 | 532.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 532,7 - 532,7 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 534.5 | 534.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 534,5 - 534,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 575.9 | 575.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 575,9 - 575,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 58.2 | 58.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 58,2 - 58,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 64.9 | 64.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 64,9 - 64,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 67.2 | 67.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 67,2 - 67,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 71.4 | 71.4 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 71,4 - 71,4 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Diamante | 80.9 | 80.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Diamante - 80,9 - 80,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Tipo Parclo - 139,3 - 139,3 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 408.08 | 408.08 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Tipo Parclo - 408,08 - 408,08 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 178.84 | 178.84 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 178,84 - 178,84 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 39.1 | 39.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 39,1 - 39,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 51.1 | 51.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 51,1 - 51,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 74.4 | 74.4 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 74,4 - 74,4 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trevo Completo | 98.9 | 98.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trevo Completo - 98,9 - 98,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 163.58 | 163.58 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 163,58 - 163,58 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 199.1 | 199.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 199,1 - 199,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 21.5 | 21.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 21,5 - 21,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 210.34 | 210.34 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 210,34 - 210,34 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 257.15 | 257.15 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 257,15 - 257,15 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 268.93 | 268.93 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 268,93 - 268,93 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 309.45 | 309.45 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 309,45 - 309,45 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 310.67 | 310.67 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 310,67 - 310,67 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 416.2 | 416.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 416,2 - 416,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 425.85 | 425.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 425,85 - 425,85 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 496.2 | 496.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 496,2 - 496,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Intersecção Trombeta | 60.3 | 60.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Intersecção Trombeta - 60,3 - 60,3 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 408.15 | 408.15 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 408,15 - 408,15 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 416.206 | 416.206 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 416,206 - 416,206 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 420.74 | 420.74 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 420,74 - 420,74 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 422.977 | 422.977 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 422,977 - 422,977 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 423.179 | 423.179 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 423,179 - 423,179 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 425.85 | 425.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 425,85 - 425,85 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 428.5 | 428.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 428,5 - 428,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 429 | 429 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 429 - 429 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 430.15 | 430.15 | 2 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 430,15 - 430,15 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 433.5 | 433.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 433,5 - 433,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 434.034 | 434.034 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 434,034 - 434,034 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 438.56 | 438.56 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 438,56 - 438,56 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 439.057 | 439.057 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 439,057 - 439,057 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 440.02 | 440.02 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 440,02 - 440,02 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 456 | 456 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 456 - 456 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 456.82 | 456.82 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 456,82 - 456,82 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 471.086 | 471.086 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 471,086 - 471,086 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 471.415 | 471.415 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 471,415 - 471,415 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 473.508 | 473.508 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 473,508 - 473,508 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 477.149 | 477.149 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 477,149 - 477,149 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 477.313 | 477.313 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 477,313 - 477,313 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 482.5 | 482.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 482,5 - 482,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 485.036 | 485.036 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 485,036 - 485,036 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 485.716 | 485.716 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 485,716 - 485,716 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 486.34 | 486.34 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 486,34 - 486,34 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 488.208 | 488.208 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 488,208 - 488,208 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 492.517 | 492.517 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 492,517 - 492,517 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 505.079 | 505.079 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 505,079 - 505,079 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 506.233 | 506.233 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 506,233 - 506,233 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 511.607 | 511.607 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 511,607 - 511,607 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 521.636 | 521.636 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 521,636 - 521,636 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 524.937 | 524.937 | 2 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 524,937 - 524,937 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 532.729 | 532.729 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 532,729 - 532,729 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 534.483 | 534.483 | 2 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 534,483 - 534,483 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Novas OAEs | 575.883 | 575.883 | 1 | RIO/SP - OAE - Novas OAEs - 575,883 - 575,883 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | OAE - Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | RIO/SP - OAE - OAE - Intersecção Diamante - 213,1 - 213,1 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 45 | 41.98 | 58.02 | 56.07 | 58.02 |  |  |  | 100 | 98.05
RIO/SP | OAE | OAE - Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | RIO/SP - OAE - OAE - Intersecção Trombeta - 157,5 - 157,5 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 39.45 | 16.1 | 56.52 | 11.6 | 83.9 | 27.38 |  |  | 100 | 27.7
RIO/SP | OAE | Ponte | 105.62 | 105.62 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 105,62 - 105,62 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 107.48 | 107.48 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 107,48 - 107,48 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 107.5 | 107.5 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 107,5 - 107,5 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 110.57 | 110.57 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 110,57 - 110,57 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 111.13 | 111.13 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 111,13 - 111,13 - 2 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 111.35 | 111.35 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 111,35 - 111,35 - 2 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 113.03 | 113.03 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 113,03 - 113,03 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 114.85 | 114.85 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 114,85 - 114,85 - 2 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 116.07 | 116.07 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 116,07 - 116,07 - 2 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 127,439 - 127,439 - 1 | - | - | X | - | X | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 127.52 | 127.52 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 127,52 - 127,52 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 127.98 | 127.98 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 127,98 - 127,98 - 2 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 128.06 | 128.06 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 128,06 - 128,06 - 2 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 132,09 - 132,09 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 136.33 | 136.33 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 136,33 - 136,33 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 137,45 - 137,45 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 137,45 - 137,45 - 2 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 139.3 | 139.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 139,3 - 139,3 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 139.74 | 139.74 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 139,74 - 139,74 - 2 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 14.851 | 14.851 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 14,851 - 14,851 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.06 | 146.06 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,06 - 146,06 - 2 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.08 | 146.08 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,08 - 146,08 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.09 | 146.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,09 - 146,09 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.72 | 146.72 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,72 - 146,72 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 146.76 | 146.76 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 146,76 - 146,76 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 153,45 - 153,45 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 157,59 - 157,59 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 157,64 - 157,64 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 166.81 | 166.81 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 166,81 - 166,81 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 178.84 | 178.84 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 178,84 - 178,84 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 185.62 | 185.62 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 185,62 - 185,62 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 186.11 | 186.11 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 186,11 - 186,11 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 188.225 | 188.225 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 188,225 - 188,225 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 193.87 | 193.87 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 193,87 - 193,87 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 199.07 | 199.07 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 199,07 - 199,07 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 199.55 | 199.55 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 199,55 - 199,55 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 199.59 | 199.59 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 199,59 - 199,59 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 200.94 | 200.94 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 200,94 - 200,94 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 21.47 | 21.47 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 21,47 - 21,47 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 222,84 - 222,84 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 222,95 - 222,95 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 226.47 | 226.47 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 226,47 - 226,47 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 231.85 | 231.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 231,85 - 231,85 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 234.4 | 234.4 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 234,4 - 234,4 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 241.05 | 241.05 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 241,05 - 241,05 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 245.11 | 245.11 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 245,11 - 245,11 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 26.411 | 26.411 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 26,411 - 26,411 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 263.58 | 263.58 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 263,58 - 263,58 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 268.09 | 268.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 268,09 - 268,09 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 268.9 | 268.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 268,9 - 268,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 283.64 | 283.64 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 283,64 - 283,64 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 294.39 | 294.39 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 294,39 - 294,39 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 303.27 | 303.27 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte - 303,27 - 303,27 - 2 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 308.28 | 308.28 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 308,28 - 308,28 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 310.67 | 310.67 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 310,67 - 310,67 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 316.51 | 316.51 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 316,51 - 316,51 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 323.59 | 323.59 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 323,59 - 323,59 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 328.65 | 328.65 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 328,65 - 328,65 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 329.008 | 329.008 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 329,008 - 329,008 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 329.85 | 329.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 329,85 - 329,85 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 39.09 | 39.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 39,09 - 39,09 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 43.6 | 43.6 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 43,6 - 43,6 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 44.26 | 44.26 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 44,26 - 44,26 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 47.9 | 47.9 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 47,9 - 47,9 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 48.35 | 48.35 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 48,35 - 48,35 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 50.2 | 50.2 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 50,2 - 50,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 51.13 | 51.13 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 51,13 - 51,13 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 56.56 | 56.56 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 56,56 - 56,56 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 57.1 | 57.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 57,1 - 57,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 58.16 | 58.16 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 58,16 - 58,16 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 60.33 | 60.33 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 60,33 - 60,33 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 63.66 | 63.66 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 63,66 - 63,66 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 64.3 | 64.3 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 64,3 - 64,3 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 64.903 | 64.903 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 64,903 - 64,903 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 65.25 | 65.25 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 65,25 - 65,25 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 67.15 | 67.15 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 67,15 - 67,15 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 70.18 | 70.18 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 70,18 - 70,18 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 70.56 | 70.56 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 70,56 - 70,56 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 71.36 | 71.36 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 71,36 - 71,36 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 71.43 | 71.43 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 71,43 - 71,43 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 74.45 | 74.45 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 74,45 - 74,45 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 74.46 | 74.46 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 74,46 - 74,46 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 80.91 | 80.91 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 80,91 - 80,91 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 88.94 | 88.94 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 88,94 - 88,94 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte | 98.87 | 98.87 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte - 98,87 - 98,87 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 218.35 | 218.35 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 218,35 - 218,35 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 219.25 | 219.25 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 219,25 - 219,25 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 219.7 | 219.7 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 219,7 - 219,7 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.1 | 220.1 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 220,1 - 220,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.84 | 220.84 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 220,84 - 220,84 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 2 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 220,85 - 220,85 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 221.43 | 221.43 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 221,43 - 221,43 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 222 | 222 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 222 - 222 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 222.49 | 222.49 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 222,49 - 222,49 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 223.14 | 223.14 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 223,14 - 223,14 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 224.09 | 224.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 224,09 - 224,09 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 224.88 | 224.88 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 224,88 - 224,88 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 225.35 | 225.35 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 225,35 - 225,35 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Norte (Serra das Araras) | 225.64 | 225.64 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Norte (Serra das Araras) - 225,64 - 225,64 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 219.25 | 219.25 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 219,25 - 219,25 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 220.85 | 220.85 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 220,85 - 220,85 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.14 | 222.14 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 222,14 - 222,14 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.37 | 222.37 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 222,37 - 222,37 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 222.5 | 222.5 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 222,5 - 222,5 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 223.285 | 223.285 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 223,285 - 223,285 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 223.98 | 223.98 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 223,98 - 223,98 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 224.09 | 224.09 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 224,09 - 224,09 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 224.32 | 224.32 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 224,32 - 224,32 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 225.02 | 225.02 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 225,02 - 225,02 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Ponte Pista Sul (Serra das Araras) | 225.66 | 225.66 | 1 | RIO/SP - OAE - Ponte Pista Sul (Serra das Araras) - 225,66 - 225,66 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Externo) | 429.8 | 430.6 | 0.8 | RIO/SP - OAE - Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Externo) - 429,8 - 430,6 - 0,800000000000011 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Interno) | 429.8 | 430.6 | 0.8 | RIO/SP - OAE - Túnel BR 101 RJ (Mangaratiba Interno) - 429,8 - 430,6 - 0,800000000000011 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Túnel BR 101 RJ (Muriqui) | 418.2 | 418.8 | 0.6 | RIO/SP - OAE - Túnel BR 101 RJ (Muriqui) - 418,2 - 418,8 - 0,600000000000023 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | OAE | Túnel BR 116 RJ (Serra das Araras) | 222.6 | 223 | 0.4 | RIO/SP - OAE - Túnel BR 116 RJ (Serra das Araras) - 222,6 - 223 - 0,400000000000006 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 105 | 109.12 | 4.12 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 105 - 109,12 - 4,12 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 109.6 | 117.33 | 7.73 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 109,6 - 117,33 - 7,73 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 127.75 | 131.09 | 3.34 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 127,75 - 131,09 - 3,34 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 133.11 | 139.2 | 6.09 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 133,11 - 139,2 - 6,08999999999997 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 139.2 | 143.4 | 4.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 139,2 - 143,4 - 4,20000000000002 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 143.4 | 146.7 | 3.3 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 143,4 - 146,7 - 3,29999999999998 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 146.7 | 149.9 | 3.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 146,7 - 149,9 - 3,20000000000002 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 149.9 | 151.3 | 1.4 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 149,9 - 151,3 - 1,40000000000001 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 151,3 - 152,16 - 0,859999999999985 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 70 | 22.9 | 100 | 30 |  |  | 100 | 22.9
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 199.17 | 203.77 | 4.6 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 199,17 - 203,77 - 4,60000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 204,74 - 206,327 - 1,58699999999999 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 14.5 | 13.25 | 86.75 | 72.85 | 86.75 |  |  |  | 100 | 86.1
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 206,327 - 208 - 1,673 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 93.2 | 100 |  |  |  | 100 | 93.2
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 208 - 209,95 - 1,94999999999999 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 12 | 21.5 | 78.5 | 74.15 | 78.5 |  |  |  | 100 | 95.65
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 217.75 | 218.66 | 0.91 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 217,75 - 218,66 - 0,909999999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 255.85 | 257.05 | 1.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 255,85 - 257,05 - 1,20000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 266.7 | 269 | 2.3 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 266,7 - 269 - 2,30000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 269 | 270.19 | 1.19 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 269 - 270,19 - 1,19 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 288.3 | 290 | 1.7 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 288,3 - 290 - 1,69999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 300.33 | 301.6 | 1.27 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 300,33 - 301,6 - 1,27000000000004 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 303 | 304 | 1 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 303 - 304 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 304.9 | 307.1 | 2.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 304,9 - 307,1 - 2,20000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 307.5 | 309.38 | 1.88 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 307,5 - 309,38 - 1,88 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 314.24 | 315.24 | 1 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 314,24 - 315,24 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 315.65 | 317.21 | 1.56 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 315,65 - 317,21 - 1,56 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 322 | 322.75 | 0.75 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 322 - 322,75 - 0,75 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 328.91 | 330.41 | 1.5 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 328,91 - 330,41 - 1,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 399.75 | 400.2 | 0.45 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 399,75 - 400,2 - 0,449999999999989 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 403.05 | 405.6 | 2.55 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 403,05 - 405,6 - 2,55000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 406.38 | 407.7 | 1.32 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 406,38 - 407,7 - 1,31999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 56.29 | 60.24 | 3.95 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Direito - 56,29 - 60,24 - 3,95 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 104.96 | 109.07 | 4.11 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 104,96 - 109,07 - 4,11 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 109.49 | 117.49 | 8 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 109,49 - 117,49 - 8 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 127.74 | 131.31 | 3.57 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 127,74 - 131,31 - 3,57000000000001 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 132.85 | 139.3 | 6.45 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 132,85 - 139,3 - 6,45000000000002 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 139.3 | 143.4 | 4.1 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 139,3 - 143,4 - 4,09999999999999 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 143.4 | 146.7 | 3.3 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 143,4 - 146,7 - 3,29999999999998 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 146.7 | 149.9 | 3.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 146,7 - 149,9 - 3,20000000000002 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 149.9 | 151.3 | 1.4 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 149,9 - 151,3 - 1,40000000000001 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 198.95 | 204.03 | 5.08 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 198,95 - 204,03 - 5,08000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 208,3 - 210,7 - 2,39999999999998 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 7 | 6.5 | 93.5 | 91.79 | 93.5 |  |  |  | 100 | 98.29
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 234.67 | 235.64 | 0.97 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 234,67 - 235,64 - 0,969999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 267.45 | 269 | 1.55 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 267,45 - 269 - 1,55000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 269 | 270.13 | 1.13 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 269 - 270,13 - 1,13 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 270.13 | 270.79 | 0.66 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 270,13 - 270,79 - 0,660000000000025 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 300 | 303.9 | 3.9 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 300 - 303,9 - 3,89999999999998 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 314.29 | 315.17 | 0.88 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 314,29 - 315,17 - 0,879999999999995 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 315.5 | 317.21 | 1.71 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 315,5 - 317,21 - 1,70999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 405.7 | 403.02 | 2.68 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 405,7 - 403,02 - 2,68000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 406.85 | 406.45 | 0.4 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 406,85 - 406,45 - 0,400000000000034 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 407.75 | 407.57 | 0.18 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 407,75 - 407,57 - 0,180000000000007 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 410 | 411.8 | 1.8 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 410 - 411,8 - 1,80000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 413.3 | 414.5 | 1.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 413,3 - 414,5 - 1,19999999999999 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 57.92 | 60.12 | 2.2 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 57,92 - 60,12 - 2,2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 68.27 | 68.64 | 0.37 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Esquerdo - 68,27 - 68,64 - 0,370000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Serra das Araras (Nova Pista Subida) | 218 | 226 | 8 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Serra das Araras (Nova Pista Subida) - 218 - 226 - 8 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 152.89 | 157.03 | 4.14 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Direito) - 152,89 - 157,03 - 4,14000000000001 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 49.97 | 29.59 | 47.32 | 30.32 | 70.41 | 23.09 |  |  | 100 | 59.91
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 209.95 | 211.4 | 1.45 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Direito) - 209,95 - 211,4 - 1,45000000000002 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 71 | 51.67 | 48.33 | 47.83 | 48.33 |  |  |  | 100 | 99.5
RIO/SP | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Esquerdo) | 151.3 | 157.69 | 6.39 | RIO/SP - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais (Esquerdo) - 151,3 - 157,69 - 6,38999999999999 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 49.97 | 26.3 | 40.12 | 23.97 | 73.7 | 33.58 |  |  | 100 | 50.27
TRANSBRASILIANA | CONTORNO | Variante de Ourinhos, em pista dupla | 336.4 | 338.88 | 4.96 | TRANSBRASILIANA - CONTORNO - Variante de Ourinhos, em pista dupla - 336,4 - 338,88 - 4,96000000000004 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 0 - 37,3 - 37,3 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 256 | 258.1 | 2.1 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 256 - 258,1 - 2,10000000000002 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 338.2 | 345.2 | 7 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 338,2 - 345,2 - 7 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 51.7 | 54.3 | 2.6 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 51,7 - 54,3 - 2,59999999999999 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 72.1 | 74.9 | 2.8 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 72,1 - 74,9 - 2,80000000000001 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Duplicações (inclusive OAE's) - 74,9 - 99,8 - 24,9 | X | X* | - | X | - | - | - | 75.36 | 49.84 | 24.98 | 24.98 | 18.31 | 6.39 | 25.18 | 6.87 |  |  | 100 | 81.21
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano | 0 | 51.7 | 51.7 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano - 0 - 51,7 - 51,7 | - | - | X | - | - | - | - | [9 empty] | 100 | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | TRANSBRASILIANA - DUPLICAÇÃO - Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano - 162 - 195 - 33 | - | x | - | X | - | - | - | [9 empty] | 100 | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 51,04 - 51,04 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 53,1 - 53,1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 73 - 73 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 85,1 - 85,1 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 72.77 | 72.77 | 27.23 | 27.23 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: - 97 - 97 - 1 | X | X* | - | X | - | - | - | 4.45 | 4.45 | 87.64 | 87.64 | 7.91 | 5.88 | 7.91 |  |  |  | 100 | 97.97
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. - 1 - 1 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir - 1 - 1 - 3 | - | x | - | X | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: final do Contorno de Ourinhos (interseção com SP-270), | 338.3 | 338.3 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: final do Contorno de Ourinhos (interseção com SP-270), - 338,3 - 338,3 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: início do Contorno de Ourinhos (interseção com a BR-153) | 337 | 337 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: início do Contorno de Ourinhos (interseção com a BR-153) - 337 - 337 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano - 4,8 - 4,8 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: trevo no km 81 a ser executado no 12º ano | 81 | 81 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: trevo no km 81 a ser executado no 12º ano - 81 - 81 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção - km 174+015 - Lote 02 - 1 - 1 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção -km 177+600;- Lote 02 - 1 - 1 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção -km 182+140;- Lote 02 - 1 - 1 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | OAE | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Interseção -km 194+700,- Lote 02 - 1 - 1 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | OAE | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | TRANSBRASILIANA - OAE - Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( - 1 - 1 - 1 | - | x | - | X | - | - | - | [9 empty] | 100 | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | PAVIMENTAÇÃO | Execução de ruas laterias em Pista Simples - região de Marília | 255.4 | 259 | 3.6 | TRANSBRASILIANA - PAVIMENTAÇÃO - Execução de ruas laterias em Pista Simples - região de Marília - 255,4 - 259 - 3,59999999999999 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | PAVIMENTAÇÃO | Execução de ruas laterias em Pista Simples na região de São José do Rio Preto | 50.3 | 62.8 | 12.5 | TRANSBRASILIANA - PAVIMENTAÇÃO - Execução de ruas laterias em Pista Simples na região de São José do Rio Preto - 50,3 - 62,8 - 12,5 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 0 - 15,6 - 15,6 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 161,8 - 166,1 - 4,29999999999998 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 182,7 - 199,1 - 16,4 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 255,4 - 275,3 - 19,9 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
TRANSBRASILIANA | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | TRANSBRASILIANA - TERCEIRA FAIXA - Execução de Terceiras Faixas: - 99,8 - 121,4 - 21,6 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | CONTORNO | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | VIA BAHIA - CONTORNO - Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 - 0 - 9,83 - 9,83 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 99.68 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 |  |  |  | 100 | 99.68
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 - 5,4 - 35,38 - 29,98 | X | - | - | X | - | - | - | 98.41 | 98.41 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 |  |  |  | 100 | 98.41
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 - 0 - 5,4 - 5,4 | X | - | - | X | - | - | - | 99.96 | 99.96 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 |  |  |  | 100 | 99.96
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 - 0 - 33,73 - 33,73 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
VIA BAHIA | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | VIA BAHIA - DUPLICAÇÃO - Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 - 0 - 4,73 - 4,73 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | OAE | Construção de interseção com linha ferroviária em níveis diferentes no município de Itatim. | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Construção de interseção com linha ferroviária em níveis diferentes no município de Itatim. - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | OAE | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 50 |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | OAE | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | OAE | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista - 1 - 1 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | OAE | Obras para Conclusão do viaduto de Simões Filho | 1 | 1 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Obras para Conclusão do viaduto de Simões Filho - 1 - 1 - 1 | X | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
VIA BAHIA | OAE | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista - 0,08 - 0,08 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | OAE | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | VIA BAHIA - OAE - Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 - 36,47 - 36,47 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D - 30,4 - 30,8 - 0,400000000000002 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D - 0 - 1,8 - 1,8 | X | - | - | X | - | - | - | 48.25 | 48.25 | 51.75 | 0 | 51.75 | 0 | 51.75 |  |  |  | 100 | 48.25
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D - 30,1 - 30,6 - 0,5 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D - 29 - 29,5 - 1 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D - 0,2 - 0,6 - 0,8 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D - 33 - 33,6 - 1,2 | X | - | - | X | - | - | - | 49.875 | 49.875 |  |  | 50.125 | 0 | 50.125 |  |  |  | 100 | 49.875
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE - 8,1 - 8,6 - 0,5 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D - 21,1 - 21,9 - 1,59999999999999 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BAHIA | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | VIA BAHIA - PAVIMENTAÇÃO - Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D - 23,3 - 24,4 - 2,2 | X | - | - | X | - | - | - | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 1003.857 | 1004.36 | 0.503 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 1003,857 - 1004,36 - 0,503000000000043 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 1019.754 | 1021.156 | 1.402 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 1019,754 - 1021,156 - 1,40199999999993 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 1025.46 | 1026.55 | 1.09 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 1025,46 - 1026,55 - 1,08999999999992 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 1040.055 | 1041.157 | 1.102 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 1040,055 - 1041,157 - 1,10199999999986 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 885,65 - 887,261 - 1,61099999999999 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 893,066 - 896,256 - 3,18999999999994 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 902,851 - 904,759 - 1,90800000000002 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 912,663 - 913,951 - 1,28800000000001 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 923,459 - 924,655 - 1,19600000000003 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 932,559 - 936,65 - 4,09100000000001 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 940,051 - 940,958 - 0,906999999999925 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 940,958 - 943,05 - 2,09199999999998 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 944,05 - 946,358 - 2,30799999999999 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 951.066 | 953.057 | 1.991 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 951,066 - 953,057 - 1,99099999999999 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 955.854 | 960.351 | 4.497 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 955,854 - 960,351 - 4,49699999999996 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 960.351 | 963.554 | 3.203 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 960,351 - 963,554 - 3,20299999999997 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 966.567 | 967.861 | 1.294 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 966,567 - 967,861 - 1,29399999999998 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 971.354 | 972.055 | 0.701 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 971,354 - 972,055 - 0,700999999999908 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 972.055 | 973.254 | 1.199 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 972,055 - 973,254 - 1,19900000000007 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 978.15 | 978.863 | 0.713 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 978,15 - 978,863 - 0,713000000000079 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 978.863 | 980.167 | 1.304 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 978,863 - 980,167 - 1,30399999999997 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 982.458 | 983.656 | 1.198 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 982,458 - 983,656 - 1,19799999999998 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 994.459 | 997.152 | 2.693 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 994,459 - 997,152 - 2,6930000000001 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | FX ADICIONAL | Faixa Adicional | 997.761 | 999.157 | 1.396 | VIA BRASIL - FX ADICIONAL - Faixa Adicional - 997,761 - 999,157 - 1,39600000000007 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Diamante - 1001,5 - 1001,5 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 25.25 | 0 | 100 | 74.75 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Diamante - 1045,1 - 1045,1 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 7.5 | 0 | 100 | 92.5 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Diamante | 1053 | 1001.5 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Diamante - 1053 - 1001,5 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Diamante | 1080.8 | 1080.8 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Diamante - 1080,8 - 1080,8 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 157,47 - 157,47 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 49.8 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 158,72 - 158,72 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 85.04 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 311 - 311 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 85.04 | 0 | 100 | 14.96 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | VIA BRASIL - OAE - OAE - Vias Marginais - 625,2 - 625,2 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá - 1134,46 - 1134,46 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 64.77 | 0 | 100 | 35.23 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba - 1144,3 - 1144,3 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 67.54 | 0 | 100 | 32.46 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho - 1112,9 - 1112,9 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 64.77 | 0 | 100 | 35.23 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Trombeta | 674.4 | 674.4 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Trombeta - 674,4 - 674,4 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Trombeta - 969,8 - 969,8 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 55.64 | 0 | 100 | 44.36 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Trombeta - 973,6 - 973,6 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 7.5 | 0 | 100 | 92.5 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | OAE | Trombeta | 997.3 | 997.3 | 1 | VIA BRASIL - OAE - Trombeta - 997,3 - 997,3 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Acesso ao Porto de Itapacurá - 1134,46 - xxx - 14,5 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 64.77 | 0 | 100 | 35.23 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Acesso ao Porto de Miritituba - 1144,3 - xxx - 8,3 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 67.54 | 0 | 100 | 32.46 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho - 1112,9 - xxx - 16,52 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 64.77 | 0 | 100 | 35.23 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 1143,5 - 1144,95 - 1,45000000000005 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 120,36 - 121,36 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 52.2 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 156,26 - 159,46 - 3,20000000000002 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 52.2 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 157,22 - 159,46 - 2,24000000000001 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 52.2 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 225,57 - 226,67 - 1,09999999999999 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 28.7 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 226 - 226,8 - 0,800000000000011 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 28.7 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 278,84 - 279,84 - 1 | - | x | X | X | - | - | - |  |  | 28.7 | 0 | 53.2 | 0 | 100 | 46.8 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 344,2 - 345,05 - 0,850000000000023 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 53.2 | 0 | 100 | 46.8 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 408,4 - 411,6 - 3,20000000000005 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 53.2 | 0 | 100 | 46.8 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 409,1 - 411,3 - 2,19999999999999 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 53.2 | 0 | 100 | 46.8 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 527,4 - 527,85 - 0,450000000000045 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 30.7 | 0 | 100 | 69.3 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 574,4 - 575,5 - 1,10000000000002 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 30.7 | 0 | 100 | 69.3 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 574,4 - 575,6 - 1,20000000000005 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 30.7 | 0 | 100 | 69.3 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 605.2 | 606.55 | 1.35 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 605,2 - 606,55 - 1,34999999999991 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627 | 2.4 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 624,6 - 627 - 2,39999999999998 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627.2 | 2.6 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 624,6 - 627,2 - 2,60000000000002 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA BRASIL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | VIA BRASIL - PAVIMENTAÇÃO - Vias Marginais - 673,8 - 674,4 - 0,600000000000023 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 273 | 282.3 | 18.6 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 273 - 282,3 - 18,6 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 312 | 317.25 | 10.5 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 312 - 317,25 - 10,5 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 317.25 | 327.58 | 20.66 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 317,25 - 327,58 - 20,66 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 327.58 | 328.3 | 1.44 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 327,58 - 328,3 - 1,44000000000005 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 328.3 | 331 | 5.4 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 328,3 - 331 - 5,39999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 331 | 335 | 8 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 331 - 335 - 8 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 335 | 339.58 | 9.16 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 335 - 339,58 - 9,15999999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional (ambas as pistas) | 339.58 | 351.14 | 23.12 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional (ambas as pistas) - 339,58 - 351,14 - 23,12 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | FX ADICIONAL | Faixa Adicional Pista Sul | 256.5 | 258.08 | 1.58 | VIA COSTEIRA - FX ADICIONAL - Faixa Adicional Pista Sul - 256,5 - 258,08 - 1,57999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 247 | 247 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 247 - 247 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 252.27 | 252.27 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 252,27 - 252,27 - 1 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 261.5 | 261.5 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 261,5 - 261,5 - 1 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 401,85 - 401,85 - 1 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 0 | 2.57 | 97.43 | 27 | 97.43 |  |  |  | 100 | 29.57
VIA COSTEIRA | OAE | Dispositivo em Desnível | 460.65 | 460.65 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Dispositivo em Desnível - 460,65 - 460,65 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | OAE | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Pista Marginal Norte - 328,75 - 328,75 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 99 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 | 100
VIA COSTEIRA | OAE | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | VIA COSTEIRA - OAE - Pista Marginal Sul] - 328,85 - 328,85 - 1 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 99 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 | 100
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 252.15 | 251.6 | 0.55 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 252,15 - 251,6 - 0,550000000000011 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 254.4 | 253.2 | 1.2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 254,4 - 253,2 - 1,20000000000002 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 255.5 | 254.75 | 0.75 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 255,5 - 254,75 - 0,75 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 263.1 | 262.5 | 0.6 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 263,1 - 262,5 - 0,600000000000023 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 264.38 | 263.55 | 0.83 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 264,38 - 263,55 - 0,829999999999984 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 272,45 - 271,35 - 1,09999999999997 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 273,73 - 272,85 - 0,879999999999995 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 275,7 - 273,73 - 1,96999999999997 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 278 - 276,45 - 1,55000000000001 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  |  | 100 | 100
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 281,8 - 278,6 - 3,19999999999999 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 0 | 5.72 | 94.28 | 44.64 | 94.28 |  |  |  | 100 | 50.36
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 286,85 - 285,8 - 1,05000000000001 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 6.53 | 100 |  |  |  | 100 | 6.53
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 289,3 - 288,5 - 0,800000000000011 | - | - | X | - | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 30.96 | 100 |  |  |  | 100 | 30.96
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 296.4 | 295.67 | 0.73 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 296,4 - 295,67 - 0,729999999999961 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 297.85 | 297.15 | 0.7 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 297,85 - 297,15 - 0,700000000000045 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 298.67 | 297.85 | 0.82 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 298,67 - 297,85 - 0,819999999999993 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 324.1 | 320.15 | 3.95 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 324,1 - 320,15 - 3,95000000000005 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 329,6 - 328,45 - 1,15000000000003 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 99.86 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 100 | 100
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 383.3 | 382.63 | 0.67 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 383,3 - 382,63 - 0,670000000000016 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 385.9 | 384 | 1.9 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 385,9 - 384 - 1,89999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 388.85 | 386.2 | 2.65 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 388,85 - 386,2 - 2,65000000000003 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 407.4 | 404.8 | 2.6 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 407,4 - 404,8 - 2,59999999999997 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 414.65 | 413.2 | 1.45 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 414,65 - 413,2 - 1,44999999999999 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 439.65 | 437.65 | 2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 439,65 - 437,65 - 2 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 443.05 | 441.75 | 1.3 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 443,05 - 441,75 - 1,30000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 448.2 | 447.2 | 1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 448,2 - 447,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 458 | 456 | 2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (Pista Norte) - 458 - 456 - 2 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 249.78 | 250.42 | 0.64 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 249,78 - 250,42 - 0,639999999999986 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 251.7 | 252.3 | 0.6 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 251,7 - 252,3 - 0,600000000000023 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 252.35 | 252.92 | 0.57 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 252,35 - 252,92 - 0,569999999999993 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 263.63 | 264.47 | 0.84 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 263,63 - 264,47 - 0,840000000000032 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 268.96 | 269.08 | 0.12 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 268,96 - 269,08 - 0,120000000000005 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 269.42 | 269.98 | 0.56 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 269,42 - 269,98 - 0,560000000000002 | - | - | - | - | - | X | - | [8 empty] | 100 |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 273,03 - 276 - 2,97000000000003 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 0 | 26.8 | 73.2 | 58.28 | 73.2 |  |  |  | 100 | 85.08
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 276,72 - 277,84 - 1,11999999999995 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 0 | 26.8 | 73.2 | 59.59 | 73.2 |  |  |  | 100 | 86.39
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 279,07 - 279,75 - 0,680000000000007 | - | - | X | - | - | - | - |  |  | 0 | 13.98 | 86.02 | 81.91 | 86.02 |  |  |  | 100 | 95.89
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 280 | 281.8 | 1.8 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 280 - 281,8 - 1,80000000000001 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 282.7 | 284.03 | 1.33 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 282,7 - 284,03 - 1,32999999999998 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 287.5 | 288.04 | 0.54 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 287,5 - 288,04 - 0,54000000000002 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 288.92 | 291.2 | 2.28 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 288,92 - 291,2 - 2,27999999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 291.9 | 294.54 | 2.64 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 291,9 - 294,54 - 2,64000000000004 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 295.96 | 296.64 | 0.68 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 295,96 - 296,64 - 0,680000000000007 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 297.36 | 298.46 | 1.1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 297,36 - 298,46 - 1,09999999999997 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 298.46 | 299.4 | 0.94 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 298,46 - 299,4 - 0,939999999999998 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 327,5 - 328,83 - 1,32999999999998 | - | x | - | X | - | - | - |  |  |  |  | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 328,9 - 331,4 - 2,5 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 99.86 | 0.14 | 0 | 0.14 |  |  |  | 100 | 99.86
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 332,07 - 332,77 - 0,699999999999989 | - | x | - | X | - | - | - |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 385.2 | 386 | 0.8 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 385,2 - 386 - 0,800000000000011 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 386.3 | 387.35 | 1.05 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 386,3 - 387,35 - 1,05000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 391.35 | 391.75 | 0.4 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 391,35 - 391,75 - 0,399999999999977 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 392.44 | 392.91 | 0.47 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 392,44 - 392,91 - 0,470000000000027 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 395.2 | 396.63 | 1.43 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 395,2 - 396,63 - 1,43000000000001 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 413.2 | 415.2 | 2 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 413,2 - 415,2 - 2 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 417.25 | 417.65 | 0.4 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 417,25 - 417,65 - 0,399999999999977 | - | - | - | - | X | - | - | [7 empty] | 100 |  |  | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 438.1 | 439.1 | 1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 438,1 - 439,1 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 447.2 | 448.2 | 1 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 447,2 - 448,2 - 1 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
VIA COSTEIRA | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 459.7 | 460.15 | 0.45 | VIA COSTEIRA - PAVIMENTAÇÃO - Não Consta (pista Sul) - 459,7 - 460,15 - 0,449999999999989 | - | - | - | - | - | - | X | [9 empty] | 100 | 100 | 0
Note on C119: Amanda Basilio Romano: Extensão proposta 1,35 km 115,100 115,920 = 0,82 116,560 117,100 = 0,54 03/02/2023 15232035
Note on C121: Amanda Basilio Romano: Extensão proposta 2,23 de 8,33 km 166+220 ao km 167+300 167+920 ao km 169+100 21/01/2022
Note on C124: Amanda Basilio Romano: 21,19 755+400 ao km 756+500 756+940 ao km 758+360 762+600 ao km 764+00 764+830 ao km 766+090 766+430 ao km 767+780 771+130 ao km 772+440 771+850 ao km 775+380 775+660 ao km 771+160 784+700 ao km 786+260 785+820 ao km 787+680 788+160 ao km 788+840 788+400 ao km 790+040 791+350 ao km 793+800
Note on C127: Amanda Basilio Romano: 869+840 ao km 872+080 03/02/2023
Note on C130: Amanda Basilio Romano: 50500.011261/2022-14 50500.036822/2023-61 50500.038310/2024-10 23301854 24517030
Note on C131: Amanda Basilio Romano: Somente sentido leste (decrescente) LE (TH10) 14299735 7 km desse montante advém de saldo de Monte Alegre de Minas, os quais seriam efetivamente repartidos nos TH05/06 (0,52 km), TH10 (3,0 km) e TH15/16 (3,48 km).
Note on C132: Amanda Basilio Romano: 01/02/2024
Note on C135: Amanda Basilio Romano: 01/02/2024 Oeste
Note on C136: Amanda Basilio Romano: Oeste
Note on C140: Amanda Basilio Romano: 01/02/2024 Leste
Note on C141: Amanda Basilio Romano: Leste
Note on C248: Amanda Basilio Romano: nov/2019
Note on C254: Amanda Basilio Romano: nov/15
Note on C255: Amanda Basilio Romano: nov/15
Note on C256: Amanda Basilio Romano: nov/15
Note on C257: Amanda Basilio Romano: nov/15
Note on C258: Amanda Basilio Romano: nov/15
Note on C288: Amanda Basilio Romano: jun/15
Note on C289: Amanda Basilio Romano: jun/15
Note on C292: Amanda Basilio Romano: out/15
Note on C293: Amanda Basilio Romano: out/15
Note on C306: Amanda Basilio Romano: 23391225 0,79km entre o km 821+450 ao km 822+240, no sentido sul ¹A marginal 06 com extensão de 3,100 km pelo PER foi executada em primeira etapa com 790 metros , confome informada pela CRO a ANTT via Ofício 2.012/2018. 0,79+1,39+0,44
Note on C307: Amanda Basilio Romano: 822,26-818,68 = 3,58
Note on C317: Amanda Basilio Romano: Duplicação da Travessia Urbana de Catalão do km 275 ao km 286
Note on D319: Amanda Basilio Romano: ALTEROU PARA 98,5
Note on D320: Amanda Basilio Romano: ALTEROU 283,05
Note on D321: Amanda Basilio Romano: EM DEFINIÇÃO DE NOVA LOCALIZAÇÃO
Note on D322: Amanda Basilio Romano: 96,7
Note on C330: Amanda Basilio Romano: 25/03/2019
Note on D331: Amanda Basilio Romano: ALTEROU 277,95
Note on D332: Amanda Basilio Romano: ALTEROU 280,3
Note on C333: Amanda Basilio Romano: 09/11/2020
Note on D335: Amanda Basilio Romano: ALTEROU 280,3
Note on C350: Amanda Basilio Romano: Em andamento
Note on C351: Amanda Basilio Romano: Em andamento
Note on C354: Amanda Basilio Romano: jan/18
Note on C356: Amanda Basilio Romano: Em andamento
Note on C357: Amanda Basilio Romano: Em andamento
Note on C374: Amanda Basilio Romano: 22287323 13/07/2018
Note on C375: Amanda Basilio Romano: 24012214 22222586 BR-381/MG análise e aceitação o Projeto Executivo 14 de junho de 2024
Note on C376: Amanda Basilio Romano: 24011417 22222586 BR-381/MG análise e aceitação o Projeto Executivo 14 de junho de 2024
Note on C377: Amanda Basilio Romano: Concluida 8925938 iniciada em agosto de 2014 A obra executada na região de Betim – MG foi concluída em dezembro de 2015
Note on C378: Amanda Basilio Romano: 24010844 BR-381/MG
Note on C379: Amanda Basilio Romano: 19/12/2023
Note on C380: Amanda Basilio Romano: RETOFF - 21479893
Note on C381: Amanda Basilio Romano: 4110099 11/2013 0939637 É Completo mas no RETOFF está como Parcial (teve sua geometria alterada)
Note on C382: Amanda Basilio Romano: 0019270 iniciada em agosto de 2014
Note on C383: Amanda: 6648318 4749340 27/02/2013 km 052,900 ao km 54,000 - Pista Norte - Atibaia/SP - 1,100 km(
Note on C384: Amanda: km 049,300 ao km 50,000 - Pista Norte 19/09/2012
Note on C385: Amanda: km 044,482 ao km 45,223 - Pista Sul - Atibaia/SP - 0,741 km 12/12/2013
Note on C386: Amanda: km 480,103 ao 508,551 - segmentos descontínuos - 09/10/2013 a 30/04/2014
Note on C387: Amanda: km 534,000 ao km 535,625 - Pista Sul - Itatiaiuçu/MG - 1,625 km 27/12/2013
Note on C388: Amanda: km 055+663 ao km 56+275 - Pista Norte 25/02/2014 km 059,146 ao km 59,635 - Pista Sul 13/11/2013 km 062,014 ao km 62,504 - Pista Norte 05/11/2013
Note on C389: Amanda: km 588,600 ao km 590,400 Pista Norte 26/11/2014 km 588,762 ao km 589,857 - Pista Sul 09/05/2014
Note on C390: Amanda: km 662,112 ao km 662,760 - Pista Norte 28/11/2014
Note on C391: Amanda: km 662,112 a km 685,092 - segmentos descontínuos - 28/11/2014 a 30/11/2014
Note on C392: Amanda: km 723,400 ao km 723,904 - Pista Norte 28/11/2014
Note on C393: Amanda: km 869+420 ao km 870+875 - Pista Sul 28/11/2014 km 866,070 ao km 869,127 - Pista Norte 13/11/2013
Note on C394: Amanda: km 877,177 ao km 877,990 - Pista Norte 29/11/2013 km 896,500 ao km 898,000 - Pista Norte 05/03/2012 km 898+610 ao km 899+486 - Pista Sul 29/08/2014
Note on C395: Amanda: km 935,000 ao km 936,270 - Pista Norte 18/09/2014
Note on C396: Amanda: km 561,085 a km 564,800 - segmentos descontínuos - 30/09/2014 a 31/03/2014
Note on C397: Amanda: km 066+133 ao km 66+236 - Pista Sul ago-10 km 065+986 ao km 66+460 - Pista Norte ago-10 km 066+627 ao km 66+819 - Pista Sul ago-10 km 066+670 ao km 67+350 - Pista Norte 18/03/2013 km 068+220 ao km 68+939 - Pista Sul 25/04/2014 km 066+768 ao km 67+133 - Pista Sul ago-10
Note on C398: Amanda: km 003,300 ao km 4,000 - Pista Sul 31/07/2012
Note on C405: Amanda: RETOFF Execução de Terceira Faixas - 88 Km EXECUÇÃO DE 3ª FAIXA – KM 477+200 AO KM 490+000 - PISTA NORTE E SUL - 25,600 km FINALIZADA EM JULHO/ 2016
Note on C407: Amanda Basilio Romano: RETOFF 14760514
Note on C418: Amanda: dez/23
Note on C422: Amanda: O segmento entre o km 84,6 e km 144,2 dispõe da LI nº 813/2011 (renovação) autorizando as obras de duplicação, as quais estão concluídas.
Note on C437: Amanda: fev/2019
Note on C439: Amanda: Paralisada em ago/11
Note on C440: Amanda: Paralisada em fev/15
Note on C446: Amanda: Paralisada em fev/20
Note on A449: Amanda: 5.1.9
Note on C449: Amanda: Implantação de Trevo em Desnível- km 51- UFSC 28/02/2017
Note on A450: Amanda: 5.1.9
Note on C450: Amanda: 10/02/2012
Note on A451: Amanda: 5.1.7
Note on C451: Amanda: 28/02/2017
Note on A452: Amanda: 5.1.9
Note on C452: Amanda: 30/12/2016
Note on A453: Amanda: 5.1.9
Note on C453: Amanda: 05/02/2017
Note on A454: Amanda: 5.1.9
Note on C454: Amanda: 30/11/2016
Note on C455: Amanda: ALS - Execução Acumulada de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias (14º ano ).xlsx 24097620
Note on C456: Amanda: ALS - Execução Acumulada de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias (14º ano ).xlsx 24097620
Note on A457: Amanda: 5.1.7
Note on A458: Amanda: 5.1.7
Note on A459: Amanda: 5.1.7
Note on C459: Amanda: 30/06/2018
Note on A460: Amanda: 5.1.8
Note on C460: Amanda: Norte 2N – Pista dupla que inicia no km 203+900 até o km 204+900, onde possui um trevo na interseção com a antiga SC-408, atual SC-407 no km 204+200;
Note on A461: Amanda: 5.1.8
Note on C461: Amanda: Contorno- Trecho Intermediário Trevo de Interseção com a antiga SC 407- atual SC 281 - Km 215+400 13/03/2017
Note on A462: Amanda: 5.1.8
Note on C462: Amanda: a definir
Note on A463: Amanda: 5.1.8
Note on C463: Amanda: 02/2023
Note on A464: Amanda: 5.1.10
Note on C464: Amanda: 01/05/2024
Note on A465: Amanda: 5.1.10
Note on A466: Amanda: 5.1.10
Note on A467: Amanda: 5.1.11
Note on A468: Amanda: 5.1.11
Note on A469: Amanda: 5.1.11
Note on A470: Amanda: 5.1.11
Note on C470: Amanda: Concluída em Jul/20
Note on A471: Amanda: 5.1.11
Note on A472: Amanda: 5.1.11
Note on A473: Amanda: 5.1.11
Note on A474: Amanda: 5.1.12
Note on C474: Amanda: 31/08/2018
Note on A475: Amanda: 5.1.12
Note on C475: Amanda: 1029254 Implantação de Passagem em Desnível- km 637+250 20/04/2016
Note on A476: Amanda: 5.1.12
Note on C476: Amanda: 28/02/2015
Note on A477: Amanda: 5.1.12
Note on C477: Amanda Basilio Romano: julho-24
Note on A478: Amanda: 5.1.12
Note on A479: Amanda: 5.1.12
Note on A480: Amanda: 5.1.12
Note on A481: Amanda: 5.1.12
Note on C481: Amanda: Concluída em Jun/21
Note on A482: Amanda: 5.1.12
Note on A483: Amanda: 5.1.12
Note on A484: Amanda: 5.1.12
Note on A485: Amanda: 5.1.12
Note on C485: Amanda Basilio Romano: julho-24
Note on A486: Amanda: 5.1.12
Note on C486: Amanda Basilio Romano: junho-24
Note on A487: Amanda: 5.1.12
Note on C487: Amanda Basilio Romano: julho-24
Note on A488: Amanda: 5.1.12
Note on C488: Amanda Basilio Romano: julho-24
Note on A489: Amanda: 5.1.11
Note on A490: Amanda: 5.1.12
Note on C491: Amanda Basilio Romano: 27/02/2012 BR 101/SC - Camburiú – 2 lados – segmentos descontínuos – 2 km - 1º ano
Note on C492: Amanda: 28/02/2013 BR 101/SC – Sta. Luzia/Porto Belo - lado direito - segmentos descontínuos – 1 km - 1º ano
Note on C493: Amanda: 22/04/2014 BR 376/PR – região da interseção do Contorno Leste de Curitiba – km 617 ao km 618,4, nos dois sentidos – 2,8, km - 2º ano
Note on C494: Amanda: 29/02/2012 BR 101/SC – Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos – 1,5 km - 2º ano
Note on C495: Amanda: 22/04/2014 Contorno Leste de Curitiba - região da interseção com a BR 277 – 2,4 km - 3º ano;
Note on C496: Amanda: 22/09/2012 BR 101/SC - Itajaí – 2 lados – segmentos descontínuos – 5 km - 3º ano
Note on C497: Amanda: 2010/2014 BR 101/SC - Itapema – 2 lados – segmentos descontínuos – 7 km - 3º ano
Note on C498: Amanda: 2014 BR 376 - do km 616,6 ao 650 - em segmentos descontínuos – 16 km - 4º ano
Note on C499: Amanda: 2013/2014 BR 101 - do km 6 ao km 60 - em segmentos descontínuos – 11 km - 4º ano
Note on C500: Amanda: 2013/2014 BR 101 - do km 85 ao km 125 - em segmentos descontínuos – 15 km - 4º ano
Note on C501: Amanda: 2013-2015 BR 101 - do km 130 ao km 193 - em segmentos descontínuos – 16 km - 4º ano
Note on C502: Amanda: 2013/2014
Note on C503: Amanda Basilio Romano: set-14
Note on C504: Amanda Basilio Romano: dez-17
Note on C507: Amanda Basilio Romano: 10/03/2015
Note on C508: Amanda Basilio Romano: Não iniciada Implantação de Passagem em Desnível Inferior Tipo Viaduto - Rio Negro - PR - km 208,200
Note on C512: Amanda Basilio Romano: Não iniciada
Note on C523: Amanda Basilio Romano: Exclusão - O investimento para a implantação da extensão de terceira faixa prevista para o trecho terá melhor retorno em outro segmento de pior desempenho
Note on C524: Amanda Basilio Romano: KM 102,735 AO KM 107,606 Pista Norte e KM 107,886 AO KM 110,625 Pista Sul
Note on C528: Amanda Basilio Romano: Exclusão - Considera-se que pode ser excluído em favor de outro segmento em que se observam problemas operacionais.
Note on C529: Amanda Basilio Romano: Exclusão - Este segmento apesar de incluir uma rampa crítica, apresenta nível de serviço adequado para a velocidade média e o tempo perdido em pelotões. Não apresenta acidentes (típicos dos evitáveis com 3ª faixa) com vítimas nos últimos dois anos.
Note on C533: Amanda Basilio Romano: Exclusão - os segmentos de extensão inferior a 300 metros não são efetivos para a realização de ultrapassagens seguras
Note on C534: Amanda Basilio Romano: Exclusão - O trecho já tem implantada uma terceira faixa operando, em extensão adequada.
Note on C535: Amanda Basilio Romano: Exclusão - O trecho já tem implantada uma terceira faixa operando
Note on C536: Amanda Basilio Romano: Exclusão - O trecho já tem implantada uma terceira faixa operando
Note on C539: Amanda Basilio Romano: Não iniciada
Note on C540: Amanda Basilio Romano: início em março/2026 e conclusão fevereiro/2029
Note on C542: Amanda Basilio Romano: mai-13
Note on C543: Amanda Basilio Romano: Av. Santos Dumont, Rua Pedro Osaki, Rua Marcos Cardoso, Rua Presidente Faria
Note on C545: Amanda Basilio Romano: dez-11
Note on C546: Amanda Basilio Romano: 2 mai-13
Note on C547: Amanda Basilio Romano: jul-16
Note on C548: Amanda Basilio Romano: 04/2019
Note on C549: Amanda Basilio Romano: fev-17
Note on C550: Amanda Basilio Romano: fev-24 22188449
Note on C551: Amanda Basilio Romano: 10/2013
Note on C552: Amanda Basilio Romano: dez-22
Note on C553: Amanda Basilio Romano: ago-11
Note on C554: Amanda Basilio Romano: dez-12
Note on C555: Amanda Basilio Romano: mai-13
Note on C557: Amanda Basilio Romano: dez-16
Note on C558: Amanda Basilio Romano: fev-16
Note on C1009: Amanda Basilio Romano: fev/25
Note on C1010: Amanda Basilio Romano: fev/25
Note on C1011: Amanda Basilio Romano: fev/25
Note on C1023: Amanda Basilio Romano: fev/25
Note on C1024: Amanda Basilio Romano: fev/25
Note on C1159: Amanda Basilio Romano: ourinhos
Note on C1165: Amanda Basilio Romano: 0005320 concluida no ano 9 (2016/2017)
Note on C1166: Amanda Basilio Romano: 0005320 concluida no ano 9 (2016/2017)
Note on C1167: Amanda Basilio Romano: SEI 0302788 fev/18
Note on C1168: Amanda Basilio Romano: Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Galeria - km 84,86 15262582
Note on C1169: Amanda Basilio Romano: Implantação de Passagens em Desnível Inferior - km 97+900
Note on C1170: Amanda Basilio Romano: 58,8
Note on C1171: Amanda Basilio Romano: 55,7 76,3 86,1
Note on C1174: Amanda Basilio Romano: Não Iniciada
Note on C1176: Amanda Basilio Romano: Não Iniciada - (Reprogramada pelo 2º TA)
Note on C1177: Amanda Basilio Romano: Não Iniciada - (Reprogramada pelo 2º TA)
Note on C1178: Amanda Basilio Romano: Não Iniciada - (Reprogramada pelo 2º TA)
Note on C1179: Amanda Basilio Romano: Não Iniciada - (Reprogramada pelo 2º TA)
Note on C1191: Amanda Basilio Romano: Trecho entre Santo Estevão e BR -242/BA – 38,46 km 88,85%
Note on C1280: Amanda Basilio Romano: Implantação de dispositivos em desnível 4º ANO 403+680
Note on C1282: Amanda Basilio Romano: Implantação de pontes em vias marginais 3º ANO km 329+900
Note on C1283: Amanda Basilio Romano: Implantação de pontes em vias marginais 3º ANO km 329+900

## CRO (hidden)
|  |  |  | Executado | Previsto | PER | TRECHO 108 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4
Segmento Homogêneo 01 - km 0 ao 47,6 | 0 | 47.6 |  | 47.6 | 0 | 47.6 | 47.6 | 47.6 |  |  |  |  | Ano 1 | 72.6
Segmento Homogêneo 02 - km 47,6 ao 94,2 | 47.6 | 94.2 |  | 46.6 | 0 | 46.6 | 46.6 | 25 | 21.6 |  |  |  | Ano 2 | 108.9
Segmento Homogêneo 03 - km 94,2 ao 111 | 94.2 | 111 |  | 16.8 | 0 | 16.8 | 16.8 |  | 16.8 |  |  |  | Ano 3 | 154.2
Segmento Homogêneo 04 - km 111 ao 119,5 | 111 | 119.5 |  | 6.4 | 1.9 | 8.3 | 8.3 |  | 8.3 |  |  |  | Ano 4 | 117.9
Segmento Homogêneo 05 - km 119,5 ao 128,7 | 119.5 | 128.7 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
Segmento Homogêneo 06 - km 128,7 ao 176,8 | 128.7 | 176.8 | TRECHO DNIT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Segmento Homogêneo 07 - km 176,8 ao 188,6 | 176.8 | 188.6 | TRECHO DNIT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Segmento Homogêneo 08 - km 188,6 ao 197 | 188.6 | 197 | TRECHO DNIT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Segmento Homogêneo 09 - km 197 ao 246,9 | 197 | 246.9 | TRECHO DNIT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Segmento Homogêneo 10 - km 246,9 ao 279 | 246.9 | 279 | TRECHO DNIT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Segmento Homogêneo 11 - km 279 ao 315,4 | 279 | 315.4 | TRECHO DNIT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Segmento Homogêneo 12 - km 315,4 ao 321,3 | 315.4 | 321.3 | TRECHO DNIT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Segmento Homogêneo 13 - km 321,3 ao 339,3 | 321.3 | 339.3 |  |  | 18 | 18 | 18 |  | 18
Segmento Homogêneo 14 - km 339,3 ao 353,5 | 339.3 | 353.5 |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | 10.1
Segmento Homogêneo 15 - km 353,5 ao 408 | 353.5 | 408 |  |  |  |  | 54.5
Segmento Homogêneo 16 - km 408 ao 421,5 | 408 | 421.5 |  |  |  |  | 13.5
Segmento Homogêneo 17 - km 421,5 ao 460 | 421.5 | 460 |  |  |  |  | 40.2
Segmento Homogêneo 18 - km 460 ao 481,2 | 460 | 481.2 | TRECHO DNIT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Segmento Homogêneo 19 - km 481,2 ao 507 | 481.2 | 507 | TRECHO DNIT |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Segmento Homogêneo 20 - km 507 ao 590 | 507 | 590 |  |  | 83.1 | 83.1 | 83.1 |  | 33.7 | 49.4
Segmento Homogêneo 21 - km 590 ao 603 | 590 | 603 |  |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 5.2
Segmento Homogêneo 22 - km 603 ao 685 | 603 | 685 |  |  | 82 | 82 | 82 |  |  | 82
Segmento Homogêneo 23 - km 685 ao 694,2 | 685 | 694.2 |  |  | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  | 9.2
Segmento Homogêneo 24 - km 694,2 ao 745 | 694.2 | 745 |  |  | 50.8 | 50.8 | 50.8 |  |  | 8.4 | 42.4
Segmento Homogêneo 25 - km 745 ao 760 | 745 | 760 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1
Segmento Homogêneo 26 - km 760 ao 820 | 760 | 820 |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 60
Segmento Homogêneo 27 - km 820 ao 839 | 820 | 839 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 1.6
Segmento Homogêneo 28 - km 839 ao 855 | 839 | 855 |  |  | 15.2 | 15.2 | 15.2 |  |  |  | 15.2
|  |  |  | 117.4 | 338.5 | 455.9 | 564.1 | 72.6 | 108.9 | 154.2 | 120.2
Segmento Homogêneo 20 - km 507 ao 590 | km inicio | km final | extensão | 2023 |  | 2024 |  | 2025
|  |  |  | Previsto | Executado | Previsto | Executado | Previsto
Duplicação - km 507,000 ao km 515,000 (1º Ano TAC) | 507 | 515 | 8 | 57.38% | 57.38% | 42.62% | 42.62% | 0%
Duplicação - km 515,000 ao km 574,000 (2º Ano TAC) | 515 | 574 | 59 | 6.47% | 6% | 58.86% | 11.95% | 35.14%
Duplicação - km 574,000 ao km 590,100 (3º Ano TAC) | 574 | 590.1 | 16.1 | 0% | 0% | 66.01% | 6.81% | 33.99%
[5 empty] | 3.54 | 34.7274 | 7.0505 | 20.7326
Segmento Homogêneo 20 - km 507 ao 590 | extensão | (1º Ano TAC) | extensão | (2º Ano TAC) | extensão | (3º Ano TAC) | extensão | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[8 empty] | Previsto | Executado | Previsto | Executado | Previsto
Ano 2 - PER | 108.9 | 100% | 8 | 43.56% | 25.7 | 0% | 0 | 5.742% | 5.631% | 17.02% | 5.951% | 8.293%
Ano 3 - PER | 154.2 |  | 0 | 56.44% | 33.3 | 100% | 16.1 | 1.397% | 1.296% | 19.6% | 3.292% | 11.14%
|  |  | 2023 | 2024
|  | (1º Ano TAC) | 4.5904 | 3.4096
|  | (2º Ano TAC) | 3.54 | 34.7274
|  | (3º Ano TAC) | 0 | 10.6276
|  |  | 8.1304 | 48.7646
|  |  | 2023 | 2024
|  | Ano 2 - PER | 6.1324 | 18.5366
|  | Ano 3 - PER | 1.998 | 30.228
|  |  | 8.1304 | 48.7646
[5 empty] | 2024 | 2025
Duplicação SH-13 | 321.3 | 328.3 | 7 | 6.428% | 55.21% | 44.79%
[5 empty] | 3.549% | 2.879%

## Regis (hidden)
[5 empty] | Regis | 50500.112193/2023-82
Duplicação da Serra do Cafezal - 336+700 ao 343+840 | 336+700 | 343+840 | 2010-06-01 | 2012-12-01
Duplicação da Serra do Cafezal - 343+840 ao 348+900 | 343+840 | 348+900 | 2013-06-01 | 2017-02-01
Duplicação da Serra do Cafezal - 348+900 ao 349+300 | 348+900 | 349+300 | 2015-01-01 | 2018-02-01
Duplicação da Serra do Cafezal - 349+300 ao 353+700 | 349+300 | 353+700 | 2015-03-01 | 2017-12-01
Duplicação da Serra do Cafezal - 353+700 ao 357+000 | 353+700 | 357+000 | 2014-11-01 | 2017-02-01
Duplicação da Serra do Cafezal - 357+000 ao 357+720 | 357+000 | 357+720 | 2014-05-01 | 2017-02-01
Duplicação da Serra do Cafezal - 357+720 ao 361+600 | 357+720 | 361+600 | 2014-05-01 | 2017-02-01
Duplicação da Serra do Cafezal - 361+600 ao 363+100 | 361+600 | 363+100 | 2013-06-01 | 2014-08-01
Duplicação da Serra do Cafezal - 363+100 ao 367+200 | 363+100 | 367+200 | 2010-08-01 | 2012-03-01
Implantação ruas Laterais do km 447+820 ao km 449+805 - Pista Sul e do km 449+00 ao km 447+820 - Pista Norte - Registro/SP. | 2010-05-01 | 2011-01-01
Implantação ruas Laterais do Km 487+851 ao km 490+220 - Pista Norte/Sul - Cajati/SP - 3,66 km | 2012-03-01 | 2013-05-01
Implantação ruas Laterais do Km 474+830 ao Km 478+696 Pista Norte/Sul - Jacupiranga/SP - 4,62 km | 2012-03-01 | 2013-07-01
Implantação de Ruas Laterais km 457,900 ao km 458,800 - Pariquera Açu - Pista Norte - Km 0,90 | 2013-12-01 | 2014-06-01
Implantação de Ruas Laterais km 412,890 ao km 416,530 - Juquiá - Pista Norte/Sul - Km 4,56 | 2014-01-01 | 2014-12-01
Implantação de Ruas Laterais do km 6+100 ao km 6+600 - Quatro Barras/PR - Pista Norte - Paraná - km 0,91 | 2014-02-01 | 2014-12-01
Implantação de Ruas Laterais km 394,401 ao km 396,087 - Miracatu - Pista Norte - Km 1,69 | 2013-12-01 | 2015-02-01
Implantação de Ruas Laterais do km 010+500 ao km 012+200 - Colombo - Paraná - Pista Norte - Km 2,00 | 2014-01-01 | 2015-03-01
Implantação de Ruas Laterais do km 013+300 ao km 014+800 - Colombo - Pista Sul - Paraná - Km 1,66 | 2014-01-01 | 2015-04-01
Implantação de Ruas Laterais do km 013+100 ao km 014+500 - Colombo - Pista Norte - Paraná - Km 2,40 | 2014-01-01 | 2015-05-01
Implantação de Ruas Laterais do km 005+800 ao km 008+300 - Campina Grande do Sul - Pista Sul - Km 2,89 | 2014-01-01 | 2015-07-01
Implantação de Ruas Laterais do km 000+800 ao km 002+250 - Campina Grande do Sul- Pista Sul - Km 1,41 | 2014-01-01 | 2017-02-01
Implantação de Ruas Laterais do km 16,200 ao km 17,500 - Curitiba - Pista Sul - Paraná - km 1,20 | 2014-02-01 | 2019-01-01
Implantação de Ruas Laterais - km 16,300 ao km 17,500 - Curitiba - Pista Norte - Paraná - km 1,30 | 2014-02-01 | 2019-02-01
Implantação de Ruas Laterais em Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra | 0%
Implantação de Ruas Laterais em Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 94.05%
Implantação de Ruas Laterais em Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 91.53%