## META(23)
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | Atributo.1 | Atributo.2 | Atributo.3 | Valor
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 39.72
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 3.61
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 39.72
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 9000000
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 0.003249
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.01083
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.3
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 30
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 62.16
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Ponte sobre o Rio Mampituba
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.6216
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 12432000
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 52.93
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Ponte sobre o Rio Sanga Funda
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.3435
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 34.35
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 52.93
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 6870000
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 20000000
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Ponte sobre o Canal DNOS II
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 81.1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 81.1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 100
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3161600
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.825
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 246.9
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | OAE Nova Duplicada - km 245+330
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.14877
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.52
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 245.33
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 32000000
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 243.6
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.2392
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 297544
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 245.33
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 243.6
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 2.47
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 269.2
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 5000000
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 478400
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 25.6
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 347.58
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.25
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.63232
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 6.4
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 347.06
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.3
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2475000
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 28.61
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 46
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 335.677
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.25
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 44.98
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 246.9
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.825
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 332.95
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 243.6
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.34185
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2475000
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.4332
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 348.34
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 866400
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 57
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.3
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.76
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 347.58
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 683696
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2500000
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 13635000
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 21.13
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.57622
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 2.727
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 2.727
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 245.33
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 245.33
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2881075.5
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 2.023
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 464400
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 333766
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 271.8
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 268
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 1537480
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.16688
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 7500000
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.43
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10115000
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.2322
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.3075
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.25
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.95
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 247.3
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 247.3
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 348.34
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 348.77
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.8
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2850000
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 337.7
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 335.677
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 2.023
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 54
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 15.2
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 38.81
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 15 - OAE km 339+100 SNV*
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.8
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 348.77
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 349.12
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.016213
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.46
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.133
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.35
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 13800000
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 504000
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 81063.5
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 351470
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.95
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 271.8
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 72
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.133
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 50.21
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 46
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.17574
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 268
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 337.792
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 347.43
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.252
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 337.925
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 665000
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 347.43
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 12.19
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2850000
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexão - Reformulação Diamante Existente - Lajeado - Faixa Adicional
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.2394
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 12840000
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 340.7
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 349.12
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 39.12
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 478800
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 2.568
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 524400
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 87750
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV*
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 35.46
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 249.9
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 4553064
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 1.17
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 63
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.002925
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 2.568
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 340.35
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 69
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 349.5
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 337.782
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais- Lajeado LD
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 337.7
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 249.9
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 7500000
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 9000000
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.91061
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.2622
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.1736
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3520800
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.38
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.25
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 340.35
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 4819500
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 45.9
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | OAE Nova Duplicada - km 252+100
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.25
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 13.86
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 344.64
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 343.9
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 344.4
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais- Lajeado LD
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 480000
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3.55
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 252.1
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.6065
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10500000
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.24
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 40.88
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 7256200
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.5
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 252.1
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 340.7
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.24
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 66528
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 17750000
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 5000000
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.033264
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.4512
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 25
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.55
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 344.2
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3.5
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.2963
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 4266720
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 23.73
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 348.8
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 344.64
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 29.63
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais- Lajeado LE
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.36
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 9000000
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.063072
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.72
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 348.8
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.36
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 337.7
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 340.7
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 343.9
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 720000
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 72
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3888900
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexão - Reformulação da Trombeta Existente - Estrela - Faixa Adicional
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 126144
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.11865
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.5
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 14400000
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.5
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 17.52
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.21334
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 344.4
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 43.21
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 593250
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2500000
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 345
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.69
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.36736
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.5
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3830400
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexão - Reformulação Trevo Completo Existente (BR-453) - Estrela - Faixa Adicional
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 36.48
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 345
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 69
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10500000
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 349.5
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.2768
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.14494
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 340.7
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 53.24
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 27600000
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.58
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 344.2
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 289884
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3.5
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 1160000
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 24.99
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 349.5
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.58
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 345.58
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais- Lajeado LE
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 14694240
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 30
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.48
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 1050800
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 345.58
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3003600
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2960000
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 6000000
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.5254
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 50.06
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 352.58
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.48
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.15018
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 35.5
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.3
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 352.58
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 347.06
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 18000000
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.45
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV*
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3924000
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 390.8
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.0981
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 21.8
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 45
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 390.8
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2496000
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.0624
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 344.4
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 344.4
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 6.24
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 345.35
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 345.35
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 7432000
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 18.58
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.1858
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 340.2
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 340.2
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.1252
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 30000000
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 12.52
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3756000
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 339.9
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 18.2
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.182
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 1820000
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 339.9
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 343.45
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 343.45
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3870000
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.387
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 38.7
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 344.2
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 344.2
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 5833000
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 58.33
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.5833
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 89
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 17800000
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.89
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Ponte sobre o Arroio Concórdia
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 372.95
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 372.95
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 872.3
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 66
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.304
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de 3ª Faixa
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 19
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 18460728
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão)
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 9.2304
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 870.7
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 912000
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 13.9854
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 709
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 66
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.304
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 21.19
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 793.4
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 753.2
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 912000
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 47.1
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 709
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.471
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais (Chaveslândia)
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.6
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 18840000
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 27970800
33 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 19
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 81
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 90
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 2.034
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 2.26
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.8306
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 631.16
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 6102000
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas)
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 5491800
34 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 628.9
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10500000
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 8.5
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3.5
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais LD (São Simão)
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.5
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
37 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 5
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 87.8
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.878
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3000000
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta)
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 57
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2634000
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 58
38 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2541000
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3000000
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 58
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.847
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta)
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 57
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
39 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 84.7
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.33
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 327.5
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 19800000
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 328.85
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 328.83
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.99
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Pista Marginal Sul]
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.33
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Não Consta (pista Sul)
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 99
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 328.85
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
40 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3990000
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 19800000
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 331.4
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 2.5
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Não Consta (pista Sul)
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 7500000
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 328.75
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 99
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 328.9
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.99
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Pista Marginal Norte
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 7489500
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 328.75
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 2.4965
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 99.86
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
41 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 2.5
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.7
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2100000
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Não Consta (pista Sul)
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 332.07
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.7
42 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 332.77
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3445170
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.15
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.1484
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Não Consta (Pista Norte)
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 99.86
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.15
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3450000
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 328.45
43 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 329.6
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 278
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.55
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.55
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 276.45
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Não Consta (Pista Norte)
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 4650000
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.55
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 100
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
44 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 4650000
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 275.7
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Não Consta (Pista Norte)
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 100
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 5910000
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.97
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 5910000
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.97
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 273.73
45 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.97
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.88
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2640000
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.88
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2640000
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 273.73
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.88
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 100
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 272.85
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
46 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Não Consta (Pista Norte)
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.1
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 272.45
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.1
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 271.35
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3300000
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3300000
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Não Consta (Pista Norte)
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.1
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
47 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 100
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 887.261
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.611
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.611
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 885.65
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
68 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3222000
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 893.066
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3.19
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 896.256
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.19
69 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 6380000
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3816000
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.908
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.908
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 902.851
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | Faixa Adicional
70 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 904.759
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 158.72
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 120.36
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | OAE - Vias Marginais
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 121.36
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3000000
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 158.72
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 159.46
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3.2
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 9600000
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 158.72
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | OAE - Vias Marginais
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.2
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 156.26
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 158.72
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 157.47
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 159.46
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 6720000
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 2.24
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 157.47
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 157.22
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 2.24
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
73 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | OAE - Vias Marginais
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.1
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 226.67
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 157.47
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | OAE - Vias Marginais
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 225.57
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3300000
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.1
74 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 157.47
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 226.8
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 2400000
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 226
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 0.8
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 0.8
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais
75 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 3000000
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 279.84
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
76 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 278.84
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais (Esquerdo)
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 6812000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 5041710
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 41.98
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 6.39
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 213.1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 6.39
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 8396000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 19170000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 26000000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 26.2
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 151.3
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | OAE - Intersecção Diamante
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 26.3
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | 13
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 3.406
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.6806
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.4198
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 13
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 30000000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 213.1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Ano 2023) | 157.8
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Ano 2023) | 151.3
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Ano 2023) | 3ª e 4ª faixa (LD e LE)
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 157.69
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 157.5
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 29.59
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 152.89
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 4.14
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3220000
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 157.03
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 16.1
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3675078
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 157.5
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais (Direito)
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | OAE - Intersecção Trombeta
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 4.14
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.225
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 12420000
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.161
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 4350000
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.45
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 51.67
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 209.95
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 211.4
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2247645
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.74922
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.45
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Vias Marginais (Direito)
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.859
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 22.18
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Ano 2023) | 35.36
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 515+370
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 5640000
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Ano 2023) | 41
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 50038080
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 85.9
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.251
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 515+370
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 34360000
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 5.64
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Ano 2023) | 5.64
98 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Ano 2023) | Pista Norte
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Ano 2023) | 10.05
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Ano 2023) | 48.81
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Ano 2023) | 58.86
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.1186
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 10.05
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 11.13
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Ano 2023) | Pista Norte
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 44742600
99 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10050000
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 18.8
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Ano 2023) | 18.7
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Ano 2023) | 41
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Ano 2023) | 22.3
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 140624000
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Ano 2023) | Pista Sul
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 3.5156
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 18.7
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
100 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 18700000
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 4.07
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 15628800
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.39072
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 9600000
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Ano 2023) | Pista Sul
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 9.6
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Ano 2023) | 65.8
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Ano 2023) | 9.6
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
101 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Ano 2023) | 56.2
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 27.6407
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 17.73
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 1960000000
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 347508000
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 7
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 7
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.2411
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 7
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (Ano 2023) | Contorno de Florianópolis, em pista dupla
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 94.66
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (Ano 2023) | 47.33
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 29.2
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 207305400
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 709950000
106 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 94.66
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.0211
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 109.2
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 422000
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 109.2
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial:
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
107 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 2.11
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 20.97
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 8388000
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
108 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.2097
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 6.88
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2752000
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.0688
109 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 19968000
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 49.92
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.4992
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
110 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.3681
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 36.81
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 14724000
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
111 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 14084000
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC.
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 35.21
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
112 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.3521
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 23.14
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2314000
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.2314
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
113 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.254
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2540000
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
114 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 25.4
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.1368
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 13.68
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 1368000
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
115 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.4645
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 46.45
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
116 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 4645000
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 30.64
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3064000
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.3064
117 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.1981
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 1981000
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 19.81
118 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.0401
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 401000
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 4.01
119 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.0571
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 5.71
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
120 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 571000
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 27.12
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2712000
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.2712
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
121 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.0089
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 89000
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 0.89
122 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.1634
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 1634000
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 16.34
123 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.3266
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 32.66
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 3266000
124 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.1739
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 229.3
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 17.39
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 1739000
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
125 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 229.3
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 1432000
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 232.15
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.1432
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 14.32
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
126 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 232.15
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 312.2
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 8232000
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 312.2
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 41.16
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.4116
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 120000000
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 162
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 264000000
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 33
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 33
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 195
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 31100100
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano.
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 24.9
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 124500000
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 24.9
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicações (inclusive OAE's)
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 74.9
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 24.98
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 99.8
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 6.22
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano (
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interseção - km 174+015 - Lote 02
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interseção -km 177+600;- Lote 02
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interseção -km 182+140;- Lote 02
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interseção -km 194+700,- Lote 02
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 27.23
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 85.1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 85.1
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.2723
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2723000
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 87.64
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 97
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.8764
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria:
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 8764000
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 97
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 7673400
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim,
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 40000000
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 85.26
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 215.3
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 9000000
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.5347
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 217.1
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 100
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.8
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicações (inclusive OAE's):
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.8
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 236.7
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 40000000
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 236.7
145 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicações (inclusive OAE's):
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 217.1
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1.8
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1.8
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 9000000
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 215.3
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 20000000
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 236.7
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 236.7
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 100
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 20000000
146 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 131.3
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 53
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 15900000
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 30000000
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 131.3
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
155 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.53
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 43
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 140.3
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 140.3
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 12900000
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.43
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 30000000
156 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 101
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.6
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 101
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 10000000
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 60
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 6000000
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 15340200
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 98
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 58
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Ext. (km) | (Ano 2023) | 1
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 2.8
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 18500000
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 8400000
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 100.8
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 82.92
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 3.7
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 95.7
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 99.4
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.58
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 2.8
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 4704000
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 17400000
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (i) | (Ano 2023) | 97.3
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 3.068
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | km (f) | (Ano 2023) | 97.3
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 3.7
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.568
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 56
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 30000000
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | Descrição | (Ano 2023) | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicação (4º ano)
158 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 1
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 314.2
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 257.4
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 2.716
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 100.8
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 1.9369
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 3.41
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Duplicação (5º ano)
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 79
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 2.8
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 56.8
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 97
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 6636000
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 8148000
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 2.212
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 9684400
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 56.8
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 98
159 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 284000000
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 15.45
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 4
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 1854000
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 276.5
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 4
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 280.5
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 12000000
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO
160 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.618
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Ano 2023) | 276.9
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 6.2
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 0.9579
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Ano 2023) | 2873700
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Ano 2023) | 283.1
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | 18600000
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 15.45
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Ano 2023) | 6.2
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 100
161 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Ano 2023) | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO
763 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 239.881
763 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Ano 2023) | Faixa Adicional (Sentido Crescente) - 3º ano
763 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 238.1
763 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Crescente - 4º ano
764 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 257.12
764 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 248.17
764 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Decrescente - 4º ano
765 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 277.73
765 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Crescente - 5º ano
765 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 284.63
766 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 303.29
766 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 311.64
766 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Decrescente- 5º ano
767 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Crescente- 5º ano
767 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 67.8
767 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 70.4
768 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Decrescente- 5º ano
768 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Ano 2023) | 67.8
768 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | jç inicial
768 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | g final
768 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Ano 2023) | 70.4
769 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Crescente - 6º ano
770 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 176.49
770 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 177.07
770 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Decrescente- 6º ano
771 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 209.07
771 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 217.98
771 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Crescente- 6º ano
772 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 260.77
772 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Decrescente- 6º ano
772 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 256.4
773 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 290.41
773 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Crescente- 6º ano
773 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 279.24
774 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 297.6
774 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 297.99
774 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Decrescente- 6º ano
775 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 308.99
775 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Decrescente- 7º ano
775 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 313.844
776 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 317.71
776 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 319.71
776 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - crescente- 7º ano
777 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Decrescente- 4º ano
778 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | tç inicial
778 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Crescente- 4º ano
778 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | g final
779 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Crescente- 4º ano
780 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Ano 2023) | 67.8
780 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Ano 2023) | Faixa Adicional - Decrescente- 4º ano
780 |  |  | PARANÁ |  | LITORAL PIONEIRO |  |  |  | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Ano 2023) | 60.5