## META
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | Atributo.1 | Atributo.2 | Atributo.3 | Valor
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14547000
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 76.0508
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19128000
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 63.76
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4849
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 39.72
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.6376
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 39.72
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17742500
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 67.0142
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 70.97
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11890000
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 84.2
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4756
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 84.2
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7097
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19995000
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10697500
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 53.5009
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7998
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 79.98
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 84.2
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4279
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 84.2
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 10.675
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 53375000
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 53.5
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 35
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 28555625
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.38
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15200000
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0312
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.825
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.79
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.52
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.06
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 30.5
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | PAVIMENTAÇÃO: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo) DUPLICAÇÃO e OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento B completo) Distribuidoras - Interferência com rede da Corsan (Referente ao segmento B completo)
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21840
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.12202
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 366052.5
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 62400
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2475000
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Tio Hugo - Soledade
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 246.9
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.7111
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.01092
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.825
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0304
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 269.2
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.52
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.01064
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 309870
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | PAVIMENTAÇÃO e DUPLICAÇÃO: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo) OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento B completo) Distribuidoras - Interferência com rede da Corsan (Referente ao segmento B completo)
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 218.7
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 347.58
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.76
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 35616000
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11400000
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.38
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7.1232
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 35
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 25.6
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 44800000
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 79.5
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.96
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 218.7
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.10329
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21280
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 246.9
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 60800
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2475000
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2850000
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.34
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.79
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 20.3
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 9.6718
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5876850
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.43
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0172
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 568400
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 344.4
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.38
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 268
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7600000
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 324.1
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.00602
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.11368
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | PAVIMENTAÇÃO: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo) OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento B completo) Distribuidoras - Interferência com rede da Corsan (Referente ao segmento B completo)
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 225.32
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 34400
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 12040
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 225.32
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1754
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.8
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.8
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | PAVIMENTAÇÃO: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo) OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento B completo) Distribuidoras - Interferência com rede da Corsan (Referente ao segmento B completo)
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.35
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17150
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 49000
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2850000
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 268
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 348.77
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 25
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante - Soledade
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11400000
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 243.6
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0245
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.38
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.008575
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 271.8
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1482000
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 35
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Nova Duplicada - km 245+330
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13750000
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 349.5
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.0152
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Tio Hugo (Esquerdo)
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.4
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 349.12
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.00532
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10640
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30400
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.38
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | PAVIMENTAÇÃO: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento B completo) Distribuidoras - Interferência com rede da Corsan (Referente ao segmento B completo) OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo)
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.3
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.494
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 214.7
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | PAVIMENTAÇÃO: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento B completo) Distribuidoras - Interferência com rede da Corsan (Referente ao segmento B completo) OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo)
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1482000
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8690000
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 245.33
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3476
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5500000
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 38
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 63.2
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.494
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Tio Hugo (Direito)
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 213.4
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.3
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 214.7
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 45
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16500000
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo)
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 247.3
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 247.3
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2475
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7425000
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11764500
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16500000
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 249.9
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.39215
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 249.9
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo)
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 71.3
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 91.8767
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5675
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13035000
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo)
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 56.75
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5214
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Duplicada Arroio Penteado - Duplicação Seg C - PER: km 257+400
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 257.4
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 257.4
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14187500
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 57.93
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13745340.75
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.54981
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | OAE: Desapropriação - Pendende imissão na posse de áreas judicializadas (Referente ao segmento C completo) Distribuidoras - Interferência com adutora da Corsan (Referente ao segmento C completo)
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 94.91
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5793
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE Nova Duplicada - km 252+100
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 252.1
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14482500
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 252.1
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 96.1
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5199
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 352.58
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.49962
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10398000
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 51.99
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9992478
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV*
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 19339836
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4835
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25548000
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 390.8
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 63.87
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.6387
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 75.7
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.6
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 10
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1151400
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6060000
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1800000
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de 3ª Faixa
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 795.9
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.03
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 871.1
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8000000
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão)
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 709
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 504000
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 709
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 19
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (Ituiutaba)
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 43.95
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 752.6
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5757
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 80000000
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.6
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.168
19 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.8942
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.168
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.6
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.6
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 752.6
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 873.3
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LE (Ituiutaba)
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Faixa adicional km 871,1 ao 873,3- concluída em 2023
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4400000
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 504000
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4400000
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 871.1
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de 3ª Faixa
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1800000
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
20 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1092000
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.364
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (Ituiutaba)
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 754.5
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.3
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3900000
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
21 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.3
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 28
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.3
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 754.5
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.364
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LE (Ituiutaba)
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.3
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3900000
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1092000
22 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 753.2
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 966000
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2100000
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 113.9
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.322
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce)
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.7
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 114.6
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
25 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 46
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce)
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1032000
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.344
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 43
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 113.8
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
26 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 114.6
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.97
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 91.84
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 276
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 401.85
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | OAE: Obra paralisada no dia 14/12/23 devido o encontro de vestígios arqueológicos e a obra teve liberação total em 05/02/24.
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Dispositivo em Desnível
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8910000
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9184
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 401.85
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 273.03
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8910000
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul)
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.97
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9184000
27 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.97
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 276.72
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.12
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3360000
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3360000
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 264
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Alargamento de OAE
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.12
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.12
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 277.84
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 264
28 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul)
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.68
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 279.07
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2040000
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2040000
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 279.75
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.68
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (pista Sul)
29 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.68
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Pavimentação: Obra paralisada em 22/03/24 devido ao sítio arqueológico encontrado e obra liberada pelo IPHAN em 06/09/24.
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.8
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte)
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.26072
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 289.3
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 32.59
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 288.5
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2400000
30 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 782160
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.05
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte)
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 286.85
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 54.55
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 285.8
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3150000
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1718325
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.05
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Pavimentação: Obra paralisada em 15/02/24 devido ao sítio arqueológico encontrado e obra liberada pelo IPHAN em 17/05/24
31 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.57278
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9395520
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Pista Norte)
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9600000
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 97.87
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 281.8
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 278.6
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
32 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.1318
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nada Consta
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8000000
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagem Inferior
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 624
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 624
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Decrescente)
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 624.3
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 624.3
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8000000
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
33 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 8.19
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40950000
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40950000
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 671.19
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4800000
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 622.7
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 663
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trombeta
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.19
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Crescente)
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.19
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nada Consta
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 624.3
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
34 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 98
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 671.19
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 677
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.6
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.6
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 671.2
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 671.75
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16800000
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 671.75
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 676.8
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.0793
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.6
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nada Consta
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.81
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 29400000
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Diamante
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15396500
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Decrescente)
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.98
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.0793
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16800000
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15396500
35 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 53
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16200000
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 674.25
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.4
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 674.25
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16200000
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Diamante
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 676.8
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.4
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Não Consta (Crescente)
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 671.4
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.4
36 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.288
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 913.951
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 912.663
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 969.8
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 969.8
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.288
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2576000
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trombeta
55 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Trombeta
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.196
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20000000
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2392000
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 924.655
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 973.6
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.196
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 973.6
56 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 923.459
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1001.5
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.091
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Diamante
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1001.5
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.091
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 932.559
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8182000
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
57 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 936.65
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 940.958
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1045.1
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1814000
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.907
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1045.1
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Diamante
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 30000000
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 940.051
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.907
58 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1144.3
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 940.958
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.092
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.092
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5000000
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4184000
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1144.3
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
59 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 943.05
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 946.358
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1134.46
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5000000
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4616000
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.308
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 944.05
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.308
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Faixa Adicional
60 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1134.46
61 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5000000
61 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1112.9
61 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
61 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
61 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1112.9
61 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
61 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 279.84
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 311
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 278.84
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 311
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
62 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3000000
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 344.2
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 345.05
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 311
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2550000
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.85
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.85
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | OAE - Vias Marginais
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 311
63 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 411.3
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 409.1
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6600000
64 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.2
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 411.6
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 408.4
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9600000
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
65 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.45
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1350000
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.45
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 527.4
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 527.85
66 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1350000
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.45
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 527.4
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.45
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 527.85
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
67 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
68 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 575.5
68 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 574.4
68 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
68 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
68 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
68 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.1
68 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3300000
69 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais
69 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
69 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 574.4
69 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.2
69 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3600000
69 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.2
69 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 575.6
70 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
70 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.3
70 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1144.3
70 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | xxx
70 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Acesso ao Porto de Miritituba
70 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24900000
70 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.3
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1134.46
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Acesso ao Porto de Itapacurá
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 14.5
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | xxx
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.5
71 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 43500000
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 49560000
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 16.52
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 16.52
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | xxx
72 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1112.9
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.5
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 127.4
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2325
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.57
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 124.9
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 696150
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.1
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1650000
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23205
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 131.31
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.5
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 465000
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 128
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.055
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.74
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | SEI 550500.324226/2023-35 - Pendente NOB do anteprojeto / Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
73 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.4
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.5
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 15.4
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 16.7
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.5
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.75
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11304000
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.5652
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Trombeta
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1887768
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 131.09
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1694000
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.2171
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.5
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 651300
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 128
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 56.52
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.847
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.094388
74 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.34
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8893.5
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.45
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.31916
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.1815
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2871540
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 55
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0044467
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.95718
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 212.925
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 58.03
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Diamante
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9574950
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 212.925
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.45
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 363000
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 132.85
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.55
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16500000
75 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 5.5
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1472000
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.014058
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 133.11
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.1484
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Interconexão Tipo Parclo
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.90376
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.736
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.09
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2968000
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.91
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 139.2
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 28115.2
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2711268
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84
76 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.322
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1825320
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | SEI 550500.324226/2023-35 - Pendente NOB do anteprojeto / Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 11849.6
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 127.67
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.67
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.1
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.84
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.60844
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0059248
77 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 644000
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 127.67
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | SEI 550500.324226/2023-35 - Pendente NOB do anteprojeto / Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.0652
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6125600
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.8
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.5
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.1
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 34.78
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 47.12
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.60844
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 127.67
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1825320
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 139.3
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2130483.68
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.0628
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 14.84
78 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 630000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.5
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.002394
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.315
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | SEI 550500.324226/2023-35 - Pendente NOB do anteprojeto / Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.0065
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 132.09
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.76
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 166.8
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 132.09
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30.5
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.02174
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.16
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3019500
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4788
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.8
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 65221.2
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3
79 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3460200
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 36.5
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.14
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 30.5
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.7301
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 143.4
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2319026.04
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.74
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.7
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.011474
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3019500
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1595
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 136.29
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 231.44
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 67.02
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 34422.3
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.3
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.0065
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 136.29
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075
80 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 139.86
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 139.86
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 44217.6
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.76
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.014739
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 217.94
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.6826
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 90
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | faixa adicional/km
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.7
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 15768000
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 46.71
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.075
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.5
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2352000
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.884
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 7.5
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.784
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1875000
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | FX ADICIONAL | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 7365232.8
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.88
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
81 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.5
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2352000
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.012936
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.36
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.784
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 38808
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.65
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5750000
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 3.2
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.36
82 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.7
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21197.4
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.36
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0070658
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1029000
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.36
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.06
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.343
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5750000
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
83 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.5
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1029000
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20477.1
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.99
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 149.9
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.343
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 10
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.75
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.75
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.023
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0068257
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Vias Marginais/km
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5750000
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 575000
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 24.5
84 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 33.53
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.011
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Parecer Técnico IBAMA - Oficio nº 63/2024/COTRA/CGLIN/DILIC - Questionamento sobre o entendimento de implantação de faixa adicional e obra de ampliação
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5750000
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 47.12
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 6.39
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Esquerdo
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 575000
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.23
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 10
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.023
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9032904
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.69
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3028732.7112
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 146.75
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.0096
85 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 146.75
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 966621.6648
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2077416
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.86452
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.32221
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 151.3
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 92
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 23000000
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 80.52
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.86
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21613100
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 152.16
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 46.53
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.92
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 93.97
86 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.69247
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 40.03
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 9690037.5
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 47.32
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.78421
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 45.87
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5877144
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.03
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.845
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 84.5
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3876
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.959
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 4.14
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 21125000
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2352620.7432
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75
87 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 152.89
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.3569
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.74779
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 85.11
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 206.327
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 81
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.1548
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 204.74
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3464534.4705
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.81
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4070655
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.75
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 18694800
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.587
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 92.32
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 85.5
88 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 20250000
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.673
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.673
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 70.5
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 230.8
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 206.327
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 230.8
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.705
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 17625000
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5019000
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.42406
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5019000
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 60.15
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 208
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10601437.5
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 100
89 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.673
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4041180
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 218.8
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 208
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 218.8
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 88.5
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14341425
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 78.5
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.95
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 88
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.716
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.3471
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5148000
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.57366
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.885
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 64.82
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 209.95
90 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 22125000
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 218.8
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 88.5
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.57366
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.20386
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 218.8
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1261500
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 611575.2
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 209.95
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.45
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 14341425
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Direito
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 64.82
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.4205
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 22125000
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.885
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 211.4
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 29
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 48.48
91 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 210.7
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6260760
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 153.45
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 208.3
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.232
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 2.0869
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 153.45
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6696000
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 93.5
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 2.4
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Esquerdo
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
92 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 93
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.59
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.59
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
93 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 157.64
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 157.64
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
94 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
95 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
95 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 222.84
95 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
95 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
95 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 222.84
95 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
95 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 25000000
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 222.95
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
96 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 222.95
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5820000
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.043567
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.559
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.31
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 233
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 4750000
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.388
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.047763
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nova Pista em Serra
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Pendente emissão de ASV Complementar
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 225
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 716442
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.369
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 22.93
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 4.85
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1089175
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.19
99 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.19
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.672
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Pendente emissão de ASV Complementar
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3702300
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.107
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 445756.92
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.029717
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.04
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.779
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.024803
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Nova Pista em Serra
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 23.18
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 8.2
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.24682
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.107
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 620065
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2675000
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 3.01
100 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | PAVIMENTAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 8.2
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1118880
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.222
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5550000
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 227.525
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Pendente emissão de ASV Complementar
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 20.16
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.044755
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.222
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 227.747
101 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1025000
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.041
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0015785
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 226.189
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Pendente emissão de ASV Complementar
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 226.148
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.85
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.041
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
102 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 39462.5
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Pendente emissão de ASV Complementar
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3175000
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.127
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 252412.5
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.010096
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 7.95
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.127
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 228.314
103 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 228.187
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.52
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 230.7
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 0.423
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Ponte
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 583740
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.02335
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OBSERVAÇÕES |  |  | Pendente emissão de ASV Complementar
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 230.277
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.423
104 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10575000
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul - 16º ano - Trecho 1
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 475514.82
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 5.54
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 45.9
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 22.3
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8583300
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 18.7
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.47551
115 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.5833
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 5.64
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.2013
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 41
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1201320
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.13983
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 21.3
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 35.36
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte 16º ano - Trecho 2
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 139833.648
116 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 11.64
117 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.81675
117 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 48.72
117 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 49.5
117 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 816750
117 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.65
117 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul 16º ano - Trecho 3
117 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 50.37
118 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.5123
118 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 10.05
118 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 84.7
118 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Norte 16º ano - Trecho 4
118 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 58.86
118 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 48.81
118 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8512350
119 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 45.8
119 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 52.14
119 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 888520
119 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 54.08
119 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1.94
119 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.88852
119 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul 16º ano
120 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 65.8
120 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 67.2
120 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 56.2
120 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 6.4512
120 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 9.6
120 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6451200
120 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Pista Sul 16º ano
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 515.37
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.141
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 515.37
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.1
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5640000
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG
121 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 94.66
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.4
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 49625505
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 7
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 9.466
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 20
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Contorno de Florianópolis, em pista dupla
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.6167
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 10
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 47.33
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 6.99
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | CONTORNO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 70995000
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 7
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 277536000
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.16
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 392000000
127 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.9912
128 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
128 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
128 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 32
128 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú
128 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.32
128 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 6400000
128 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 362000
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial:
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 16.97
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 1.81
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 109.2
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3394000
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.1697
129 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0181
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 4.09
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0409
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1636000
130 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16304000
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.4076
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 40.76
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
131 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 13456000
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 40000000
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC.
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3364
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 33.64
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
132 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 22.97
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2297000
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2297
133 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.24
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0024
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 24000
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
134 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.0375
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 3.75
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 375000
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
135 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 5843000
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 58.43
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.5843
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
136 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1457000
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1457
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
137 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 14.57
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 17.38
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1738000
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.1738
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
138 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 36.09
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.3609
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 3609000
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 1
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 1
139 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.2434
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 2434000
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 229.3
140 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 24.34
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 1
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10000000
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.8033
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 80.33
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 232.15
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 8033000
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1
141 | Rodoviário | SC | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | OAE | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 51.7
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 51.7
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 230
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.65
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de terceira faixa
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 25.9
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 16835000
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 51.7
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 16.835
150 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 258500000
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Duplicação do km 74+900 ao km 99+800
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 2.1215
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | (km)% EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 0.25797
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 230
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1600000
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 32
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 0.05
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 24.9
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) EXEC | (Acumulada até ano anterior) | 12.16
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 74.9
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 8.52
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 1.6
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 99.8
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 10607400
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 1289859.84
151 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO |  | TERCEIRA FAIXA | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Implantação de terceira faixa
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (i) | (Acumulada até ano anterior) | 543.2
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Descrição | (Acumulada até ano anterior) | Entr BA-245 - Entr BR-026(B) - SUBTRECHO 9
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | (km)% PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 23
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | FINANCEIRO PLAN (R$) | (Acumulada até ano anterior) | 115000000
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | km (f) | (Acumulada até ano anterior) | 566.2
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | PERCENTUAL (%) PLAN | (Acumulada até ano anterior) | 100
154 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | DUPLICAÇÃO | Ext. (km) | (Acumulada até ano anterior) | 23