## Sheet1
ID-ÚNICO | SETOR | UF | ESTADO/LOTE | BR | EMPREENDIMENTO | PROPONENTE | EXECUTOR (Grupo Controlador) | ESTRUTURADOR DO PROJETO | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - Descrição | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - km (i) | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - km (f) | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - Ext. (km) | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - PERCENTUAL (%) PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - (km)% PLAN | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - FINANCEIRO PLAN (R$) | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - PERCENTUAL (%) EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - (km)% EXEC | PAVIMENTAÇÃO - (até 2024) - FINANCEIRO (R$) | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - Descrição | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - km (i) | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - km (f) | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - Ext. (km) | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - PERCENTUAL (%) PLAN | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - (km)% PLAN | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - FINANCEIRO PLAN (R$) | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - PERCENTUAL (%) EXEC | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - (km)% EXEC | DUPLICAÇÃO - (até 2024) - FINANCEIRO (R$) | OAE - (até 2024) - Descrição | OAE - (até 2024) - km (i) | OAE - (até 2024) - km (f) | OAE - (até 2024) - Ext. (km) | OAE - (até 2024) - PERCENTUAL (%) PLAN | OAE - (até 2024) - (km)% PLAN | OAE - (até 2024) - FINANCEIRO PLAN (R$) | OAE - (até 2024) - PERCENTUAL (%) EXEC | OAE - (até 2024) - (km)% EXEC | OAE - (até 2024) - FINANCEIRO (R$) | CONTORNO - (até 2024) - Descrição | CONTORNO - (até 2024) - km (i) | CONTORNO - (até 2024) - km (f) | CONTORNO - (até 2024) - Ext. (km) | CONTORNO - (até 2024) - PERCENTUAL (%) PLAN | CONTORNO - (até 2024) - (km)% PLAN | CONTORNO - (até 2024) - FINANCEIRO PLAN (R$) | CONTORNO - (até 2024) - PERCENTUAL (%) EXEC | CONTORNO - (até 2024) - (km)% EXEC | CONTORNO - (até 2024) - FINANCEIRO (R$) | FX ADICIONAL - (até 2024) - Descrição | FX ADICIONAL - (até 2024) - km (i) | FX ADICIONAL - (até 2024) - km (f) | FX ADICIONAL - (até 2024) - Ext. (km) | FX ADICIONAL - (até 2024) - PERCENTUAL (%) PLAN | FX ADICIONAL - (até 2024) - (km)% PLAN | FX ADICIONAL - (até 2024) - FINANCEIRO PLAN (R$) | FX ADICIONAL - (até 2024) - PERCENTUAL (%) EXEC | FX ADICIONAL - (até 2024) - (km)% EXEC | FX ADICIONAL - (até 2024) - FINANCEIRO (R$) | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - Descrição | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - km (i) | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - km (f) | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - Ext. (km) | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - PERCENTUAL (%) PLAN | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - (km)% PLAN | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - FINANCEIRO PLAN (R$) | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - PERCENTUAL (%) EXEC | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - (km)% EXEC | TERCEIRA FAIXA - (até 2024) - FINANCEIRO (R$) | OBSERVAÇÕES
1 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 62.16 | 0.6216 | 15540000 | 76.1 | 0.47304 | 11825940
2 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 34.35 | 0.3435 | 8587500 | 0 | 0 | 0
3 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
4 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 26.39 | 0.2639 | 7917000 | 76.1 | 0.20083 | 5020697.5
5 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste | 84.2 | 84.2 | 1 | 3.9558 | 0.039558 | 988942.1587 | 0 | 0 | 0
16 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L | 84.2 | 84.2 | 1 | 26.4791 | 0.26479 | 6619781.1953 | 0 | 0 | 0
17 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | [9 empty] | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | [9 empty] | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | [19 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | 19.29 | 0.5787 | 1736100 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | 19.8 | 0.53995 | 2699730 | 0.5 | 0.0026997 | 13498.65 | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | 0.95 | 0.0095 | 95000 | 100 | 0.0095 | 95000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 19.81 | 0.69335 | 2080050 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | 8.1 | 0.16386 | 819315 | 100 | 0.16386 | 819315 | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | 75.28 | 0.7528 | 22584000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | 14.96 | 0.4488 | 1346400 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | 16.28 | 0.41807 | 2090352 | 100 | 0.41807 | 2090352 | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | 19.64 | 0.1964 | 1964000 | 93.43 | 0.1835 | 1834965.2 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 21.94 | 0.7679 | 2303700 | 0.3 | 0.0023037 | 6911.1 | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | 21.58 | 0.76609 | 3830450 | 0 | 0 | 0 | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | 29.15 | 0.2915 | 2915000 | 9.6 | 0.027984 | 279840 | [10 empty] | Tudo indica que antecipou essa parte de baixo, pois estava programado para 2023 e 2024 pela planilha de planejamento e de acompanhamento
22 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [10 empty] | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | 50.87 | 0.25435 | 1271750 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 42.06 | 0.21871 | 437424 | 0 | 0 | 0
23 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 10.21 | 0.33693 | 1010790 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 7.03 | 0.0703 | 2812000 | 100 | 0.0703 | 2812000 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 37.48 | 0.28485 | 569696 | 0 | 0 | 0
24 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 12.48 | 0.41184 | 1235520 | 0 | 0 | 0 | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 22.53 | 5.7677 | 28838400 | 54.32 | 3.133 | 15665018.88 | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | 46 | 0.46 | 13800000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 15.19 | 0.065317 | 130634 | 0 | 0 | 0
25 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | 42.37 | 0.4237 | 8474000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 21.79 | 0.076265 | 152530 | 0 | 0 | 0
26 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 25 | 0.95 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 35 | 10.675 | 53375000 | 53.5 | 5.7111 | 28555625 | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | 46.76 | 0.4676 | 18704000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 6 | 0.0228 | 45600 | 0 | 0 | 0
27 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 38 | 0.494 | 1482000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 | 5.79 | 1.1754 | 5876850 | 9.6718 | 0.11368 | 568400 | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 49.94 | 0.4994 | 9988000 | 53.46 | 0.26698 | 5339584.8
28 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 38 | 0.494 | 1482000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo | 390.8 | 390.8 | 1 | 78.2 | 0.782 | 31280000 | 44.73 | 0.34979 | 13991544
30 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | 56 | 0.56 | 16800000 | 0 | 0 | 0
31 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
32 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
33 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 25 | 0.25 | 6250000 | 0 | 0 | 0
34 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 25 | 0.25 | 2500000 | 4.72 | 0.0118 | 118000
35 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 25 | 0.25 | 7500000 | 5.52 | 0.0138 | 414000
36 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 23.83 | 0.2383 | 7149000 | 39.4 | 0.09389 | 2816706
37 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 23.83 | 0.2383 | 5957500 | 0 | 0 | 0
38 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 38 | 0.38 | 15200000 | 0 | 0 | 0
39 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 38 | 0.38 | 11400000 | 0 | 0 | 0
40 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 38 | 0.38 | 7600000 | 0 | 0 | 0
41 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 38 | 0.38 | 11400000 | 0 | 0 | 0
42 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
43 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 448 | CONCESSÃO VIA SUL | ANTT | CCR | EPL
44 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 100 | 2.26 | 6780000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 21.9 | 0.219 | 8760000 | 100 | 0.219 | 8760000
45 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 9 | 0.2034 | 610200 | 100 | 0.2034 | 610200
46 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
47 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 72 | 0.432 | 1296000 | 0 | 0 | 0
48 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 72 | 0.432 | 1296000 | 0 | 0 | 0
49 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 72 | 0.936 | 2808000 | 0 | 0 | 0
50 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 365 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 72 | 0.936 | 2808000 | 0 | 0 | 0
51 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
52 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL
53 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 100 | 3.5 | 10500000 | 0 | 0 | 0
54 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 12.2 | 0.122 | 366000 | 100 | 0.122 | 366000
55 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 15.3 | 0.153 | 459000 | 100 | 0.153 | 459000
56 |  |  | GOIÁS |  | CERRADO
57 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 54 | 0.378 | 1134000 | 0 | 0 | 0
58 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 364 | CERRADO | ANTT | ECOVIAS DO CERRADO | EPL | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | 57 | 0.456 | 1368000 | 0 | 0 | 0
59 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | 100 | 1.33 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | 1 | 0.01 | 250000 | 1 | 0.0001 | 2500
60 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | 0.14 | 0.0035 | 10500 | 100 | 0.0035 | 10500 | [10 empty] | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | 1 | 0.01 | 250000 | 1 | 0.0001 | 2500
61 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0
62 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | 0.14 | 0.00161 | 4830 | 100 | 0.00161 | 4830 | [10 empty] | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | 8.16 | 0.0816 | 816000 | 0 | 0 | 0
63 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Alargamento de OAE | 264 | 264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
64 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  |  | SANTA CATARINA |  | VIA COSTEIRA
68 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | 67.41 | 0.53928 | 1617840 | 0 | 0 | 0
72 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | 45.45 | 0.47723 | 1431675 | 0 | 0 | 0
73 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 101 | VIA COSTEIRA | ANTT | CCR | EPL | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 | 2.13 | 0.06816 | 204480 | 0 | 0 | 0
74 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | [10 empty] | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 100 | 1.6 | 8000000 | 100 | 1.6 | 8000000
75 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | [10 empty] | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 | 100 | 8.19 | 40950000 | 100 | 8.19 | 40950000
76 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL | [10 empty] | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 | 53 | 3.0793 | 15396500 | 100 | 3.0793 | 15396500
77 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
78 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
79 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
80 | Rodoviário | TO | TOCANTINS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
81 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
82 | Rodoviário | GO | GOIAS | 153 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
83 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
84 | Rodoviário | GO | GOIAS | 414 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
85 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
86 | Rodoviário | GO | GOIAS | 80 | ARAGUAIA | ANTT | ECOVIAS DO ARAGUAIA | EPL
87 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
88 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
89 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
90 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 465 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
91 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
92 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 493 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
93 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
94 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 116 | RIO/MINAS | ANTT | ECORIOMINAS | EPL
95 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | 100 | 1.611 | 3222000 | 0 | 0 | 0
96 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | 100 | 3.19 | 6380000 | 0 | 0 | 0
97 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 | 100 | 1.288 | 2576000 | 0 | 0 | 0
98 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 | 100 | 1.196 | 2392000 | 0 | 0 | 0
99 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 | 100 | 4.091 | 8182000 | 0 | 0 | 0
100 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 | 100 | 0.907 | 1814000 | 0 | 0 | 0
101 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 | 100 | 1 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 | 100 | 2.092 | 4184000 | 0 | 0 | 0
102 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 | 100 | 2.308 | 4616000 | 0 | 0 | 0
103 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [40 empty] | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | 100 | 1.908 | 3816000 | 0 | 0 | 0
104 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
105 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
106 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 100 | 2.24 | 6720000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
107 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
108 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0
109 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
110 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | [20 empty] | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
111 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 | 100 | 0.85 | 2550000 | 0 | 0 | 0
112 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | 0 | 0 | 0
113 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 | 100 | 3.2 | 9600000 | 0 | 0 | 0
114 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000 | 0 | 0 | 0
115 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 100 | 0.45 | 1350000 | 0 | 0 | 0
116 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0
117 | Rodoviário | PA | PARÁ | 163 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 | 100 | 1.2 | 3600000 | 0 | 0 | 0
118 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | 100 | 8.3 | 24900000 | 0 | 0 | 0
119 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 | 100 | 14.5 | 43500000 | 0 | 0 | 0
120 | Rodoviário | PA | PARÁ | 230 | VIA BRASIL | ANTT | CONASA | EPL | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 | 100 | 16.52 | 49560000 | 0 | 0 | 0
121 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 6.5 | 0.23205 | 696150 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | OAE - Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | 58.02 | 0.5802 | 17406000 | 96.63 | 0.56065 | 14016181.5 | [10 empty] | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | 73.8 | 9.594 | 19188000 | 34.62 | 3.3214 | 6642885.6
122 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 6.5 | 0.2171 | 651300 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 5.5 | 0.055 | 1650000 | 0 | 0 | 0
123 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 14.84 | 0.95718 | 2871540 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Diamante | 212.925 | 212.925 | 1 | 13.03 | 0.1303 | 3909000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 124.9 | 128 | 3.1 | 7.5 | 0.2325 | 465000 | 0 | 0 | 0
124 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 14.84 | 0.90376 | 2711268 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 14.84 | 0.1484 | 2968000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 128 | 143.4 | 15.4 | 5.5 | 0.847 | 1694000 | 0 | 0 | 0
125 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 14.84 | 0.60844 | 1825320 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 5.5 | 0.1815 | 363000 | 0 | 0 | 0
126 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 14.84 | 0.60844 | 1825320 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 23 | 0.736 | 1472000 | 0 | 0 | 0
127 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 28.34 | 0.93522 | 2805660 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 23 | 0.322 | 644000 | 0 | 0 | 0
128 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 29.36 | 0.96888 | 2906640 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 | 47.12 | 3.0628 | 6125600 | 0 | 0 | 0
129 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 22.62 | 0.72384 | 2171520 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 | 7.5 | 0.075 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 3.5 | 0.315 | 630000 | 0 | 0 | 0
130 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 22.85 | 0.7312 | 2193600 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 23 | 0.23 | 5750000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 | 43.29 | 3.7922 | 7584408 | 0 | 0 | 0
131 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 22.44 | 0.31416 | 942480 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 23 | 0.23 | 5750000 | 0 | 0 | 0
132 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 22.51 | 0.31514 | 945420 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 13 | 0.13 | 3250000 | 0 | 0 | 0
133 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Esquerdo) | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 39.77 | 2.5413 | 7623909 | [13 empty] | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 13 | 0.13 | 3250000 | 0 | 0 | 0
134 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 33.99 | 0.29231 | 876942
135 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Direito) | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 30.38 | 1.2577 | 3773196 | [13 empty] | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 29.87 | 0.2987 | 7467500 | 0 | 0 | 0
136 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | 0.39 | 0.0061893 | 18567.9 | [13 empty] | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 76.32 | 0.7632 | 19080000 | 0 | 0 | 0
137 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ponte | 230.8 | 230.8 | 1 | 30.65 | 0.3065 | 7662500 | 0 | 0 | 0
138 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 53.32 | 0.5332 | 13330000 | 0 | 0 | 0
139 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | 41.47 | 0.80866 | 2425995 | [13 empty] | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 53.32 | 0.5332 | 13330000 | 0 | 0 | 0
140 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Vias Marginais (Direito) | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 8.45 | 0.12253 | 367575 | [13 empty] | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
141 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | 8.39 | 0.20136 | 604080 | [13 empty] | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
142 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
143 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
144 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 | 100 | 1 | 25000000 | 0 | 0 | 0
145 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | OAE - Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 83.9 | 0.839 | 16780000 | 13.82 | 0.11595 | 2898745
146 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
147 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
148 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | 4.85 | 0.388 | 5820000 | [13 empty] | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 | 77.07 | 0.14643 | 3660825 | 0 | 0 | 0
149 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | 4.85 | 0.3977 | 5965500 | [13 empty] | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 | 76.82 | 0.082197 | 2054935 | 0 | 0 | 0
150 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 | 79.84 | 0.17724 | 4431120 | 0 | 0 | 0
151 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 | 96.15 | 0.039421 | 985537.5 | 0 | 0 | 0
152 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 | 92.05 | 0.1169 | 2922587.5 | 0 | 0 | 0
153 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 116 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL | [20 empty] | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 | 94.48 | 0.39965 | 9991260 | 0 | 0 | 0
154 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
155 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | RIO/SP | ANTT | CCR | EPL
156 | Rodoviário | SD | MINAS GERAIS |  | CONCER | ANTT | TRIUNFO
157 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | CONCER
158 | Rodoviário | RJ | MINAS GERAIS | 40 | CONCER
159 | Rodoviário | SUL | RIO GRANDE DO SUL |  | ECO SUL | ANTT | ECORODOVIAS
160 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 116 | ECO SUL
161 | Rodoviário | RS | RIO GRANDE DO SUL | 392 | ECO SUL
162 | Rodoviário | SD | RIO DE JANEIRO |  | RODOVIA DO AÇO | ANTT | K-INFRA
163 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 393 | RODOVIA DO AÇO
164 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
165 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS
166 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | 45.9 | 8.5833 | 8583300 | 0 | 0 | 0
167 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | 21.3 | 1.2013 | 1201320 | 0 | 0 | 0
168 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515+370 | 515+370 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 85.9 | 0.859 | 34360000 | [20 empty] | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 49.5 | 4.9747 | 4974750 | 0 | 0 | 0
169 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 84.7 | 8.5123 | 8512350 | 0 | 0 | 0
170 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Pista Sul | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 45.8 | 0.88852 | 888520 | 0 | 0 | 0
171 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | FERNÃO DIAS | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 67.2 | 6.4512 | 6451200 | 0 | 0 | 0
172 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
173 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
174 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 376 | LITORAL | ANTT | ARTERIS
176 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS |  | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 20.8475 | 1.4593 | 408611000 | 70.26 | 1.0253 | 287090088.6 | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 10.7 | 10.1286 | 50643100 | 78.59 | 7.9601 | 39800412.29
177 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 32 | 0.32 | 6400000 | 0 | 0 | 0
178 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 15.16 | 0.1516 | 3032000 | 0 | 0 | 0
179 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
184 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 4.09 | 0.0409 | 1636000 | 100 | 0.0409 | 1636000
185 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 40.9 | 0.409 | 16360000 | 75.74 | 0.30978 | 12391064
186 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 33.84 | 0.3384 | 13536000 | 54.22 | 0.18348 | 7339219.2
187 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 0.0024 | 24000 | 100 | 0.0024 | 24000
193 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 7.52 | 0.0752 | 752000 | 53.45 | 0.040194 | 401944
194 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 3.74 | 0.0374 | 374000 | 100 | 0.0374 | 374000
195 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 58.58 | 0.5858 | 5858000 | 31.35 | 0.18365 | 1836483
203 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 56.68 | 0.5668 | 5668000 | 85.03 | 0.48195 | 4819500.4
204 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 20.72 | 0.2072 | 2072000 | 74.85 | 0.15509 | 1550892
205 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 12.4 | 0.124 | 1240000 | 87.17 | 0.10809 | 1080908
206 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 75.66 | 0.7566 | 7566000 | 0 | 0 | 0
208 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 101 | LITORAL | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 19.67 | 0.1967 | 1967000 | 0 | 0 | 0
209 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 138,8 | 138.8 | 138.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
211 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 104.6 | 112.3 | 7.7 | 64.8 | 4.9896 | 4989600 | 14.3 | 1.1011 | 1101100
212 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | 100 | 0.8 | 800000 | 0 | 0 | 0
216 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | 100 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0
217 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | 100 | 0.2 | 200000 | 0 | 0 | 0
221 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | Rodoviário | SC | SANTA CATARINA | 116 | PLANALTO | ANTT | ARTERIS | [51 empty] | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | 100 | 6 | 6000000 | 0 | 0 | 0
224 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | 8.47 | 1.2705 | 3811500 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | 100 | 23.57 | 117850000 | 0 | 0 | 0
225 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
226 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
228 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | 100 | 4 | 40000000 | 0 | 0 | 0
229 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | 100 | 20 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | 96.83 | 0.9683 | 38732000 | 0 | 0 | 0
230 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS |  | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | 5.95 | 1.19 | 3570000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | 13.84 | 0.1384 | 2768000 | 100 | 0.1384 | 2768000
231 | Rodoviário | SP | PARANÁ | 116 | REGIS | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | 100 | 37.3 | 559500000 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | 100 | 21.6 | 21600000 | 0 | 0 | 0
233 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 50.16 | 12.4898 | 187347600 | 25.37 | 3.1687 | 47530086.12 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | 100 | 4.3 | 4300000 | 0 | 0 | 0
234 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | 100 | 15.6 | 15600000 | 0 | 0 | 0
235 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [11 empty] | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | 100 | 33 | 495000000 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | 100 | 16.4 | 16400000 | 0 | 0 | 0
236 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | 100 | 19.9 | 19900000 | 0 | 0 | 0
237 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | 7.91 | 0.0791 | 791000 | 74.33 | 0.058795 | 587950.3
238 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [51 empty] | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 25.9 | 65 | 1683.5 | 1683500000 | 0 | 0 | 0
239 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | 100 | 3 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 32 | 5 | 160 | 160000000 | 0 | 0 | 0
240 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
241 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
242 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
243 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
244 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
245 | Rodoviário | SP | SÃO PAULO | 153 | TRANSBRASILIANA | ANTT | TRIUNFO | [21 empty] | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 12.36 | 0.1236 | 2472000 | 0 | 0 | 0
246 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | 70.53 | 6.2772 | 50217360 | 0 | 0 | 0
247 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | 70 | 0.7 | 14000000 | 0 | 0 | 0
254 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | 60 | 0.6 | 12000000 | 0 | 0 | 0
255 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [21 empty] | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | FLUMINENSE | ANTT | ARTERIS | [11 empty] | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 14.74 | 0.26532 | 3979800 | 0 | 0 | 0 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 0.04 | 0.00216 | 32400 | 0 | 0 | 0 | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | 0.32 | 0.031456 | 314560 | 100 | 0.031456 | 314560
264 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | 100 | 1.6 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | 1.59 | 0.47668 | 7150230 | 0 | 0 | 0 | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
265 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | 100 | 2.2 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 120000000 | 0 | 0 | 0
266 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | 100 | 4.73 | 70950000 | 0 | 0 | 0 | PROJETO DE PASSAGEM SOBRE FERROVIA - Itatim | 521.6 | 521.6 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
267 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | Entr BR-242 - ENTR BA-245 - SUBTRECHO 8 | 495.1 | 543.2 | 48.1 | 100 | 48.1 | 721500000 | 0 | 0 | 0
268 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | 100 | 0.5 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | Entr BA-250 - Entr BA-890 - SUBTRECHO 12 | 632.5 | 653 | 20.5 | 100 | 20.5 | 307500000 | 0 | 0 | 0
269 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | 50.12 | 0.60144 | 1804320 | 0 | 0 | 0 | Entr BA-890 - Acesso à Jequié - SUBTRECHO 13 | 653 | 674.7 | 21.7 | 100 | 21.7 | 325500000 | 0 | 0 | 0
270 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | 51.75 | 0.9315 | 2794500 | 0 | 0 | 0 | Entr BA-641 - Entr BR-407 (Vit. da Conquista) - SUBTRECHO 17 | 782.8 | 826.9 | 44.1 | 100 | 44.1 | 661500000 | 0 | 0 | 0
271 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | 100 | 0.4 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | Entr BR-407 - Entr BA-265 - SUBTRECHO 18 | 826.9 | 862.9 | 36 | 100 | 36 | 540000000 | 0 | 0 | 0
272 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 430.28 | 431.1 | 0.82 | 100 | 0.82 | 2460000 | 0 | 0 | 0
273 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 447.66 | 448.34 | 0.68 | 100 | 0.68 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | Entr BA-245 - Entr BR-026(B) - SUBTRECHO 9 | 543.2 | 566.2 | 23 | 100 | 23 | 115000000 | 0 | 0 | 0
274 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 447.66 | 448.34 | 0.68 | 100 | 0.68 | 2040000 | 0 | 0 | 0
275 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 448.64 | 449.18 | 0.54 | 100 | 0.54 | 1620000 | 0 | 0 | 0
276 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 448.64 | 449.18 | 0.54 | 100 | 0.54 | 1620000 | 0 | 0 | 0
277 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 460.3 | 461 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0
278 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 460.3 | 461 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0
279 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 461.3 | 462.1 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0
280 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 461.3 | 462.1 | 0.8 | 100 | 0.8 | 2400000 | 0 | 0 | 0
281 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE SÃO CAETANO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 463 | 464.4 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | 0 | 0 | 0
282 | Rodoviário | BA | BAHIA | 116 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS |  | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE KM 50, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 472.4 | 473.4 | 1 | 100 | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0
283 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [21 empty] | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
284 | Rodoviário | BA | BAHIA | 324 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
285 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS | [21 empty] | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
286 | Rodoviário | BA | BAHIA | 526 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
287 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
288 | Rodoviário | BA | BAHIA | 527 | VIA BAHIA | ANTT | ROADIS
289 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | 47 | 0.47 | 14100000 | 39.25 | 0.18448 | 5534250
290 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | 57 | 0.57 | 17100000 | 22.77 | 0.12979 | 3893670
291 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
292 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
293 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
294 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | [20 empty] | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | 40 | 0.4 | 4000000 | 79.55 | 0.3182 | 3182000
295 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 44 | 1.232 | 3696000 | 43.29 | 0.53333 | 1599998.4 | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | 17 | 0.629 | 3145000 | 32.82 | 0.20644 | 1032189 | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | 42 | 0.42 | 12600000 | 65.78 | 0.27628 | 8288280
296 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 21 | 0.588 | 1764000 | 77.23 | 0.45411 | 1362337.2 | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | 16.66 | 9.4629 | 47314400 | 7.2 | 0.68133 | 3406636.8 | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 14.54 | 0.1454 | 4362000
297 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 21.56 | 0.2156 | 8624000
298 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | 100 | 1.5 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO | 273.2 | 273.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 33.09 | 0.3309 | 9927000
300 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | 84.55 | 3.382 | 10146000 | 10.34 | 0.3497 | 1049096.4
301 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 50 | ECO 050 | ANTT | ECORODOVIAS | EPL | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | 84.55 | 5.2421 | 15726300 | 10.34 | 0.54203 | 1626099.42
302 | Rodoviário | NE/SD | ESPIRITO SANTO |  | ECO 101 | ANTT | ECORODOVIAS
303 | Rodoviário | BA | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101
304 | Rodoviário | ES | ESPIRITO SANTO | 101 | ECO 101
305 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS |  | VIA 040 | ANTT | INVEPAR
306 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 40 | VIA 040
307 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA 040
308 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 40 | VIA 040
309 | Rodoviário | CO | MATO GROSSO DO SUL |  | MSVIAS | ANTT | CCR
310 | Rodoviário | MS | MATO GROSSO DO SUL | 163 | MSVIAS
311 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 100 | 1.1 | 3300000 | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | 57.02 | 62.0948 | 310473900 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | 100 | 3.25 | 9750000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | 100 | 154.2 | 771000000 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | 100 | 4.4 | 13200000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | 100 | 117.9 | 589500000 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | 100 | 4 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | 100 | 108.2 | 541000000 | 0 | 0 | 0 | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | 100 | 1.4 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | 100 | 0.9 | 2700000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
317 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | 69.85 | 2.1654 | 6496050 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
318 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | 100 | 3.1 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
319 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
320 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
321 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
322 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
323 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
324 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
325 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
326 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
327 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
328 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
329 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
330 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
331 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
332 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
333 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
334 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
335 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
336 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
337 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
338 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
339 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
340 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | 100 | 1 | 30000000 | 0 | 0 | 0
341 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | 100 | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0
345 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
346 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
349 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
350 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | 100 | 1 | 10000000 | 0 | 0 | 0
351 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | 100 | 2.9 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
352 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | 100 | 1.1 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
353 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
354 | Rodoviário | MT | MATO GROSSO | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | ANTT | MTPAR | EPL | [20 empty] | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | 100 | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0
355 | Rodoviário | SD/CO | GOIÁS |  | CONCEBRA | ANTT | TRIUNFO
356 | Rodoviário | DF | GOIÁS | 60 | CONCEBRA
357 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | CONCEBRA
358 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 153 | CONCEBRA
359 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 153 | CONCEBRA
360 | Rodoviário | MG | GOIÁS | 365 | CONCEBRA
361 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
362 | Rodoviário | RJ | RIO DE JANEIRO | 101 | ECO PONTE | ANTT | ECORODOVIAS | EPL
363 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
364 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
365 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
366 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
367 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
368 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
369 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
370 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
371 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
372 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
373 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
374 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
375 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
376 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | VIA ARAUCÁRIA | ANTT | PR VIAS
377 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
378 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 153 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
379 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
380 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 277 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
381 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
382 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 369 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
383 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
384 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 92 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
385 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
386 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 151 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
387 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
388 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 239 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
389 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
390 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 407 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
391 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
392 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 408 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
393 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
394 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 411 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
395 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
396 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 508 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
397 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
398 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 804 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
399 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
400 | Rodoviário | PR | PARANÁ | 855 | LITORAL PIONEIRO | ANTT | EPR LITORAL
401 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
402 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA MINEIRA | ANTT | EPR VIAS
403 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
404 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 381 | NOVA 381 | ANTT | 4UM INVESTIMENTOS
405 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
406 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
407 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
408 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 40 | VIA CRISTAIS | ANTT | VINCI HIGHWAYS
409 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
410 | Rodoviário | MG | MINAS GERAIS | 262 | ROTA DO ZEBU | ANTT | WAY 262
411 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
412 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 60 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
413 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS
414 | Rodoviário | GO | GOIÁS | 452 | ROTA VERDE | ANTT | ROTA VERDE GOIÁS