## RISCOS AMBIENTAIS
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [24 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR |  | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[10 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 24 | [8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | id | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6
Rodoviário | RS | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Passarela_km 23+950 | 23.95 | 23.95 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118784 |  |  | Ausência de ASV | 0 | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 26/10/2023 | 2023-10-26 | 0
Rodoviário | RS | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno_km 85+120 | 85.12 | 85.12 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2
Rodoviário | RS | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 9+570 | 9.57 | 9.57 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2
Rodoviário | RS | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 22+100 | 22.1 | 22.1 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2
Rodoviário | RS | 292 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 69+350 | 69.35 | 69.35 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-10 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2
Rodoviário | RS | 292 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 71+000 | 71 | 71 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-08-27 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo km 392+700 | 392.7 | 392.7 | 1 | 2000000 |  | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118877 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/09/2023 | 2023-09-05 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo_km 427+400 | 427.4 | 427.4 | 1 | 2000000 |  | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 412+120 | 412.12 | 412.12 | 1 | 2000000 |  | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-11-19 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 416+300 | 416.3 | 416.3 | 1 | 2000000 |  | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-12-10 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 | 128000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 |  | 001812.0030653/2023 - 030.998 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida LI 1478/2023 em 02/10/2023 | 2023-10-02 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 | 128000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 | 10118933 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 15/10/2023 | 2023-10-15 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Retaludamento segmento E Duplicação | 335.25 | 335.25 | 1 |  |  | Obtida | Pendente | Pendente |  | 10119049 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Distribuído para análise. Empresa solicitou retificação logo após emissão da ASV original |  | 0
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 213 ao km 243+600 | 213 | 243.6 | 30.6 | 153000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente |  |  | 001812.0043181/2023 - 043.485 / 056.446 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Processo tramitado via SISGLAF 056.446, LI retificada em 21/12/2023 | 2023-12-21 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 434.8 | 434.8 | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-02-15 | 10119107 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar |  | 1
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 10119106 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar |  | 1
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-03-01 |  |  | 02001.038752/2023-63 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Provável registro duplicado |  | 1
Rodoviário | RS | 448 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5
Rodoviário | GO | 364 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal - São Simão | 6 | 9.13 | 3.13 | 12543790.76 | 4 | Dispensado | Dispensado | Dispensado | 30/06/2023 (previsto) | 10117852 |  | 02001.034220/2019-71 | Ausência de ASV | 0 | ASV com bloqueio devido solicitação de remoção de população | ASV bloqueada devido a necessidade de remoção de população, indicando licenciamento ordinário. Em relação ao contrato de concessão, as desocupações e desapropriações fazem parte do escopo contratual da Concessionária, sendo que esta atua no sentido de reintegrar a posse da faixa de domínio. Por se tratar de uma ocupação irregular da faixa de domínio federal, a Concessionária não possui a obrigatoriedade de realocação de população, porém o órgão ambiental entende que é necessário um licenciamento ordinário, mesmo se tratando de obras de baixo impacto ambiental por vezes. |  | 1
Rodoviário | MG | 365 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação - TH15 | 749 | 750.6 | 1.6 | 28168398.62 | 5 | Obtida | Em analise | Em analise | 2025-02-01 | 10118975 | 001812.0034419/2023 - 034.733 | 02001.006233/2015-26 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Anteprojetos e excutivo do sistema viário aprovados pela ANTT. Projeto Executivo Obra de arte em elaboração. | Solicitada emissão de LI em 25/04/2023 no SEI 15577199 - Possível sobreposição com o processo 02001.034220/2019-71. |  | 1
Rodoviário |  | 1 |  | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-08-07 | 3
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 282+050 ao km 282+300 (Complementar) | 282.05 | 282.3 | 0.25 | 750000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 286+050 ao km 286+600 | 286.05 | 286.6 | 0.55 | 1650000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_PPV_km279+800 e km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+000 ao km 278+000 | 273 | 278 | 5 | 15000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118816 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Esta solicitação de emissão de ASV foi realizada conforme consta na Informação Técnica nº 04/2024-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 18389711). Não foi emitida ASV específica no registro nº 10118816, sendo que a retificação ocorreu no Sinaflor 2 (Sinaflor+) no registro nº 10100402. Verificar data da retificação. Sem aceso ao processo SEI 02001.003433/97-57 em 27/02/2024. | 2023-02-23 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_UFV_km 299+000 | 299 | 299 | 1 |  |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-11-30 | 10118991 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Análise concluída, aguardando emissão da ASV desde 08/04/2024 |  | 1
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278,800 ao km 282,000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119030 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+450 ao km 276+050 | 273.45 | 276.05 | 2.6 | 7800000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_ km 276+700 ao km 278+290 | 276.7 | 278.29 | 1.59 | 4770000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 280 | 288 | 8 | 24000000 | [7 empty] | 02001.000466/2024-14 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2
Rodoviário |  | 1 |  | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-10-01 | 3
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 622700 | 624300 | 1.6 | 16448393.0003 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2023 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 663000 | 671190 | 8.19 | 84195211.6701 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2024 | 02001.000329/2007-72 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 671190 | 677000 | 5.81 | 59728227.0822 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2025 | 02001.000329/2007-73 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 720800 | 721905 | 1.105 | 7393488.2044 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2026 | 02001.000329/2007-74 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 721905 | 724000 | 2.095 | 14017518.3604 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2027 | 02001.000329/2007-75 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 759500 | 760644 | 1.144 | 7654434.8469 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2028 | 02001.000329/2007-76 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797300 | 797901 | 0.601 | 4021254.6705 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2029 | 02001.000329/2007-77 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797901 | 800000 | 2.099 | 14044282.1186 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2030 | 02001.000329/2007-78 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 176030 | 183000 | 6.97 | 46635848.6741 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2031 | 02001.000329/2007-79 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 183000 | 199430 | 16.43 | 109932136.8314 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2032 | 02001.000329/2007-80 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 288500 | 302430 | 13.93 | 93204787.9526 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2033 | 02001.000329/2007-81 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 302430 | 317800 | 15.37 | 102839740.9068 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2034 | 02001.000329/2007-82 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 317800 | 319240 | 1.44 | 9634952.9542 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2035 | 02001.000329/2007-83 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 677000 | 679000 | 2 | 9627334.3587 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2036 | 02001.000329/2007-84 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 679000 | 701900 | 22.9 | 110232978.4074 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2037 | 02001.000329/2007-85 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 274940 | 284500 | 9.56 | 46018658.2347 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2038 | 02001.000329/2007-86 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 284500 | 285520 | 1.02 | 4909940.523 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2039 | 02001.000329/2007-87 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 285520 | 288500 | 2.98 | 14344728.1945 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2040 | 02001.000329/2007-88 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 319240 | 321850 | 2.61 | 12563671.3381 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2041 | 02001.000329/2007-89 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 212450 | 224322 | 11.872 | 49454683.9987 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2042 | 02001.000329/2007-90 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 224322 | 236373 | 12.051 | 50200336.6635 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2043 | 02001.000329/2007-91 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 236373 | 242500 | 6.127 | 25522982.5522 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2044 | 02001.000329/2007-92 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 242500 | 260573 | 18.073 | 75285925.1945 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2045 | 02001.000329/2007-93 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 260573 | 274940 | 14.367 | 59847999.0743 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2046 | 02001.000329/2007-94 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 321850 | 330132 | 8.282 | 34499974.1305 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2047 | 02001.000329/2007-95 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 330132 | 357290 | 27.158 | 113130922.173 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2048 | 02001.000329/2007-96 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 107120 | 113052 | 5.932 | 27861113.8793 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2049 | 02001.000329/2007-97 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 113052 | 124420 | 11.368 | 53392640.3541 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2050 | 02001.000329/2007-98 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 199430 | 212450 | 13.02 | 61151669.371 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2051 | 02001.000329/2007-99 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 357290 | 360120 | 2.83 | 13291799.1029 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2052 | 02001.000329/2007-100 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 360120 | 369170 | 9.05 | 42505576.6366 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2053 | 02001.000329/2007-101 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369170 | 369650 | 0.48 | 2254439.4238 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2054 | 02001.000329/2007-102 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369650 | 377170 | 7.52 | 35319550.9731 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2055 | 02001.000329/2007-103 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 377170 | 393828 | 16.658 | 88381484.2121 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2056 | 02001.000329/2007-104 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 393828 | 401970 | 8.142 | 43198585.932 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2057 | 02001.000329/2007-105 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 401970 | 413562 | 11.592 | 61503071.4964 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2058 | 02001.000329/2007-106 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 413562 | 420530 | 6.968 | 36969755.1921 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2059 | 02001.000329/2007-107 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Implantação de rede de fibra óptica | [8 empty] | 2024-02-01 |  |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Despacho nº 18988021/2024-Dilac/Calaf/Dilic encaminha análise técnica positiva. Aguarda autorização em 03/05/2024 |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Supressão dos 4M do bordo das rodovias - BR-080, BR-153/GO/TO e BR-414/GO | [9 empty] | 10118689 |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Não identificado a solicitação de renovação da ASV no SEI, possibilidade de que tenha sido protocolado somente no Sinaflor, porém não localizei o número |  | 1
Rodoviário |  | 1 |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2
Rodoviário | RJ | 116 (Dutra) | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV específica para as obras e transferência de titularidade da LO da Rio-SP para a EcoRioMinas | 162 | 207 | 45 | 775421836.7725 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Em analise | Implantação de Faixas Adicionais e Vias Marginais |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e Licença de Operação pendente de transferência de titularidade da Concessionária Rio-SP para a EcoRioMinas.09/11/2022 – Elaboração da FCA 28/02/2023 - Solicitado a Transferência junto ao IBAMA; 09/08/2023 - Ofício IBAMA pedindo correção no SISGLAF no módulo referente à Emissão de Licença de Operação | Emitida via SEI 19024214, em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2
Rodoviário | RJ | 116 (Santos Dumont | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV para terceiras faixas, além de Autorização Ambiental do ICMBio para as faixas adicionais no interior do PARNASO. | 90.5 | 145.4 | 54.9 | 127000 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Implantação de Faixas Adicionais |  |  | 02001.004032/2014-11 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 2 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e refinamento dos projetos para diligências junto ao IBAMA e ICMBio, respectivamente. |  |  | 1
Rodoviário |  |  | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Duplicação, demanda rito ordinário do licenciamento | 0 | 90.5 | 90.5 | 3358000 | 3.2.1 | Pendente | Pendente | Obtida | Duplicação |  |  | 02001.001232/2023-03 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Houve atraso para emissão do TR pelo IBAMA para o EIA/RIMA necessário ao requerimento de LP para as obras de duplicação. No momento os estudos se encontram em fase de contratação. | TR Ibama expedido em 15/08/2023 - SEI 16650092 | 2023-08-15 | 2
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | PPD - RJ | 215.5 | 215.5 | 1 | [6 empty] | 10119097 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Pendências identificadas respondidas em 03/05/2024 |  | 1
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 129.8 | 129.8 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 133 | 133 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Melhoramentos da BR 116/RJ (Dutra) –Terceiras Faixas, Vias Marginais, interseções e etc. | [8 empty] | 2023-05-01 |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Demanda não identificada |  | 1
Rodoviário | RJ | 465 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Trecho com Autorização de Operação, será necessário requerimento de ASV para obras de melhoramento | 3.7 | 19 | 15.3 | 72000 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Vias Marginais |  |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Será necessário requerer ASV específica para as obras de melhoramento como um todo. No momento há empresa contratada para elaboração dos inventários | Demanda não delimitada |  | 1
Rodoviário | RJ |  | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de Malha - DILIC |  |  |  | 9210993.6981 | [5 empty] | 10118922 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 02/03/2023 – Protocolo IBAMA solicitação ASV. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 12/12/2023 | 2023-12-12 | 2
Rodoviário | RJ |  | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de árvores de Risco - DILIC |  |  |  | 36843974.7922 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 10118920 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 24/08/2023 - Respondido o SINAFLOR. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2
Rodoviário | RJ | 493 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-493 (Magé - Manilha) | 0 | 25.6 | 25.6 | 445833279.1631 | 3.2.1 | Obtida | Em analise | Obtida | Duplicação |  |  | E-07/507106/2009 | Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas | 0 | Trecho com LI de titularidade do DNIT e em processo de transferência para a EcoRioMinas. A LI inclui adequaçoes de OAEs não atendidas pelo DNIT. Em 27/06/2023 – Protocolo INEA – Resposta ao Ofício GELANINOT/01128961 |  |  | 1
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-116/MG (gov. Valadares x Além Paraíba) | 412.576 | 816.944 | 404.368 | 2968843042.4023 | 3.2.1 | Obtida | Pendente | Obtida | 2023-05-01 |  |  | 02001.031045/2022-65 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Trecho com LP de titularidade da EPL e em fase de transferência de titularidade para a EcoRioMinas. Após transferência serão protocolados PBA e Inventário Florístico para requerimento de LI e ASV. 30/03/2023 - Despacho, Aguardando por parte do IBAMA | LP 691/2024 emitida em 23/02/2024 | 2024-02-23 | 2
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | PPD-MG | 513.5 | 513.5 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119137 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Aguardando distribuição desde dez/2023 |  | 0
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | 3 PPFs - MG | 531 | 531 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 0
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS |  | 750.35 | 750.35 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 0
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS |  | 802.2 | 802.2 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 0
Rodoviário |  | 1 |  | VIA BRASIL | CONASA, ZETA, ROCHA CAVALCANTE E M4 | 2022-05-04 | 2
Rodoviário | MT | 163 | [10 empty] | 0
Rodoviário | MT | 230 | [10 empty] | 0
Rodoviário | PA | 163 | [10 empty] | 0
Rodoviário | PA | 230 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | RIO/SP | CCR | 2022-03-01 | 2
Rodoviário | SP | 116 | [10 empty] | 0
Rodoviário | SP | 101 | [10 empty] | 0
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-116_LO BR-116 | [5 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007161/2014-53 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Solicitação de renovação da LO 1384/2017 solicitada em 06/01/2023. em análise |  | 1
Rodoviário | RJ | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-101_Duplicação | [5 empty] | Pendente | Pendente | Pendente |  |  |  | 02001.006798-2023-13 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | EIA protocolado em 29/01/2024. EIA devolvido em 06/05/2024 por não atender o TR |  | 1
Rodoviário | RJ | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_PPD Km 410 | [5 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10118959 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2
Rodoviário | RJ | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Fibra ótica BR-101 | [5 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10119018 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise técnica pela Vanessa desde 22/08/2023, mas consta a informação de que tem pendência técnica |  | 1
Rodoviário |  | 1 |  | CONCER | TRIUNFO | 01/03//1996 | 28
Rodoviário | MG | 040 | [10 empty] | 0
Rodoviário | RJ | 040 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | ECO SUL | ECORODOVIAS | 24/07//1998 | 24
Rodoviário | RS | 116 | [10 empty] | 0
Rodoviário | RS | 392 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | RODOVIA DO AÇO | K-INFRA | 24/07//1998 | 24
Rodoviário | RJ | 393 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | FERNÃO DIAS | ARTERIS | 28/03//2008 | 16
Rodoviário | SP | 381 | [10 empty] | 0
Rodoviário | MG | 381 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | LITORAL | ARTERIS | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | PR | 116 | [10 empty] | 0
Rodoviário | PR | 376 | [10 empty] | 0
Rodoviário | SC | 101 | [10 empty] | 0
Rodoviário | SUL | 1 |  | PLANALTO | ARTERIS | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | PR | 116 | [10 empty] | 0
Rodoviário | SC | 116 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | REGIS | ARTERIS | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | PR | 116 | [10 empty] | 0
Rodoviário | SP | 116 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | SP | 153 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | FLUMINENSE | ARTERIS | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | RJ | 101 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | VIA BAHIA | ROADIS | 2008-02-12 | 16
Rodoviário | BA | 116 | [10 empty] | 0
Rodoviário | BA | 324 | [10 empty] | 0
Rodoviário | BA | 526 | [10 empty] | 0
Rodoviário | BA | 527 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | ECO 050 | ECORODOVIAS | 2009-10-20 | 14
Rodoviário | GO | 050 | [10 empty] | 0
Rodoviário | MG | 050 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-01-08 | 11
Rodoviário | BA | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 939.2 | 956.9 | 17.7 | 16684805.0826 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, nã'o há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Não identificada a pendência |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 0 | 49.7 | 49.7 | 46908137.718 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 49.7 | 138.52 | 88.82 | 83805392.3864 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 138.52 | 190.5 | 51.98 | 50435782.2211 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | [5 empty] | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 190.5 | 229.3 | 38.8 | 58533522.3012 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2
Rodoviário | ES | 101 | [5 empty] | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 229.3 | 257.4 | 28.1 | 29860002.1764 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2
Rodoviário | ES | 101 | [5 empty] | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, duplicada | 257.4 | 308.2 | 50.8 | 55501862.7814 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2
Rodoviário | ES | 101 | [5 empty] | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, maior parte pista simples com segmentos duplicados | 308.2 | 357.65 | 49.45 | 94286841.8156 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 357.65 | 426.7 | 69.05 | 126513789.7017 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 426.7 | 461.048 | 34.348 | 46189623.1788 | 23º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1
Rodoviário |  | 1 |  | VIA 040 | INVEPAR | 2013-05-10 | 11
Rodoviário | DF | 040 | [10 empty] | 0
Rodoviário | GO | 040 | [10 empty] | 0
Rodoviário | MG | 040 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10
Rodoviário | MS | 163 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | CRO | ODEBRECHT | 2014-04-11 | 10
Rodoviário | MT | 163 | [10 empty] | 0
Rodoviário | MT | 406 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | CONCEBRA | TRIUNFO | 2014-03-21 | 11
Rodoviário | DF | 060 | [10 empty] | 0
Rodoviário | GO | 060 | [10 empty] | 0
Rodoviário | GO | 153 | [10 empty] | 0
Rodoviário | MG | 153 | [10 empty] | 0
Rodoviário | MG | 365 | [10 empty] | 0
Rodoviário |  | 1 |  | ECO PONTE | ECORODOVIAS | 01/06//2015 | 9
Rodoviário | RJ | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Regularização da LO nº 1516/2019, incluindo as novas Obras (Mergulhão Niterói, Linha Vermelha e Portuária) | [5 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007167/2014-21 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | 17/03/2023 - A Ecoponte reitera solicitação do pedido de Retificação da Licença de Operação 1.516/2019, através da correspondência EPON - CSU 0304/23. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Retificada em 19/03/2024 | 2024-03-19 | 2
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on K8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrição suscinta ou nome do lugar e/ou intervenção. Ex: Ponte Santa Filomena
Note on O8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on P8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ano de execução da intervenção na programação do PER
Note on T8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Previsão de início da intervenção
Note on Z8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data do protocolo e situação da demanda
Note on AA8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data do protocolo e situação da demanda
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D47: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D48: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D51: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D52: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D54: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D55: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D56: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D58: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D59: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D60: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D61: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D62: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D65: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D66: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D67: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D68: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D69: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D70: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D76: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D77: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D78: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D79: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on N81: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão não continua
Note on O81: Luis Felipe Farina: Valor relativos ao inventário necessário à ASV pendente
Note on D82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on N82: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão não continua
Note on O82: Luis Felipe Farina: Valor relativos ao inventário necessário à ASV pendente
Note on D83: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O83: Luis Felipe Farina: Valor relativos ao EIA/RIMA e demais etapas até obtenção da LI
Note on D84: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D85: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D86: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D87: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on N88: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão não continua
Note on O88: Luis Felipe Farina: Valor relativos ao inventário necessário à ASV pendente
Note on D89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D90: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D91: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O91: Luis Felipe Farina: Inclui elaboração/ revisão do PBA e inventário florestal.
Note on D92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on N92: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão não continua
Note on O92: Luis Felipe Farina: Inclui elaboração do PBA e Inventário para obtenção de ASV e LI
Note on D93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D94: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D95: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D96: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D107: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D108: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O143: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D144: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O144: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D145: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O145: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O146: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D147: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O147: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D148: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O148: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O149: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O150: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D151: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O151: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D152: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O152: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## VIA SUL
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [24 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR |  | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[10 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | id | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6
Rodoviário | RS | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Passarela_km 23+950 | 23.95 | 23.95 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118784 |  |  | Ausência de ASV | 0 | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 26/10/2023 | 2023-10-26 | 0
Rodoviário | RS | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno_km 85+120 | 85.12 | 85.12 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2
Rodoviário | RS | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 9+570 | 9.57 | 9.57 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2
Rodoviário | RS | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 22+100 | 22.1 | 22.1 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2
Rodoviário | RS | 292 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 69+350 | 69.35 | 69.35 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-10 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2
Rodoviário | RS | 292 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 71+000 | 71 | 71 | 1 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-08-27 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo km 392+700 | 392.7 | 392.7 | 1 | 2000000 |  | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118877 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/09/2023 | 2023-09-05 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo_km 427+400 | 427.4 | 427.4 | 1 | 2000000 |  | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 412+120 | 412.12 | 412.12 | 1 | 2000000 |  | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-11-19 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 416+300 | 416.3 | 416.3 | 1 | 2000000 |  | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-12-10 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 | 128000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 |  | 001812.0030653/2023 - 030.998 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida LI 1478/2023 em 02/10/2023 | 2023-10-02 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 | 128000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 | 10118933 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 15/10/2023 | 2023-10-15 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Retaludamento segmento E Duplicação | 335.25 | 335.25 | 1 |  |  | Obtida | Pendente | Pendente |  | 10119049 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Distribuído para análise. Empresa solicitou retificação logo após emissão da ASV original |  | 0
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 213 ao km 243+600 | 213 | 243.6 | 30.6 | 153000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente |  |  | 001812.0043181/2023 - 043.485 / 056.446 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Processo tramitado via SISGLAF 056.446, LI retificada em 21/12/2023 | 2023-12-21 | 2
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 434.8 | 434.8 | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-02-15 | 10119107 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar |  | 1
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 10119106 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar |  | 1
Rodoviário | RS | 386 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-03-01 |  |  | 02001.038752/2023-63 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Provável registro duplicado |  | 1
Rodoviário | RS | 448 | [10 empty] | 0
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on K8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrição suscinta ou nome do lugar e/ou intervenção. Ex: Ponte Santa Filomena
Note on O8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on P8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Ano de execução da intervenção na programação do PER
Note on T8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Previsão de início da intervenção
Note on Z8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data do protocolo e situação da demanda
Note on AA8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data do protocolo e situação da demanda
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estimativa Financeira da intervenção
Note on D25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## CERRADO
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [24 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR |  | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[10 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 |  | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5
Rodoviário | GO | 364 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal - São Simão | 6 | 9.13 | 3.13 | 12543790.76 | 4 | Dispensado | Dispensado | Dispensado | 30/06/2023 (previsto) | 10117852 |  | 02001.034220/2019-71 | Ausência de ASV | 0 | ASV com bloqueio devido solicitação de remoção de população | ASV bloqueada devido a necessidade de remoção de população, indicando licenciamento ordinário. Em relação ao contrato de concessão, as desocupações e desapropriações fazem parte do escopo contratual da Concessionária, sendo que esta atua no sentido de reintegrar a posse da faixa de domínio. Por se tratar de uma ocupação irregular da faixa de domínio federal, a Concessionária não possui a obrigatoriedade de realocação de população, porém o órgão ambiental entende que é necessário um licenciamento ordinário, mesmo se tratando de obras de baixo impacto ambiental por vezes. |  | 1
Rodoviário | MG | 365 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação - TH15 | 749 | 750.6 | 1.6 | 28168398.62 | 5 | Obtida | Em analise | Em analise | 2025-02-01 | 10118975 | 001812.0034419/2023 - 034.733 | 02001.006233/2015-26 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Anteprojetos e excutivo do sistema viário aprovados pela ANTT. Projeto Executivo Obra de arte em elaboração. | Solicitada emissão de LI em 25/04/2023 no SEI 15577199 - Possível sobreposição com o processo 02001.034220/2019-71. |  | 1
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## VIA COSTEIRA
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [24 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR |  | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[10 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 |  | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-08-07 | 3
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 282+050 ao km 282+300 (Complementar) | 282.05 | 282.3 | 0.25 | 750000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 286+050 ao km 286+600 | 286.05 | 286.6 | 0.55 | 1650000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_PPV_km279+800 e km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+000 ao km 278+000 | 273 | 278 | 5 | 15000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118816 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Esta solicitação de emissão de ASV foi realizada conforme consta na Informação Técnica nº 04/2024-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 18389711). Não foi emitida ASV específica no registro nº 10118816, sendo que a retificação ocorreu no Sinaflor 2 (Sinaflor+) no registro nº 10100402. Verificar data da retificação. Sem aceso ao processo SEI 02001.003433/97-57 em 27/02/2024. | 2023-02-23 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_UFV_km 299+000 | 299 | 299 | 1 |  |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-11-30 | 10118991 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Análise concluída, aguardando emissão da ASV desde 08/04/2024 |  | 1
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278,800 ao km 282,000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119030 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+450 ao km 276+050 | 273.45 | 276.05 | 2.6 | 7800000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_ km 276+700 ao km 278+290 | 276.7 | 278.29 | 1.59 | 4770000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2
Rodoviário | SC | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 280 | 288 | 8 | 24000000 | [7 empty] | 02001.000466/2024-14 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## ARAGUAIA
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [24 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR |  | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[10 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 |  | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-10-01 | 3
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 622700 | 624300 | 1.6 | 16448393.0003 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2023 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 663000 | 671190 | 8.19 | 84195211.6701 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2024 | 02001.000329/2007-72 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 671190 | 677000 | 5.81 | 59728227.0822 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2025 | 02001.000329/2007-73 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 720800 | 721905 | 1.105 | 7393488.2044 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2026 | 02001.000329/2007-74 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 721905 | 724000 | 2.095 | 14017518.3604 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2027 | 02001.000329/2007-75 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 759500 | 760644 | 1.144 | 7654434.8469 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2028 | 02001.000329/2007-76 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797300 | 797901 | 0.601 | 4021254.6705 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2029 | 02001.000329/2007-77 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797901 | 800000 | 2.099 | 14044282.1186 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2030 | 02001.000329/2007-78 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 176030 | 183000 | 6.97 | 46635848.6741 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2031 | 02001.000329/2007-79 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 183000 | 199430 | 16.43 | 109932136.8314 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2032 | 02001.000329/2007-80 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 288500 | 302430 | 13.93 | 93204787.9526 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2033 | 02001.000329/2007-81 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 302430 | 317800 | 15.37 | 102839740.9068 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2034 | 02001.000329/2007-82 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 317800 | 319240 | 1.44 | 9634952.9542 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2035 | 02001.000329/2007-83 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 677000 | 679000 | 2 | 9627334.3587 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2036 | 02001.000329/2007-84 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | TO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 679000 | 701900 | 22.9 | 110232978.4074 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2037 | 02001.000329/2007-85 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 274940 | 284500 | 9.56 | 46018658.2347 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2038 | 02001.000329/2007-86 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 284500 | 285520 | 1.02 | 4909940.523 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2039 | 02001.000329/2007-87 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 285520 | 288500 | 2.98 | 14344728.1945 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2040 | 02001.000329/2007-88 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 319240 | 321850 | 2.61 | 12563671.3381 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2041 | 02001.000329/2007-89 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 212450 | 224322 | 11.872 | 49454683.9987 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2042 | 02001.000329/2007-90 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 224322 | 236373 | 12.051 | 50200336.6635 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2043 | 02001.000329/2007-91 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 236373 | 242500 | 6.127 | 25522982.5522 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2044 | 02001.000329/2007-92 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 242500 | 260573 | 18.073 | 75285925.1945 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2045 | 02001.000329/2007-93 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 260573 | 274940 | 14.367 | 59847999.0743 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2046 | 02001.000329/2007-94 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 321850 | 330132 | 8.282 | 34499974.1305 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2047 | 02001.000329/2007-95 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 330132 | 357290 | 27.158 | 113130922.173 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2048 | 02001.000329/2007-96 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 107120 | 113052 | 5.932 | 27861113.8793 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2049 | 02001.000329/2007-97 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 113052 | 124420 | 11.368 | 53392640.3541 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2050 | 02001.000329/2007-98 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 199430 | 212450 | 13.02 | 61151669.371 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2051 | 02001.000329/2007-99 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 357290 | 360120 | 2.83 | 13291799.1029 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2052 | 02001.000329/2007-100 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 360120 | 369170 | 9.05 | 42505576.6366 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2053 | 02001.000329/2007-101 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369170 | 369650 | 0.48 | 2254439.4238 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2054 | 02001.000329/2007-102 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369650 | 377170 | 7.52 | 35319550.9731 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2055 | 02001.000329/2007-103 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 377170 | 393828 | 16.658 | 88381484.2121 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2056 | 02001.000329/2007-104 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 393828 | 401970 | 8.142 | 43198585.932 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2057 | 02001.000329/2007-105 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 401970 | 413562 | 11.592 | 61503071.4964 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2058 | 02001.000329/2007-106 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 413562 | 420530 | 6.968 | 36969755.1921 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2059 | 02001.000329/2007-107 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Implantação de rede de fibra óptica | [8 empty] | 2024-02-01 |  |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Despacho nº 18988021/2024-Dilac/Calaf/Dilic encaminha análise técnica positiva. Aguarda autorização em 03/05/2024 |  | 1
Rodoviário | GO | 153 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Supressão dos 4M do bordo das rodovias - BR-080, BR-153/GO/TO e BR-414/GO | [9 empty] | 10118689 |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Não identificado a solicitação de renovação da ASV no SEI, possibilidade de que tenha sido protocolado somente no Sinaflor, porém não localizei o número |  | 1
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D24: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D26: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D27: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D29: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D30: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D31: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D37: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D39: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D43: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D44: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D45: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## RIO_MINAS
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [24 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR |  | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[10 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2
Rodoviário | RJ | 116 (Dutra) | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV específica para as obras e transferência de titularidade da LO da Rio-SP para a EcoRioMinas | 162 | 207 | 45 | 775421836.7725 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Em analise | Implantação de Faixas Adicionais e Vias Marginais |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e Licença de Operação pendente de transferência de titularidade da Concessionária Rio-SP para a EcoRioMinas.09/11/2022 – Elaboração da FCA 28/02/2023 - Solicitado a Transferência junto ao IBAMA; 09/08/2023 - Ofício IBAMA pedindo correção no SISGLAF no módulo referente à Emissão de Licença de Operação | Emitida via SEI 19024214, em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2
Rodoviário | RJ | 116 (Santos Dumont | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV para terceiras faixas, além de Autorização Ambiental do ICMBio para as faixas adicionais no interior do PARNASO. | 90.5 | 145.4 | 54.9 | 127000 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Implantação de Faixas Adicionais |  |  | 02001.004032/2014-11 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 2 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e refinamento dos projetos para diligências junto ao IBAMA e ICMBio, respectivamente. |  |  | 1
Rodoviário |  |  | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Duplicação, demanda rito ordinário do licenciamento | 0 | 90.5 | 90.5 | 3358000 | 3.2.1 | Pendente | Pendente | Obtida | Duplicação |  |  | 02001.001232/2023-03 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Houve atraso para emissão do TR pelo IBAMA para o EIA/RIMA necessário ao requerimento de LP para as obras de duplicação. No momento os estudos se encontram em fase de contratação. | TR Ibama expedido em 15/08/2023 - SEI 16650092 | 2023-08-15 | 2
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | PPD - RJ | 215.5 | 215.5 | 1 | [6 empty] | 10119097 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Pendências identificadas respondidas em 03/05/2024 |  | 1
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 129.8 | 129.8 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 133 | 133 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Melhoramentos da BR 116/RJ (Dutra) –Terceiras Faixas, Vias Marginais, interseções e etc. | [8 empty] | 2023-05-01 |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Demanda não identificada |  | 1
Rodoviário | RJ | 465 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Trecho com Autorização de Operação, será necessário requerimento de ASV para obras de melhoramento | 3.7 | 19 | 15.3 | 72000 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Vias Marginais |  |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Será necessário requerer ASV específica para as obras de melhoramento como um todo. No momento há empresa contratada para elaboração dos inventários | Demanda não delimitada |  | 1
Rodoviário | RJ |  | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de Malha - DILIC |  |  |  | 9210993.6981 | [5 empty] | 10118922 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 02/03/2023 – Protocolo IBAMA solicitação ASV. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 12/12/2023 | 2023-12-12 | 2
Rodoviário | RJ |  | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de árvores de Risco - DILIC |  |  |  | 36843974.7922 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 10118920 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 24/08/2023 - Respondido o SINAFLOR. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2
Rodoviário | RJ | 493 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-493 (Magé - Manilha) | 0 | 25.6 | 25.6 | 445833279.1631 | 3.2.1 | Obtida | Em analise | Obtida | Duplicação |  |  | E-07/507106/2009 | Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas | 0 | Trecho com LI de titularidade do DNIT e em processo de transferência para a EcoRioMinas. A LI inclui adequaçoes de OAEs não atendidas pelo DNIT. Em 27/06/2023 – Protocolo INEA – Resposta ao Ofício GELANINOT/01128961 |  |  | 1
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-116/MG (gov. Valadares x Além Paraíba) | 412.576 | 816.944 | 404.368 | 2968843042.4023 | 3.2.1 | Obtida | Pendente | Obtida | 2023-05-01 |  |  | 02001.031045/2022-65 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Trecho com LP de titularidade da EPL e em fase de transferência de titularidade para a EcoRioMinas. Após transferência serão protocolados PBA e Inventário Florístico para requerimento de LI e ASV. 30/03/2023 - Despacho, Aguardando por parte do IBAMA | LP 691/2024 emitida em 23/02/2024 | 2024-02-23 | 2
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | PPD-MG | 513.5 | 513.5 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119137 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Aguardando distribuição desde dez/2023 |  | 0
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | 3 PPFs - MG | 531 | 531 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 0
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS |  | 750.35 | 750.35 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 0
Rodoviário | MG | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS |  | 802.2 | 802.2 | 1 | [5 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 0
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on N8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão não continua
Note on O8: Luis Felipe Farina: Valor relativos ao inventário necessário à ASV pendente
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on N9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão não continua
Note on O9: Luis Felipe Farina: Valor relativos ao inventário necessário à ASV pendente
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O10: Luis Felipe Farina: Valor relativos ao EIA/RIMA e demais etapas até obtenção da LI
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on N15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão não continua
Note on O15: Luis Felipe Farina: Valor relativos ao inventário necessário à ASV pendente
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O18: Luis Felipe Farina: Inclui elaboração/ revisão do PBA e inventário florestal.
Note on D19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on N19: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Extensão não continua
Note on O19: Luis Felipe Farina: Inclui elaboração do PBA e Inventário para obtenção de ASV e LI
Note on D20: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D22: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D23: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## VIA BRASIL
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | VIA BRASIL | CONASA, ZETA, ROCHA CAVALCANTE E M4 | 2022-05-04 | 2
Rodoviário | MT | 163 | [9 empty] | 0
Rodoviário | MT | 230 | [9 empty] | 0
Rodoviário | PA | 163 | [9 empty] | 0
Rodoviário | PA | 230 | [9 empty] | 0

## RIO_SP
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [24 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR |  | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[10 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 |  | RIO/SP | CCR | 2022-03-01 | 2
Rodoviário | SP | 116 | [10 empty] | 0
Rodoviário | SP | 101 | [10 empty] | 0
Rodoviário | RJ | 116 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-116_LO BR-116 | [5 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007161/2014-53 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Solicitação de renovação da LO 1384/2017 solicitada em 06/01/2023. em análise |  | 1
Rodoviário | RJ | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-101_Duplicação | [5 empty] | Pendente | Pendente | Pendente |  |  |  | 02001.006798-2023-13 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | EIA protocolado em 29/01/2024. EIA devolvido em 06/05/2024 por não atender o TR |  | 1
Rodoviário | RJ | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_PPD Km 410 | [5 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10118959 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2
Rodoviário | RJ | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Fibra ótica BR-101 | [5 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10119018 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise técnica pela Vanessa desde 22/08/2023, mas consta a informação de que tem pendência técnica |  | 1
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## CONCER
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | CONCER | TRIUNFO | 01/03//1996 | 28
Rodoviário | MG | 040 | [9 empty] | 0
Rodoviário | RJ | 040 | [9 empty] | 0

## ECO SUL
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | ECO SUL | ECORODOVIAS | 24/07//1998 | 24
Rodoviário | RS | 116 | [9 empty] | 0
Rodoviário | RS | 392 | [9 empty] | 0

## RODOVIA DO AÇO
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | RODOVIA DO AÇO | K-INFRA | 24/07//1998 | 24
Rodoviário | RJ | 393 | [9 empty] | 0

## FERNÃO DIAS
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | FERNÃO DIAS | ARTERIS | 28/03//2008 | 16
Rodoviário | SP | 381 | [9 empty] | 0
Rodoviário | MG | 381 | [9 empty] | 0

## LITORAL
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | LITORAL | ARTERIS | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | PR | 116 | [9 empty] | 0
Rodoviário | PR | 376 | [9 empty] | 0
Rodoviário | SC | 101 | [9 empty] | 0

## PLANALTO
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário | SUL | 1 | PLANALTO | ARTERIS | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | PR | 116 | [9 empty] | 0
Rodoviário | SC | 116 | [9 empty] | 0

## REGIS
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | REGIS | ARTERIS | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | PR | 116 | [9 empty] | 0
Rodoviário | SP | 116 | [9 empty] | 0

## TRANSBRASILIANA
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | SP | 153 | [9 empty] | 0

## FLUMINENSE
Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente |  |  | MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | FLUMINENSE | ARTERIS | 2008-02-18 | 16
Rodoviário | RJ | 101 | [9 empty] | 0

## VIA BAHIA
Fato relevante depois da elaboração do projeto executivo decorrente de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR |  |  | MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | VIA BAHIA | ROADIS | 2008-02-12 | 16
Rodoviário | BA | 116 | [9 empty] | 0
Rodoviário | BA | 324 | [9 empty] | 0
Rodoviário | BA | 526 | [9 empty] | 0
Rodoviário | BA | 527 | [9 empty] | 0

## ECO 050
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | ECO 050 | ECORODOVIAS | 2009-10-20 | 14
Rodoviário | GO | 050 | [9 empty] | 0
Rodoviário | MG | 050 | [9 empty] | 0

## ECO 101
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [24 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR |  | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[10 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 |  | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-01-08 | 11
Rodoviário | BA | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 939.2 | 956.9 | 17.7 | 16684805.0826 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, nã'o há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Não identificada a pendência |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 0 | 49.7 | 49.7 | 46908137.718 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 49.7 | 138.52 | 88.82 | 83805392.3864 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 138.52 | 190.5 | 51.98 | 50435782.2211 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | [5 empty] | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 190.5 | 229.3 | 38.8 | 58533522.3012 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2
Rodoviário | ES | 101 | [5 empty] | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 229.3 | 257.4 | 28.1 | 29860002.1764 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2
Rodoviário | ES | 101 | [5 empty] | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, duplicada | 257.4 | 308.2 | 50.8 | 55501862.7814 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2
Rodoviário | ES | 101 | [5 empty] | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, maior parte pista simples com segmentos duplicados | 308.2 | 357.65 | 49.45 | 94286841.8156 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 357.65 | 426.7 | 69.05 | 126513789.7017 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1
Rodoviário | ES | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 426.7 | 461.048 | 34.348 | 46189623.1788 | 23º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) | NA | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O8: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O9: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D10: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O10: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D11: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O11: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D12: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O12: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O13: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O14: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O15: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O16: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)
Note on D17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.
Note on O17: Max Douglas Simoes De Souza: Valor Planode Negócios (2009)

## VIA 040
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | VIA 040 | INVEPAR | 2013-05-10 | 11
Rodoviário | DF | 040 | [9 empty] | 0
Rodoviário | GO | 040 | [9 empty] | 0
Rodoviário | MG | 040 | [9 empty] | 0

## MSVIAS
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10
Rodoviário | MS | 163 | [9 empty] | 0

## CRO
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | CRO | ODEBRECHT | 2014-04-11 | 10
Rodoviário | MT | 163 | [9 empty] | 0
Rodoviário | MT | 406 | [9 empty] | 0

## CONCEBRA
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [23 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[9 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [7 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 | CONCEBRA | TRIUNFO | 2014-03-21 | 11
Rodoviário | DF | 060 | [9 empty] | 0
Rodoviário | GO | 060 | [9 empty] | 0
Rodoviário | GO | 153 | [9 empty] | 0
Rodoviário | MG | 153 | [9 empty] | 0
Rodoviário | MG | 365 | [9 empty] | 0

## ECO PONTE
MONITORAMENTO DOS RISCOS
DADOS CONTRATUAIS | [24 empty] | OBSERVAÇÕES | ANÁLISE PPI
SETOR | UF | BR |  | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |  | PER | LICENÇAS |  |  | OBRAS | PROCESSO |  |  | INTERFERÊNCIAS | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS
[10 empty] | FÍSICO (km) |  |  |  | FINANCEIRO (R$) | CRONOGRAMA PER |  |  |  | DATA DE ÍNICIO | Nº PROCESSO |  |  | Risco Principal | NÍVEL DE ALERTA |  |  | Data do Atendimento | NÍVEL DE ATENDIMENTO
Nº Concessões: | 1 | [8 empty] | Descrição | km (i) | km (f) | Ext. (km) |  | ANO (execução) | LP | LI | LO |  | SINAFLOR | SISGLAF | SEI
Rodoviário |  | 1 |  | ECO PONTE | ECORODOVIAS | 01/06//2015 | 9
Rodoviário | RJ | 101 | 1 |  |  |  |  | AMBIENTAL | OUTROS | Regularização da LO nº 1516/2019, incluindo as novas Obras (Mergulhão Niterói, Linha Vermelha e Portuária) | [5 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007167/2014-21 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | 17/03/2023 - A Ecoponte reitera solicitação do pedido de Retificação da Licença de Operação 1.516/2019, através da correspondência EPON - CSU 0304/23. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Retificada em 19/03/2024 | 2024-03-19 | 2
Note on D8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O número 1 neste campo quer dizer que tem linha preenchida inicando serviço. Quano 1 tem preenchido, quando zero não tem nada.

## AUXILIAR
SETOR | INTERVENÇÃO | INTERFERÊNCIAS |  | SITUAÇÃO LICENÇAS | SITUAÇÃO LICENÇAS | SITUAÇÃO LICENÇAS
Aeroportuário | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO |  | Pendente | 2 | 2
Ferroviário | DUPLICAÇÃO | AMBIENTAL |  | Obtida | 2 | 1
Hidrovia | OAE | DESAPROPRIAÇÃO |  | Dispensado | 1 | 0
Portos e Terminais Portuários | CONTORNO | CONCESSIONÁRIAS |  | Em analise | 0
Rodoviário | FAIXA ADICIONAL | ADMINISTRATIVO
| TERCEIRA FAIXA | OUTROS
OUTROS
PROJETO |  | DESAPROPRIAÇÃO
Executor NÃO apresentou Projeto Executivo |  | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer
Judicialização dos processos de desapropriação
Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente |  | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves
Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor |  | Cadastros desatualizados
Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente |  | Falta de Estudos e levantamentos prévios de áreas a serem desapropriadas
Projeto Executivo DEFICIENTE |  | Ainda não foram iniciados os cadastros
DESATUALIZAÇÃO do Projeto executivo em função do tempo decorrido |  | Em Processo de Audiência de Conciliação
Fato relevante depois da elaboração do projeto executivo decorrente de CASO FORTUITO ou FORÇA MAIOR |  | Não Existe Pendência de Desapropriação
OUTROS |  | OUTROS
AMBIENTAL |  | CONCESSIONÁRIAS
Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Interferência com Rede Elétrica
Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | Interferência com Redes de Esgoto
Descumprimento de condicionantes ambientais |  | Interferência com Redes de Gás
Programas ambientais sem execução |  | Interferência com Linhas Férreas
Descumprimento de exigências dos órgãos ambientais e intervenientes |  | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados
Descumprimento de exigências de órgãos de controle |  | Judicialização dos processos
Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas |  | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves
RNC não solucionados |  | OUTROS
Ausência de ASV
Interferência com comunidades Quilombolas
Não existe pendência ambiental
OUTROS
OBRAS |  | ADMINISTRATIVO
Instabilidade de taludes já executados |  | Acórdão do TCU
Patologias surgidas no revestimento após execução. |  | Em processo de Relicitação
Atraso na execução da obra, face o cronograma definido |  | Pedido Reequilibrio Econômico-Financeiro - REF
Execução abaixo da meta estipúlada no ano |  | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO
Alteração de Cronograma físico financeiro |  | Firmado TAC
Não existe pendência de obra |  | Não existem pendências administrativas
OUTROS |  | Aplicado Fator D
OUTROS
|  | CUSTOS GERENCIAIS | Custo
PAVIMENTAÇÃO
|  | Vias Marginais/km | 3000000
|  | Nova Pista em Serra | 8000000
DUPLICAÇÃO
|  | Duplicação/km | 5000000
OAE
|  | Interconexão Tipo Diamante | 30000000
|  | Interconexão Tipo Trombeta | 20000000
|  | Passagem inferiores | 10000000
|  | Interconexão Tipo Trevo Completo | 40000000
|  | Interconexão Tipo Diamante Invertido | 30000000
|  | Ponte | 20000000
|  | Túneis | 280000000
CONTORNO
|  | Construção/km | 4000000
FAIXA ADICIONAL
|  | faixa adicional/km | 2000000
TERCEIRA FAIXA
|  | terceira faixa/km | 1000000
FERROVIAS
|  | Pátio | 50000000
|  | Terminais | 80000000

## LISTA AUXILIAR
PROJETO | AMBIENTAL | DESAPROPRIAÇÃO | CONCESSIONÁRIAS | ADMINISTRATIVO | OUTROS
Executor NÃO apresentou Projeto Executivo | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | Declaração de Utilidade Pública vencidas ou próximas de vencer | Interferência com Rede Elétrica | Acórdão do TCU | Em observações
Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso | Judicialização dos processos de desapropriação | Interferência com Redes de Esgoto | Em processo de Relicitação
Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente | Descumprimento de condicionantes ambientais | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | Interferência com Redes de Gás | Pedido Reequilibrio Econômico-Financeiro - REF
Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor | Programas ambientais sem execução | Cadastros desatualizados | Interferência com Linhas Férreas | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO
Projeto Executivo APROVADO pelo Proponente | Descumprimento de exigências dos órgãos ambientais e intervenientes | Falta de Estudos e levantamentos prévios de áreas a serem desapropriadas | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados | Firmado TAC
Projeto Executivo DEFICIENTE | Descumprimento de exigências de órgãos de controle | Ainda não foram iniciados os cadastros | Judicialização dos processos | Não existem pendências administrativas
DESATUALIZAÇÃO do Projeto executivo em função do tempo decorrido | Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas | Em Processo de Audiência de Conciliação | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves | Aplicado Fator D
| RNC não solucionados | Não Existe Pendência de Desapropriação | OUTROS | OUTROS
OUTROS | Ausência de ASV | OUTROS
Interferência com comunidades Quilombolas
Não existe pendência ambiental
OUTROS

## CORES
LEGENDA:
| MOVEINFRA | Pendências da Planilha genérica da Moveinfra
| ABCR | Pendências da Planilha genérica em PDF pela ABCR