## RISCOS
ID-ÚNICO | SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | Descrição | km(i) | km(f) | Ext.(km) | Ext.(km)! | FINANCEIRO(R$) | PER ANO(Execução) | FINANCEIRO(R$)! | LP | LI | LO | DATA DE INÍCIO | SINAFLOR | SISGLAF | SEI | Risco Principal | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS | Data do Atendimento | NÍVEL DE ALERTA | Emitida | Em análise | Aguardando | Solicitada | Sem informação | Pendência | Outras Descrições | PLANILHA
1 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Passarela_km 23+950 | 23.95 | 23.95 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118784 |  |  | Ausência de ASV | 0 | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 26/10/2023 | 2023-10-26 | 2 | Emitida em 26/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
2 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno_km 85+120 | 85.12 | 85.12 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2 | Emitida em 12/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
3 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 9+570 | 9.57 | 9.57 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
4 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 22+100 | 22.1 | 22.1 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
5 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101 - Marginal – ViaCosteira | [10 empty] | 2024-07-01 | 10119149 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio |  | 1 | 0 | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
6 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101 - Marginal – ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 |  | 0018120059728/2024 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | BASE
7 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Dispositivo - ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 | 10119148 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio |  | 1 | 0 | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
8 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Dispositivo - ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 | 10119183 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 17/04/2024 - Eugênio |  | 1 | 0 | Em análise desde 17/04/2024 - Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
9 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Dispositivo - ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 |  | 0018120059744/2024 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | BASE
10 | Rodoviário | RS | 292 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 69+350 | 69.35 | 69.35 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-10 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
11 | Rodoviário | RS | 292 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 71+000 | 71 | 71 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-08-27 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
12 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo km 392+700 | 392.7 | 392.7 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118877 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/09/2023 | 2023-09-05 | 2 | Emitida em 05/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
13 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo_km 427+400 | 427.4 | 427.4 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2 | Emitida em 12/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
14 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 412+120 | 412.12 | 412.12 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-11-19 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2 | Emitida em 29/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
15 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 416+300 | 416.3 | 416.3 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-12-10 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2 | Emitida em 29/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
16 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 | 25.6 | 128000000 |  | 128000000 | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 |  | 001812.0030653/2023 - 030.998 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida LI 1478/2023 em 02/10/2023 | 2023-10-02 | 2 | Emitida LI 1478/2023 em 02/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
17 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 |  | 128000000 |  |  | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 | 10118933 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 15/10/2023 | 2023-10-15 | 2 | Emitida em 15/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
18 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Retaludamento segmento E Duplicação | 335.25 | 335.25 | 1 | 1 |  |  |  | Obtida | Pendente | Pendente |  | 10119049 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Distribuído para análise. Empresa solicitou retificação logo após emissão da ASV original. Em análise desde 06/03/24 - Lívia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distribuído para análise. Empresa solicitou retificação logo após emissão da ASV original. Em análise desde 06/03/24 - Lívia | BASE
19 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 213 ao km 243+600 | 213 | 243.6 | 30.6 | 30.6 | 153000000 |  | 153000000 | Obtida | Pendente | Pendente |  |  | 001812.0043181/2023 - 043.485 / 056.446 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Processo tramitado via SISGLAF 056.446, LI retificada em 21/12/2023 | 2023-12-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Processo tramitado via SISGLAF 056.446, LI retificada em 21/12/2023 | BASE
20 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386 - Duplicação - ViaSul | [11 empty] | 10119188 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 17/09/2024 | 2024-09-17 | 2 | Emitida em 17/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
21 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 434.8 | 434.8 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 2024-02-15 | 10119107 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguardando distribuição desde 15/06/2024 - Rô |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguardando distribuição desde 15/06/2024 - Rô | BASE
22 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 | 1 | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 2024-03-01 | 10119106 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguara homologação desde 06/09/2024 - ASV emitida em 26/09/2024 | 2024-09-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguara homologação desde 06/09/2024 - ASV emitida em 26/09/2024 | BASE
23 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 |  | 2000000 | [5 empty] | 2024-03-01 |  |  | 02001.038752/2023-63 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Provável registro duplicado |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provável registro duplicado | BASE
24 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal - São Simão | 6 | 9.13 | 3.13 | 3.13 | 12543790.76 | 4 | 12543790.76 | Dispensado | Dispensado | Dispensado | 30/06/2023 (previsto) | 10117852 |  | 02001.034220/2019-71 | Ausência de ASV | 0 | ASV com bloqueio devido solicitação de remoção de população | ASV bloqueada devido a necessidade de remoção de população, indicando licenciamento ordinário. Em relação ao contrato de concessão, as desocupações e desapropriações fazem parte do escopo contratual da Concessionária, sendo que esta atua no sentido de reintegrar a posse da faixa de domínio. Por se tratar de uma ocupação irregular da faixa de domínio federal, a Concessionária não possui a obrigatoriedade de realocação de população, porém o órgão ambiental entende que é necessário um licenciamento ordinário, mesmo se tratando de obras de baixo impacto ambiental por vezes. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV bloqueada devido a necessidade de remoção de população, indicando licenciamento ordinário. Em relação ao contrato de concessão, as desocupações e desapropriações fazem parte do escopo contratual da Concessionária, sendo que esta atua no sentido de reintegrar a posse da faixa de domínio. Por se tratar de uma ocupação irregular da faixa de domínio federal, a Concessionária não possui a obrigatoriedade de realocação de população, porém o órgão ambiental entende que é necessário um licenciamento ordinário, mesmo se tratando de obras de baixo impacto ambiental por vezes. | BASE
25 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação - TH15 e OAE Tijuco | 749 | 750.6 | 1.6 | 1.6 |  | 5 | [7 empty] | 02001.006233/2015-26 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
26 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação - TH15 | 749 | 750.6 | 1.6 | 1.6 | 28168398.62 | 5 | 28168398.62 | Obtida | Em analise | Em analise | 2025-02-01 | 10118975 | 001812.0034419/2023 - 034.733 | 02001.006233/2015-26 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Anteprojetos e excutivo do sistema viário aprovados pela ANTT. Projeto Executivo Obra de arte em elaboração. | Solicitada emissão de LI em 25/04/2023 no SEI 15577199. Ibama aguarda definição interna sobre possível sobreposição com o processo 02001.034220/2019-71. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitada emissão de LI em 25/04/2023 no SEI 15577199. Ibama aguarda definição interna sobre possível sobreposição com o processo 02001.034220/2019-71. | 0 | 0 | 0 | BASE
27 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 3.2 | 9600000 |  | 9600000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
28 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 282+050 ao km 282+300 (Complementar) | 282.05 | 282.3 | 0.25 | 0.25 | 750000 |  | 750000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
29 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 286+050 ao km 286+600 | 286.05 | 286.6 | 0.55 | 0.55 | 1650000 |  | 1650000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
30 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_PPV_km279+800 e km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 3.2 | 9600000 |  | 9600000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
31 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+000 ao km 278+000 | 273 | 278 | 5 | 5 | 15000000 |  | 15000000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118816 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Esta solicitação de emissão de ASV foi realizada conforme consta na Informação Técnica nº 04/2024-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 18389711). Não foi emitida ASV específica no registro nº 10118816, sendo que a retificação ocorreu no Sinaflor 2 (Sinaflor+) no registro nº 10100402. Verificar data da retificação. Sem aceso ao processo SEI 02001.003433/97-57 em 27/02/2024. | 2023-02-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitação de emissão de ASV foi realizada conforme consta na Informação Técnica nº 04/2024-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 18389711). Não foi emitida ASV específica no registro nº 10118816, sendo que a retificação ocorreu no Sinaflor 2 (Sinaflor+) no registro nº 10100402. Verificar data da retificação. Sem aceso ao processo SEI 02001.003433/97-57 em 27/02/2024. | BASE
32 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_UFV_km 299+000 | 299 | 299 | 1 | 1 |  |  |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-11-30 | 10118991 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 28/06/2024 | 2024-06-28 | 2 | Emitida em 28/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
33 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278,800 ao km 282,000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 3.2 | 9600000 |  | 9600000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119030 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
34 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+450 ao km 276+050 | 273.45 | 276.05 | 2.6 | 2.6 | 7800000 |  | 7800000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
35 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_ km 276+700 ao km 278+290 | 276.7 | 278.29 | 1.59 | 1.59 | 4770000 |  | 4770000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
36 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 280 | 288 | 8 | 8 | 24000000 |  | 24000000 | [6 empty] | 02001.000466/2024-14 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
37 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 622+700 | 624+300 | 1.6 | 1.6 | 16448393.0003 | 3 | 16448393.0003 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2023 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2 | Emitida em 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
38 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 663+000 | 671+190 | 8.19 | 8.19 | 84195211.6701 | 3 | 84195211.6701 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2024 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2 | Emitida em 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
39 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 671+190 | 677+000 | 5.81 | 5.81 | 59728227.0822 | 3 | 59728227.0822 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2025 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2 | Emitida em 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
40 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 720+800 | 721+905 | 1.105 | 1.105 | 7393488.2044 | 4 | 7393488.2044 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2026 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
41 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 721+905 | 724+000 | 2.095 | 2.095 | 14017518.3604 | 4 | 14017518.3604 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2027 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
42 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 759+500 | 760+644 | 1.144 | 1.144 | 7654434.8469 | 4 | 7654434.8469 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2028 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
43 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797+300 | 797+901 | 0.601 | 0.601 | 4021254.6705 | 4 | 4021254.6705 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2029 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
44 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797+901 | 800+000 | 2.099 | 2.099 | 14044282.1186 | 4 | 14044282.1186 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2030 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
45 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 176+030 | 183+000 | 6.97 | 6.97 | 46635848.6741 | 4 | 46635848.6741 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2031 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
46 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 183+000 | 199+430 | 16.43 | 16.43 | 109932136.8314 | 4 | 109932136.8314 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2032 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
47 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 288+500 | 302+430 | 13.93 | 13.93 | 93204787.9526 | 4 | 93204787.9526 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2033 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
48 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 302+430 | 317+800 | 15.37 | 15.37 | 102839740.9068 | 4 | 102839740.9068 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2034 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
49 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 317+800 | 319+240 | 1.44 | 1.44 | 9634952.9542 | 4 | 9634952.9542 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2035 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
50 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 677+000 | 679+000 | 2 | 2 | 9627334.3587 | 5 | 9627334.3587 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2036 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
51 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 679+000 | 701+900 | 22.9 | 22.9 | 110232978.4074 | 5 | 110232978.4074 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2037 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
52 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 274+940 | 284+500 | 9.56 | 9.56 | 46018658.2347 | 5 | 46018658.2347 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2038 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
53 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 284+500 | 285+520 | 1.02 | 1.02 | 4909940.523 | 5 | 4909940.523 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2039 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
54 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 285+520 | 288+500 | 2.98 | 2.98 | 14344728.1945 | 5 | 14344728.1945 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2040 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
55 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 319+240 | 321+850 | 2.61 | 2.61 | 12563671.3381 | 5 | 12563671.3381 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2041 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
56 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 212+450 | 224+322 | 11.872 | 11.872 | 49454683.9987 | 6 | 49454683.9987 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2042 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
57 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 224+322 | 236+373 | 12.051 | 12.051 | 50200336.6635 | 6 | 50200336.6635 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2043 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
58 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 236+373 | 242+500 | 6.127 | 6.127 | 25522982.5522 | 6 | 25522982.5522 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2044 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
59 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 242+500 | 260+573 | 18.073 | 18.073 | 75285925.1945 | 6 | 75285925.1945 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2045 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
60 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 260+573 | 274+940 | 14.367 | 14.367 | 59847999.0743 | 6 | 59847999.0743 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2046 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
61 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 321+850 | 330+132 | 8.282 | 8.282 | 34499974.1305 | 6 | 34499974.1305 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2047 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
62 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 330+132 | 357+290 | 27.158 | 27.158 | 113130922.173 | 6 | 113130922.173 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2048 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
63 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 107+120 | 113+052 | 5.932 | 5.932 | 27861113.8793 | 7 | 27861113.8793 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2049 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
64 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 113+052 | 124+420 | 11.368 | 11.368 | 53392640.3541 | 7 | 53392640.3541 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2050 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
65 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 199+430 | 212+450 | 13.02 | 13.02 | 61151669.371 | 7 | 61151669.371 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2051 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
66 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 357+290 | 360+120 | 2.83 | 2.83 | 13291799.1029 | 7 | 13291799.1029 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2052 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
67 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 360+120 | 369+170 | 9.05 | 9.05 | 42505576.6366 | 7 | 42505576.6366 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2053 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
68 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369+170 | 369+650 | 0.48 | 0.48 | 2254439.4238 | 7 | 2254439.4238 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2054 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
69 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369+650 | 377+170 | 7.52 | 7.52 | 35319550.9731 | 7 | 35319550.9731 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2055 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
70 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 377+170 | 393+828 | 16.658 | 16.658 | 88381484.2121 | 8 | 88381484.2121 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2056 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
71 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 393+828 | 401+970 | 8.142 | 8.142 | 43198585.932 | 8 | 43198585.932 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2057 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
72 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 401+970 | 413+562 | 11.592 | 11.592 | 61503071.4964 | 8 | 61503071.4964 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2058 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
73 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 413+562 | 420+530 | 6.968 | 6.968 | 36969755.1921 | 8 | 36969755.1921 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2059 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
74 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | OUTROS | Implantação de rede de fibra óptica |  |  |  |  | 51920000 |  | 51920000 |  |  |  | 2024-02-01 |  |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Anuência em 22/05/2024 - Anuência - Licenciamento Ambiental nº 19355752/2024-Dilac/Calaf/Dilic | 2024-05-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anuência em 22/05/2024 - Anuência - Licenciamento Ambiental nº 19355752/2024-Dilac/Calaf/Dilic | BASE
75 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | OUTROS | Supressão dos 4M do bordo das rodovias - BR-080, BR-153/GO/TO e BR-414/GO |  |  |  |  | 16000000 |  | 16000000 |  |  |  |  | 10118689 |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Não identificado a solicitação de renovação da ASV no SEI, possibilidade de que tenha sido protocolado somente no Sinaflor, porém não localizei o número |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificado a solicitação de renovação da ASV no SEI, possibilidade de que tenha sido protocolado somente no Sinaflor, porém não localizei o número | BASE
76 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV específica para as obras e transferência de titularidade da LO da Rio-SP para a EcoRioMinas | 162 | 207 | 45 | 45 | 775421836.7725 | 3.2.1 | 775421836.7725 | Dispensado | Dispensado | Em analise | Implantação de Faixas Adicionais e Vias Marginais |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e Licença de Operação pendente de transferência de titularidade da Concessionária Rio-SP para a EcoRioMinas.09/11/2022 – Elaboração da FCA 28/02/2023 - Solicitado a Transferência junto ao IBAMA; 09/08/2023 - Ofício IBAMA pedindo correção no SISGLAF no módulo referente à Emissão de Licença de Operação | Emitida via SEI 19024214, em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2 | Emitida via SEI 19024214, em 24/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
77 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV para terceiras faixas, além de Autorização Ambiental do ICMBio para as faixas adicionais no interior do PARNASO. | 90.5 | 145.4 | 54.9 | 54.9 | 127000 | 3.2.1 | 127000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Implantação de Faixas Adicionais |  |  | 02001.004032/2014-11 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 2 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e refinamento dos projetos para diligências junto ao IBAMA e ICMBio, respectivamente. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
78 | Rodoviário |  |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Duplicação, demanda rito ordinário do licenciamento | 0 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 3358000 | 3.2.1 | 3358000 | Pendente | Pendente | Obtida | Duplicação |  |  | 02001.001232/2023-03 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Houve atraso para emissão do TR pelo IBAMA para o EIA/RIMA necessário ao requerimento de LP para as obras de duplicação. No momento os estudos se encontram em fase de contratação. | TR Ibama expedido em 15/08/2023 - SEI 16650092 | 2023-08-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TR Ibama expedido em 15/08/2023 - SEI 16650092 | BASE
79 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | PPD - RJ | 215.5 | 215.5 | 1 | 1 | [7 empty] | 10119097 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Pendências identificadas respondidas em 03/05/2024. Novas pendências identificadas pelo Ibama em 24/09/2024 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendências identificadas respondidas em 03/05/2024. Novas pendências identificadas pelo Ibama em 24/09/2024 | 0 | BASE
80 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 129.8 | 129.8 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1 | 0 | Em análise técnica desde 12/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
81 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 133 | 133 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1 | 0 | Em análise técnica desde 12/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
82 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | Melhoramentos da BR 116/RJ (Dutra) –Terceiras Faixas, Vias Marginais, interseções e etc. | [10 empty] | 2023-05-01 |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Demanda não identificada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demanda não identificada | BASE
83 | Rodoviário | RJ | 465 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Trecho com Autorização de Operação, será necessário requerimento de ASV para obras de melhoramento | 3.7 | 19 | 15.3 | 15.3 | 72000 | 3.2.1 | 72000 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Vias Marginais |  |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Será necessário requerer ASV específica para as obras de melhoramento como um todo. No momento há empresa contratada para elaboração dos inventários | Demanda não delimitada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demanda não delimitada | BASE
84 | Rodoviário | RJ |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de Malha - DILIC |  |  |  |  | 9210993.6981 |  | 9210993.6981 |  |  |  |  | 10118922 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 02/03/2023 – Protocolo IBAMA solicitação ASV. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 12/12/2023 | 2023-12-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorização emitida em 12/12/2023 | BASE
85 | Rodoviário | RJ |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de árvores de Risco - DILIC |  |  |  |  | 36843974.7922 |  | 36843974.7922 |  |  |  | 2023-05-01 | 10118920 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 24/08/2023 - Respondido o SINAFLOR. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorização emitida em 24/04/2024 | BASE
86 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-493 (Magé - Manilha) | 0 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 445833279.1631 | 3.2.1 | 445833279.1631 | Obtida | Em analise | Obtida | Duplicação |  |  | E-07/507106/2009 | Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas | 0 | Trecho com LI de titularidade do DNIT e em processo de transferência para a EcoRioMinas. A LI inclui adequaçoes de OAEs não atendidas pelo DNIT. Em 27/06/2023 – Protocolo INEA – Resposta ao Ofício GELANINOT/01128961 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
87 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-116/MG (gov. Valadares x Além Paraíba) | 412.576 | 816.944 | 404.368 | 404.368 | 2968843042.4023 | 3.2.1 | 2968843042.4023 | Obtida | Pendente | Obtida | 01/05/2023 01/05/2024 |  |  | 02001.031045/2022-65 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Trecho com LP de titularidade da EPL e em fase de transferência de titularidade para a EcoRioMinas. Após transferência serão protocolados PBA e Inventário Florístico para requerimento de LI e ASV. 30/03/2023 - Despacho, Aguardando por parte do IBAMA | LP 691/2024 emitida em 23/02/2024 | 2024-02-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP 691/2024 emitida em 23/02/2024 | BASE
88 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-116 - Obras de Melhoramentos; Faixa adicional, Marginais, Viaduto etc. |  |  |  |  | 833120251.17 |  | 833120251.17 |  |  | Pendente | 2024-05-01 |  |  | 02001.031048/2022-07 | OUTROS | 1 | 09/11/2022 - Protocolo no IBAMA | LO Emitida em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LO Emitida em 24/04/2024 | BASE
89 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | PPD-MG | 513.5 | 513.5 | 1 | 1 | 7174141.93 |  | 7174141.93 |  |  |  | 2024-03-01 | 10119137 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV | 1 | Dados a serem complementados pela ABCR | Emitida em 15/07/2024 | 2024-07-15 | 2 | Emitida em 15/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
90 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | 3 PPFs - MG | 531 | 531 | 1 | 1 | 11080101.11 |  | 11080101.11 |  |  |  | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 1 | 0 | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
91 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS |  | 750.35 | 750.35 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 1 | 0 | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
92 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS |  | 802.2 | 802.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 1 | 0 | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
93 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | BR-116 - Implantação de faixas adicionais marginais - RioSP | [11 empty] | 10119081 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 09/01 - André |  | 1 | 0 | Em análise desde 09/01 - André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
94 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-116_LO BR-116 | [7 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007161/2014-53 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Solicitação de renovação da LO 1384/2017 solicitada em 06/01/2023. em análise |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitação de renovação da LO 1384/2017 solicitada em 06/01/2023. em análise | BASE
95 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-101_Duplicação | [7 empty] | Pendente | Pendente | Pendente |  |  | 001812.0062314/2024 | 02001.006798-2023-13 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | EIA protocolado em 29/01/2024. EIA devolvido em 06/05/2024 por não atender o TR. SEI 19180112. SISGLAF 074.826 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIA protocolado em 29/01/2024. EIA devolvido em 06/05/2024 por não atender o TR. SEI 19180112. SISGLAF 074.826 | BASE
96 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Adequação OAE's - RioSP | [11 empty] | 10119172 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Número errado. Não se trata desse processo. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número errado. Não se trata desse processo. | BASE
97 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_PPD Km 410 | [7 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10118959 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2 | Emitida em 29/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
98 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Fibra ótica BR-101 | [7 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10119018 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 13/06/2024 | 2024-06-13 | 2 | Emitida em 13/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
99 | Rodoviário | BA | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 939.2 | 956.9 | 17.7 | 17.7 | 16684805.0826 | 10º | 16684805.0826 | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, nã'o há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
100 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 0 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 46908137.718 | 10º | 46908137.718 | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
101 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 49.7 | 138.52 | 88.82 | 88.82 | 83805392.3864 | 10º | 83805392.3864 | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
102 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 138.52 | 190.5 | 51.98 | 51.98 | 50435782.2211 | 10º | 50435782.2211 | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
103 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 190.5 | 229.3 | 38.8 | 38.8 | 58533522.3012 | 6º | 58533522.3012 | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
104 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 229.3 | 257.4 | 28.1 | 28.1 | 29860002.1764 | 6º | 29860002.1764 | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
105 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, duplicada | 257.4 | 308.2 | 50.8 | 50.8 | 55501862.7814 | 6º | 55501862.7814 | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
106 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, maior parte pista simples com segmentos duplicados | 308.2 | 357.65 | 49.45 | 49.45 | 94286841.8156 | 6º | 94286841.8156 | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
107 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 357.65 | 426.7 | 69.05 | 69.05 | 126513789.7017 | 6º | 126513789.7017 | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem informação | 0 | 0 | BASE
108 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 426.7 | 461.048 | 34.348 | 34.348 | 46189623.1788 | 23º | 46189623.1788 | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem informação | 0 | 0 | BASE
109 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-163 - ASV malha - MSVia |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 10119152 |  |  |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 02/04/2024 - Lívia |  | 1 | 0 | Em análise desde 02/04/2024 - Lívia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
110 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | CONTORNO | BR-163 - Contornos - MSVia | [12 empty] | 02001.002789/2013-81 | 18854601 |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Solicitação de Retificação de Licença - 084426 - 001812.008527 - Em análise |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitação de Retificação de Licença - 084426 - 001812.008527 - Em análise | BASE
111 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-163 - LI e ASV - MSVia | [12 empty] | 0018120060381/2024 |  |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | SISGLAF 060.578 – Parecer da Lívia prestes a sair desde 05/09/2024 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SISGLAF 060.578 – Parecer da Lívia prestes a sair desde 05/09/2024 | BASE
112 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-163 - ASV específica - MSVia | [11 empty] | 10119193 |  |  |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | 10119193 – Pendência acusada pelo próprio solicitante desde 18/09/2024. 10119194 – em análise desde 17/05/2024 - Lívia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119193 – Pendência acusada pelo próprio solicitante desde 18/09/2024. 10119194 – em análise desde 17/05/2024 - Lívia | BASE
113 | Rodoviário | RJ | 101 | ECO PONTE | ECORODOVIAS | 2015-06-01 | 9 | AMBIENTAL | OUTROS | Regularização da LO nº 1516/2019, incluindo as novas Obras (Mergulhão Niterói, Linha Vermelha e Portuária) | [7 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007167/2014-21 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | 17/03/2023 - A Ecoponte reitera solicitação do pedido de Retificação da Licença de Operação 1.516/2019, através da correspondência EPON - CSU 0304/23. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Retificada em 19/03/2024 | 2024-03-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retificada em 19/03/2024 | BASE
114 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 30.5 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
115 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela | 344.4 | 349.5 | 5.1 | 5.1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
116 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
117 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
118 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 | 20.3 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
119 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
120 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
121 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 25.6 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
122 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
123 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
124 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
125 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
126 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
127 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Duplicada Arroio Penteado - Duplicação Seg C - PER: km 257+400 | 257.4 | 257.4 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
128 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
129 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Trecho 15 | 751.6 | 753.2 | 1.6 | 1.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
130 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
131 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 43.95 | 43.95 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | META
132 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
133 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
134 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
135 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
136 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 0.7 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
137 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | 0.8 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
138 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Dispositivo em Desnível | 247 | 247 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
139 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | OUTROS | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 280 | 281.8 | 1.8 | 1.8 | 5400000 |  | 5400000 | [7 empty] | Em observações |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META
140 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Dispositivo em Desnível | 252.27 | 252.27 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
141 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 282.7 | 284.03 | 1.33 | 1.33 | 3132150 |  | 3132150 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | META
142 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Alargamento de OAE | 259 | 259 | 1 | 1 | [10 empty] | Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
143 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 287.5 | 288.04 | 0.54 | 0.54 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
144 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 413.2 | 415.2 | 2 | 2 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
145 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | OUTROS | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 417.25 | 417.65 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | Em observações |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META
146 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 324.1 | 320.15 | 3.95 | 3.95 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
147 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 720.8 | 721.905 | 1.105 | 1.105 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
148 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 721.9 | 721.9 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
149 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 3.1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
150 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 721.905 | 724 | 2.095 | 2.095 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
151 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 723.5 | 723.5 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
152 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 3.1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
153 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 759.5 | 760.644 | 1.144 | 1.144 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
154 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 176 | 176 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
155 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 759.7 | 762.9 | 3.2 | 3.2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
156 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 797.3 | 797.901 | 0.601 | 0.601 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
157 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Trombeta | 797.3 | 797.3 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
158 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 797.3 | 799.7 | 2.4 | 2.4 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
159 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 797.901 | 800 | 2.099 | 2.099 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
160 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 759.5 | 759.5 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
161 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 761.8 | 761.8 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
162 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 176.03 | 199.43 | 23.4 | 23.4 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
163 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 301.3 | 284.5 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
164 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 4.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
165 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 288.5 | 302.43 | 13.93 | 13.93 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
166 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 302.43 | 302.43 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
167 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 4.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
168 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 302.43 | 319.24 | 16.81 | 16.81 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
169 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 300.5 | 302.4 | 1.9 | 1.9 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
170 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 301.3 | 303.82 | 2.52 | 2.52 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
171 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 318.3 | 319.5 | 1.2 | 1.2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
172 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 318.8 | 319.4 | 0.6 | 0.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
173 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 951.066 | 953.057 | 1.991 | 1.991 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | META
174 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 955.854 | 960.351 | 4.497 | 4.497 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | META
175 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 960.351 | 963.554 | 3.203 | 3.203 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | META
176 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 966.567 | 967.861 | 1.294 | 1.294 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | META
177 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 971.354 | 972.055 | 0.701 | 0.701 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | META
178 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 972.055 | 973.254 | 1.199 | 1.199 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | META
179 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 978.15 | 978.863 | 0.713 | 0.713 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 2 | [7 empty] | META
180 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
181 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 605.2 | 606.55 | 1.35 | 1.35 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
182 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META
183 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627 | 2.4 | 2.4 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
184 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alongada | 120.57 | XXX | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
185 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627.2 | 2.6 | 2.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
186 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alongada | 158 | XXX | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
187 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | 0.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
188 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alongada | 225.8 | XXX | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
189 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META
190 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alongada | 279.15 | XXX | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
191 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
192 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 3.2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
193 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 2.24 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
194 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 1.1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
195 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 0.8 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
196 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
197 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | 1.45 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
198 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META
199 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 124.9 | 128 | 6.2 | 6.2 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
200 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Intersecção Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 1 | [10 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
201 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 3.57 | [10 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
202 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 128 | 143.4 | 30.8 | 30.8 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
203 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META
204 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 3.34 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
205 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 143.4 | 146.7 | 6.6 | 6.6 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
206 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | [10 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
207 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 6.45 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
208 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 146.7 | 149.9 | 6.4 | 6.4 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
209 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
210 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 4.1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
211 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 149.9 | 151.3 | 2.8 | 2.8 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
212 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 127.52 | 127.52 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
213 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
214 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 | 6.5 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
215 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
216 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
217 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 9 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
218 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | [11 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
219 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
220 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 226.7 | 231.44 | 4.74 | 4.74 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
221 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 127.98 | 127.98 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
222 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 6.09 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
223 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 | 8.76 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
224 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 128.06 | 128.06 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
225 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 139.2 | 143.4 | 4.2 | 4.2 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
226 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
227 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
228 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 | 1 | [10 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
229 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
230 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 136.33 | 136.33 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
231 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
232 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
233 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 6.39 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
234 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META
235 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 0.86 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
236 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
237 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 4.14 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
238 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 139.74 | 139.74 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
239 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
240 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.06 | 146.06 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
241 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.08 | 146.08 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
242 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.09 | 146.09 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
243 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
244 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | [11 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
245 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.72 | 146.72 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
246 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
247 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | [11 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
248 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.76 | 146.76 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
249 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
250 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META
251 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
252 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META
253 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 | 0.19 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
254 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | 8 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
255 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 | 0.107 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
256 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
257 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 | 0.222 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
258 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 | 0.041 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
259 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 | 0.127 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
260 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 | 0.423 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
261 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 225.998 | 226.028 | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
262 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.833 | 226.873 | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
263 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.997 | 227.037 | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
264 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 227.978 | 228.144 | 0.166 | 0.166 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
265 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.86 | 229.147 | 0.287 | 0.287 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
266 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.939 | 229.194 | 0.255 | 0.255 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
267 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 230.931 | 231.281 | 0.35 | 0.35 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
268 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 231.343 | 231.587 | 0.244 | 0.244 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
269 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226 | 226 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
270 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | ADMINISTRATIVO | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos | 934 | 934.3 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
271 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | PROJETO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
272 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
273 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Duplicação do lote 01 | 0 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META
274 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  |  | OAE | Dispositivo km 4+800 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META
275 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | Implantação de 3ª Faixa | 99.8 | 230 | 25.9 | 25.9 | [10 empty] | Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
276 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | Implantação de 3ª Faixa | 99.8 | 230 | 32 | [11 empty] | Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META
277 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Entr BA-026(B) - Entr BA-553 - SUBTRECHO 10 | 566.2 | 589.4 | 23.2 | 23.2 | [23 empty] | META
278 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Acesso à Jequié - Entr BR-030 - SUBTRECHO 14 | 674.7 | 735.4 | 60.7 | 60.7 | [23 empty] | META
279 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Entr BA-262 - Entr BA-641 - SUBTRECHO 16 | 755.9 | 782.8 | 26.9 | 26.9 | [23 empty] | META
280 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
281 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
282 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
283 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 1 | 11825940 |  | 11825940 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
284 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
285 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
286 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
287 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
288 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
289 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
290 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
291 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
292 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
293 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
294 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
295 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 1 | 5020697.5 |  | 5020697.5 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
296 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
297 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
298 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
299 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
300 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
301 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
302 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
303 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
304 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
305 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
306 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
307 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
308 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
309 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
310 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
311 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
312 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
313 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
314 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
315 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
316 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
317 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
318 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
319 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
320 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
321 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
322 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
323 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
324 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
325 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
326 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
327 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
328 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
329 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
330 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
331 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
332 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
333 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
334 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
335 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
336 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
337 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
338 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
339 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
340 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
341 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
342 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
343 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
344 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
345 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
346 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
347 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
348 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
349 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
350 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
351 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
352 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
353 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
354 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
355 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
356 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
357 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
358 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
359 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
360 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
361 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
362 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
363 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
364 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
365 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
366 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
367 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
368 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
369 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
370 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
371 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
372 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | 0.24 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
373 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
374 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
375 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
376 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
377 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | 2.727 | 13498.65 |  | 13498.65 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
378 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | 0.36 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
379 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | 1 | 95000 |  | 95000 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
380 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
381 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
382 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
383 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | 2.023 | 819315 |  | 819315 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
384 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | 0.58 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
385 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
386 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 3.5 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
387 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
388 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
389 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | 2.568 | 2090352 |  | 2090352 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
390 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | 1.48 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
391 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | 1 | 1834965.2 |  | 1834965.2 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
392 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | 3 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
393 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
394 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
395 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | 3.55 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
396 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Tudo indica que antecipou essa parte de baixo, pois estava programado para 2023 e 2024 pela planilha de planejamento e de acompanhamento | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
397 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | 1 | 279840 |  | 279840 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
398 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 3.5 | 6911.1 |  | 6911.1 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
399 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
400 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
401 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
402 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 0.52 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
403 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
404 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
405 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
406 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
407 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
408 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 0.76 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
409 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 1 | 2812000 |  | 2812000 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
410 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
411 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
412 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
413 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 25.6 | 15665018.88 |  | 15665018.88 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
414 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 0.43 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
415 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
416 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
417 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
418 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
419 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
420 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 0.35 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
421 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
422 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
423 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
424 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
425 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 30.5 | 28555625 |  | 28555625 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
426 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 0.38 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
427 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
428 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
429 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
430 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
431 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 | 20.3 | 568400 |  | 568400 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
432 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
433 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 1 | 5339584.8 |  | 5339584.8 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
434 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
435 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
436 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
437 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
438 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
439 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
440 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
441 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
442 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
443 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
444 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
445 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo | 390.8 | 390.8 | 1 | 1 | 13991544 |  | 13991544 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
446 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
447 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
448 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
449 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
450 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
451 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
452 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
453 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
454 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
455 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
456 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
457 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
458 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
459 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
460 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
461 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
462 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
463 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
464 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
465 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
466 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
467 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
468 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
469 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 118000 |  | 118000 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
470 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
471 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
472 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
473 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
474 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
475 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 1 | 414000 |  | 414000 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
476 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
477 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
478 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
479 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
480 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
481 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 1 | 2816706 |  | 2816706 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
482 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
483 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
484 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
485 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
486 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
487 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
488 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
489 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
490 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
491 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
492 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
493 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
494 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
495 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
496 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
497 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
498 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
499 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
500 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
501 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
502 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
503 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
504 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
505 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
506 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
507 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
508 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
509 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
510 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
511 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
512 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
513 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
514 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
515 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
516 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
517 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 1 | 8760000 |  | 8760000 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
518 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 2.26 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
519 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
520 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
521 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
522 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
523 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
524 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 2.26 | 610200 |  | 610200 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
525 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
526 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
527 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
528 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
529 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
530 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
531 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
532 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
533 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
534 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
535 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
536 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
537 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
538 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
539 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
540 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
541 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
542 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
543 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
544 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
545 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
546 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
547 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
548 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
549 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
550 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
551 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
552 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
553 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
554 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
555 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
556 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
557 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
558 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
559 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
560 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 1 | 366000 |  | 366000 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
561 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
562 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
563 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
564 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
565 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
566 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 1 | 459000 |  | 459000 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
567 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
568 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
569 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
570 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
571 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
572 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 0.7 | 0 |  | 0 | [7 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
573 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO
574 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXECUTADO