## RISCOS
ID-ÚNICO | SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | Descrição | km(i) | km(f) | Ext.(km) | Ext.(km)! | FINANCEIRO(R$) | FINANCEIRO(R$)! | PER ANO(Execução) | LP | LI | LO | DATA DE INÍCIO | SINAFLOR | SISGLAF | SEI | Risco Principal | CRITICIDADE | SITUAÇÃO GERAL | COMENTÁRIOS GERAIS | Data do Atendimento | NÍVEL DE ALERTA | Emitida | Em análise | Aguardando | Solicitada | Sem informação | Pendência | Outras Descrições | PLANILHA
1 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Passarela_km 23+950 | 23.95 | 23.95 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118784 |  |  | Ausência de ASV | 0 | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 26/10/2023 | 2023-10-26 | 2 | Emitida em 26/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
2 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno_km 85+120 | 85.12 | 85.12 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2 | Emitida em 12/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
3 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 9+570 | 9.57 | 9.57 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
4 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 22+100 | 22.1 | 22.1 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
5 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101 - Marginal – ViaCosteira | [10 empty] | 2024-07-01 | 10119149 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio |  | 1 | 0 | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
6 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101 - Marginal – ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 |  | 0018120059728/2024 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | BASE
7 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Dispositivo - ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 | 10119148 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio |  | 1 | 0 | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
8 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Dispositivo - ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 | 10119183 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 17/04/2024 - Eugênio |  | 1 | 0 | Em análise desde 17/04/2024 - Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
9 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Dispositivo - ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 |  | 0018120059744/2024 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | BASE
10 | Rodoviário | RS | 292 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 69+350 | 69.35 | 69.35 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-10 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
11 | Rodoviário | RS | 292 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 71+000 | 71 | 71 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-08-27 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
12 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo km 392+700 | 392.7 | 392.7 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118877 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/09/2023 | 2023-09-05 | 2 | Emitida em 05/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
13 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo_km 427+400 | 427.4 | 427.4 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2 | Emitida em 12/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
14 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 412+120 | 412.12 | 412.12 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-11-19 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2 | Emitida em 29/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
15 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 416+300 | 416.3 | 416.3 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-12-10 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2 | Emitida em 29/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
16 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 | 25.6 | 128000000 | 128000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 |  | 001812.0030653/2023 - 030.998 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida LI 1478/2023 em 02/10/2023 | 2023-10-02 | 2 | Emitida LI 1478/2023 em 02/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
17 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 |  | 128000000 |  |  | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 | 10118933 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 15/10/2023 | 2023-10-15 | 2 | Emitida em 15/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
18 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Retaludamento segmento E Duplicação | 335.25 | 335.25 | 1 | 1 |  |  |  | Obtida | Pendente | Pendente |  | 10119049 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Distribuído para análise. Empresa solicitou retificação logo após emissão da ASV original. Em análise desde 06/03/24 - Lívia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distribuído para análise. Empresa solicitou retificação logo após emissão da ASV original. Em análise desde 06/03/24 - Lívia | BASE
19 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 213 ao km 243+600 | 213 | 243.6 | 30.6 | 30.6 | 153000000 | 153000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente |  |  | 001812.0043181/2023 - 043.485 / 056.446 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Processo tramitado via SISGLAF 056.446, LI retificada em 21/12/2023 | 2023-12-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Processo tramitado via SISGLAF 056.446, LI retificada em 21/12/2023 | BASE
20 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386 - Duplicação - ViaSul | [11 empty] | 10119188 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 17/09/2024 | 2024-09-17 | 2 | Emitida em 17/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
21 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 434.8 | 434.8 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-02-15 | 10119107 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguardando distribuição desde 15/06/2024 - Rô |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguardando distribuição desde 15/06/2024 - Rô | BASE
22 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 10119106 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguara homologação desde 06/09/2024 - ASV emitida em 26/09/2024 | 2024-09-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguara homologação desde 06/09/2024 - ASV emitida em 26/09/2024 | BASE
23 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 |  | 2000000 | [5 empty] | 2024-03-01 |  |  | 02001.038752/2023-63 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Provável registro duplicado |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provável registro duplicado | BASE
24 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal - São Simão | 6 | 9.13 | 3.13 | 3.13 | 12543790.76 | 12543790.76 | 4 | Dispensado | Dispensado | Dispensado | 30/06/2023 (previsto) | 10117852 |  | 02001.034220/2019-71 | Ausência de ASV | 0 | ASV com bloqueio devido solicitação de remoção de população | ASV bloqueada devido a necessidade de remoção de população, indicando licenciamento ordinário. Em relação ao contrato de concessão, as desocupações e desapropriações fazem parte do escopo contratual da Concessionária, sendo que esta atua no sentido de reintegrar a posse da faixa de domínio. Por se tratar de uma ocupação irregular da faixa de domínio federal, a Concessionária não possui a obrigatoriedade de realocação de população, porém o órgão ambiental entende que é necessário um licenciamento ordinário, mesmo se tratando de obras de baixo impacto ambiental por vezes. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV bloqueada devido a necessidade de remoção de população, indicando licenciamento ordinário. Em relação ao contrato de concessão, as desocupações e desapropriações fazem parte do escopo contratual da Concessionária, sendo que esta atua no sentido de reintegrar a posse da faixa de domínio. Por se tratar de uma ocupação irregular da faixa de domínio federal, a Concessionária não possui a obrigatoriedade de realocação de população, porém o órgão ambiental entende que é necessário um licenciamento ordinário, mesmo se tratando de obras de baixo impacto ambiental por vezes. | BASE
25 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação - TH15 e OAE Tijuco | 749 | 750.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 5 | [6 empty] | 02001.006233/2015-26 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
26 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação - TH15 | 749 | 750.6 | 1.6 | 1.6 | 28168398.62 | 28168398.62 | 5 | Obtida | Em analise | Em analise | 2025-02-01 | 10118975 | 001812.0034419/2023 - 034.733 | 02001.006233/2015-26 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Anteprojetos e excutivo do sistema viário aprovados pela ANTT. Projeto Executivo Obra de arte em elaboração. | Solicitada emissão de LI em 25/04/2023 no SEI 15577199. Ibama aguarda definição interna sobre possível sobreposição com o processo 02001.034220/2019-71. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitada emissão de LI em 25/04/2023 no SEI 15577199. Ibama aguarda definição interna sobre possível sobreposição com o processo 02001.034220/2019-71. | 0 | 0 | 0 | BASE
27 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 3.2 | 9600000 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
28 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 282+050 ao km 282+300 (Complementar) | 282.05 | 282.3 | 0.25 | 0.25 | 750000 | 750000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
29 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 286+050 ao km 286+600 | 286.05 | 286.6 | 0.55 | 0.55 | 1650000 | 1650000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
30 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_PPV_km279+800 e km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 3.2 | 9600000 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
31 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+000 ao km 278+000 | 273 | 278 | 5 | 5 | 15000000 | 15000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118816 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Esta solicitação de emissão de ASV foi realizada conforme consta na Informação Técnica nº 04/2024-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 18389711). Não foi emitida ASV específica no registro nº 10118816, sendo que a retificação ocorreu no Sinaflor 2 (Sinaflor+) no registro nº 10100402. Verificar data da retificação. Sem aceso ao processo SEI 02001.003433/97-57 em 27/02/2024. | 2023-02-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitação de emissão de ASV foi realizada conforme consta na Informação Técnica nº 04/2024-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 18389711). Não foi emitida ASV específica no registro nº 10118816, sendo que a retificação ocorreu no Sinaflor 2 (Sinaflor+) no registro nº 10100402. Verificar data da retificação. Sem aceso ao processo SEI 02001.003433/97-57 em 27/02/2024. | BASE
32 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_UFV_km 299+000 | 299 | 299 | 1 | 1 |  |  |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-11-30 | 10118991 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 28/06/2024 | 2024-06-28 | 2 | Emitida em 28/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
33 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278,800 ao km 282,000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 3.2 | 9600000 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119030 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
34 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+450 ao km 276+050 | 273.45 | 276.05 | 2.6 | 2.6 | 7800000 | 7800000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
35 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_ km 276+700 ao km 278+290 | 276.7 | 278.29 | 1.59 | 1.59 | 4770000 | 4770000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
36 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 280 | 288 | 8 | 8 | 24000000 | 24000000 | [7 empty] | 02001.000466/2024-14 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
37 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 622+700 | 624+300 | 1.6 | 1.6 | 16448393.0003 | 16448393.0003 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2023 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2 | Emitida em 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
38 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 663+000 | 671+190 | 8.19 | 8.19 | 84195211.6701 | 84195211.6701 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2024 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2 | Emitida em 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
39 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 671+190 | 677+000 | 5.81 | 5.81 | 59728227.0822 | 59728227.0822 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2025 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2 | Emitida em 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
40 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 720+800 | 721+905 | 1.105 | 1.105 | 7393488.2044 | 7393488.2044 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2026 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
41 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 721+905 | 724+000 | 2.095 | 2.095 | 14017518.3604 | 14017518.3604 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2027 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
42 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 759+500 | 760+644 | 1.144 | 1.144 | 7654434.8469 | 7654434.8469 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2028 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
43 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797+300 | 797+901 | 0.601 | 0.601 | 4021254.6705 | 4021254.6705 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2029 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
44 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797+901 | 800+000 | 2.099 | 2.099 | 14044282.1186 | 14044282.1186 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2030 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
45 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 176+030 | 183+000 | 6.97 | 6.97 | 46635848.6741 | 46635848.6741 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2031 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
46 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 183+000 | 199+430 | 16.43 | 16.43 | 109932136.8314 | 109932136.8314 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2032 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
47 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 288+500 | 302+430 | 13.93 | 13.93 | 93204787.9526 | 93204787.9526 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2033 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
48 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 302+430 | 317+800 | 15.37 | 15.37 | 102839740.9068 | 102839740.9068 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2034 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
49 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 317+800 | 319+240 | 1.44 | 1.44 | 9634952.9542 | 9634952.9542 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2035 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
50 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 677+000 | 679+000 | 2 | 2 | 9627334.3587 | 9627334.3587 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2036 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
51 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 679+000 | 701+900 | 22.9 | 22.9 | 110232978.4074 | 110232978.4074 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2037 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
52 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 274+940 | 284+500 | 9.56 | 9.56 | 46018658.2347 | 46018658.2347 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2038 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
53 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 284+500 | 285+520 | 1.02 | 1.02 | 4909940.523 | 4909940.523 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2039 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
54 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 285+520 | 288+500 | 2.98 | 2.98 | 14344728.1945 | 14344728.1945 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2040 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
55 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 319+240 | 321+850 | 2.61 | 2.61 | 12563671.3381 | 12563671.3381 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2041 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
56 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 212+450 | 224+322 | 11.872 | 11.872 | 49454683.9987 | 49454683.9987 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2042 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
57 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 224+322 | 236+373 | 12.051 | 12.051 | 50200336.6635 | 50200336.6635 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2043 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
58 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 236+373 | 242+500 | 6.127 | 6.127 | 25522982.5522 | 25522982.5522 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2044 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
59 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 242+500 | 260+573 | 18.073 | 18.073 | 75285925.1945 | 75285925.1945 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2045 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
60 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 260+573 | 274+940 | 14.367 | 14.367 | 59847999.0743 | 59847999.0743 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2046 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
61 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 321+850 | 330+132 | 8.282 | 8.282 | 34499974.1305 | 34499974.1305 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2047 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
62 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 330+132 | 357+290 | 27.158 | 27.158 | 113130922.173 | 113130922.173 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2048 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
63 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 107+120 | 113+052 | 5.932 | 5.932 | 27861113.8793 | 27861113.8793 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2049 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
64 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 113+052 | 124+420 | 11.368 | 11.368 | 53392640.3541 | 53392640.3541 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2050 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
65 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 199+430 | 212+450 | 13.02 | 13.02 | 61151669.371 | 61151669.371 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2051 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
66 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 357+290 | 360+120 | 2.83 | 2.83 | 13291799.1029 | 13291799.1029 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2052 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
67 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 360+120 | 369+170 | 9.05 | 9.05 | 42505576.6366 | 42505576.6366 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2053 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
68 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369+170 | 369+650 | 0.48 | 0.48 | 2254439.4238 | 2254439.4238 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2054 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
69 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369+650 | 377+170 | 7.52 | 7.52 | 35319550.9731 | 35319550.9731 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2055 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
70 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 377+170 | 393+828 | 16.658 | 16.658 | 88381484.2121 | 88381484.2121 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2056 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
71 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 393+828 | 401+970 | 8.142 | 8.142 | 43198585.932 | 43198585.932 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2057 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
72 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 401+970 | 413+562 | 11.592 | 11.592 | 61503071.4964 | 61503071.4964 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2058 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
73 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 413+562 | 420+530 | 6.968 | 6.968 | 36969755.1921 | 36969755.1921 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2059 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
74 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | OUTROS | Implantação de rede de fibra óptica |  |  |  |  | 51920000 | 51920000 |  |  |  |  | 2024-02-01 |  |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Anuência em 22/05/2024 - Anuência - Licenciamento Ambiental nº 19355752/2024-Dilac/Calaf/Dilic | 2024-05-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anuência em 22/05/2024 - Anuência - Licenciamento Ambiental nº 19355752/2024-Dilac/Calaf/Dilic | BASE
75 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | OUTROS | Supressão dos 4M do bordo das rodovias - BR-080, BR-153/GO/TO e BR-414/GO |  |  |  |  | 16000000 | 16000000 | [5 empty] | 10118689 |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Não identificado a solicitação de renovação da ASV no SEI, possibilidade de que tenha sido protocolado somente no Sinaflor, porém não localizei o número |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificado a solicitação de renovação da ASV no SEI, possibilidade de que tenha sido protocolado somente no Sinaflor, porém não localizei o número | BASE
76 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV específica para as obras e transferência de titularidade da LO da Rio-SP para a EcoRioMinas | 162 | 207 | 45 | 45 | 775421836.7725 | 775421836.7725 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Em analise | Implantação de Faixas Adicionais e Vias Marginais |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e Licença de Operação pendente de transferência de titularidade da Concessionária Rio-SP para a EcoRioMinas.09/11/2022 – Elaboração da FCA 28/02/2023 - Solicitado a Transferência junto ao IBAMA; 09/08/2023 - Ofício IBAMA pedindo correção no SISGLAF no módulo referente à Emissão de Licença de Operação | Emitida via SEI 19024214, em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2 | Emitida via SEI 19024214, em 24/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
77 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV para terceiras faixas, além de Autorização Ambiental do ICMBio para as faixas adicionais no interior do PARNASO. | 90.5 | 145.4 | 54.9 | 54.9 | 127000 | 127000 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Implantação de Faixas Adicionais |  |  | 02001.004032/2014-11 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 2 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e refinamento dos projetos para diligências junto ao IBAMA e ICMBio, respectivamente. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
78 | Rodoviário |  |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Duplicação, demanda rito ordinário do licenciamento | 0 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 3358000 | 3358000 | 3.2.1 | Pendente | Pendente | Obtida | Duplicação |  |  | 02001.001232/2023-03 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Houve atraso para emissão do TR pelo IBAMA para o EIA/RIMA necessário ao requerimento de LP para as obras de duplicação. No momento os estudos se encontram em fase de contratação. | TR Ibama expedido em 15/08/2023 - SEI 16650092 | 2023-08-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TR Ibama expedido em 15/08/2023 - SEI 16650092 | BASE
79 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | PPD - RJ | 215.5 | 215.5 | 1 | 1 | [7 empty] | 10119097 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Pendências identificadas respondidas em 03/05/2024. Novas pendências identificadas pelo Ibama em 24/09/2024 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendências identificadas respondidas em 03/05/2024. Novas pendências identificadas pelo Ibama em 24/09/2024 | 0 | BASE
80 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 129.8 | 129.8 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1 | 0 | Em análise técnica desde 12/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
81 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 133 | 133 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1 | 0 | Em análise técnica desde 12/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
82 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | Melhoramentos da BR 116/RJ (Dutra) –Terceiras Faixas, Vias Marginais, interseções e etc. | [10 empty] | 2023-05-01 |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Demanda não identificada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demanda não identificada | BASE
83 | Rodoviário | RJ | 465 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Trecho com Autorização de Operação, será necessário requerimento de ASV para obras de melhoramento | 3.7 | 19 | 15.3 | 15.3 | 72000 | 72000 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Vias Marginais |  |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Será necessário requerer ASV específica para as obras de melhoramento como um todo. No momento há empresa contratada para elaboração dos inventários | Demanda não delimitada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demanda não delimitada | BASE
84 | Rodoviário | RJ |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de Malha - DILIC |  |  |  |  | 9210993.6981 | 9210993.6981 | [5 empty] | 10118922 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 02/03/2023 – Protocolo IBAMA solicitação ASV. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 12/12/2023 | 2023-12-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorização emitida em 12/12/2023 | BASE
85 | Rodoviário | RJ |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de árvores de Risco - DILIC |  |  |  |  | 36843974.7922 | 36843974.7922 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 10118920 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 24/08/2023 - Respondido o SINAFLOR. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorização emitida em 24/04/2024 | BASE
86 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-493 (Magé - Manilha) | 0 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 445833279.1631 | 445833279.1631 | 3.2.1 | Obtida | Em analise | Obtida | Duplicação |  |  | E-07/507106/2009 | Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas | 0 | Trecho com LI de titularidade do DNIT e em processo de transferência para a EcoRioMinas. A LI inclui adequaçoes de OAEs não atendidas pelo DNIT. Em 27/06/2023 – Protocolo INEA – Resposta ao Ofício GELANINOT/01128961 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
87 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-116/MG (gov. Valadares x Além Paraíba) | 412.576 | 816.944 | 404.368 | 404.368 | 2968843042.4023 | 2968843042.4023 | 3.2.1 | Obtida | Pendente | Obtida | 01/05/2023 01/05/2024 |  |  | 02001.031045/2022-65 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Trecho com LP de titularidade da EPL e em fase de transferência de titularidade para a EcoRioMinas. Após transferência serão protocolados PBA e Inventário Florístico para requerimento de LI e ASV. 30/03/2023 - Despacho, Aguardando por parte do IBAMA | LP 691/2024 emitida em 23/02/2024 | 2024-02-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP 691/2024 emitida em 23/02/2024 | BASE
88 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-116 - Obras de Melhoramentos; Faixa adicional, Marginais, Viaduto etc. |  |  |  |  | 833120251.17 | 833120251.17 |  |  |  | Pendente | 2024-05-01 |  |  | 02001.031048/2022-07 | OUTROS | 1 | 09/11/2022 - Protocolo no IBAMA | LO Emitida em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LO Emitida em 24/04/2024 | BASE
89 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | PPD-MG | 513.5 | 513.5 | 1 | 1 | 7174141.93 | 7174141.93 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 10119137 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV | 1 | Dados a serem complementados pela ABCR | Emitida em 15/07/2024 | 2024-07-15 | 2 | Emitida em 15/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
90 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | 3 PPFs - MG | 531 | 531 | 1 | 1 | 11080101.11 | 11080101.11 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 1 | 0 | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
91 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS |  | 750.35 | 750.35 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 1 | 0 | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
92 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS |  | 802.2 | 802.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 1 | 0 | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
93 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | BR-116 - Implantação de faixas adicionais marginais - RioSP | [11 empty] | 10119081 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 09/01 - André |  | 1 | 0 | Em análise desde 09/01 - André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
94 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-116_LO BR-116 | [7 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007161/2014-53 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Solicitação de renovação da LO 1384/2017 solicitada em 06/01/2023. em análise |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitação de renovação da LO 1384/2017 solicitada em 06/01/2023. em análise | BASE
95 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-101_Duplicação | [7 empty] | Pendente | Pendente | Pendente |  |  | 001812.0062314/2024 | 02001.006798-2023-13 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | EIA protocolado em 29/01/2024. EIA devolvido em 06/05/2024 por não atender o TR. SEI 19180112. SISGLAF 074.826 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIA protocolado em 29/01/2024. EIA devolvido em 06/05/2024 por não atender o TR. SEI 19180112. SISGLAF 074.826 | BASE
96 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Adequação OAE's - RioSP | [11 empty] | 10119172 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Número errado. Não se trata desse processo. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número errado. Não se trata desse processo. | BASE
97 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_PPD Km 410 | [7 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10118959 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2 | Emitida em 29/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
98 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Fibra ótica BR-101 | [7 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10119018 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 13/06/2024 | 2024-06-13 | 2 | Emitida em 13/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
99 | Rodoviário | BA | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 939.2 | 956.9 | 17.7 | 17.7 | 16684805.0826 | 16684805.0826 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, nã'o há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
100 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 0 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 46908137.718 | 46908137.718 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
101 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 49.7 | 138.52 | 88.82 | 88.82 | 83805392.3864 | 83805392.3864 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
102 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 138.52 | 190.5 | 51.98 | 51.98 | 50435782.2211 | 50435782.2211 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
103 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 190.5 | 229.3 | 38.8 | 38.8 | 58533522.3012 | 58533522.3012 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
104 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 229.3 | 257.4 | 28.1 | 28.1 | 29860002.1764 | 29860002.1764 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
105 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, duplicada | 257.4 | 308.2 | 50.8 | 50.8 | 55501862.7814 | 55501862.7814 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
106 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, maior parte pista simples com segmentos duplicados | 308.2 | 357.65 | 49.45 | 49.45 | 94286841.8156 | 94286841.8156 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
107 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 357.65 | 426.7 | 69.05 | 69.05 | 126513789.7017 | 126513789.7017 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem informação | 0 | 0 | BASE
108 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 426.7 | 461.048 | 34.348 | 34.348 | 46189623.1788 | 46189623.1788 | 23º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem informação | 0 | 0 | BASE
109 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-163 - ASV malha - MSVia |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 10119152 |  |  |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 02/04/2024 - Lívia |  | 1 | 0 | Em análise desde 02/04/2024 - Lívia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
110 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | CONTORNO | BR-163 - Contornos - MSVia | [12 empty] | 02001.002789/2013-81 | 18854601 |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Solicitação de Retificação de Licença - 084426 - 001812.008527 - Em análise |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitação de Retificação de Licença - 084426 - 001812.008527 - Em análise | BASE
111 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-163 - LI e ASV - MSVia | [12 empty] | 0018120060381/2024 |  |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | SISGLAF 060.578 – Parecer da Lívia prestes a sair desde 05/09/2024 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SISGLAF 060.578 – Parecer da Lívia prestes a sair desde 05/09/2024 | BASE
112 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-163 - ASV específica - MSVia | [11 empty] | 10119193 |  |  |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | 10119193 – Pendência acusada pelo próprio solicitante desde 18/09/2024. 10119194 – em análise desde 17/05/2024 - Lívia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119193 – Pendência acusada pelo próprio solicitante desde 18/09/2024. 10119194 – em análise desde 17/05/2024 - Lívia | BASE
113 | Rodoviário | RJ | 101 | ECO PONTE | ECORODOVIAS | 2015-06-01 | 9 | AMBIENTAL | OUTROS | Regularização da LO nº 1516/2019, incluindo as novas Obras (Mergulhão Niterói, Linha Vermelha e Portuária) | [7 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007167/2014-21 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | 17/03/2023 - A Ecoponte reitera solicitação do pedido de Retificação da Licença de Operação 1.516/2019, através da correspondência EPON - CSU 0304/23. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Retificada em 19/03/2024 | 2024-03-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retificada em 19/03/2024 | BASE
114 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 1 | 14547000 | 14547000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
115 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | OAE | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 11890000 | 11890000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
116 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | OAE | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 10697500 | 10697500 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
117 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 30.5 | 28555625 | 28555625 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
118 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 0.52 | 21840 | 21840 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
119 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
120 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 366052.5 | 366052.5 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
121 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 25.6 | 35616000 | 35616000 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
122 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 0.76 | 21280 | 21280 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
123 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
124 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 309870 | 309870 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
125 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 | 20.3 | 568400 | 568400 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
126 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 0.43 | 12040 | 12040 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
127 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
128 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
129 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 0.35 | 17150 | 17150 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
130 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
131 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
132 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 0.38 | 10640 | 10640 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
133 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
134 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
135 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 8690000 | 8690000 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
136 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
137 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 1 | 7425000 | 7425000 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
138 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 1 | 11764500 | 11764500 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
139 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Duplicada Arroio Penteado - Duplicação Seg C - PER: km 257+400 | 257.4 | 257.4 | 1 | 1 | 13035000 | 13035000 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
140 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 1 | 13745340.75 | 13745340.75 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
141 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | OAE | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 1 | 9992478 | 9992478 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
142 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | OAE | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | 1 | 19339836 | 19339836 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
143 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 43.95 | 43.95 | 1151400 | 1151400 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
144 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | OAE | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 1 | 8000000 | 8000000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
145 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | 504000 | 504000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
146 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 871.1 | 873.3 | 2.2 | 2.2 | 4400000 | 4400000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
147 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | 504000 | 504000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
148 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | 1092000 | 1092000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
149 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | 1092000 | 1092000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
150 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 0.7 | 966000 | 966000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
151 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | 0.8 | 1032000 | 1032000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
152 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | 1 | 9184000 | 9184000 | [8 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
153 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 | 2.97 | 8910000 | 8910000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
154 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  |  | OAE | Alargamento de OAE | 264 | 264 | 1 | 1 | 10000000 | 10000000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
155 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 | 1.12 | 3360000 | 3360000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
156 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 | 0.68 | 2040000 | 2040000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
157 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | 0.8 | 782160 | 782160 | [8 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
158 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | 1.05 | 1718325 | 1718325 | [8 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
159 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 | 3.2 | 9395520 | 9395520 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
160 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 1.6 | 8000000 | 8000000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
161 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 624 | 624 | 1 | 1 | 10000000 | 10000000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
162 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 1.6 | 4800000 | 4800000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
163 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 | 8.19 | 40950000 | 40950000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
164 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Trombeta | 622.7 | 622.7 | 1 | 1 | 20000000 | 20000000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
165 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 1.6 | 4800000 | 4800000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
166 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 | 5.81 | 15396500 | 15396500 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
167 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 671.75 | 671.75 | 1 | 1 | 29400000 | 29400000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
168 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 671.2 | 676.8 | 5.6 | 5.6 | 16800000 | 16800000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
169 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 674.25 | 674.25 | 1 | 1 | 30000000 | 30000000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
170 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 671.4 | 676.8 | 5.4 | 5.4 | 16200000 | 16200000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
171 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 | 1.288 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
172 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
173 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 | 1.196 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
174 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
175 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 | 4.091 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
176 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
177 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 | 0.907 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
178 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
179 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
180 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
181 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 | 2.308 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
182 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
183 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
184 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
185 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
186 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 |  | 0 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
187 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
188 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
189 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
190 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
191 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 |  | 0 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
192 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
193 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
194 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
195 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
196 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
197 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 124.9 | 128 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
198 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Interconexão Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
199 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
200 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 128 | 143.4 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
201 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Interconexão Tipo Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 1 | 1887768 | 1887768 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
202 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
203 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 8893.5 | 8893.5 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
204 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Interconexão Tipo Diamante | 212.925 | 212.925 | 1 | 1 | 9574950 | 9574950 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
205 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
206 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 28115.2 | 28115.2 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
207 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Interconexão Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
208 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
209 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 11849.6 | 11849.6 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
210 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
211 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
212 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 | 6.5 | 2130483.68 | 2130483.68 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
213 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 |  | 0 | [9 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
214 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
215 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 9 | 4788 | 4788 | [8 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
216 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
217 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 65221.2 | 65221.2 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
218 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 226.7 | 231.44 | 4.74 | 4.74 | 2319026.04 | 2319026.04 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
219 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
220 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 |  | 34422.3 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
221 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 | 8.76 | 7365232.8 | 7365232.8 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
222 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
223 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 44217.6 | 44217.6 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
224 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
225 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 |  | 38808 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
226 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
227 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 21197.4 | 21197.4 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
228 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 1 | 575000 | 575000 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
229 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 |  | 20477.1 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
230 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 |  | 575000 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
231 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 6.39 | 3028732.7112 | 3028732.7112 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
232 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 1 | 21613100 | 21613100 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
233 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 0.86 | 966621.6648 | 966621.6648 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
234 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 |  | 9690037.5 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
235 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 4.14 | 2352620.7432 | 2352620.7432 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
236 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 |  | 18694800 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
237 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | 1.587 | 3464534.4705 | 3464534.4705 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
238 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 230.8 | 230.8 | 1 | 1 | 10601437.5 | 10601437.5 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
239 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | 1.673 | 5019000 | 5019000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
240 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 1 | 14341425 | 14341425 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
241 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | 1.95 | 4041180 | 4041180 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
242 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 |  | 14341425 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
243 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 1.45 | 611575.2 | 611575.2 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
244 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
245 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | 2.4 | 6260760 | 6260760 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
246 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
247 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
248 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
249 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
250 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 | 0.19 | 1089175 | 1089175 | [8 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
251 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | 8 | 716442 | 716442 | [8 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
252 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 | 0.107 | 620065 | 620065 | [8 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
253 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 445756.92 | 445756.92 | [8 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
254 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 | 0.222 | 1118880 | 1118880 | [8 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
255 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 | 0.041 | 39462.5 | 39462.5 | [8 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
256 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 | 0.127 | 252412.5 | 252412.5 | [8 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
257 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 | 0.423 | 583740 | 583740 | [8 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
258 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul - 16º ano - Trecho 1 | 22.3 | 41 | 18.7 | 18.7 | 475514.82 | 475514.82 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
259 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte 16º ano - Trecho 2 | 35.36 | 41 | 5.64 | 5.64 | 139833.648 | 139833.648 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
260 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul 16º ano - Trecho 3 | 48.72 | 50.37 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
261 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte 16º ano - Trecho 4 | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
262 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul 16º ano | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
263 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul 16º ano | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
264 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515.37 | 515.37 | 1 | 1 | 5640000 | 5640000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
265 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | CONTORNO | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 94.66 | 49625505 | 49625505 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
266 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 7 | 277536000 | 277536000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
267 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | PROJETO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
268 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 1 | 362000 | 362000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
269 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1636000 | 1636000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
270 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 |  | 16304000 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
271 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 13456000 | 13456000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
272 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 1 | 2297000 | 2297000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
273 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 |  | 24000 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
274 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 375000 | 375000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
275 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 5843000 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
276 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1457000 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
277 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1738000 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
278 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 3609000 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
279 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 1 | 2434000 | 2434000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
280 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 1 | 8033000 | 8033000 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
281 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano | 0 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
282 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
283 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Duplicação do km 74+900 ao km 99+800 | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 24.9 | 1289859.84 | 1289859.84 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
284 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 32 |  | 0 | [14 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
285 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Entr BA-245 - Entr BR-026(B) - SUBTRECHO 9 | 543.2 | 566.2 | 23 | 23 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2024)
286 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
287 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela | 344.4 | 349.5 | 5.1 | 5.1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
288 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
289 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
290 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
291 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
292 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
293 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
294 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
295 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
296 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
297 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
298 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
299 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Duplicada Arroio Penteado - Duplicação Seg C - PER: km 257+400 | 257.4 | 257.4 | 1 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
300 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | [11 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
301 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Trecho 15 | 751.6 | 753.2 | 1.6 | 1.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
302 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
303 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 43.95 | 43.95 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
304 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
305 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
306 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
307 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
308 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
309 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
310 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Dispositivo em Desnível | 247 | 247 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
311 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | OUTROS | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 280 | 281.8 | 1.8 | 1.8 | 5400000 | 5400000 | [8 empty] | Em observações |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
312 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Dispositivo em Desnível | 252.27 | 252.27 | 1 | 1 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
313 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 282.7 | 284.03 | 1.33 | 1.33 | 3132150 | 3132150 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
314 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Alargamento de OAE | 259 | 259 | 1 | 1 | [10 empty] | Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
315 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 287.5 | 288.04 | 0.54 | 0.54 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
316 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 413.2 | 415.2 | 2 | 2 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
317 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | OUTROS | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 417.25 | 417.65 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | Em observações |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
318 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 324.1 | 320.15 | 3.95 | 3.95 | [10 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
319 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 720.8 | 721.905 | 1.105 | 1.105 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
320 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 721.9 | 721.9 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
321 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 3.1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
322 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 721.905 | 724 | 2.095 | 2.095 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
323 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 723.5 | 723.5 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
324 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 3.1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
325 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 759.5 | 760.644 | 1.144 | 1.144 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
326 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 176 | 176 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
327 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 759.7 | 762.9 | 3.2 | 3.2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
328 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 797.3 | 797.901 | 0.601 | 0.601 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
329 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Trombeta | 797.3 | 797.3 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
330 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 797.3 | 799.7 | 2.4 | 2.4 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
331 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 797.901 | 800 | 2.099 | 2.099 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
332 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 759.5 | 759.5 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
333 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 761.8 | 761.8 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
334 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 176.03 | 199.43 | 23.4 | 23.4 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
335 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 301.3 | 284.5 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
336 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 4.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
337 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 288.5 | 302.43 | 13.93 | 13.93 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
338 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 302.43 | 302.43 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
339 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 4.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
340 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 302.43 | 319.24 | 16.81 | 16.81 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
341 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 300.5 | 302.4 | 1.9 | 1.9 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
342 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 301.3 | 303.82 | 2.52 | 2.52 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
343 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 318.3 | 319.5 | 1.2 | 1.2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
344 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 318.8 | 319.4 | 0.6 | 0.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
345 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 951.066 | 953.057 | 1.991 | 1.991 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
346 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 955.854 | 960.351 | 4.497 | 4.497 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
347 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 960.351 | 963.554 | 3.203 | 3.203 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
348 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 966.567 | 967.861 | 1.294 | 1.294 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
349 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 971.354 | 972.055 | 0.701 | 0.701 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
350 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 972.055 | 973.254 | 1.199 | 1.199 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
351 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 978.15 | 978.863 | 0.713 | 0.713 | 0 | 0 | [13 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
352 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
353 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 605.2 | 606.55 | 1.35 | 1.35 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
354 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
355 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627 | 2.4 | 2.4 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
356 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alongada | 120.57 | XXX | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
357 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627.2 | 2.6 | 2.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
358 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alongada | 158 | XXX | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
359 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | 0.6 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
360 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alongada | 225.8 | XXX | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
361 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
362 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Rotatória Alongada | 279.15 | XXX | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
363 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
364 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 3.2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
365 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 2.24 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
366 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 1.1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
367 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 0.8 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
368 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
369 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | 1.45 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
370 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
371 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 124.9 | 128 | 6.2 | 6.2 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
372 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Intersecção Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 1 | [10 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
373 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 3.57 | [10 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
374 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 128 | 143.4 | 30.8 | 30.8 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
375 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2025)
376 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 3.34 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
377 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 143.4 | 146.7 | 6.6 | 6.6 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
378 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | [10 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
379 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 6.45 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
380 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 146.7 | 149.9 | 6.4 | 6.4 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
381 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
382 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 4.1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
383 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 149.9 | 151.3 | 2.8 | 2.8 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
384 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 127.52 | 127.52 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
385 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
386 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
387 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
388 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
389 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 9 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
390 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | [11 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
391 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
392 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 226.7 | 231.44 | 4.74 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
393 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 127.98 | 127.98 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
394 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 6.09 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
395 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
396 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 128.06 | 128.06 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
397 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 139.2 | 143.4 | 4.2 | 4.2 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
398 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
399 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
400 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 | [11 empty] | OUTROS |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
401 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
402 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 136.33 | 136.33 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
403 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
404 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
405 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 6.39 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
406 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
407 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 0.86 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
408 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
409 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 4.14 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
410 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 139.74 | 139.74 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
411 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 | [11 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
412 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.06 | 146.06 | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
413 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.08 | 146.08 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
414 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.09 | 146.09 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
415 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | [11 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
416 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | [11 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
417 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.72 | 146.72 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
418 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | [11 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
419 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | [11 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
420 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 146.76 | 146.76 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
421 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
422 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
423 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
424 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
425 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 | [11 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
426 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | [11 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
427 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 | [11 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
428 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | [11 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
429 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 | [11 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
430 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 | [11 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
431 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 | [11 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
432 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 | [11 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
433 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 225.998 | 226.028 | 0.03 | 0.03 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
434 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.833 | 226.873 | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
435 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.997 | 227.037 | 0.04 | 0.04 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
436 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 227.978 | 228.144 | 0.166 | 0.166 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
437 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.86 | 229.147 | 0.287 | 0.287 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
438 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.939 | 229.194 | 0.255 | 0.255 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
439 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 230.931 | 231.281 | 0.35 | 0.35 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
440 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 231.343 | 231.587 | 0.244 | 0.244 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
441 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226 | 226 | 1 | 1 | [10 empty] | Ausência de ASV |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
442 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | ADMINISTRATIVO | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos | 934 | 934.3 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
443 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | PROJETO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
444 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  |  | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | [16 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
445 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Duplicação do lote 01 | 0 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | [10 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
446 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  |  | OAE | Dispositivo km 4+800 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | [15 empty] | 2 | [7 empty] | META(2025)
447 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | Implantação de 3ª Faixa | 99.8 | 230 | 25.9 | 25.9 | [10 empty] | Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
448 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | Implantação de 3ª Faixa | 99.8 | 230 | 32 | [11 empty] | Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
449 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Entr BA-026(B) - Entr BA-553 - SUBTRECHO 10 | 566.2 | 589.4 | 23.2 | 23.2 | [23 empty] | META(2025)
450 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Acesso à Jequié - Entr BR-030 - SUBTRECHO 14 | 674.7 | 735.4 | 60.7 | 60.7 | [23 empty] | META(2025)
451 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Entr BA-262 - Entr BA-641 - SUBTRECHO 16 | 755.9 | 782.8 | 26.9 | 26.9 | [23 empty] | META(2025)
452 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Fontoura Xavier / Marques de Souza | 269.2 | 324.1 | 54.9 | 54.9 | [23 empty] | META(2026)
453 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | OAE | Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval | 279.5 | 279.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
454 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
455 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
456 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  |  | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo | 300.2 | 300.2 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
457 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
458 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
459 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 64.7 | 113.2 | 48.5 | 48.5 | [23 empty] | META(2026)
460 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
461 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
462 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  |  | OAE | Dispositivo em Desnível | 261.5 | 261.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
463 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 249.78 | 250.42 | 0.64 | 0.64 | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
464 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
465 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 251.7 | 252.3 | 0.6 | 0.6 | 1710000 | 1710000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
466 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
467 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 252.35 | 252.92 | 0.57 | 0.57 | 2520000 | 2520000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
468 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
469 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 263.63 | 264.47 | 0.84 | 0.84 | 360000 | 360000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
470 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1710000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
471 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 268.96 | 269.08 | 0.12 | 0.12 | 1680000 | 1680000 | [8 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
472 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 2520000 | [9 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
473 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 269.42 | 269.98 | 0.56 | 0.56 | 6000000 | 6000000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
474 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 360000 | [9 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
475 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 439.65 | 437.65 | 2 | 2 | 4350000 | 4350000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
476 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1680000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
477 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 414.65 | 413.2 | 1.45 | 1.45 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
478 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 6000000 | [9 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
479 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 407.4 | 404.8 | 2.6 | 2.6 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
480 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 4350000 | [9 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
481 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 677 | 701.9 | 24.9 | 24.9 | [23 empty] | META(2026)
482 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Trombeta | 701.9 | 701.9 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
483 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 692.5 | 693.5 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
484 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
485 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 274.94 | 284.5 | 9.56 | 9.56 | [23 empty] | META(2026)
486 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 284.5 | 284.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
487 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 284.1 | 284.8 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
488 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
489 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 284.5 | 288.5 | 4 | 4 | [23 empty] | META(2026)
490 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | OAE | Diamante | 319.2 | 319.2 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
491 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 284.2 | 284.8 | 0.6 | 0.6 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
492 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
493 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 319.24 | 321.85 | 2.61 | 2.61 | [23 empty] | META(2026)
494 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
495 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1800000 | [9 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
496 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
497 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 2.702 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
498 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | OAE | Intersecção Diamante | 195.5 | 195.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
499 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 162.198 | 162.75 | 0.552 | 0.552 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
500 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | CONTORNO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
501 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 2.702 | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
502 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 163.25 | 163.5 | 0.25 | 0.25 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
503 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | CONTORNO | [5 empty] | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
504 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 2.4 | 1710000 | 1710000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
505 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 175 | 177 | 2 | 2 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
506 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | CONTORNO | [5 empty] | 1710000 | [9 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
507 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 2.4 | 2520000 | 2520000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
508 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 176.71 | 179.35 | 2.64 | 2.64 | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
509 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1800000 | 1800000 | [21 empty] | META(2026)
510 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | CONTORNO | [5 empty] | 2520000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
511 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 4.1 | 360000 | 360000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
512 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 177.4 | 179.25 | 1.85 | 1.85 | 1710000 | 1710000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
513 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1710000 | [22 empty] | META(2026)
514 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | CONTORNO | [5 empty] | 360000 | 360000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
515 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 4.1 | 1680000 | 1680000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
516 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 179.84 | 180.36 | 0.52 | 0.52 | 2520000 | 2520000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
517 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 2520000 | [22 empty] | META(2026)
518 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | CONTORNO | [5 empty] | 1680000 | [9 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
519 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 3.2 | 6000000 | 6000000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
520 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 180.75 | 181.1 | 0.35 | 0.35 | 360000 | 360000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
521 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 360000 | [22 empty] | META(2026)
522 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | CONTORNO | [5 empty] | 6000000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
523 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 3.2 | 4350000 | 4350000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
524 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 180.95 | 182.552 | 1.602 | 1.602 | 1680000 | 1680000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
525 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1680000 | [22 empty] | META(2026)
526 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | CONTORNO | [5 empty] | 4350000 | [9 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
527 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 3.9 | [10 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
528 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 181.34 | 182.482 | 1.142 | 1.142 | 6000000 | 6000000 | [8 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
529 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 6000000 | [22 empty] | META(2026)
530 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | CONTORNO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
531 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 3.9 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
532 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 182.693 | 183.32 | 0.627 | 0.627 | 4350000 | 4350000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
533 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 4350000 | [22 empty] | META(2026)
534 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 4.1 | [23 empty] | META(2026)
535 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 182.812 | 185.3 | 2.488 | 2.488 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
536 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 4.1 | [23 empty] | META(2026)
537 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 183.66 | 186.33 | 2.67 | 2.67 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
538 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 6.5 | [23 empty] | META(2026)
539 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 185.5 | 195.4 | 9.9 | 9.9 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
540 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 6.5 | [23 empty] | META(2026)
541 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 186.75 | 195.4 | 8.65 | 8.65 | [10 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
542 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 6.35 | [23 empty] | META(2026)
543 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
544 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | CONTORNO | [5 empty] | 1800000 | 1800000 | [21 empty] | META(2026)
545 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 6.35 | [23 empty] | META(2026)
546 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
547 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | CONTORNO | [5 empty] | 1710000 | [22 empty] | META(2026)
548 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 1.85 | [23 empty] | META(2026)
549 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
550 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | CONTORNO | [5 empty] | 2520000 | [22 empty] | META(2026)
551 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 1.85 | [23 empty] | META(2026)
552 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
553 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [23 empty] | META(2026)
554 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 6.1 | 673.266 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
555 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 0.603 | 5.223 | 4.62 | 4.62 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
556 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
557 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 5.3 | 15.6 | 10.3 | 10.3 | [23 empty] | META(2026)
558 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 6.7 | 6.7 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
559 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 0.758 | 3.028 | 2.27 | 2.27 | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
560 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
561 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 15.6 | 17.6 | 2 | 2 | [23 empty] | META(2026)
562 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 15.585 | 15.585 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
563 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 3.309 | 5.233 | 1.924 | 1.924 | 1710000 | 1710000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
564 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
565 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 18.8 | 19.8 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
566 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 19.757 | 19.757 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
567 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 5.789 | 6.641 | 0.852 | 0.852 | 2520000 | 2520000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
568 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
569 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 19.8 | 25.614 | 5.814 | 5.814 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
570 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 21.276 | 21.276 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
571 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 5.789 | 6.642 | 0.853 | 0.853 | 360000 | 360000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
572 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
573 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
574 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | OAE | Passagem Inferior | 23.39 | 23.39 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
575 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 17.668 | 19.209 | 1.541 | 1.541 | 1680000 | 1680000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
576 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
577 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
578 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | OAE | Trevo Completo | 7.4 | 7.4 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
579 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 17.841 | 18.8 | 0.959 | 0.959 | 6000000 | 6000000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
580 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
581 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
582 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 19.676 | 21.478 | 1.802 | 1.802 | 4350000 | 4350000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
583 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
584 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
585 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 19.681 | 21.588 | 1.907 | 1.907 | [10 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
586 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
587 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 412.576 | 413.315 | 0.739 | 0.739 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
588 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 409.915 | 410.655 | 0.74 | 0.74 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
589 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 8.312 | [10 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
590 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 409.935 | 411.31 | 1.375 | 1.375 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
591 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 1800000 | [9 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
592 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 411.345 | 411.855 | 0.51 | 0.51 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
593 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 1710000 | 1710000 | [21 empty] | META(2026)
594 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 412.015 | 412.49 | 0.475 | 0.475 | [10 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
595 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
596 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 2520000 | [22 empty] | META(2026)
597 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 416.24 | 417.105 | 0.865 | 0.865 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
598 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | AMBIENTAL | CONTORNO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
599 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 360000 | [22 empty] | META(2026)
600 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 416.34 | 417.56 | 1.22 | 1.22 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
601 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | DISTRIBUIDORAS | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
602 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 4350000 | [22 empty] | META(2026)
603 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Trombeta | 997.3 | 997.3 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
604 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
605 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | PROJETO | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
606 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Diamante | 1053 | 1001.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
607 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
608 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
609 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  |  | OAE | Diamante | 1080.8 | 1080.8 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
610 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
611 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | AMBIENTAL | CONTORNO | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
612 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | Trombeta | 674.4 | 674.4 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
613 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
614 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 110.7 | 117.4 | 13.4 | 13.4 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
615 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecção Diamante | 124.8 | 124.8 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
616 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
617 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 117.4 | 124.9 | 15 | 15 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
618 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 111.13 | 111.13 | 2 | 2 | [10 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
619 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 157.8 | 166.8 | 18 | 18 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
620 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Ponte | 111.35 | 111.35 | 2 | 2 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
621 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
622 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 113.03 | 113.03 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
623 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
624 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
625 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
626 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 114.85 | 114.85 | 2 | 2 | [23 empty] | META(2026)
627 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
628 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
629 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
630 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 116.07 | 116.07 | 2 | 2 | [23 empty] | META(2026)
631 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
632 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
633 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 290.8 | 303.4 | 25.2 | 25.2 | [23 empty] | META(2026)
634 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Intersecção Diamante | 303.28 | 303.28 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
635 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | 8 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
636 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
637 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
638 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 294.39 | 294.39 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
639 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | [11 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
640 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
641 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
642 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  |  | OAE | Ponte | 303.27 | 303.27 | 2 | 2 | [23 empty] | META(2026)
643 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 300 | 303.9 | 3.9 | 3.9 | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
644 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
645 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
646 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 300.33 | 301.6 | 1.27 | 1.27 | 1710000 | 1710000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
647 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 303 | 304 | 1 | 1 | 2520000 | 2520000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
648 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Entr BA-553 - Entr BA-250 - SUBTRECHO 11 | 589.4 | 632.5 | 43.1 | 43.1 | [23 empty] | META(2026)
649 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Entr BR-030 - Entr BA-262 - SUBTRECHO 15 | 735.4 | 755.9 | 20.5 | 20.5 | 1800000 | 1800000 | [21 empty] | META(2026)
650 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  |  | OAE | [5 empty] | 1800000 | 1800000 | [21 empty] | META(2026)
651 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 164.7 | 175.1 | 10.4 | 10.4 | [23 empty] | META(2026)
652 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 3º ano | 164.7 | 165.5 | 0.8 | 0.8 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
653 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 166.8 | 166.8 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
654 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 3º ano | 96.9 | 100.8 | 3.9 | 3.9 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
655 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 249 | 266.1 | 17.1 | 17.1 | [23 empty] | META(2026)
656 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
657 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 172.3 | 172.3 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
658 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 3º ano | 101.4 | 102.6 | 1.2 | 1.2 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
659 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
660 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 249.7 | 249.7 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
661 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 3º ano | 103.4 | 104.75 | 1.35 | 1.35 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
662 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
663 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 257.48 | 257.48 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
664 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente- 3º ano | 249 | 250.15 | 1.15 | 1.15 | [10 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
665 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
666 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 262.2 | 262.2 | 1 | 1 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
667 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 3º ano | 249 | 250.15 | 1.15 | 1.15 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
668 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
669 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Passagem Superior - 5º ano | 1.52 | 1.52 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
670 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
671 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (3º ano) | 5.1 | 21.86 | 16.76 | 16.76 | [23 empty] | META(2026)
672 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 3º ano | 14.24 | 14.38 | 0.14 | 0.14 | [23 empty] | META(2026)
673 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 6.92 | 6.92 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
674 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 12.52 | 12.52 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
675 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Trevo - Melhoria - 5º ano | 107.1 | 107.1 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
676 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Passagem Superior - 3º ano | 17.89 | 17.89 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
677 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (3º ano) | 9.5 | 35.48 | 25.98 | 25.98 | [23 empty] | META(2026)
678 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 3º ano | 12.8 | 12.8 | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | [21 empty] | META(2026)
679 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 1710000 | 1710000 | [21 empty] | META(2026)
680 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 33.9 | 33.9 | 1 | 1 | 2520000 | 2520000 | [21 empty] | META(2026)
681 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Passagem Superior - 3º ano | 10.55 | 10.55 | 1 | 1 | 360000 | 360000 | [21 empty] | META(2026)
682 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Passagem Inferior - 3º ano | 35.15 | 35.15 | 1 | 1 | 1680000 | 1680000 | [21 empty] | META(2026)
683 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 1 | 43 | 42 | 42 | [23 empty] | META(2026)
684 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Trombeta | 17.66 | 17.66 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
685 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 19.75 | 20.05 | 0.3 | 0.3 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
686 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 43.9 | 52.5 | 8.6 | 8.6 | [23 empty] | META(2026)
687 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Trombeta | 23.35 | 23.35 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
688 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 19.75 | 20.15 | 0.4 | 0.4 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
689 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante | 20.82 | 20.82 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
690 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 39.74 | 39.9 | 0.16 | 0.16 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
691 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | Intersecções tipo Diamante | 24.7 | 24.7 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
692 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 39.9 | 41 | 1.1 | 1.1 | [10 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
693 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecções tipo Diamante | 39.9 | 39.9 | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
694 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 41.22 | 41.9 | 0.68 | 0.68 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
695 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Intersecções tipo Diamante | 40.91 | 40.91 | 1 | 1 | 1710000 | 1710000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
696 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 41.9 | 43 | 1.1 | 1.1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
697 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Intersecções tipo Diamante | 41.9 | 41.9 | 1 | 1 | 2520000 | 2520000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
698 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 42.3 | 43 | 0.7 | 0.7 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
699 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | Intersecções tipo Diamante | 43.9 | 43.9 | 1 | 1 | 360000 | 360000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
700 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 43 | 43.28 | 0.28 | 0.28 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
701 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | OAE | Intersecções tipo Diamante | 46.26 | 46.26 | 1 | 1 | 1680000 | 1680000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
702 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 43 | 43.9 | 0.9 | 0.9 | [10 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
703 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 7 | 7 | 1 | 1 | 6000000 | 6000000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
704 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
705 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 4350000 | 4350000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
706 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 13.2 | 13.2 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
707 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 28.06 | 28.06 | 1 | 1 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
708 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
709 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 35.3 | 35.3 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
710 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Crescente) - 3º ano | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1800000 | 1800000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
711 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
712 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
713 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Decrescente) - 3º ano | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1710000 | 1710000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
714 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.5 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
715 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
716 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Crescente) - 3º ano | 3.9 | 13.3 | 9.4 | 9.4 | 2520000 | 2520000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
717 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 9.8 | 12 | 2.2 | 2.2 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
718 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
719 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Decrescente) - 3º ano | 3.9 | 13.3 | 9.4 | 9.4 | 360000 | 360000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
720 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
721 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
722 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Crescente) - 3º ano | 67.8 | 70.4 | 2.6 | 2.6 | 1680000 | 1680000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
723 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
724 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
725 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Decrescente) - 3º ano | 67.8 | 70.4 | 2.6 | 2.6 | 6000000 | 6000000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
726 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
727 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 4.4 | 22.3 | 17.9 | 17.9 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2026)
728 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
729 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 3º ano | 22.3 | 22.3 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
730 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
731 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
732 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
733 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 17.5 | 17.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
734 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
735 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
736 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
737 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 19.45 | 19.45 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
738 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
739 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2026)
740 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 3º ano | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
741 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 3º ano | 11.7 | 11.7 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
742 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Passagem Superior - 3º ano | 19.1 | 19.1 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2026)
743 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | CONTORNO | [5 empty] | 1360000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
744 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 147.5 | 164.7 | 17.2 | 17.2 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
745 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 147.82 | 148.5 | 0.68 | 0.68 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
746 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 147.5 | 147.5 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
747 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente- 4º ano | 190.8 | 191 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
748 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1360000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
749 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | CONTORNO | [5 empty] | 3400000 | [9 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
750 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 175.1 | 191 | 15.9 | 15.9 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
751 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 151.6 | 153.3 | 1.7 | 1.7 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
752 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 154 | 154 | 1 | 1 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
753 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 190.8 | 191 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
754 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 3400000 | [9 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
755 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | CONTORNO | [5 empty] | 1440000 | [9 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
756 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 266.1 | 285.7 | 19.6 | 19.6 | 1440000 | 1440000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
757 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 175.28 | 176 | 0.72 | 0.72 | 1440000 | 1440000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
758 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 164.7 | 164.7 | 1 | 1 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
759 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
760 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1440000 | [9 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
761 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | CONTORNO | [5 empty] | 1000000 | [9 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
762 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 1000000 | [9 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
763 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 177.2 | 177.7 | 0.5 | 0.5 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
764 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 285.8 | 285.8 | 1 | 1 | 1440000 | 1440000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
765 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1360000 | [9 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
766 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1000000 | [9 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
767 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
768 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
769 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
770 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 176 | 176 | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
771 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3400000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
772 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
773 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
774 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
775 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
776 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 183.2 | 183.2 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
777 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1440000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
778 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
779 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
780 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
781 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
782 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 267.57 | 267.57 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
783 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1000000 | [9 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
784 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
785 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
786 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 1360000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
787 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
788 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 271.46 | 271.46 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
789 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
790 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
791 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | CONTORNO | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
792 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 3400000 | [9 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
793 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
794 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 276.07 | 276.07 | 1 | 1 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
795 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
796 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
797 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | CONTORNO | [5 empty] | 1360000 | [9 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
798 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 1440000 | [9 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
799 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
800 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 280.6 | 280.6 | 1 | 1 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
801 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
802 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1360000 | [9 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
803 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 601.5 | 601.87 | 0.37 | 0.37 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
804 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 601.5 | 602.434 | 0.934 | 0.934 | [23 empty] | META(2027)
805 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Decrescente - 4º ano | 601.5 | 602.4 | 0.9 | 0.9 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
806 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente- 4º ano | 601.72 | 602.24 | 0.52 | 0.52 | [23 empty] | META(2027)
807 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 601.87 | 602.4 | 1.06 | 1.06 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
808 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 156 | 172.7 | 16.7 | 16.7 | [23 empty] | META(2027)
809 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 143.7 | 151.3 | 7.6 | 7.6 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
810 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 152.2 | 152.2 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
811 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 159.2 | 160.7 | 1.5 | 1.5 | [23 empty] | META(2027)
812 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | Decrescente - 4º ano | 143.7 | 151.3 | 7.6 | 7.6 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
813 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 146.3 | 146.3 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
814 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente- 4º ano | 159.55 | 161.26 | 1.71 | 1.71 | [23 empty] | META(2027)
815 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 151.3 | 152.2 | 0.9 | 0.9 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
816 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 157.04 | 157.04 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
817 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
818 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 151.3 | 152.2 | 0.9 | 0.9 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
819 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 159.9 | 159.9 | 1 | 1 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
820 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
821 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 152.2 | 152.56 | 0.36 | 0.36 | [10 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
822 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 165.735 | 165.735 | 1 | 1 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
823 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
824 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 152.2 | 152.56 | 0.36 | 0.36 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
825 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Passagem Inferior- 4º ano | 157 | 157 | 1 | 1 | 1440000 | 1440000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
826 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1360000 | [9 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
827 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 1.33 | 5.1 | 3.77 | 3.77 | 1360000 | 1360000 | [21 empty] | META(2027)
828 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 0 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | [23 empty] | META(2027)
829 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | Passagem Inferior- 4º ano | 1.33 | 1.33 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
830 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | [5 empty] | 1440000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
831 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Crescente - 4º ano | 4.7 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | [23 empty] | META(2027)
832 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
833 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente - 4º ano | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
834 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Decrescente - 4º ano | 4.7 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
835 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
836 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente - 4º ano | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
837 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Decrescente- 4º ano | 54.6 | 59.9 | 5.3 | 5.3 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
838 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 4.3 | 4.3 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
839 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 1.5 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
840 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Crescente- 4º ano | 54.6 | 59.9 | 5.3 | 5.3 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
841 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 6.7 | 6.7 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
842 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 1.5 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 1440000 | 1440000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
843 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Crescente- 4º ano | 60.5 | 67.8 | 7.3 | 7.3 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
844 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Passagem Superior - 4º ano | 7.68 | 7.68 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
845 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 4.7 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
846 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Decrescente- 4º ano | 60.5 | 67.8 | 7.3 | 7.3 | 1440000 | 1440000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
847 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Retorno em Desnível - 4º ano | 54.7 | 54.7 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
848 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1440000 | [9 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
849 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 22.3 | 51.8 | 29.5 | 29.5 | [23 empty] | META(2027)
850 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
851 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 4º ano | 39.2 | 39.2 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
852 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 35 | 37 | 2 | 2 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
853 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
854 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 4º ano | 51.8 | 51.8 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
855 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 36 | 37 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
856 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
857 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 37 | 37 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
858 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 37 | 39.2 | 2.2 | 2.2 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
859 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
860 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 27.3 | 27.3 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
861 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 37 | 39.2 | 2.2 | 2.2 | [23 empty] | META(2027)
862 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 35 | 35 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
863 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 45 | 45 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
864 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 5º ano | 65.7 | 65.7 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
865 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
866 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 5º ano | 79 | 79 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
867 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
868 | Rodoviário | PR | 92 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 199.5 | 200.19 | 0.69 | 0.69 | [23 empty] | META(2027)
869 | Rodoviário | PR | 92 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
870 | Rodoviário | PR | 92 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
871 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 223.42 | 242.77 | 19.35 | 19.35 | [23 empty] | META(2027)
872 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 4º ano | 238.41 | 238.41 | 1 | 1 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
873 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
874 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 233.62 | 233.62 | 1 | 1 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
875 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
876 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 224.9 | 224.9 | 1 | 1 | 1440000 | 1440000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
877 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Interferências não previstas em Projetos Desatualizados |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
878 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 229.2 | 229.2 | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | [8 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
879 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
880 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 242.78 | 242.78 | 1 | 1 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
881 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
882 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 2.7 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
883 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 5 | 17.4 | 12.4 | 12.4 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
884 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 2.7 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | [10 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
885 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 1440000 | [9 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
886 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | [10 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
887 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | [5 empty] | 1000000 | [9 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
888 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1360000 | 1360000 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
889 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
890 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 17.2 | 18.85 | 1.65 | 1.65 | 3400000 | 3400000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
891 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | DUPLICAÇÃO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
892 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 17.2 | 18.85 | 1.65 | 1.65 | 1440000 | 1440000 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
893 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | [23 empty] | META(2027)
894 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
895 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 4º ano | 5.15 | 5.15 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
896 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1360000 | 1360000 | [21 empty] | META(2027)
897 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
898 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Multivias - 3º ano | 602.56 | 612.3 | 9.74 | 9.74 | [23 empty] | META(2027)
899 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | DISTRIBUIDORAS | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Decrescente - 2 Faixas - 3º ano | 544 | 544.76 | 0.76 | 0.76 | [10 empty] | Interferência com Redes de Gás |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
900 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  |  | OAE | Diamante com Par de rotatória - 3º ano | 608.844 | 608.844 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
901 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente - 3º ano | 602.769 | 604.535 | 1.766 | 1.766 | [23 empty] | META(2027)
902 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | AMBIENTAL | CONTORNO | [5 empty] | 1360000 | [9 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
903 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - crescente - 2 Faixas - 3º ano | 544.222 | 544.76 | 0.538 | 0.538 | [10 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
904 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente - 3º ano | 609 | 609.708 | 0.708 | 0.708 | [23 empty] | META(2027)
905 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | CONTORNO | [5 empty] | 3400000 | [9 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
906 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Interferência com Linhas Férreas |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | META(2027)
907 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente - 3º ano | 609 | 609.765 | 0.765 | 0.765 | [23 empty] | META(2027)
908 | Rodoviário | MG | 381 | NOVA 381 | 4UM INVESTIMENTOS |  |  | PROJETO | CONTORNO | [15 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | META(2027)
909 | Rodoviário | MG | 381 | NOVA 381 | 4UM INVESTIMENTOS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Obras Remanescentes DNIT - 3º ano | 286.53 | 314.36 | 27.83 | 27.83 | [23 empty] | META(2027)
910 | Rodoviário | MG | 381 | NOVA 381 | 4UM INVESTIMENTOS |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
911 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | PROJETO | CONTORNO | [15 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução de |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | META(2027)
912 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Dupla - Crescente - 3º ano | 526.722 | 528.1 | 1.378 | 1.378 | 1360000 | 1360000 | [21 empty] | META(2027)
913 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | OAE | Melhoria Diamante - 3º ano | 529.54 | 529.54 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
914 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente - 3º ano | 528.1 | 529.1 | 1 | 1 | 1360000 | 1360000 | [21 empty] | META(2027)
915 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Dupla - Decrescente - 3º ano | 526.722 | 528.1 | 1.378 | 1.378 | 3400000 | 3400000 | [21 empty] | META(2027)
916 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente - 3º ano | 528.84 | 529.3 | 0.46 | 0.46 | 3400000 | 3400000 | [21 empty] | META(2027)
917 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Dupla - Crescente - 2 Faixas - 3º ano | 528.1 | 533.027 | 4.927 | 4.927 | 1440000 | 1440000 | [21 empty] | META(2027)
918 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente - 3º ano | 529.7 | 530.2 | 0.5 | 0.5 | 1440000 | 1440000 | [21 empty] | META(2027)
919 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Dupla - Decrescente -2 Faixas - 3º ano | 528.1 | 533.027 | 4.927 | 4.927 | 1000000 | 1000000 | [21 empty] | META(2027)
920 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente - 3º ano | 529.75 | 532.85 | 3.1 | 3.1 | 1000000 | 1000000 | [21 empty] | META(2027)
921 | Rodoviário | GO | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Duplicação - 3º ano | 95.5 | 105.4 | 9.9 | 9.9 | [23 empty] | META(2027)
922 | Rodoviário | GO | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente - 3º ano | 95.6 | 98.52 | 2.92 | 2.92 | [23 empty] | META(2027)
923 | Rodoviário | GO | 60 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  |  | OAE | Intersecção tipo Diamante - 3º ano | 387.858 | 387.858 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
924 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Duplicação - 3º ano | 3.8 | 21.8 | 18 | 18 | [23 empty] | META(2027)
925 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  |  | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Simples - Crescente - 3º ano | 135.9 | 139.4 | 3.5 | 3.5 | [23 empty] | META(2027)
926 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  |  | OAE | Intersecção tipo Trombeta - 3º ano | 20.644 | 20.644 | 1 | 1 | [23 empty] | META(2027)
927 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  |  | DUPLICAÇÃO | Duplicação - 3º ano | 40.885 | 47.745 | 6.86 | 6.86 | [23 empty] | META(2027)
928 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
929 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
930 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
931 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 1 | 11825940 | 11825940 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
932 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
933 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
934 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
935 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
936 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
937 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
938 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
939 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
940 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
941 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
942 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
943 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 1 | 5020697.5 | 5020697.5 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
944 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
945 | Rodoviário | RS | 101 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
946 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
947 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
948 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
949 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
950 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
951 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
952 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
953 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
954 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
955 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
956 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
957 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
958 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
959 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
960 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
961 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
962 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
963 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
964 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
965 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
966 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
967 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
968 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
969 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
970 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
971 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
972 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
973 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
974 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
975 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
976 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
977 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
978 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
979 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
980 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
981 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
982 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
983 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
984 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
985 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
986 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
987 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
988 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
989 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
990 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
991 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
992 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
993 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
994 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
995 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
996 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
997 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
998 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
999 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1000 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1001 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1002 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1003 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1004 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1005 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1006 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1007 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1008 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1009 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1010 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1011 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1012 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1013 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1014 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1015 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1016 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1017 | Rodoviário | RS | 290 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1018 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1019 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1020 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1021 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1022 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1023 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1024 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1025 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | 2.727 | 13498.65 | 13498.65 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1026 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1027 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | 1 | 95000 | 95000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1028 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1029 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1030 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1031 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | 2.023 | 819315 | 819315 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1032 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1033 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1034 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1035 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1036 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1037 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | 2.568 | 2090352 | 2090352 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1038 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1039 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | 1 | 1834965.2 | 1834965.2 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1040 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1041 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1042 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1043 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1044 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Tudo indica que antecipou essa parte de baixo, pois estava programado para 2023 e 2024 pela planilha de planejamento e de acompanhamento | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1045 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | 1 | 279840 | 279840 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1046 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 3.5 | 6911.1 | 6911.1 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1047 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1048 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1049 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1050 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1051 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1052 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1053 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1054 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1055 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1056 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1057 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 1 | 2812000 | 2812000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1058 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1059 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1060 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1061 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 25.6 | 15665018.88 | 15665018.88 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1062 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1063 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1064 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1065 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1066 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1067 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1068 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1069 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1070 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1071 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1072 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1073 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 30.5 | 28555625 | 28555625 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1074 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1075 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1076 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1077 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1078 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1079 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 | 20.3 | 568400 | 568400 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1080 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1081 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 1 | 5339584.8 | 5339584.8 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1082 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1083 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1084 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1085 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1086 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1087 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1088 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1089 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1090 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1091 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1092 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1093 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo | 390.8 | 390.8 | 1 | 1 | 13991544 | 13991544 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1094 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1095 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1096 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1097 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1098 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1099 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1100 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1101 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1102 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1103 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1104 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1105 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1106 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1107 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1108 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1109 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1110 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1111 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1112 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1113 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1114 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1115 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1116 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1117 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 118000 | 118000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1118 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1119 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1120 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1121 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1122 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1123 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 1 | 414000 | 414000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1124 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1125 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1126 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1127 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1128 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1129 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 1 | 2816706 | 2816706 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1130 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1131 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1132 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1133 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1134 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1135 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1136 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1137 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1138 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1139 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1140 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1141 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1142 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1143 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1144 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1145 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1146 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1147 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1148 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1149 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1150 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1151 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1152 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1153 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1154 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1155 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1156 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1157 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1158 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1159 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1160 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1161 | Rodoviário | RS | 386 | CONCESSÃO VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1162 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1163 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1164 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1165 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 1 | 8760000 | 8760000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1166 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1167 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1168 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1169 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1170 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1171 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1172 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 2.26 | 610200 | 610200 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1173 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1174 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1175 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1176 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1177 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1178 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1179 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1180 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1181 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1182 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1183 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1184 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1185 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1186 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1187 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1188 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1189 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1190 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1191 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1192 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1193 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1194 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1195 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1196 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1197 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1198 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1199 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1200 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1201 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1202 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1203 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1204 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1205 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1206 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1207 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1208 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 1 | 366000 | 366000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1209 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1210 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1211 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1212 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1213 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1214 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 1 | 459000 | 459000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1215 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1216 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1217 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1218 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1219 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1220 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1221 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1222 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1223 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1224 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1225 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1226 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1227 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1228 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1229 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1230 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1231 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1232 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1233 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1234 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1235 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1236 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1237 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1238 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | 2.5 | 10500 | 10500 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1239 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1240 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1241 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1242 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1243 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1244 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1245 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1246 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1247 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1248 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1249 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1250 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | 1.15 | 4830 | 4830 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1251 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1252 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1253 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1254 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1255 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento de OAE | 264 | 264 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1256 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1257 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1258 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1259 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1260 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1261 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1262 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1263 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1264 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1265 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1266 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1267 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1268 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1269 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1270 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1271 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1272 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1273 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1274 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1275 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1276 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1277 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1278 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1279 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1280 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 | 2.97 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1281 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1282 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1283 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1284 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1285 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1286 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 | 1.12 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1287 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1288 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1289 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1290 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1291 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1292 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1293 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1294 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1295 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1296 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1297 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1298 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1299 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1300 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1301 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1302 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1303 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1304 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1305 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1306 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1307 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1308 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1309 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1310 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1311 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1312 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1313 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 1.6 | 8000000 | 8000000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1314 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1315 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1316 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1317 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1318 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1319 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 | 8.19 | 40950000 | 40950000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1320 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1321 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1322 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1323 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1324 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1325 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 | 5.81 | 15396500 | 15396500 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1326 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1327 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1328 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1329 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1330 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1331 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1332 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | 1.611 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1333 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1334 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1335 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1336 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1337 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1338 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1339 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1340 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1341 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1342 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1343 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1344 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 | 1.288 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1345 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1346 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1347 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1348 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1349 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1350 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 | 1.196 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1351 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1352 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1353 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1354 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1355 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1356 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 | 4.091 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1357 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1358 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1359 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1360 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1361 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1362 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 | 0.907 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1363 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1364 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1365 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1366 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1367 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1368 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1369 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1370 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1371 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1372 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1373 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1374 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 | 2.308 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1375 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1376 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1377 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1378 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1379 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1380 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | 1.908 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1381 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1382 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1383 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1384 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1385 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1386 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1387 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1388 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1389 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1390 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1391 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1392 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1393 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1394 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1395 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1396 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1397 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1398 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1399 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1400 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1401 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1402 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1403 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1404 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1405 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1406 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1407 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1408 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1409 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1410 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1411 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1412 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1413 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1414 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1415 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1416 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1417 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1418 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1419 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1420 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1421 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1422 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1423 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1424 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1425 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1426 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1427 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1428 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1429 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1430 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1431 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1432 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1433 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1434 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1435 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1436 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1437 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1438 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1439 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1440 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1441 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1442 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1443 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1444 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1445 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1446 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1447 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1448 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1449 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1450 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1451 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1452 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1453 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1454 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1455 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1456 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1457 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1458 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1459 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1460 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1461 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1462 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1463 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1464 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1465 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1466 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1467 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1468 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1469 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1470 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1471 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1472 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1473 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1474 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1475 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1476 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1477 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1478 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1479 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1480 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1481 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1482 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1483 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1484 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1485 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1486 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1487 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1488 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | 13 | 6642885.6 | 6642885.6 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1489 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | 1 | 14016181.5 | 14016181.5 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1490 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1491 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1492 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1493 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1494 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1495 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1496 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1497 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1498 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1499 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1500 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 124.9 | 128 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1501 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante | 212.925 | 212.925 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1502 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1503 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1504 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1505 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1506 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 128 | 143.4 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1507 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1508 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1509 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1510 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1511 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1512 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1513 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1514 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1515 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1516 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1517 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1518 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1519 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1520 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1521 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1522 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1523 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1524 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1525 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1526 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1527 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1528 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1529 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1530 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1531 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1532 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1533 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1534 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1535 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1536 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1537 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1538 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1539 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1540 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1541 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1542 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 | 8.76 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1543 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1544 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1545 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1546 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1547 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1548 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1549 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1550 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1551 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1552 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1553 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1554 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1555 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1556 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1557 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1558 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1559 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1560 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1561 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1562 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Esquerdo) | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 6.39 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1563 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1564 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1565 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1566 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1567 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1568 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 0.86 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1569 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1570 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1571 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1572 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1573 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1574 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 4.14 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1575 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1576 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1577 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1578 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1579 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1580 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | 1.587 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1581 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1582 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1583 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1584 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1585 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 230.8 | 230.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1586 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | 1.673 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1587 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1588 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1589 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1590 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1591 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1592 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1593 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1594 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1595 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1596 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1597 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1598 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | 1.95 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1599 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1600 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1601 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1602 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1603 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1604 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 1.45 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1605 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1606 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1607 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1608 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1609 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1610 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | 2.4 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1611 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1612 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1613 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1614 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1615 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1616 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1617 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1618 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1619 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1620 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1621 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1622 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1623 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1624 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1625 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1626 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1627 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1628 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1629 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1630 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1631 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1632 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1633 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 1 | 2898745 | 2898745 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1634 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1635 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1636 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1637 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1638 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1639 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1640 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | 8 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1641 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1642 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1643 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1644 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1645 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1646 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1647 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1648 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1649 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1650 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1651 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 | 0.222 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1652 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1653 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1654 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1655 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1656 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1657 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1658 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1659 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1660 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1661 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1662 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1663 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1664 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1665 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1666 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1667 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1668 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1669 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1670 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1671 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1672 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1673 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1674 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1675 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1676 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1677 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1678 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1679 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1680 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1681 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1682 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1683 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1684 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1685 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1686 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1687 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515+370 | 515+370 | 1 | 1 | 34360000 | 34360000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1688 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1689 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1690 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1691 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1692 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1693 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1694 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1695 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1696 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1697 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1698 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1699 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1700 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1701 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1702 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1703 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1704 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1705 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1706 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1707 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1708 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1709 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1710 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1711 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1712 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1713 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1714 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 94.66 | 39800412.29 | 39800412.29 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1715 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1716 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1717 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 7 | 287090088.6 | 287090088.6 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1718 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1719 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1720 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1721 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1722 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1723 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1724 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1725 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1726 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1727 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1728 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1729 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1730 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1731 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1732 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1733 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1734 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1735 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1736 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1737 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1738 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1739 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1740 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1741 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1742 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1743 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1744 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1745 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1746 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1747 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1748 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1749 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1750 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1751 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1752 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1753 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1754 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1755 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1756 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1757 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1758 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1759 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1760 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1761 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1762 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1763 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1764 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1765 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1636000 | 1636000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1766 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1767 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1768 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1769 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1770 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1771 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 |  | 12391064 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1772 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1773 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1774 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1775 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1776 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1777 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 7339219.2 | 7339219.2 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1778 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1779 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1780 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1781 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1782 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1783 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1784 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1785 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1786 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1787 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1788 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1789 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1790 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1791 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1792 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1793 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1794 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1795 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1796 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1797 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1798 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1799 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1800 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1801 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1802 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1803 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1804 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1805 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1806 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1807 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1808 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1809 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1810 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1811 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1812 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1813 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 |  | 24000 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1814 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1815 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1816 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1817 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1818 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1819 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 |  | 401944 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1820 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1821 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1822 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1823 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1824 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1825 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 374000 | 374000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1826 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1827 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1828 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1829 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1830 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1831 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1832 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1833 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1834 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1835 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1836 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1837 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1838 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1839 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1840 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1841 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1842 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1843 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1844 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1845 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1846 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1847 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1848 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1849 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1850 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1851 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1852 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1853 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1854 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1855 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1856 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1857 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1858 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1859 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1860 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1861 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1862 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1863 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1864 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1865 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1866 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1867 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1868 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1869 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1870 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1871 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1872 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1873 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1836483 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1874 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1875 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1876 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1877 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1878 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1879 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 4819500.4 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1880 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1881 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1882 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1883 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1884 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1885 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1550892 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1886 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1887 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1888 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1889 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1890 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1891 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1080908 | [9 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1892 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1893 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1894 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1895 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1896 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1897 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | 1 | [10 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1898 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1899 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1900 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1901 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1902 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1903 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1904 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1905 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1906 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1907 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1908 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1909 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1910 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1911 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1912 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1913 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1914 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1915 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1916 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1917 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1918 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1919 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1920 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1921 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1922 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1923 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 104.6 | 112.3 | 7.7 | 7.7 | 1101100 | 1101100 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1924 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1925 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1926 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1927 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1928 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1929 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1930 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1931 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1932 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1933 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1934 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1935 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1936 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1937 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1938 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1939 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1940 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1941 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1942 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1943 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1944 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1945 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1946 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1947 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1948 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1949 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1950 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1951 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1952 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1953 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1954 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1955 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1956 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1957 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1958 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1959 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1960 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1961 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1962 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1963 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1964 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1965 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1966 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1967 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1968 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1969 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1970 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1971 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1972 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1973 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1974 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1975 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1976 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1977 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1978 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1979 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1980 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1981 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1982 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1983 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1984 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1985 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1986 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1987 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1988 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1989 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1990 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1991 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1992 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1993 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1994 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1995 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1996 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | 23.57 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1997 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1998 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
1999 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2000 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2001 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2002 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2003 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2004 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2005 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2006 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2007 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2008 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2009 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2010 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2011 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2012 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2013 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2014 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2015 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2016 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2017 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2018 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2019 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2020 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2021 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2022 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2023 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2024 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2025 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2026 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2027 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2028 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2029 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2030 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2031 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2032 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2033 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2034 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2035 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | 1 | 2768000 | 2768000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2036 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2037 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2038 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2039 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2040 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2041 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2042 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2043 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2044 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2045 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2046 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2047 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2048 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2049 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2050 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2051 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 24.9 | 47530086.12 | 47530086.12 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2052 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2053 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2054 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2055 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2056 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2057 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2058 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2059 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2060 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2061 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2062 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2063 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | 33 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2064 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2065 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2066 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2067 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2068 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2069 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2070 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2071 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2072 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2073 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2074 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2075 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2076 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2077 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | 1 | 587950.3 | 587950.3 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2078 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2079 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2080 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2081 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2082 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2083 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2084 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2085 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 32 | 32 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2086 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2087 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2088 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2089 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2090 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2091 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2092 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2093 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2094 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2095 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2096 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2097 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2098 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2099 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2100 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2101 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2102 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2103 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2104 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2105 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2106 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2107 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2108 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2109 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2110 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2111 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2112 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2113 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2114 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2115 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2116 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2117 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2118 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2119 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2120 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2121 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2122 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2123 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2124 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2125 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2126 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2127 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2128 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2129 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2130 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2131 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2132 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2133 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2134 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2135 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2136 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2137 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2138 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2139 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2140 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2141 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2142 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2143 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2144 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2145 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2146 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2147 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2148 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2149 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2150 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2151 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2152 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2153 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2154 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2155 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2156 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2157 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2158 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2159 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2160 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2161 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2162 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2163 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2164 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2165 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2166 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2167 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2168 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2169 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2170 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2171 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2172 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2173 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2174 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2175 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2176 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2177 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2178 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2179 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2180 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2181 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2182 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2183 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2184 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2185 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2186 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2187 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2188 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2189 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2190 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2191 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2192 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2193 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2194 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2195 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2196 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2197 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2198 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2199 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2200 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2201 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | 20 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2202 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2203 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2204 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2205 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2206 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2207 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2208 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2209 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2210 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2211 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2212 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2213 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2214 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2215 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2216 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2217 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2218 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2219 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2220 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2221 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2222 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2223 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2224 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 314560 | 314560 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2225 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2226 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2227 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2228 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2229 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2230 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2231 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2232 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2233 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2234 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2235 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2236 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2237 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2238 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2239 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2240 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2241 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2242 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2243 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2244 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2245 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | PROJETO DE PASSAGEM SOBRE FERROVIA - Itatim | 521.6 | 521.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2246 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2247 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2248 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2249 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BR-242 - ENTR BA-245 - SUBTRECHO 8 | 495.1 | 543.2 | 48.1 | 48.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2250 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2251 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2252 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2253 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2254 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2255 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-250 - Entr BA-890 - SUBTRECHO 12 | 632.5 | 653 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2256 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2257 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2258 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2259 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2260 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2261 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-890 - Acesso à Jequié - SUBTRECHO 13 | 653 | 674.7 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2262 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2263 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2264 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2265 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2266 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2267 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-641 - Entr BR-407 (Vit. da Conquista) - SUBTRECHO 17 | 782.8 | 826.9 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2268 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2269 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2270 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2271 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2272 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2273 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BR-407 - Entr BA-265 - SUBTRECHO 18 | 826.9 | 862.9 | 36 | 36 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2274 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2275 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2276 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2277 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2278 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2279 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2280 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2281 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2282 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 430.28 | 431.1 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2283 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2284 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2285 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-245 - Entr BR-026(B) - SUBTRECHO 9 | 543.2 | 566.2 | 23 | 23 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2286 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2287 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2288 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 447.66 | 448.34 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2289 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2290 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2291 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2292 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2293 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2294 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 447.66 | 448.34 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2295 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2296 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2297 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2298 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2299 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2300 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 448.64 | 449.18 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2301 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2302 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2303 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2304 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2305 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2306 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 448.64 | 449.18 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2307 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2308 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2309 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2310 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2311 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2312 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 460.3 | 461 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2313 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2314 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2315 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2316 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2317 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2318 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 460.3 | 461 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2319 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2320 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2321 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2322 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2323 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2324 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 461.3 | 462.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2325 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2326 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2327 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2328 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2329 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2330 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 461.3 | 462.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2331 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2332 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2333 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2334 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2335 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2336 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE SÃO CAETANO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 463 | 464.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2337 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2338 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2339 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2340 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2341 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2342 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE KM 50, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 472.4 | 473.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2343 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2344 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2345 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2346 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2347 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2348 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2349 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2350 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2351 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2352 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2353 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2354 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2355 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2356 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2357 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2358 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2359 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | 1 | 5534250 | 5534250 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2360 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2361 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2362 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2363 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2364 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2365 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | 1 | 3893670 | 3893670 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2366 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2367 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2368 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2369 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2370 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2371 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2372 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2373 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2374 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2375 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2376 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2377 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2378 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2379 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2380 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2381 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2382 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2383 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2384 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2385 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2386 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2387 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2388 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2389 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | 1 | 3182000 | 3182000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2390 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2391 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2392 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2393 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | 3.7 | 1032189 | 1032189 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2394 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2395 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | 1 | 8288280 | 8288280 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2396 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 2.8 | 1599998.4 | 1599998.4 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2397 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2398 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2399 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | 56.8 | 3406636.8 | 3406636.8 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2400 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2401 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | 1 | 4362000 | 4362000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2402 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 2.8 | 1362337.2 | 1362337.2 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2403 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2404 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2405 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2406 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2407 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | 1 | 8624000 | 8624000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2408 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2409 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2410 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2411 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2412 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2413 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2414 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2415 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2416 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2417 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2418 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2419 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO | 273.2 | 273.2 | 1 | 1 | 9927000 | 9927000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2420 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2421 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2422 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2423 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2424 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2425 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2426 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | 4 | 1049096.4 | 1049096.4 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2427 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2428 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2429 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2430 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2431 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2432 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | 6.2 | 1626099.42 | 1626099.42 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2433 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2434 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2435 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | 108.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2436 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2437 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2438 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | 1.1 | 3300000 | 3300000 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2439 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2440 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2441 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2442 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2443 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2444 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2445 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2446 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2447 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | 117.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2448 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2449 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2450 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2451 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2452 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2453 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2454 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2455 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2456 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2457 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2458 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2459 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2460 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2461 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2462 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2463 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2464 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2465 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2466 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2467 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2468 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2469 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2470 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2471 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2472 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2473 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2474 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2475 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2476 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2477 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2478 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2479 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2480 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2481 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2482 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2483 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2484 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2485 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2486 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2487 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2488 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2489 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2490 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2491 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2492 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2493 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2494 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2495 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2496 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2497 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2498 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2499 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2500 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2501 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2502 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2503 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2504 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2505 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2506 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2507 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2508 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2509 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2510 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2511 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2512 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2513 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2514 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2515 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2516 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2517 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2518 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2519 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2520 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2521 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2522 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2523 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2524 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2525 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2526 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2527 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2528 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2529 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2530 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2531 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2532 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2533 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2534 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2535 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2536 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2537 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2538 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2539 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2540 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2541 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2542 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2543 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2544 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2545 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2546 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2547 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2548 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2549 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2550 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2551 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2552 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2553 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2554 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2555 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2556 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2557 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2558 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2559 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2560 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2561 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2562 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2563 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2564 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2565 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2566 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2567 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2568 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2569 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2570 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2571 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2572 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2573 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2574 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2575 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2576 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2577 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2578 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2579 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2580 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2581 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2582 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2583 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2584 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2585 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2586 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2587 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2588 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2589 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2590 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2591 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2592 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2593 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2594 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2595 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2596 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2597 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2598 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2599 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2600 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2601 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2602 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2603 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2604 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2605 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2606 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2607 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2608 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2609 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2610 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2611 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2612 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2613 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2614 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2615 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2616 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2617 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2618 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2619 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2620 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2621 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2622 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2623 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2624 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2625 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2626 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2627 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2628 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2629 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2630 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2631 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2632 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2633 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2634 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2635 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2636 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2637 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2638 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2639 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2640 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2641 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2642 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2643 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2644 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2645 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2646 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2647 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2648 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2649 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2650 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2651 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2652 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2653 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2654 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2655 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2656 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2657 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2658 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2659 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2660 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2661 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2662 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2663 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2664 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2665 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2666 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2667 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2668 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2669 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2670 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2671 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2672 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2673 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2674 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2675 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2676 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2677 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2678 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2679 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2680 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2681 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2682 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2683 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2684 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2685 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2686 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2687 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2688 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2689 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2690 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2691 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2692 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2693 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2694 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2695 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2696 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2697 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  |  |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC