## RISCOS
ID-ÚNICO | SETOR | UF | BR | EMPREENDIMENTO | EXECUTOR (Grupo Controlador) | DATA DE INÍCIO DA CONCESSÃO | ANO DA CONCESSÃO | INTERFERÊNCIAS | INTERVENÇÃO AFETADA | Descrição | km(i) | km(f) | Ext.(km) | Ext.(km)! | FINANCEIRO(R$) | FINANCEIRO(R$)! | PER ANO(Execução) | LP | LI | LO | DATA DE INÍCIO | SINAFLOR | SISGLAF | SEI | Risco Principal | CRITICIDADE | SITUAÇÃO | COMENTÁRIOS GERAIS | Data do Atendimento | NÍVEL DE ALERTA | Emitida | Em análise | Aguardando | Solicitada | Sem informação | Pendência | Outras Descrições | PLANILHA
1 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Passarela_km 23+950 | 23.95 | 23.95 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118784 |  |  | Ausência de ASV | 0 | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 26/10/2023 | 2023-10-26 | 2 | Emitida em 26/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
2 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno_km 85+120 | 85.12 | 85.12 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2 | Emitida em 12/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
3 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 9+570 | 9.57 | 9.57 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
4 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Retorno em nível_km 22+100 | 22.1 | 22.1 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-10-01 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
5 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101 - Marginal – ViaCosteira | [10 empty] | 2024-07-01 | 10119149 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio |  | 1 | 0 | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
6 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101 - Marginal – ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 |  | 0018120059728/2024 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | BASE
7 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Dispositivo - ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 | 10119148 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio |  | 1 | 0 | Em análise desde 02/04/2024 - Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
8 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Dispositivo - ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 | 10119183 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 17/04/2024 - Eugênio |  | 1 | 0 | Em análise desde 17/04/2024 - Eugênio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
9 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Dispositivo - ViaCosteira | [10 empty] | 2024-06-01 |  | 0018120059744/2024 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rejeitado no sistema desde 11/01/2024. Não localizada nova demanda no sistema | BASE
10 | Rodoviário | RS | 292 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 69+350 | 69.35 | 69.35 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-10 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
11 | Rodoviário | RS | 292 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-290_Passarela km 71+000 | 71 | 71 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-08-27 | 10118910 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/12/2023 | 2023-12-05 | 2 | Emitida em 05/12/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
12 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo km 392+700 | 392.7 | 392.7 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118877 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/09/2023 | 2023-09-05 | 2 | Emitida em 05/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
13 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OAE | BR-386_Dispositivo_km 427+400 | 427.4 | 427.4 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Pendente | Pendente | Obtida | 2023-08-11 | 10118881 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 12/09/2023 | 2023-09-12 | 2 | Emitida em 12/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
14 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 412+120 | 412.12 | 412.12 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-11-19 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2 | Emitida em 29/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
15 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-386_Passarela_km 416+300 | 416.3 | 416.3 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | Obtida | Obtida | Obtida | 2023-12-10 | 10118990 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/02/2024 | 2024-02-29 | 2 | Emitida em 29/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
16 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 | 25.6 | 128000000 | 128000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 |  | 001812.0030653/2023 - 030.998 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida LI 1478/2023 em 02/10/2023 | 2023-10-02 | 2 | Emitida LI 1478/2023 em 02/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
17 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 245+300 ao km 270+900 | 245.3 | 270.9 | 25.6 |  | 128000000 |  |  | Obtida | Pendente | Pendente | 2023-08-21 | 10118933 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 15/10/2023 | 2023-10-15 | 2 | Emitida em 15/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
18 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Retaludamento segmento E Duplicação | 335.25 | 335.25 | 1 | 1 |  |  |  | Obtida | Pendente | Pendente |  | 10119049 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Distribuído para análise. Empresa solicitou retificação logo após emissão da ASV original. Em análise desde 06/03/24 - Lívia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distribuído para análise. Empresa solicitou retificação logo após emissão da ASV original. Em análise desde 06/03/24 - Lívia | BASE
19 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386_Duplicação km 213 ao km 243+600 | 213 | 243.6 | 30.6 | 30.6 | 153000000 | 153000000 |  | Obtida | Pendente | Pendente |  |  | 001812.0043181/2023 - 043.485 / 056.446 |  | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Processo tramitado via SISGLAF 056.446, LI retificada em 21/12/2023 | 2023-12-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Processo tramitado via SISGLAF 056.446, LI retificada em 21/12/2023 | BASE
20 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-386 - Duplicação - ViaSul | [11 empty] | 10119188 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 17/09/2024 | 2024-09-17 | 2 | Emitida em 17/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
21 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 434.8 | 434.8 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-02-15 | 10119107 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguardando distribuição desde 15/06/2024 - Rô |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguardando distribuição desde 15/06/2024 - Rô | BASE
22 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 10119106 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguara homologação desde 06/09/2024 - ASV emitida em 26/09/2024 | 2024-09-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recibo de ASV devolvido ao interessado. Protocolado inventário florestal complementar. Aguara homologação desde 06/09/2024 - ASV emitida em 26/09/2024 | BASE
23 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR | 2019-02-15 | 6 | AMBIENTAL | OUTROS | Dispositivo (NSR) | 435.5 | 435.5 | 1 |  | 2000000 | [5 empty] | 2024-03-01 |  |  | 02001.038752/2023-63 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Provável registro duplicado |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Provável registro duplicado | BASE
24 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal - São Simão | 6 | 9.13 | 3.13 | 3.13 | 12543790.76 | 12543790.76 | 4 | Dispensado | Dispensado | Dispensado | 30/06/2023 (previsto) | 10117852 |  | 02001.034220/2019-71 | Ausência de ASV | 0 | ASV com bloqueio devido solicitação de remoção de população | ASV bloqueada devido a necessidade de remoção de população, indicando licenciamento ordinário. Em relação ao contrato de concessão, as desocupações e desapropriações fazem parte do escopo contratual da Concessionária, sendo que esta atua no sentido de reintegrar a posse da faixa de domínio. Por se tratar de uma ocupação irregular da faixa de domínio federal, a Concessionária não possui a obrigatoriedade de realocação de população, porém o órgão ambiental entende que é necessário um licenciamento ordinário, mesmo se tratando de obras de baixo impacto ambiental por vezes. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV bloqueada devido a necessidade de remoção de população, indicando licenciamento ordinário. Em relação ao contrato de concessão, as desocupações e desapropriações fazem parte do escopo contratual da Concessionária, sendo que esta atua no sentido de reintegrar a posse da faixa de domínio. Por se tratar de uma ocupação irregular da faixa de domínio federal, a Concessionária não possui a obrigatoriedade de realocação de população, porém o órgão ambiental entende que é necessário um licenciamento ordinário, mesmo se tratando de obras de baixo impacto ambiental por vezes. | BASE
25 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação - TH15 e OAE Tijuco | 749 | 750.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 5 | [6 empty] | 02001.006233/2015-26 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
26 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECORODOVIAS | 2020-01-20 | 5 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação - TH15 | 749 | 750.6 | 1.6 | 1.6 | 28168398.62 | 28168398.62 | 5 | Obtida | Em analise | Em analise | 2025-02-01 | 10118975 | 001812.0034419/2023 - 034.733 | 02001.006233/2015-26 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Anteprojetos e excutivo do sistema viário aprovados pela ANTT. Projeto Executivo Obra de arte em elaboração. | Solicitada emissão de LI em 25/04/2023 no SEI 15577199. Ibama aguarda definição interna sobre possível sobreposição com o processo 02001.034220/2019-71. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Solicitada emissão de LI em 25/04/2023 no SEI 15577199. Ibama aguarda definição interna sobre possível sobreposição com o processo 02001.034220/2019-71. | 0 | 0 | 0 | BASE
27 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 3.2 | 9600000 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
28 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 282+050 ao km 282+300 (Complementar) | 282.05 | 282.3 | 0.25 | 0.25 | 750000 | 750000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
29 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 286+050 ao km 286+600 | 286.05 | 286.6 | 0.55 | 0.55 | 1650000 | 1650000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
30 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_PPV_km279+800 e km 278+800 ao km 282+000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 3.2 | 9600000 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118917 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 22/01/2024 | 2024-01-22 | 2 | Emitida em 22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
31 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+000 ao km 278+000 | 273 | 278 | 5 | 5 | 15000000 | 15000000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-30 | 10118816 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Esta solicitação de emissão de ASV foi realizada conforme consta na Informação Técnica nº 04/2024-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 18389711). Não foi emitida ASV específica no registro nº 10118816, sendo que a retificação ocorreu no Sinaflor 2 (Sinaflor+) no registro nº 10100402. Verificar data da retificação. Sem aceso ao processo SEI 02001.003433/97-57 em 27/02/2024. | 2023-02-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta solicitação de emissão de ASV foi realizada conforme consta na Informação Técnica nº 04/2024-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 18389711). Não foi emitida ASV específica no registro nº 10118816, sendo que a retificação ocorreu no Sinaflor 2 (Sinaflor+) no registro nº 10100402. Verificar data da retificação. Sem aceso ao processo SEI 02001.003433/97-57 em 27/02/2024. | BASE
32 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_UFV_km 299+000 | 299 | 299 | 1 | 1 |  |  |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-11-30 | 10118991 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 28/06/2024 | 2024-06-28 | 2 | Emitida em 28/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
33 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 278,800 ao km 282,000 | 278.8 | 282 | 3.2 | 3.2 | 9600000 | 9600000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119030 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
34 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_km 273+450 ao km 276+050 | 273.45 | 276.05 | 2.6 | 2.6 | 7800000 | 7800000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
35 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | BR-101_Marginais_ km 276+700 ao km 278+290 | 276.7 | 278.29 | 1.59 | 1.59 | 4770000 | 4770000 |  | Dispensado | Dispensado | Obtida | 2023-09-15 | 10119032 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
36 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR | 2020-07-08 | 3 | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 280 | 288 | 8 | 8 | 24000000 | 24000000 | [7 empty] | 02001.000466/2024-14 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Emitida em 05/04/2024 | 2024-04-05 | 2 | Emitida em 05/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
37 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 622+700 | 624+300 | 1.6 | 1.6 | 16448393.0003 | 16448393.0003 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2023 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2 | Emitida em 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
38 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 663+000 | 671+190 | 8.19 | 8.19 | 84195211.6701 | 84195211.6701 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2024 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2 | Emitida em 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
39 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 671+190 | 677+000 | 5.81 | 5.81 | 59728227.0822 | 59728227.0822 | 3 | Obtida | Obtida | Pendente |  | 10119046 | 001812.0043319/2025 | 02001.000329/2007-71 | Descumprimento de condicionantes ambientais | 2 | Obras em andamento | Emitida em 11/09/2023 | 2023-09-11 | 2 | Emitida em 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
40 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 720+800 | 721+905 | 1.105 | 1.105 | 7393488.2044 | 7393488.2044 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2026 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
41 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 721+905 | 724+000 | 2.095 | 2.095 | 14017518.3604 | 14017518.3604 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2027 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
42 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 759+500 | 760+644 | 1.144 | 1.144 | 7654434.8469 | 7654434.8469 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2028 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
43 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797+300 | 797+901 | 0.601 | 0.601 | 4021254.6705 | 4021254.6705 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2029 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
44 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 797+901 | 800+000 | 2.099 | 2.099 | 14044282.1186 | 14044282.1186 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2030 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
45 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 176+030 | 183+000 | 6.97 | 6.97 | 46635848.6741 | 46635848.6741 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2031 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
46 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 183+000 | 199+430 | 16.43 | 16.43 | 109932136.8314 | 109932136.8314 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2032 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
47 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 288+500 | 302+430 | 13.93 | 13.93 | 93204787.9526 | 93204787.9526 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2033 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
48 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 302+430 | 317+800 | 15.37 | 15.37 | 102839740.9068 | 102839740.9068 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2034 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
49 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 317+800 | 319+240 | 1.44 | 1.44 | 9634952.9542 | 9634952.9542 | 4 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2035 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
50 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 677+000 | 679+000 | 2 | 2 | 9627334.3587 | 9627334.3587 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2036 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
51 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 679+000 | 701+900 | 22.9 | 22.9 | 110232978.4074 | 110232978.4074 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2037 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
52 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 274+940 | 284+500 | 9.56 | 9.56 | 46018658.2347 | 46018658.2347 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2038 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
53 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 284+500 | 285+520 | 1.02 | 1.02 | 4909940.523 | 4909940.523 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2039 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
54 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 285+520 | 288+500 | 2.98 | 2.98 | 14344728.1945 | 14344728.1945 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2040 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
55 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 319+240 | 321+850 | 2.61 | 2.61 | 12563671.3381 | 12563671.3381 | 5 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2041 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
56 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 212+450 | 224+322 | 11.872 | 11.872 | 49454683.9987 | 49454683.9987 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2042 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
57 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 224+322 | 236+373 | 12.051 | 12.051 | 50200336.6635 | 50200336.6635 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2043 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
58 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 236+373 | 242+500 | 6.127 | 6.127 | 25522982.5522 | 25522982.5522 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2044 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
59 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 242+500 | 260+573 | 18.073 | 18.073 | 75285925.1945 | 75285925.1945 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2045 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
60 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 260+573 | 274+940 | 14.367 | 14.367 | 59847999.0743 | 59847999.0743 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2046 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
61 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 321+850 | 330+132 | 8.282 | 8.282 | 34499974.1305 | 34499974.1305 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2047 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
62 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 330+132 | 357+290 | 27.158 | 27.158 | 113130922.173 | 113130922.173 | 6 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2048 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Projeto em desenvolvimento |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
63 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 107+120 | 113+052 | 5.932 | 5.932 | 27861113.8793 | 27861113.8793 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2049 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
64 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 113+052 | 124+420 | 11.368 | 11.368 | 53392640.3541 | 53392640.3541 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2050 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
65 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 199+430 | 212+450 | 13.02 | 13.02 | 61151669.371 | 61151669.371 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2051 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
66 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 357+290 | 360+120 | 2.83 | 2.83 | 13291799.1029 | 13291799.1029 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2052 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
67 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 360+120 | 369+170 | 9.05 | 9.05 | 42505576.6366 | 42505576.6366 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2053 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
68 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369+170 | 369+650 | 0.48 | 0.48 | 2254439.4238 | 2254439.4238 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2054 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
69 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 369+650 | 377+170 | 7.52 | 7.52 | 35319550.9731 | 35319550.9731 | 7 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2055 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
70 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 377+170 | 393+828 | 16.658 | 16.658 | 88381484.2121 | 88381484.2121 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2056 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
71 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 393+828 | 401+970 | 8.142 | 8.142 | 43198585.932 | 43198585.932 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2057 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
72 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 401+970 | 413+562 | 11.592 | 11.592 | 61503071.4964 | 61503071.4964 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2058 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
73 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação e Implantação de Dispositivos | 413+562 | 420+530 | 6.968 | 6.968 | 36969755.1921 | 36969755.1921 | 8 | Obtida | Pendente | Pendente |  | Pendente | 001812.0043319/2059 | 02001.000329/2007-71 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
74 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | OUTROS | Implantação de rede de fibra óptica |  |  |  |  | 51920000 | 51920000 |  |  |  |  | 2024-02-01 |  |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Anuência em 22/05/2024 - Anuência - Licenciamento Ambiental nº 19355752/2024-Dilac/Calaf/Dilic | 2024-05-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anuência em 22/05/2024 - Anuência - Licenciamento Ambiental nº 19355752/2024-Dilac/Calaf/Dilic | BASE
75 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECORODOVIAS | 2021-01-10 | 3 | AMBIENTAL | OUTROS | Supressão dos 4M do bordo das rodovias - BR-080, BR-153/GO/TO e BR-414/GO |  |  |  |  | 16000000 | 16000000 | [5 empty] | 10118689 |  | 02001.012405/2021-49 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Não identificado a solicitação de renovação da ASV no SEI, possibilidade de que tenha sido protocolado somente no Sinaflor, porém não localizei o número |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificado a solicitação de renovação da ASV no SEI, possibilidade de que tenha sido protocolado somente no Sinaflor, porém não localizei o número | BASE
76 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV específica para as obras e transferência de titularidade da LO da Rio-SP para a EcoRioMinas | 162 | 207 | 45 | 45 | 775421836.7725 | 775421836.7725 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Em analise | Implantação de Faixas Adicionais e Vias Marginais |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e Licença de Operação pendente de transferência de titularidade da Concessionária Rio-SP para a EcoRioMinas.09/11/2022 – Elaboração da FCA 28/02/2023 - Solicitado a Transferência junto ao IBAMA; 09/08/2023 - Ofício IBAMA pedindo correção no SISGLAF no módulo referente à Emissão de Licença de Operação | Emitida via SEI 19024214, em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2 | Emitida via SEI 19024214, em 24/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
77 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Necessário ASV para terceiras faixas, além de Autorização Ambiental do ICMBio para as faixas adicionais no interior do PARNASO. | 90.5 | 145.4 | 54.9 | 54.9 | 127000 | 127000 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Implantação de Faixas Adicionais |  |  | 02001.004032/2014-11 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 2 | Inventário florestal em elaboração para requerimento de ASV e refinamento dos projetos para diligências junto ao IBAMA e ICMBio, respectivamente. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
78 | Rodoviário |  |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Duplicação, demanda rito ordinário do licenciamento | 0 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 3358000 | 3358000 | 3.2.1 | Pendente | Pendente | Obtida | Duplicação |  |  | 02001.001232/2023-03 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 | Houve atraso para emissão do TR pelo IBAMA para o EIA/RIMA necessário ao requerimento de LP para as obras de duplicação. No momento os estudos se encontram em fase de contratação. | TR Ibama expedido em 15/08/2023 - SEI 16650092 | 2023-08-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TR Ibama expedido em 15/08/2023 - SEI 16650092 | BASE
79 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | PPD - RJ | 215.5 | 215.5 | 1 | 1 | [7 empty] | 10119097 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Pendências identificadas respondidas em 03/05/2024. Novas pendências identificadas pelo Ibama em 24/09/2024 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pendências identificadas respondidas em 03/05/2024. Novas pendências identificadas pelo Ibama em 24/09/2024 | 0 | BASE
80 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 129.8 | 129.8 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1 | 0 | Em análise técnica desde 12/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
81 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | 2 PPFs - RJ | 133 | 133 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119111 |  | 02001.019139/2022-66 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise técnica desde 12/03/2024 |  | 1 | 0 | Em análise técnica desde 12/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
82 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | Melhoramentos da BR 116/RJ (Dutra) –Terceiras Faixas, Vias Marginais, interseções e etc. | [10 empty] | 2023-05-01 |  |  | 02001.031048/2022-07 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Demanda não identificada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demanda não identificada | BASE
83 | Rodoviário | RJ | 465 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | Trecho com Autorização de Operação, será necessário requerimento de ASV para obras de melhoramento | 3.7 | 19 | 15.3 | 15.3 | 72000 | 72000 | 3.2.1 | Dispensado | Dispensado | Obtida | Vias Marginais |  |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Será necessário requerer ASV específica para as obras de melhoramento como um todo. No momento há empresa contratada para elaboração dos inventários | Demanda não delimitada |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demanda não delimitada | BASE
84 | Rodoviário | RJ |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de Malha - DILIC |  |  |  |  | 9210993.6981 | 9210993.6981 | [5 empty] | 10118922 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 02/03/2023 – Protocolo IBAMA solicitação ASV. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 12/12/2023 | 2023-12-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorização emitida em 12/12/2023 | BASE
85 | Rodoviário | RJ |  | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL |  | Autorização de Supressão Vegetal - ASV de árvores de Risco - DILIC |  |  |  |  | 36843974.7922 | 36843974.7922 |  |  |  |  | 2023-05-01 | 10118920 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | 24/08/2023 - Respondido o SINAFLOR. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Autorização emitida em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autorização emitida em 24/04/2024 | BASE
86 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-493 (Magé - Manilha) | 0 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 445833279.1631 | 445833279.1631 | 3.2.1 | Obtida | Em analise | Obtida | Duplicação |  |  | E-07/507106/2009 | Medidas de proteção e recuperação ambiental previstas no projeto de engenharia não executadas | 0 | Trecho com LI de titularidade do DNIT e em processo de transferência para a EcoRioMinas. A LI inclui adequaçoes de OAEs não atendidas pelo DNIT. Em 27/06/2023 – Protocolo INEA – Resposta ao Ofício GELANINOT/01128961 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
87 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Obras de duplicação da BR-116/MG (gov. Valadares x Além Paraíba) | 412.576 | 816.944 | 404.368 | 404.368 | 2968843042.4023 | 2968843042.4023 | 3.2.1 | Obtida | Pendente | Obtida | 01/05/2023 01/05/2024 |  |  | 02001.031045/2022-65 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 | Trecho com LP de titularidade da EPL e em fase de transferência de titularidade para a EcoRioMinas. Após transferência serão protocolados PBA e Inventário Florístico para requerimento de LI e ASV. 30/03/2023 - Despacho, Aguardando por parte do IBAMA | LP 691/2024 emitida em 23/02/2024 | 2024-02-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP 691/2024 emitida em 23/02/2024 | BASE
88 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-116 - Obras de Melhoramentos; Faixa adicional, Marginais, Viaduto etc. |  |  |  |  | 833120251.17 | 833120251.17 |  |  |  | Pendente | 2024-05-01 |  |  | 02001.031048/2022-07 | OUTROS | 1 | 09/11/2022 - Protocolo no IBAMA | LO Emitida em 24/04/2024 | 2024-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LO Emitida em 24/04/2024 | BASE
89 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | PPD-MG | 513.5 | 513.5 | 1 | 1 | 7174141.93 | 7174141.93 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 10119137 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV | 1 | Dados a serem complementados pela ABCR | Emitida em 15/07/2024 | 2024-07-15 | 2 | Emitida em 15/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
90 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | 3 PPFs - MG | 531 | 531 | 1 | 1 | 11080101.11 | 11080101.11 |  |  |  |  | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 1 | 0 | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
91 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS |  | 750.35 | 750.35 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 1 | 0 | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
92 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORODOVIAS | 2022-08-22 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS |  | 802.2 | 802.2 | 1 | 1 | [6 empty] | 2024-03-01 | 10119064 |  | 02001.021952/2022-04 | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela ABCR | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 |  | 1 | 0 | Em análise pela Rosângela desde 11/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
93 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | BR-116 - Implantação de faixas adicionais marginais - RioSP | [11 empty] | 10119081 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 09/01 - André |  | 1 | 0 | Em análise desde 09/01 - André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
94 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-116_LO BR-116 | [7 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007161/2014-53 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Solicitação de renovação da LO 1384/2017 solicitada em 06/01/2023. em análise |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitação de renovação da LO 1384/2017 solicitada em 06/01/2023. em análise | BASE
95 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | BR-101_Duplicação | [7 empty] | Pendente | Pendente | Pendente |  |  | 001812.0062314/2024 | 02001.006798-2023-13 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | EIA protocolado em 29/01/2024. EIA devolvido em 06/05/2024 por não atender o TR. SEI 19180112. SISGLAF 074.826 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EIA protocolado em 29/01/2024. EIA devolvido em 06/05/2024 por não atender o TR. SEI 19180112. SISGLAF 074.826 | BASE
96 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OAE | BR-101 - Adequação OAE's - RioSP | [11 empty] | 10119172 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Número errado. Não se trata desse processo. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Número errado. Não se trata desse processo. | BASE
97 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_PPD Km 410 | [7 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10118959 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 29/11/2023 | 2023-11-29 | 2 | Emitida em 29/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
98 | Rodoviário | RJ | 101 | RIO/SP | CCR | 2022-01-03 | 2 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-101_Fibra ótica BR-101 | [7 empty] | Dispensado | Dispensado | Pendente |  | 10119018 |  |  | Ausência de ASV |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Emitida em 13/06/2024 | 2024-06-13 | 2 | Emitida em 13/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
99 | Rodoviário | BA | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 939.2 | 956.9 | 17.7 | 17.7 | 16684805.0826 | 16684805.0826 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, nã'o há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
100 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 0 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 46908137.718 | 46908137.718 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
101 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 49.7 | 138.52 | 88.82 | 88.82 | 83805392.3864 | 83805392.3864 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
102 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 138.52 | 190.5 | 51.98 | 51.98 | 50435782.2211 | 50435782.2211 | 10º | Pendente | Pendente | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 1 |  | Não identificada a pendência |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não identificada a pendência | BASE
103 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 190.5 | 229.3 | 38.8 | 38.8 | 58533522.3012 | 58533522.3012 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação),somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 entrou com pedido de relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
104 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 229.3 | 257.4 | 28.1 | 28.1 | 29860002.1764 | 29860002.1764 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10118796 (Trecho Norte) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.003438/2014-79 (Trecho Norte) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
105 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, duplicada | 257.4 | 308.2 | 50.8 | 50.8 | 55501862.7814 | 55501862.7814 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
106 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, maior parte pista simples com segmentos duplicados | 308.2 | 357.65 | 49.45 | 49.45 | 94286841.8156 | 94286841.8156 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | 2018-05-07 | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Não existe pendência ambiental | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
107 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 357.65 | 426.7 | 69.05 | 69.05 | 126513789.7017 | 126513789.7017 | 6º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem informação | 0 | 0 | BASE
108 | Rodoviário | ES | 101 | ECO 101 | ECORODOVIAS | 2014-08-01 | 11 | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Rodovia pavimentada, pista simples | 426.7 | 461.048 | 34.348 | 34.348 | 46189623.1788 | 46189623.1788 | 23º | Obtida | Obtida | Obtida | Obras não iniciadas no âmbito da Licença de Instalação (duplicação), somente obras autorizadas pela Licença de Operação (melhoria). A eco101 assinou o Termo Aditivo de Relicitação em 30/08/2023, aditivo em sobrestado por até 180 dias, contudo caso passe a vigorar, não há obrigação de realizar obra de duplicação neste trecho. | 10106290 (Operação) 10106173 (Trecho Sul) |  | 02001.006932/2010-61 (Operação) 02001.001715/2011-66 (Trecho Sul) | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento | 0 |  | Sem informação |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem informação | 0 | 0 | BASE
109 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-163 - ASV malha - MSVia |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 10119152 |  |  |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Em análise desde 02/04/2024 - Lívia |  | 1 | 0 | Em análise desde 02/04/2024 - Lívia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BASE
110 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | CONTORNO | BR-163 - Contornos - MSVia | [12 empty] | 02001.002789/2013-81 | 18854601 |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Solicitação de Retificação de Licença - 084426 - 001812.008527 - Em análise |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitação de Retificação de Licença - 084426 - 001812.008527 - Em análise | BASE
111 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-163 - LI e ASV - MSVia | [12 empty] | 0018120060381/2024 |  |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | SISGLAF 060.578 – Parecer da Lívia prestes a sair desde 05/09/2024 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SISGLAF 060.578 – Parecer da Lívia prestes a sair desde 05/09/2024 | BASE
112 | Rodoviário | MS | 163 | MSVIAS | CCR | 2014-04-22 | 10 | AMBIENTAL | OUTROS | BR-163 - ASV específica - MSVia | [11 empty] | 10119193 |  |  |  |  | Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | 10119193 – Pendência acusada pelo próprio solicitante desde 18/09/2024. 10119194 – em análise desde 17/05/2024 - Lívia |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119193 – Pendência acusada pelo próprio solicitante desde 18/09/2024. 10119194 – em análise desde 17/05/2024 - Lívia | BASE
113 | Rodoviário | RJ | 101 | ECO PONTE | ECORODOVIAS | 2015-06-01 | 9 | AMBIENTAL | OUTROS | Regularização da LO nº 1516/2019, incluindo as novas Obras (Mergulhão Niterói, Linha Vermelha e Portuária) | [7 empty] | Obtida | Obtida | Pendente |  |  |  | 02001.007167/2014-21 | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | 17/03/2023 - A Ecoponte reitera solicitação do pedido de Retificação da Licença de Operação 1.516/2019, através da correspondência EPON - CSU 0304/23. Dados a serem complementados pela MOVEINFRA | Retificada em 19/03/2024 | 2024-03-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retificada em 19/03/2024 | BASE
114 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
115 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
116 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
117 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 | 1 | 14547000 | 14547000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
118 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
119 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
120 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
121 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
122 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
123 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 11890000 | 11890000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
124 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
125 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
126 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
127 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
128 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
129 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L | 84.2 | 84.2 | 1 | 1 | 10697500 | 10697500 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
130 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
131 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
132 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
133 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 30.5 | 28555625 | 28555625 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
134 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 | 0.52 | 21840 | 21840 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
135 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
136 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 366052.5 | 366052.5 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
137 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
138 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
139 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 25.6 | 35616000 | 35616000 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
140 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 | 0.76 | 21280 | 21280 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
141 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
142 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 309870 | 309870 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
143 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
144 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
145 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 | 20.3 | 568400 | 568400 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
146 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 | 0.43 | 12040 | 12040 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
147 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
148 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
149 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
150 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
151 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
152 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 | 0.35 | 17150 | 17150 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
153 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
154 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
155 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
156 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
157 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
158 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 | 0.38 | 10640 | 10640 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
159 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
160 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
161 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
162 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
163 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
164 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
165 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 8690000 | 8690000 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
166 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
167 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
168 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
169 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
170 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
171 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 1 | 7425000 | 7425000 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
172 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
173 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
174 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
175 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
176 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
177 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 1 | 11764500 | 11764500 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
178 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
179 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
180 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
181 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
182 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
183 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Duplicada Arroio Penteado - Duplicação Seg C - PER: km 257+400 | 257.4 | 257.4 | 1 | 1 | 13035000 | 13035000 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
184 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
185 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
186 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
187 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
188 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
189 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 1 | 13745340.75 | 13745340.75 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
190 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
191 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
192 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
193 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
194 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
195 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Trombeta - km 352+580 - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 1 | 9992478 | 9992478 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
196 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
197 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
198 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
199 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
200 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
201 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão - Trevo Completo (BR-287/BR-479) - Triunfo - Km 392+700 SNV* | 390.8 | 390.8 | 1 | 1 | 19339836 | 19339836 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
202 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
203 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
204 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
205 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
206 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 43.95 | 43.95 | 1151400 | 1151400 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
207 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 | 1 | 8000000 | 8000000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
208 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | 504000 | 504000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
209 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
210 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
211 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
212 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 871.1 | 873.3 | 2.2 | 2.2 | 4400000 | 4400000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
213 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
214 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 | 0.6 | 504000 | 504000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
215 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
216 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
217 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
218 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
219 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
220 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | 1092000 | 1092000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
221 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
222 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
223 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
224 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
225 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
226 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 | 1.3 | 1092000 | 1092000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
227 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
228 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
229 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
230 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
231 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
232 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 | 0.7 | 966000 | 966000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
233 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
234 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
235 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
236 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
237 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
238 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 | 0.8 | 1032000 | 1032000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
239 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
240 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
241 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
242 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
243 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | 1 | 9184000 | 9184000 | [8 empty] | OUTROS |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
244 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 | 2.97 | 8910000 | 8910000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
245 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
246 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
247 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
248 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
249 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento de OAE | 264 | 264 | 1 | 1 | 10000000 | 10000000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
250 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 | 1.12 | 3360000 | 3360000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
251 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
252 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
253 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
254 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
255 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
256 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 | 0.68 | 2040000 | 2040000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
257 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
258 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
259 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
260 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
261 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
262 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | 0.8 | 782160 | 782160 | [8 empty] | OUTROS |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
263 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
264 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
265 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
266 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
267 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
268 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | 1.05 | 1718325 | 1718325 | [8 empty] | OUTROS |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
269 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
270 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
271 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
272 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
273 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
274 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 | 3.2 | 9395520 | 9395520 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
275 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
276 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
277 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 1.6 | 8000000 | 8000000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
278 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
279 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 624 | 624 | 1 | 1 | 10000000 | 10000000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
280 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 1.6 | 4800000 | 4800000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
281 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
282 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
283 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 | 8.19 | 40950000 | 40950000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
284 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
285 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 622.7 | 622.7 | 1 | 1 | 20000000 | 20000000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
286 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 622.7 | 624.3 | 1.6 | 1.6 | 4800000 | 4800000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
287 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
288 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
289 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 | 5.81 | 15396500 | 15396500 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
290 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
291 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 671.75 | 671.75 | 1 | 1 | 29400000 | 29400000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
292 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 671.2 | 676.8 | 5.6 | 5.6 | 16800000 | 16800000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
293 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
294 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
295 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
296 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
297 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 674.25 | 674.25 | 1 | 1 | 30000000 | 30000000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
298 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 671.4 | 676.8 | 5.4 | 5.4 | 16200000 | 16200000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
299 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
300 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
301 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
302 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 | 1.288 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
303 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
304 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
305 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
306 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
307 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
308 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 | 1.196 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
309 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
310 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
311 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
312 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
313 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
314 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 | 4.091 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
315 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
316 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
317 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
318 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
319 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
320 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 | 0.907 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
321 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
322 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
323 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
324 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
325 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
326 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 | 2.092 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
327 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
328 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
329 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
330 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
331 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
332 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 | 2.308 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
333 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
334 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
335 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
336 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
337 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
338 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
339 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
340 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
341 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
342 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
343 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
344 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
345 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
346 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
347 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
348 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
349 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
350 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
351 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
352 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
353 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
354 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
355 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
356 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
357 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
358 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
359 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
360 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
361 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
362 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
363 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
364 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
365 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
366 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
367 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
368 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
369 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
370 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
371 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
372 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
373 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
374 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
375 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
376 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
377 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
378 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
379 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
380 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
381 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
382 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
383 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
384 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
385 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
386 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
387 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
388 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
389 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
390 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
391 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
392 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
393 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
394 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
395 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
396 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
397 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
398 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
399 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
400 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
401 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
402 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
403 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
404 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
405 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
406 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 | 16.52 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
407 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
408 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
409 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
410 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 124.9 | 128 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
411 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Interconexão Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
412 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
413 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
414 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
415 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
416 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 128 | 143.4 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
417 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 1 | 1887768 | 1887768 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
418 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
419 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
420 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
421 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
422 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 8893.5 | 8893.5 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
423 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante | 212.925 | 212.925 | 1 | 1 | 9574950 | 9574950 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
424 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
425 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
426 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
427 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
428 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 28115.2 | 28115.2 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
429 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Interconexão Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
430 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
431 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
432 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
433 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
434 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 11849.6 | 11849.6 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
435 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
436 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
437 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
438 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
439 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
440 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 | 6.5 | 2130483.68 | 2130483.68 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
441 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 |  | 0 | [9 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
442 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
443 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
444 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
445 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
446 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 9 | 4788 | 4788 | [8 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
447 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
448 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 65221.2 | 65221.2 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
449 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
450 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
451 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
452 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 226.7 | 231.44 | 4.74 | 4.74 | 2319026.04 | 2319026.04 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
453 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
454 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 |  | 34422.3 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
455 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
456 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
457 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
458 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 | 8.76 | 7365232.8 | 7365232.8 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
459 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
460 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 44217.6 | 44217.6 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
461 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
462 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
463 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
464 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
465 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
466 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 |  | 38808 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
467 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
468 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
469 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
470 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
471 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
472 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 21197.4 | 21197.4 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
473 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
474 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
475 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
476 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
477 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 1 | 575000 | 575000 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
478 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 |  | 20477.1 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
479 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
480 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
481 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
482 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
483 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 |  | 575000 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
484 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 6.39 | 3028732.7112 | 3028732.7112 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
485 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
486 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
487 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
488 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
489 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 | 1 | 21613100 | 21613100 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
490 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 0.86 | 966621.6648 | 966621.6648 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
491 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
492 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
493 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
494 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
495 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 |  | 9690037.5 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
496 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 4.14 | 2352620.7432 | 2352620.7432 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
497 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
498 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
499 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
500 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
501 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 |  | 18694800 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
502 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | 1.587 | 3464534.4705 | 3464534.4705 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
503 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
504 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
505 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
506 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
507 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 230.8 | 230.8 | 1 | 1 | 10601437.5 | 10601437.5 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
508 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | 1.673 | 5019000 | 5019000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
509 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
510 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
511 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
512 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
513 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 | 1 | 14341425 | 14341425 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
514 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | 1.95 | 4041180 | 4041180 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
515 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
516 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
517 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
518 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
519 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 |  | 14341425 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
520 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 1.45 | 611575.2 | 611575.2 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
521 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
522 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
523 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
524 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
525 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
526 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | 2.4 | 6260760 | 6260760 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
527 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
528 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
529 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
530 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
531 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
532 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
533 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
534 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
535 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
536 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
537 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
538 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
539 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
540 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
541 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
542 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
543 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
544 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
545 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
546 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
547 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
548 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
549 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
550 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
551 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
552 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
553 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
554 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
555 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 | 0.19 | 1089175 | 1089175 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
556 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | 8 | 716442 | 716442 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
557 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
558 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
559 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
560 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
561 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 | 0.107 | 620065 | 620065 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
562 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 445756.92 | 445756.92 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
563 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
564 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
565 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
566 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
567 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 | 0.222 | 1118880 | 1118880 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
568 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
569 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
570 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
571 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
572 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
573 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 | 0.041 | 39462.5 | 39462.5 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
574 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
575 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
576 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
577 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
578 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
579 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 | 0.127 | 252412.5 | 252412.5 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
580 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
581 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
582 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
583 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
584 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
585 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 | 0.423 | 583740 | 583740 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
586 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
587 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
588 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
589 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
590 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
591 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
592 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
593 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul - 16º ano - Trecho 1 | 22.3 | 41 | 18.7 | 18.7 | 475514.82 | 475514.82 | [8 empty] | Interferência com Redes de Gás |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
594 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
595 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
596 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
597 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
598 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
599 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte 16º ano - Trecho 2 | 35.36 | 41 | 5.64 | 5.64 | 139833.648 | 139833.648 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
600 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
601 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
602 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
603 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
604 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
605 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul 16º ano - Trecho 3 | 48.72 | 50.37 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | [8 empty] | Interferência com Redes de Esgoto |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
606 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
607 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
608 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
609 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
610 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
611 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte 16º ano - Trecho 4 | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
612 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
613 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
614 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
615 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
616 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
617 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul 16º ano | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | [8 empty] | Morosidade por parte dos órgãos responsáveis pela resolução dos entraves |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
618 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
619 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
620 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
621 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
622 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
623 | Rodoviário | SP | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | DISTRIBUIDORAS | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul 16º ano | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Interferência com Rede Elétrica |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2024)
624 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
625 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
626 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
627 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515.37 | 515.37 | 1 | 1 | 5640000 | 5640000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
628 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
629 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
630 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 | 94.66 | 49625505 | 49625505 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
631 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
632 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
633 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 | 7 | 277536000 | 277536000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
634 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
635 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
636 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
637 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
638 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
639 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | PROJETO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2024)
640 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
641 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
642 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
643 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
644 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
645 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 | 1 | 362000 | 362000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
646 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
647 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
648 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
649 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
650 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
651 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1636000 | 1636000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
652 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
653 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
654 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
655 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
656 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
657 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 |  | 16304000 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
658 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
659 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
660 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
661 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
662 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
663 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 | 1 | 13456000 | 13456000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
664 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
665 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
666 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
667 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
668 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
669 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | 1 | 2297000 | 2297000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
670 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
671 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
672 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
673 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
674 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
675 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 |  | 24000 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
676 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
677 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
678 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
679 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
680 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
681 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 375000 | 375000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
682 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
683 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
684 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
685 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
686 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
687 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 5843000 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
688 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
689 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
690 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
691 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
692 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
693 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1457000 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
694 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
695 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
696 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
697 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
698 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
699 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1738000 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
700 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
701 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
702 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
703 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
704 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
705 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 3609000 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
706 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
707 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
708 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
709 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
710 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
711 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 | 1 | 2434000 | 2434000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
712 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
713 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
714 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
715 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
716 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
717 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 | 1 | 8033000 | 8033000 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
718 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
719 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
720 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
721 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação – Lote 01: km 0 ao km 51+700, com execução prevista do 14º ano ao 17º ano | 0 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
722 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
723 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
724 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
725 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
726 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
727 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação do km 74+900 ao km 99+800 | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 24.9 | 1289859.84 | 1289859.84 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
728 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
729 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
730 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
731 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 32 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
732 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
733 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-245 - Entr BR-026(B) - SUBTRECHO 9 | 543.2 | 566.2 | 23 | 23 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2024)
734 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
735 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
736 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
737 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2024)
738 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
739 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
740 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela | 344.4 | 349.5 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
741 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
742 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
743 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
744 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
745 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
746 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
747 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
748 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
749 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
750 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
751 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
752 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
753 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
754 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
755 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
756 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
757 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
758 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
759 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
760 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
761 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
762 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
763 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
764 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
765 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
766 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
767 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
768 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
769 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
770 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
771 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Duplicada Arroio Penteado - Duplicação Seg C - PER: km 257+400 | 257.4 | 257.4 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
772 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
773 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
774 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
775 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
776 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
777 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
778 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
779 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
780 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
781 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Trecho 15 | 751.6 | 753.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
782 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
783 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
784 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
785 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Implantação de 3ª Faixa | 795.9 | 871.1 | 43.95 | 43.95 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
786 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
787 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
788 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
789 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
790 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
791 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
792 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
793 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
794 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
795 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
796 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
797 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
798 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
799 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
800 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
801 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
802 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
803 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
804 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
805 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
806 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
807 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
808 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
809 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
810 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
811 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
812 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
813 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
814 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
815 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
816 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
817 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
818 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
819 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
820 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
821 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
822 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
823 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
824 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
825 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Dispositivo em Desnível | 247 | 247 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
826 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | OUTROS | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 280 | 281.8 | 1.8 | 1.8 | 5400000 | 5400000 | [8 empty] | Em observações |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
827 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
828 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
829 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
830 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
831 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | OAE | Dispositivo em Desnível | 252.27 | 252.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
832 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 282.7 | 284.03 | 1.33 | 1.33 | 3132150 | 3132150 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
833 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
834 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
835 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
836 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
837 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Alargamento de OAE | 259 | 259 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Projeto Executivo em REVISÃO pelo Executor |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
838 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 287.5 | 288.04 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
839 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
840 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
841 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
842 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
843 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
844 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 413.2 | 415.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
845 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
846 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
847 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
848 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
849 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
850 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | OUTROS | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 417.25 | 417.65 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Em observações |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
851 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
852 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
853 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
854 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
855 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
856 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | DESAPROPRIAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 324.1 | 320.15 | 3.95 | 3.95 | 0 | 0 | [8 empty] | Judicialização dos processos de desapropriação |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
857 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
858 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
859 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 720.8 | 721.905 | 1.105 | 1.105 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
860 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
861 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 721.9 | 721.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
862 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
863 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
864 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
865 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 721.905 | 724 | 2.095 | 2.095 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
866 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
867 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 723.5 | 723.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
868 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 720.8 | 723.9 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
869 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
870 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
871 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 759.5 | 760.644 | 1.144 | 1.144 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
872 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
873 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 176 | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
874 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 759.7 | 762.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
875 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
876 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
877 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 797.3 | 797.901 | 0.601 | 0.601 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
878 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
879 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 797.3 | 797.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
880 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 797.3 | 799.7 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
881 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
882 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
883 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 797.901 | 800 | 2.099 | 2.099 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
884 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
885 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 759.5 | 759.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
886 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
887 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
888 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
889 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
890 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
891 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 761.8 | 761.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
892 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
893 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
894 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
895 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 176.03 | 199.43 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
896 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
897 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 301.3 | 284.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
898 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
899 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
900 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
901 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 288.5 | 302.43 | 13.93 | 13.93 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
902 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
903 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 302.43 | 302.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
904 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 197.9 | 202.5 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
905 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
906 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
907 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 302.43 | 319.24 | 16.81 | 16.81 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
908 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
909 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
910 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 300.5 | 302.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
911 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
912 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
913 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
914 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
915 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
916 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 301.3 | 303.82 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
917 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
918 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
919 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
920 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
921 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
922 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 318.3 | 319.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
923 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
924 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
925 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
926 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
927 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
928 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 318.8 | 319.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
929 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
930 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
931 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
932 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 951.066 | 953.057 | 1.991 | 1.991 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
933 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
934 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
935 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
936 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
937 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
938 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 955.854 | 960.351 | 4.497 | 4.497 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
939 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
940 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
941 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
942 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
943 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
944 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 960.351 | 963.554 | 3.203 | 3.203 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
945 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
946 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
947 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
948 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
949 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
950 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 966.567 | 967.861 | 1.294 | 1.294 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
951 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
952 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
953 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
954 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
955 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
956 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 971.354 | 972.055 | 0.701 | 0.701 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
957 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
958 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
959 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
960 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
961 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
962 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 972.055 | 973.254 | 1.199 | 1.199 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
963 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
964 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
965 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
966 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
967 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
968 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 978.15 | 978.863 | 0.713 | 0.713 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
969 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
970 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
971 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
972 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
973 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
974 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
975 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
976 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 605.2 | 606.55 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
977 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
978 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
979 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
980 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
981 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 625.2 | 625.2 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
982 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
983 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
984 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
985 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
986 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
987 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alongada | 120.57 | XXX | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
988 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 624.6 | 627.2 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
989 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
990 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
991 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
992 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
993 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alongada | 158 | XXX | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
994 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
995 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
996 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
997 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
998 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
999 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alongada | 225.8 | XXX | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1000 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 673.8 | 674.4 | 0.6 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1001 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1002 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1003 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1004 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1005 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alongada | 279.15 | XXX | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1006 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1007 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1008 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1009 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1010 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1011 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1012 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1013 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1014 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1015 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1016 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1017 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1018 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 | 2.24 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1019 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1020 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1021 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1022 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1023 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1024 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1025 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1026 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1027 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1028 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1029 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1030 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1031 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1032 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1033 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1034 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1035 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1036 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1037 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1038 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1039 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1040 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1041 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1042 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1043 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1044 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1045 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1046 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1047 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1048 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 1143.5 | 1144.95 | 1.45 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1049 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1050 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1051 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1052 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 124.9 | 128 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1053 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | OAE | Intersecção Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1054 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | PROJETO | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1055 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1056 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1057 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1058 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 128 | 143.4 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1059 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1060 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1061 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1062 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1063 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1064 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 143.4 | 146.7 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1065 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1066 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1067 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1068 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1069 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1070 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 146.7 | 149.9 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1071 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 127.439 | 127.439 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1072 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1073 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1074 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1075 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1076 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 149.9 | 151.3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1077 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 127.52 | 127.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1078 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1079 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1080 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1081 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1082 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1083 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1084 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1085 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1086 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1087 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1088 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1089 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1090 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Esquerdo | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1091 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1092 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1093 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1094 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 226.7 | 231.44 | 4.74 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1095 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 127.98 | 127.98 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1096 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1097 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1098 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1099 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1100 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1101 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 128.06 | 128.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1102 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 139.2 | 143.4 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1103 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1104 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1105 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1106 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1107 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1108 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1109 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1110 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1111 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1112 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1113 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 |  | 0 | [9 empty] | OUTROS |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1114 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1115 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1116 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1117 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1118 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1119 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 136.33 | 136.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1120 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal Direito | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1121 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1122 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1123 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1124 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1125 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1126 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 6.39 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1127 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1128 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1129 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1130 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1131 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 137.45 | 137.45 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1132 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 151.3 | 152.16 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1133 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1134 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1135 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1136 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1137 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1138 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1139 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1140 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1141 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1142 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1143 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 139.74 | 139.74 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1144 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1145 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1146 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1147 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1148 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1149 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1150 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1151 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1152 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1153 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1154 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1155 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.06 | 146.06 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1156 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1157 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1158 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1159 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1160 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1161 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.08 | 146.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1162 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1163 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1164 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1165 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1166 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1167 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.09 | 146.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1168 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1169 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1170 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1171 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1172 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1173 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1174 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1175 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1176 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1177 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1178 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1179 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1180 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1181 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1182 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1183 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1184 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1185 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.72 | 146.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1186 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1187 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1188 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1189 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1190 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1191 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1192 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1193 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1194 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1195 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1196 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1197 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para as áreas de uso |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1198 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1199 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1200 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1201 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1202 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1203 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.76 | 146.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1204 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1205 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1206 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1207 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1208 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1209 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1210 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1211 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1212 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1213 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1214 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1215 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1216 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1217 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1218 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1219 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1220 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1221 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1222 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1223 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1224 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1225 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1226 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1227 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1228 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1229 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1230 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1231 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1232 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1233 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1234 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1235 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1236 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1237 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1238 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1239 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1240 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1241 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1242 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1243 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1244 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1245 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1246 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1247 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1248 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1249 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1250 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1251 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1252 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1253 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1254 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1255 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1256 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1257 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1258 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1259 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1260 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1261 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1262 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1263 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 |  | 0 | [9 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1264 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1265 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1266 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1267 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1268 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1269 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 225.998 | 226.028 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1270 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1271 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1272 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1273 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1274 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1275 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.833 | 226.873 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1276 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1277 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1278 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1279 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1280 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1281 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226.997 | 227.037 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1282 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1283 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1284 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1285 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1286 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1287 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 227.978 | 228.144 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1288 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1289 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1290 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1291 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1292 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1293 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.86 | 229.147 | 0.287 | 0.287 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1294 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1295 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1296 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1297 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1298 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1299 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 228.939 | 229.194 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1300 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1301 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1302 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1303 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1304 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1305 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 230.931 | 231.281 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1306 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1307 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1308 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1309 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1310 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1311 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 231.343 | 231.587 | 0.244 | 0.244 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1312 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1313 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1314 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1315 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1316 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1317 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | AMBIENTAL | OAE | Ponte | 226 | 226 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de ASV |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1318 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1319 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1320 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1321 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1322 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1323 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1324 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | ADMINISTRATIVO | PAVIMENTAÇÃO | Ruas Laterais em Pista Simples - segmentos descontínuos | 934 | 934.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Pedido Revisão de Projeto em Fase de Obra - RPFO |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1325 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1326 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1327 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1328 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1329 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | PROJETO | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Projeto Executivo NÃO aprovado pelo Proponente |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1330 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1331 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1332 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1333 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1334 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1335 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1336 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1337 | Rodoviário | SC | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1338 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1339 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | AMBIENTAL | DUPLICAÇÃO | Duplicação do lote 01 | 0 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 0 | [7 empty] | META(2025)
1340 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1341 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Dispositivo km 4+800 | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | TEM FRENTE DE SERVIÇO |  |  | 2 | [7 empty] | META(2025)
1342 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1343 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | Implantação de 3ª Faixa | 99.8 | 230 | 25.9 | 25.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1344 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1345 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1346 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1347 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1348 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1349 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | PROJETO | TERCEIRA FAIXA | Implantação de 3ª Faixa | 99.8 | 230 | 32 |  | 0 | [9 empty] | Em ANÁLISE Projeto Executivo pelo proponente |  | INTERFERÊNCIA TOTAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2025)
1350 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1351 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-026(B) - Entr BA-553 - SUBTRECHO 10 | 566.2 | 589.4 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1352 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1353 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1354 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1355 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1356 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1357 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Acesso à Jequié - Entr BR-030 - SUBTRECHO 14 | 674.7 | 735.4 | 60.7 | 60.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1358 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1359 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1360 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1361 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1362 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1363 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-262 - Entr BA-641 - SUBTRECHO 16 | 755.9 | 782.8 | 26.9 | 26.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1364 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1365 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1366 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1367 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2025)
1368 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1369 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Fontoura Xavier / Marques de Souza | 269.2 | 324.1 | 54.9 | 54.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1370 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1371 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - São José do Herval | 279.5 | 279.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1372 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1373 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1374 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1375 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1376 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1377 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Pouso Novo | 300.2 | 300.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1378 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1379 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1380 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1381 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1382 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Implantação de 3ª Faixa | 64.7 | 113.2 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1383 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1384 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1385 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1386 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1387 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1388 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1389 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Dispositivo em Desnível | 261.5 | 261.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1390 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 249.78 | 250.42 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1391 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1392 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1393 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1394 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1395 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1396 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 251.7 | 252.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1397 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1398 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1399 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1400 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1401 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1402 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 252.35 | 252.92 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1403 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1404 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1405 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1406 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1407 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1408 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 263.63 | 264.47 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1409 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1410 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1411 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1412 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1413 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1414 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 268.96 | 269.08 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1415 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1416 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1417 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1418 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1419 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1420 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 269.42 | 269.98 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1421 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1422 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1423 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1424 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1425 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1426 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 439.65 | 437.65 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1427 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1428 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1429 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1430 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1431 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1432 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 414.65 | 413.2 | 1.45 | 1.45 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1433 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1434 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1435 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1436 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1437 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1438 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 407.4 | 404.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1439 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1440 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1441 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 677 | 701.9 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1442 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1443 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 701.9 | 701.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1444 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 692.5 | 693.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1445 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1446 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1447 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 274.94 | 284.5 | 9.56 | 9.56 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1448 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1449 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 284.5 | 284.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1450 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Crescente) | 284.1 | 284.8 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1451 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1452 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1453 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 284.5 | 288.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1454 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1455 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 319.2 | 319.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1456 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Decrescente) | 284.2 | 284.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1457 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1458 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1459 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 319.24 | 321.85 | 2.61 | 2.61 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1460 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1461 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1462 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1463 | Rodoviário | GO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1464 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1465 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1466 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 2.702 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1467 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Diamante | 195.5 | 195.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1468 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 162.198 | 162.75 | 0.552 | 0.552 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1469 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1470 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1471 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1472 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 162.198 | 164.9 | 2.702 | 2.702 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1473 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1474 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 163.25 | 163.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1475 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1476 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1477 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1478 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1479 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1480 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 175 | 177 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1481 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1482 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1483 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1484 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 164.9 | 167.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1485 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1486 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 176.71 | 179.35 | 2.64 | 2.64 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1487 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1488 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1489 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1490 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1491 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1492 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 177.4 | 179.25 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1493 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1494 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1495 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1496 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 167.3 | 171.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1497 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1498 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 179.84 | 180.36 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1499 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1500 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1501 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1502 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1503 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1504 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 180.75 | 181.1 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1505 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1506 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1507 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1508 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 171.4 | 174.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1509 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1510 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 180.95 | 182.552 | 1.602 | 1.602 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1511 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1512 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1513 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1514 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1515 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1516 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 181.34 | 182.482 | 1.142 | 1.142 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1517 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1518 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1519 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1520 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 174.6 | 178.5 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1521 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1522 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 182.693 | 183.32 | 0.627 | 0.627 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1523 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1524 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1525 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1526 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1527 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1528 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 182.812 | 185.3 | 2.488 | 2.488 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1529 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1530 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1531 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1532 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 178.5 | 182.6 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1533 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1534 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 183.66 | 186.33 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1535 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1536 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1537 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1538 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1539 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1540 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 185.5 | 195.4 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1541 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1542 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1543 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1544 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 182.6 | 189.1 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1545 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1546 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 186.75 | 195.4 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1547 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1548 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1549 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1550 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1551 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1552 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1553 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1554 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1555 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1556 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 189.1 | 195.45 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1557 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1558 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1559 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1560 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1561 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1562 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1563 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1564 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1565 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1566 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1567 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1568 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente | 195.45 | 197.3 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1569 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1570 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1571 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1572 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1573 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1574 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1575 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 6.1 | 673.266 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1576 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 0.603 | 5.223 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1577 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1578 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1579 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 5.3 | 15.6 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1580 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1581 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 6.7 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1582 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 0.758 | 3.028 | 2.27 | 2.27 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1583 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1584 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1585 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 15.6 | 17.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1586 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1587 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 15.585 | 15.585 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1588 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 3.309 | 5.233 | 1.924 | 1.924 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1589 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1590 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1591 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 18.8 | 19.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1592 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1593 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 19.757 | 19.757 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1594 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 5.789 | 6.641 | 0.852 | 0.852 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1595 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1596 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1597 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 19.8 | 25.614 | 5.814 | 5.814 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1598 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1599 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 21.276 | 21.276 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1600 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 5.789 | 6.642 | 0.853 | 0.853 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1601 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1602 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1603 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1604 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1605 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior | 23.39 | 23.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1606 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 17.668 | 19.209 | 1.541 | 1.541 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1607 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1608 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1609 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1610 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1611 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Trevo Completo | 7.4 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1612 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 17.841 | 18.8 | 0.959 | 0.959 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1613 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1614 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1615 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1616 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1617 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1618 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 19.676 | 21.478 | 1.802 | 1.802 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1619 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1620 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1621 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1622 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1623 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1624 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 19.681 | 21.588 | 1.907 | 1.907 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1625 | Rodoviário | RJ | 493 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1626 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1627 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 412.576 | 413.315 | 0.739 | 0.739 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1628 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1629 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1630 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 409.915 | 410.655 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1631 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1632 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1633 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 413.315 | 421.627 | 8.312 | 8.312 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1634 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1635 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1636 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 409.935 | 411.31 | 1.375 | 1.375 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1637 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1638 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1639 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1640 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1641 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1642 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 411.345 | 411.855 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1643 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1644 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1645 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1646 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1647 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1648 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 412.015 | 412.49 | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1649 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1650 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1651 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1652 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1653 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1654 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Decrescente | 416.24 | 417.105 | 0.865 | 0.865 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1655 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1656 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1657 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1658 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1659 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1660 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Crescente | 416.34 | 417.56 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1661 | Rodoviário | MG | 116 | RIO/MINAS | ECORIOMINAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1662 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1663 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1664 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1665 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 997.3 | 997.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1666 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1667 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1668 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1669 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1670 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1671 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 1053 | 1001.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1672 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1673 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1674 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1675 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1676 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1677 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 1080.8 | 1080.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1678 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1679 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1680 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1681 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1682 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1683 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 674.4 | 674.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1684 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1685 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1686 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1687 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1688 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 110.7 | 117.4 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1689 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Diamante | 124.8 | 124.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1690 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1691 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1692 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1693 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1694 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 117.4 | 124.9 | 15 | 15 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1695 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 111.13 | 111.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1696 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1697 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1698 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1699 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1700 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 157.8 | 166.8 | 18 | 18 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1701 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 111.35 | 111.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1702 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1703 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1704 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1705 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1706 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1707 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 113.03 | 113.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1708 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1709 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1710 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1711 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1712 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1713 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 114.85 | 114.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1714 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1715 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1716 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1717 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1718 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1719 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 116.07 | 116.07 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1720 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1721 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1722 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1723 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1724 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 290.8 | 303.4 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1725 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Diamante | 303.28 | 303.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1726 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | 8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1727 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1728 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1729 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1730 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1731 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 294.39 | 294.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1732 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1733 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1734 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1735 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1736 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1737 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 303.27 | 303.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1738 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 300 | 303.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1739 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1740 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1741 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1742 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1743 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1744 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 300.33 | 301.6 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1745 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1746 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1747 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1748 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1749 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1750 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 303 | 304 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1751 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1752 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1753 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-553 - Entr BA-250 - SUBTRECHO 11 | 589.4 | 632.5 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1754 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1755 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1756 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1757 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1758 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1759 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BR-030 - Entr BA-262 - SUBTRECHO 15 | 735.4 | 755.9 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1760 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1761 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1762 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1763 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1764 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1765 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 164.7 | 175.1 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1766 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 3º ano | 164.7 | 165.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1767 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 166.8 | 166.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1768 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 3º ano | 96.9 | 100.8 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1769 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1770 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1771 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 249 | 266.1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1772 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1773 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 172.3 | 172.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1774 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 3º ano | 101.4 | 102.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1775 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1776 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1777 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1778 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1779 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 249.7 | 249.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1780 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 3º ano | 103.4 | 104.75 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1781 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1782 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1783 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1784 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1785 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 257.48 | 257.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1786 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente- 3º ano | 249 | 250.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1787 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1788 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1789 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1790 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1791 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 262.2 | 262.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1792 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 3º ano | 249 | 250.15 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1793 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1794 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1795 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1796 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1797 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior - 5º ano | 1.52 | 1.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1798 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1799 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1800 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1801 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (3º ano) | 5.1 | 21.86 | 16.76 | 16.76 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1802 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 3º ano | 14.24 | 14.38 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1803 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 6.92 | 6.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1804 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1805 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1806 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1807 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1808 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1809 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 12.52 | 12.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1810 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1811 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1812 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1813 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1814 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1815 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Trevo - Melhoria - 5º ano | 107.1 | 107.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1816 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1817 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1818 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1819 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1820 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1821 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior - 3º ano | 17.89 | 17.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1822 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1823 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1824 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1825 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (3º ano) | 9.5 | 35.48 | 25.98 | 25.98 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1826 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1827 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 3º ano | 12.8 | 12.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1828 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1829 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1830 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1831 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1832 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1833 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 29.16 | 29.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1834 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1835 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1836 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1837 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1838 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1839 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 33.9 | 33.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1840 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1841 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1842 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1843 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1844 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1845 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior - 3º ano | 10.55 | 10.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1846 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1847 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1848 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1849 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1850 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1851 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - 3º ano | 35.15 | 35.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1852 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1853 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1854 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1855 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 1 | 43 | 42 | 42 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1856 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1857 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Trombeta | 17.66 | 17.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1858 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | AMBIENTAL | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 19.75 | 20.05 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Ausência de licenças/autorizações ambientais para o empreendimento |  | INTERFERÊNCIA PARCIAL |  |  | 1 | [7 empty] | META(2026)
1859 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1860 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1861 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 43.9 | 52.5 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1862 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1863 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Trombeta | 23.35 | 23.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1864 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 19.75 | 20.15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1865 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1866 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1867 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1868 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1869 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante | 20.82 | 20.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1870 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 39.74 | 39.9 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1871 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1872 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1873 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1874 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1875 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante | 24.7 | 24.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1876 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 39.9 | 41 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1877 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1878 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1879 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1880 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1881 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante | 39.9 | 39.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1882 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 41.22 | 41.9 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1883 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1884 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1885 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1886 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1887 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante | 40.91 | 40.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1888 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 41.9 | 43 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1889 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1890 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1891 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1892 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1893 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante | 41.9 | 41.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1894 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 42.3 | 43 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1895 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1896 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1897 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1898 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1899 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante | 43.9 | 43.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1900 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 43 | 43.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1901 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1902 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1903 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1904 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1905 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante | 46.26 | 46.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1906 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 43 | 43.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1907 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1908 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1909 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1910 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1911 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1912 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1913 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1914 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1915 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1916 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1917 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1918 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1919 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1920 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1921 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1922 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1923 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 13.2 | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1924 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1925 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1926 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1927 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1928 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1929 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 28.06 | 28.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1930 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1931 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1932 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1933 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1934 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1935 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 31.4 | 31.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1936 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1937 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1938 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1939 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1940 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1941 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo | 35.3 | 35.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1942 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1943 | Rodoviário | PR | 153 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1944 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1945 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1946 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Crescente) - 3º ano | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1947 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1948 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1949 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1950 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1951 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1952 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Decrescente) - 3º ano | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1953 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1954 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1955 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1956 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1957 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1958 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Crescente) - 3º ano | 3.9 | 13.3 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1959 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1960 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente | 9.8 | 12 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1961 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1962 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1963 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1964 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Decrescente) - 3º ano | 3.9 | 13.3 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1965 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1966 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1967 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1968 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1969 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1970 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Crescente) - 3º ano | 67.8 | 70.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1971 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1972 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1973 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1974 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1975 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1976 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional (Sentido Decrescente) - 3º ano | 67.8 | 70.4 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1977 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1978 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1979 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1980 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1981 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação | 4.4 | 22.3 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1982 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1983 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 3º ano | 22.3 | 22.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1984 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1985 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1986 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1987 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1988 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1989 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 17.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1990 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1991 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1992 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1993 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1994 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1995 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 3º ano | 19.45 | 19.45 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1996 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1997 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1998 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
1999 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2000 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2001 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 3º ano | 7.6 | 7.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2002 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2003 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2004 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2005 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2006 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2007 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 3º ano | 11.7 | 11.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2008 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2009 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2010 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2011 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2012 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2013 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior - 3º ano | 19.1 | 19.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2014 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2015 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2026)
2016 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2017 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 147.5 | 164.7 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2018 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 147.82 | 148.5 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2019 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 147.5 | 147.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2020 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente- 4º ano | 190.8 | 191 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2021 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2022 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2023 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 175.1 | 191 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2024 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 151.6 | 153.3 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2025 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 154 | 154 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2026 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 190.8 | 191 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2027 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2028 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2029 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 266.1 | 285.7 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2030 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 175.28 | 176 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2031 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 164.7 | 164.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2032 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2033 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2034 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2035 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2036 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 177.2 | 177.7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2037 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 285.8 | 285.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2038 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2039 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2040 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2041 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2042 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2043 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 176 | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2044 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2045 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2046 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2047 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2048 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2049 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 183.2 | 183.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2050 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2051 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2052 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2053 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2054 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2055 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 267.57 | 267.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2056 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2057 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2058 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2059 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2060 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2061 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 271.46 | 271.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2062 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2063 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2064 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2065 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2066 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2067 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 276.07 | 276.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2068 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2069 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2070 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2071 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2072 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2073 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 280.6 | 280.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2074 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2075 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2076 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2077 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2078 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 601.5 | 601.87 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2079 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2080 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 601.5 | 602.434 | 0.934 | 0.934 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2081 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2082 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2083 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2084 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente - 4º ano | 601.5 | 602.4 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2085 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2086 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente- 4º ano | 601.72 | 602.24 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2087 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2088 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2089 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2090 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 601.87 | 602.4 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2091 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2092 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2093 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2094 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2095 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 156 | 172.7 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2096 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 143.7 | 151.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2097 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções Tipo Trombeta - 4º ano | 152.2 | 152.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2098 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 159.2 | 160.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2099 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2100 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2101 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2102 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Decrescente - 4º ano | 143.7 | 151.3 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2103 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 146.3 | 146.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2104 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente- 4º ano | 159.55 | 161.26 | 1.71 | 1.71 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2105 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2106 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2107 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2108 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 151.3 | 152.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2109 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 157.04 | 157.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2110 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2111 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2112 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2113 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2114 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 151.3 | 152.2 | 0.9 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2115 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 159.9 | 159.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2116 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2117 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2118 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2119 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2120 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 152.2 | 152.56 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2121 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 165.735 | 165.735 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2122 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2123 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2124 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2125 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2126 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 152.2 | 152.56 | 0.36 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2127 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior- 4º ano | 157 | 157 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2128 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2129 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2130 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2131 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 1.33 | 5.1 | 3.77 | 3.77 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2132 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Crescente - 4º ano | 0 | 0.32 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2133 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior- 4º ano | 1.33 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2134 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2135 | Rodoviário | PR | 277 | VIA ARAUCÁRIA | PR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2136 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2137 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2138 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Crescente - 4º ano | 4.7 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2139 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2140 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente - 4º ano | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2141 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2142 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2143 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2144 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Decrescente - 4º ano | 4.7 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2145 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2146 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente - 4º ano | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2147 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2148 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2149 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2150 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Decrescente- 4º ano | 54.6 | 59.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2151 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 4.3 | 4.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2152 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 1.5 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2153 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2154 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2155 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2156 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Crescente- 4º ano | 54.6 | 59.9 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2157 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 6.7 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2158 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 1.5 | 8.1 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2159 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2160 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2161 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2162 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Crescente- 4º ano | 60.5 | 67.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2163 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior - 4º ano | 7.68 | 7.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2164 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 4.7 | 5.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2165 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2166 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2167 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2168 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Decrescente- 4º ano | 60.5 | 67.8 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2169 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em Desnível - 4º ano | 54.7 | 54.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2170 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2171 | Rodoviário | PR | 277 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2172 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2173 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 22.3 | 51.8 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2174 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2175 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 4º ano | 39.2 | 39.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2176 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 35 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2177 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2178 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2179 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2180 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2181 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 4º ano | 51.8 | 51.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2182 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 36 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2183 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2184 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2185 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2186 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2187 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 37 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2188 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 37 | 39.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2189 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2190 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2191 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2192 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2193 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 27.3 | 27.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2194 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 37 | 39.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2195 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2196 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2197 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2198 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2199 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 35 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2200 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2201 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2202 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2203 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2204 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2205 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 45 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2206 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2207 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2208 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2209 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2210 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2211 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 5º ano | 65.7 | 65.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2212 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2213 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2214 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2215 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2216 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2217 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 5º ano | 79 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2218 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2219 | Rodoviário | PR | 369 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2220 | Rodoviário | PR | 92 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2221 | Rodoviário | PR | 92 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 199.5 | 200.19 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2222 | Rodoviário | PR | 92 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2223 | Rodoviário | PR | 92 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2224 | Rodoviário | PR | 92 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2225 | Rodoviário | PR | 92 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2226 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2227 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 223.42 | 242.77 | 19.35 | 19.35 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2228 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2229 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 4º ano | 238.41 | 238.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2230 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2231 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2232 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2233 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2234 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2235 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Diamante - 4º ano | 233.62 | 233.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2236 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2237 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2238 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2239 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2240 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2241 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 224.9 | 224.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2242 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2243 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2244 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2245 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2246 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2247 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 229.2 | 229.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2248 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2249 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2250 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2251 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2252 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2253 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção Tipo Parclo - 4º ano | 242.78 | 242.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2254 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2255 | Rodoviário | PR | 151 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2256 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2257 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2258 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2259 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2260 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 2.7 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2261 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2262 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2263 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 5 | 17.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2264 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2265 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2266 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 2.7 | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2267 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2268 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2269 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2270 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2271 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2272 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2273 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2274 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2275 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2276 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2277 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2278 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 3.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2279 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2280 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2281 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2282 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2283 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2284 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente- 4º ano | 17.2 | 18.85 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2285 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2286 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2287 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2288 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2289 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2290 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente- 4º ano | 17.2 | 18.85 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2291 | Rodoviário | PR | 407 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2292 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2293 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação (4º ano) | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2294 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2295 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecções tipo Trombeta - 4º ano | 5.15 | 5.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2296 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2297 | Rodoviário | PR | 855 | LITORAL PIONEIRO | EPR LITORAL |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2298 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2299 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Multivias - 3º ano | 602.56 | 612.3 | 9.74 | 9.74 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2300 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - Decrescente - 2 Faixas - 3º ano | 544 | 544.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2301 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante com Par de rotatória - 3º ano | 608.844 | 608.844 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2302 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente - 3º ano | 602.769 | 604.535 | 1.766 | 1.766 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2303 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2304 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2305 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2306 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional - crescente - 2 Faixas - 3º ano | 544.222 | 544.76 | 0.538 | 0.538 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2307 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2308 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente - 3º ano | 609 | 609.708 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2309 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2310 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2311 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2312 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2313 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2314 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - crescente - 3º ano | 609 | 609.765 | 0.765 | 0.765 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2315 | Rodoviário | MG | 40 | VIA MINEIRA | EPR VIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2316 | Rodoviário | MG | 381 | NOVA 381 | 4UM INVESTIMENTOS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2317 | Rodoviário | MG | 381 | NOVA 381 | 4UM INVESTIMENTOS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras Remanescentes DNIT - 3º ano | 286.53 | 314.36 | 27.83 | 27.83 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2318 | Rodoviário | MG | 381 | NOVA 381 | 4UM INVESTIMENTOS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2319 | Rodoviário | MG | 381 | NOVA 381 | 4UM INVESTIMENTOS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2320 | Rodoviário | MG | 381 | NOVA 381 | 4UM INVESTIMENTOS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2321 | Rodoviário | MG | 381 | NOVA 381 | 4UM INVESTIMENTOS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2322 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2323 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2324 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Dupla - Crescente - 3º ano | 526.722 | 528.1 | 1.378 | 1.378 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2325 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | OAE | Melhoria Diamante - 3º ano | 529.54 | 529.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2326 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente - 3º ano | 528.1 | 529.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2327 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2328 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2329 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2330 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Dupla - Decrescente - 3º ano | 526.722 | 528.1 | 1.378 | 1.378 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2331 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2332 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente - 3º ano | 528.84 | 529.3 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2333 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2334 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2335 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2336 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Dupla - Crescente - 2 Faixas - 3º ano | 528.1 | 533.027 | 4.927 | 4.927 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2337 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2338 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente - 3º ano | 529.7 | 530.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2339 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2340 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2341 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2342 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Dupla - Decrescente -2 Faixas - 3º ano | 528.1 | 533.027 | 4.927 | 4.927 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2343 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2344 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Decrescente - 3º ano | 529.75 | 532.85 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2345 | Rodoviário | MG | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2346 | Rodoviário | GO | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2347 | Rodoviário | GO | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - 3º ano | 95.5 | 105.4 | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2348 | Rodoviário | GO | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2349 | Rodoviário | GO | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2350 | Rodoviário | GO | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais - Crescente - 3º ano | 95.6 | 98.52 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2351 | Rodoviário | GO | 40 | VIA CRISTAIS | VINCI HIGHWAYS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2352 | Rodoviário | GO | 60 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2353 | Rodoviário | GO | 60 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2354 | Rodoviário | GO | 60 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2355 | Rodoviário | GO | 60 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção tipo Diamante - 3º ano | 387.858 | 387.858 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2356 | Rodoviário | GO | 60 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2357 | Rodoviário | GO | 60 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2358 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2359 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - 3º ano | 3.8 | 21.8 | 18 | 18 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2360 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixas Adicionais em Pista Simples - Crescente - 3º ano | 135.9 | 139.4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2361 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | OAE | Intersecção tipo Trombeta - 3º ano | 20.644 | 20.644 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2362 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2363 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2364 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2365 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - 3º ano | 40.885 | 47.745 | 6.86 | 6.86 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2366 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2367 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2368 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2369 | Rodoviário | GO | 452 | ROTA VERDE | ROTA VERDE GOIÁS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido |  |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | META(2027)
2370 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2371 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2372 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2373 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Rio Mampituba | 0 | 0 | 1 | 1 | 11825940 | 11825940 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2374 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2375 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2376 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2377 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2378 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2379 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Rio Sanga Funda | 52.93 | 52.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2380 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2381 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2382 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2383 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2384 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2385 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 39+720 - Tres Forquilhas | 39.72 | 39.72 | 1 |  | 5020697.5 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2386 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2387 | Rodoviário | RS | 101 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2388 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2389 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2390 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2391 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Osório | 4.83 | 4.83 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2392 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2393 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2394 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2395 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2396 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2397 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Sto. Antônio Patrulha | 32.17 | 32.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2398 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2399 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2400 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2401 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2402 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2403 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Gravataí | 62.6 | 62.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2404 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2405 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2406 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2407 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2408 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2409 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Gravataí | 80.05 | 80.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2410 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2411 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2412 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2413 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2414 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2415 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior | 80.08 | 80.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2416 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2417 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2418 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2419 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2420 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2421 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Canal DNOS II | 81.1 | 81.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2422 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2423 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2424 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2425 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2426 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2427 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Cachoeirinha | 83.59 | 83.59 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2428 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2429 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2430 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2431 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2432 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2433 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior | 83.65 | 83.65 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2434 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2435 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2436 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2437 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2438 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2439 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Norte | 85.84 | 85.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2440 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2441 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2442 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2443 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2444 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2445 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Porto Alegre - Sul | 85.84 | 85.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2446 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2447 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2448 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2449 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2450 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2451 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento OAE - Ponte sobre o Rio Gravataí km 84+200 - Oeste | 84.2 | 84.2 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2452 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2453 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2454 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2455 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2456 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2457 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento - Porto Alegre - PER: km 084+200 L | 84.2 | 84.2 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2458 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2459 | Rodoviário | RS | 290 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2460 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2461 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2462 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 1 | 344.4 | 344.64 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2463 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2464 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Esta parte de baixo não foi feita até o ano passado, então passou a ser meta desse ano pela planilha de acompanhamento de obras | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2465 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2466 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2467 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 13 | 332.95 | 335.677 | 2.727 | 2.727 | 13498.65 | 13498.65 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2468 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 2 | 344.64 | 345 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2469 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Arnoldo Scherer Duplicação | 339.9 | 339.9 | 1 | 1 | 95000 | 95000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2470 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 337.7 | 340.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2471 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2472 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2473 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 14 | 335.677 | 337.7 | 2.023 | 2.023 | 819315 | 819315 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2474 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 3 | 345 | 345.58 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2475 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção Diamante - km 340+200 - BR 386-RS - Duplicação | 340.2 | 340.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2476 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LD | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2477 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2478 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2479 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 16 - OAE km 339+100 SNV* | 337.782 | 340.35 | 2.568 | 2.568 | 2090352 | 2090352 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2480 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 4 | 345.58 | 347.06 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2481 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Montanhas | 343.45 | 343.45 | 1 | 1 | 1834965.2 | 1834965.2 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2482 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 337.7 | 340.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2483 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2484 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2485 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 17 | 340.35 | 343.9 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2486 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Tudo indica que antecipou essa parte de baixo, pois estava programado para 2023 e 2024 pela planilha de planejamento e de acompanhamento | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2487 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - Lajeado / Olarias | 344.2 | 344.2 | 1 | 1 | 279840 | 279840 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2488 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais- Lajeado LE | 340.7 | 344.2 | 3.5 | 3.5 | 6911.1 | 6911.1 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2489 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2490 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2491 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Marques de Souza/ Lajeado - Subtrecho 18 | 343.9 | 344.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2492 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 5 | 347.06 | 347.58 | 0.52 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2493 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 344.4 | 344.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2494 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2495 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2496 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2497 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2498 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 6 | 347.58 | 348.34 | 0.76 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2499 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Lajeado - Reformulação | 345.35 | 345.35 | 1 | 1 | 2812000 | 2812000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2500 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LE - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2501 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2502 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2503 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicacões - km 243+600 ao km 269+200 - Soledade e Fontoura Xavier | 243.6 | 269.2 | 25.6 | 25.6 | 15665018.88 | 15665018.88 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2504 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 7 | 348.34 | 348.77 | 0.43 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2505 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Lajeado - Reformulação do diamante existente | 347.43 | 347.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2506 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 243,6 ao km 246,9 LD - Soledade | 243.6 | 246.9 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2507 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2508 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2509 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2510 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 8 | 348.77 | 349.12 | 0.35 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2511 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela - Reformulação | 348.8 | 348.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2512 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LE - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2513 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2514 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2515 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Tio Hugo - Soledade | 213.1 | 243.6 | 30.5 | 30.5 | 28555625 | 28555625 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2516 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional Lajeado / Estrela- Subtrecho 9 | 349.12 | 349.5 | 0.38 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2517 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Estrela - Reformulação | 349.5 | 349.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2518 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias marginais - km 268 ao km 271,8 LD - Fontoura Xavier | 268 | 271.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2519 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2520 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2521 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação Segmento E - PER: km 324+100 ao 344+400 - SNV: 325+400 ao 345+840 | 324.1 | 344.4 | 20.3 |  | 568400 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2522 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2523 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Estrela | 352.58 | 352.58 | 1 | 1 | 5339584.8 | 5339584.8 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2524 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Esquerdo) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2525 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2526 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2527 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2528 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2529 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte sobre o Arroio Concórdia | 372.95 | 372.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2530 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Tio Hugo (Direito) | 213.4 | 214.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2531 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2532 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2533 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2534 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2535 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Triunfo | 390.8 | 390.8 | 1 | 1 | 13991544 | 13991544 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2536 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2537 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2538 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2539 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2540 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2541 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita - km 434,800 SNV* | 432.9 | 432.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2542 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2543 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2544 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2545 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2546 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2547 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Nova Santa Rita km 435,500 SNV | 433.6 | 433.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2548 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2549 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2550 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2551 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2552 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2553 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | OAE Nova Duplicada - km 245+330 | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2554 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2555 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2556 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2557 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2558 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2559 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Inferior - km 245+330 - Passagem inferior Soledade | 245.33 | 245.33 | 1 | 1 | 118000 | 118000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2560 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2561 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2562 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2563 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2564 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2565 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 247+300 - Soledade | 247.3 | 247.3 | 1 | 1 | 414000 | 414000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2566 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2567 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2568 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2569 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2570 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2571 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexao Tipo Diamante - km 249+900 - Soledade | 249.9 | 249.9 | 1 | 1 | 2816706 | 2816706 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2572 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2573 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2574 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2575 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2576 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2577 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | OAE Nova Duplicada - km 252+100 | 252.1 | 252.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2578 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2579 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2580 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2581 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2582 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2583 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo - Tio Hugo - Reformulação | 213.1 | 213.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2584 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2585 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2586 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2587 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2588 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2589 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Tio Hugo | 218.7 | 218.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2590 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2591 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2592 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2593 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2594 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2595 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trombeta - Mormaço | 225.32 | 225.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2596 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2597 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2598 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2599 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2600 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2601 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante - Soledade | 243.6 | 243.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2602 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2603 | Rodoviário | RS | 386 | VIA SUL | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2604 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2605 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2606 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2607 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Trevo para o entroncamento da Rodovia BR-365/MG com a Rodovia BR-153/MG (Trevão) | 709 | 709 | 1 |  | 8760000 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2608 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LD (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 2.26 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2609 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2610 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2611 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2612 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2613 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2614 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | *Vias Marginais LE (Monte Alegre de Minas) | 628.9 | 631.16 | 2.26 | 2.26 | 610200 | 610200 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2615 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2616 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2617 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2618 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2619 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2620 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2621 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2622 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2623 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2624 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2625 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2626 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 752.6 | 753.2 | 0.6 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2627 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2628 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2629 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2630 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2631 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2632 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2633 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2634 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2635 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2636 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2637 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2638 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Ituiutaba) | 753.2 | 754.5 | 1.3 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2639 | Rodoviário | MG | 365 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2640 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2641 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2642 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2643 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2644 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (São Simão) | 5 | 8.5 | 3.5 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2645 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2646 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2647 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2648 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2649 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2650 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 1 | 366000 | 366000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2651 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2652 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2653 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2654 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2655 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2656 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Cachoeira Alta) | 57 | 58 | 1 | 1 | 459000 | 459000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2657 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2658 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2659 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2660 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2661 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2662 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LD (Aparecida do Rio Doce) | 113.9 | 114.6 | 0.7 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2663 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2664 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2665 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2666 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2667 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2668 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais LE (Aparecida do Rio Doce) | 113.8 | 114.6 | 0.8 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2669 | Rodoviário | GO | 364 | CERRADO | ECOVIAS DO CERRADO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2670 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2671 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2672 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2673 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Pista Marginal Sul] | 328.85 | 328.85 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2674 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 327.5 | 328.83 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2675 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2676 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2677 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2678 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2679 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Pista Marginal Norte | 328.75 | 328.75 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2680 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 328.9 | 331.4 | 2.5 | 2.5 | 10500 | 10500 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2681 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2682 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2683 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2684 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2685 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2686 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 332.07 | 332.77 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2687 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2688 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2689 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2690 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2691 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Dispositivo em Desnível | 401.85 | 401.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2692 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 329.6 | 328.45 | 1.15 | 1.15 | 4830 | 4830 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2693 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2694 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2695 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2696 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2697 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Alargamento de OAE | 264 | 264 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2698 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 278 | 276.45 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2699 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2700 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2701 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2702 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2703 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2704 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 275.7 | 273.73 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2705 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2706 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2707 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2708 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2709 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2710 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 273.73 | 272.85 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2711 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2712 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2713 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2714 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2715 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2716 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 272.45 | 271.35 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2717 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2718 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2719 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2720 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2721 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2722 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 273.03 | 276 | 2.97 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2723 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2724 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2725 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2726 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2727 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2728 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 276.72 | 277.84 | 1.12 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2729 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2730 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2731 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2732 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2733 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2734 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (pista Sul) | 279.07 | 279.75 | 0.68 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2735 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2736 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2737 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2738 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2739 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2740 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 289.3 | 288.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2741 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2742 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2743 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2744 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2745 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2746 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 286.85 | 285.8 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2747 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2748 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2749 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2750 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2751 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2752 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não Consta (Pista Norte) | 281.8 | 278.6 | 3.2 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2753 | Rodoviário | SC | 101 | VIA COSTEIRA | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2754 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2755 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 622.7 | 624.3 | 1.6 |  | 8000000 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2756 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2757 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2758 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2759 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2760 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2761 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 663 | 671.19 | 8.19 |  | 40950000 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2762 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2763 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2764 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2765 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2766 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2767 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Nada Consta | 671.19 | 677 | 5.81 |  | 15396500 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2768 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2769 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2770 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2771 | Rodoviário | TO | 153 | ARAGUAIA | ECOVIAS DO ARAGUAIA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2772 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2773 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2774 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 885.65 | 887.261 | 1.611 | 1.611 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2775 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 969.8 | 969.8 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2776 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2777 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2778 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2779 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2780 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 893.066 | 896.256 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2781 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Trombeta | 973.6 | 973.6 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2782 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2783 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2784 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2785 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2786 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 912.663 | 913.951 | 1.288 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2787 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 1001.5 | 1001.5 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2788 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2789 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2790 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2791 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2792 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 923.459 | 924.655 | 1.196 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2793 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Diamante | 1045.1 | 1045.1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2794 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2795 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2796 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2797 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2798 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 932.559 | 936.65 | 4.091 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2799 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | 1144.3 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2800 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2801 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2802 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2803 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2804 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.051 | 940.958 | 0.907 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2805 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | 1134.46 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2806 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2807 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2808 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2809 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2810 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 940.958 | 943.05 | 2.092 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2811 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Rotatória Alonga - Acesso ao Porto de Santarenzinho | 1112.9 | 1112.9 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2812 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2813 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2814 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2815 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2816 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 944.05 | 946.358 | 2.308 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2817 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2818 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2819 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2820 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2821 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2822 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Faixa Adicional | 902.851 | 904.759 | 1.908 | 1.908 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2823 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2824 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2825 | Rodoviário | MT | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2826 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2827 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2828 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2829 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2830 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 120.36 | 121.36 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2831 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2832 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2833 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2834 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2835 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 158.72 | 158.72 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2836 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 156.26 | 159.46 | 3.2 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2837 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2838 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2839 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2840 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2841 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2842 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 157.22 | 159.46 | 2.24 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2843 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2844 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2845 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2846 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2847 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 157.47 | 157.47 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2848 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 225.57 | 226.67 | 1.1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2849 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2850 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2851 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2852 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2853 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2854 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 226 | 226.8 | 0.8 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2855 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2856 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2857 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2858 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2859 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2860 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 278.84 | 279.84 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2861 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2862 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2863 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2864 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2865 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Vias Marginais | 311 | 311 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2866 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2867 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2868 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2869 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2870 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2871 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2872 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 344.2 | 345.05 | 0.85 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2873 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2874 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2875 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2876 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2877 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2878 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 409.1 | 411.3 | 2.2 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2879 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2880 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2881 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2882 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2883 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2884 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 408.4 | 411.6 | 3.2 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2885 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2886 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2887 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2888 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2889 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2890 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2891 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2892 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2893 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2894 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2895 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2896 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 527.4 | 527.85 | 0.45 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2897 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2898 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2899 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2900 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2901 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2902 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.5 | 1.1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2903 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2904 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2905 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2906 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2907 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2908 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais | 574.4 | 575.6 | 1.2 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2909 | Rodoviário | PA | 163 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2910 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2911 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2912 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2913 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2914 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Miritituba | 1144.3 | xxx | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2915 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2916 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2917 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2918 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2919 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2920 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Porto de Itapacurá | 1134.46 | xxx | 14.5 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2921 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2922 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2923 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2924 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2925 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2926 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Acesso ao Terminal Portuário de Santarenzinho | 1112.9 | xxx | 16.52 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2927 | Rodoviário | PA | 230 | VIA BRASIL | CONASA |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2928 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2929 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2930 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | 3ª e 4ª faixa (LD e LE) | 151.3 | 157.8 | 13 | 13 | 6642885.6 | 6642885.6 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2931 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Intersecção Diamante | 213.1 | 213.1 | 1 | 1 | 14016181.5 | 14016181.5 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2932 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 127.74 | 131.31 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2933 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2934 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2935 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2936 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2937 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante | 127.4 | 127.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2938 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 127.75 | 131.09 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2939 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2940 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2941 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2942 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 124.9 | 128 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2943 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Diamante | 212.925 | 212.925 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2944 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 132.85 | 139.3 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2945 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2946 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2947 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2948 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 128 | 143.4 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2949 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Parclo | 139.3 | 139.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2950 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 133.11 | 139.2 | 6.09 | 6.09 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2951 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2952 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2953 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2954 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2955 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2956 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2957 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2958 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2959 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2960 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2961 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 127.67 | 127.67 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2962 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 139.3 | 143.4 | 4.1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2963 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2964 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2965 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2966 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2967 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 132.09 | 132.09 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2968 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2969 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2970 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2971 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2972 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 151.3 | 157.8 | 6.5 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2973 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 136.29 | 136.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2974 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 143.4 | 146.7 | 3.3 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2975 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2976 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2977 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2978 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 157.8 | 166.8 | 9 | 9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2979 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 139.86 | 139.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2980 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2981 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2982 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2983 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2984 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | faixa adicional/km | 217.94 | 226.7 | 8.76 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2985 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2986 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 146.7 | 149.9 | 3.2 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2987 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2988 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2989 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2990 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2991 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.36 | 146.36 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2992 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2993 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2994 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2995 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2996 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2997 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2998 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais/km | 149.9 | 151.3 | 1.4 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
2999 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3000 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3001 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3002 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3003 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 146.75 | 146.75 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3004 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Esquerdo) | 151.3 | 157.69 | 6.39 | 6.39 | [10 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3005 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3006 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3007 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3008 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3009 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3010 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 151.3 | 152.16 | 0.86 | [11 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3011 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3012 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3013 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3014 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3015 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3016 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 152.89 | 157.03 | 4.14 | 4.14 | [10 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3017 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3018 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3019 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3020 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3021 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.75 | 226.75 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3022 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 204.74 | 206.327 | 1.587 | [11 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3023 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3024 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3025 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3026 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3027 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 230.8 | 230.8 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3028 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 206.327 | 208 | 1.673 | [11 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3029 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3030 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3031 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3032 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3033 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3034 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3035 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3036 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3037 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3038 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3039 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 218.8 | 218.8 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3040 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Direito | 208 | 209.95 | 1.95 | [11 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3041 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3042 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3043 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3044 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3045 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 153.45 | 153.45 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3046 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais (Direito) | 209.95 | 211.4 | 1.45 | 1.45 | [10 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3047 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3048 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3049 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3050 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3051 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 157.59 | 157.59 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3052 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Esquerdo | 208.3 | 210.7 | 2.4 | [11 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3053 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3054 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3055 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3056 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3057 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 157.64 | 157.64 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3058 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3059 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3060 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3061 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3062 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3063 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 222.84 | 222.84 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3064 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3065 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3066 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3067 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3068 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3069 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 222.95 | 222.95 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3070 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3071 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3072 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3073 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3074 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3075 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | OAE - Intersecção Trombeta | 157.5 | 157.5 | 1 | 1 | 2898745 | 2898745 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3076 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3077 | Rodoviário | SP | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3078 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3079 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3080 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3081 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.369 | 226.559 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3082 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 225 | 233 | 8 | [11 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3083 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3084 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3085 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3086 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3087 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.672 | 226.779 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3088 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Nova Pista em Serra | 0 | 8.2 | 8.2 | [11 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3089 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3090 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3091 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3092 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3093 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 227.525 | 227.747 | 0.222 | 0.222 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3094 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3095 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3096 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3097 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3098 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3099 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 226.148 | 226.189 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3100 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3101 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3102 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3103 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3104 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3105 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 228.187 | 228.314 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3106 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3107 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3108 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3109 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3110 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3111 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | OAE | Ponte | 230.277 | 230.7 | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3112 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3113 | Rodoviário | RJ | 116 | RIO/SP | CCR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3114 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3115 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3116 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3117 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3118 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3119 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 22.3 | 41 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3120 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3121 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3122 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3123 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3124 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3125 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 35.36 | 41 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3126 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3127 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3128 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3129 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Igarapé/MG | 515+370 | 515+370 | 1 | 1 | 34360000 | 34360000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3130 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3131 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3132 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3133 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3134 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3135 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3136 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3137 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Norte | 48.81 | 58.86 | 10.05 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3138 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3139 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3140 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3141 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagem em Desnível Inferior tipo Trincheira: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3142 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3143 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 52.14 | 54.08 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3144 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3145 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3146 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3147 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3148 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3149 | Rodoviário | MG | 381 | FERNÃO DIAS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Pista Sul | 56.2 | 65.8 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3150 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3151 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3152 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3153 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3154 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | região da interseção do Contorno Leste de Curitiba | 617 | 618.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3155 | Rodoviário | PR | 376 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3156 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Contorno de Florianópolis, em pista dupla | 0 | 47.33 | 94.66 |  | 39800412.29 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3157 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3158 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3159 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Túnel do Contorno de Florianopolis - 4 túneis duplo | 0 | 7 | 7 |  | 287090088.6 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3160 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Execução de Ruas Laterais em Pista Simples - Tijucas - 2 lados - segmentos descontínuos | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3161 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3162 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3163 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3164 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3165 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: Elevação da ponte sobre o rio Camboriú | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3166 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3167 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3168 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3169 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3170 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3171 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 109.2 | 109.2 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3172 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3173 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3174 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3175 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3176 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3177 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Parcial: | 140.3 | 140.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3178 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3179 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3180 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3181 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3182 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3183 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC 408 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3184 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3185 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3186 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3187 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3188 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3189 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Trevo de interseção c/ a SC-407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3190 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3191 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3192 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3193 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3194 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3195 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3196 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3197 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3198 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3199 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3200 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3201 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista simples – Completo: Contorno de Florianopolis trevos na interseção c/ vias locais | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3202 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3203 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3204 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3205 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3206 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3207 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 |  | 1636000 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3208 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3209 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3210 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3211 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3212 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3213 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ BR-101/SC | 1 | 1 | 1 |  | 12391064 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3214 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3215 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3216 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3217 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3218 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3219 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - Contorno de Florianopolis - nas interseções c/ a BR-282/SC. | 1 | 1 | 1 |  | 7339219.2 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3220 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3221 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3222 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3223 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3224 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3225 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3226 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3227 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3228 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3229 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3230 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3231 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3232 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3233 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3234 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3235 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3236 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3237 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3238 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3239 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3240 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3241 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3242 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3243 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: no Contorno de Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3244 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3245 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3246 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3247 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3248 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3249 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3250 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3251 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3252 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3253 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3254 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3255 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 |  | 24000 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3256 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3257 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3258 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3259 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3260 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3261 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: a definir | 1 | 1 | 1 |  | 401944 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3262 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3263 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3264 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3265 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3266 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3267 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 374000 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3268 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3269 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3270 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3271 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3272 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3273 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3274 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3275 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3276 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3277 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3278 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3279 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3280 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3281 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3282 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3283 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3284 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3285 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3286 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3287 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3288 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3289 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3290 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3291 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3292 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3293 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3294 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3295 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3296 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3297 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3298 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3299 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3300 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3301 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3302 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3303 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3304 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3305 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3306 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3307 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3308 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3309 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3310 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3311 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3312 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3313 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3314 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3315 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1836483 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3316 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3317 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3318 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3319 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3320 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3321 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 4819500.4 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3322 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3323 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3324 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3325 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3326 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3327 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1550892 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3328 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3329 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3330 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3331 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3332 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3333 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: no Contorno Florianópolis | 1 | 1 | 1 |  | 1080908 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3334 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3335 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3336 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3337 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3338 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3339 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: km 169,65 da BR-101/SC | 169.65 | 169.65 | 1 | 1 | [10 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3340 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3341 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3342 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3343 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3344 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3345 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 1), no km 229+300 do Contorno de Florianópolis | 229.3 | 229.3 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3346 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3347 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3348 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3349 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3350 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3351 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Superior Tipo Viaduto: Passagem superior (Relocação 3), no km 232+150 do Contorno de Florianópolis | 232.15 | 232.15 | 1 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3352 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3353 | Rodoviário | PR | 101 | LITORAL | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3354 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3355 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3356 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3357 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo - km 141,8 – PR 510, Mandirituba/PR | 141.8 | 141.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3358 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3359 | Rodoviário | PR | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3360 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3361 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3362 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3363 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3364 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3365 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 104.6 | 112.3 | 7.7 | 7.7 | 1101100 | 1101100 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3366 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3367 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3368 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3369 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3370 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3371 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 115.4 | 118 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3372 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3373 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3374 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3375 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3376 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3377 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 122.5 | 126 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3378 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3379 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3380 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3381 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3382 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3383 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 126.2 | 128.8 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3384 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3385 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3386 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3387 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3388 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3389 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 129.7 | 130.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3390 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3391 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3392 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3393 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3394 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3395 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 132.2 | 133.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3396 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3397 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3398 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3399 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3400 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3401 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 134.7 | 136.3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3402 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3403 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3404 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3405 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3406 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3407 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 136.7 | 139.5 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3408 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3409 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3410 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3411 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3412 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3413 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 156.1 | 158.4 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3414 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3415 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3416 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3417 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3418 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3419 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 179 | 179.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3420 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3421 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3422 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3423 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3424 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3425 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 211 | 212.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3426 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3427 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3428 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3429 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3430 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3431 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 212.5 | 215 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3432 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3433 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3434 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3435 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3436 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3437 | Rodoviário | SC | 116 | PLANALTO | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas | 304 | 310 | 6 | 6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3438 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Contorno Norte de Curitiba em pista dupla | 0 | 11.785 | 23.57 | 23.57 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3439 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3440 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3441 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-476/PR, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3442 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo e Curitiba | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3443 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3444 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3445 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3446 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3447 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - Contorno Norte de Curitiba - Interseção com PR - 417 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3448 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3449 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3450 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3451 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3452 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3453 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/PR | 88.6 | 88.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3454 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3455 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3456 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3457 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3458 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3459 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - − Contorno Norte de Curitiba - Interseção com BR-116/PR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3460 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3461 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3462 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3463 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3464 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3465 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria - Locais a definir - 4 unidades | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3466 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3467 | Rodoviário | PR | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3468 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3469 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3470 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3471 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Simples – Completo - BR-116/SP - km 277+600m | 277.6 | 277.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3472 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Taboão da Serra, Embu, São Lourenço da Serra e Itapecerica da Serra, | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3473 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3474 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3475 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3476 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3477 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 312.2 | 312.2 | 1 | 1 | 2768000 | 2768000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3478 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Ruas laterais em segmentos descontínuos a serem definidos, nos municípios de Miracatu, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga e Cajati | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3479 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3480 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3481 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3482 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3483 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial - − BR-116/SP | 332 | 332 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3484 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3485 | Rodoviário | SP | 116 | REGIS | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3486 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3487 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 0 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3488 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3489 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 4+800 – acesso a Icém, a ser executado no 13º ano | 4.8 | 4.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3490 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3491 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 99.8 | 121.4 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3492 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3493 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's) | 74.9 | 99.8 | 24.9 | 24.9 | 47530086.12 | 47530086.12 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3494 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3495 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 73 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3496 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3497 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 161.8 | 166.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3498 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3499 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3500 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3501 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 51.04 | 51.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3502 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3503 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 0 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3504 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3505 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Obras de Duplicação – Lote 02: km 162+000 ao 195+000, com execução prevista do 14º ano ao 16º ano | 162 | 195 | 33 | 33 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3506 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3507 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 53.1 | 53.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3508 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3509 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 182.7 | 199.1 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3510 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3511 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3512 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3513 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 85.1 | 85.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3514 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3515 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Execução de Terceiras Faixas: | 255.4 | 275.3 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3516 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3517 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3518 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3519 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo Galeria: | 97 | 97 | 1 | 1 | 587950.3 | 587950.3 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3520 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3521 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3522 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3523 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3524 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3525 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Completo: 3 interseções em localização a definir | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3526 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3527 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Implantação de terceira faixa | 99.8 | 230 | 32 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3528 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3529 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3530 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3531 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Passagens em Desnível Inferior Tipo Viaduto: a definir, a ser executada no 16º ano. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3532 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3533 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3534 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3535 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3536 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3537 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Passagem Superior - km 169+300 (Trevo em Desnível), com execução prevista do 14º ano ao 16º ano ( | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3538 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3539 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3540 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3541 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3542 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3543 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção - km 174+015 - Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3544 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3545 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3546 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3547 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3548 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3549 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção -km 177+600;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3550 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3551 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3552 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3553 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3554 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3555 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção -km 182+140;- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3556 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3557 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3558 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3559 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3560 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3561 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | OAE | Interseção -km 194+700,- Lote 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3562 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3563 | Rodoviário | SP | 153 | TRANSBRASILIANA | TRIUNFO |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3564 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3565 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 84.6 | 102 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3566 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3567 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 169,7– RJ-168 para Macaé e Glicério | 169.7 | 169.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3568 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3569 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Terceiras Faixas: nos dois sentidos da pista (norte e sul), do km 297,5 (Manilha) ao km 306,4 (São Gonçalo) | 297.5 | 306.4 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3570 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3571 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 102 | 103.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3572 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3573 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 190,6– Rio Dourado e Rio das Ostras | 190.6 | 190.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3574 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3575 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3576 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3577 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 103.5 | 105.2 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3578 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3579 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 204,1 – Distrito Industrial | 204.1 | 204.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3580 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3581 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3582 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3583 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 105.2 | 117.8 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3584 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3585 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 243,4– Imbau | 243.4 | 243.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3586 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3587 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3588 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3589 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 117.8 | 121.3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3590 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3591 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 253,3 – Mato Alto | 253.3 | 253.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3592 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3593 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3594 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3595 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 121.3 | 123.2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3596 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3597 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:km 248,2 – Caxito | 248.2 | 248.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3598 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3599 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3600 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3601 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 123.2 | 132.5 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3602 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3603 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 244,1– Cesário Alvim | 244.1 | 244.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3604 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3605 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3606 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3607 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 132.5 | 144.2 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3608 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3609 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 297,4 – Complemento do trevo de Manilha | 297.4 | 297.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3610 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3611 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3612 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3613 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 190.3 | 202 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3614 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3615 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial: km 260,1. | 260.1 | 260.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3616 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3617 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3618 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3619 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 202 | 205.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3620 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3621 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de trevo no km 194,1: | 194.1 | 194.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3622 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3623 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3624 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3625 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 208.6 | 210 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3626 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3627 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 92.8 | 92.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3628 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3629 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3630 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3631 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 210 | 215.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3632 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3633 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 101.1 | 101.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3634 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3635 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3636 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3637 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 217.1 | 228.8 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3638 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3639 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 113.3 | 113.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3640 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3641 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3642 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3643 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 228.8 | 248.8 | 20 | 20 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3644 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3645 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo: | 122.14 | 122.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3646 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3647 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3648 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3649 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 248.8 | 261.2 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3650 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3651 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3652 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3653 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3654 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3655 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3656 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3657 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em desnível – Completo:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, | 236.7 | 236.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3658 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3659 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3660 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3661 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicações (inclusive OAE's): | 215.3 | 217.1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3662 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3663 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | OAE | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla – Parcial:Conclusão do trevo em desnível de Silva Jardim, localizado no km 236+700 | 236.7 | 236.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3664 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3665 | Rodoviário | RJ | 101 | FLUMINENSE | ARTERIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3666 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Contorno de Feira de Santana entre BR-116 sul e BR-324 | 0 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 314560 | 314560 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3667 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Feira de Santana e BA-052 - SUBTRECHO 5 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3668 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3669 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Viaduto de Acesso entr. BA- 407/415 BA- 262B/263 (Vitória da Conquista | 0.08 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3670 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro urbano ASSIB LE | 8.1 | 8.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3671 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3672 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3673 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Trecho entre BA-052 e Santo Estevão - SUBTRECHO 6 | 5.4 | 35.38 | 29.98 | 29.98 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3674 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3675 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Construção de interseção entre as duas rodovias em níveis diferentes, com ramos; entroncamento entre a BR- 116 e a BR-242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3676 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 21.1 | 21.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3677 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3678 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3679 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 7 | 0 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3680 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3681 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Dispositivos de intersecção no anel viário de Vitória da Conquista | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3682 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 8 - Perímetro Urbano Itatim Lado E/D | 23.3 | 24.4 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3683 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3684 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3685 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Trecho entre Santo Estevão e BR - 242 - SUBTRECHO 8 | 0 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3686 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3687 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | PROJETO DE PASSAGEM SOBRE FERROVIA - Itatim | 521.6 | 521.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3688 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Paraguaçu Lado E/D | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3689 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3690 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3691 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BR-242 - ENTR BA-245 - SUBTRECHO 8 | 495.1 | 543.2 | 48.1 | 48.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3692 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3693 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3694 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado E/D | 29 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3695 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3696 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3697 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-250 - Entr BA-890 - SUBTRECHO 12 | 632.5 | 653 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3698 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3699 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3700 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro Urbano Lado D | 30.1 | 30.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3701 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3702 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3703 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-890 - Acesso à Jequié - SUBTRECHO 13 | 653 | 674.7 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3704 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3705 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3706 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 7 - Perímetro urbano Santo Estevão Lado E/D | 33 | 33.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3707 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3708 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3709 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-641 - Entr BR-407 (Vit. da Conquista) - SUBTRECHO 17 | 782.8 | 826.9 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3710 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3711 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3712 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Santo Estevão Lado E/D | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3713 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3714 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3715 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BR-407 - Entr BA-265 - SUBTRECHO 18 | 826.9 | 862.9 | 36 | 36 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3716 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3717 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3718 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Construção de ruas laterais - SUBTRECHO 6 - Perímetro Urbano Km 7 Chapeu de Coro Lado D | 30.4 | 30.8 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3719 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3720 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3721 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3722 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3723 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3724 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE CHAPÉU DE COURO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 430.28 | 431.1 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3725 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3726 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3727 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Entr BA-245 - Entr BR-026(B) - SUBTRECHO 9 | 543.2 | 566.2 | 23 |  | 0 | [9 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3728 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3729 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3730 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 447.66 | 448.34 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3731 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3732 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3733 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3734 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3735 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3736 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 447.66 | 448.34 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3737 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3738 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3739 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3740 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3741 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3742 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 448.64 | 449.18 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3743 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3744 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3745 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3746 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3747 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3748 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 448.64 | 449.18 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3749 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3750 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3751 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3752 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3753 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3754 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 460.3 | 461 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3755 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3756 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3757 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3758 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3759 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3760 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 460.3 | 461 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3761 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3762 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3763 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3764 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3765 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3766 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA NORTE - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 461.3 | 462.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3767 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3768 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3769 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3770 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3771 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3772 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 461.3 | 462.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3773 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3774 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3775 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3776 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3777 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3778 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE SÃO CAETANO, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 463 | 464.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3779 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3780 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3781 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3782 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3783 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3784 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | PROJETO DE RUAS LATERAIS NO POVOADO DE KM 50, PISTA SUL - 2.2.1.2.1. Construção de ruas laterais | 472.4 | 473.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3785 | Rodoviário | BA | 116 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3786 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3787 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3788 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3789 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Viaduto sobre a BR-324/BA, acesso a Santo Amaro BA-520 | 36.47 | 36.47 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3790 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3791 | Rodoviário | BA | 324 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3792 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3793 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3794 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3795 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | OAE | Construção de trevo com alças de acesso à rodovia BA-524 (Canal de Tráfego), nos quatro sentidos; | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3796 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3797 | Rodoviário | BA | 526 | VIA BAHIA | ROADIS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3798 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3799 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3800 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3801 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-02- BR - 050/MG - UBERABA | 131.3 | 131.3 | 1 | 1 | 5534250 | 5534250 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3802 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3803 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3804 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3805 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3806 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3807 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-03- BR - 050/MG - UBERABA | 140.3 | 140.3 | 1 | 1 | 3893670 | 3893670 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3808 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3809 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3810 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3811 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3812 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3813 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-04- BR - 050/MG - UBERABA | 151.5 | 151.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3814 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3815 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3816 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3817 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3818 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3819 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID-01- BR - 050/MG - ARAGUARI | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3820 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3821 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3822 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3823 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3824 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3825 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID-02- BR - 050/MG - ARAGUARI | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3826 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3827 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3828 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3829 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3830 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3831 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em Desnível ID-01- BR - 050/MG - UBERLÂNDIA | 101 | 101 | 1 | 1 | 3182000 | 3182000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3832 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3833 | Rodoviário | MG | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3834 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3835 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação (4º ano) | 95.7 | 99.4 | 3.7 | 3.7 | 1032189 | 1032189 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3836 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3837 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-05- BR - 050/GO - CRISTALINA | 97.3 | 97.3 | 1 | 1 | 8288280 | 8288280 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3838 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 2.8 | 1599998.4 | 1599998.4 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3839 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3840 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3841 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação (5º ano) | 257.4 | 314.2 | 56.8 | 56.8 | 3406636.8 | 3406636.8 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3842 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3843 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-15- BR - 050/GO - CATALÃO | 280.5 | 280.5 | 1 | 1 | 4362000 | 4362000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3844 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-02 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 98 | 100.8 | 2.8 | 2.8 | 1362337.2 | 1362337.2 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3845 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3846 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3847 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3848 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3849 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Tipo Trevo Completo ID-01- BR - 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 276.5 | 1 | 1 | 8624000 | 8624000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3850 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-03 - Pista Sul BR 050/GO - CRISTALINA | 106.7 | 107.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3851 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3852 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3853 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3854 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3855 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID-08- BR - 050/GO - CUMARI - ENTR GO 402 | 311.7 | 311.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3856 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-04 - Pista Norte BR 050/GO - CRISTALINA | 107.3 | 108 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3857 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3858 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3859 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3860 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3861 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-14- BR - 050/GO - CATALÃO | 273.2 | 273.2 | 1 | 1 | 9927000 | 9927000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3862 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-06 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 245.4 | 246.9 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3863 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3864 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3865 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3866 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3867 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3868 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-07 - Pista Norte BR 050/GO - CATALÃO | 276.5 | 280.5 | 4 | 4 | 1049096.4 | 1049096.4 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3869 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3870 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3871 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3872 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3873 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | OAE | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3874 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Via Marginal ID-08 - Pista Sul BR 050/GO - CATALÃO | 276.9 | 283.1 | 6.2 | 6.2 | 1626099.42 | 1626099.42 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3875 | Rodoviário | GO | 50 | ECO 050 | ECORODOVIAS |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3876 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3877 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 2 | 72.6 | 181.5 | 108.9 | 108.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3878 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3879 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-01 - BR-163/MT | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3880 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-01 BR 163/MT | 319 | 320.1 | 1.1 | 1.1 | 3300000 | 3300000 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3881 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3882 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3883 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 3 | 108.9 | 263.1 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3884 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3885 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-02 - BR-163/MT | 48 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3886 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-03 BR 163/MT | 595.3 | 598.55 | 3.25 | 3.25 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3887 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3888 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3889 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação - Meta ano 4 | 154.2 | 272.1 | 117.9 | 117.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3890 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3891 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-03 - BR-163/MT | 77 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3892 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Direito | 681.8 | 686.2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3893 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3894 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3895 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Duplicação Posterior (Remanescente DNIT) | 353.5 | 461.7 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3896 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3897 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-04 - BR-163/MT | 94.2 | 94.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3898 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-04 BR 163/MT - Esquerdo | 681.8 | 685.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3899 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3900 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3901 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3902 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3903 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-05 - BR-163/MT | 111 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3904 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Direito | 708.9 | 710.3 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3905 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3906 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3907 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3908 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3909 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-06 - BR-163/MT | 117.6 | 117.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3910 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-05 BR 163/MT Esquerdo | 708.9 | 709.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3911 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3912 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3913 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3914 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3915 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-07 - BR-163/MT | 261.9 | 261.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3916 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Direito | 818.9 | 822 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3917 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3918 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3919 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3920 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3921 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-08 - BR-163/MT | 279 | 279 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3922 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-06 BR 163/MT Esquerdo | 818.9 | 822 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3923 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3924 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3925 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3926 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3927 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-09 - BR-163/MT | 270.5 | 270.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3928 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Direito | 853.9 | 855 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3929 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3930 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3931 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3932 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3933 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-10 - BR-163/MT | 315.4 | 315.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3934 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-07 BR 163/MT Esquerdo | 853.9 | 855 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3935 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3936 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3937 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3938 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3939 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-11 - BR-163/MT | 320.1 | 320.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3940 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3941 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3942 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3943 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3944 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3945 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-12 - BR-163/MT | 347.7 | 347.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3946 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3947 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3948 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3949 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3950 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3951 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-13 - BR-163/MT | 465.5 | 465.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3952 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3953 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3954 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3955 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3956 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3957 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-14 - BR-163/MT | 475.9 | 475.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3958 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3959 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3960 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3961 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3962 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3963 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-15 - BR-163/MT | 480 | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3964 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3965 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3966 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3967 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3968 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3969 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-16 - BR-163/MT | 503.5 | 503.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3970 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3971 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3972 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3973 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3974 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3975 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-17 - BR-163/MT | 572.7 | 572.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3976 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3977 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3978 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3979 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3980 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3981 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-18 - BR-163/MT | 592.9 | 592.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3982 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3983 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3984 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3985 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3986 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3987 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-19 - BR-163/MT | 599.2 | 599.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3988 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3989 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3990 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3991 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3992 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3993 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-20 - BR-163/MT | 644 | 644 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3994 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3995 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3996 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3997 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3998 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
3999 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-21 - BR-163/MT | 660 | 660 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4000 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4001 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4002 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4003 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4004 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4005 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-22 - BR-163/MT | 689.5 | 689.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4006 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4007 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4008 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4009 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4010 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4011 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-23 - BR-163/MT | 713.8 | 713.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4012 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4013 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4014 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4015 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4016 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4017 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-24 - BR-163/MT | 758.8 | 758.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4018 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4019 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4020 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4021 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4022 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4023 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-25 - BR-163/MT | 762.8 | 762.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4024 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4025 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4026 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4027 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4028 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4029 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-26 - BR-163/MT | 819.8 | 819.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4030 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4031 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4032 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4033 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4034 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4035 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-27 - BR-163/MT | 831.5 | 831.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4036 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4037 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4038 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4039 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4040 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4041 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-28 - BR-163/MT | 833.3 | 833.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4042 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4043 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4044 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4045 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4046 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4047 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-29 - BR-163/MT | 839.8 | 839.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4048 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4049 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4050 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4051 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4052 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4053 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Diamante ID-30 - BR-163/MT | 855 | 855 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4054 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4055 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4056 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4057 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4058 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4059 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID - 01 - BR - 163/MT | 102 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4060 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4061 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4062 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4063 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4064 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4065 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID - 02 - BR - 163/MT | 107 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4066 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4067 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4068 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4069 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4070 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4071 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID - 03 - BR - 163/MT | 787.3 | 787.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4072 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4073 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4074 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4075 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4076 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4077 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão Trombeta ID - 04 - BR - 163/MT | 119.9 | 119.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4078 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4079 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4080 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4081 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4082 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4083 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 01 - BR - 163/MT | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4084 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4085 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4086 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4087 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4088 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4089 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 02 - BR - 163/MT | 56.43 | 56.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4090 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4091 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4092 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4093 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4094 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4095 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 03 - BR - 163/MT | 548 | 548 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4096 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4097 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4098 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4099 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4100 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4101 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 04 - BR - 163/MT | 620 | 620 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4102 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4103 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4104 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4105 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4106 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4107 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 05 - BR - 163/MT | 670 | 670 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4108 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4109 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4110 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4111 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4112 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4113 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Retorno em desnível ID - 06 - BR - 163/MT | 805 | 805 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4114 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4115 | Rodoviário | MT | 163 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4116 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4117 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4118 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4119 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-01 - BR - 407/MT | 322.8 | 322.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4120 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Direito | 339.1 | 342 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4121 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4122 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4123 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4124 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4125 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-02 - BR - 407/MT | 329 | 329 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4126 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Vias Marginais ID-02 BR 406/MT Esquerdo | 339.1 | 340.2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4127 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4128 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4129 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4130 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4131 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-03 - BR - 407/MT | 339.1 | 339.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4132 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4133 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4134 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | CONTORNO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4135 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | DUPLICAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4136 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | FAIXA ADICIONAL | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4137 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | OAE | Interconexão tipo Trevo Completo ID-04 - BR - 407/MT | 342.7 | 342.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4138 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | PAVIMENTAÇÃO | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC
4139 | Rodoviário | MT | 406 | ROTA DO OESTE (CRO) | MTPAR |  |  | Não preenchido | TERCEIRA FAIXA | Não preenchido | Não preenchido | Não preenchido | [12 empty] | Não preenchido |  | Não preenchido |  |  | Não preenchido | [7 empty] | INEXEC